## Slide 2: VISITAS TÉCNICAS PNAFM SEGUNDA FASE Florianópolis, 11 a 13 de setembro de 2013
TERCEIRO CICLO – 2013
AGO/SET/OUT/NOV/2013
ALEXANDRE MELILLO – prev: 15min.

## Slide 3: VISITAS TÉCNICAS
ASPECTOS GERAIS
Conforme definido no âmbito de Rede COGEP, está sendo realizado o Terceiro Ciclo de 2012 das Visitas Técnicas, item regulamentado pelo Regulamento Operacional – ROP do PNAFM, item 7.1.1 (ii):
Visitas técnicas da UCP e/ou do BID aos Submutuários.
Estas visitas devem transferir conhecimentos e prestar orientações técnicas especializadas, por meio de um processo de coleta, análise e proposições de melhorias das ações, com orientação de melhores práticas a serem seguidas.
A estrutura do Relatório de Supervisão consta do Anexo II deste Regulamento.
A estrutura das Visitas Técnicas consiste em revisitar o Projeto PNAFM em execução, observando os aspectos Institucional, Técnico, Financeiro, de Monitoramento e de Controle, onde são repassadas as diretrizes gerais do Programa.

## Slide 4: VISITAS TÉCNICAS
ASPECTOS GERAIS
Fazem parte da estrutura das visitas, em cada ciclo anual regularmente previsto 3 (três) Visitas Técnicas entre a UCP/COOPE e cada município, representado pela UEM e demais autoridades e técnicos municipais eventualmente necessárias ou convidadas.
Essas visitas são objeto inicial de seleção pela UCP/COOPE, conforme critérios previamente adotados, que ponderam prioritariamente os aspectos técnicos do projeto (necessidade de revisão, execução física e financeira, monitoramento, aquisições, capacitação, auditorias), além dos aspectos institucionais (vinculação, patrocínio, alterações organizacionais) e demais insumos que possam ser objeto de reforço a ser oferecido pela UCP/COOPE.

## Slide 5: VISITAS TÉCNICAS
Neste Terceiro Ciclo, até o momento foram realizadas 8 Visitas, de um total de 22 Projetos em execução.
Os demais municípios serão objeto de agendamento, como forma de preservar o planejamento existente, ou seja, realizar as visitas ainda no exercício de 2013.
Os municípios visitados foram os seguintes:
Biguaçu/SC
Florianópolis/SC
Fortaleza/CE
Gravatá/PE
Mossoró/RN
São Bernardo do Campo/SP
São José/SC
São Paulo/SP
E os municípios a serem visitados são:
Rio do Sul/SC
Campo Grande/MS
Brasília/DF
Itapetininga/SP
Jacareí/SP
Pomerode/SC
Balneário de Piçarras/SC
Corupá/SC
Indaial/SC
Barra Mansa/RJ
Mesquita/RJ
Rio de Janeiro/RJ
Iguatu/CE
Araçatuba/SP

## Slide 6: VISITAS TÉCNICAS
Além dos aspectos gerais, merecem destaque:
O prazo de conclusão dos projetos não ultrapassa o final de 2014. Tal fato enseja grau de maturidade superior ao verificado na Primeira Fase do PNAFM.
A prospecção de melhorias possíveis de serem avaliadas para comporem o regramento da Terceira Fase do PNAFM, em negociação com o BID. Como exemplo:
  Aditivos contratuais. Ampliação de valor de contratos com fornecedores (15% vs. 25%)
  Contratações diretas. Possibilidade de estabelecimento de limite máximo.
  Aquisições. Possibilidade de utilização plena da legislação nacional
Patrocínio institucional. Visita da UCP com foco no reforço do apoio ao Projeto PNAFM.
Relacionamento CAIXA. Reforço contínuo na busca de qualificação e melhoria do atendimento.
Capacitação. Oferta de treinamentos em EAD pela ESAF, sem custos, além de demais cursos que vem sendo solicitados e disponibilizados.

## Slide 7: VISITAS TÉCNICAS
Além desses destaques, de forma geral são repassadas as diretrizes fundamentais dos projetos, com foco no nivelamento dos resultados esperados:
Gestão Técnica – Planejamento Estratégico, Planilha SEEMP, Plano de Aquisições, Revisões de Projeto.
Gestão Financeira – SIGFIN, Execução Financeira, Solicitação de Desembolsos (antecipações e reembolsos), Demonstrações Financeiras, Auditorias.
Monitoramento – Planilha de Monitoramento, Periodicidade, Relatórios.
A avaliação de resultados do Programa e dos Projetos está baseada no Marco de Resultados e Quadro de Indicadores do Programa, item anexo ao ROP.
Dentro do que se almeja com a implantação do PNAFM, o ROP regulamenta também a estrutura dos Relatórios de Supervisão, que nada mais são do que registros formais das Visitas Técnicas.

## Slide 8
OBRIGADO!
ALEXANDRE MELILLO
COORDENADOR TÉCNICO
Alexandre.m.santos@fazenda.gov.br
( (61) 3412-2463 7 (61) 9983-5622 – 8208-9436
SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
JULIÊTA GARCIA VERLEUN
COORDENADOR-GERAL DA UCP
LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA PALMEIRA
EQUIPE TÉCNICA DE PROJETOS:
ALESSANDRO ARAÚJO
COSME LUIZ DE FREITAS
REGISON BRAGANÇA SIQUEIRA