## Planilha1
Eixo Temático | ID | Problemática | Situação Atual | Objetivo | Meta | Indicador | Ação | Responsável | Prazo Inicial | Prazo Final | Recursos Necessários | Riscos Envolvidos
EIXO 1. RACIONALIZAÇÃO E CONSUMO CONSCIENTE | E1P01 | Baixa maturidade do órgão quanto a aplicação de requisitos de sustentabilidade nos instrumentos convocatórios. | SGTO e CARF - Foram identificadas problemáticas relacionadas à aplicação dos critérios de sustentabilidade, sem detalhamento específico. PGFN - Embora as minutas de editais incluam requisitos de sustentabilidade, o órgão enfrenta dificuldades para aplicá-los efetivamente na seleção de fornecedores, devido às limitações operacionais. RFB - A aplicação dos critérios é limitada por fatores como escassez de opções sustentáveis no mercado, alto custo dos materiais em função do número reduzido de fornecedores, e resistência à mudança por parte dos envolvidos. STN - A aplicação dos critérios é limitada por fatores como escassez de opções sustentáveis no mercado, alto custo dos materiais em função do número reduzido de fornecedores, e resistência à mudança por parte dos envolvidos. | Elevar o nível de maturidade institucional na aplicação de requisitos de sustentabilidade nos instrumentos convocatórios. | Meta 1. Capacitar agentes de contratação e áreas demandantes sobre aplicação de requisitos de sustentabilidade. | Meta 1. Número de capacitações realizadas (mínimo 4 por ano). | Meta 1. Ação 1. Incluir no Programa de Desenvolvimento de Pessoal capacitações sobre sustentabilidade nas contratações públicas. Meta 2. Ação 2. Construir base de dados para registro e acompanhamento. Meta 3. Ação 3. Desenvolver painel de monitoramento para aferição dos critérios. Meta 4. Ação 4. Identificar requisitos de sustentabilidade aplicáveis aos instrumentos convocatórios | Comitê ou Grupo de Trabalho multidisciplinar | Ação 1. Janeiro/2026 | Ação 1. Setembro/2026 | Grupo de trabalho formalizado. Tecnologia (ferramenta para painel e base de dados). Equipe capacitada para aplicação dos requisitos. | Escolha inadequada de variáveis para aferição. Falta de engajamento do grupo formalizado. Excesso de demandas de desenvolvimento. Resistência das unidades em alterar rotinas de compras.
[5 empty] | Meta 2. Elaborar diagnóstico da aplicação atual dos requisitos nos instrumentos convocatórios. | Meta 2. Base de dados implementada (100%). |  |  | Ação 2. Agosto/2026 | Ação 2. Dezembro/2026
[5 empty] | Meta 3. Construir base de dados para fomentar a adoção dos requisitos. | Meta 3. Painel de monitoramento implementado (100%). |  |  | Ação 3. Janeiro/2027 | Ação 3. Julho/2027
[5 empty] | Meta 4. Definir critérios prioritários de sustentabilidade para contratações. | Meta 4. Critérios de sustentabilidade identificados (100%). |  |  | Ação 4. Janeiro/2026 | Ação 4. Julho/2026
EIXO 1. RACIONALIZAÇÃO E CONSUMO CONSCIENTE | E1P02 | Ineficiência no diagnóstico de consumo de água e energia. | SGTO - Ausência de monitoramento sistemático do consumo de água e energia, falta de padronização e modernização das instalações elétricas e hidráulicas, e inexistência de plano de consumo consciente e eficiência energética. CARF - Problemática provavelmente não se manifestará após mudança de sede. PGFN - O monitoramento é parcial. A área orçamentária acompanha mensalmente os gastos com água e outras despesas continuadas, e, ao identificar variações significativas, solicita à unidade responsável a verificação e correção de possíveis problemas. "RFB - Não há um monitoramento otimizado. • Falta de recursos financeiros para implementação de mudanças necessárias nas instalações hidráulicas. • Ausência de recursos financeiros para implantação de sistemas de controle. • Falta de recursos orçamentários, em função de contingenciamentos." STN - Esse controle não é de competência da STN, mas pode ser que seja feito pela SGTO/MF. | Diagnosticar e monitorar o consumo de água e energia, visando à redução do desperdício e à melhoria da eficiência no uso de recursos públicos. | Meta 1. Realizar levantamento do consumo de água e energia. Meta 2. Identificar situações que permitam adequação do consumo. Meta 3. Definir requisitos para padronização e modernização das instalações elétricas e hidráulicas. Meta 4. Promover conscientização dos usuários para uso racional da água e energia. | Meta 1. Série histórica 100% levantada (2025–2026). Meta 2. Diagnóstico realizado (100%). Meta 3. Publicação dos requisitos técnicos de padronização. Meta 4. Pelo menos uma campanha anual sobre uso racional da água e energia. | Meta 1. Ação 1. Estabelecer padrões para registro do consumo e construir histórico; levantar dados junto às concessionárias; mapear ocupação predial (dados MGI) – 2025–2026. Meta 2. Ação 2.Reavaliar contratações existentes, considerando migração de ambientes e composição das fontes. Meta 3. Ação 3.Definir requisitos para elaboração de projetos de instalações elétricas e hidráulicas, visando padronização e modernização. Meta 4. Ação 4.Promover oficinas e campanhas internas de conscientização (a partir de 2026). | Comitê ou grupo de trabalho multidisciplinar | Ação 1. Janeiro de 2026 Ação 2. Março de 2027 Ação 3. Janeiro de 2026 Ação 4. Janeiro de 2026 | Ação 1. Março de 2027 Ação 2. Dezembro de 2027 Ação 3. Janeiro de 2027 Ação 4. Dezembro de 2027 | Grupo de trabalho ou comitê formalizado. Profissionais especializados para levantamento e diagnóstico. Patrocínio da alta administração. Ferramentas tecnológicas para coleta e análise de dados. | Falta de alinhamento entre prazos internos e os do MGI/ColaboraGov. Dificuldade de coleta de dados em todas as unidades da PGFN e RFB, devido à capilaridade e diferentes realidades de compartilhamento. Baixo engajamento do grupo formalizado.
EIXO 2. RACIONALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS | E2P01 | Ineficiência no uso dos espaços disponíveis. | SGTO - Há estações de trabalho subutilizadas e leiautes que não atendem às necessidades das unidades. Os espaços coletivos são escassos, como salas de reunião e refeitórios. Além disso, alguns ambientes não cumprem integralmente as normas de acessibilidade, como auditório, mezanino e parte dos banheiros. CARF - A sede atual apresenta limitações, especialmente após a adoção do processamento eletrônico e do PGD. A expectativa é que essas questões sejam superadas com a mudança de sede. PGFN - Após a pandemia, o órgão tem buscado otimizar o uso dos espaços por meio do compartilhamento de salas e revisão dos imóveis ocupados. RFB - Falta implementação de ações estruturadas de gestão dos espaços físicos, com foco na ocupação racional e alinhamento a uma política nacional. STN - Os espaços são utilizados de forma eficiente. A adoção do Programa de Gestão e Desempenho (PGD), com modalidades presencial, remoto parcial e remoto integral, permite variação no fluxo de pessoas e evita ociosidade. Os gestores definem os períodos de trabalho presencial das equipes. | Diagnosticar a ocupação dos espaços de trabalho, considerando número de colaboradores, modalidades de trabalho, área disponível, natureza das atividades e conformidade com normas de acessibilidade e segurança visando a promoção da modernização e da melhoria dos ambientes de trabalho. | Meta 1: Realizar estudo da ocupação atual dos espaços de trabalho. Meta 2: Elaborar Plano de Uso e Adequação dos espaços. Meta 3: Aplicar os padrões de ocupação em, no mínimo, 60% dos novos leiautes executados, conforme Portarias SPU/MGI nº 1.971/2024 e ME nº 19.385/2020. | Meta 1. Estudo de ocupação concluído (100%) Meta 2. Plano de Uso e Adequação dos espaços validado e publicado Meta 3. Percentual de novos leiautes em conformidade com os padrões | Meta 1. Ação 1. Realizar levantamento da ocupação predial em Brasília, com avaliação da distribuição dos espaços, acessibilidade, segurança e necessidades de melhorias e modernização. Meta 2. Ação 2. Elaborar do Plano de Uso e Adequação com base no levantamento e nas portarias vigentes Meta 3. Ação 3. Desenvolvimento de projetos de leiaute com base nas portarias SPU/MGI nº 1.971/2024 e ME nº 19.385/2020 e no Plano de Uso | Grupo de trabalho multidisciplinar (com apoio técnico, se necessário) | Ação 1. Janeiro de 2026 Ação 2. Agosto de 2026 Ação 3. Janeiro de 2026 | Ação 1. Julho de 2026 Ação 2. Dezembro de 2026 Ação 3. Dezembro de 2027 | Grupo de trabalho ou comitê formalizado. Profissionais especializados. Apoio da alta administração. Ferramentas tecnológicas. Orçamento para contratação externa (se necessário) | Atrasos em caso de contratação externa Baixo engajamento do grupo Resistência das unidades em fornecer dados reais Falta de integração entre áreas Dificuldade em consolidar dados Falta de orçamento Resistência à mudança nos espaços Atrasos na aprovação do Plano e dos projetos
EIXO 1. RACIONALIZAÇÃO E CONSUMO CONSCIENTE | E1P03 | Controle de estoque de materiais insuficiente. | Com a adoção do Almoxarifado Virtual Nacional (AVN), as unidades solicitam diretamente à AVN, não existindo Depósito fíco. CARF - Devido ao porte reduzido do órgão, o controle patrimonial é realizado de forma unificada e simplificada, o que facilita o acompanhamento dos estoques. PGFN - Com a adoção do Almoxarifado Virtual Nacional (AVN), as unidades descentralizadas podem realizar aquisições de materiais de consumo dentro do limite orçamentário definido pelo órgão central. Embora essa dinâmica torne o processo mais ágil e menos burocrático, ela dificulta o controle centralizado dos estoques. RFB - O órgão não dispõe de um sistema otimizado para controle de estoque, o que limita a eficiência na gestão de materiais. STN - Realiza controle de estoque de seus materiais de forma considerada suficiente para atender às necessidades operacionais. | Garantir controle integrado e eficiente dos materiais de consumo, com base nos padrões de solicitação via AVN, conhecendo assim padrões de consumo do Ministério da Fazenda. | Meta 1. Implementar painel de controle para solicitações via AVN. Meta 2. Realizar diagnóstico sobre armazenamento de materiais nas unidades. | Meta 1. Painel implementado (100%) Meta 2. Diagnóstico realizado (100%) | Meta 1 Ação 1. Desenvolver Painel de controle de solicitações de materiais de consumo via AVN. Ação 2. Implementar Painel no MF. Meta 2 Ação 3. Levantar junto às unidades informações sobre o armazenamento de materiais de consumo em áreas administrativas Ação 4. Elaborar diagnóstico sobre o armazenamento de materiais de consumo em áreas administrativas | Comitê ou grupo de trabalho coordenado pela COPAD/CGRL | Acao 1: Janeiro de 2026 Acao 2: Julho de 2027 Acao 3: Janeiro de 2026 Acao 4: Janeiro de 2027 | Acao 1: Junho de 2027 Acao 2: Dezembro de 2027 Acao 3: Dezembro de 2026 Acao 4: Junho de 2027 | Ferramenta informatizada de BI, sistema AVN, equipe de TI, orçamento, SEI, Teams, interlocução com órgãos gestores do AVN | Resistência à mudança, backlog de desenvolvimento, indisponibilidade orçamentária.
EIXO 1. RACIONALIZAÇÃO E CONSUMO CONSCIENTE | E1P05 | Ineficiencia na gestão de uso de bens móveis | SGTO - Existem depósitos de bens móveis em cada unidade, atualmente sem uso. Não há um depósito único centralizado para guarda e gestão desses bens. Além disso, há transferências de bens entre unidades sem o conhecimento da Coordenação de Patrimônio. CARF - Nenhum problema de patrimônio no Ed. Alvorada. PGFN - Existe depósito no Órgão Central e em algumas unidades, mas com espaço insuficiente. RFB - Existem depósitos de bens móveis ao longo do país para mercadorias adquiridas ou apreendidas. Contudo, essa situação é sazional, pois depende da quantidade de operações, da disponibilidade de orçamento e do tipo de mercadoria STN - Oportunidade de melhoria do espaço do depósito. Desafio relacionado ao controle de movimentação de bens. | Otimizar a gestão e a redistribuição dos bens móveis, considerando as especificidades de cada unidade. | Reduzir em até 30% o quantitativo de bens móveis ociosos até dezembro de 2027. | Proporção entre o número de bens redistribuídos e o total de bens ociosos identificados. | Ação 1. Levantar os depósitos (oficiais e informais) nas unidades administrativas. Ação 2. Identificar o universo de bens móveis ociosos. Ação 3. Levantar as necessidades de bens nas unidades, com base nos bens ociosos. Ação 4. Redistribuir ou centralizar os bens ociosos nos depósitos dos órgãos. Ação 5. Classificar os bens passíveis de desfazimento. | Comitê ou grupo de trabalho coordenado pela COPAD/CGRL | Ação 1: Janeiro de 2026 Ação 2: Janeiro de 2026 Ação 3: Abril de 2026 Ação 4: Julho de 2026 Ação 5: Julho 2026 | Ação 1: Março de 2026 Ação 2: Julho de 2026 Ação 3: Dezembro de 2026 Ação 4: Dezembro de 2027 Ação 5: Dezembro de 2027 | Espaço físico adequado, Equipe de logística (incluindo terceirizados), Contratos de apoio logístico (carregadores),Sistemas: SIADS e SEI, Capacitação da equipe envolvida | Espaço físico insuficiente, Resistência das unidades à redistribuição, Restrições do período eleitoral, Déficit de pessoal, Planejamento ineficiente
EIXO 1. RACIONALIZAÇÃO E CONSUMO CONSCIENTE | E1P06 | Ausência de recursos para realizar a gestão documental corrente | SGTO e STN e RFB - Há falta de espaço físico adequado, carência de profissionais arquivistas, e ausência de conhecimento ou ação por parte das unidades detentoras do acervo corrente quanto às responsabilidades de gestão documental. CARF - Passível documental a ser tratado (conferência e publicação). Falta de espaço. PGFN - O Órgão possui uma política de gestão documental, mas existe desafios pela carência de profissionais arquivistas, sobretudo considerando a capilaridade da PGFN. | Garantir gestão documental eficiente e segura. | Meta 1. Elaborar do plano de gestão documental do MF Meta 2. Realizar a correta destinação da documentação arquivística avaliada do MF, conforme plano de gestão documental. Meta 3. Aprovar dos instrumentos arquivísticos junto ao Arquivo Nacional Meta 4. Finalizar a digitalização iniciada | Meta 1. % de acervos correntes identificados e tratados conforme plano de gestão documental. Meta 2. x Aprovação dos instrumentos arquivisticos junto ao A.N. Meta 3. % de documentos digitalizados (verificar com CARF) | Meta 1. Ação 1. Identificar os acervos documentais correntes do MF. Ação 2. Elaborar Plano de Gestão Documental com definição da prioridade de tratamento. Meta 2. Ação 3. Executar triagem, acondicionamento, tratamento e destinação conforme plano. Meta 4. Ação 4. Realizar tratativas junto ao A. N. e MGI para aprovação dos instrumentos Meta 4. Ação 5. Digitalizar os acervos remanescentes. | DDIN/CGRL SEDOC/CARF NUDOC/COPAD/STN DIGED/PGFN XXX/RFB | Ação 1: Janeiro de 2026 Ação 2: Julho de 2026 Ação 3: Outubro de 2026 Ação 4. Janeiro de 2026 Ação 5. Janeiro de 2026 | Ação 1: Junho de 2026 Ação 2: Setembro de 2026 Ação 3: Dezembro de 2027 Ação 4. Dezembro de 2026 Ação 5. Abril de 2026 | Profissionais arquivistas, espaço para triagem, materiais para acondicionamento e outros materiais para tratamento da documentação, espaço e mobiliário para armazenamento temporário, orçamento. | Falta de orçamento, carência de profissionais especializados, resistência das unidades em cumprir diretrizes.
EIXO 3. IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETOS DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL | E3P01 | Falta de conhecimento da equipe sobre aspectos relacionados à sustentabilidade. | SGTO - A abordagem nas contratações ainda prioriza o menor preço, com pouca aplicação de critérios reais de sustentabilidade. As áreas técnicas baseiam-se quase exclusivamente no Guia Nacional de Compras Sustentáveis da AGU, sem elaborar artefatos próprios. Há desconhecimento sobre selos e certificações como ABNT Ambiental (Rótulo Ecológico), IBAMA e normas ISO.CARF - Problemática verificada. Temática de sustentabilidade em ativa discussão e desenvolvimento, demandando constante atualização dos conhecimentos. PGFN - Ações pontuais já promovem noções básicas/intermediárias, mas a capacitação em sustentabilidade é necessária devido à capilaridade do órgão. RFB - Falta conhecimento prático nas equipes de planejamento; não há entendimento sobre como reduzir impactos ambientais. STN - Não há programa de capacitação continuada sobre contratações sustentáveis, embora não se possa afirmar desconhecimento total das equipes. | Elevar o nível de maturidade institucional na aplicação de requisitos de sustentabilidade nos instrumentos convocatórios. | Meta 1. Capacitar X % agentes de contratação sobre aplicação de requisitos de sustentabilidade. Meta 2. Promover X ações de consientização de agentes das áreas demandantes sobre aplicação de requisitos de sustentabilidade. | Meta 1. servidores das áreas de contratação capacitados/nº total de servidores das áreas de contratação Meta 2. nº de ações promovidas | Meta 1. Ação 1. Incluir no Programa de Desenvolvimento de Pessoas capacitações sobre sustentabilidade nas contratações públicas. Ação 2 . Incluir nos Planos de Entrega das unidades de logística a realização de capacitações sobre sustentabilidade nas contratações públicas. Ação 3. Desenvolvimento de campanha de consientização | Unidades de Gestão de Pessoas Unidades de Logística | Ação 1: Janeiro de 2026 Ação 2: Outubro de 2026 Ação 3: Janeiro de 2026 | Ação 1: Setembro de 2026 Ação 2: Dezembro de 2026 Ação 3: Dezembro de 2027 | Programa de Desenvolvimento de Pessoas E-mails institucionais Petrvs Orçamento | Resistência na realização das capacitações ou parcitipação das campanhas Dificuldade de interação entre as áreas responsáveis pela realização das ações Dificuldades orçamentárias
EIXO 6. DIVULGAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO | E6P01 | Ausência de um programa de capacitação continuada para o progresso da pauta. | SGTO - Usuários relatam não receber capacitação ou incentivo para ações sustentáveis e desconhecem como aplicar sustentabilidade na prática. CARF - Problemática verificada. A maioria dos cursos disponíveis é oferecida por entidades privadas, com foco em atender requisitos legais, e não em sustentabilidade. PGFN - Dificuldade verificada, tendo em vista que é recente o protagonismo na construção dos termos de referência pelas Unidades Descentralizadas. RFB - As capacitações disponíveis são superficiais e não promovem conhecimento prático sobre sustentabilidade. STN - Não há programa de capacitação continuada sobre contratações sustentáveis. | Instituir programa de capacitação continuada sobre sustentabilidade nas contratações públicas. | Meta 1. Criar programa institucional Meta 2. Realizar pelo menos 2 ciclos anuais de capacitação. | Meta 1. Programa criado e implementado. Meta 2. Nº de ciclos realizados por ano. | Meta 1. Ação 1. Elaborar proposta do programa Ação 2. Implementar programa piloto Ação 3. Expandir programa para todas as unidades | Unidades de Gestão de Pessoas Unidades de Logística | Ação 1: Janeiro de 2026 Ação 2: Julho de 2026 Ação 3: Janeiro de 2027 | Ação 1: Junho de 2026 Ação 2: Dezembro de 2026 Ação 3: Dezembro de 2027 | Plataforma de ensino, instrutores, orçamento, materiais didáticos. | Falta de adesão, restrições orçamentárias, déficit de instrutores.
EIXO 6. DIVULGAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO | E6P03 | Resistência dos servidores para implementação de práticas de sustentabilidade. | SGTO e CARF - Parcial. Há resistência à mudança por parte dos servidores, que tendem a manter práticas já consolidadas. PGFN - Parcial. O tema é trabalhado em diversas frentes, mas ainda há dificuldade de engajamento coletivo. RFB - Há resistência para implementação de medidas sustentáveis que demandam recursos humanos e orçamentários. STN - Não há registros que indiquem resistência dos servidores à implementação de práticas sustentáveis. | Reduzir resistência e promover engajamento dos servidores. | Meta 1. Realizar x campanhas de sensibilização. Meta 2. Criar programa/prêmio de reconhecimento de boas práticas. | Meta 1. Nº de campanhas realizadas. Meta 2. Nº de servidores participantes. | Meta 1. Ação 1.Desenvolver campanhas de sensibilização. Meta 2. Ação 2. Criar prêmio de reconhecimento. | Unidades de Gestão de Pessoas Unidades de Comunicação | Ação 1: Janeiro de 2026 Ação 2: Janeiro de 2026 | Ação 1: Dezembro de 2027 Ação 2: Dezembro de 2026 | Materiais de comunicação, orçamento, apoio da gestão. | Baixa adesão, falta de recursos para campanhas.
EIXO 6. DIVULGAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO | E6P04 | Ausência de divulgação de ações e/ou práticas de sustentabilidade | SGTO, PGFN e CARF - Usuários relatam não receber informações sobre o PLS nem sobre práticas sustentáveis adotadas pelo MF. | Garantir ampla divulgação das ações e práticas de sustentabilidade. | Meta 1. Criar plano de comunicação Meta 2. Publicar trimestralmente boletins informativos | Meta 1. Plano de comunicação implementado. Meta 2. Nº de boletins publicados. | Meta 1. Ação 1.Elaborar plano de comunicação Meta 2. Ação 2. Publicar boletins trimestrais | Unidades de Comunicação dos órgãos do MF Unidades de Logística | Ação 1: Janeiro de 2026 Ação 2: Julho de 2026 | Ação 1: Junho de 2026 Ação 2: Dezembro de 2027 | Plataforma de comunicação, equipe de design, orçamento. | Falta de atualização das informações, baixa interação dos usuários, interoperabilidade entre as redes dos órgãos.
EIXO 1. RACIONALIZAÇÃO E CONSUMO CONSCIENTE | E1P07 | Ineficiência no diagnóstico da gestão de resíduos sólidos | SGTO - Não há Plano de Gestão de Resíduos Sólidos nem pontos de coleta identificados. Nos edifícios sob responsabilidade do MGI, a coleta é feita pela SSC/MGI. Quanto aos edifícios da PGFN e RFB, não temos informação sobre a existência de plano ou serviço equivalente. PGFN - Não há plano de resíduos sólidos, mas no Órgão Central existe a coleta feita pela empresa contratada do edifício CNC, existindo parceria com empresas de reciclagem. RFB - Não há plano de gestão de resíduos. | Diagnosticar e implementar plano de gestão de resíduos sólidos nos edifícios sob responsabilidade do Ministério da Fazenda (verificar se a administração dos prédios é realizado pelo próprio órgão ou por unidade do MGI) |  | Percentual de unidades com plano de gestão implementado | 1. Levantar informações sobre coleta e destinação de resíduos nos edifícios. 2. Elaborar diagnóstico da situação atual. 3. Definir diretrizes para gestão de resíduos sólidos. 4. Implementar pontos de coleta seletiva. 5. Promover campanhas de conscientização sobre descarte correto. | CGRL/SGTO PGFN RFB | Ação 1 : Janeiro de 2026 Ação 2: Janeiro de 2026 Ação 3 : Janeiro de 2027 Ação 4: Janeiro de 2026 Ação 5: Janeiro de 2027 | Ação 1 : Dezembro de 2026 Ação 2: Dezembro de 2026 Ação 3 : Dezembro de 2027 Ação 4: Dezembro de 2027 Ação 5: Dezembro de 2027 | Equipe técnica para levantamento e diagnóstico, Recursos para instalação de pontos de coleta, Material para campanhas educativas | Falta de engajamento das unidades, Ausência de orçamento para infraestrutura, Dificuldade de integração com serviços terceirizados
EIXO 1. RACIONALIZAÇÃO E CONSUMO CONSCIENTE | E1P09 | Uso de veículos oficiais com fonte de combustível poluente | SGTO, PGFN e RFB- Frota de veículos oficiais e de serviço predominantemente com fonte de combustível poluente | Reduzir a utilização de veículos movidos a combustíveis fósseis e ampliar o uso de alternativas sustentáveis nas aquisições ou contratação dos serviços de transporte (verificar situação na RFB e PGFN, pois a SGTO não tem frota própria. MobGov é feito na Central de Compras, não havendo ação a ser feita por parte da SGTO) |  | Percentual de veículos substituídos por modelos híbridos ou elétricos | 1. Levantar a frota atual e identificar veículos poluentes. 2. Estabelecer plano de substituição gradual por veículos híbridos/elétricos. 3. Avaliar contratos de locação e aquisição. 4. Implementar política de uso racional da frota. 5. Promover campanhas internas sobre mobilidade sustentável. | PGFN RFB | Ação 1 : Janeiro de 2026 Ação 2: Janeiro de 2026 Ação 3 : Janeiro de 2027 Ação 4: Janeiro de 2026 Ação 5: Janeiro de 2027 | Ação 1 : Dezembro de 2026 Ação 2: Dezembro de 2026 Ação 3 : Dezembro de 2027 Ação 4: Dezembro de 2027 Ação 5: Dezembro de 2028 | Recursos orçamentários para aquisição ou locação de veículos sustentáveis, Infraestrutura para recarga elétrica, Equipe para gestão da frota | Limitação orçamentária para aquisição de veículos sustentáveis, Falta de infraestrutura para recarga elétrica, Resistência à mudança nos padrões de uso
EIXO 1. RACIONALIZAÇÃO E CONSUMO CONSCIENTE | E1P08 | Uso de impressoras / impressões | SGTO e CARF - Falta de racionalização no uso de impressoras. Os equipamentos não são compartilhados e não existe política implementada sobre o que pode ser impresso. RFB - utilização de serviços de outsorcing em todas as unidades regionais. Existe política de segurança de informação pela Cotec STN - Não existe política implementada sobre o que pode ser impresso. | Diagnosticar e monitorar o consumo de impressão, visando à redução do desperdício e à racionalização da quantidade de impressoras disponibilizadas. | Meta 1. Ratificar a distribuição atual de impressoras (CGTI); Meta 2. Realizar o diagnóstico do consumo de impressão; Meta 3. Padronizar centros de impressão compartilhados; Meta 4. Diminuir os valores gastos nas contratações de impressão; Meta 5. Conscientizar os usuários para uso racional dos serviços de impressão. | Porcentagem de redução do número de impressoras por colaborador. Porcentagem de redução do número de páginas impressas. | Meta 1. Ação 1. Ratificar distribuição dos equipamentos nas instalações dos órgãos; Meta 2. Ação 2. Levantar histórico de consumo junto à empresa ou à DTI/MGI para cada equipamento; Meta 3. Ação 3. Avaliar as contratações atuais; Ação 3.1. Estabelecer modelo de centros de impressão compartilhados por andar (layout, como se dará a disbribuição, eventual troca de equipamento); Meta 4. Ação 4. Implementar ajustes contratuais para redução de custos. Meta 5. Ação 5. Promover oficinas e campanhas internas de conscientização para o uso racional dos serviços de impressão. | CGTI/SGTO SEINF/CARF CGTI/PGFN COTEC/RFB COSIS/STN | Ação 1 : Janeiro de 2026 Ação 2: Janeiro de 2026 Ação 3 : Janeiro de 2027 Ação 4: Janeiro de 2026 Ação 5: Janeiro de 2026 | Ação 1 : Dezembro de 2026 Ação 2: Dezembro de 2026 Ação 3 : Dezembro de 2027 Ação 4: Dezembro de 2027 Ação 5: Dezembro de 2027 | Recursos humanos para execução das ações previstas no plano. Apoio das áreas de TI e da empresa contratada. Ferramentas tecnológicas para monitoramento e controle. | Não alocação dos recurso humanos necessários Atraso na prestação dos serviços previstos pela empresa contratada Atrasos no estabelecimento de modelos

## Planilha2
Eixo Temático | ID | Objetivo | Meta | Indicador | Ação | Responsável | Prazo Inicial | Prazo Final | Recursos Necessários | Riscos Envolvidos
EIXO 1. RACIONALIZAÇÃO E CONSUMO CONSCIENTE | E1P01 | Elevar o nível de maturidade institucional na aplicação de requisitos de sustentabilidade nos instrumentos convocatórios. | Meta 1. Capacitar agentes de contratação e áreas demandantes sobre aplicação de requisitos de sustentabilidade. | Número de capacitações realizadas (mínimo 4 por ano). | Ação 1. Incluir no Programa de Desenvolvimento de Pessoal capacitações sobre sustentabilidade nas contratações públicas. | Comitê ou Grupo de Trabalho multidisciplinar | Janeiro de 2026 | Setembro de 2026 | Grupo de trabalho formalizado. Tecnologia (ferramenta para painel e base de dados). Equipe capacitada para aplicação dos requisitos. | Escolha inadequada de variáveis para aferição. Falta de engajamento do grupo formalizado. Excesso de demandas de desenvolvimento. Resistência das unidades em alterar rotinas de compras.
|  |  | Meta 2. Elaborar diagnóstico da aplicação atual dos requisitos nos instrumentos convocatórios. | Base de dados implementada (100%). | Ação 2. Construir base de dados para registro e acompanhamento. |  | Agosto de 2026 | Dezembro de 2026
|  |  | Meta 3. Construir base de dados para fomentar a adoção dos requisitos. | Painel de monitoramento implementado (100%). | Ação 3. Desenvolver painel de monitoramento para aferição dos critérios. |  | Janeiro de 2027 | Julho de 2027
|  |  | Meta 4. Definir critérios prioritários de sustentabilidade para contratações. | Critérios de sustentabilidade identificados (100%). | Ação 4. Identificar requisitos de sustentabilidade aplicáveis aos instrumentos convocatórios |  | Janeiro de 2026 | Julho de 2026
EIXO 1. RACIONALIZAÇÃO E CONSUMO CONSCIENTE | E1P02 | Diagnosticar e monitorar o consumo de água e energia, visando à redução do desperdício e à melhoria da eficiência no uso de recursos públicos. | Meta 1. Realizar levantamento do consumo de água e energia. | Série histórica 100% levantada (2025–2026). | Ação 1. Estabelecer padrões para registro do consumo e construir histórico; levantar dados junto às concessionárias; mapear ocupação predial (dados MGI) – 2025–2026. | Comitê ou grupo de trabalho multidisciplinar | Janeiro/2026 | Março de 2027 | Grupo de trabalho ou comitê formalizado. Profissionais especializados para levantamento e diagnóstico. Patrocínio da alta administração. Ferramentas tecnológicas para coleta e análise de dados. | Falta de alinhamento entre prazos internos e os do MGI/ColaboraGov. Dificuldade de coleta de dados em todas as unidades da PGFN e RFB, devido à capilaridade e diferentes realidades de compartilhamento. Baixo engajamento do grupo formalizado.
|  |  | Meta 2. Identificar situações que permitam adequação do consumo. | Diagnóstico realizado (100%). | Ação 2.Reavaliar contratações existentes, considerando migração de ambientes e composição das fontes. |  | Março de 2027 | Dezembro de 2027
|  |  | Meta 3. Definir requisitos para padronização e modernização das instalações elétricas e hidráulicas. | Publicação dos requisitos técnicos de padronização. | Ação 3.Definir requisitos para elaboração de projetos de instalações elétricas e hidráulicas, visando padronização e modernização. |  | Janeiro de 2026 | Janeiro de 2027
|  |  | Meta 4. Promover conscientização dos usuários para uso racional da água e energia. | Pelo menos uma campanha anual sobre uso racional da água e energia. | Ação 4.Promover oficinas e campanhas internas de conscientização (a partir de 2026). |  | Janeiro de 2026 | Dezembro de 2027
EIXO 2. RACIONALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS | E2P01 | Diagnosticar a ocupação dos espaços de trabalho, considerando número de colaboradores, modalidades de trabalho, área disponível, natureza das atividades e conformidade com normas de acessibilidade e segurança visando a promoção da modernização e da melhoria dos ambientes de trabalho. | Meta 1: Realizar estudo da ocupação atual dos espaços de trabalho. | Estudo de ocupação concluído (100%) | Ação 1. Realizar levantamento da ocupação predial em Brasília, com avaliação da distribuição dos espaços, acessibilidade, segurança e necessidades de melhorias e modernização. | Grupo de trabalho multidisciplinar (com apoio técnico, se necessário) | Janeiro de 2026 | Julho de 2026 | Grupo de trabalho ou comitê formalizado. Profissionais especializados. Apoio da alta administração. Ferramentas tecnológicas. Orçamento para contratação externa (se necessário) | Atrasos em caso de contratação externa. Baixo engajamento do grupo. Resistência das unidades em fornecer dados reais. Falta de integração entre áreas. Dificuldade em consolidar dados. Falta de orçamento. Resistência à mudança nos espaços. Atrasos na aprovação do Plano e dos projetos.
|  |  | Meta 2: Elaborar Plano de Uso e Adequação dos espaços. | Plano de Uso e Adequação dos espaços validado e publicado | Ação 2. Elaborar do Plano de Uso e Adequação com base no levantamento e nas portarias vigentes |  | Agosto de 2026 | Dezembro de 2026
|  |  | Meta 3: Aplicar os padrões de ocupação em, no mínimo, 60% dos novos leiautes executados, conforme Portarias SPU/MGI nº 1.971/2024 e ME nº 19.385/2020. | Percentual de novos leiautes em conformidade com os padrões | Ação 3. Desenvolvimento de projetos de leiaute com base nas portarias SPU/MGI nº 1.971/2024 e ME nº 19.385/2020 e no Plano de Uso |  | Janeiro de 2026 | Dezembro de 2027
EIXO 1. RACIONALIZAÇÃO E CONSUMO CONSCIENTE | E1P03 | Garantir controle integrado e eficiente dos materiais de consumo, com base nos padrões de solicitação via AVN, conhecendo assim padrões de consumo do Ministério da Fazenda. | Meta 1. Implementar painel de controle para solicitações via AVN. | Painel implementado (100%) | Ação 1. Desenvolver Painel de controle de solicitações de materiais de consumo via AVN. Ação 2. Implementar Painel no MF. | Comitê ou grupo de trabalho coordenado pela COPAD/CGRL | Acao 1: Janeiro de 2026 Acao 2: Julho de 2027 | Ação 1: Junho de 2027 Ação 2: Dezembro de 2027 | Ferramenta informatizada de BI, sistema AVN, equipe de TI, orçamento, SEI, Teams, interlocução com órgãos gestores do AVN | Resistência à mudança, backlog de desenvolvimento, indisponibilidade orçamentária.
|  |  | Meta 2. Realizar diagnóstico sobre armazenamento de materiais nas unidades. | Diagnóstico realizado (100%) | Ação 3. Levantar junto às unidades informações sobre o armazenamento de materiais de consumo em áreas administrativas Ação 4. Elaborar diagnóstico sobre o armazenamento de materiais de consumo em áreas administrativas |  | Ação 3: Janeiro de 2026 Ação 4: Janeiro de 2027 | Ação 3: Dezembro de 2026 Ação 4: Junho de 2027
EIXO 1. RACIONALIZAÇÃO E CONSUMO CONSCIENTE | E1P05 | Otimizar a gestão e a redistribuição dos bens móveis, considerando as especificidades de cada unidade. | Reduzir em até 30% o quantitativo de bens móveis ociosos até dezembro de 2027. | Proporção entre o número de bens redistribuídos e o total de bens ociosos identificados. | Ação 1. Levantar os depósitos (oficiais e informais) nas unidades administrativas. | Comitê ou grupo de trabalho coordenado pela COPAD/CGRL | Janeiro de 2026 | Março de 2026 | Espaço físico adequado, Equipe de logística (incluindo terceirizados), Contratos de apoio logístico (carregadores),Sistemas: SIADS e SEI, Capacitação da equipe envolvida | Espaço físico insuficiente, Resistência das unidades à redistribuição, Restrições do período eleitoral, Déficit de pessoal, Planejamento ineficiente
[5 empty] | Ação 2. Identificar o universo de bens móveis ociosos. |  | Janeiro de 2026 | Julho de 2026
[5 empty] | Ação 3. Levantar as necessidades de bens nas unidades, com base nos bens ociosos. |  | Abril de 2026 | Dezembro de 2026
[5 empty] | Ação 4. Redistribuir ou centralizar os bens ociosos nos depósitos dos órgãos. |  | Julho de 2026 | Dezembro de 2027
[5 empty] | Ação 5. Classificar os bens passíveis de desfazimento. |  | Julho de 2026 | Dezembro de 2027
EIXO 1. RACIONALIZAÇÃO E CONSUMO CONSCIENTE | E1P06 | Garantir gestão documental eficiente e segura. | Meta 1. Elaborar do plano de gestão documental do MF | 30 % de acervos correntes identificados e tratados conforme plano de gestão documental. | Ação 1. Identificar os acervos documentais correntes do MF. Ação 2. Elaborar Plano de Gestão Documental com definição da prioridade de tratamento. | DDIN/CGRL/SGTO SEDOC/CARF NUDOC/COPAD/STN DIGED/PGFN DISAP/COPOL/RFB | Ação 1: Janeiro de 2026 Ação 2: Julho de 2026 | Ação 1: Junho de 2026 Ação 2: Setembro de 2026 | Profissionais arquivistas, espaço para triagem, materiais para acondicionamento e outros materiais para tratamento da documentação, espaço e mobiliário para armazenamento temporário, orçamento. | Falta de orçamento, carência de profissionais especializados, resistência das unidades em cumprir diretrizes.
|  |  | Meta 2. Realizar a correta destinação da documentação arquivística avaliada do MF, conforme plano de gestão documental. | Aprovação dos instrumentos arquivisticos junto ao A.N. | Ação 3. Executar triagem, acondicionamento, tratamento e destinação conforme plano. |  | Outubro de 2026 | Dezembro de 2027
|  |  | Meta 3. Aprovar dos instrumentos arquivísticos junto ao Arquivo Nacional | % de documentos digitalizados (verificar com CARF) | Ação 4. Realizar tratativas junto ao A. N. e MGI para aprovação dos instrumentos |  | Janeiro de 2026 | Dezembro de 2026
|  |  | Meta 4. Finalizar a digitalização iniciada |  | Ação 5. Digitalizar os acervos remanescentes. |  | Janeiro de 2026 | Abril de 2026
EIXO 3. IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETOS DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL | E3P01 | Elevar o nível de maturidade institucional na aplicação de requisitos de sustentabilidade nos instrumentos convocatórios. | Meta 1. Capacitar X % agentes de contratação sobre aplicação de requisitos de sustentabilidade. | Servidores das áreas de contratação capacitados/nº total de servidores das áreas de contratação | Meta 1. Ação 1. Incluir no Programa de Desenvolvimento de Pessoas capacitações sobre sustentabilidade nas contratações públicas. Ação 2 . Incluir nos Planos de Entrega das unidades de logística a realização de capacitações sobre sustentabilidade nas contratações públicas. Ação 3. Desenvolvimento de campanha de consientização | Unidades de Gestão de Pessoas Unidades de Logística | Ação 1: Janeiro de 2026 Ação 2: Outubro de 2026 Ação 3: Janeiro de 2026 | Ação 1: Setembro de 2026 Ação 2: Dezembro de 2026 Ação 3: Dezembro de 2027 | Programa de Desenvolvimento de Pessoas E-mails institucionais Petrvs Orçamento | Resistência na realização das capacitações ou parcitipação das campanhas Dificuldade de interação entre as áreas responsáveis pela realização das ações Dificuldades orçamentárias
|  |  | Meta 2. Promover X ações de consientização de agentes das áreas demandantes sobre aplicação de requisitos de sustentabilidade. | Nº de ações promovidas
EIXO 6. DIVULGAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO | E6P01 | Instituir programa de capacitação continuada sobre sustentabilidade nas contratações públicas. | Meta 1. Criar programa institucional | Meta 1. Programa criado e implementado. | Ação 1. Elaborar proposta do programa Ação 2. Implementar programa piloto Ação 3. Expandir programa para todas as unidades | Unidades de Gestão de Pessoas Unidades de Logística | Ação 1: Janeiro de 2026 Ação 2: Julho de 2026 Ação 3: Janeiro de 2027 | Ação 1: Junho de 2026 Ação 2: Dezembro de 2026 Ação 3: Dezembro de 2027 | Plataforma de ensino, instrutores, orçamento, materiais didáticos. | Falta de adesão, restrições orçamentárias, déficit de instrutores.
|  |  | Meta 2. Realizar pelo menos 2 ciclos anuais de capacitação. | Meta 2. Nº de ciclos realizados por ano.
EIXO 6. DIVULGAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO | E6P03 | Reduzir resistência e promover engajamento dos servidores. | Meta 1. Realizar x campanhas de sensibilização. | Nº de campanhas realizadas. | Ação 1.Desenvolver campanhas de sensibilização. | Unidades de Gestão de Pessoas Unidades de Comunicação | Janeiro de 2026 | Dezembro de 2027 | Materiais de comunicação, orçamento, apoio da gestão. | Baixa adesão, falta de recursos para campanhas.
|  |  | Meta 2. Criar programa/prêmio de reconhecimento de boas práticas. | Nº de servidores participantes. | Ação 2. Criar prêmio de reconhecimento. |  | Janeiro de 2026 | Dezembro de 2026
EIXO 6. DIVULGAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO | E6P04 | Garantir ampla divulgação das ações e práticas de sustentabilidade. | Meta 1. Criar plano de comunicação | Plano de comunicação implementado. | Ação 1.Elaborar plano de comunicação | Unidades de Comunicação dos órgãos do MF Unidades de Logística | Janeiro de 2026 | Junho de 2026 | Plataforma de comunicação, equipe de design, orçamento. | Falta de atualização das informações, baixa interação dos usuários, interoperabilidade entre as redes dos órgãos.
|  |  | Meta 2. Publicar trimestralmente boletins informativos | Nº de boletins publicados. | Ação 2. Publicar boletins trimestrais |  | Julho de 2026 | Dezembro de 2027
EIXO 1. RACIONALIZAÇÃO E CONSUMO CONSCIENTE | E1P07 | Diagnosticar a gestão de resíduos sólidos nos edifícios sob responsabilidade do Ministério da Fazenda. | Meta 1. Elaborar diagnóstico sobre de gestão de resíduos sólidos nos edifícios sob gestão dos órgãos do Ministério da Fazenda. | Diagnóstico da gestão de resíduos sólidos finalizado. | Ação 1. Levantar informações sobre coleta e destinação de resíduos nos edifícios. | Unidades de logísica da SGTO, PGFN e RFB | Janeiro de 2026 | Dezembro de 2026 | Equipe técnica para levantamento e diagnóstico | Falta de engajamento das unidades
[5 empty] | Ação 2. Elaborar diagnóstico consolidado da situação atual, incluindo mapeamento de práticas e lacunas. |  | Janeiro de 2027 | Dezembro de 2027
EIXO 1. RACIONALIZAÇÃO E CONSUMO CONSCIENTE | E1P09 | Diagnosticar a situação da frota de veículos sob responsabilidade do Ministério da Fazenda. | Meta 1. Elaborar diagnóstico sobre situação da frota de veículos sob responsabilidade do Ministério da Fazenda. | Diagnóstico da situação da frota de veículos finalizado. | Ação 1. Levantar a frota atual, identificando veículos poluentes e contratações existentes de serviços relacionados ao transporte. | Unidades de logísica da SGTO, PGFN e RFB | Janeiro de 2026 | Dezembro de 2026 | Equipe técnica para levantamento e diagnóstico | Falta de engajamento das unidades
[5 empty] | Ação 2. Elaborar diagnóstico consolidado da situação atual, incluindo mapeamento de contratações relacionadas e oportunidades de melhorias relacionadas às atividades de transporte. |  | Janeiro de 2027 | Dezembro de 2027
EIXO 1. RACIONALIZAÇÃO E CONSUMO CONSCIENTE | E1P08 | Diagnosticar e monitorar o consumo de impressão, visando à redução do desperdício e à racionalização da quantidade de impressoras disponibilizadas. | Meta 1. Ratificar a distribuição atual de impressoras (CGTI); | Porcentagem de redução do número de impressoras por colaborador. Porcentagem de redução do número de páginas impressas. | Ação 1. Ratificar distribuição dos equipamentos nas instalações dos órgãos; | CGTI/SGTO SEINF/CARF CGTI/PGFN COTEC/RFB COSIS/STN | Janeiro de 2026 | Dezembro de 2026 | Recursos humanos para execução das ações previstas no plano. Apoio das áreas de TI e da empresa contratada. Ferramentas tecnológicas para monitoramento e controle. | Não alocação dos recurso humanos necessários Atraso na prestação dos serviços previstos pela empresa contratada Atrasos no estabelecimento de modelos
|  |  | Meta 2. Realizar o diagnóstico do consumo de impressão; |  | Ação 2. Levantar histórico de consumo junto à empresa ou à DTI/MGI para cada equipamento; |  | Janeiro de 2026 | Dezembro de 2026
|  |  | Meta 3. Padronizar centros de impressão compartilhados; |  | Ação 3. Avaliar as contratações atuais; Ação 3.1. Estabelecer modelo de centros de impressão compartilhados por andar (layout, como se dará a disbribuição, eventual troca de equipamento); |  | Janeiro de 2027 | Dezembro de 2027
|  |  | Meta 4. Diminuir os valores gastos nas contratações de impressão; |  | Ação 4. Implementar ajustes contratuais para redução de custos. |  | Janeiro de 2026 | Dezembro de 2027
|  |  | Meta 5. Conscientizar os usuários para uso racional dos serviços de impressão. |  | Ação 5. Promover oficinas e campanhas internas de conscientização para o uso racional dos serviços de impressão. |  | Janeiro de 2026 | Dezembro de 2027