## RFB_2023E24
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 84, DE 22 DE ABRIL DE 2020
OBRAS
[9 empty] | Quando houver |  |  |  | Solicitação CGGIN
Atividade | Cidade | UF | RF | UG SIGLA | CÓDIGO UG | UA Sigla | Principais Metas | Resultados | Indicadores dos Resultados | Impacto | Indicação dos valores alcançados no período | Indicação dos valores acumulados no período | Valor | Data de Início | Data de fim (prevista) | Valor Executado em 2023 | Valor Executado em 2024 | Valor Executado Total | Empresa contratada | Nota de Empenho | Observação
ADEQUAÇÕES DE REALOCAÇÃO DAS SEDES DA SRRF01 E DA DRF BSB | Brasília | DF | 01 | SRRF01 | 170018 | SRRF01 | Adequação dos Halls do Edifício Órgãos Centrais para separação do fluxo de atendimento ao público e de sevidores | Instalação de painéis de vidro, segregando o fluxo. |  | - | - | - | 30500 | 2023-04-03 | 2023-07-18 | 30500 | 0 | 30500 | AMARAL E SILVA COMERCIAL DE VIDROS LTDA | 170018000012023NE000119
Serviços de pequeno vulto para atender a DRF/CGE/MS. | Campo Grande | MS | 01 | DRF - CAMPO GRANDE | 170109 | DRF/CGE | Adequação do DMA 1 para atendimento do PSCIP aprovado pelo Corpo de Bombeiros | Instalação da porta com alerta de abertura atendendo o PSCIP |  | - | - | - | 30000 | 2023-03-16 | 2023-05-22 | 30000 | 0 | 30000 | LINO ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA | 170109000012023NE000095
DPV - PROJETO DE CERCAMENTO DO DVA DA ALF/PONTA PORA | Ponta Porã | MS | 01 | SRRF01 | 170109 | SRRF01 | Aprimorar a segurança do local que abriga veículos apreendidos, sob a responsabilidade da Receita Federal do Brasil. | Projeto Concluído |  |  |  |  | 12500 | 2023-04-05 | 2024-03-01 | 2500 | 12500 | 15000 | T. RAFAEL PRETTO | 170109000012023NE000100
ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO À OBRA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DO ED SEDE DRF PALMAS. | Palmas | TO | 01 | DRF - PALMAS | 170271 | DRF/PAL | Assessorar a fiscalização da Obra de Impermeabilização das áreas externas da DRF Palmas. | Fiscalização técnica especializada para o bom andamento do contrato. |  | - | - | - | 24519.53 | 2023-06-01 | 2023-10-06 | 24519.52 | 0 | 24519.52 | ARGO ENGENHARIA EIRELI | 170271000012023NE000016
PROJETO DE REFORMA DA ARF ITUMBIARA | Itumbiara | GO | 01 | DRF - GOIANIA | 170198 | ARF/ITR | Elaborar projeto básico para Reforma da Agência da Receita Federal em Itumbiara/GO | Projeto em Andamento |  | - | - | - | 51900 | 2023-06-28 | 2024-05-25 | 25188.43 | 24608.62 | 49797.05 | CARLOS AUGUSTO CARDOSO LIMA EIRELI | 170198000012023NE000037
MANUTENÇÃO CORRETIVA E RETROFIT DE NOBREAK 300 KVA DRF/GOI | Goiania | GO | 01 | DRF - GOIANIA | 170198 | DRF/GOI | Modernização do sistema de energia elétrica ininterrupta e estabilizada do prédio da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia (DRF-GOI), contemplando a manutenção corretiva de falhas e panes, substituição de componentes, preventiva geral e atualização tecnológica (retrofit / modernização) de 01 (um) nobreak (UPS) trifásico do tipo “industrial”, com potência de 300kVA, o qual é responsável por suprir os circuitos que atendem todos os equipamentos eletrônicos de TI/Telemática, CFTV e de Segurança da edificação. | Manutenção realizada no equipamento. |  | - | - | - | 190959.3 | 2023-04-11 | 2023-08-11 | 190000 | 0 | 190000 | RTA COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | 170198000012023NE000022
REFORMA DO PRÉDIO DA ARF/BARRA DO GARÇAS/MT. | Barra do Garça | MT | 01 | DRF - CUIABA | 170018 | ARF/BGR | Reformar a Agência da Receita Federal em Barra do Garças/MT. | Edificação reformada, com substituição de cobertura, sistema elétrico, modernização de fachadas, acessibilidade e adequações de layout. |  | - | - | - | 715695.59 | 2023-03-01 | 2024-02-29 | 644068.46 | 58537.41 | 702605.87 | VIABILIZA SOLUCOES PREDIAIS, TECNOLOGICAS E LUMINOTECNI | 170018000012022NE000187 e 170018000012023NE000319
REFORMA DO TELHADO DA DRF/CAMPO GRANDE | Campo Grande | MS | 01 | DRF - CAMPO GRANDE | 170018 | DRF/CGE | Promover reparos e adaptações necessárias na cobertura de imóvel sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo Grande/MS. | obra em andamento |  | - | - | - | 1047000 | 2023-11-01 | 2024-05-01 | 0 | 814436.77 | 814436.77 | FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCA | 170018000012023NE000326
RECUPERAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA GARAGEM E DO DMA DO PRÉDIO DA DRF PALMAS | Palmas | TO | 01 | DRF - PALMAS | 170018 | DRF/PAL | Executar reparos e impermeabilização em áreas externas da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Palmas/TO | Saneamento dos problemas de infiltrações nas áreas externas da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Palmas/TO |  | - | - | - | 693539.01 | 2023-03-01 | 2024-04-30 | 470397.94 |  | 470397.94 | DESIGNE ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA | 170018000012023NE000354 e 170018000012022NE000188 |  | verificar NE
COMUNICAÇÃO VISUAL DAS UNIDADES DA 1ª REGIÃO FISCAL |  |  | 01 | SRRF01 | 170018 | SRRF01 | Prover o CAC e a DRF Brasília de itens de sinalização e Identidade Visual | Ambientes do Centro de Atendimento ao Contribuinte e Delegacia de Brasília com adesivos de Identidade Visual da RFB |  | - | - | - | 20500 | 2023-05-04 | 2023-12-12 | 0 |  | 0 | LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA | 170018000012023NE000355 | Valor empenhado em 2023 e sem liquidação. | verificar NE
Instalação de grupo moto gerador 150kVA, no Recinto Alfandegado de Corixa em Cáceres/MT | Cáceres | MT | 01 | DRF - CUIABA | 170192 | IRF/CAE | Instalar gerador de 150 KVA a fim de evitar o risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica em Corixa. | Gerador instalado. |  | - | - | - | 80000 | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 0 | 80000 | 80000 | VOLTI ENGENHARIA LTDA | 170192000012023NE000053
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DO PRÉDIO-SEDE DA DRF GOIÂNIA | Goiania | GO | 01 | DRF - GOIANIA | 170198 | DRF/GOI | Colocar o sistema de Detecção de incêndio em funiconamento. | Melhoar a segurança e atender as normas de segurança do corpo de bombeiros. |  | - | - | - | 32900 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 0 | 32900 | 32900 | NOVERIS ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA | 170198000012023NE000070
INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO DRF/GOI | Goiania | GO | 01 | DRF - GOIANIA | 170198 | DRF/GOI | Individualizar os circutios de iluminação do edifício sede por sala. | Gerar economia para administração e tornar o edifício melhor do ponto de vista ambiental. |  | - | - | - | 40000 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 32650 |  | 32650 | NATANAEL ALVES ALMEIDA | 170198000012023NE000012
OBRA PARA REFORMA DO DEPÓSITO DA ALFÂNDEGA/ BSB- DMAP | Brasília | DF | 01 | SRRF01 | 170018 | ALF/BSB | Modernizar o deposito de mercadorias apreendidas | Manutenção Patrimônio Público, maior Segurança e Acessibilidade |  |  |  |  | 3350943.93 | 2022-03-01 | 2023-09-15 | 2387789.48 | 143776.06 | 2531565.54 | OMEGA ENGENHARIA LTDA | 170018000012022NE000029
DPV CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISAO DO PROJETO CFTV DA DRF/CGE/MS | Campo Grande | MS | 01 | SRRF01 | 170018 | SRRF01 | Modernizar o sistema CFTV do Edifício Sede | Melhorar a segurança institucional nas dependências da DRF/CGE |  |  |  |  | 29950 | 2022-12-20 | 2023-02-20 | 29950 | 0 | 29950 | G. H. S. O ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 170018000012022NE000122
ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE CFTV DA DRF GOI | Goiania | GO | 01 | DRF /GOI | 170198 | DRF /GOI | Modernizar o sistema CFTV do Edifício Sede | Melhorar a segurança institucional nas dependências da DRFGOI |  |  |  |  | 17500 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 17500 | 0 | 17500 | WANDERSON BATISTA DE OLIVEIRA 01783615184 | 170198000012021NE000159
DPV - Fornecimento e instalação de aterramento para balança rodoviária no Recinto Alfandegado de Corixa em Cáceres/MT | Cáceres | MT | 01 | DRF/CBA | 170192 | IRF/CAE | Proporcionar aterramento elétrico na balança do Posto Corixa | Instalação de aterramento exclusivo para balança rodoviária no Recinto Alfandegado de Corixa em Cáceres/MT |  |  |  |  | 14000 | 2022-12-26 | 2023-01-31 | 14000 | 0 | 14000 | VOLTI ENGENHARIA LTDA | 170192000012022NE000065
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR NO RECINTO ALFANDEGADO DE CORIXA/MT | Corixa | MT | 01 | DRF/CUI | 170192 | DRF /CUI | Restabelecer o fornecimento de energia elétrica no Recinto Alfandegado de Corixa | Fornecimento de energia elétrica restabelecido na localidade |  |  |  |  | 92336 | 2022-12-12 | 2023-01-31 | 92336 | 0 | 92336 | FATOR EQUIPAMENTOS LTDA. | 170192000012022NE000063
Contratação de projetos básico e executivo de fossa séptica, elevação dos muros, troca de grades e portões, nova calçada no entorno da rua. No imóvel DRF/PORTO VELHO | Porto Velho | RO | 02 | DRF/PVO | 170201 | DRF/PVO | Melhoria das instalações hidráulicas, maior segurança e acessibilidade | Manutenção Patrimônio Público, maior Segurança e Acessibilidade |  | - | - | - | 26600 | 2023-02-01 | 2023-09-01 | 26600 | 0 | 26600 | EMPREITEIRA FAMILIA E CONSTRUCOES LTDA(EMPRESA QUE EXECUTOU O PROJETO) | 170201000012023NE000025
EXECUÇAO DO PROJ REFORMA NA ARF CASTANHAL( ACESSIBILIDADE, CFTV, REVESTIMENTOS, FACHADA, CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS E IDENTIFICAÇÃO VISUAL) | Castanhal | PA | 02 | SRRF02 | 170217 | ARF /CAS | Melhorar a eficiência , aparência ,instalações e adequações de normas acessibilidade | Conservação Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho servidores e da área de atendimento contribuite |  | - | - | - | 1252573.34 | 2023-07-01 | 2024-08-01 | 254443.17 | 473888.12 | 728331.29 | UISSARA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 170217000012024NE000252; 170217000012023NE000121 e 170217000012023NE000379
Contratação de empresa para elaboração de projeto básico para serviços de reparos e adaptações no prédio da IRF de Santana | Santana | AP | 02 | DRF /MCA | 170024 | IRF /STN | Melhorar a eficiência , aparência ,instalações e adequações de normas acessibilidade | Conservação Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho servidores e da área de atendimento contribuite |  | - | - | - | 39520 | 2022-04-20 | 2023-12-01 | 19760 | 19760 | 39520 | GTX ENGENHARIA LTDA | 170024000012023NE000037
Reforma do piso da área do atendimento aos contribuintes da Inspetoria da Receita Federal em Guajará Mirim RO | Guarajá Mirim | RO | 02 | DRF/PVO | 170201 | IRF/GUM | Reparar piso interno danificado | Conservação do Patrimônio Público e melhoria do local de atendimento contribuinte |  | - | - | - | 8000 | 2023-02-02 | 2023-04-01 | 8000 | 0 | 8000 | RAEFEL SOLUCOES LTDA | 170201000012023NE000076
REMANESCENTE DE OBRA PARA REFORMA NO PREDIO DA SEDE DA RECEITA FEDERAL EM PORTO VELHO, COM ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE E ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO. | Porto Velho | RO | 02 | DRF/PVO | 170201 | DRF/PVO | Melhorar a eficiência , aparência ,instalações e adequações de normas acessibilidade | Conservação Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho servidores e da área de atendimento contribuite |  | - | - | - | 1364076.63 | 2022-11-01 | 2024-05-01 | 1066017.93 | 815376.93 | 1881394.86 | HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | 170201000012023NE000077; 170201000012022NE000100
ASSESSORIA FISCALIZAÇAO DA OBRA CONTRATAÇÃO PJ PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DRF/PORTO VELHO: ADEQUAÇÃO DA NORMAS DE ACESSIBILIDADE/REPAROS E ADAPTAÇÕES. | Porto Velho | RO |  | DRF /PVO | 170201 | DRF /PVO | [6 empty] | 90000 | 2022-11-01 | 2023-08-30 | 48250 | 0 | 48250 | LORENSI ENGENHARIA LTDA | 170201000012022NE000073 | Concluído
PROJETO LEVANTAMENTO DO REMANESCENTE DE OBRA DA REFORMA DA ARF ITAITUBA | Itaituba | PA | 02 | DRF/SAN | 170219 | ARF/ITT | A contratação de projeto de remanescente de obra objetivando melhores instalações e adequações de normas acessibilidade | Conservação Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho servidores e da área de atendimento contribuite |  | - | - | - | 134998.04 | 2023-05-30 | 2024-07-18 | 33749.51 | 53999.21 | 87748.72 | CASTRO & PESSOA LTDA | 170219000012023NE000038 | Concluído
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE TABATINGA -AM, MELHORANDO ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE | Tabatinga | AM | 02 | DRF/MNS | 170209 | IRF/TAB | Melhorar a eficiência , aparência ,instalações e adequações de normas acessibilidade na unidade de fronteira | Conservação Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho servidores e da área de atendimento contribuite |  | - | - | - | 1828280.98 | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 846270.44 | 968557.93 | 1814828.37 | AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 170209000012023NE000111 | Concluído
Manutenção das calhas e instalação de rufos na cobertura do DMA/MNS. | Manaus | AM | 02 | DRF/MNS | 170209 | ALF/MNS | SANAR AS INFILTRAÇÕES NO DMA/MNS | Conservação Patrimônio Público e Segurança |  | - | - | - | 41570 | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 41570 | 0 | 41570 | AMPLA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 170209000012023NE000127 | Concluído
REFORMA DA REDE LÓGICA. ELÉTRICA E SISTEMA DE CFTV, NO IMÓVEL DA DRF/PORTO VELHO | Porto Velho | RO | 02 | DRF/PVO | 170217 | DRF/PVO | Reforma de todas instalações elétricas, lógicas e CFTV | Segurança no que tange as instalações elétricas, melhora nas instalações lógicas e CFTV |  | - | - | - | 1115284.55 | 2024-02-06 | 2024-07-28 | 0 | 1004880.86 | 1004880.86 | VIGORE ENGENHARIA LTDA | 170217000012023NE000370 | Concluído
Projeto básico e executivo do sistema de CFTV , rede lógica e rede elétrica da DRF Porto Velho RO | Porto Velho | RO | 02 | DRF / PVO | 170201 | DRF / PVO | Reforma de todas instalações elétricas, lógicas e CFTV | Segurança no que tange as instalações elétricas, melhora nas instalações lógicas e CFTV |  | - | - | - | 51000 | 2022-12-26 | 2023-04-14 | 43350 | 0 | 43350 | NORD SERVICOS LTDA | 170201000012022NE000124 | Concluído
REMANESCENTE DE CONTRATAÇAO DE PJ PARA EXECUÇAO PROJETO DE REFORMA NO IMÓVEL ARF ABAETETUBA | Abaetetuba | PA | 02 | SRRF02 | 170217 | ARF/ABA | Melhorar a eficiência , aparência ,instalações e adequações de normas acessibilidade | Conservação Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho servidores e da área de atendimento contribuite |  | - | - | - | 790000 | 2024-01-01 | 2024-07-30 | 0 | 580864.89 | 580864.89 | MIRITI CONSTRUCOES BRASIL LTDA | 170217000012023NE000380 | Concluído
CONSTRUÇÃO DE NOVO DMA NO COMPLEXO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA | Manaus | AM | 02 | DRF /MNS | 170209 | DRF /MNS | A contratação de projeto para construção do Novo DMA que a tenda a demanda da Região Fsical | Conservação Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho servidores |  |  |  |  | 215266.81 | 2020-11-24 | 2023-11-17 | 75343.39 | 0 | 75343.39 | EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 170209000012020NE800463 | Concluído
CONTRATAÇÃO DE PROJETO PARA REFORMA E MELHORIAS DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM VILHENA. | Vilhena | RO | 02 | DRF /PVO | 170201 | DRF /VHA | Melhorar a eficiência , aparência ,instalações e adequações de normas acessibilidade | Conservação Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho servidores e da área de atendimento contribuite |  |  |  |  | 18500 | 2021-11-25 | 2023-05-30 | 11100 | 0 | 11100 | OH PROJETOS - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | 170201000012021NE000191 | Concluído
EXECUÇAO DO PROJ REFORMA NA ARF CASTANHAL( ACESSIBILIDADE, CFTV, REVESTIMENTOS, FACHADA, CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS E IDENTIFICAÇÃO VISUAL).CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA FISCALIZAÇAO OBRA | Castanhal | PA | 02 | SRRF02 | 170217 | ARF /CAS | Reforma de todas instalações elétricas, lógicas e CFTV | Segurança no que tange as instalações elétricas, melhora nas instalações lógicas e CFTV |  |  |  |  | 1237897.69 | 2022-12-06 | 06/12/2022 rescisão | 31517.7 | 0 | 31517.7 | SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 170217000012021NE000149 | Contrato rescindido
PROJETOS COMPLEMENTARES DO NOVO DMA DA DRF/BVT RR | Boa Vista | RR | 2 | RR | DRF /BVT | DRF Boa Vista | Melhorar a eficiência , aparência ,instalações e adequações de normas acessibilidade | Conservação Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho servidores e da área de atendimento contribuite |  |  |  |  | 8803.08 |  | 2024-06-30 | 0 | 8803.08 | 8803.08 | MULTIPRO PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI | 170213000012022NE000053 | Concluído
PROJETOS DA REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA DRF BOA VISTA | Boa Vista | RR | 2 | RR | DRF /BVT | DRF Boa Vista | Melhorar a eficiência , aparência ,instalações e adequações de normas acessibilidade | Conservação Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho servidores e da área de atendimento contribuite |  |  |  |  | 69001.01 |  | 2024-06-30 | 0 | 69001.01 | 69001.01 | MULTIPRO PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI | 170213000012022NE000054 | Concluído
MIGRAÇÃO DE PROJETO BÁSICO 2D PARA A PLATAFORMA BIM, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 BLOCOS ADMINISTRATIVOS DO EDIFÍCIO SEDE DO ME EM BELÉM | Belém | PA | 2 | SRRF02 | 170217 | SRRF02 | Projetos de Construção em Bim visando melhoria na qualidade das contrataçãoes e dos imóveis a serem construídos | 100% |  |  |  |  | 99500 | 2021-05-13 | 2024-05-08 | 39800 | 0 | 39800 | PADILHA & RIBEIRO ENGENHARIA LTDA | 170217000012021NE000103 | Concluido
Manutenção no telhado do imóvel ARF/JI-Paraná RO | Ji-Paraná | RO | 2 | DRF - PORTO VELHO | 170201 | ARF/JPR | Manter as edificações ocupadas pelas Unidades da 2ªRF em condições adequadas. | 100% |  |  |  |  | 90665.88 | 2024-03-04 | 2024-05-24 | 0 | 66500 | 66500 | L. CZELUSNIAK | 170201000012024NE000015 | Concluido
REFORMA DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE TABATINGA -AM | Tabatinga | AM | 2 | DRF - MANAUS | 170209 | IRF/TAB | Ampliar/manter Nivel de Adequação imobiliária das Unidades RFB. | 75.33% |  |  |  |  | 2838502.3 | 2023-07-03 | 2024-09-25 | 0 | 540586.69 | 540586.69 | AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 170209000012024NE000017 e 170209000012024NE000039
DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | Belém | PA | 2 | SRRF02 | 170217 | SRRF02 | ADEQUAR ÁREAS PARA COMPATILHAMENTO DE UNIDADES DA SRRF | 100% |  |  |  |  | 45000 | 11/03//2024 | 11/04/204 | 0 | 34992.2 | 34992.2 | CONSTRUTORA J & L LTDA | 170217000012024NE000235 | Concluido
Construção da Subestação Aérea e Rede Elétrica de baixa tensão no ponto de fronteira -IRF/PACARAIMA | Pacaraima | RO | 2 | DRF - BOA VISTA | 170217 | IRF/PAC | Auxiliar na melhoria da qualidade dos imóveis | obra em andamento , ainda não ocorreu a 1ª medição |  |  |  |  | 309378.6 | 2024-05-15 | 2024-12-01 | 0 | 35323.08 | 35323.08 | MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA | 170217000012024NE000285
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO E DA PISTA DE VEÍCULOS DO COMPLEXO ADUANEIRO DE PACARAIMA. | Pacaraima | RO | 2 | DRF - BOA VISTA | 170217 | IRF/PAC | Auxiliar na melhoria da qualidade dos imóveis | 13.71% |  |  |  |  | 971383.94 | 2024-05-08 | 2025-01-03 | 0 | 133213.92 | 133213.92 | IN- TERA INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 170217000012024NE000284
REFORMA EMERGENCIAL NO COMPLEXO ADUANEIRO DA IRF/PACARAIMA | Pacaraima | RO | 2 | DRF - BOA VISTA | 170217 | IRF/PAC | Manter as edificações ocupadas pelas Unidades da 2ªRF em condições adequadas. | obra em andamento , ainda não ocorreu a 1ª medição |  |  |  |  | 1499810.83 | 2024-06-28 | 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA | 170217000012024NE000354 | obra em andamento , ainda não ocorreu a 1ª medição
PROJETO DE REFORMA NO IMÓVEL MINISTÉRIO DA FAZENDA/DRF/RIO BRANCO. | Rio Branco | AC | 2 | DRF - RIO BRANCO | 170217 | DRF/RBO | Ampliar/manter Nivel de Adequação imobiliária das Unidades RFB. | Projeto em andamento , ainda não ocorreu a 1ª medição |  |  |  |  | 240000 | 2024-07-11 | 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | IRF / EPI | 170217000012024NE000359 | Projeto em andamento , ainda não ocorreu a 1ª medição
PROJETO DE REFORMA DA IRF/EPITACIOLÂNDIA, CONSTRUÇÃO DO DMA ANEXO E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DE CARGAS. | Epitaciolândia | AC | 2 | DRF - RIO BRANCO | 170217 | IRF/EPI | Ampliar/manter Nivel de Adequação imobiliária das Unidades RFB. | Projeto em andamento , ainda não ocorreu a 1ª medição |  |  |  |  | 200000 | 2024-07-11 | 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 170217000012024NE000358 | Projeto em andamento , ainda não ocorreu a 1ª medição
DPV - INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DRF BELÉM | Belém | PA | 2 | SRRF02 | 170217 | SRRF02 | Executar a ligação de energia elétrica no imóvel disponibilizado pelo SPUPa para instalação da sede DRFBelém | 100% |  |  |  |  | 7000 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | WI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 170217000012024NE000382 | concluído
REFORMA DO MURO (ELEVAÇÃO), NOVA CALÇADA E NOVA FOSSA DRF/PVO | Porto Velho | RO | 2 | DRF/PVO | 170217 | DRF/PVO | Melhorar a acessibildade, reparos hidrossanitários e aumentar a segurança no imóvel da DRF PORTO VELHO | 0% |  |  |  |  | 1499810.83 | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | BACELAR EMPREENDIMENTOS LTDA | 170217000012024NE000397 | obra iniciou em outubro e ainda não ocorreu a 1ª medição
DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO/01 DA DRF/MARABÁ | Marabá | PA | 2 | SRRF02 | 170217 | DRF/MBA | Demolir imóvel com a estrutura comprometida | 0% |  |  |  |  | 350000 |  |  | 0 | 0 | 0 | TESLA ENGENHARIA, REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA | 170217000012024NE000399 | Licitação foi homologada mas depois cancelada devido restrições da contratada no SICAF. Será chamada a 2ª colocada.
PROJETO DE REPARAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO E FACHADA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E DO DMA DA ALF/FOR | Fortaleza | CE | 03 | SRRF03 | 170040 | ALF/FOR | Elaboração de projeto básico de recuperação da estrutura de concreto armado e de projetos complementares de recuperação das fachadas, cobertas, impermeabilização, substituição de brises e de recuperação dos muros | Preservação e conservação do patrimônio público, melhoria da segurança e integridade das estruturas do imóvel. Aumento do grau de satisfação dos usuários do edifício. |  | - | - | - | 229995.5 | 2023-02-13 | 2024-01-29 | 68998.65 | 160996.85 | 229995.5 | K TEK SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA | 170040000012023NE000082 | Concluído
MANUTENÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ARF-IMP. | Imperatriz | MA | 03 | DRF/SLS | 170040 | ARF/IMP | Realizar manutenção preventiva e corretiva na subestação elétrica da ARF/IMP. Atender à normas técnicas pertinentes. | Preservação e conservação do patrimônio público.Mlehoria da segurança e integridade dos usuários e do edifício. Adequação das instalações às normas técnicas. |  | - | - | - | 32900 | 2023-03-24 | 2023-05-20 | 32900 | 0 | 32900 | GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA | 170040000012023NE000103 | Concluído
DPV REPARACAO DE 03 PORTOES DAS BAIAS DO CANIL DA ALF /FOR | Fortaleza | CE | 03 | SRRF03 | 170040 | SRRF03 | Realizar a reparação dos portões do canil da Alfândega | Preservação e conservação do patrimônio público; |  | - | - | - | 5026.4 | 2023-03-01 | 2023-05-22 | 5026.4 | 0 | 5026.4 | CONSTRUTORA SJ UNIPESSOAL LTDA | 170040000012023NE000106 | Concluído
REFORMA E ACESSIBILIDADE NA ARF MARANGUAPE-CE | Maranguape | CE | 03 | SRRF03 | 170040 | ARF/MAR | Realizar recuperação da cobertura, fachada e de estruturas metálicas, a substituição de piso e adequação de estacionamento, recuperação de calçadas, reforma de banheiros, adequação de rampa de acesso e instalação de sinalização e identidade visual. | Adequação de imóvel público da União às normas técnicas de acessibilidade. Preservação e conservação do patrimônio público. |  | - | - | - | 298996.93 | 2023-04-18 | Em andamento (Previsão 15/04/2024) | 259107.46 | 39889.42 | 298996.88 | BB DE VASCONCELOS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA | 170040000012023NE000111 | Concluído
ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA ALF/FOR | Fortaleza | CE | 03 | SRRF03 | 170040 | ALF/FOR | Modernizar o sistema de elevador da Alfândega | Adequação de imóvel público da União às normas técnicas de acessibilidade. Aumento do grau de satisfação dos usuários do edifício. Preservação e conservação do patrimônio público. |  | - | - | - | 289549 | 2023-04-20 | Em andamento | 0 | 0 | 0 | ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI | 170040000012023NE000134
DPV - contratação de serviço de reparação de 3 portões da ALF/FOR | Fortaleza | CE | 03 | SRRF03 | 170040 | SRRF03 | Realizar a reparação dos portões do de acesso do prédio administrativo e do depósito de mercadorias aprendidas da Alfândega | Manutenção e preservação de bem público. Segurança dos cães de faro da 3ª RF da RFB. |  | - | - | - | 18999 | 2023-06-26 | 2023-08-13 | 18999 | 0 | 18999 | ELLO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 170040000012023NE000229 | Concluído
EXECUÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO NO DMA/TERESINA/PI | Teresina | PI | 03 | DRF/TSA | 170035 | DRF/TSA | Adequar as instalações de combate a incêndio do depósito de mercadorias apreendidas da Delegacia de Teresina às normas técnicas e do Corpo de Bombeiros; | Garantir a segurança e integridade dos usuários e do edifício. Obter o certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros. |  |  | - | - | 53998.94 | 2024-01-29 | 2024-02-27 | 0 | 53998.94 | 53998.94 | VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA | 170035000012023NE000056 | Concluído
SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E DO DMA DA ALF/FOR | Fortaleza | CE | 03 | SRRF03 | 170040 | ALF/FOR | Substituir esquadrias danificadas na Alfândega de Fortaleza | Preservação e conservação do patrimônio público, melhoria da segurança e integridade das estruturas do imóvel. Aumento do grau de satisfação dos usuários do edifício. |  | - | - | - | 78600 | 2023-11-06 | 2024-01-31 | 0 | 53998.94 | 53998.94 | WD & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 170040000012023NE000302 | Concluído
EXECUÇÃO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM IMPERATRIZ-MA | Imperatriz | MA | 03 | DRF/SLS | 170028 | ARF/IMP | Instalação de plataforma elevatória, recuperação de calçadas e piso do estcionamento, reforma de banheiros, adequação de rampas de acesso e instalação de sinalização. | Adequação de imóvel público da União às normas técnicas de acessibilidade. Preservação e conservação do patrimônio público. |  | - | - | - | 479681.37 | 2022-12-22 | 2023-09-18 | 479681.37 |  | 479681.37 | JATHARA ENGENHARIA LTDA | 170028000012023NE000067 | Concluído
INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NA DRF/JNE | Juazeio do Norte | CE | 03 | DRF/JNE | 170040 | DRF/JNE | Adequar as instalações de combate a incêndio da Delegacia de Juazeiro do Norte às normas técnicas e do Corpo de Bombeiros do Ceará; | Prover a segurança e integridade dos usuários e do edifício. Obter o certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros. |  | - | - | - | 212999.49 | 2023-11-29 | 2024-02-15 | 179712.34 | 33285.03 | 212997.37 | CALDAS KILL PROJETOS E INSTALACOES DE COMBATE A INCEND | 170040000012023NE000306 | Concluído
REFORMA DO MURO DA ARF/RUSSAS | Russas | CE | 03 | SRRF03 | 170040 | POSTO/RUS | Realizar a recuperação do muro do imóvel da extinta agência de Russas. | Prover a segurança e integridade das estruturas do edifício e dos vizinhos. |  | - | - | - | 31443.12 | 2023-12-04 | 2024-01-23 | 0 | 31443.12 | 31443.12 | PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO | 170040000012023NE000323 | Concluído
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA ARF/SOBRAL | Sobral | CE | 03 | SRRF03 | 170040 | ARF/SOB | Reativar o funcionamento do elevador da Agência de Sobral e realizar a manutenção do equipamento. | Atendimento das normas técnicas de acessibilidade. Aumento do grau de satisfação dos usuários do edifício. Preservação e conservação do patrimônio público. |  | - |  |  | 13256.4 | 2024-01-22 | Em andamento | 0 | 7832.4 | 7832.4 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 170040000012023NE000347 e 170040000012023NE000348
FORNECIMENTOGRUPO GERADOR A DIESEL DE 100 KVA, ACOMPANHADO DE QUADRO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA - QTA, MGI/CE | Fortaleza | CE | 03 | SRRF03 | 170038 | SRRF03 | Garantir a alimentação ininterrupta da 1ª sobrealoja do prédio do MF/CE e da sala de equipamentos de informática da Superintendência da Receita Federal da 3ªRF. | Prover a continuidade do funcionamento do atendimento da Delegacia de Fortaleza e dos sistemas informatizados utilizados na 3ª Região Fiscal. |  | - |  |  | 138000 | 2023-11-17 | 2023-12-13 | 138000 | 0 | 138000 | GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA. | 170038000012023NE000450 | Concluído
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DRF JUAZEIRO DO NORTE-CE | Juazeio do Norte | CE | 03 | SRRF03 | 170040 | DRF/JNE | Realizar manutenção preventica e corretiva na subestação elétrica da DRF/JNE/CE | Preservar e Conservar do Patrimônio Público; Garantir a segurança e integridade dos usuários e do edifício. Adequar as instalações às normas técnicas. |  |  |  |  | 27000 | 2023-02-09 | 2023-03-01 | 27000 | 0 | 27000 | SOLUTER SERVICE ELETRICIDADE LTDA | 170040000012022NE000327 | Concluído
CONSERTO DO MURO DA ARF/FLORIANO | Floriano | PI | 03 | DRF /TSA | 170040 | ARF/FLO | Realizar reparos e manutenção preventiva e corretiva no muro da agência de Floriano/PI | Preservar e Conservar do Patrimônio Público; Garantir a segurança e integridade dos usuários e do edifício. |  |  |  |  | 32500 | 2022-10-05 | 2023-08-30 | 32358.26 | 0 | 32358.26 | PINGUIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 170040000012022NE000205 | Concluído
ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NA DRF DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | Juazeio do Norte | CE | 03 | DRF /JNE | 170040 | DRF /JNE | Adequar as instalações e equipamentos de combate a incêndio da Delegacia de Juazeiro do Norte às normas técnicas e do CBMCE. | Garantir a segurança e integridade dos usuários e do edifício. Obter certificado do Corpo de Bombeiros. |  |  |  |  | 15743.14 | 2022-10-24 | 2023-05-15 | 15743.14 | 0 | 15743.14 | ENGELINC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 170040000012022NE000229 | Concluído
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Sobral | CE | 03 | SRRF03 | 170040 | ARF /SOB | Realizar manutenção preventica e corretiva na subestação elétrica da ARF/SOBRAL/CE | Preservar e Conservar do Patrimônio Público; Garantir a segurança e integridade dos usuários e do edifício. Adequar as instalações às normas técnicas. |  |  |  |  | 29700 | 2022-10-17 | 2023-06-14 | 24000 | 0 | 24000 | SOLUTER SERVICE ELETRICIDADE LTDA | 170040000012022NE000246 e 170040000012022NE000331 | Concluído
EXECUÇÃO DO PROJETO DE READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E DMA DA ALF/FOR | Fortaleza | CE | 03 | SRRF03 | 170040 | ALF /FOR | Adequar as instalações e equipamentos de combate a incêndio da Alfândega de Fortaleza às normas técnicas e do CBMCE. | Garantir a segurança e integridade dos usuários e do edifício. Obter certificado do Corpo de Bombeiros. |  |  |  |  | 144020.23 | 2022-02-24 | 2022-12-27 | 98579.19 | 0 | 98579.19 | CONSTRUTORA MENDES CARNEIRO EIRELI | 170040000012022NE000056 | Concluído
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL PARA A SALA DE EQUIPAMENTOS DA DRF/FOR NA 1ª SL DO PREDIO DO ME/CE | Fortaleza | CE | 03 | DRF /FOR | 170040 | DRF /FOR | Prover a sala de equipamentos de informática da DRF/Fortaleza de barreira de proteção. Atendimento de requisitos de segurança constante de norma da COTEC. | Possibilitar o controle de acesso à sala do rack da DRF/FOR. Prover segurança de ambiente informatizado. |  |  |  |  | 8200 | 2022-12-08 | 2023-02-02 | 8200 | 0 | 8200 | CONSTRUTORA SJ UNIPESSOAL LTDA | 170040000012022NE000293 | Concluído
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ARF-BALSAS-MA. | Balsas | MA | 03 | DRF/SLS | 17040 | ARF/BAL | Construir o imóvel da Agência da Receita Federal de Balsas/MA | Prover a agência da Receita Federal de Balsas/MA de imóvel próprio, adequado às normas de acessibilidade e do corpo de bombeiros, bem como às necessidades de atendimento dos contribuintes de forma segura e com corforto adequado. |  |  |  |  | 1250000 | 2024-11-04 | 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | WBA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 170040000012024NE000256
ADAPTAÇÃO DA ARF/VITÓRIA DE SANTO ANTÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE | Recife | PE | 04 | SRRF04 | 170058 | ARF/VSA | Implantar rampas, escadas, guardacorpos e corrimãos na área esxterna da Unidade | Garantir acessibilidade ao imóvel |  | - | - | - | 109978.94 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 109978.94 | 0 | 109978.94 | PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO | 170058000012023NE000121 | Concluído
PROJETO DE RECUPERAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTAS DAS AGÊNCIAS DE GUARABIRA/PB | Guarabira | PB | 04 | SRRF04 | 170058 | DRF/JPA | Recuperação da coberta que causava infiltrações no imóvel | Garantir segurança aos servidores e usuários do imóvel, bem como a presenvação do patrimônio público |  | - | - | - | 411870.77 | 2023-12-01 | 2023-03-31 | 12847.33 | 0 | 12847.33 | PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 170058000012023NE000212
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS, NO-BREAKS E DIVISÓRIAS DO 4º A 7º E 10º ANDAR DO EDIF. CANON. | Recife | PE | 04 | SRRF04 | 170058 | SRRF04 | Adequar instalações para reduzir quedas enrgia e rede, substtuir elementos danificados de piso e banheiros | Atualizar instalações para funcionamento adequado e seguro do Órgão no imóvel |  | - | - | - | 1762579.41 | 2023-06-01 | 2024-09-10 | 705580.32 | 1020523.03 | 1726103.35 | REAL ENERGY LTDA | 170058000012023NE000136 | Concluído
PROJETOS ESTRUTURAIS PARA DRF/MACEIÓ E ARFS CAMPINA GRANDE/PB, CAICÓ/RN E OURICURI/PE | Ouricuri | PE | 04 | SRRF04 | 170058 | SRRF04 | Executar a melhor solução para recuperação estrutural de elemenotos danificados da Unidade | Subsidiar elaboração de projetos à luz das exigências da Lei 14.333 |  | - | - | - | 75834 | 2023-08-01 | 2024-04-30 | 0 | 53419.48 | 53419.48 | PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO | 170058000012023NE000250
PROJETO DE RECUPERAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTAS DAS AGÊNCIAS DE GARANHUNS/PE, SOUSA/PB, GUARABIRA/PB, ITABAIANA/PB, E DA INSPETORIA DE CABEDELO/PB | GARANHUNS/PE, SOUSA/PB, GUARABIRA/PB, ITABAIANA/PB, E DA INSPETORIA DE CABEDELO/PB | PE e PB | 04 | SRRF04 | 170058 | SRRF04 | Recuperação da coberta que causava infiltrações nos imóveis | Garantir segurança aos servidores e usuários dos imóveis, bem como a presenvação do patrimônio público |  | - | - | - | 427595.07 | 2023-12-01 | 2023-03-31 | 408923.97 | 17719.76 | 426643.73 | PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 170058000012023NE000212; 170058000012023NE000268; 170058000012022NE000227; 170058000012022NE000228; 170058000012022NE000229; 170058000012022NE000230 e 170058000012022NE000231 | Concluído
[10 empty] | - | - | - | 94500 |  |  | 89836.45 | 0 | 89836.45 | A. G. F. SILVA ENGENHARIA | 170058000012022NE000283; 170058000012022NE000284; 170058000012022NE000285; 170058000012022NE000286; 170058000012022NE000287 | Concluído
OBRA DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO EDIF. SEDE DA RFB NO RECIFE | Recife | PE | 04 | SRRF04 | 170058 | SRRF04 | Dotar o edifício de instalações de prevenção e combate a incêndio | Garantir segurança aos servidores e usuários do edifício, bem como assegurar preservação do patrimônio público |  | - | - | - | 1212317.14 | 2023-10-15 | 2024-12-15 | 0 | 629744.05 | 629744.05 | QUEIROZ COSTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 170058000012023NE000283
RECUPERAÇÃO DO TELHADO E DO FORRO DA SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA DA DRF/NATAL | Natal | RN | 04 | DRF/NAT | 170047 | DRF/NAT | Recuperação da coberta que causava infiltrações no imóvel | Garantir segurança aos servidores e usuários do imóvel, bem como a presenvação do patrimônio público |  | - | - | - | 63499.69 | 2023-10-01 | 2024-12-15 | 63499.69 | 0 | 63499.69 | RB LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | 170047000012023NE000102 | Concluído
ASSESSORIA A RECUPERAÇÃO DO TELHADO E DO FORRO DA SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA DA DRF/NATAL (CIPI 19042677) | Natal | RN | 04 | DRF/NAT | 170047 | DRF/NAT | Realizar acompanhamento adequado dos serviços na Unidade, visto que não dipomos de técnicos no local | Garantir a execução correta dos serviços contratados |  | - | - | - | 11250 | 2023-10-01 | 2024-12-15 | 0 | 11250 | 11250 | CARLOS AUGUSTO CARDOSO LIMA EIRELI | 170047000012023NE000103 | Concluído
PROJETO BÁSICO COMPLETO, ELABORADO COM TECNOLOGIA BIM PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA SEDE DA DRF NATAL | Natal | RN | 04 | DRF/NAT | 170047 | DRF/NAT | Executar o projeto completo que atenda às necessidades dos servidores e usuários da DRF/Natal | Construção da nova sede da DRF/Natal |  | - | - | - | 705221.81 | 2023-01-15 | 2024-10-25 | 116026.98 | 40104.78 | 156131.76 | GEOMETRIE PROJETOS E SERVICOS DE URBANISMO E ARQUITETU | 170047000012023NE000129 e 170047000012022NE000137
ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA SEDE DA DRF NATAL | Natal | RN | 04 | DRF/NAT | 170047 | DRF/NAT | Ter assessoria a execução do projeto da DRF/Natal | Garantir a execução adequada do projeto da DRF/Natal |  | - | - | - | 293684.69 | 2023-01-15 | 2024-10-25 | 45773.1 | 19165.97 | 64939.07 | TERA LTDA | 170047000012023NE000130 e 170047000012022NE000138
PROJETO DE REFORMA COMPLETA DA ANTIGA SEDE DA DRF/CARUARU | Caruaru | PE | 04 | SRRF04 | 170058 | DRF/CRU | Executar o projeto completo que atenda às necessidades dos servidores e usuários da DRF/Caruaru | Construção da nova sede da DRF/Caruaru |  | - | - | - | 292996.98 | 2022-01-10 | 2024-02-29 | 60304.17 | 277924.19 | 338228.36 | GEOMETRIE PROJETOS E SERVICOS DE URBANISMO E ARQUITETU | 170058000012023NE000332 | Concluído
ADEQUAÇÃO DE ÁREA COMPARTILHADA NA ANAC PARA INSTALAÇÃO DA DIREP | Recife | PE | 04 | SRRF04 | 170058 | SRRF04 | Realizar a adequação do imóvel em uso causando o menor transtorno aos usuários. | Instalação da Direp04 |  |  |  |  | 918714.84 | 2023-01-15 | 2023-12-15 | 299879 | 126932.65 | 426811.65 | GR GESTAO DE ADMINISTRACAO IMOBILIARIA INSTALACAO SERV | 170058000012023NE000333; 170058000012022NE000300 e 170058000012022NE000315
CONSTRUÇÃO DE MURO, PREPARAÇÃO DE SOLO E CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO PARA MOTORISTAS NO TERRENO DE SANTO AMARO | Recife | PE | 04 | SRRF04 | 170058 | SRRF04 | Realizar obra de implantação de garagem de veículos oficiais para uso da SRRF04, dotando-o de área para motoristas e veículos, com segurança e espaço para diversos veículos (caminhões, caminhotes, carros de passeios) | Implantar a garagem de veículos oficiais da SRRF04 |  |  |  |  | 2527548.55 | 2023-02-01 | 2024-05-10 | 1214341.32 | 1124318.56 | 2338659.88 | REAL ENERGY LTDA | 170058000012023NE000343 e 170058000012022NE000321
CONSTRUÇÃO DE MURO, PREPARAÇÃO DE SOLO E CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO PARA MOTORISTAS NO TERRENO DE SANTO AMARO (Viabilidade técnica para a ligação do esgotamento sanitário do estacionamento dos veículos oficiais) | Recife | PE | 04 | SRRF04 | 170058 | SRRF04 | garantir permissão da concessionária de saneamento para integração da tubulação de esgoto do imóvel reformado à rede pública | Implantar a garagem de veículos oficiais da SRRF04 |  |  |  |  | 872.86 | 2023-06-26 | 2023-09-15 | 872.86 | 0 | 872.86 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 170058000012023NE000209 | Concluído
CONSTRUÇÃO DE MURO, PREPARAÇÃO DE SOLO E CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO PARA MOTORISTAS NO TERRENO DE SANTO AMARO - TOLDOS | Recife | PE | 04 | SRRF04 | 170058 | SRRF04 | Contatação complementar para propiciar local adequado e seguro para garagem de veículos oficiais da SRRF04. | Implantação da garagem de veículos oficiais e instalações para motoristas da SRRF04 |  |  |  |  | 63000 | 2024-01-30 | 2024-05-23 | 0 | 63000 | 63000 | MR INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS E TENDAS EIRELI | 170058000012023NE000356 | Concluído
CONSTRUÇÃO DE MURO, PREPARAÇÃO DE SOLO E CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO PARA MOTORISTAS NO TERRENO DE SANTO AMARO - Containers | Recife | PE | 04 |  |  |  | Contatação complementar para propiciar local adequado e seguro para garagem de veículos oficiais da SRRF04. | Implantação da garagem de veículos oficiais e instalações para motoristas da SRRF04 |  |  |  |  | 333400 | 2024-04-25 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & PERFIS L | 170058000012024NE000094
ACESSIBILIDADE DE ELEVADORES EDIFÍCIO SEDE | Recife | PE | 04 | SRRF04 | 170158 | DRF Recife | Substituir elevadores antigos e garantir acessibilidade aos usuários | Garantir segurança aos usuários do elevador e preservação do patrimônio público |  |  |  |  | 524623.73 | 2019-06-01 | 2023-05-31 | 16312.5 |  | 16312.5 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 170058000012022NE000218
RECUPERAÇÃO GRADIL DO EDIFÍCIO-SEDE RECIFE | Recife | PE | 04 | SRRF04 | 170158 | SRRF04 | Substituir gradil danificado, sendo este elemendo da entrada principal do edifício | Garantir segurança ao patrimônio público |  |  |  |  | 182431.11 | 2022-11-01 | 2023-02-28 | 182054.86 | 0 | 182054.86 | O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 170058000012022NE000182 | Concluído
REFORMA DO TELHADO DA ARF SANTA RITA. | Santa Rita | PB |  | DRF/JPA | 170052 | SRRF04 | Recuperar as características funcionais da coberta da ARF/STR | Preservação do patrimônio público e segurança aos usuários com recuperação da cobertura da ARF. |  |  |  |  | 74332.02 | 2024-02-08 | 2024-07-26 | 0 | 74332.02 | 74332.02 | PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO | 170052000012023NE000104 | Concluído
LAUDOS TÉCNICOS E LEVANTAMENTOS (TOPOGRÁFICOS E SONDAGEM) PARA ARF/PETROLINA E DIREP (ANAC) | Recife | PE |  | SRRF04 | 170158 | SRRF04 | Documentos técnicos necessários para desenvolvimento do projeto de reforma da ARF/Petrolina e Direp04 | Levantamento completo da estrutura atual e do estado das Unidades, o que possibilitou a elaboração dos projetos de roforma dos imóveis |  |  |  |  | 47600 | 2023-12-27 | 2024-03-30 | 0 | 47600 | 47600 | LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 170058000012023NE000350 e 170058000012023NE000351 | Concluído
OBRA DE ACESSIBILIDADE DRF/NATAL | Natal | RN |  | DRF/NAT | 170058 | DRF/NAT | Dotar o imóvel histórico - situado em área urbana deteriorada - de acessibilidaade plena no acesso, banheiros e calçadas externas | Garantir acesso de servidores e contribuintes à DRF/Natal |  |  |  |  | 360172.95 | 2024-10-13 | 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | RC ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 170058000012024NE000347
PROJETO DE AMBIENTACAO PARA NOVA SEDE | Aracaju | AL | 05 | DRF/AJU | 170072 | DRF/AJU | Definição e execução completa de todo o conjunto de desenhos técnicos e seus respectivos detalhamentos construtivos servindo como guia completo para execução das adaptações da nova sede da DRF Aracaju | Material Entregue: Planta baixa com layout; Vistas; Detalhamentos; Detalhamento mobiliário; Vídeo 3D; Especificação de Materiais (cores, pisos, papel de parede, texturas etc.). Isto nos auxiliou na elaboração dos termos de referência para aquisições e contratação de serviços correlatos à mudança para nova sede da DRF Aracaju |  | - | - | - | 14830 | 2023-03-16 | 2023-07-21 | 14830 | 0 | 14830 | ROC ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | 170072000012023NE000039 | Concluído
REFORMA DA COBERTURA - TELHADO | Juazeiro | BA | 05 | DRF/FSA | 170080 | ARF/JUA | Recuperar telhado da agência de Juazeiro, que sofria com infiltrações em períodos de chuva | Cobertura devidamente reparada, conservação do patrimônio público. |  | - | - | - | 32700 | 2023-06-14 | 2023-07-26 | 32700 | 0 | 32700 | PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO | 170080000012023NE000036 | Concluído
CONTENÇÃO DE TALUDE PARA O EDIFÍCIO SEDE | Salvador | BA | 05 | SRRF05 | 170078 | SRRF05 | Realizar projeto básico para subsidiar contratação de obra de contenção do talude existente na parte posterior do terreno do edifício sede | Projeto básico concluído, com todos os elementos necessários para a execução da obra de contenção do terreno na parte posterior do terreno edifício sede |  | - | - | - | 32000 | 2023-06-26 | 2023-07-26 | 32000 | 0 | 32000 | CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA | 170078000012023NE000096 | Concluído
RECUPERACAO DA FACHADA DO PREDIO DA DRF/VCA | Vitória da Conquista | BA | 05 | DRF/VCA | 170081 | DRF/VCA | Realizar recuperação estrutural da fachada DRF/VCA, previamente à colocação dos brises que são objeto da reforma da unidade | Conservação do patrimônio público, preservação da estrutura da edificação |  | - | - | - | 819705.79 | 2023-09-22 | 2024-05-17 | 448438.27 | 371267.52 | 819705.79 | RMA ATIVIDADES CONSTRUTIVAS EIRELI | 170081000012023NE000065 | Concluído
SINALIZAÇÕES TÁTEIS EM PISOS, ALARGAMENTOS DE RAMPAS E CONSTRUÇÃO/REFORMA DE BANHEIROS DE UNIDADES DA RFB EM FEIRA DE SANTANA, BARREIRAS, JUZEIRO E ITAPETINGA | FEIRA DE SANTANA, BARREIRAS, JUZEIRO E ITAPETINGA | BA | 05 | DRF/FSA | 170078 | ARF/BRR | Adequar unidades de atendimento ao público RFB em relação à legislação de acessibilidade arquitetônica | Unidades da RFB dotadas de acessibilidade, conforme normas específicas e princípios do desenho universal. |  | - | - | - | 15182.97 | 2023-03-10 | 2023-05-04 | 15182.97 | 0 | 15182.97 | DEMAP ENGENHARIA EIRELI | 170078000012023NE000125 | Concluído
REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA DRF/VCA | Vitória da Conquista | BA | 05 | DRF/VCA | 170081 | DRF /VCA | Reformar o imóvel da DRF/VCA e seus principais sistemas: rede elétrica, lógica, sistema de prevenção e combate a incêndio, etc, adequando-os às normas vigentes. | Conservação do patrimônio público, maior segurança e conforto aos usuários da edificação. |  | - | - | - | 9068106.65 | 2022-01-02 | 2024-06-22 | 2708598.71 | 845156.88 | 3553755.59 | POTENCIA CONSTRUTORA EIRELI | 170081000012021NE000116 - 170081000012022NE000068 - 170081000012022NE000125 - 170081000012022NE000126 - 170081000012022NE000127 - 170081000012022NE000128 - 170081000012023NE000072 | Concluído
ASSESSORIA PARA REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA DRF/VCA | [12 empty] | 83290.88 | 2022-01-03 | 2023-02-01 | 49628.68 | 0 | 49628.68 | STUQUI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | 170081000012022NE000035 | Concluído
Aquisição e instalação de persianas verticais para o edifício sede da DRF-Vitória da Conquista | [12 empty] | 17160 |  |  | 0 | 17160 | 17160 | ULEMA PEREIRA CAMPOS | 170081000012024NE000034 | Concluído
CONTRATACAO DE CONFECCAO DE GRADIS E PORTOES EM ALUMINIO BRONZE ANODIZADO PARA SEDE DA IRF/ILHEUS. | Ilheus | BA | 05 | DRF/VCA | 170081 | DRF /VCA | Realizar cercamento do limite frontal do terreno que abriga o edifício sede, bem como de sua área de estacionamento, que não possuíam fechamento por gradis. | Maior segurança ao edifício sede da RFB e seus usuários |  | - | - | - | 320460.16 | 2023-11-17 | 2024-01-24 | 0 | 325000 | 325000 | MARIA JOSE REGES CAMPOS ROCHA LTDA | 170081000012023NE000070 | Concluído
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TESTEIRAS DE FACHADA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL DAS AGÊNCIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO E EM SEABRA/BA. | Seabra | BA | 05 | DRF/FSA | 170078 | ARF/JUA | Melhorar a sinalização visual das fachadas das unidades RFB em Juazeiro e Seabra, confore Manual de Identidade Visual da RFB | Unidades da RFB em Juazeiro e Seabra com a devida identificação visual de suas fachadas, conforme padrão RFB |  | - | - | - | 38300 | 2022-12-20 | 2023-10-27 | 38300 | 0 | 38300 | FEIRA COMUNICACAO, ROTULO E ETIQUETAS LTDA | 170080000012022NE000087 | Concluído
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL, COM PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA CORREÇÃO DOS PROBLEMAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DA RFB EM JACOBINA/BA | Jacobina | BA | 05 | DRF/FSA | 170078 | ARF/JBA | Visita técnica de profissional especializado à Edificação, para avaliar possíveis danos estruturais e comprometimento da estabilidade da edificação, propondo soluções ao caso, se for o caso | Obtenção de laudo técnico que atestou danos existentes na estrutura do imóvel e dificuldade de solução, refletindo na transferência da unidade para outro imóvel. |  | - | - | - | 11950 | 2023-01-10 | 2023-02-24 | 11950 | 0 | 11950 | BF ENGENHARIA LTDA | 17008000012022NE000091 | Concluído
CONTENÇÃO DE TALUDE PARA O EDIFÍCIO SEDE | Salvador | BA | 05 | SRRF05 | 170078 | SRRF05 | Executar contenção em Solo Grampeado no talude localizado na sede da SRRF05. | Estabilização do talude existente na parte posterior do terreno do edifício-sede da SRRF05, garantindo segurança aos usuários da edificação e seu entorno. |  |  |  |  | 1900000 | 2024-09-16 | 2025-02-17 | 0 |  | 0 | DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 170078000012024NE000091
ATUALIZAÇÃO PROJETO PPCI EDIFÍCIO SEDE BELO HORIZONTE PARA RENOVAÇÃO DO AVCB | Belo Horizonte | MG | 06 | SRRF06 | 170088 | DRF /BHE | Adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndio do prédio e obter a renovação do AVCB | Garantir a segurança dos usuários na prevenção e combate a incêndio no imóvel |  | - | - | - | 21690 | 2023-03-15 | 2025-02-23 | 4993.36 | 0 | 4993.36 | WASH AIR ENGENHARIA LTDA | 170088000012023NE000082
ADAPTAÇÕES DE IMÓVEL DA UNIÃO JURISDICIONADO AO TRT PARA ABRIGAR A ARF CORONEL FABRICIANO EM RAZÃO DE COMPARTILHAMENTO | Coronel Fabriciano | MG | 06 | DRF /GVS | 170088 | ARF/CFN | Adequar o imóvel às necessidades da unidade da Receita Federal, quanto à comunicação visual. | Efetivar compartilhamento de imóvel e promover a economia de recursos de custeio |  | - | - | - | 14400 | 2023-03-08 | 2023-08-16 | 14400 | 0 | 14400 | PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 170088000012023NE000095 | Concluído
ADAPTAÇÕES DE IMÓVEL DA UNIÃO JURISDICIONADO AO TRT PARA ABRIGAR A ARF CORONEL FABRICIANO EM RAZÃO DE COMPARTILHAMENTO | Coronel Fabriciano | MG | 06 | DRF /GVS | 170088 | ARF/CFN | Adequar o imóvel às necessidades da unidade da Receita Federal, quanto às instalações civis. | Efetivar compartilhamento de imóvel e promover a economia de recursos de custeio |  | - | - | - | 5999 | 2023-03-29 | 2023-04-14 | 5999 | 0 | 5999 | IPAFORROS DECORACOES LTDA | 170088000012023NE000103 | Concluído
ADAPTAÇÕES DE IMÓVEL DA UNIÃO JURISDICIONADO AO TRT PARA ABRIGAR A ARF CORONEL FABRICIANO EM RAZÃO DE COMPARTILHAMENTO | Coronel Fabriciano | MG | 06 | DRF/GVS | 170088 | ARF/CFN | Adequar o imóvel às necessidades da unidade da Receita Federal, quanto às instalações elétricas e de cabeamento estruturado. | Efetivar compartilhamento de imóvel e promover a economia de recursos de custeio |  | - | - | - | 47457.64 | 2023-05-31 | 2023-09-12 | 47457.64 | 0 | 47457.64 | RGFORTE CONSTRUTORA EIRELI | 170088000012023NE000168 | Concluído
PROJETO DE ADAPTAÇÕES DO IMÓVEL DA UNIÃO JURISDICIONADO AO TRT (PASSOS) PARA COMPARTILHAMENTO COM A ARF (PASSOS) | Passos | MG | 06 | DRF /VAR | 170094 | ARF /PAS | Atualizar orçamento do Projeto Básico Completo para contratar obra de reforma para adequar o imóvel às necessidades da unidade da Receita Federal, quanto às instalações civis, elétricas, de cabeamento estruturado e comunicação visual. | Efetivar compartilhamento de imóvel e promover a economia de recursos de custeio |  | - | - | - | 2900 | 2023-03-23 | 2023-04-19 | 2900 | 0 | 2900 | EMPREITEIRA FAMILIA E CONSTRUCOES LTDA | 170094000012023NE000085 | Concluído
EXECUÇÃO DE REPAROS NO DMA MONTES CLAROS | Montes Claros | MG | 06 | SRRF06 | 170088 | DRF/MCR | A substituição de portão e reforço do muro visa o reestabelecimento da integridade e da estabilidade do muro e, melhoria nas condições de manobra dos caminhões, reduzindo as ocorrências de colisão. Tais intervenções representam benefícios diretos como: redução nos custos de manutenção e melhorias da segurança patrimonial. A ampliação da rede de drenagem visa a redução da frequência dos transbordamentos das caixas de passagem aumentando a eficiência dos procedimentos de armazenamento e preservação das mercadorias armazenadas durante o período chuvoso. O reparo de vazamentos no telhado e a manutenção de calhas visa a recuperação das condições de estanqueidade do telhado e a garantia da preservação das mercadorias armazenadas durante o período chuvoso, reduzindo as restrições de armazenamento e aumentando a capacidade do volume disponível para armazenagem. O reparo/instalação de porta de vidro e a recomposição de forro de gesso visam o reestabelecimento de funcionalidade e estética, garantindo as condições salubridade laboral e o aumento da eficiência dos sistemas de climatização. | Garantir a manutenção da integridade da estrutura física do Depósito de Mercadorias Apreendidas de Montes Claros (DMA/MCR), ante aos problemas que têm comprometido as condições de operação e o adequado armazenamento dos bens ali depositados |  | - | - | - | 90817.71 | 2023-06-12 | 2024-04-30 | 44469.69 | 50072.98 | 94542.67 | J M CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA | 170088000012023NE000121 | Concluído
PROJETO DE ADAPTAÇÕES DO IMÓVEL JURISDICIONADO AO TRT PARA COMPARTILHAMENTO COM A ARF (POÇOS DE CALDAS) | Poços de Caldas | MG | 06 | DRF/VAR | 170094 | ARF/PCS | Contratar obra de reforma para adequar o imóvel às necessidades da unidade da Receita Federal, quanto às instalações civis, elétricas, de cabeamento estruturado e comunicação visual. | Efetivar compartilhamento de imóvel e promover a economia de recursos de custeio |  | - | - | - | 79035 | 2023-11-27 | 31/09/2024 | 0 | 39463.35 | 39463.35 | GTX ENGENHARIA LTDA | 170094000012023NE000144
ASSESSORIA AO PROJETO DE ADAPTAÇÕES DO IMÓVEL JURISDICIONADO AO TRT PARA COMPARTILHAMENTO COM A ARF (POÇOS DE CALDAS) | Poços de Caldas | MG | 06 |  | 170094 |  | Fiscalizar serviço de elaboração de projeto | Garantir a execução do projeto conforme contratado |  | - | - | - | 51999 | 2023-11-27 | 31/09/2024 | 0 | 15904.61 | 15904.61 | ACTUS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 170094000012023NE000209
REFORMA DA PARTE ELÉTRICA, READEQUAÇÃO DO QUADRO GERAL E ADAPTAÇÕES DO DMA | Uberlândia | MG | 06 | DRF/UBL | 170097 | DRF/UBL | Adequar instalações elétricas, lógicas e de CFTV e executar melhorias pontuais | Garantir a manutenção da integridade da estrutura física do Depósito de Mercadorias Apreendidas de Uberaba (DMA/UBB), ante aos problemas que têm comprometido as condições de operação e o adequado armazenamento dos bens ali depositados |  |  |  |  | 1279981.29 | 2023-06-21 | 2024-05-09 | 933166.3 | 216485.66 | 1149651.96 | CONSTRUTORA ANALE EIRELI | 170097000012023NE000081
ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA DA PARTE ELÉTRICA, READEQUAÇÃO DO QUADRO GERAL E ADAPTAÇÕES DO DMA | Uberlândia | MG | 06 |  | 170097 |  | Fiscalizar execução da reforma | Garantir a execução da reforma conforme contratado |  |  |  |  | 88300 | 2023-06-21 | 2024-05-09 | 66480.16 | 17921.24 | 84401.4 | CARLOS AUGUSTO CARDOSO LIMA EIRELI | 170097000012023NE000082
PROJETO DE ADAPTAÇÕES DO IMÓVEL DA UNIÃO JURISDICIONADO AO TRT MONTES CLAROS PARA COMPARTILHAMENTO COM A DRF MONTES CLAROS. | Montes Claros | MG | 06 | SRRF06 | 170088 | DRF/MCR | Atualizar orçamento do Projeto Básico Completo para contratar obra de reforma para adequar o imóvel às necessidades da unidade da Receita Federal, quanto às instalações civis, elétricas, de cabeamento estruturado e comunicação visual. | Efetivar compartilhamento de imóvel e promover a economia de recursos de custeio |  |  |  |  | 8550 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 8550 | 0 | 8550 | NR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 170088000012023NE000210 | Concluído
REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA ARF POUSO ALEGRE | Pouso Alegre | MG | 06 | DRF/VAR | 170094 | ARF/PAR | Adequar o imóvel às necessidades da unidade da Receita Federal, quanto às instalações civis, elétricas, de cabeamento estruturado, acessibilidade e comunicação visual. | Entregar imóvel locado e ocupar imóvel da União |  |  |  |  | 989247.17 | 2023-09-14 | 2024-09-13 | 69898.78 | 92391.66 | 162290.44 | CONSTRUTORA ANALE EIRELI | 170094000012023NE000170
ASSESSORIA A REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA ARF POUSO ALEGRE | Pouso Alegre | MG | 06 |  | 170094 |  | Fiscalizar execução da reforma | Garantir a execução da reforma conforme contratado |  |  |  |  | 105406.08 | 2023-09-14 | 2024-09-13 | 7032.3 | 16931.08 | 23963.38 | CREATOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 170094000012023NE000171
CONTRATACAO EMERGENCIAL DE MANUTENCAO ELETRICA E DE MAQUINARIO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DA ARF/UBERABA | Uberaba | MG | 06 | DRF/UBL | 170097 | ARF/UBB | Executar manutenção preventiva e corretiva no sistema de ar-condicionado do imóvel | Restaurar a funcionalidade do sistema de ar-condicionado do imóvel |  |  |  |  | 81768 | 2023-11-15 | 2023-12-14 | 81768 | 0 | 81768 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 170097000012023NE000131 | Concluído
CONTRATAÇÃO DE PROJETO BÁSICO COMPLETO DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GOVERNADOR VALADARES. | Governador Valdares | MG | 06 | DRF /GVS | 170091 | DRF /GVS | O projeto visa a reforma geral do prédio, exceto ar condicionado e elevadores, e a adaptação necessária para o compartilhamento do imóvel com o Tribunal Regional do Trabalho | Adequação de imóvel público da União às normas técnicas de acessibilidade. Preservação e conservação do patrimônio público. |  |  |  |  | 19494.05 | 2020-12-23 | 2023-05-09 | 19494.05 | 0 | 19494.05 | BRG ENGENHARIA LTDA | 170091000012020NE800103 | Concluído
REFORMA DA DRF EM GOVERNADOR VALADARES | Governador Valdares | MG | 06 | DRF /GVS | 170091 | DRF /GVS | Recuperar e adequar as condições do imóvel, em especial instalações civis, elétricas, de cabeamento estruturado, prevenção e combate a incêndio, acessibilidade e comunicação visual, e prepará-lo para compartilhamento com o TRT | Recuperação da integridade e modernização de instalações e sistemas prediais. Promoção de condições de segurança e acessibilidade. Efetivação do compartilhamento de imóvel e promoção da economia de recursos de custeio. |  |  |  |  | 6520000 | 2024-05-14 | 2025-07-31 | 0 | 156409.99 | 156409.99 | RGFORTE CONSTRUTORA EIRELI | 170088000012024NE000083
ASSESSORIA TÉCNICA A REFORMA DA DRF EM GOVERNADOR VALADARES | Governador Valdares | MG | 06 | DRF /GVS | 170091 | DRF /GVS | Apoiar a equipe de fiscalização do contrato da RFB com profissionais especializados, com conhecimentos e competências específicas | Execução da reforma conforme parâmetros contratados | [5 empty] | 2024-05-14 | 2025-07-31 | 0 | 35575.79 | 35575.79 | STUQUI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | 170088000012024NE000082
REFORMA DA AGÊNCIA EM SÃO JOÃO DEL REI PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, REDE LÓGICA E REDE ELÉTRICA. | São João Del Rei | MG | 06 | DRF/JFA | 170092 | DRF/JFA | Adequação de imóvel público da União às normas técnicas de acessibilidade. Preservação e conservação do patrimônio público. | Adequação de imóvel público da União às normas técnicas de acessibilidade. Preservação e conservação do patrimônio público. |  |  |  |  | 172320.22 |  |  | 41413.48 | 0 | 41413.48 | ENGELAB INFORMATICA E SERVICOS LTDA | 170092000012022NE000067 e 170092000012022NE000113
ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA AGÊNCIA EM SÃO JOÃO DEL REI | São João Del Rei | MG | [10 empty] | 27541.41 | 2022-08-31 | 2023-03-20 | 22722.85 | 0 | 22722.85 | STUQUI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | 170092000012022NE000078
ADAPTAÇÕES DO IMÓVEL DO TRT PARA COMPARTILHAMENTO COM A DRF MONTES CLAROS. | Montes Claros | MG |  | SRRF06 | 170088 | SRRF06 | Adequar o novo imóvel às necessidades da unidade da Receita Federal, quanto às instalações civis, elétricas, de cabeamento estruturado e comunicação visual. | Efetivação do compartilhamento de imóvel e promoção da economia de recursos de custeio |  |  |  |  | 1066000 | 2024-03-01 | 2025-01-31 | 0 | 611437 | 611437 | TESLA INSTALACOES ELETRICAS EIRELI | 170088000012024NE000061
ASSSSORIA - ADAPTAÇÕES DO IMÓVEL DO TRT PARA COMPARTILHAMENTO COM A DRF MONTES CLAROS. | Montes Claros | MG |  | SRRF06 | 170088 | SRRF06 | Apoiar a equipe de fiscalização do contrato da RFB com profissionais especializados, com conhecimentos e competências específicas | Execução da reforma conforme parâmetros contratados | [7 empty] | 0 | 57810.44 | 57810.44 | STUQUI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | 170088000012024NE000071
ADAPTAÇÕES DO TRT PARA COMPARTILHAMENTO COM A ARF (PASSOS) | Passos | MG |  | DRF/VAR | 170094 | ARF/PAS | Adequar o novo imóvel às necessidades da unidade da Receita Federal, quanto às instalações civis, elétricas e de cabeamento estruturado. | Efetivação do compartilhamento de imóvel e promoção da economia de recursos de custeio |  |  |  |  | 372566.41 | 2024-01-12 | 2024-09-24 | 171473.8 | 0 | 171473.8 | TESLA INSTALACOES ELETRICAS EIRELI | 170094000012024NE000068; 170088000012024NE000427 e 170094000012023NE000227
ASSESORIA - ADAPTAÇÕES DO TRT PARA COMPARTILHAMENTO COM A ARF (PASSOS) | Passos | MG |  | DRF/VAR | 170094 | ARF/PAS | Apoiar a equipe de fiscalização do contrato da RFB com profissionais especializados, com conhecimentos e competências específicas | Execução da reforma conforme parâmetros contratados | [7 empty] | 10597.99 | 0 | 10597.99 | G.A. ENGENHARIA LTDA. | 170094000012023NE000230
DPV - FORNECIMENTO DE PERSIANAS PARA NOVOS IMÓVEIS, MONTES CLAROS, CONS. LAFAIETE, GUAXUPÉ E PASSOS | MONTES CLAROS, CONS. LAFAIETE, GUAXUPÉ E PASSOS | MG |  | SRRF06 | 170088 | DRF/MCR | Suprir as necessidades quanto a: salubridade e habitabilidade das novas instalações das unidades, identidade visual e imagem da instituição, garantia de privacidade e proteção do patrimônio público contra a incidência solar | Qualificação e padronização das novas instalações das unidades de Montes Claros, Passos, Conselheiro Lafaiete e Guaxupé |  |  |  |  | 22918.85 | 2024-11-01 | 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA | 170088000012024NE000437
DPV - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA DRF/JFA | Juiz de Fora | MG |  | SRRF06 | 170092 | SRRF06 | Realizar serviços diversos de manutenção predial corretiva para instalações elétricas e hidrossanitárias | Recuperação da integridade das instalações e sistemas prediais da DRFJFA |  |  |  |  | 3785 | 2024-09-24 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | LENADI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 170092000012024NE000036
CONSERTO DE TELHADO NO IMÓVEL DO CAC BARRA DA TIJUCA | Rio de Janeiro | RJ | 07 | SRRF07 | 170116 | DRF/RJ2 | Garantir a segurança e integridade do imóvel | Substituição total do telhado e impermeabilização de lajes da cobertura | 100% concluída | - | - | - | 839847.6 | 2023-02-08 | 2023-10-06 | 839847.6 | 0 | 839847.6 | CREARE CONSTRUCOES EIRELI | 170116000012023NE000287 | Concluído
DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | Rio de Janeiro | RJ | 07 | SRRF07 | 170116 | SRRF07 | Manter as áreas de copas e sanitários do imóvel sede da DRF RJO 2 | Recolocação de revestimento nas paredes e pisos das copas e sanitários | 100% concluída | - | - | - | 65512.82 | 2023-08-22 | 2024-01-10 | 40799.69 | 24713.13 | 65512.82 | PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 170116000012023NE000360 e 170116000012023NE000415 | Concluído
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIOS DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM ANGRA DOS REIS | Angra dos Reis | RJ | 07 | DRF/VRA | 170116 | ARF/ARS | Garantir a segurança patrimonial e humana na prevenção contra incêndios no imóvel | Instalação do sistema de combate a incêndio e atendimento às normas do CBMRJ |  | - | - | - | 229460.88 | 2023-10-30 | 2024-04-15 | 71332.22 | 109682.37 | 181014.59 | SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA | 170116000012023NE000358 | Concluído
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO PARA A ALF DO PORTO DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro | RJ | 07 | SRRF07 | 170116 | ALF/RJO | Prover o imóvel com o fornecimento adequado de energia elétrica com economia e segurança | Modernização e adequações aos padrões da concessionária e redução da carga |  | - | - | - | 49994 | 2024-01-17 | 2024-07-17 | 0 | 14998.2 | 14998.2 | PROSEL DE IGUACU PROJETOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 170116000012023NE000396
CONTRATACAO DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE ACESSIBILIDADE PARA A DRF/NIT | Niteroi | RJ | 07 | DRF/NIT | 170116 | DRF/NIT | Adequar o imóvel às normas de acessibilidade | Contratação de projeto que embasará a futura execução das obras de adaptação |  | - | - | - | 67400 | 2024-02-07 | 2024-07-17 | 0 | 6740 | 6740 | MLR ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA | 170116000012023NE000410
ADAPTAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE CAC BTJ | Rio de Janeiro | RJ | 07 | SRRF07 | 170116 | DRF/RJ2 | Adequar o imóvel às normas de acessibilidade | Contratação de projeto que embasará a futura execução das obras de adaptação |  | - | - | - | 14300 | 2024-02-07 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | MLR ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA | 170116000012023NE000411
SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DMA AV BRASIL | Rio de Janeiro | RJ | 07 | SRRF07 | 170116 | SRRF07 | Garantir a integridade das mercadorias armazenadas no depósito | Substituição das telhas e exaustores danificados |  | - | - | - | 735900 | 2024-02-13 | 2024-05-13 | 0 | 680506.42 | 680506.42 | ZAD SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI | 170116000012023NE000426 | Concluído
Adaptação das salas 1022 a 1034 do edifício do Ministério da Fazenda no Rio de Janeiro, sob administração da SRA | Rio de Janeiro | RJ | 07 | SRRF07 | 170114 | SRRF07 | Abrigar a sede da DECEX - Delegacia de Exportação RJ | Adaptação da área às necessidades de layout da equipe | 70,54% da obra concluída | - | - | - | 181042.11 | 2023-05-26 | 2024-05-15 | 69773.81 | 0 | 69773.81 | CONSTRUTORA JWA LTDA | 170114000012023NE001028 170114000012023NE001133 170114000012023NE001135 | Concluído
PROJETO EXECUTIVO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DA DEMAC | Rio de Janeiro | RJ | 07 | SRRF07 | 170116 | DEMAC/RJ | Proteger o imóvel da DEMAC - RJ contra incêndio, garantindo a segurança dos seus usuários | Obtenção do projeto de instalação do sistema de combate a incêndio e pânico para a futura contratação de execução | 100% finalizados |  |  |  | 26980 | 2022-02-23 | 2023-01-02 | 8094 | 0 | 8094 | CONSTRUTORA COPAF LTDA | 170116000012021NE000378 | Concluído
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SEDE DA DEMAC | Rio de Janeiro | RJ | 07 | SRRF07 |  | DEMAC/RJO | Proteger o imóvel da DEMAC - RJ contra incêndio, garantindo a segurança patrimonial e dos seus usuários. | Obtenção do Certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro |  |  |  |  | 980000 | 2024-03-07 | 2025-07-07 | 0 | 81457.29 | 81457.29 | SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA | 170116000012024NE000230
INSTALACAO DE CFTV EM TODAS AS UNIDADES | Rio de Janeiro | RJ | 07 | SRRF07 |  | DEMAC/RJO | Garantir a segurança patrimonial através de vigilância eletrônica | Instalação de sistema de câmeras e gravações de imagens em todos os imóveis da 7ª RF |  |  |  |  | 118700 | 2024-04-15 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | SORS CONCEPT LTDA | 170116000012024NE000236
CONSERTO DE ELEVADORES - DRF/NIT | Niteroi | RJ | 07 | DRF/NIT |  | DRF/NIT | Consertar e modernizar o elevador de carga do imóvel sede da DRF Niterói | Obtenção de projeto básico para a contratação da execução de conserto e modernização do elevador de carga. |  |  |  |  | 21500 | 2024-09-10 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | CORE GESTAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA | 170121000012024NE000012
RECUPERAÇÃO DE MURO, CALÇADA E PISO DE ACESSO DE PEDESTRESDA DRF/NIT | Niteroi | RJ | 07 | DRF/NIT |  | IRF/MCE | Recuperar o muro de divisa, as calçadas e o piso do pátio de acesso à IRF Macaé com acessibilidade | Contratação da execução das obras de recuperação do muro, calçadas e pátio com adaptações às normas de acessibilidade |  |  |  |  | 335000 | 2024-07-16 | 2024-11-04 | 0 | 20108.73 | 20108.73 | A S NETO ENGENHARIA LTDA | 170116000012024NE000304
DPV - LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA PARA LOCACAO DA ARF EM DUQUE DE CAXIAS | Duque de Caxias | RJ | 07 | SRRF07 |  | SRRF07 | Obter o valor de mercado de locação do imóvel sede da ARF Duque de Caxias | Análise da viabilidade de prorrogação do contrato de locação |  |  |  |  | 1245 | 2024-07-26 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | ANDRE A RODRIGUES ENGENHARIA | 170116000012024NE000336
DPV - LAUDO DE AVALIACAO IMOBILIARIA PARA LOCACAO DA ARF EM NOVA FRIBURGO | Nova Friburgo | RJ | 07 | SRRF07 |  | SRRF07 | Obter o valor de mercado de locação do imóvel sede da ARF Nova Friburgo | Análise da viabilidade de prorrogação do contrato de locação |  |  |  |  | 1190 | 2024-07-29 | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | SILVA EDIFICACOES LTDA | 170116000012024NE000337
Laudo técnico pericial para verificação de danos estruturais (NE de aditivo) | São José do Rio Preto | SP | 08 | DRF / RPO | 170138 | DRF /SJR | Após ocorrência de incêndio na edificação, o laudo foi contratado para verificar se houve danos estruturais | Verificar se a estrutura da edificação foi danificada devido à ocorrência de incêndio |  | - | - | - | 62750.7 | 2022-12-13 | 2023-03-23 | 37050.7 | 30250.7 | 67301.4 | L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO | 170138000012023NE000113 e 170138000012022NE000351 | Concluído
SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DRF/SAE | Santo André | SP | 08 | DRF /SAE | 170147 | DRF /SAE | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DRF/SANTO ANDRÉ | SUBSTITUIR SISTEMA DE AR CONDICIONADO DRF/SANTO ANDRÉ |  | - | - | - | 2163967.2 | 2022-02-01 | 2023-02-17 | 503874.99 | 459907.79 | 963782.78 | SULAMERICANA ENGENHARIA LTDA | 170147000012023NE000084 e 170147000012021NE000136
ANTEPROJETO DRF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (RETROFIT) | São José do Rio Preto | SP | 08 | DRF/RPO | 170138 | DRF/SJR | Após conclusão do laudo estrutural, apontando situação de normalidade na edificação, a meta da contratação do anteprojeto é modernizar as instalações da DRF/SJR | Realizar anteprojeto para modernizar (retrofit) as instalações da DRF/São José do Rio Preto conforme normas e utilização atuais |  | - | - | - | 47683.5 | 2023-06-19 | 2024-04-17 | 0 |  | 0 | ALINE DE ALMEIDA PACHECO LTDA | 170138000012023NE000166
CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA NOVA SEDE ARF/ITANHAÉM | Intanhaém | SP | 08 | ALF/STS | 170168 | ARF/IEM | Conclusão da obra da nova sede da ARF/Itanhaém | Concluir obra da nova sede da ARF/Itanhaém |  | - | - | - | 2468728.53 | 2020-01-20 | 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | IPATINTAS 3D CONSTRUTORA EIRELI | 170168000012023NE000068
RENOVAÇÃO AVCB DRF BAURU | Bauru | SP | 08 | DRF/BAU | 170135 | DRF/BAU | Elaboração de Projeto Básico de Adequação do Sistema de Combate a Incêndio para Emissão de AVCB do DMA/BAURU | Projeto Básico de Adequação do Sistema de Combate a Incêndio para Emissão de AVCB do DMA/BAURU |  | - | - | - | 65000 | 2023-08-10 | 2024-02-20 | 65500 | 0 | 65500 | MOTTA & MARCHESINI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 170135000012023NE000256 | Concluído
PROJETO BÁSICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS PARA AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB PARA A DRF OSA | Osasco | SP | 08 | DRF/OSA | 170147 | DRF/OSA | Elaboração de Projeto Básico de Adequação do Sistema de Combate a Incêndio para Emissão de AVCB da DRF/Osasco | Obter projeto básico de adequação do sistema de combate a incêndio para emissão de AVCB da DRF/Osasco |  | - | - | - | 7200 | 2023-10-07 | 2024-03-05 | 2160 | 0 | 2160 | CEMAQ ASSESSORIA TECNICA A PREVENCAO E COMBATE A INCEN | 170147000012023NE000130 | Concluído
PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA CABINE PRIMÁRIA DO EDIFÍCIO SEDE DA DRF/OSA. | Osasco | SP | 08 | DRF/OSA | 170147 | DRF/OSA | Elaboração de projeto executivo de modernização da cabine primária do edifício-sede da DRF/Osasco e sua execução | Elaborar projeto executivo e executar modernização da cabine primária do edifício-sede da DRF/Osasco |  | - | - | - | 16000 | 2023-08-21 | 2024-03-07 | 11200 | 0 | 11200 | WST PEREIRA ENGENHARIA | 170147000012023NE000126 | Concluído
CONSTRUÇÃO DE MURO NO PERÍMETRO DO DMA BAURU | Bauru | SP | 08 | DRF/BAU | 170135 | DRF/BAU | Construção de muro em alvenaria no perímetro do DMA/Bauru | 1.283 m² de muro de alvenaria, e contrução de um pátio de estacionamento adicional |  | - | - | - | 1174083.16 | 2023-01-06 | 2023-10-02 | 1174083.15 | 0 | 1174083.15 | SKYSUN PROJETOS INSTALACOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIR | 170135000012023NE000291 e 170135000012022NE000399 | Concluído
REFORMA DA CALCADA DE CONCRETO E FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PINGADEIRAS NO MURO O DMA/BAU | Bauru | SP | 08 |  | 170135 |  | Reformar calçada e assentar pingadeira no muro do DMA/BAURU | Demolição de calçada existente; limpeza e descarte de entulho; acerto de terreno; execução de nova calçada; fornecimento e assentamento de pingadeiras em concreto pré-moldado em toda a extensão do muro do DMA/BAURU |  |  |  |  | 111174.81 | 2023-12-06 | 2024-03-12 | 0 | 111174.81 | 111174.81 | SKYSUN PROJETOS INSTALACOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIR | 170135000012023NE000346 | Concluído
REFORMA E ADEQUACAO DE EDIFICACAO EXISTENTE PARA FUTURO ALOJAMENTO DE MOTORISTAS NO DMA/BAU | Bauru | SP | 08 |  | 170135 |  | Reformar antigo vestiário para que sirva de alojamento a motoristas de outras unidades e funcionários | Alojamento completo com capacidade para até 08 pessoas |  |  |  |  | 114416.65 | 2023-12-04 | 2024-04-30 | 0 | 110889.1 | 110889.1 | SKYSUN PROJETOS INSTALACOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIR | 170135000012023NE000347 | Concluído
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO NO DMA/IPIRANGA | São Paulo | SP | 08 | ALF/SPO | 170533 | ALF/SPO | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO NO DMA/IPIRANGA | INSTALAR SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO NO DMA/IPIRANGA |  |  |  |  | 3400000 | 2023-11-08 | 2025-07-08 | 0 | 1897868.85 | 1897868.85 | REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 170533000012023NE000110
FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO NO DMA/IPIRANGA | São Paulo | SP | 08 | ALF/SPO | 170533 | ALF/SPO | Assessoria à fiscalização da instalação do sistema de combate a incêndio do DMA/Ipiranga | Assessorar a fiscalização técnica do serviço de instalação do sistema de combate a incêndio do DMA/Ipiranga |  |  |  |  | 299742.2 | 2023-11-08 | 2025-07-08 | 0 |  | 0 | LLP ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA | 170533000012023NE000118
CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SELEVADORES DA DRF SANTO ANDRÉ. | Santo André | SP | 08 | SRRF08 | 170133 | SRRF08 | Obter projeto de modernização dos elevadores da DRF/Santo André | Obter projeto de modernização dos elevadores da DRF/Santo André |  |  |  |  | 90000 | 2023-10-31 | 31/04/2024 | 0 | 90000 | 90000 | HABITARE ENGENHARIA LTDA | 170133000012023NE000169 | Concluído
PROJETO E EXECUÇÃO PARA TROCA DO ELEVADOR DA DRF OSASCO | Osasco | SP | 08 | DRF/OSA |  | DRF/OSA | Obter projeto de modernização dos elevadores da DRF/Osasco | Obter projeto de modernização dos elevadores da DRF/Osasco | [7 empty] | 0 |  | 0
PROJETO DE REFORMA DOS ELEVADORES - EDIFÍCIO FLORÊNCIO DE ABREU | São Paulo | SP | 08 | SRRF08 |  | SRRF08 | Obter projeto de modernização dos elevadores do edifício da SRRF08 na rua Florêncio de Abreu | Obter projeto de modernização dos elevadores do edifício da SRRF08 na rua Florêncio de Abreu | [7 empty] | 0 |  | 0
PROJETO PARA RETROFIT DA EDIFICAÇÃO SEDE DA DRF OSASCO | Osasco | SP | 08 | DRF/OSA | 170147 | DRF/OSA | Elaboração de projeto de retrofit para o edifício-sede da DRF/Osasco | Obter projeto para executar retrofit na DRF/Osasco |  |  |  |  | 9000 | 2023-10-20 | 2023-11-29 | 9000 | 0 | 9000 | CARLOS RENAN DE AZEVEDO SANTOS CONSULTORIA E SERVICOS D | 170147000012023NE000141 | Concluído
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPARO E IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM NO SUBSOLO DA ARF/SBC | São Bernado do Campo | SP | 08 | DRF/SAE | 170147 | ARF/SBC | REPARO E IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM NO SUBSOLO DA ARF/SÃO BERNARDO DO CAMPO | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPARO E IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM NO SUBSOLO DA ARF/SÃO BERNARDO DO CAMPO |  |  |  |  | 299999 | 2024-01-15 | 2024-05-14 | 0 | 20895.88 | 20895.88 | REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 170147000012023NE000145
PROJETO PARA OBTENÇÃO DO AVCB - EDIFÍCIO FLORÊNCIO DE ABREU | São Paulo | SP | 08 | SRRF08 | 170133 | SRRF08 | Levantamento Cadastral Arquitetônico; Estudos e Projetos de Sistema de Proteção Contra Incêndio; Projetos Complementares para obtenção de AVCB | Elaboração e aprovação de projeto junto ao corpo de bombeiros; elaboração de projetos complementares de adequação da edificação da R. Florêncio de Abreu |  |  |  |  | 24471 | 2024-02-09 | 2025-02-08 | 0 | 12235.5 | 12235.5 | MINERVA ENGENHARIA LTDA | 170133000012023NE000183
CONTRATAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE PROJETO BÁSICO PARA A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. | São José dos Campos | SP | 08 | DRF/SJC | 170262 | DRF/SJC | Adequar instalações e instalar sistema de CFTV | Melhorar a segurança institucional nas dependências da DRF/CGE |  |  |  |  | 10000 | 2023-06-21 | 2023-12-20 | 0 | 10000 | 10000 | PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORM | 170262000012023NE000170 | Concluído
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS DRF/SAE | Santo André | SP | 08 | DRF/SAE | 170147 | DRF/SAE | ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS DRF/SANTO ANDRÉ | ATUALIZAR DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS DRF/SANTO ANDRÉ |  |  |  |  | 3375 | 2023-10-02 | 2023-11-20 | 0 | 3375 | 3375 | MINERVA ENGENHARIA LTDA | 170147000012023NE000133 | Concluído
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA A REFORMA COMPLETA DRF/CPS | Campinas | SP | 08 | DRF /CPS | 170136 | DRF /CPS | Elaboração de projeto básico e executivo para a reforma do edifício da DRF/Campinas | Entrega dos projetos básico e executivo para reforma da DRF/Campinas |  |  |  |  | 478172.45 | 2022-04-07 | 2024-07-22 | 188834.81 | 0 | 188834.81 | UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S | 170136000012021NE000077 170136000012021NE000078
EXECUÇÃO DA ADAPTAÇÃO ÀS NORMAS DOS BOMBEIROS DA DRF/RPO | Ribeirão Preto | SP | 08 | DRF /RPO | 170138 | DRF /SJR | Adaptações na edificação da DRF/São José do Rio Preto para atendimento às normas do corpo de bombeiros | Execução de serviços para adaptar a edificação da DRF/São José do Rio Preto para atendimento às normas do corpo de bombeiros |  |  |  |  | 414775.56 | 2022-01-03 | 2023-08-28 | 299663.79 | 0 | 299663.79 | FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | 170138000012022NE000341 e 170138000012021NE000238 | Concluído
EXECUÇÃO DA OBRA DE ADAPTAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NA DRF E ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO | São José do Rio Preto | SP | 08 | DRF /RPO | 170138 | DRF /SJR | Adaptações de acessibilidade na edificação da DRF/São José do Rio Preto | Execução de serviços para adaptar a acessibilidade à edificação da DRF/São José do Rio Preto |  |  |  |  | 185900 | 2022-01-03 | 2023-08-28 | 110804.43 | 0 | 110804.43 | FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | 170138000012022NE000342 e 170138000012021NE000239 | Concluído
REFORMA DE ÁREAS MOLHADAS E TROCA DE MANTAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA DRF/SJR | São José do Rio Preto | SP | 08 | DRF /RPO | 170138 | DRF /SJR | Reforma de áreas molhadas e impermeabilização da DRF/São José do Rio Preto | Execução de serviços de reforma de áreas molhadas e impermeabilização da DRF/São José do Rio Preto |  |  |  |  | 999000 | 2021-12-20 | 2023-08-28 | 48977.57 | 0 | 48977.57 | FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | 170138000012021NE000240 | Concluído
SUBSTITUIÇÃO DAS MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO RUA AVANHANDAVA | São Paulo | SP | 08 | SRRF08 | 170133 | SRRF08 | Substituir equipamentos self-contained de ar condicionado do edifício da rua Avanhandava | Substituição de todos os equipamentos self-contained de ar condicionado do edifício da rua Avanhandava |  |  |  |  | 890000 | 2022-08-22 | 2023-07-18 | 890000 | 0 | 890000 | LIVRE INOVACOES EIRELI | 170133000012022NE000165 | Concluído
REFORMA DO PRÉDIO DA INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO SEBASTIÃO | São Sebastião | SP | 08 | DRF /SJC | 170262 | IRF /SSO | Reformar edifício da Inspetoria da RFB em São Sebastião | Concluir reforma do edifício da Inspetoria da RFB em São Sebastião |  |  |  |  | 669710.35 | 2022-03-21 | 2022-12-30 | 107759.7 | 0 | 107759.7 | ATRIA CONSTRUCOES LTDA | 170262000012022NE000030 e 170262000012022NE000274
CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DOS ELEVADORES DA DRFSOR | Sorocaba | SP | 08 | DRF /JUN | 170138 | DRF /SOR | Reforma dos elevadores da DRF/Sorocaba | Executar obra de reforma dos elevadores da DRF/Sorocaba |  |  |  |  | 600000 | 2022-08-15 | 2024-06-30 | 120000 |  | 120000 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 170318000012022NE000146 | Concluído
CONTRATAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES DA ARF SBC | São Bernado do Campo | SP | 08 | DRF /SAE | 170147 | DRF /SAE | Substituição de 02 elevadores do prédio da ARF SBC | A obra teve início em 2023. Nesse ano foram pagas apenas as etapas 1 e 2 do cronograma físico-financeiro. Em 2024, até o momento, foram pagas as etapas 4 e 5. |  |  |  |  | 518990 | 2023-02-01 | 2024-05-31 | 51899 |  | 51899 | ONE ELEVADORES DF LTDA. | 170147000012022NE000194 | Concluído
REFORMA DE SETOR DO EDIFÍCIO FLORÊNCIO DE ABREU PARA INSTALAÇÃO DE STAND DE TIROS. | São Paulo | SP | 08 | SRRF08 | 170133 | SRRF08 | Reformar setor do edifício da rua Florêncio de Abreu para instalação de stand de tiros | Instalação de stand de tiros no edifício da RFB/SRRF08 da rua Florêncio de Abreu em São Paulo |  |  |  |  | 1575000 | 2022-12-20 | 2023-09-15 | 552338.97 |  | 552338.97 | BROS BR OBRAS E SERVICOS EIRELI | 170133000012022NE000241 | Concluído
ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA A REFORMA COMPLETA DRF/CPS | Campinas | SP | 8 | DRF /CPS | 170136 | DRF /CPS | Assessoria à fiscalização do contrato de Elaboração de projeto básico e executivo para a reforma do edifício da DRF/Campinas | Assessorar fiscalização técnica do contrato de elaboração dos projetos básico e executivo para reforma da DRF/Campinas |  |  |  |  | 153114.87 | 2022-04-25 | 2024-07-22 | 61907.35 |  | 61907.35 | INPROJECT PROJETOS LTDA. | 170136000012022NE000044 170136000012023NE000028 170136000012024NE000018
REFORMA DA TUBULAÇÃO E LAJE TÉCNICA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO RUA AVANHANDAVA | São Paulo | SP |  | SRRF08 | 170133 | SRRF08 | Revitalizar equipamentos do sistema de climatização do ar, que se encontram na laje do edifício | Conclusão da revitalização do sistema de climatização do edifício, após troca dos equipamentos self-contained |  |  |  |  | 240000 | 2024-06-03 | 2024-10-10 | 0 | 169724.23 | 169724.23 | ARP MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS | 170133000012024NE000070
PROJETO BÁSICO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DA DRF RIBEIRÃO PRETO. | Ribeirão Preto | SP |  | DRF/RPO | 170138 | DRF/RPO | Impermeabilização das lajes do edifício | Sanar problema de infiltração de água por meio de impermeabilização das lajes |  |  |  |  | 32448 | 2024-02-01 | 2024-05-09 | 0 | 32448 | 32448 | SN DE SOUZA LIMPEZA IMPERMEABILIZACAO E CONSTRUCAO CIV | 170138000012024NE000103 | Concluído
SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOLAR (BRISES) | Sorocaba | SP |  | DRF/JUN | 170138 | DRF/SOR | Substituição do sistema de proteção solar (brises) | Sanar problema de segurança e insolação solar causados por falhas no sistema de brises instalados anteriormente |  |  |  |  | 1549999.66 | 2024-05-15 | 2024-09-24 | 0 | 1009560.47 | 1009560.47 | RACIONAL FORROS E BRISES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 170318000012024NE000143
LAUDO DE SEGURANÇA ESTRUTURAL PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR NO DMA IPIRANGA | São Paulo | SP |  | SRRF08 | 170133 | SRRF08 | Obter informações a respeito da segurança estrutural da edificação | Conhecer as condições da estrutura do DMA a fim de decidir a instalação de paineis solares e outras reformas pretendidas |  |  |  |  | 50000 | 2024-04-24 | 2024-07-01 | 0 | 31800 | 31800 | ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA | 170133000012024NE000119
PROJETO EMERGENCIAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO SUBSOLO DA EDIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE CALÇADA | São Bernado do Campo | SP |  | DRF/SAE | 170133 | ARF/SBC | Obtenção de laudo e projeto para recuperar impermeabilização do subsolo da edificação e corrigir calçada | Laudo e projeto de impermeabilização do subsolo da edificação e projeto para correção da calçada |  |  |  |  | 120000 | 2024-07-29 | 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | A S NETO ENGENHARIA LTDA | 170133000012024NE000537
ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA - SERVIÇOS DE RESTAURO DA ALF/STS | Santos | SP |  | ALF/STS | 170133 | ALF/STS | Assessorar fiscalização técnica do serviço de restauro da fachada da Alfândega de Santos | Municiar fiscalização técnica do serviço de restauro da fachada da Alfândega de Santos com informações relevantes, tempestivas e suficientes |  |  |  |  | 80000 | 2024-07-18 | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | LLP ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA | 170133000012024NE000541
SUBSTITUIÇÃO DO CHILLER DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE AR | Sorocaba | SP |  | DRF/JUN | 170133 | DRF/SOR | Elaboração de Laudos e Projetos Básicos para modernização dos sistemas centrais de ar condicionados instalados nas Delegacias da RFB em São José do Rio Preto e Sorocaba | modernização dos sistemas centrais de ar condicionados instalados nas Delegacias da RFB em São José do Rio Preto e Sorocaba |  |  |  |  | 130000 | 2024-09-24 | 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 170133000012024NE000547
REMANESCENTE DE OBRA - SERVIÇOS DE RESTAURO DA ALF/STS | Santos | SP |  | ALF/STS | 170133 | ALF/STS | Restaurar fachada da Alfândega de Santos | Restauro da] fachada da Alfândega de Santos |  |  |  |  | 4160000 | 2024-06-03 | 2025-01-03 | 0 | 1460591.8 | 1460591.8 | M.R. CONSTRUTORA LTDA | 170168000012023NE000112; 170168000012024NE000049 e 170133000012024NE000562
EXECUÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA CABINE PRIMÁRIA E SUBSTITUIÇÃO DO GERADOR DO EDIFÍCIO-SEDE DRF/OSASCO | Osasco | SP |  | DRF/OSA | 170133 | DRF/OSA | MODERNIZAR CABINE PRIMÁRIA E SUBSTITUIR GERADOR DO EDIFÍCIO-SEDE DRF/OSASCO | Resolver problemas de alimentação de energia elétrica no edifício |  |  |  |  | 350000 | 2024-09-18 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | DANTAS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 170133000012024NE000576
REFORMA DAS ÁREAS MOLHADAS (COPAS E BANHEIROS) DO EDIFÍCIO-SEDE DRF/OSASCO | Osasco | SP |  | DRF/OSA | 170133 | DRF/OSA | REFORMAR ÁREAS MOLHADAS (COPAS E BANHEIROS) DO EDIFÍCIO-SEDE DRF/OSASCO | Resolver problemas de instalações hidrossanitárias e atualizar, padronizar banheiros e copas |  |  |  |  | 655000 | 2024-09-30 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | A S S ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 170133000012024NE000628
CONSTRUÇÃO DE MURO E GUARITA E COLOCAÇÃO DE PEDRAS BRITA NO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS DA DRF JOINVILLE SC | Joinville | SC | 09 | DRF /JOI | 170156 | DRF /JOI | Prover proteção perimetral ao imóvel, utilizado como pátio de guarda de veículos apreendidos. | Conservação do Patrimônio Público com maior segurança institucional. | Iniciativa 70% executada até 31/12/2023 | - | - | - | 449998.37 | 2023-05-18 | 2023-10-10 | 212949.65 | 211093.86 | 424043.51 | CONSTRUTORA ANALE EIRELI | 170156000012023NE000326 | Concluído
CONSTRUÇÃO DE MURO NO PÁTIO DE CUSTÓDIA DE VEÍCULOS APREENDIDOS | Foz do Iguaçu | PR | 09 | ALF/FOZ | 170156 | ALF/FOZ | Prover proteção perimetral ao imóvel, utilizado como pátio de guarda de veículos apreendidos. | Conservação do Patrimônio Público com maior segurança institucional. | Iniciativa concluída | - | - | - | 512327.62 | 2022-12-14 | 2023-06-01 | 147327.61 | 0 | 147327.61 | BC CONSTRUTORA LTDA | 170156000012023NE000362; 170156000012022NE000671 e 170156000012022NE000720 | Concluído
ADITIVO PROJETO - CONSTRUÇÃO DE MURO E GUARITAS NO PÁTIO DE CUSTÓDIA DE VEÍCULOS APREENDIDOS | Foz do Iguaçu | PR |  | ALF /FOZ | 170162 | ALF /FOZ | [6 empty] | 6567.84 | 2022-10-17 | 2023-02-15 | 6567.84 | 0 | 6567.84 | JOSE FERNANDO FERREIRA DE ARAUJO - CONSTRUCOES EIRELI | 170162000012022NE000032 | Concluído
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS E DO LEIAUTE DAS SALAS DE TELEMÁTICA E DE NOBREAKS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS, NA ADUANA DA PIA. | Foz do Iguaçu | PR | 09 | ALF/FOZ | 170156 | ALF/FOZ | Prover sala técnica para abrigar equipamentos do projeto Muralha Inteligente, objtivando operações de repressão ao contrabando e descaminho. | Ambiente adequado à instalação dos sistemas relacionados, proporcionando regular operação do Projeto Muralha Inteligente na PIA (Ponta Internacional da Amizade). | Iniciativa concluída | - | - | - | 55519.5 | 2023-05-27 | 2023-06-26 | 55519.5 | 0 | 55519.5 | MSS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 170156000012023NE000344 | Concluído
EXECUÇÃO DO PROJETO PARA A SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO DMA DA DRF/PONTA GROSSA | Ponta Grossa | PR | 09 | SRRF09 | 170156 | DRF/PTG | Reparar estrutura comprometida e prover estanqueidade ao imóvel utilizado como DMA e Almoxarifado da DRF/PTG | Conservação do Patrimônio Público com estabilização de estrutura da cobertura, estanqueidade e maior conformo termoacústico. | Iniciativa 60% executada até 31/12/2023 | - | - | - | 710427.96 | 2023-04-19 | 2024-03-03 | 471514.47 | 238913.49 | 710427.96 | BARROS ENGENHARIA EIRELI | 170156000012023NE000388 | Concluído
ACESSIBILIDADE E REFORMA DO PRÉDIO-SEDE DA ALF/FOZ | Foz do Iguaçu | PR | 09 | ALF/FOZ | 170156 | ALF/FOZ | Prover acessibilidade ao complexo da sede da ALF/FOZ, por meio de rampas, equipamentos de transporte vertical, adequaçõe de banheiros, e demais intervenções relacionadas | Acessibilidade universal de usuários internos e externos. | Iniciativa 35,53% executada até 31/12/2023 | - | - | - | 2704468.82 | 2023-08-03 | 2024-08-02 | 1196919.14 | 1507549.68 | 2704468.82 | JOSE FERNANDO FERREIRA DE ARAUJO - CONSTRUCOES EIRELI | 170156000012023NE000400 | Concluído
ESTUDO DO SOLO (SPT) PARA ANTEPROJETO USINA FOTOVOLTAICA no PCVA da RFB em Foz do Iguaçu/PR | Foz do Iguaçu | PR | 09 | ALF/FOZ | 170156 | ALF/FOZ | Obter informações técnicas para possibilitar desenvolvimento de projetos de fundações no complexo. | Execução de 12 perfurações para caracterização do solo. | Iniciativa concluída | - | - | - | 12300 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 12300 | 0 | 12300 | BERNARDI & CHIQUETI LTDA | 170156000012023NE000472 | Concluído
RECUPERAÇÃO COBERTURA ALFÂNDEGA DE FOZ DO IGUAÇU/PR | Foz do Iguaçu | PR | 09 | ALF/FOZ | 170156 | ALF/FOZ | Prover estanqueidade ao imóvel da ALF/FOZ | Conservação do Patrimônio Público e devolução da funcionalidade do ambiente. |  | - | - | - | 3200000 | 2024-01-29 | 2024-04-29 | 0 | 952670.75 | 952670.75 | JOSE FERNANDO FERREIRA DE ARAUJO - CONSTRUCOES EIRELI | 170156000012023NE000553
DPV - RECUPERACAO DA COBERTURA DO DMA DA DRF/MARINGA | Maringa | PR | 09 | SRRF09 | 170156 | SRRF09 | Prover estanqueidade ao imóvel do DMA da DRF/MARINGA | Conservação do Patrimônio Público e devolução da funcionalidade do ambiente. |  | - | - | - | 45000 |  |  | 0 | 36550 | 36550 | M P L METALURGICA PARANA LTDA | 170156000012023NE000549
CONTRATAÇÃO DO PROJETO DE RESTAURO DO PRÉDIO HISTÓRICO DA ALF-PGA. | Paranaguá | PR | 09 | SRRF09 | 170156 | ALF/PGA | Prover o restauro garantindo as características históricas e a usabilidade do imóvel. | Conservação do Patrimônio Público e devolução da funcionalidade do ambiente. |  |  |  |  | 250000 | 2024-01-19 | 2024-08-21 | 0 | 14579.96 | 14579.96 | FACCIO ARQUITETURA S/S LTDA | 170156000012023NE000552
CONTRATAÇÃO DO PROJETO DE RESTAURO DO CASARÃO MALBURG | Itajaí | SC | 09 | DRF/BLU | 170156 | ALF/ITJ | Prover o restauro garantindo as características históricas e a usabilidade do imóvel. | Conservação do Patrimônio Público e devolução da funcionalidade do ambiente. |  |  |  |  | 180000 | 2024-01-19 | 2024-08-21 | 0 | 23050.13 | 23050.13 | FACCIO ARQUITETURA S/S LTDA | 170156000012023NE000551
SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO DMA DA ALF/PGA | Paranaguá | PR | 09 | SRRF09 | 170156 | ALF/PGA | Prover estanqueidade ao imóvel do DMA da ALF/PGA | Conservação do Patrimônio Público com nova cobertura, substituição de janelas e intervenção de fachada do imóvel. |  |  |  |  | 7080814.32 |  |  | 0 | 765282.45 | 765282.45 | BARROS ENGENHARIA LTDA | 170156000012023NE000565 e 170156000012023NE000568
DPV - reformas no imóvel da DRF-MGA | Maringa | PR | 09 | SRRF09 | 170153 | SRRF09 | As readequações no 4º andar do imóvel ocupado pela DRF Maringá são necessárias para viabilizar a realocação da PSFN Maringá (Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional), hoje instalada em 4 andares locados (2º, 3º, 4º e 5º andares do Edifício Gênesis, em Maringá-PR), passando a ocupar um andar somente, com o objetivo de eliminar o valor despendido em aluguel, já que o edifício da DRF Maringá é próprio da União. Será necessário também, realizar adaptações nos 4 andares do imóvel atualmente ocupado pela PSFN, para devolver o mesmo nas condições originais estabelecidas no contrato de locação. | Concluídos os serviços do Subitem 1, a PSFN Maringá realizou a mudança para o imóvel da Receita Federal, que passou a compartilhar um andar que não estava em uso, desocupando o imóvel locado pela PSFN Maringá e entregando ao proprietário após a conclusão dos serviços do Subitem 2. Como resultado, uma economia nos valores pagos em aluguel pela PSFN Maringá, e a otimização do imóvel da Receita Federal com o rateio das despesas. |  |  |  |  | 23779.48 | 2023-03-16 | 2023-08-16 | 11797.25 | 0 | 11797.25 | CONSTRUTORA ANALE EIRELI | 170153000012023NE000351 | Concluído
REFORMA TELHADO DA SEDE DA DRF/CVL | Cascavel | PR | 09 | DRF/CVL | 170153 | DRF/CVL | Prover estanqueidade ao imóvel sede da DRF/CVL. | Conservação do Patrimônio Público com nova cobertura, substituição de janelas e intervenção de fachada do imóvel. |  |  |  |  | 2440591.12 | 2024-01-29 | 2024-10-25 | 0 |  | 0 | STRACKE & SCANAGATTA CONSTRUCOES LTDA | 170153000012023NE000459
REFORMAR AS INSTALAÇÕES DO 8º ANDAR DO ED SEDE DO ME EM CURITIBA/PR | Curitiba | PR | 09 | SRRF09 | 170153 | SRRF09 | Prover modernização de instalações do setor envolvido no ed. Sede do MGI em Curitiba/PR. | Modernização do Patrimônio Público, com ambiente ergonômico, climatizado e layout eficiente. |  |  |  |  | 613172.28 | 2024-01-29 | 2024-10-03 | 0 |  | 0 | NETINSTALL LTDA. | 170153000012023NE000510
MODERNIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA NA SEDE DO MF/PR | Curitiba | PR | 09 | SRRF09 | 170153 | SRRF09 | Modernizar sistema de subestação de energia do ed. Sede do MGI em Curitiba/PR. | Redução de riscos relacionados à transformação de energia na entrada do imóvel, evitando incidentes que comprometem o normal funcionamento do imóvel. | Iniciativa concluída |  |  |  | 31359.1 | 2023-01-13 | 20/12/203 | 31539.1 | 0 | 31539.1 | SOLAR ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | 170153000012023NE000463 | Concluído
Cobertura Metálica para a ALF/Dionísio Cerqueira-SC | Dionísio Cerqueira | SC |  | ALF/FOZ | 170156 | ALF/DCA | Prover o imóvel com nova cobertura de proteção solar e precipitação pluvial | Conservação do Patrimônio Público com nova cobertura para proteção dos usuários no ato de carga e descarga de mercadorias |  |  |  |  | 29925 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 0 | 29925 | 29925 | LAVALL E LORENZON LTDA | 170156000012024NE000174 | Concluída
Execução de muro perimetral do DMA da DRF/LON | Londrina | PR |  | DRF/LON | 170156 | DRF/LON | Reconstrução de muro colapsado em função de ação do vento restaurando a segurança privativa da edificação | Conservação do Patrimônio Público com maior segurança institucional. |  |  |  |  | 296000 | 2024-04-22 | 2024-07-21 | 0 | 56247.3 | 56247.3 | TEKENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 170156000012024NE000225
DPV - SERVICOS DE SONDAGEM DE SOLO DOS DMA DA DRF/MARINGA E ALF/ITAJAI | Itajaí | SC |  | SRRF09 | 170156 | SRRF09 | Reconhecimento do solo para elaboração de projetos de fundações | Convservação do Patrimônio Público com a implantação do sistema de PPCI na Alfândega da Receita Federal do Brasil em Itajaí/SC |  |  |  |  | 25000 | 2024-09-16 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | GEOCLEAN - GEOLOGIA E SONDAGENS LTDA | 170156000012024NE000385
[5 empty] | 170156 |  | Reconhecimento do solo para elaboração de projetos de fundações | Elaboração de projeto de muro perimetral para o DMA II da DRF/Maringá/Pr |  |  |  |  | 44400 | 2024-09-24 | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | GOMES & MARINO LTDA | 170156000012024NE000386
EXECUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE ELEVADOR. | Blumenau | SC |  | DRF/BLU | 170156 | ALF/ITJ | Modernizar sisema de transporte vertical no Edifício Sede da Alfândega da Receita Federal em Itajaí/SC | Modernização do Patrimônio Público, com recuperação e upgrade de elevadores |  |  |  |  | 330714.54 | 2024-07-30 | 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA | 170156000012024NE000387
RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ED SEDE DA DRF/FNS. | Florianópolis | SC |  | DRF/FNS | 170156 | DRF/FNS | Modernizar a climatização do edifício Modernizar o edifício preservando o Patrimônio Público. | Preservar e Conservar o Patrimônio; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; |  |  |  |  | 500000 | 2024-09-19 | 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | BIOSAFE - BIOSSEGURANCA DO BRASIL LTDA | 170156000012024NE000420
EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO PRÉDIO SEDE DA DRF-PELOTAS (Aditivo) | Pelotas | RS | 10 | DRF /PEL | 170177 | DRF /PEL | Modernizar a climatização do edifício Modernizar o edifício preservando o Patrimônio Público. | Preservar e Conservar o Patrimônio; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; |  | - | - | - | 990083.48 | 2022-12-13 | 2023-07-05 | 990083.48 | 0 | 990083.48 | PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA | 170177000012023NE000188 e 170177000012022NE000247 | Concluído
REFORMA DA FACHADA DA DRF SANTO ÂNGELO. | Santo Ângelo | RS | 10 | DRF/CXL | 170178 | DRF/SAO | Reforma das fachadas do edifício sede da DRF Santo Ângelo, preservando o pagrimônio público; | Preservar e Conservar o Patrimônio; Aumentar o grau de satisfação e a segurança dos usuários; |  | - | - | - | 1053645.64 |  | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | CA.X LTDA. | 170178000012023NE000156
ASSESSORIA A REFORMA DA FACHADA DA DRF SANTO ÂNGELO. | Santo Ângelo | RS | 10 |  | 170156 |  | Assessporia à Fiscalização da Reforma das fachadas do edifício sede da DRF Santo Ângelo, preservando o pagrimônio público; | Preservar e Conservar o Patrimônio; Aumentar o grau de satisfação e a segurança dos usuários; |  | - | - | - | 45000 |  | suspenso | 6493.86 | 0 | 6493.86 | TR SUL ENGENHARIA LTDA | 170178000012023NE000193
REFORMA DO PRÉDIO DO DMVA DE STM | Santa Maria | RS | 10 | DRF /STM | 170183 | DRF /STM | Adequar as instalações do edifício às normas de acessibilidade; Troca do telhado; Modernizar o edifício preservando o Patrimônio Público. | Preservar e Conservar o Patrimônio; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; Permitir aos usuários a acessibilidade do edifício; |  | - | - | - | 2378876.25 | 2021-10-08 | 2023-05-22 | 394117.56 | 0 | 394117.56 | BEL CONSTRUCOES LTDA | 170183000012023NE000127; 170183000012021NE000238 e 170183000012022NE000254 | Concluído
EXECUÇÃO DA OBRA DE ACESSIBILIDADE, RAMPA DE ACESSO E REESTRUTURAÇÃO DO ESTACIONAMENTO | Pelotas | RS | 10 | DRF/PEL | 170180 | DRF/PEL | Adequação de imóvel público da União às normas técnicas de acessibilidade. Preservação e conservação do patrimônio público. | Permitir aos usuários a acessibilidade do edifício |  |  |  |  | 1067689.51 | 2021-03-11 | 10/082023 | 330584.76 | 0 | 330584.76 | MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA | 170180000012020NE800288 e 170180000012022NE000134
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA DRF/STM, ASSESSORIA | Santa Maria | RS | 10 | DRF /STM | 170183 | DRF /STM | Adequar as instalações do edifício às normas de acessibilidade; Modernizar o edifício preservando o Patrimônio Público. | Preservar e Conservar o Patrimônio; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; Permitir aos usuários a acessibilidade do edifício; |  | - | - | - | 486523.67 | 2021-01-11 | encerrado | 133220.29 | 33984.36 | 167204.65 | STUQUI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | 170183000012021NE000218; 170183000012023NE000126 e 170183000012023NE000177
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA DRF/STM, PERSIANAS | Santa Maria | RS | 10 |  | 170156 |  |  | Aumentar o conforto e as codições de trabalho. |  | - | - | - | 73346.86 |  | 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | CLAUDIA DE ANDRADE SANTOS | 170183000012023NE000164 | Valor empenhado em 2023 e sem liquidação.
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA DRF/STM | Santa Maria | RS | 10 |  | 170156 | DRF /STM |  | Preservar e Conservar o Patrimônio; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; Permitir aos usuários a acessibilidade do edifício; |  | - | - | - | 3845186.47 |  | 2024-10-31 | 2672582.88 | 1391735.77 | 4064318.65 | DE MARTINI ASSOCIADOS LTDA | 170183000012020NE800618, 170183000012021NE000196, 170183000012022NE000272 e 170183000012022NE000284
DPV - Execução de reparos no cercamento do pátio de caminhões da ACI/Aceguá/RS | Aceguá | RS |  | SRRF10 | 170177 | SRRF10 | Reparar o cercamento do pátio de cargas da ACI Aceguá, para melhorar a segurança dos usuários, servidores e cargas. | Preservar e Conservar o Patrimônio; Aumentar o grau de satisfação e a segurança dos usuários; |  |  |  |  | 26649.19 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 170177000012024NE000390
LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E AUTOMACAO DA ALA 2, DO BLOCO O | Brasília | DF |  | COPOL | 170010 | COPOL | Diagnosticar e elaborar projeto de correção de problemas identificados na execução da obra de reforma da ala 2, anexo ao Bloco O, Brasília/DF, decorrentes da deficiências de projeto e/ou de execução parcial, inadequada ou má execução. | Estudos, levantamentos e acompanhamentos. Elaboração de diagnóstico com emissão de Laudo Técnico e ART. Elaboração de projeto básico com fornecimento em representação digital, preferencialmente em tecnologia BIM, formato RVT e emissão de ART. Pesquisa de mercado do preço das melhorias, elaboração de planilha orçamentária (Orçamento detalhado) e emissão de ART. |  |  |  |  | 76800 | 2024-04-24 | 2025-04-24 | 0 | 23040 | 23040 | ANDRE JORGE TOZETTO DOS SANTOS | 170010000012024NE000127