## RFB_2026
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 84, DE 22 DE ABRIL DE 2020
OBRAS
[9 empty] | Quando houver |  |  |  | Solicitação CGGIN
Atividade | Cidade | UF | RF | UG SIGLA | CÓDIGO UG | UA Sigla | Principais Metas | Resultados | Indicadores dos Resultados | Impacto | Indicação dos valores alcançados no período | Indicação dos valores acumulados no período | Valor | Data de Início | Data de fim (prevista) | Valor Executado em 2023 | Valor Executado em 2024 | Valor Executado em 2025 | Valor Executado em 2026 | Valor Executado Total | Empresa contratada | Nota de Empenho | Observação
CONTRATAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PROFUNDO PARA A ALF-MUNDO NOVO, INCLUINDO PROJETOS, LICENÇAS AMBIENTAIS, AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES E EXECUÇÃO | Mundo Novo | MS | 01 | DRF/CGE | 170111 | ALF/MNO | Prover água para a unidade, inclusive para o sistema de combate a incêndio, tendo em vista a escassez e baixa qualidade da água local. | Fornecimento de água para o prédio da ALF Mundo Novo/MS |  |  |  |  | 20000 | 2025-07-01 | 2026-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | BELEM ENGENHARIA PR LTDA | 170109000012025NE000060
RATEIO DAS DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS FACHADAS DO EDIFÍCIO ÓRGÃOS CENTRAIS. | Brasília | DF | 1 | SRRF01 | 170018 | SRRF01 | Reforma e revitalização de fachada do prédio dos órgãos centrais do Min. Fazenda | Reforma e revitalização de fachada do prédio dos órgãos centrais do Min Fazenda |  |  |  |  | 4787494.62 | 2025-09-01 | 2026-12-31 |  |  | 0 | 208498.03 | 208498.03 | ARTFLEX ENGENHARIA LTDA | 170607000012025NE001496; 170607000012025NE001675
2ª ETAPA - REVITALIZAÇÃO DA FACHADA EM ACM DA DRF/GOIANIA | Goiania | GO | 1 | DRF/GOI | 170198 | DRF/GOI | Limpeza e revitalização da fachada da sede da DRF/GOI | Refitalização da fachada da sede da DRF/GOI |  |  |  |  | 49999.94 | 2025-10-28 | 2026-04-13 |  |  | 0 | 49999.94 | 49999.94 | RTC SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA PREDI | 170198000012025NE000027
PROJETO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DA SEDE DO DNIT, A FIM DE ABRIGAR TAMBÉM EM SUAS INSTALAÇÕES, A IRF E DMA DE CÁCERES/MT | Cáceres | MT | 1 | SRRF01 | 170018 | IRF/CAE | Reforma geral da edificação eda infraestrutura do prédio da Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Cáceres/MT, compartilhada com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). | Reforma da edificação para sediar a Inspetoria de Cáceres e Depósito de mercadorias aprrendidas. |  |  |  |  | 58999.99 | 2025-12-18 | 2026-08-18 |  |  | 0 | 0 | 0 | PAVILION ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 170018000012025NE000416
PROJETO BÁSICO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO DVA/VÁRZEA GRANDE, A INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICADE VÁRZEA GRANDE/MT. | Várzea Grande | MT | 1 | SRRF01 | 170018 | DRF/CBA | Reforma geral da edificação e da infraestrutura do Depósito de Veículos Apreendidos em Várzea Grande/MT. | Reforma do Depósito de veículos aprrendidos para proporcionar maior segurança institucional e conforto aos usuários. |  |  |  |  | 11000 | 2025-12-18 | 2025-08-18 |  |  | 0 | 0 | 0 | PAVILION ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 170018000012025NE000417
DPV - Fornecimento de estruturas metálicas para duas escadas de acesso às guaritas do pátio da ALF/Ponta Porã | Ponta Porã | MS | 1 | DRF/CGE | 170109 | ALF/PPA | Fornecimento e instalação de escadas metálicas para acesso as guaritas do DVA Ponta Porã. | Instalação de escadas nas guaritas localizadas no DVA PPA, substituindo as existentes fora de norma, garantindo acessibilidade e maior segurança aos vigilantes. |  |  |  |  | 82900 | 2025-12-01 | 2026-03-18 |  |  | 0 | 0 | 0 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | 170109000012025NE000088
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV E MONITORAMENTO NO EDIFÍCIO-SEDE DA DRF/CGE/MS, DMA 1 E DMA 2. | Campo Grande | MS | 1 | DRF/CGE | 170109 | DRF/CGE | Reisar o projeto de CFTV existente para as edificações da DRF/CGE em Campo Grande. | Projeto revisado, atualizado e apto para licitar a implantação do sistema de CFTV. |  |  |  |  | 63000 | 2025-12-19 | 2026-07-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | CASSIA LEPRE LOPES | 170109000012025NE000089
REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE ILUMINAÇÃO DO DVA DA ALF/PPA. | PONTA PORA | MS | 1 | DRF/CGE | 170018 | ALF - PONTA PORÃ | Reforma e substituição do sistema de instalações elétricas do DVA da ALF/PPA | Sistema de iluminação e instalações elétricas em pleno funcionamento com segurança para os usuários. |  |  |  |  | 300000 | 19/05/2026 | 19/09/2026 |  |  |  | 0 | 0 | ECOMMERCE HN LTDA | 170018000012026NE000175
REFORMA EMERGENCIAL NO COMPLEXO ADUANEIRO DA IRF/PACARAIMA | Pacaraima | RO | 02 | DRF - BOA VISTA | 170217 | IRF/PAC | Reformar a cobertura do imóvel administrativo, banheiros de uso caminhoneiros, reparos piso interno DMA,instalação SPDA, construção fossa/sumidouro, iluminação externa do Complexo e construção de muro na fachada frontal do Compexo | Garantir segurança aos servidores e usuários dos imóveis, bem como a preservação do patrimônio público |  |  |  |  | 1499810.83 | 2024-08-15 | 2026-02-13 |  | 332519.96 | 568792.71 | 102880.79 | 1004193.46 | PRIVADO ENGENHARIA LTDA | 170217000012024NE000354; 170217000012025NE000318
PROJETO DE REFORMA NO IMÓVEL MINISTÉRIO DA FAZENDA/DRF/RIO BRANCO. | Rio Branco | AC | 02 | DRF - RIO BRANCO | 170217 | DRF/RBO | Projetos de Construção em Bim visando melhoria na qualidade das contratações e dos imóveis a serem construídos | Entrega de Projetos com maior precisãono levantamento quantitativos, redução de custos e maior integração entre os projetos contratados |  |  |  |  | 240000 | 2024-07-11 | 2026-08-07 |  | 30000 | 41873.25 | 0 | 71873.25 | FERRARI ENGENHARIA LTDA | 170217000012024NE000359; 170217000012025NE000324
REPAROS E ADAPTAÇÕES NO IMÓVEL DISPONIBILIZADO PELA SPU/PA PARA INSTALAÇÃO DA DRF/BELÉM | Belém | PA | 02 | SRRF02 | 170217 | SRRF02 | Adequar o imóvel às necessidades da unidade da Receita Federal, quanto às instalações civis, elétricas, de cabeamento estruturado, acessibilidade comunicação visual e demais reparos | Entregar imóvel locado e ocupar imóvel da União |  |  |  |  | 2670971.83 | 2024-11-08 | 2026-08-07 |  | 285752.1 | 2335190.55 | 103091.67 | 2724034.32 | F. A. SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 170217000012024NE000473; 170217000012025NE000241; 170217000012025NE000297; 170217000012025NE000303
CONTRATAÇÃO PJ PARA EXECUÇÃO PROJ CONSTRUÇÃO DMA NO COMPLEXO FAZENDÁRIO DE MANAUS | Manaus | AM | 02 | DRF/MNS | 170217 | DRF/MNS | Adequar o imóvel às necessidades da unidade da Receita Federal, quanto a guarda de mercadorias apreendidas | Prover o Complexo Fazendário de Manaus de área para guarda de mercadorias apreendidas |  |  |  |  | 7834000.01 | 2024-12-02 | 2028-04-28 |  | 0 | 318704.24 | 60300.36 | 379004.6 | MLOBATO ENGENHARIA LTDA | 170217000012024NE000474; 170217000012025NE000296; 170217000012025NE000304; 170217000012025NE000517; 170217000012026NE000268
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO-SEDE DE UNIDADES DA RFB EM BELÉM - PA | Belém | PA | 02 | SRRF02 | 170217 | SRRF02 | Construir o Edifício-Sede para instalação de unidades e PGFN, que atualmente estão instalados em imóveis alugados | Deixar de pagar altos aluguéis e e dimunição de custos em relação ao compartilhamento de imóveis |  |  |  |  | 33435824.86 | 2025-01-20 | 2027-07-20 |  | 0 | 4574959.01 | 0 | 4574959.01 | EMBRACOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA | 170217000012024NE000492; 170217000012025NE000394
ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO-SEDE DE UNIDADES DO ME EM BELÉM | Belém | PA | 02 | SRRF02 | 170217 | SRRF02 | Construir o Edifício-Sede para instalação de unidades e PGFN, que atualmente estão instalados em imóveis alugados | Deixar de pagar altos aluguéis e e dimunição de custos em relação ao compartilhamento de imóveis | 0 |  | 0 | 0 |  | 2025-01-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | DARCOS ENGENHARIA LTDA | 170217000012026NE000205
CONSTRUÇÃO DO NOVO DMA DA DRF/BVT RR | Boa Vista | RR | 02 | DRF/BVT | 170217 | DRF/BVT | Adequar o imóvel às necessidades da unidade da Receita Federal, quanto a guarda de mercadorias apreendidas | Prover o Complexo Fazendário de Manaus de área para guarda de mercadorias apreendidas |  |  |  |  | 84000 | 2026-05-11 | 2027-07-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA | 170217000012024NE000520; 170217000012025NE000346; 170217000012025NE000379; 170217000012026NE000264
REFORMA DA DRF/BOA VISTA | Boa Vista | RR | 02 | DRF/BVT | 170217 | DRF/BVT | Reforma geral o imóvel da DRF/Boa Vista : rede elétrica, lógica, sistema de prevenção e combate a incêndio,acessibilidade, etc, adequando-os às normas vigentes. | Conservação do patrimônio público, maior segurança e conforto aos usuários da edificação. |  |  |  |  | 4000000 | 2025-11-17 | 2027-04-18 |  | 0 | 225390.25 | 581734.37 | 807124.62 | MLOBATO ENGENHARIA LTDA | 170217000012024NE000521; 170217000012025NE000380; 170217000012025NE000604; 170217000012025NE000605; 170217000012026NE000252 | Processo de rescisão contratual, com planejamento de contratação de remanescentede obra.
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO EM BIM PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DRF PORTO VELHO RO | Porto Velho | RO | 02 | DRF/PVO | 170217 | DRF/PVO | Projetos de Construção em Bim visando melhoria na qualidade das contratações e dos imóveis a serem construídos | Entrega de Projetos com maior precisãono levantamento quantitativos, redução de custos e maior integração entre os projetos contratados |  |  |  |  | 83300 | 2025-03-17 | 2026-08-07 |  | 0 | 29822.74 | 0 | 29822.74 | VISAO ENGENHARIA LTDA | 170217000012024NE000538; 170217000012025NE000315
CONTRATAÇÃO PJ PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO EM BIM PARA REFORMA DRF/SANTARÉM | Santarem | PA | 02 | DRF/SAN | 170217 | DRF/SAN | Projetos de Reforma em Bim visando melhoria na qualidade das contratações e dos imóveis a serem construídos | Entrega de Projetos com maior precisão no levantamento quantitativos, redução de custos e maior integração entre os projetos contratados |  |  |  |  | 95984.3 | 2025-02-04 | 2026-08-04 |  | 0 | 67189.01 | 0 | 67189.01 | TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 170217000012024NE000539; 170217000012025NE000316
REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DA IRF/SANTANA | Santana | AP | 02 | DRF/MCA | 170217 | IRF/STN | Reforma do imóvel para assegurar a melhoria das condições físicas, funcionais e de segurança do imóvel. | Conservação do patrimônio público, maior segurança e conforto aos usuários da edificação. |  |  |  |  | 898416.97 | 2025-04-24 | 2026-08-05 |  |  | 498540.76 | 183252.16 | 681792.92 | UNINORTE EMPREENDIMENTOS LTDA | 170217000012025NE000313; 170217000012025NE000596; 170217000012026NE000160; 170217000012026NE000253
EXECUÇAO DO REMANESCENTE DA OBRA DE REFORMA NA ARF CASTANHAL | Castanhal | PA | 02 | SRRF02 | 170217 | SRRF02 | Conservação Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho servidores e da área de atendimento contribuite | Conservação Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho servidores e da área de atendimento contribuite |  |  |  |  | 917044.11 | 2025-08-11 | 2026-12-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | SHIFT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 170217000012025NE000374; 170217000012025NE000414; 170217000012026NE000186 | Processo de rescisão contratual, com planejamento de contratação de remanescentede obra.
CONTRATAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO EM BIM PARA REFORMA DA IRF/GUAJARÁ-MIRIM-RO. | Guajará-Mirim | RO | 02 | DRF/PVO | 170217 | IRF/GUM | Projetos de Reforma em Bim visando melhoria na qualidade das contratações e dos imóveis a serem construídos | Entrega de Projetos com maior precisão no levantamento quantitativos, redução de custos e maior integração entre os projetos contratados |  |  |  |  | 219000 | 2025-05-27 | 2026-08-05 |  |  | 18855.57 | 25140.77 | 43996.34 | TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 170217000012025NE000386; 170217000012025NE000317
REFORMA ARF/ITAITUBA ATENDENDO LEGISLAÇÃO ACESSIBILIDADE/ MANUTENÇÃO DO IMÓVEL E CONTRATAÇÃO ASSESSORIA FISCALIZAÇÃO DA OBRA | Itaituba | PA | 02 | DRF/PVO | 170217 | DRF/PVO | Conservação do Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho dos servidores e da área de atendimento ao contribuinte | Conservação do Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho dos servidores e da área de atendimento ao contribuinte. |  |  |  |  | 2475000 | 2025-08-18 | 2026-09-04 |  |  | 952834.13 | 482257.05 | 1435091.18 | FA ENGSERVICE LTDA | 170217000012025NE000420; 170217000012025NE000603
DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ATUAL E CONSTRUÇÃO DE NOVO IMÓVEL DA AGÊNCIA DE TEFÉ/AM | Tefé | AM | 02 | DRF/MNS | 170217 | ARF/TEF | Conservação do Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho dos servidores e da área de atendimento ao contribuinte | Conservação do Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho dos servidores e da área de atendimento ao contribuinte. |  |  |  |  | 1175000 | 2025-12-01 | 2027-02-22 |  |  | 0 | 94805.34 | 94805.34 | CONSPLAM CAPITAL LTDA | 170217000012025NE000519
REPAROS DO MURO, GRADIL E PORTÕES DE ACESSO AO IMÓVEL DA IRF /GUAJARÁ-MIRIM | Guajará-Mirim | RO | 02 | DRF/PVO | 170201 | IRF/GUM | Melhorar a estrutura de acesso ao imóvel da Inspetoria da Receita Federal em Guajará-Mirim ,garantindo maior segurança do imóvel e de seus ocupantes | Conservação do patrimônio público, maior segurança e proteção aos usuários da edificação. |  |  |  |  | 86956.01 | 2025-12-01 | 2026-06-30 |  |  | 0 | 79525.73 | 79525.73 | CONSTRUTORA VICTORIOS LTDA | 170217000012025NE000523
REPAROS EMERGENCIAIS NA DRF/RIO BRANCO | Rio Branco | AC | 02 | DRF/RBO | 170217 | DRF/RBO | Eliminar infiltrações na área de atendimento do CAC, melhorar a iluminação no estacionamento de carros apreendidos e instalação de dispositivo de segurança no muro lateral do imóvel. | Conservação do patrimônio público, maior segurança e conforto aos usuários da edificação. |  |  |  |  | 107886.83 | 2025-12-08 | 2026-08-04 |  |  | 0 | 84237.77 | 84237.77 | ENTEC CONSTRUCOES LTDA | 170217000012025NE000524
REPAROS NA SALA DA SEFA QUE ABRIGA A ARF/ABAETETUBA | Abaetetuba | PA | 02 | SRRF02 | 170217 | SRRF02 | Fazer Reparos, para entrega , na sala cedida pela SEFA/PA para instalaçõ temporária na Agência da Receita Federal em Abaetetuba | Entrega em boas condiçoes da sala cedida pela SEFA/Pa |  |  |  |  | 28482.36 | SEM PREVISÃO DE INÍCIO DOS REPAROS POIS DEPENDE DA ENTREGA DA REFORMA DO IMÓVEL DA ARF/ABAETETUBA CUJA OBRA ESTÁ PARADA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | MULT ENG SERVICOS E PROJETOS LTDA | 170217000012025NE000525
REPAROS EMERGENCIAIS NO IMÓVEL DO COMPLEXO ADUANEIRO DE EPITACIOLANDIA | Epitaciolândia | AC | 02 | DRF/RBO | 170217 | IRF/EPI | Executar Reparos prediais nas instalações elétricas, construção de mureta e calçada, e instalação de gradil metálico na Inspetoria da Receita Federal em Epitaciolândia/AC | Conservação do patrimônio público, maior segurança e conforto aos usuários da edificação. |  |  |  |  | 390000 | 2026-03-12 | 2026-08-11 |  |  |  | 0 | 0 | REIS COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 170217000012026NE000215
REPARAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, FACHADA, COBERTA E MURO SEDE E DO DMA DA ALF/FOR | Fortaleza | CE | 03 | SRRF03 | 170040 | ALF/FOR | Execução da recuperação das estruturas de concreto armado, recuperação das fachadas, cobertas, impermeabilização, substituição de brises, reforma de banheiros e recuperação do muro da Alfãndega de Fortaleza e DMA | Recuperação da funcionalidade e preservação do patrimônio público, melhoria da segurança e integridade das estruturas do imóvel. Aumento do grau de satisfação dos usuários do edifício. |  |  |  |  | 2324000 | 2025-02-07 | 2026-06-09 | 0 | 0 | 1968249.31 | 389759.87 | 2358009.18 | JL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 170040000012024NE000382; 170040000012025NE000179
REFORMA PREDIAL E DE ACESSIBILIDADE DA ARF/PARNAÍBA | Parnaíba | PI | 03 | SRRF03 | 170040 | SRRF03 | Reforma geral do imóvel com adequação da acessibilidade e instalação de plataforma elevatória, substituição da coberta, piso, divisórias, forro, instalações elétricas e de rede, adequação da identidade visual e pintura. | Preservação e conservação do patrimônio público. Aumento do grau de satisfação dos usuários do edifício. Adequação do layout da agência para funcionamento da futura inspetoria a ser implementada no novo regiento interno da RFB |  |  |  |  | 1400500 | 2025-08-14 | 2026-05-14 |  |  | 299321.22 | 507481.52 | 806802.74 | VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA | 170040000012025NE000182; 170040000012026NE000217
REFORMA DE ACESSIBILIDADE DA DRF/JNE | Juazeiro do Norte | CE | 03 | SRRF03 | 170040 | DRF/JNE | Execução dos serviços de adequação de calçadas com piso podotátil, de rampas, de banheiros, de estacionamento para idoso e pessoa com mobilidade reduzida, sinalização e pintura das fachadas. | Adequação do imóvel às normas de acessibilidade e atendimento de demanda do Ministério Público Federal. |  |  |  |  | 509228.71 | 2025-10-30 | 2026-05-31 |  |  | 93136.44 | 277213.82 | 370350.26 | CEARA SERVICOS LTDA | 170040000012025NE000261
ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA ALF/FOR | Fortaleza | CE | 03 | SRRF03 | 170040 | SRRF03 | Substituir e modernizar os componentes do único elevador da Alfândega de Fortaleza | Prover acessibilidade no imóvel da Alfândega de Fortaleza |  |  |  |  | 379000 | 2025-09-01 | 2027-09-30 |  |  | 0 | 170550 | 170550 | BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA | 170040000012025NE000244
RECUPERAÇÃO DO MURO DO POSTO DE IPU | Ipu | CE | 3 | SRRF03 | 170040 | PST/IPU | CONTRATACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DEMOLICAO, REPAROS E RECONSTRUCAO DE TRECHOS DO MURO DOS FUNDOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE IPU/CE. | Recuperação e preservação do patrimônio público, melhoria da segurança e integridade das estruturas do imóvel. Aumento do grau de satisfação dos usuários do edifício. |  |  |  |  | 27253 | 2026-01-19 | 2026-02-18 |  |  | 0 | 26119.44 | 26119.44 | SUN LIGHT BRASIL LTDA | 170040000012025NE000437
ADEQUAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL INTERNA E EXTERNA ALF/FOR | Fortaleza | CE | 03 | SRRF04 | 170040 | ALF/FOR | Substituir ou instalar novos elementos de identidade visual da Alfândega de Fortaleza | Adequação da identidade visual da Alfândega de Fortaleza, com melhoria na sinalização dos ambientes internos e áreas externas e da unidade da alfândega, bem como de sinalização de rotas de fuga. Facilitar a identificação da unidade para servidores e contribuintes |  |  |  |  | 24897.14 | 2025-10-22 | 2026-01-21 |  |  |  |  | 24897.14 | C & R COMERCIO E SERVICO DE PLACAS PARA SINALIZACAO LTD | 170040000012025NE000389
0
PROJETO BÁSICO COMPLETO, ELABORADO COM TECNOLOGIA BIM PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA SEDE DA DRF NATAL | Natal | RN | 04 | DRF/NAT | 170047 | DRF/NAT | Executar o projeto completo que atenda às necessidades dos servidores e usuários da DRF/Natal | Construção da nova sede da DRF/Natal |  | - | - | - | 705221.81 | 2023-01-15 | 2026-09-30 | 116026.98 | 40104.78 | 332477.54 | 0 | 488609.3 | GEOMETRIE PROJETOS E SERVICOS DE URBANISMO E ARQUITETU | 170058000012024NE000275; 170047000012023NE000129; 170047000012022NE000137; 170058000012025NE000381
ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA SEDE DA DRF NATAL | Natal | RN | 04 | DRF/NAT | 170047 | DRF/NAT | Ter assessoria a execução do projeto da DRF/Natal | Garantir a execução adequada do projeto da DRF/Natal |  | - | - | - | 293684.69 | 2023-01-15 | 2026-09-30 | 45773.1 | 19165.97 | 276066.18 | 0 | 341005.25 | TERA LTDA | 170058000012024NE000294; 170047000012023NE000130; 170047000012022NE000138; 170058000012025NE000380; 170058000012026NE000206
CONSTRUÇÃO DE MURO, PREPARAÇÃO DE SOLO E CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO PARA MOTORISTAS NO TERRENO DE SANTO AMARO - CONTAINERS | Recife | PE | 04 | SRRF04 | 170058 | SRRF04 | Realizar obra de implantação de garagem de veículos oficiais para uso da SRRF04, dotando-o de área para motoristas e veículos, com segurança e espaço para diversos veículos (caminhões, caminhotes, carros de passeios) | Implantar a garagem de veículos oficiais da SRRF04 |  |  |  |  | 333400 | 2024-03-25 | 2026-12-30 | 0 | 332400 | 0 | 84000 | 416400 | ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & PERFIS L | 170058000012024NE000094; 170058000012025NE000217; 170058000012026NE000207
Identidade Visual para as unidades da RFB da RF04 (Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas) |  |  | 04 | SRRF04 | 170058 | SRRF04 | Padronizar a identidade visual das unidades da RFB em PE, PB, RN e AL, com sinalização interna e externa conforme o Manual da Receita. A contratação permite fornecimento sob demanda, com foco em comunicação clara, reforço da imagem institucional e adoção de critérios sustentáveis. | Unificar visualmente as unidades, melhorar a sinalização, fortalecer a imagem institucional, facilitar o atendimento ao público e adotar práticas sustentáveis |  |  |  |  | 1650749.81 | 2025-04-09 | 2026-04-09 |  |  | 0 | 117659.35 | 117659.35 | C & R COMERCIO E SERVICO DE PLACAS PARA SINALIZACAO LTD | 170058000012024NE000568
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E REPARO NA COBERTURA ARF-EUCLIDES DA CUNHA | Euclides da Cunha | BA | 05 | DRF/FSA | 170080 | ARF/ECA | Impermeabilização da cobertura em manta asfáltica, com instalação de rufos e contra-rufos e execução da recuperação da estrutura metálica da edificação com jateamento e pintura de proteção. | Adequada impermeabilização da laje de cobertura, garantindo a estanqueidade da agência e recuperação da estrutura metálica, eliminando sinais de oxidação, garantindo a segurança da edificação. |  |  |  |  | 120032.46 | 2025-12-08 | 2026-05-21 |  |  | 0 | 0 | 0 | JACOB CONSTRUCOES LTDA | 170080000012025NE000127
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS SUBESTAÇÕES DRFVITÓRIA DA CONQUISTA, ARF-ITABUNA E IRF-ILHÉUS | Vitória da Conquista, Itabuna e Ihéus | BA | 05 | DRF/VCA | 170081 | DRF/VCA, ARF/ITA e IRF/ILH | Execução de manutenção preventiva e corretiva nas subestações de energia dos edifícios sede da DRF-Vitória da Conquista, ARF-Itabuna e IRF-Ilhéus | Funcionamento adequado das subestações de energia dos edifícios sede da DRF-Vitória da Conquista, ARF-Itabuna e IRF-Ilhéus, favorecendo a segurança do sistema elétrico dessas edificações |  |  |  |  | 64900 | 2026-03-01 | 2026-08-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | LD MARINHO ENGENHARIA LTDA | 170081000012025NE000074
REPAROS NA COBERTURA DA AGÊNCIA MODELO PAULO AFONSO | Paulo Afonso | BA | 05 | SRRF05 | 170080 | ARF/PAO | Remoção da cobertura existente e execução de novo sistema de cobertura, com aplicação de sistema de impermeabilização em manta asfáltica. | Sistema de cobertura e impermeabilização adequados, garantindo a vedação da agência e a devida destinação das águas pluviais que incidem na edificação, trazendo segurança para a edificação e seus usuários. |  |  |  |  | 50000 | 2026-01-05 | 2026-02-20 |  |  | 0 | 96799.46 | 96799.46 | REALIZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 170078000012025NE000176
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL EXTERNO NA ARF-EUCLIDES DA CUNHA | Euclides da Cunha | BA | 05 | SRRF05 | 170080 | ARF/ECA | Substituição dos gradis do estacionamento da ARF-Euclides da Cunha, que apresentam alto grau de oxidação. | Maior segurança aos usuários da edificação e ao patrimônio público. |  |  |  |  | 16590.78 | 2026-01-05 | 2026-05-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | LINS SERVICOS LTDA | 170078000012025NE000177
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NO EDIFICIO SEDE ARF ITAPETINGA | Itapetinga | BA | 05 | DRF/VCA | 170081 | ARF/ITP | Instalação de persianas no edifício sede da ARF-Itapetinga | Redução do calor e luminosidade excessiva, proporciononado melhores condições de trabalho. |  |  |  |  | 4800 | 2026-06-01 | 2026-06-19 |  |  |  | 0 | 0 | JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA | 170081000012026NE000027
0
0
PROJETO DE ADAPTAÇÕES DO IMÓVEL JURISDICIONADO AO TRT PARA COMPARTILHAMENTO COM A ARF (POÇOS DE CALDAS) | Poços de Caldas | MG | 06 | DRF/VAR | 170094 | ARF/PCS | Contratar obra de reforma para adequar o imóvel às necessidades da unidade da Receita Federal, quanto às instalações civis, elétricas, de cabeamento estruturado e comunicação visual. | Efetivar compartilhamento de imóvel e promover a economia de recursos de custeio |  | - | - | - | 79035 | 2023-11-27 | 2026-08-31 | 0 | 39463.35 | 10943.59 | 0 | 50406.94 | GTX ENGENHARIA LTDA | 170094000012023NE000144; 170094000012025NE000001; 170094000012025NE000005
ASSESSORIA AO PROJETO DE ADAPTAÇÕES DO IMÓVEL JURISDICIONADO AO TRT PARA COMPARTILHAMENTO COM A ARF (POÇOS DE CALDAS) | Poços de Caldas | MG | 06 | DRF/VAR | 170094 | ARF/PCS | Fiscalizar serviço de elaboração de projeto | Garantir a execução do projeto conforme contratado |  | - | - | - | 51999 | 2023-11-27 | 2026-08-31 | 0 | 15904.61 | 12939.91 | 0 | 28844.52 | ACTUS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 170094000012023NE000209
REFORMA DA DRF EM GOVERNADOR VALADARES | Governador Valdares | MG | 06 | DRF /GVS | 170091 | DRF /GVS | Recuperar e adequar as condições do imóvel, em especial instalações civis, elétricas, de cabeamento estruturado, prevenção e combate a incêndio, acessibilidade e comunicação visual, e prepará-lo para compartilhamento com o TRT | Recuperação da integridade e modernização de instalações e sistemas prediais. Promoção de condições de segurança e acessibilidade. Efetivação do compartilhamento de imóvel e promoção da economia de recursos de custeio. |  |  |  |  | 6520000 | 2024-05-14 | 2026-09-30 | 0 | 387648.99 | 1880019.15 | 438572.9 | 2706241.04 | RGFORTE CONSTRUTORA EIRELI | 170088000012024NE000083; 170088000012025NE000360
ASSESSORIA A REFORMA DA DRF EM GOVERNADOR VALADARES | Governador Valdares | MG | 06 | DRF /GVS | 170091 | DRF /GVS | Recuperar e adequar as condições do imóvel, em especial instalações civis, elétricas, de cabeamento estruturado, prevenção e combate a incêndio, acessibilidade e comunicação visual, e prepará-lo para compartilhamento com o TRT | Recuperação da integridade e modernização de instalações e sistemas prediais. Promoção de condições de segurança e acessibilidade. Efetivação do compartilhamento de imóvel e promoção da economia de recursos de custeio. | [5 empty] | 2024-05-14 | 2026-09-30 | 0 | 95066.13 | 270736.25 | 57685.21 | 423487.59 | STUQUI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | 170088000012024NE000082; 170088000012025NE000312
ASSESSORIA DO PROJETO EXECUTIVO DA OBRA DE REFORMA DA ARF DIAMANTINA | Diamantina | MG | 06 | SRRF06 | 170088 | ARF/DTA | Apoiar a equipe de fiscalização do contrato da RFB com profissionais especializados, com conhecimentos e competências específicas | Elaboração do projeto conforme parâmetros contratados |  |  |  |  | 26279.41 | 2025-03-28 | 2026-08-31 | 0 | 0 | 14078.02 | 3317.96 | 17395.98 | RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 170088000012024NE000444; 170088000012025NE000359
ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA OBRA DE REFORMA DA ARF DIAMANTINA | Diamantina | MG | 06 | SRRF06 | 170088 | ARF/DTA | Adequar imóvel público às normas técnicas de acessibilidade. | Adequação do imóvel público da União às normas técnicas de acessibilidade. Recuperação e conservação do patrimônio público. |  |  |  |  | 8005.17 | 2024-11-19 | 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VITRIOL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 170088000012024NE000642
CONTRATAÇÃO DE PERÍCIA E DE PROJETO DA PATOLOGIA DAS FACHADAS EM LITOCERÂMICA DA DRF BELO HORIZONTE. | Belo Horizonte | MG | 06 | SRRF06 | 170088 | DRF/BHE | Recuperar revestimento das fachadas em litocerâmica do prédio | Recuperação e conservação do patrimônio público. Segurança dos usuários e pedestres. |  |  |  |  | 150000 | 2025-01-07 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 27215 | 4815 | 32030 | FUNDACAO CHRISTIANO OTTONI | 170088000012024NE000540
REFORMA DA PARTE ELÉTRICADO DMA DA DRF/UBL E CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO OBRA | UBERABA | MG | 06 | DRF/UBL | 170097 | DRF/UBL | Adequar instalações e melhorar a segurança do imóvel | Conclusão de obra paralisada. Recuperação da integridade e modernização de instalações e sistemas prediais. Segurança de usuários |  |  |  |  | 91066.67 | 2026-06-15 | 2026-07-31 |  |  |  | 0 | 0 | JP CONSTRUCOES LTDA | 170097000012026NE000001
CONTRATAÇÃO DE LAUDOS DE ACESSIBILIDADE PARA AS EDIFICAÇÕES DA RF06 | BELO HORIZONTE | MG | 06 | SRRF06 | 170088 | SRRF06 | Garantir melhores condições de acessibilidade noas unidades da RF06 | Atendimento à Portaria Conjunta MGI/MDHC N° 45, de 16 de julho de 2024. Elaboração de diagnóstico das condições de acessibilidade dos imóveis. Elaboração de plano de ação para adequações de acessibilidade. |  |  |  |  | 372906.25 | 2026-07-01 | 2027-07-01 |  |  |  | 0 | 0 | FIBO ENGENHARIA LTDA | 170088000012026NE000304
0
CONSERTO DE ELEVADORES - DRF/NIT | Niteroi | RJ | 07 | DRF/NIT | 170116 | DRF/NIT | Consertar e modernizar o elevador de carga do imóvel sede da DRF Niterói | Obtenção de projeto básico para a contratação da execução de conserto e modernização do elevador de carga. |  |  |  |  | 21500 | 2024-09-10 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CORE GESTAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA | 170121000012024NE000012
CONTRATACAO DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE ACESSIBILIDADE PARA A DRF/NIT | Niteroi | RJ | 07 | DRF/NIT | 170116 | DRF/NIT | Adequar o imóvel às normas de acessibilidade | Projeto básico que servirá de base para a contratação das obras de adaptação. |  |  |  |  | 63000 | 2025-07-11 | 2026-01-09 |  |  | 0 | 0 | 0 | SUELI GRIMAUD ARQUITETURA LTDA | 170116000012025NE000259
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SEDE DA DEMAC | Rio de Janeiro | RJ | 07 | SRRF07 | 170116 | SRRF07 | Proteger o imóvel da DEMAC - RJ contra incêndio, garantindo a segurança patrimonial e dos seus usuários. | Obtenção do Certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro |  |  |  |  | 52845.17 | 2024-03-07 | 2025-12-31 |  |  | 160081.84 | 11950.31 | 172032.15 | SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA | 170116000012025NE000268
RECUPERAÇÃO DE MURO, CALÇADA E PISO DE ACESSO DE PEDESTRES IRF MACAÉ. | Macaé | RJ | 07 | DRF/NIT | 170116 | IRF/MCE | Recuperar o muro de divisa, as calçadas e o piso do pátio de acesso à IRF Macaé com acessibilidade | Contratação da execução das obras de recuperação do muro, calçadas e pátio com adaptações às normas de acessibilidade |  |  |  |  | 797384.55 | 2025-10-13 | 2026-07-09 |  |  | 41486.19 | 526471.59 | 567957.78 | FENDER ENGENHARIA LTDA | 170116000012025NE000309; 170116000012026NE000196
ESCORAMENTO DE LAJE TÉCNICA DO EDIFÍCIO SEDE DRF VITÓRIA | Vitória | ES | 07 | DRF VIT | 170116 | SRRF07 | Escorar a laje técnica da subestação que apresenta fissuras | Garantir paliativamente a segurança estrutural do edifício |  |  |  |  | 380000 | 2025-10-17 | 2026-10-17 |  |  |  | 110000 | 110000 | LEVE SOLUCOES EM FORMAS, ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA | 170116000012026NE000201
SONDAGEM GEOTÉCNICA PARA ESTUDO PARA A CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A DEREP 07 | Rio de Janeiro | RJ | 07 | SRRF07 | 170116 | SRRF07 | Subsidiar a contratação do projeto básico para a construção da sede da DEREP | Relatório técnico de sondagem e desenho técnico de topografia do terreno para subsidiar a construção do novo edifício |  |  |  |  | 19180 | 2026-03-16 | 2026-07-25 |  |  |  | 0 | 0 | B E RODRIGUES ENGENHARIA E CONSULTORIA | 170116000012026NE000236
0
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO NO DMA/IPIRANGA | São Paulo | SP | 08 | ALF/SPO | 170533 | ALF/SPO | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO NO DMA/IPIRANGA | INSTALAR SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO NO DMA/IPIRANGA |  |  |  |  | 3400000 | 2023-11-08 | 2026-01-08 | 0 | 2499359.9 | 811516.27 | 0 | 3310876.17 | REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 170533000012023NE000110
FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO NO DMA/IPIRANGA | São Paulo | SP | 08 | ALF/SPO | 170533 | ALF/SPO | Assessoria à fiscalização da instalação do sistema de combate a incêndio do DMA/Ipiranga | Assessorar a fiscalização técnica do serviço de instalação do sistema de combate a incêndio do DMA/Ipiranga |  |  |  |  | 299742.2 | 2023-11-08 | 2026-01-08 | 0 | 196139.2 | 103603 | 0 | 299742.2 | LLP ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA | 170533000012023NE000118
SUBSTITUIÇÃO DO CHILLER DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE AR | Sorocaba | SP | 08 | DRF/JUN | 170133 | DRF/SOR | Elaboração de Laudos e Projetos Básicos para modernização dos sistemas centrais de ar condicionados instalados nas Delegacias da RFB em São José do Rio Preto e Sorocaba | modernização dos sistemas centrais de ar condicionados instalados nas Delegacias da RFB em São José do Rio Preto e Sorocaba |  |  |  |  | 65500 | 2024-09-24 | 2026-04-22 | 0 | 6550 | 6550 | 52400 | 65500 | MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 170133000012024NE000547
REFORMA DAS ÁREAS MOLHADAS DA SEDE DRF/OSASCO | Osasco | SP | 08 | DRF/OSA | 170133 | DRF/OSA | Reformar banheiros e copas do edifício-sede da DRF/Osasco | Reforma dos banheiros e copas do edifício-sede da DRF/Osasco para pleno uso dos ocupantes do edifício |  |  |  |  | 240000 | 2025-01-06 | 2026-04-07 | 0 | 0 | 464271.98 | 113048.04 | 577320.02 | AGM ENGENHARIA CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA | 170133000012024NE000903; 170133000012024NE000936; 170133000012025NE000708
ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS DE TRABALHO DA RF08 - INSTALAÇÃO DE NOVAS DIVISÓRIAS | São Paulo | SP | 08 | SRRF08 | 170133 | SRRF08 | Adequar espaços de trabalho da RF08 para novo sistema de trabalho híbrido | Ambientes adequados e funcionais para o desenvolvimento do trabalho na RF08 |  |  |  |  | 2178842.7 | 2025-02-10 | 2026-07-18 | 0 | 0 | 60558.76 | 0 | 60558.76 | MARCENARIA SULAR LTDA | 170133000012024NE000937; 170133000012024NE000939
ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS DE TRABALHO DA RF08 -DESMONTAGEM-MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EXISTENTES | São Paulo | SP | 08 | SRRF08 | 170133 | SRRF08 | Adequar espaços de trabalho da RF08 para novo sistema de trabalho híbrido | Ambientes adequados e funcionais para o desenvolvimento do trabalho na RF08 |  |  |  |  | 391125 | 2025-02-10 | 2026-12-29 | 0 | 0 | 50351 | 0 | 50351 | DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI | 170133000012024NE000938; 170133000012025NE000720
CONTRATAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO E ORÇAMENTAÇÃO PARA CONCLUSÃO DA OBRA ARF ITANHAEM | Itanhaém | SP | 08 | ALF/STS | 170133 | ARF/IEM | Revisão do projeto básico incluindo projeto executivo | Retomada da construção da ARF de Itanhaem |  |  |  |  | 15989 | 2025-04-14 | 2026-06-30 |  |  | 4769.7 | 0 | 4769.7 | HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA. | 170133000012025NE000461
EXECUÇÃO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES DO EDIFÍCIO DA FLORÊNCIOS DE ABREU/SP, DRF/OSASCO E DRF/SANTO ANDRÉ | São Paulo, Osasco e Santo André | SP | 08 | SRRF08 | 170133 | SRRF08 | Modernização completa dos elevadores do edifício da Florêncio de Abreu/SP, da DRF/Osasco e da DRF/Santo André | Elevadores mais seguros, eficientes e confiáveis, com redução de falhas e custos de manutenção, maior disponibilidade operacional, melhoria da acessibilidade e do conforto dos usuários. |  |  |  |  | 5138000 | 2025-12-17 | 2028-09-16 |  |  |  | 0 | 0 | ONE ELEVADORES DF LTDA. | 170133000012025NE001131; 170133000012025NE001172; 170133000012025NE001173
CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO-SEDE DRF/OSASCO PARA OBTENÇÃO DO AVCB | Osasco | SP | 08 | DRF/SAE | 170147 | DRF/OSA | Executar as adequações necessárias no edifício-sede da DRF/Osasco para atendimento às normas de segurança contra incêndio e obtenção do AVCB. | Obtenção do AVCB, com aumento da segurança dos ocupantes, conformidade legal do edifício e redução de riscos operacionais. |  |  |  |  | 360000 | 2025-12-17 | 2026-08-16 |  |  | 0 | 249350.21 | 249350.21 | ASTROS SERVICOS E COMERCIO DE ENGENHARIA INTEGRADAS LT | 170133000012025NE001135
EMISSÃO DE LAUDOS ESTRUTURAIS DAS UNIDADES DRF GUARULHOS E DRF PIRACICABA | São Paulo | SP | 08 | SRRF08 | 170133 | SRRF08 | Avaliar as condições de segurança, estabilidade e integridade estrutural das DRF Guarulhos e Piracicaba. | Obter diagnóstico técnico da estrutura, com avaliação do risco e definição das intervenções necessárias para subsidiar decisões sobre manutenção, recuperação ou uso da edificação. |  |  |  |  | 13100 | 2026-02-23 | 2026-06-20 |  |  |  | 0 | 0 | ETPC PERICIA E CONSULTORIA LTDA | 170133000012026NE000346; 170133000012026NE000347
EMISSÃO DE LAUDO ESTRUTURAL DA UNIDADE DIREP FLORÊNCIO DE ABREU | São Paulo | SP | 08 | SRRF08 | 170133 | SRRF08 | Avaliar as condições de segurança, estabilidade e integridade estrutural do edifício na rua Florêncio de Abreu, sede da DIREP 08. | Obter diagnóstico técnico da estrutura, com avaliação do risco e definição das intervenções necessárias para subsidiar decisões sobre manutenção, recuperação ou uso da edificação. |  |  |  |  | 7000 | 2026-02-23 | 2026-05-19 |  |  |  | 7000 | 7000 | M. DA R. ANDRADE AVANT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 170133000012026NE000348
0
CONTRATAÇÃO DO PROJETO DE RESTAURO DO PRÉDIO HISTÓRICO DA ALF-PGA. | Paranaguá | PR | 09 | SRRF09 | 170156 | ALF/PGA | Prover o restauro garantindo as características históricas e a usabilidade do imóvel. | Conservação do Patrimônio Público e devolução da funcionalidade do ambiente. |  |  |  |  | 250000 | 2024-01-19 | 2027-02-20 | 0 | 48709.13 | 69885.66 | 54818.49 | 173413.28 | FACCIO ARQUITETURA S/S LTDA | 170156000012023NE000552; 170156000012024NE000492
CONTRATAÇÃO DO PROJETO DE RESTAURO DO CASARÃO MALBURG | Itajaí | SC | 09 | DRF/BLU | 170156 | ALF/ITJ | Prover o restauro garantindo as características históricas e a usabilidade do imóvel. | Conservação do Patrimônio Público e devolução da funcionalidade do ambiente. |  |  |  |  | 180000 | 2024-01-19 | 2027-02-20 | 0 | 29890.55 | 40394.8 | 32061.01 | 102346.36 | FACCIO ARQUITETURA S/S LTDA | 170156000012023NE000551; 170156000012024NE000493
REFORMA TELHADO DA SEDE DA DRF/CVL | Cascavel | PR | 09 | DRF/CVL | 170153 | DRF/CVL | Prover estanqueidade ao imóvel sede da DRF/CVL. | Conservação do Patrimônio Público com nova cobertura, substituição de janelas e intervenção de fachada do imóvel. |  |  |  |  | 2440591.12 | 2024-01-29 | 2025-08-30 | 0 |  | 1891062.7 | 202096.56 | 2093159.26 | STRACKE & SCANAGATTA CONSTRUCOES LTDA | 170153000012023NE000459; 170153000012025NE000315
PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL - UNIDADES JURISDICIONADAS DA 9ªRF |  | PR | 09 | SRRF09 | 170156 | SRRF09 | Adquirir equipamentos essenciais ao funcionamento da rede de TI nas novas Aduanas da ALF/FOZ, viabilizando o início da operação da Ponte da Integração conforme prazos definidos pela Presidência da República. | Proteção do sistema de dados das novas Aduanas, garantindo a operação da Aduana. |  |  |  |  | 96990 | 2025-11-28 | 2025-12-21 |  |  | 61447.5 |  | 61447.5 | DCL ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA | 170156000012025NE000501; 170156000012025NE000566; 170156000012025NE000567
0
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA DRF/STM | Santa Maria | RS | 10 | DRF /STM | 170156 | DRF /STM | Atender a legistação de incêndio.Melhorar a habitabilidade e o conforto com melhores condições para servidores e contribuintes. | Preservar e Conservar o Patrimônio; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; Permitir aos usuários a acessibilidade do edifício; |  | - | - | - | 3845186.47 | 2021-01-11 | 2025-07-31 | 2672582.88 | 1844994.96 | 279688.51 | 0 | 4797266.35 | DE MARTINI ASSOCIADOS LTDA | 170183000012020NE800618, 170183000012021NE000196, 170183000012022NE000272; 170183000012022NE000284; 170177000012024NE000387
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA DRF CAXIAS DO SUL | Caxias do Sul | RS | 10 | DRF/CXL | 170177 | DRF/CXL | Recuperar o imóvel atingido por um incêndio | Garantir a segurança de usuários e servidores no retorno ao prédio. |  |  |  |  | 144499.99 | 2024-12-26 | 2025-07-19 | 2 | 0 | 34212.19 |  | 34214.19 | ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 170177000012024NE000459
RESTAURO GERAL NO PRÉDIO DA ALF/RGE ( PRÉDIO TOMBADO PELO IPHAN ) | Rio Grande | RS | 10 | DRF/PEL | 170177 | ALF/RGE | Preservação do Patrimônio Público Tombado, em utilização pela RFB | Garantir a preservação do ióvel tombado e prover conforto aos usuários e servidores. |  |  |  |  | 350000 | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 3 | 0 | 325000 | 0 | 325003 | SCHIFFINO & JUNQUEIRA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 170177000012024NE000465; 170177000012025NE000286
0
REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DO BLOCO O, ANEXO | Brasília | DF | UC | COPOL | 170010 | COPOL | Execução de serviços técnicos de engenharia para reparos em trechos da laje de cobertura | Reparo e impermeabilização de trechos da laje de cobertura da ala 2 do Ed. Anexo O em Brasília0DF |  |  |  |  | 100000 | 2025-06-11 | 2027-06-10 |  |  | 0 | 70164.17 | 70164.17 | CVT CONSTRUTORA LTDA | 170010000012025NE000170
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS E MOBILIARIO SOB MEDIDA - MGI | Brasília | DF | UC | COPOL | 170010 | COPOL | Serviço de fornecimento e instalação de divisórias e mobiliário para adequações de espaço da RFB em Brasília-DF | Fornecimento e instalação de divisórias para adequações de espaços ocupados pela RFB em Brasília-DF |  |  |  |  | 27400 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 266415.09 | 8706.6 | 275121.69 | ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA | 170607000012025NE000716; 170607000012025NE000764
MANUNTENCAO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA | Brasília | DF | UC | COPOL | 170010 | COPOL | Serviço de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos prédios ocupados pela RFB em Brasília-DF | Manutenção dos prédios ocupados pela RFB em BRasília-DF |  |  |  |  | 11029.55 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | RCS TECNOLOGIA S/A | 170607000012025NE000791; 170607000012025NE000717