## RFB_2025
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 84, DE 22 DE ABRIL DE 2020
OBRAS
[9 empty] | Quando houver |  |  |  | Solicitação CGGIN
Atividade | Cidade | UF | RF | UG SIGLA | CÓDIGO UG | UA Sigla | Principais Metas | Resultados | Indicadores dos Resultados | Impacto | Indicação dos valores alcançados no período | Indicação dos valores acumulados no período | Valor | Data de Início | Data de fim (prevista) | Valor Executado em 2023 | Valor Executado em 2024 | Valor Executado em 2025 | Valor Executado Total | Empresa contratada | Nota de Empenho | Observação
OBRA PARA CERCAMENTO DO DVA ALF - PONTA PORÃ | Ponta Porã | MS | 01 | DRF/CGE | 170110 | ALF/PPA | Cercar com muro o Depósito Veículos Apreendidos da ALF Ponta Porã/MS | Melhorar a segurança do local. |  |  |  |  | 119731.07 | 2024-02-04 | 2025-06-04 |  | 0 | 1458508.5 | 1458508.5 | CONSTRUTORA E-CIVIL LTDA | 170018000012024NE000373; 170018000012025NE000168
ASSESSORIA A OBRA PARA CERCAMENTO DO DVA ALF - PONTA PORÃ | Ponta Porã | MS | 01 | DRF/CGE | 170111 | ALF/PPA | Assessorar a fiscalização técnica do contrato da obra para cercamento do DVA ALF Ponta Porã/MS | Garantir a qualidade técnica da execução da obra. |  |  |  |  | 23500 | 2024-02-04 | 2025-06-04 |  | 0 | 24787.58 | 24787.58 | M E ENGENHARIA LTDA | 170109000012024NE000110; 170109000012025NE000070
REVITALIZAÇÃO DA FACHADA EM ACM DA DRF/GOIANIA | Goiania | GO | 01 | DRF/GOI | 170198 | DRF/GOI | Preservar os materiais e estrutura da fachada do Ed. Sede da DRF GOI, reforçando a imagem institucional. | Recuperação da fachada com produtos e técnicas adequadas, e em conformidade com as normas técnicas, garantindo a preservação do patrimônio público e a segurança dos usuários. |  |  |  |  | 150000 | 2024-11-07 | 2025-02-27 |  | 0 | 76162.46 | 76162.46 | RTC SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA PREDI | 170198000012024NE000053
COMUNICAÇÃO VISUAL DAS UNIDADES DA 1ª REGIÃO FISCAL | 1ª Região Fiscal da RFB |  | 01 | SRRF01 | 170018 | SRRF01 | Instalar elementos de identidade visual nas unidades da RFB no estado do MT, reforçando a imagem institucional. | Identificação visual adequada nas unidades da RFB localizadas no estado do Mato Grosso. |  |  |  |  | 19319.77 | 2025-02-03 | 2025-03-07 |  | 0 | 19319.77 | 19319.77 | JCG SOLUCOES LTDA | 170018000012024NE000414
COMUNICAÇÃO VISUAL DAS UNIDADES DA 1ª REGIÃO FISCAL | 1ª Região Fiscal da RFB |  | 01 | SRRF01 | 170018 | SRRF01 | Instalar elementos de identidade visual nas unidades da RFB no estado do MT, reforçando a imagem institucional. | Identificação visual adequada nas unidades da RFB localizadas no estado do Mato Grosso. |  |  |  |  | 20000 | 2025-08-01 | 2025-12-30 |  |  | 0 | 0 | INGAVIAS COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA | 170018000012025NE000225
CONTRATAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PROFUNDO PARA A ALF-MUNDO NOVO, INCLUINDO PROJETOS, LICENÇAS AMBIENTAIS, AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES E EXECUÇÃO | Mundo Novo | MS | 01 | DRF/CGE | 170111 | ALF/MNO | Prover água para a unidade, inclusive para o sistema de combate a incêndio, tendo em vista a escassez e baixa qualidade da água local. | Fornecimento de água para o prédio da ALF Mundo Novo/MS |  |  |  |  | 20000 | 2025-07-01 | 2025-12-30 |  |  | 0 | 0 | BELEM ENGENHARIA PR LTDA | 170109000012025NE000060
REFORMA DE SALA E ÁREA DE CONVIVÊNCIA DA DRF GOIÂNIA | Goiania | GO | 01 | DRF/GOI | 170198 | DRF/GOI | Adaptação do ambiente para reuniões e integração de servidores. | Adaptação de espaço para sala de convivência dos servidores que atuam na edificação. |  |  |  |  | 110216 | 2025-09-11 | 2025-12-30 |  |  | 0 | 0 | IMPERIO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 170198000012025NE000018
RATEIO DAS DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS FACHADAS DO EDIFÍCIO ÓRGÃOS CENTRAIS. | Brasília | DF | 1 | SRRF01 | 170018 | SRRF01 | Reforma e revitalização de fachada do prédio dos órgãos centrais do Min. Fazenda | Reforma e revitalização de fachada do prédio dos órgãos centrais do Min Fazenda |  |  |  |  | 4787494.62 | 2025-09-01 | 2026-12-31 |  |  | 0 | 0 | ARTFLEX ENGENHARIA LTDA | 170607000012025NE001496
REMANESCENTE DE OBRA PARA REFORMA NO PREDIO DA SEDE DA RECEITA FEDERAL EM PORTO VELHO, COM ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE E ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO. | Porto Velho | RO | 02 | DRF/PVO | 170201 | DRF/PVO | Melhorar a eficiência , aparência ,instalações e adequações de normas acessibilidade | Conservação Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho servidores e da área de atendimento contribuite |  | - | - | - | 1364076.63 | 2022-11-01 | 2025-01-30 | 1066017.93 | 815376.93 | 352949.68 | 1168326.61 | HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | 170201000012023NE000077; 170201000012022NE000100
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE TABATINGA -AM, MELHORANDO ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE | Tabatinga | AM | 02 | DRF/MNS | 170209 | IRF/TAB | Melhorar a eficiência , aparência ,instalações e adequações de normas acessibilidade na unidade de fronteira | Conservação Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho servidores e da área de atendimento contribuite |  | - | - | - | 1828280.98 | 2023-07-01 | 2025-05-30 | 846270.44 | 2009173.57 | 530416.86 | 3385860.87 | AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 170209000012024NE000066; 170209000012024NE000069; 170209000012024NE000084; 170209000012024NE000017
REFORMA DA REDE LÓGICA. ELÉTRICA E SISTEMA DE CFTV, NO IMÓVEL DA DRF/PORTO VELHO | Porto Velho | RO | 02 | DRF/PVO | 170217 | DRF/PVO | Reforma de todas instalações elétricas, lógicas e CFTV | Segurança no que tange as instalações elétricas, melhora nas instalações lógicas e CFTV |  | - | - | - | 1070407.28 | 2024-02-06 | 2025-04-10 | 0 | 1004880.86 | 233871.55 | 1238752.41 | VIGORE ENGENHARIA LTDA | 170217000012023NE000370; 170217000012024NE000311; 170217000012024NE000512; 170217000012025NE000341
REMANESCENTE DE CONTRATAÇAO DE PJ PARA EXECUÇAO PROJETO DE REFORMA NO IMÓVEL ARF ABAETETUBA | Abaetetuba | PA | 02 | SRRF02 | 170217 | ARF/ABA | Melhorar a eficiência , aparência ,instalações e adequações de normas acessibilidade | Conservação Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho servidores e da área de atendimento contribuite |  | - | - | - | 965386.19 | 2024-01-01 | 2025-05-21 | 0 | 850953.12 | 65890.01 | 916843.13 | MIRITI CONSTRUCOES BRASIL LTDA | 170217000012023NE000380
Construção da Subestação Aérea e Rede Elétrica de baixa tensão no ponto de fronteira -IRF/PACARAIMA | Pacaraima | RO | 02 | DRF - BOA VISTA | 170217 | IRF/PAC | Modernização da Subestação e da rede elétrica no Complexo Aduaneiro de Pacaraima | Garantir segurança aos servidores e usuários dos imóveis, bem como a preservação do patrimônio público |  |  |  |  | 309378.6 | 2024-05-15 | 2025-02-12 |  | 180282.95 | 127449.99 | 307732.94 | MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA | 170217000012024NE000285
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO E DA PISTA DE VEÍCULOS DO COMPLEXO ADUANEIRO DE PACARAIMA. | Pacaraima | RO | 02 | DRF - BOA VISTA | 170217 | IRF/PAC | Reparos de parte da pista de que contorna o Complexo Aduaneiro devido o alto fluxo de caminhões | Conservação Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho servidores e da área de atendimento contribuite |  |  |  |  | 971383.94 | 2024-05-08 | 2025-05-02 |  | 947242.22 | 236531.64 | 1183773.86 | IN- TERA INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 170217000012024NE000284; 170217000012025NE000204
REFORMA EMERGENCIAL NO COMPLEXO ADUANEIRO DA IRF/PACARAIMA | Pacaraima | RO | 02 | DRF - BOA VISTA | 170217 | IRF/PAC | Reformar a cobertura do imóvel administrativo, banheiros de uso caminhoneiros, reparos piso interno DMA,instalação SPDA, construção fossa/sumidouro, iluminação externa do Complexo e construção de muro na fachada frontal do Compexo | Garantir segurança aos servidores e usuários dos imóveis, bem como a preservação do patrimônio público |  |  |  |  | 1499810.83 | 2024-08-15 | 2025-03-12 |  | 332519.96 | 568792.71 | 901312.67 | F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA | 170217000012024NE000354; 170217000012025NE000318
PROJETO DE REFORMA NO IMÓVEL MINISTÉRIO DA FAZENDA/DRF/RIO BRANCO. | Rio Branco | AC | 02 | DRF - RIO BRANCO | 170217 | DRF/RBO | Projetos de Construção em Bim visando melhoria na qualidade das contratações e dos imóveis a serem construídos | Entrega de Projetos com maior precisãono levantamento quantitativos, redução de custos e maior integração entre os projetos contratados |  |  |  |  | 240000 | 2024-07-11 | 2025-08-20 |  | 30000 | 0 | 30000 | FERRARI ENGENHARIA LTDA | 170217000012024NE000359; 170217000012025NE000324
PROJETO DE REFORMA DA IRF/EPITACIOLÂNDIA, CONSTRUÇÃO DO DMA ANEXO E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DE CARGAS. | Epitaciolândia | AC | 02 | DRF - RIO BRANCO | 170217 | IRF/EPI | Projetos de Construção em Bim visando melhoria na qualidade das contratações e dos imóveis a serem construídos | Entrega de Projetos com maior precisão no levantamento quantitativos, redução de custos e maior integração entre os projetos contratados |  |  |  |  | 200000 | 2024-07-11 | 2025-07-10 |  | 28500 | 69594 | 98094 | MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 170217000012024NE000358; 170217000012025NE000325
REFORMA DO MURO (ELEVAÇÃO), NOVA CALÇADA E NOVA FOSSA DRF/PVO | Porto Velho | RO | 02 | DRF/PVO | 170217 | DRF/PVO | Adequar as instalações do edifício às normas de acessibilidade e maior segurança e saúde | Preservar e Conservar o Patrimônio; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; |  |  |  |  | 367966.11 | 2024-10-01 | 2025-05-29 |  | 71329.28 | 275793.47 | 347122.75 | BACELAR EMPREENDIMENTOS LTDA | 170217000012024NE000397; 170217000012025NE000314
DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO/01 DA DRF/MARABÁ | Marabá | PA | 02 | SRRF02 | 170024 | DRF/MBA | Execução da demolição do imóvel com a estruturas comprometidas e no espaço a ser demolido será implantado estacionamento para guarda de carros oficiais e dos servidores | Implantar a garagem de veículos oficiais e de servidores da DRF/Marabá |  |  |  |  | 300000 | 2025-03-19 | 2025-05-19 |  | 0 | 317400 | 317400 | CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA | 170217000012024NE000540; 170217000012025NE000301
REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINACAO DO PATIO ADUANEIRO NA IRF OIAPOQUE/AP | Oiapoque | AP | 02 | DRF/MCA | 170209 | 0 | Melhorar a iluminação do Pátio Aduaneiro IRF/Oiapoque e revisão dos quadros de energia | Preservar e Conservar o Patrimônio; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; |  |  |  |  | 100897.62 | 2024-10-24 | 2024-12-24 |  | 51511.23 | 55052.63 | 106563.86 | C E M MACIEL LTDA | 170024000012024NE000015
AQUISICAO E SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DO COMPLEXO DO MF - MANAUS | Manaus | AM | 02 | DRF/MNS | 170217 | DRF/MNS | Substituição do transformador trifásico de 75 kVA responsável pela iluminação externa do estacionamento e da guarita, que está queimado e inoperante devido a um curto-circuito. | Garantir a operação eficiente e a confiabilidade do sistema elétrico e de iluminação, assegurando também a segurança dos usuários do complexo |  |  |  |  | 38000 | 2025-01-20 | 2025-02-14 |  | 0 | 38000 | 38000 | ENGEPRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 170209000012024NE000091
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA GUARITA E SALA DE ARMAZENAGEM COMPLEXO FAZENDÁRIO DE MANAUS | Manaus | AM | 02 | DRF/MNS | 170217 | DRF/MNS | Adequar o imóvel às necessidades da unidade da Receita Federal, quanto ao acesso ao Complexo,sala de armazenagem para manejo de resíduos sólidos /coleta de lixo. | Melhorar a segurança de entrada de servidores e contribuintes e seguir as normas técnicas referentes ao manejo de resíduos sólidos/coleta de lixo o Complexo Fazendário de Manaus |  |  |  |  | 100000 | 2024-11-10 | 2025-05-30 |  | 0 | 565283.78 | 565283.78 | RHODIUM ENGENHARIA LTDA | 170217000012024NE000464; 170217000012025NE000242; 170217000012025NE000272; 170217000012025NE000302
REPAROS E ADAPTAÇÕES NO IMÓVEL DISPONIBILIZADO PELA SPU/PA PARA INSTALAÇÃO DA DRF/BELÉM | Belém | PA | 02 | SRRF02 | 170217 | SRRF02 | Adequar o imóvel às necessidades da unidade da Receita Federal, quanto às instalações civis, elétricas, de cabeamento estruturado, acessibilidade comunicação visual e demais reparos | Entregar imóvel locado e ocupar imóvel da União |  |  |  |  | 700000 | 2024-11-08 | 2025-05-07 |  | 285752.1 | 2335190.55 | 2620942.65 | F. A. SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 170217000012024NE000473; 170217000012025NE000241; 170217000012025NE000297; 170217000012025NE000303
CONTRATAÇÃO PJ PARA EXECUÇÃO PROJ CONSTRUÇÃO DMA NO COMPLEXO FAZENDÁRIO DE MANAUS | Manaus | AM | 02 | DRF/MNS | 170217 | DRF/MNS | Adequar o imóvel às necessidades da unidade da Receita Federal, quanto a guarda de mercadorias apreendidas | Prover o Complexo Fazendário de Manaus de área para guarda de mercadorias apreendidas |  |  |  |  | 250000 | 2024-12-02 | 2027-06-30 |  | 0 | 318704.24 | 318704.24 | MLOBATO ENGENHARIA LTDA | 170217000012024NE000474; 170217000012025NE000296; 170217000012025NE000304
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO-SEDE DE UNIDADES DA RFB EM BELÉM - PA | Belém | PA | 02 | SRRF02 | 170217 | SRRF02 | Construir o Edifício-Sede para instalação de unidades e PGFN, que atualmente estão instalados em imóveis alugados | Deixar de pagar altos aluguéis e e dimunição de custos em relação ao compartilhamento de imóveis |  |  |  |  | 2000000 | 2025-01-20 | 2027-07-20 |  | 0 | 2915265.54 | 2915265.54 | EMBRACOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA | 170217000012024NE000492; 170217000012025NE000394
CONSTRUÇÃO DO NOVO DMA DA DRF/BVT RR | Boa Vista | RR | 02 | DRF/BVT | 170217 | DRF/BVT | Adequar o imóvel às necessidades da unidade da Receita Federal, quanto a guarda de mercadorias apreendidas | Prover o Complexo Fazendário de Manaus de área para guarda de mercadorias apreendidas |  |  |  |  | 84000 | 2025-03-10 | 2026-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | MP AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA | 170217000012024NE000520; 170217000012025NE000346; 170217000012025NE000379
REFORMA DA DRF/BOA VISTA | Boa Vista | RR | 02 | DRF/BVT | 170217 | DRF/BVT | Reforma geral o imóvel da DRF/Boa Vista : rede elétrica, lógica, sistema de prevenção e combate a incêndio,acessibilidade, etc, adequando-os às normas vigentes. | Conservação do patrimônio público, maior segurança e conforto aos usuários da edificação. |  |  |  |  | 150000 | 2025-03-10 | 2026-03-10 |  | 0 | 0 | 0 | MLOBATO ENGENHARIA LTDA | 170217000012024NE000521; 170217000012025NE000380
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO EM BIM PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DRF PORTO VELHO RO | Porto Velho | RO | 02 | DRF/PVO | 170217 | DRF/PVO | Projetos de Construção em Bim visando melhoria na qualidade das contratações e dos imóveis a serem construídos | Entrega de Projetos com maior precisãono levantamento quantitativos, redução de custos e maior integração entre os projetos contratados |  |  |  |  | 83300 | 2025-03-17 | 2026-02-11 |  | 0 | 29822.74 | 29822.74 | VISAO ENGENHARIA LTDA | 170217000012024NE000538; 170217000012025NE000315
CONTRATAÇÃO PJ PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO EM BIM PARA REFORMA DRF/SANTARÉM | Santarem | PA | 02 | DRF/SAN | 170217 | DRF/SAN | Projetos de Reforma em Bim visando melhoria na qualidade das contratações e dos imóveis a serem construídos | Entrega de Projetos com maior precisão no levantamento quantitativos, redução de custos e maior integração entre os projetos contratados |  |  |  |  | 66700 | 2025-02-04 | 2026-02-03 |  | 0 | 28795.29 | 28795.29 | TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 170217000012024NE000539; 170217000012025NE000316
LEVANTAMENTO DO REMANESCENTE DE OBRA DA REFORMA DA ARF ITAITUBA | Itaituba | PA | 02 | DRF/SAN | 170219 | DRF/SAN | Identificar, quantificar e qualificar os serviços de engenharia ainda pendentes de execução, a fim de subsidiar a retomada, conclusão e regularização da reforma do imóvel | Conservação do patrimônio público, maior segurança e conforto aos usuários da edificação. |  |  |  |  | 199059.79 | 2023-05-30 | 2024-07-18 | 33749.51 | 53999.21 | 47249.32 | 134998.04 | CASTRO & PESSOA LTDA | 170219000012023NE000038
REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DA IRF/SANTANA | Santana | AP | 02 | DRF/MCA | 170217 | IRF/STN | Reforma do imóvel para assegurar a melhoria das condições físicas, funcionais e de segurança do imóvel. | Conservação do patrimônio público, maior segurança e conforto aos usuários da edificação. |  |  |  |  | 898416.97 | 2025-04-24 | 24/112025 |  |  | 169043.89 | 169043.89 | UNINORTE EMPREENDIMENTOS LTDA | 170217000012025NE000313
ADAPTAÇÃO DE SALA COM PORTA DE AÇO E GRADE NO TETO PARA ADAPTAÇÃO DE GUARDA DE ARMAMENTOS | Porto Velho | RO | 02 | DRF/PVO | 170217 | DRF/PVO | Adequação do imóvel para garantir a segurança física e patrimonial no armazenamento de armamentos. | Adequação do imóvel para garantir a segurança física e patrimonial no armazenamento de armamentos. |  |  |  |  | 23349 | 2025-05-05 | 2025-05-29 |  |  | 23349 | 23349 | GSC SCHAUSTZ CONSTRUCOES LTDA | 170201000012025NE000022
REFORMA DA COBERTURA(TELHADO) DO PREDIO SEDE DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM MACAPA (DRFMCA). | Macapá | AP | 02 | DRF/MCA | 170024 | DRF/MCA | Eliminar infiltrações e demais patologias estruturais causadas por falhas na cobertura, garantindo a preservação do patrimônio público | Conservação do patrimônio público, maior segurança e conforto aos usuários da edificação. |  |  |  |  | 39874.25 | 2025-05-16 | 2025-06-16 |  |  | 39874.25 | 39874.25 | C. F. CARVALHO LTDA | 170024000012025NE000010
EXECUÇAO DO REMANESCENTE DA OBRA DE REFORMA NA ARF CASTANHAL | Castanhal | PA | 02 | SRRF02 | 170217 | SRRF02 | Conservação Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho servidores e da área de atendimento contribuite | Conservação Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho servidores e da área de atendimento contribuite |  |  |  |  | 917044.11 | 2025-08-11 | 2025-12-09 |  |  | 0 | 0 | SHIFT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 170217000012025NE000374; 170217000012025NE000414
CONTRATAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO EM BIM PARA REFORMA DA IRF/GUAJARÁ-MIRIM-RO. | Guajará-Mirim | RO | 02 | DRF/PVO | 170217 | IRF/GUM | Projetos de Reforma em Bim visando melhoria na qualidade das contratações e dos imóveis a serem construídos | Entrega de Projetos com maior precisão no levantamento quantitativos, redução de custos e maior integração entre os projetos contratados |  |  |  |  | 219000 | 2025-05-27 | 2025-11-08 |  |  | 18855.57 | 18855.57 | TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 170217000012025NE000386; 170217000012025NE000317
Reparos Emergenciais de Substituição total das telhas , impermeabilização da laje, calhas e demais reparos na Cobertura do imóvel da IRF/Guajará-Mirim | Guajará-Mirim | RO | 02 | DRF/PVO | 170201 | IRF/GUM | Eliminar infiltrações e demais patologias estruturais causadas por falhas na cobertura, garantindo a preservação do patrimônio público. | Conservação do patrimônio público, maior segurança e conforto aos usuários da edificação. |  |  |  |  | 37990 | 2025-08-26 | 2025-09-02 |  |  | 37990 | 37990 | REPARO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 170201000012025NE000042
REFORMA ARF/ITAITUBA ATENDENDO LEGISLAÇÃO ACESSIBILIDADE/ MANUTENÇÃO DO IMÓVEL E CONTRATAÇÃO ASSESSORIA FISCALIZAÇÃO DA OBRA | Itaituba | PA | 02 | DRF/PVO | 170217 | DRF/PVO | Conservação do Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho dos servidores e da área de atendimento ao contribuinte | Conservação do Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho dos servidores e da área de atendimento ao contribuinte. |  |  |  |  | 2475000 | 2025-08-18 | 2026-01-18 |  |  | 371017.58 | 371017.58 | FA ENGSERVICE LTDA | 170217000012025NE000420
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO EMERGENCIAL CONTRA INFILTRAÇÕES NA ARF PARAGOMINAS | Paragominas | PA | 02 | SRRF02 | 170217 | SRRF02 | Eliminar infiltrações e demais patologias causadas por falhas na impermeabilização de banheiro e vazamentos nas instalações hidrossanitárias, garantindo a preservação do patrimônio público. | Conservação do patrimônio público, maior segurança e conforto aos usuários da edificação. |  |  |  |  | 6584.93 | 2025-10-01 | 2025-12-01 |  |  | 0 | 0 | ASSUNCAO GONCALVES SERVICOS E CONTRUCAO LTDA | 170217000012025NE000468
DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ATUAL E CONSTRUÇÃO DE NOVO IMÓVEL DA AGÊNCIA DE TEFÉ/AM | Tefé | AM | 02 | DRF/MNS | 170217 | ARF/TEF | Conservação do Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho dos servidores e da área de atendimento ao contribuinte | Conservação do Patrimônio Público, Segurança, Acessibilidade e a melhoria do ambiente de trabalho dos servidores e da área de atendimento ao contribuinte. |  |  |  |  | 1175000 | 2025-12-01 | 2026-10-01 |  |  | 0 | 0 | CONSPLAM CAPITAL LTDA | 170217000012025NE000519
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ARF-BALSAS-MA. | Balsas | MA | 03 | DRF/SLS | 170040 | ARF/BAL | Conclusão da construção do imóvel da agência de Balsas/MA. | Prover a agência de Balsas de imóvel próprio, adequado e seguro para atendimento dos contribuintes, com acessibilidade. Aumento do grau de satisfação dos usuários do edifício. |  |  |  |  | 913967.42 | 2024-11-06 | 2025-05-05 | 0 | 0 | 277232.46 | 277232.46 | WBA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 170040000012024NE000256; 170040000012025NE000180
MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE SOBRAL | Sobral | CE | 03 | SRRF03 | 170040 | ARF/SOB | Execução de serviços de limpeza, pintura, impermeabilização e adequação elétrica do imóvel da Agência de Sobral | Viabilizar o uso de área da agência atualmente interditada. Permitir o compartilhamento do Imóvel. |  |  |  |  | 175092.71 | 2024-12-12 | 2025-03-12 | 0 | 0 | 174888.33 | 174888.33 | ECOMAQ SERVICOS LTDA | 170040000012024NE000363; 170040000012025NE000225
DPV - manutenção da rede de hidrantes da ALF/FOR | Fortaleza | CE | 03 | SRRF03 | 170040 | SRRF03 | Emininação de vazamento na rede de hidrantes da alfândega de Fortaleza. | Restabelecer o funcionamento do sistema de combate a incêndio. Garantir a segurança e integridade dos usuários e do edifício. |  |  |  |  | 12500 | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | MARCELO ALMEIDA DA COSTA | 170040000012024NE000370
REPARAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, FACHADA, COBERTA E MURO SEDE E DO DMA DA ALF/FOR | Fortaleza | CE | 03 | SRRF03 | 170040 | ALF/FOR | Execução da recuperação das estruturas de concreto armado, recuperação das fachadas, cobertas, impermeabilização, substituição de brises, reforma de banheiros e recuperação do muro da Alfãndega de Fortaleza e DMA | Recuperação da funcionalidade e preservação do patrimônio público, melhoria da segurança e integridade das estruturas do imóvel. Aumento do grau de satisfação dos usuários do edifício. |  |  |  |  | 2324000 | 2025-02-07 | 2026-03-09 | 0 | 0 | 1748489.23 | 1748489.23 | JL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 170040000012024NE000382; 170040000012025NE000179
PINTURA INTERNA DA ARF/PICOS/PI E DO POSTO/PIRIPIRI/PI | Piripiri e Picos | PI | 03 | DRF/TSA | 170040 | ARF/PIC | Execução da pintura interna e externa dos imóveis | Preservação e conservação do patrimônio público. Aumento do grau de satisfação dos usuários do edifício. |  |  |  |  | 62000 | 2025-02-03 | 2025-05-03 | 0 | 0 | 31890.8 | 31890.8 | WLADIMIR LUIZ BENEDITO | 170040000012024NE000383
SERVIÇOS DE ESCORAMENTO DAS ESTRUTURAS DA FACHADA DO PRÉDIO DO DMA DA ALF/FOR | Fortaleza | CE | 03 | SRRF03 | 170040 | SRRF03 | Escoramento de estruturas de cortina concreto da fachada do Depósito de Mercadorias da Alfândega com risco de desabamento. | Preservação estrutural do Depósito de Mercadorias Apreendidas da Alfãndega de Fortaleza e segurança dos usuários do edifício. |  |  |  |  | 108450 | 2025-02-12 | 2025-03-24 |  |  | 95160 | 95160 | GERLOC ENGENHARIA E LOCACOES LTDA | 170040000012025NE000122
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DAS ESTRUTURAS DA FACHADA DO PRÉDIO DO DMA DA ALF/FOR | Fortaleza | CE | 03 | SRRF03 | 170040 | SRRF03 | Demolição de estruturas de cortina concreto da fachada do Depósito de Mercadorias da Alfândega com risco de desabamento. | Eliminação do risco de desabamento progressivo do Depósito de Mercadorias Apreendidas da Alfãndega de Fortaleza e segurança dos usuários do edifício. E atendimento de parecer de laudo técnico. |  |  |  |  | 60000 | 2025-03-10 | 2025-03-27 |  |  | 60000 | 60000 | SAXUM DEMOLICOES PAVIMENTACOES E ESCAVACOES LTDA | 170040000012025NE000121
REFORMA PREDIAL E DE ACESSIBILIDADE DA ARF/PARNAÍBA | Parnaíba | PI | 03 | SRRF03 | 170040 | SRRF03 | Reforma geral do imóvel com adequação da acessibilidade e instalação de plataforma elevatória, substituição da coberta, piso, divisórias, forro, instalações elétricas e de rede, adequação da identidade visual e pintura. | Preservação e conservação do patrimônio público. Aumento do grau de satisfação dos usuários do edifício. Adequação do layout da agência para funcionamento da futura inspetoria a ser implementada no novo regiento interno da RFB |  |  |  |  | 1400500 | 2025-08-14 | 2026-02-14 |  |  | 0 | 0 | VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA | 170040000012025NE000182
REFORMA DE ACESSIBILIDADE DA DRF/JNE | Juazeiro do Norte | CE | 03 | SRRF03 | 170040 | DRF/JNE | Execução dos serviços de adequação de calçadas com piso podotátil, de rampas, de banheiros, de estacionamento para idoso e pessoa com mobilidade reduzida, sinalização e pintura das fachadas. | Adequação do imóvel às normas de acessibilidade e atendimento de demanda do Ministério Público Federal. |  |  |  |  | 509228.71 | 2025-10-31 | 2026-02-28 |  |  | 0 | 0 | CEARA SERVICOS LTDA | 170040000012025NE000261
ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA ALF/FOR | Fortaleza | CE | 03 | SRRF03 | 170040 | SRRF03 | Substituir e modernizar os componentes do único elevador da Alfândega de Fortaleza | Prover acessibilidade no imóvel da Alfândega de Fortaleza |  |  |  |  | 379000 | 2025-08-27 | 2026-05-24 |  |  | 0 | 0 | BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA | 170040000012025NE000244
ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO CRESCER NA 2ªSL | Fortaleza | CE | 03 | SRRF03 | 170040 | SRRF03 | Instalação de Divisórias Navais e Retráteis. Instalação de Persianas. Instalação de Drywall. | Adequação de espaço da DIGEP para realização de treinamentos e atividade de valorização e qualidade de vida no trabalho. |  |  |  |  | 109820.22 | 2025-04-30 | 2025-09-26 |  |  | 0 | 0 | C DIAS LTDA | 170040000012025NE000266
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS, NO-BREAKS E DIVISÓRIAS DO 4º A 7º E 10º ANDAR DO EDIF. CANON. | Recife | PE |  | SRRF04 | 170058 | SRRF04 | Adequar instalações para reduzir quedas enrgia e rede, substtuir elementos danificados de piso e banheiros | Atualizar instalações para funcionamento adequado e seguro do Órgão no imóvel |  | - | - | - | 1762579.41 | 2023-06-01 | 2025-05-02 | 705580.32 | 1033655.67 | 116903.37 | 1856139.36 | REAL ENERGY LTDA | 170058000012023NE000136; 170058000012024NE000346; 170058000012025NE000444
OBRA DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO EDIF. SEDE DA RFB NO RECIFE | Recife | PE |  | SRRF04 | 170058 | SRRF04 | Dotar o edifício de instalações de prevenção e combate a incêndio | Garantir segurança aos servidores e usuários do edifício, bem como assegurar preservação do patrimônio público |  | - | - | - | 1212317.14 | 2023-10-15 | 2025-06-30 | 0 | 956009.06 | 228301.62 | 1184310.68 | QUEIROZ COSTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 170058000012023NE000283
PROJETO BÁSICO COMPLETO, ELABORADO COM TECNOLOGIA BIM PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA SEDE DA DRF NATAL | Natal | RN |  | DRF/NAT | 170047 | DRF/NAT | Executar o projeto completo que atenda às necessidades dos servidores e usuários da DRF/Natal | Construção da nova sede da DRF/Natal |  | - | - | - | 705221.81 | 2023-01-15 | 2025-12-15 | 116026.98 | 40104.78 | 161210.58 | 317342.34 | GEOMETRIE PROJETOS E SERVICOS DE URBANISMO E ARQUITETU | 170058000012024NE000275; 170047000012023NE000129; 170047000012022NE000137; 170058000012025NE000381
ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA SEDE DA DRF NATAL | Natal | RN | 04 | DRF/NAT | 170047 | DRF/NAT | Ter assessoria a execução do projeto da DRF/Natal | Garantir a execução adequada do projeto da DRF/Natal |  | - | - | - | 293684.69 | 2023-01-15 | 2025-12-15 | 45773.1 | 19165.97 | 87990.39 | 152929.46 | TERA LTDA | 170058000012024NE000294; 170047000012023NE000130; 170047000012022NE000138; 170058000012025NE000380
CONSTRUÇÃO DE MURO, PREPARAÇÃO DE SOLO E CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO PARA MOTORISTAS NO TERRENO DE SANTO AMARO | Recife | PE | 04 | SRRF04 | 170058 | SRRF04 | Realizar obra de implantação de garagem de veículos oficiais para uso da SRRF04, dotando-o de área para motoristas e veículos, com segurança e espaço para diversos veículos (caminhões, caminhotes, carros de passeios) | Implantar a garagem de veículos oficiais da SRRF04 |  |  |  |  | 2527548.55 | 2023-02-01 | Obra concluída em 10/12/2024 | 1214341.32 | 1254931.52 | 204560.57 | 2673833.41 | REAL ENERGY LTDA | 170058000012023NE000343 e 170058000012022NE000321; 170058000012024NE000506; 170058000012025NE000147
CONSTRUÇÃO DE MURO, PREPARAÇÃO DE SOLO E CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO PARA MOTORISTAS NO TERRENO DE SANTO AMARO - CONTAINERS | Recife | PE | 04 | SRRF04 | 170058 | SRRF04 | Realizar obra de implantação de garagem de veículos oficiais para uso da SRRF04, dotando-o de área para motoristas e veículos, com segurança e espaço para diversos veículos (caminhões, caminhotes, carros de passeios) | Implantar a garagem de veículos oficiais da SRRF04 |  |  |  |  | 333400 | 2024-03-25 | 31/07/2025 (entrega de mais 1 container que foi aditado) | 0 | 332400 | 0 | 332400 | ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & PERFIS L | 170058000012024NE000094; 170058000012025NE000217
OBRA DE ACESSIBILIDADE DRF/NATAL | Natal | RN | 04 | DRF - NATAL | 170058 | DRF - NATAL | Adequar a edificação da DRF Natal às normas de acessibilidade vigentes, promovendo inclusão e segurança para todos os usuários. A obra inclui instalação de rampas, corrimãos, adequações em sanitários, piso tátil, rotas acessíveis e requalificação das calçadas. A intervenção busca garantir o cumprimento da legislação (Decreto nº 10.014/2019, NBR 9050) e melhorar as condições de atendimento ao público e de trabalho dos servidores. | Garantir acessibilidade plena à edificação, promover inclusão de pessoas com deficiência, atender às normas técnicas, melhorar o conforto e segurança dos usuários |  |  |  |  | 360172.95 | 2024-09-13 | 2025-05-10 | 0 | 0 | 274704.58 | 274704.58 | RC ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 170058000012024NE000347
Identidade Visual para as unidades da RFB da RF04 (Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas) |  |  | 04 | SRRF04 | 170058 | SRRF04 | Padronizar a identidade visual das unidades da RFB em PE, PB, RN e AL, com sinalização interna e externa conforme o Manual da Receita. A contratação permite fornecimento sob demanda, com foco em comunicação clara, reforço da imagem institucional e adoção de critérios sustentáveis. | Unificar visualmente as unidades, melhorar a sinalização, fortalecer a imagem institucional, facilitar o atendimento ao público e adotar práticas sustentáveis |  |  |  |  | 1650749.81 | 2025-04-09 | 2026-04-09 |  |  | 0 | 0 | C & R COMERCIO E SERVICO DE PLACAS PARA SINALIZACAO LTD | 170058000012024NE000568
04
CONTENÇÃO DE TALUDE PARA O EDIFÍCIO SEDE | Salvador | BA | 04 | SRRF05 | 170078 | SRRF05 | Executar contenção em Solo Grampeado no talude localizado na sede da SRRF05. | Estabilização do talude existente na parte posterior do terreno do edifício-sede da SRRF05, garantindo segurança aos usuários da edificação e seu entorno. |  |  |  |  | 1900000 | 2024-09-16 | 2025-05-12 | 0 | 371259.46 | 897140.54 | 1268400 | DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 170078000012024NE000129
LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E INSPEÇÃO FACHADA EDIFÍCIO SEDE DA RFB EM SALVADOR | Salvador | BA | 04 | SRRF05 | 170078 | SRRF05 | Execução de serviços de limpeza, higienização e inspeção visual, incluindo manutenção dos rejuntes, das fachadas do edifício sede da Receita Federal em Salvador, com utilização de técnicas de alpinismo industrial. | Manutenção das fachadas, preservando sua integridade e prolongando a vida útil da edificação; Inspeção das fachadas, identificando áreas com desgastes no rejunte, manifestações patológicas e descolamento de pastilhas. |  |  |  |  | 92200 | 2025-01-06 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 103699.96 | 103699.96 | CIA ESQUADRIAS MANUTENCAO E LIMPEZA DE FACHADAS LTDA | 170078000012024NE000135
EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO DMA ALF SALVADOR | Salvador | BA |  | SRRF05 | 170078 | SRRF05 | Execução de adequações no sistema de prevenção e combate a incêndio do Depósito de mercadorias apreendidas da Receita Federal em Salvador/BA, contemplando execução dos sistemas de hidrantes, bombas, alarme de incêndio, sinalização, iluminação de emergência e extintores de incêndio. | Proteção do depósito de mercadorias apreendidas contra possíveis sinistros no âmbito da prevenção e combate ao incêndio. |  |  |  |  | 391719.78 | 2025-05-19 | 2025-08-19 |  |  | 190633.75 | 190633.75 | BLUFIRE ENGENHARIA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LT | 170078000012025NE000051
05
05
ATUALIZAÇÃO PROJETO PPCI EDIFÍCIO SEDE BELO HORIZONTE PARA RENOVAÇÃO DO AVCB | Belo Horizonte | MG | 05 | SRRF06 | 170088 | DRF /BHE | Adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndio do prédio e obter a renovação do AVCB | Garantir a segurança dos usuários na prevenção e combate a incêndio no imóvel |  | - | - | - | 21690 | 2023-03-15 | 2025-08-30 | 4993.36 | 0 | 14930.15 | 19923.51 | WASH AIR ENGENHARIA LTDA | 170088000012023NE000082
PROJETO DE ADAPTAÇÕES DO IMÓVEL JURISDICIONADO AO TRT PARA COMPARTILHAMENTO COM A ARF (POÇOS DE CALDAS) | Poços de Caldas | MG |  | DRF/VAR | 170094 | ARF/PCS | Contratar obra de reforma para adequar o imóvel às necessidades da unidade da Receita Federal, quanto às instalações civis, elétricas, de cabeamento estruturado e comunicação visual. | Efetivar compartilhamento de imóvel e promover a economia de recursos de custeio |  | - | - | - | 79035 | 2023-11-27 | 2025-12-31 | 0 | 39463.35 | 10943.59 | 50406.94 | GTX ENGENHARIA LTDA | 170094000012023NE000144; 170094000012025NE000001
ASSESSORIA AO PROJETO DE ADAPTAÇÕES DO IMÓVEL JURISDICIONADO AO TRT PARA COMPARTILHAMENTO COM A ARF (POÇOS DE CALDAS) | Poços de Caldas | MG |  | DRF/VAR | 170094 | ARF/PCS | Fiscalizar serviço de elaboração de projeto | Garantir a execução do projeto conforme contratado |  | - | - | - | 51999 | 2023-11-27 | 2025-12-31 | 0 | 15904.61 | 12939.91 | 28844.52 | ACTUS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 170094000012023NE000209
REFORMA DA DRF EM GOVERNADOR VALADARES | Governador Valdares | MG | 06 | DRF /GVS | 170091 | DRF /GVS | Recuperar e adequar as condições do imóvel, em especial instalações civis, elétricas, de cabeamento estruturado, prevenção e combate a incêndio, acessibilidade e comunicação visual, e prepará-lo para compartilhamento com o TRT | Recuperação da integridade e modernização de instalações e sistemas prediais. Promoção de condições de segurança e acessibilidade. Efetivação do compartilhamento de imóvel e promoção da economia de recursos de custeio. |  |  |  |  | 6520000 | 2024-05-14 | 2025-12-31 | 0 | 387648.99 | 1501430.71 | 1889079.7 | RGFORTE CONSTRUTORA EIRELI | 170088000012024NE000083; 170088000012025NE000360
ASSESSORIA A REFORMA DA DRF EM GOVERNADOR VALADARES | Governador Valdares | MG | 06 | DRF /GVS | 170091 | DRF /GVS | Recuperar e adequar as condições do imóvel, em especial instalações civis, elétricas, de cabeamento estruturado, prevenção e combate a incêndio, acessibilidade e comunicação visual, e prepará-lo para compartilhamento com o TRT | Recuperação da integridade e modernização de instalações e sistemas prediais. Promoção de condições de segurança e acessibilidade. Efetivação do compartilhamento de imóvel e promoção da economia de recursos de custeio. |  |  |  |  | 6520001 | 2024-05-14 | 2025-12-31 | 0 | 95066.13 | 216821.8 | 311887.93 | STUQUI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | 170088000012024NE000082; 170088000012025NE000312
ADAPTAÇÕES DO IMÓVEL DO TRT PARA COMPARTILHAMENTO COM A DRF MONTES CLAROS. | Montes Claros | MG | 06 | SRRF06 | 170088 | SRRF06 | Adequar o novo imóvel às necessidades da unidade da Receita Federal, quanto às instalações civis, elétricas, de cabeamento estruturado e comunicação visual. | Efetivação do compartilhamento de imóvel e promoção da economia de recursos de custeio |  |  |  |  | 1066000 | 2024-03-01 | 2025-07-31 | 0 | 1018397.99 | 16963.92 | 1035361.91 | TESLA INSTALACOES ELETRICAS EIRELI | 170088000012024NE000061
ASSESSORIA - ADAPTAÇÕES DO IMÓVEL DO TRT PARA COMPARTILHAMENTO COM A DRF MONTES CLAROS. | Montes Claros | MG | 06 | SRRF06 | 170088 | SRRF06 | Apoiar a equipe de fiscalização do contrato da RFB com profissionais especializados, com conhecimentos e competências específicas | Execução da reforma conforme parâmetros contratados | [7 empty] | 0 | 90666.03 | 17819.92 | 108485.95 | STUQUI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | 170088000012024NE000071; 170088000012025NE000313
DPV - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COMUNICACAO VISUAL E TATIL PARA A ARF/ALMENARA | Almenara | MG | 06 | SRRF06 | 170088 | SRRF06 | Adequar o imóvel às necessidades da unidade da Receita Federal, quanto à comunicação visual. | Qualificação e padronização das novas instalações da unidade de Almenara |  |  |  |  | 14500 | 2024-12-02 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | GREEN MULTI COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 170088000012024NE000489
ASSESSORIA DO PROJETO EXECUTIVO DA OBRA DE REFORMA DA ARF DIAMANTINA | Diamantina | MG | 06 | SRRF06 | 170088 | ARF/DTA | Apoiar a equipe de fiscalização do contrato da RFB com profissionais especializados, com conhecimentos e competências específicas | Elaboração do projeto conforme parâmetros contratados |  |  |  |  | 26279.41 | 2025-03-28 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 14078.02 | 14078.02 | RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 170088000012024NE000444; 170088000012025NE000359
ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA OBRA DE REFORMA DA ARF DIAMANTINA | Diamantina | MG | 06 | SRRF06 | 170088 | ARF/DTA | Adequar imóvel público às normas técnicas de acessibilidade. | Adequação do imóvel público da União às normas técnicas de acessibilidade. Recuperação e conservação do patrimônio público. |  |  |  |  | 8005.17 | 2024-11-19 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | VITRIOL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 170088000012024NE000642
DPV - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COMUNICACAO VISUAL E TATIL PARA AS ARF EM ALMENARA, GUAXUPE E PASSOS | Almenara, Guaxupe e Passos | MG | 06 | SRRF06 | 170088 | SRRF06 | Adequar o imóvel às necessidades da unidade da Receita Federal, quanto à comunicação visual. | Qualificação e padronização das novas instalações das unidades de Passos e Guaxupé |  |  |  |  | 39778 | 2024-11-18 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 39778 | 39778 | CITEMIG SERVICOS LTDA. | 170088000012024NE000448
DPV - CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PARA AR CONDICIONADO DA DRF/ JUIZ DE FORA | Juiz de Fora | MG | 06 | SRRF06 | 170092 | SRRF06 | Realizar serviços de manutenção preventiva e corretiva | Recuperação da integridade das instalações e sistemas prediais da DRFJFA |  |  |  |  | 2770 | 2024-11-18 | 2025-01-15 | 0 | 0 | 2077.5 | 2077.5 | GLOBAL TECH LTDA | 170092000012024NE000037
CONTRATAÇÃO DE PERÍCIA E DE PROJETO DA PATOLOGIA DAS FACHADAS EM LITOCERÂMICA DA DRF BELO HORIZONTE. | Belo Horizonte | MG | 06 | SRRF06 | 170088 | DRF/BHE | Recuperar revestimento das fachadas em litocerâmica do prédio | Recuperação e conservação do patrimônio público. Segurança dos usuários e pedestres. |  |  |  |  | 150000 | 2025-01-07 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 27215 | 27215 | FUNDACAO CHRISTIANO OTTONI | 170088000012024NE000540
EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO APROVADO PELO CBMMG | Belo Horizonte | MG | 06 | DRF/JFA | 170092 | DRF/JFA | Adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndio do prédio e obter a renovação do AVCB | Melhores condições de segurança dos usuários na prevenção e combate a incêndio no imóvel |  |  |  |  | 6520000 | 2025-01-06 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | FLAMA PROJETOS LTDA | 170092000012024NE000039; 170092000012025NE000005
DPV - COMUNICACAO VISUAL PARA A NOVA ARF EM LAVRAS | Lavras | MG | 06 | SRRF06 | 170094 | SRRF06 | Adequar o imóvel às necessidades da unidade da Receita Federal, quanto à comunicação visual. | Efetivação do compartilhamento de imóvel e promoção da economia de recursos de custeio |  |  |  |  | 7290 | 2024-11-26 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 7290 | 7290 | LETROLUX LETREIROS LUMINOSOS LTDA | 170094000012024NE000097
EXECUÇÃO DE REFORMA PARA RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS EM LITOCERÂMICA DO EDIFÍCIO SEDE EM BELO HORIZONTE | Belo Horizonte | MG | 06 | SRRF06 | 170088 | DRF/BHE | Retirar a litocerâmica das fachadas elevadas e garantir segurança a pedestres, veículos e usuários do edifício. | Mitigação de riscos a pedestres, veículos e usuários do edifício decorrentesde eventuais desplacamentos e iminente queda da litocerâmica e protegeção das superfícies expostas até a execução da obra de recuperação definitiva das fachadas |  |  |  |  | 86997.5 | 2025-01-08 | 19/09/2025 |  |  | 86997.5 | 86997.5 | VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | 170088000012025NE000401
06
CONTRATACAO DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE ACESSIBILIDADE PARA A DRF/NIT | Niteroi | RJ | 06 | DRF/NIT | 170116 | DRF/NIT | Adequar o imóvel às normas de acessibilidade | Contratação de projeto que embasará a futura execução das obras de adaptação |  | - | - | - | 67400 | 2024-02-07 | contrato rescindido | 0 | 6740 | 0 | 6740 | MLR ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA | 170116000012023NE000410
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SEDE DA DEMAC | Rio de Janeiro | RJ |  | SRRF07 | 170116 | DEMAC/RJO | Proteger o imóvel da DEMAC - RJ contra incêndio, garantindo a segurança patrimonial e dos seus usuários. | Obtenção do Certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro |  |  |  |  | 980000 | 2024-03-07 | 2025-07-07 | 0 | 235645.17 | 718139.47 | 953784.64 | SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA | 170116000012024NE000230
INSTALACAO DE CFTV EM TODAS AS UNIDADES | Rio de Janeiro | RJ |  | SRRF07 | 170116 | DEMAC/RJO | Garantir a segurança patrimonial através de vigilância eletrônica | Instalação de sistema de câmeras e gravações de imagens em todos os imóveis da 7ª RF |  |  |  |  | 118700 | 2024-04-15 | 2024-11-30 | 0 | 89025 | 29675 | 118700 | SORS CONCEPT LTDA | 170116000012024NE000236
CONSERTO DE ELEVADORES - DRF/NIT | Niteroi | RJ | 07 | DRF/NIT | 170116 | DRF/NIT | Consertar e modernizar o elevador de carga do imóvel sede da DRF Niterói | Obtenção de projeto básico para a contratação da execução de conserto e modernização do elevador de carga. |  |  |  |  | 21500 | 2024-09-10 | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | CORE GESTAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA | 170121000012024NE000012
RECUPERAÇÃO DE MURO, CALÇADA E PISO DE ACESSO DE PEDESTRESDA DRF/NIT | Niteroi | RJ | 07 | DRF/NIT | 170116 | IRF/MCE | Recuperar o muro de divisa, as calçadas e o piso do pátio de acesso à IRF Macaé com acessibilidade | Contratação da execução das obras de recuperação do muro, calçadas e pátio com adaptações às normas de acessibilidade |  |  |  |  | 335000 | 2024-07-16 | 2024-11-04 | 0 | 20108.73 | 3891.27 | 24000 | A S NETO ENGENHARIA LTDA | 170116000012024NE000304
DPV - LAUDO DE AVALIACAO DAS PATOLOGIAS NA COBERTURA DO CAC IPANEMA E DRJ/RJO | Rio de Janeiro | RJ | 07 | SRRF07 | 170116 | SRRF07 | Apontar os problemas estruturais nas lajes de cobertura | Orientar a manutenção corretiva das lajes e telhados de cobertura do imóvel |  |  |  |  | 5750 | 2024-07-01 | 2025-02-07 | 6 | 0 | 5750 | 5756 | ECOHIDRO ENGENHARIA E GESTAO HIDRICA LTDA | 170116000012024NE000396
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO PARA A ALF DO PORTO DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro | RJ | 07 | SRRF07 | 170116 | SRRF07 | Manutenção preventiva, necessária para adequar o sistema instalado à demanda da unidade. | Evitar perdas e desperdício de carga com consequente elevação do custo mensal. |  |  |  |  | 49994 | 2023-11-09 | 2025-06-17 |  | 14998.2 | 34995.8 | 49994 | PROSEL DE IGUACU PROJETOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 170116000012023NE000396
CONTRATACAO DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE ACESSIBILIDADE PARA A DRF/NIT | Niteroi | RJ | 07 | DRF/NIT | 170116 | DRF/NIT | Adequar o imóvel às normas de acessibilidade | Projeto básico que servirá de base para a contratação das obras de adaptação. |  |  |  |  | 63000 | 2025-07-11 | 2025-10-18 |  |  | 0 | 0 | SUELI GRIMAUD ARQUITETURA LTDA | 170116000012025NE000259
CONTRATAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS VISANDO A PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA ARF/ITAPERUNA-RJ | Itaperuna | RJ | 07 | SRRF07 | 170116 | SRRF07 | Prorrogação do contrato de Aluguel do imóvel onde funciona a ARF Itaperuna | Documento necessário para embasar a negociação do aluguel e prorrogação do contrato. |  |  |  |  | 1220 | 2025-03-10 | 2025-05-23 |  |  | 1220 | 1220 | SILVA EDIFICACOES LTDA | 170116000012025NE000186
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SEDE DA DEMAC | Rio de Janeiro | RJ | 07 | SRRF07 | 170116 | SRRF07 | Proteger o imóvel da DEMAC - RJ contra incêndio, garantindo a segurança patrimonial e dos seus usuários. | Obtenção do Certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro |  |  |  |  | 52845.17 | 2024-03-07 | 2025-12-31 |  |  | 19727.66 | 19727.66 | SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA | 170116000012025NE000268
RECUPERAÇÃO DE MURO, CALÇADA E PISO DE ACESSO DE PEDESTRES IRF MACAÉ. | Macaé | RJ | 07 | DRF/NIT | 170116 | IRF/MCE | Recuperar o muro de divisa, as calçadas e o piso do pátio de acesso à IRF Macaé com acessibilidade | Contratação da execução das obras de recuperação do muro, calçadas e pátio com adaptações às normas de acessibilidade |  |  |  |  | 797384.55 | 2025-10-13 | 2026-03-13 |  |  | 0 | 0 | FENDER ENGENHARIA LTDA | 170116000012025NE000309
ASSESSORIA A RECUPERAÇÃO DE MURO, CALÇADA E PISO DE ACESSO DE PEDESTRES IRF MACAÉ. | Macaé | RJ | 07 | DRF/NIT | 170116 | IRF/MCE | Assessoria à fiscalização técnica da obra do muro de divisa, as calçadas e o piso do pátio de acesso à IRF Macaé com acessibilidade | Apoio para bons resultados de fiscalização técnica das obras executadas na IRF/MACAÉ |  |  |  |  | 29457 | 2025-10-13 | 2026-03-13 |  |  | 0 | 0 | CONCEITO ENGENHARIA LTDA | 170116000012025NE000311
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO NO DMA/IPIRANGA | São Paulo | SP | 08 | ALF/SPO | 170533 | ALF/SPO | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO NO DMA/IPIRANGA | INSTALAR SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO NO DMA/IPIRANGA |  |  |  |  | 3400000 | 2023-11-08 | 2025-07-08 | 0 | 2499359.9 | 811516.27 | 3310876.17 | REFERENCIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 170533000012023NE000110
FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO NO DMA/IPIRANGA | São Paulo | SP | 08 | ALF/SPO | 170533 | ALF/SPO | Assessoria à fiscalização da instalação do sistema de combate a incêndio do DMA/Ipiranga | Assessorar a fiscalização técnica do serviço de instalação do sistema de combate a incêndio do DMA/Ipiranga |  |  |  |  | 299742.2 | 2023-11-08 | 2025-07-08 | 0 | 196139.2 | 103603 | 299742.2 | LLP ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA | 170533000012023NE000118
PROJETO PARA OBTENÇÃO DO AVCB - EDIFÍCIO FLORÊNCIO DE ABREU | São Paulo | SP | 08 | SRRF08 | 170133 | SRRF08 | Levantamento Cadastral Arquitetônico; Estudos e Projetos de Sistema de Proteção Contra Incêndio; Projetos Complementares para obtenção de AVCB | Elaboração e aprovação de projeto junto ao corpo de bombeiros; elaboração de projetos complementares de adequação da edificação da R. Florêncio de Abreu |  |  |  |  | 24471 | 2024-02-09 | 2025-05-30 | 0 | 12235.5 | 12235.5 | 24471 | MINERVA ENGENHARIA LTDA | 170133000012023NE000183
PROJETO EMERGENCIAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO SUBSOLO DA EDIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE CALÇADA | São Bernado do Campo | SP | 08 | DRF/SAE | 170133 | ARF/SBC | Obtenção de laudo e projeto para recuperar impermeabilização do subsolo da edificação e corrigir calçada | Laudo e projeto de impermeabilização do subsolo da edificação e projeto para correção da calçada |  |  |  |  | 120000 | 2024-07-29 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | A S NETO ENGENHARIA LTDA | 170133000012024NE000537
ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA - SERVIÇOS DE RESTAURO DA ALF/STS | Santos | SP | 08 | ALF/STS | 170133 | ALF/STS | Assessorar fiscalização técnica do serviço de restauro da fachada da Alfândega de Santos | Municiar fiscalização técnica do serviço de restauro da fachada da Alfândega de Santos com informações relevantes, tempestivas e suficientes |  |  |  |  | 80000 | 2024-07-18 | 2025-07-18 | 0 | 67570.21 | 128444.94 | 196015.15 | LLP ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA | 170133000012024NE000541; 170133000012024NE000946; 170133000012025NE000506; 170533000012025NE000020
SUBSTITUIÇÃO DO CHILLER DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE AR | Sorocaba | SP | 08 | DRF/JUN | 170133 | DRF/SOR | Elaboração de Laudos e Projetos Básicos para modernização dos sistemas centrais de ar condicionados instalados nas Delegacias da RFB em São José do Rio Preto e Sorocaba | modernização dos sistemas centrais de ar condicionados instalados nas Delegacias da RFB em São José do Rio Preto e Sorocaba |  |  |  |  | 130000 | 2024-09-24 | 2025-06-30 | 0 | 6550 | 6550 | 13100 | MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 170133000012024NE000547
REMANESCENTE DE OBRA - SERVIÇOS DE RESTAURO DA ALF/STS | Santos | SP | 08 | ALF/STS | 170133 | ALF/STS | Restaurar fachada da Alfândega de Santos | Restauro da] fachada da Alfândega de Santos |  |  |  |  | 4160000 | 2024-06-03 | 2025-07-18 | 0 | 2703569.32 | 2536996.7 | 5240566.02 | M.R. CONSTRUTORA LTDA | 170168000012023NE000112; 170168000012024NE000049; 170133000012024NE000562; 170133000012025NE000412; 170133000012025NE000465; 170133000012025NE000534
REFORMA DAS ÁREAS MOLHADAS DA SEDE DRF/OSASCO | Osasco | SP | 08 | DRF/OSA | 170133 | DRF/OSA | Reformar banheiros e copas do edifício-sede da DRF/Osasco | Reforma dos banheiros e copas do edifício-sede da DRF/Osasco para pleno uso dos ocupantes do edifício |  |  |  |  | 240000 | 2025-01-06 | 2025-07-06 | 0 | 0 | 464271.98 | 464271.98 | AGM ENGENHARIA CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA | 170133000012024NE000903; 170133000012024NE000936
Manutenção corretiva (não continuada) dos sistemas de segurança e acesso do Datacenter da RF08 | São Paulo | SP | 08 | SRRF08 | 170133 | SRRF08 | Realizar manutenção corretiva no sistema de segurança e acesso do Datacenter da RF08 | Efetivo funcionamento do sistema de segurança e acesso do Datacenter da RF08 |  |  |  |  | 240000 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | 170133000012024NE000863
EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA O EDIFÍCIO SEDE DA ALF STS. | Santos | SP | 08 | ALF/STS | 170133 | ALF/STS | Desenvolver projeto luminotécnico da fachada do edifício da Alf/Santos | Projeto luminotécnico da fachada do edifício da Alf/Santos |  |  |  |  | 240000 | 2025-01-13 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 11520 | 11520 | LAND5 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 170133000012024NE000928
READEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO-BASE DA EQUIPE REGIONAL OEA | Campinas | SP | 08 | ALF/SPO | 170133 | ALF/VCP | Adequar layout para implantar escritório-base da equipe regional OEA | Ambiente adequado e funcional para escritório-base da equipe regional OEA |  |  |  |  | 240000 | 2024-08-12 | 2024-12-23 | 0 | 0 | 229519.99 | 229519.99 | AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A. | 170533000012024NE000081
ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS DE TRABALHO DA RF08 - INSTALAÇÃO DE NOVAS DIVISÓRIAS | São Paulo | SP | 08 | SRRF08 | 170133 | SRRF08 | Adequar espaços de trabalho da RF08 para novo sistema de trabalho híbrido | Ambientes adequados e funcionais para o desenvolvimento do trabalho na RF08 |  |  |  |  | 2178842.7 | 2025-02-10 | 2025-08-10 | 0 | 0 | 60558.76 | 60558.76 | MARCENARIA SULAR LTDA | 170133000012024NE000937; 170133000012024NE000939
ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS DE TRABALHO DA RF08 -DESMONTAGEM-MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EXISTENTES | São Paulo | SP | 08 | SRRF08 | 170133 | SRRF08 | Adequar espaços de trabalho da RF08 para novo sistema de trabalho híbrido | Ambientes adequados e funcionais para o desenvolvimento do trabalho na RF08 |  |  |  |  | 391125 | 2025-02-10 | 2025-08-10 | 0 | 0 | 50351 | 50351 | DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI | 170133000012024NE000938
PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES DA ARF SBC | São Bernado do Campo | SP | 08 | SRRF08 | 170133 | SRRF08 | Modernização, atualização tecnologica integral - 2 elevadores - | Garantir segurança, acessibilidade no trasporte de pessoas em conformidade normas vigentes |  |  |  |  | 311394 | 2023-02-01 | 2025-01-31 |  |  | 311394 | 311394 | ONE ELEVADORES DF LTDA. | 170133000012025NE000560
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA A REFORMA COMPLETA DRF/CPS | Campinas | SP | 08 | DRF /CPS | 170136 | DRF /CPS | Desenvolver anteprojeto, projeto básico e projeto executivo - retrofit | Melhoria e adequação das instalações na DRF/Campinas |  |  |  |  | 192388.2 | 2022-10-08 | 2025-10-08 |  |  | 0 | 0 | UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S | 170136000012025NE000002
CONTRATAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO E ORÇAMENTAÇÃO PARA CONCLUSÃO DA OBRA ARF ITANHAEM | Itanhaém | SP | 08 | ALF/STS | 170133 | ARF/IEM | Revisão do projeto básico incluindo projeto executivo | Retomada da construção da ARF de Itanhaem |  |  |  |  | 108000 | 2025-04-14 | 2025-08-13 |  |  | 4769.7 | 4769.7 | HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA. | 170133000012025NE000461
REFORMA DAS ÁREAS MOLHADAS DA SEDE DRF/OSASCO | Osasco | SP | 08 | DRF/OSA | 170133 | DRF/OSA | Reformar as áreas molhadas e instalações da DRF Osasco para recuperar as condições de uso | Restabelecer a funcionalidade e o conforto dos banheiros, copas e demais dependências, com substituição de revestimentos e instalações deterioradas, garantindo ambientes adequados e duráveis para as atividades da unidade. |  |  |  |  | 270000 | 2025-01-13 | 2025-12-19 |  |  | 23422.53 | 23422.53 | AGM ENGENHARIA CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA | 170133000012025NE000708
ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS DE TRABALHO DA RF08 PARA ATENDER A NECESSIDADES ATUAIS DE JORNADA DE TRABALHO HÍBRIDA, NO CONTEXTO DE EQUIPES REGIONALIZADAS OU NACIONALIZADAS, REUNIÕES VIRTUAIS | São Paulo | SP | 08 | SRRF08 | 170133 | SRRF08 | Adequar o layout dos ambientes para as necessidades atuais da RFB | Atualização e adequação de layout de diversos ambientes de trabalho da receita com montagem e desmontagem de divisórias |  |  |  |  | 218558.45 | 2025-01-06 | 2025-06-11 |  |  | 0 | 0 | DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI | 170133000012025NE000720
Impermeabilização do subsolo e correção da calçada da ARF São Bernardo do Campo SP | São Bernado do Campo | SP | 08 | DRF/SAE | 170133 | ARF/SBC | Impermeabilizar o subsolo e corrigir a calçada do edifício da ARF-São Bernardo do Campo. | Garantir a estanqueidade do subsolo, prevenindo danos estruturais e garantindo a durabilidade da edificação, bem como restabelecer as condições adequadas de nivelamento, acessibilidade e segurança da calçada externa. |  |  |  |  | 72999.23 | 2025-08-21 | 2025-11-20 |  |  | 0 | 0 | CHANGE M&G ENGENHARIA LTDA | 170133000012025NE000750
PROJETO PARA REFORMA DAS CALHAS DOS GALPÕES DO DMA/BAURU | Bauru | SP | 08 | SRRF08 | 170133 | SRRF08 | Reforma das calhas do DMA - Bauru | Solução de problemas de entupimento e escoamento das tubulações das galerias de águas pluviais do estacionamento do Depósito de Mercadorias Apreendidas - DMA da Receita Federal em Bauru |  |  |  |  | 122600 | 2025-09-10 | 2025-10-03 |  |  | 107500 | 107500 | SKYSUN PROJETOS INSTALACOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTD | 170135000012025NE000113
CONTRATAÇÃO DO PROJETO DE RESTAURO DO PRÉDIO HISTÓRICO DA ALF-PGA. | Paranaguá | PR | 09 | SRRF09 | 170156 | ALF/PGA | Prover o restauro garantindo as características históricas e a usabilidade do imóvel. | Conservação do Patrimônio Público e devolução da funcionalidade do ambiente. |  |  |  |  | 250000 | 2024-01-19 | 2025-08-15 | 0 | 48709.13 | 69885.66 | 118594.79 | FACCIO ARQUITETURA S/S LTDA | 170156000012023NE000552
CONTRATAÇÃO DO PROJETO DE RESTAURO DO CASARÃO MALBURG | Itajaí | SC | 09 | DRF/BLU | 170156 | ALF/ITJ | Prover o restauro garantindo as características históricas e a usabilidade do imóvel. | Conservação do Patrimônio Público e devolução da funcionalidade do ambiente. |  |  |  |  | 180000 | 2024-01-19 | 2025-08-15 | 0 | 29890.55 | 40394.8 | 70285.35 | FACCIO ARQUITETURA S/S LTDA | 170156000012023NE000551
SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO DMA DA ALF/PGA | Paranaguá | PR | 09 | SRRF09 | 170156 | ALF/PGA | Prover estanqueidade ao imóvel do DMA da ALF/PGA | Conservação do Patrimônio Público com nova cobertura, substituição de janelas e intervenção de fachada do imóvel. |  |  |  |  | 7080814.32 |  | 2025-05-30 | 0 | 2579765.22 | 1727251.6 | 4307016.82 | BARROS ENGENHARIA LTDA | 170156000012023NE000565; 170156000012023NE000568; 170156000012025NE000272
REFORMA TELHADO DA SEDE DA DRF/CVL | Cascavel | PR | 09 | DRF/CVL | 170153 | DRF/CVL | Prover estanqueidade ao imóvel sede da DRF/CVL. | Conservação do Patrimônio Público com nova cobertura, substituição de janelas e intervenção de fachada do imóvel. |  |  |  |  | 2440591.12 | 2024-01-29 | 2025-08-30 | 0 |  | 1842004.44 | 1842004.44 | STRACKE & SCANAGATTA CONSTRUCOES LTDA | 170153000012023NE000459; 170153000012025NE000315
EXECUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE ELEVADOR. | Blumenau | SC | 09 | DRF/BLU | 170156 | ALF/ITJ | Modernizar sisema de transporte vertical no Edifício Sede da Alfândega da Receita Federal em Itajaí/SC | Modernização do Patrimônio Público, com recuperação e upgrade de elevadores |  |  |  |  | 330714.54 | 2024-07-30 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 99287.2 | 99287.2 | CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA | 170156000012024NE000387
RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ED SEDE DA DRF/FNS. | Florianópolis | SC | 09 | DRF/FNS | 170156 | DRF/FNS | Modernizar a climatização do edifício Modernizar o edifício preservando o Patrimônio Público. | Preservar e Conservar o Patrimônio; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; |  |  |  |  | 500000 | 2024-09-19 | Finalizado | 0 | 0 | 549000 | 549000 | BIOSAFE - BIOSSEGURANCA DO BRASIL LTDA | 170156000012024NE000420
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA DRF/STM | Santa Maria | RS | 10 | DRF /STM | 170156 | DRF /STM | Atender a legistação de incêndio.Melhorar a habitabilidade e o conforto com melhores condições para servidores e contribuintes. | Preservar e Conservar o Patrimônio; Aumentar o grau de satisfação dos usuários; Permitir aos usuários a acessibilidade do edifício; |  | - | - | - | 3845186.47 | 2021-01-11 | 2025-07-31 | 2672582.88 | 1844994.96 | 279688.51 | 4797266.35 | DE MARTINI ASSOCIADOS LTDA | 170183000012020NE800618, 170183000012021NE000196, 170183000012022NE000272 e 170183000012022NE000284
DPV - Execução de reparos no cercamento do pátio de caminhões da ACI/Aceguá/RS | Aceguá | RS | 10 | SRRF10 | 170177 | SRRF10 | Reparar o cercamento do pátio de cargas da ACI Aceguá, para melhorar a segurança dos usuários, servidores e cargas. | Preservar e Conservar o Patrimônio; Aumentar o grau de satisfação e a segurança dos usuários; |  |  |  |  | 26649.19 | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 0 | 0 | 26649.19 | 26649.19 | LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 170177000012024NE000390
EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO DO DMA DA DRF/SANTO ÂNGELO. | Santo Angelo | RS | 10 | DRF/CXL | 170177 | DRF/SAO | Atender a legistação de incêndio. | Garantir a segurança de usuários e servidores. |  |  |  |  | 60000 | 2024-10-17 | 2025-07-09 | 1 | 0 | 1255 | 1256 | OPUS MAGNA ENGENHARIA LTDA | 170177000012024NE000440
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA DRF CAXIAS DO SUL | Caxias do Sul | RS | 10 | DRF/CXL | 170177 | DRF/CXL | Recuperar o imóvel atingido por um incêndio | Garantir a segurança de usuários e servidores no retorno ao prédio. |  |  |  |  | 144499.99 | 2024-12-26 | 2025-07-19 | 2 | 0 | 34212.19 | 34214.19 | ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 170177000012024NE000459
RESTAURO GERAL NO PRÉDIO DA ALF/RGE ( PRÉDIO TOMBADO PELO IPHAN ) | Rio Grande | RS | 10 | DRF/PEL | 170177 | ALF/RGE | Preservação do Patrimônio Público Tombado, em utilização pela RFB | Garantir a preservação do ióvel tombado e prover conforto aos usuários e servidores. |  |  |  |  | 350000 | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 3 | 0 | 130000 | 130003 | SCHIFFINO & JUNQUEIRA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 170177000012024NE000465; 170177000012025NE000286
REFORMA DO TELHADO DA INSPETORIA IRF - PORTO MAUÁ | Porto Mauá | RS | 10 | DRF/STM | 170177 | IRF/MUA | Preservar o Patrimônio Pùblico | Eliminar as infiltrações. Preservar e Conservar o Patrimônio Público. |  |  |  |  | 300000 | 2025-08-01 | 2025-12-31 |  |  | 0 | 0 | ACOFORTE CONSTRUCOES LTDA | 170177000012025NE000341
LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E AUTOMACAO DA ALA 2, DO BLOCO O | Brasília | DF | UC | COPOL | 170010 | COPOL | Elaborar diagnóstico e projeto de adequação do sistema de ar-condicionado da ala 2 do ED. Anexo O a fim de promover melhorias no conforto térmico dos usuários instalados. | Elaboração de diagnóstico da situação do sitema de ar-condicionado e propostas para intervenções de adequação. |  |  |  |  | 222696.83 | 2024-04-24 | 2025-04-24 | 0 | 23040 |  | 23040 | ANDRE JORGE TOZETTO DOS SANTOS | 170010000012024NE000127
REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DO BLOCO O, ANEXO | Brasília | DF | UC | COPOL | 170010 | COPOL | Execução de serviços técnicos de engenharia para reparos em trechos da laje de cobertura | Reparo e impermeabilização de trechos da laje de cobertura da ala 2 do Ed. Anexo O em Brasília0DF |  |  |  |  | 100000 | 2025-06-11 | 2027-06-10 |  |  | 0 | 0 | CVT CONSTRUTORA LTDA | 170010000012025NE000170
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS E MOBILIARIO SOB MEDIDA - MGI | Brasília | DF | UC | COPOL | 170010 | COPOL | Serviço de fornecimento e instalação de divisórias e mobiliário para adequações de espaço da RFB em Brasília-DF | Fornecimento e instalação de divisórias para adequações de espaços ocupados pela RFB em Brasília-DF |  |  |  |  | 27400 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 265485.09 | 265485.09 | ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA | 170607000012025NE000716; 170607000012025NE000764
MANUNTENCAO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA | Brasília | DF | UC | COPOL | 170010 | COPOL | Serviço de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos prédios ocupados pela RFB em Brasília-DF | Manutenção dos prédios ocupados pela RFB em BRasília-DF |  |  |  |  | 11029.55 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 0 | 0 | RCS TECNOLOGIA S/A | 170607000012025NE000791; 170607000012025NE000717