TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

## – CONSULTOR POR PRODUTO –

TOR/xxxx/ Nº        /2023

# 1. Projeto

OEI/BRA/21-002 – Melhoria da Qualidade da Educação no Brasil por meio do Fortalecimento Institucional do FNDE em seu Papel para o Alcance das Metas do PNE.

2.  Enquadramento

Objetivo Específico 1: Avaliação da implementação das ações de apoio e assistência técnica realizadas pelo FNDE, em seu papel para o alcance das metas e estratégias do PNE 2014 – 2024, com foco na formatação de subsídios, identificação de oportunidades de contribuição e proposição de melhorias na execução das políticas públicas, para o novo ciclo do Plano Nacional de Educação.

2.1 Resultado

Resultado 1.2: Métodos, técnicas e procedimentos de avaliação da implementação dos Programas Nacionais, pelos executores estaduais e municipais, formulados e testados visando identificar seu papel no alcance das metas do PNE 2014-2024 e propor subsídios para atuação do FNDE no próximo ciclo do PNE.

2.2 Atividade

Atividade 1.2.3.: Desenvolver propostas de revisão dos processos e ações utilizados na implementação dos programas nacionais com vistas ao melhor desempenho da missão do FNDE no alcance das metas.

3. Justificativa

O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo.

Para a execução do Programa, o Governo Federal, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, repassa recursos financeiros aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às escolas federais. Os recursos devem ser utilizados exclusivamente para compra de gêneros alimentícios. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e quilombolas.

Relevante mencionar que o PNAE se tornou um importante mercado institucional para os produtos da agricultura familiar no Brasil, e tem afirmado sua contribuição como um elemento de integração e articulação intersetorial para a política pública da agricultura familiar e para o desenvolvimento dos pequenos produtores rurais de forma a promover alimentação saudável e fortalecer a agricultura familiar nas escolas do País.

Dessa forma, com o objeto  de fortalecer a implementação de ações conjuntas para a promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar, com foco prioritário no Programa Nacional de Alimentação Escolar, de forma a contribuir com a segurança alimentar e nutricional e com o fortalecimento da agricultura familiar, este FNDE celebrou o Acordo de Cooperação Técnica - ACT  nº 05/2023 com o Ministério da Educação (MEC), o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar  (MDA), o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e o Ministério da Saúde (MS).

Destacam-se as seguintes obrigações desta Autarquia no âmbito do referido ACT: disponibilizar os dados referentes à aquisição de gêneros alimentícios fornecidos pela agricultura familiar, com recursos financeiros transferidos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar e; coordenar as estratégias de disseminação, formação, implementação e monitoramento da Resolução CD/FNDE nº 6, de 8 de maio de 2020, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do PNAE.

No que se refere aos dados da aquisição da agricultura familiar para a alimentação escolar, esclarece-se que a verificação do cumprimento das regras e diretrizes do Programa é realizada por meio da análise da prestação de contas enviada por meio do Sistema SIGPC (Sistema de Gestão de Prestação de Contas) pelos gestores que executam a política. Para levantamento e melhor verificação das informações prestadas no Sistema, no que concerne ao monitoramento da aquisição da agricultura familiar para a alimentação escolar, são verificados os registros e documentos de despesas apresentados pela entidade executora, sendo necessário a criação de mecanismos que facilitem o tratamento dos dados, com vistas a sua validação e publicação.

Os dados relativos às compras da agricultura familiar no âmbito do PNAE são importantes para a avaliação da conformidade dessas aquisições com as regras, princípios e diretrizes do Programa, tais como: a valorização de hábitos alimentares locais, restrição de alimentos processados e ultra processados e a segurança nutricional com uma dieta balanceada para os estudantes. Além disso, esses dados subsidiam a avaliação do Programa, o processo de tomada de decisões, além de contribuírem para o aumento da sua transparência e a realização de novas pesquisas sobre seu impacto no desenvolvimento estudantil, e consequente nas metas e objetivos do Plano Nacional de Educação (PNE).

Focado nesse objetivo, o FNDE demanda uma consultoria especializada para a realização de estudos e elaboração de documentos técnicos voltados para o aprimoramento da extração de dados das prestações de contas do PNAE no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC, com foco nas compras da agricultura familiar no âmbito do PNAE.

4. Objetivo da contratação

Contratação de consultoria especializada para oferecer subsídios ao aprimoramento da extração e tratamento de dados das prestações de contas do PNAE no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC, com foco na compra da agricultura familiar para o PNAE.

5. Especificação técnica dos serviços a serem realizados

Atividade 1: Realizar reuniões de alinhamento com a equipe técnica do FNDE.

Atividade 2: Analisar os documentos e legislações referentes à Prestação de Contas e ao PNAE, com vistas a subsidiar a elaboração dos documentos e proposições técnicas.

Atividade 3: Analisar o Sistema SIGPC, sua finalidade, estrutura geral e suas diversas funcionalidades de negócio, com foco na integração com a base de dados da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP e do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar – CAF.

Atividade 4: Elaborar estudos técnicos com a análise situacional das compras públicas de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar para o PNAE, referente aos anos de 2020, 2021 e 2022, com base na exploração dos dados contidos no módulo de prestação de contas do PNAE no SIGPC.

Atividade 5: Analisar as regras do PNAE relativas à aquisição e oferta de alimentos e a inserção destas informações no SIGPC, por meio de documentos de despesas, tais como Notas Fiscais inseridas manualmente e via Nota Fiscal Eletrônica, de leitura automática, a partir da Lista de Alimentos classificados em conformidade com as regras do Programa.

Atividade 6: Elaborar uma metodologia que possibilite mapear experiências exitosas de Entidades Executoras (EEX) que efetivamente compram gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar para o PNAE, estabelecendo indicadores que apontem os aspectos da gestão determinantes para bons resultados.

Atividade 7: Elaborar proposta de conteúdo orientador sobre as ações para fortalecimento dos processos de comercialização entre agricultores familiares e/ou suas organizações e as prefeituras e secretarias de educação.

Atividade 09: Sistematizar e analisar os dados referentes às atividades de monitoramento da aquisição de alimentos oriundos da Agricultura Familiar para o PNAE, nos anos de 2020 a 2022, destacando avanços obtidos, e com proposições para o desenvolvimento de melhorias via Sistema que contribuam para o acompanhamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, por meio da análise da prestação de contas do Programa, realizada no SIGPC.

- PERFIL

6.1 Requisitos mínimos de qualificação

a. Formação acadêmica

a.1. Requisito obrigatório: diploma de conclusão de curso superior completo em agronomia ou áreas afins, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação.

a.2. Requisito desejável: pós-graduação em curso devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação na área de agronomia ou áreas afins.

b. Experiência profissional

b.1 Requisito obrigatório: experiência comprovada em atividades relacionadas à pesquisa e extensão na área de segurança alimentar e nutricional e/ou agricultura familiar.

b.2. Desejável: experiência em atividades relacionadas à extração e análise de dados de sistemas para o setor público.

b.3. Desejável: experiência em atividades relacionadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e/ou políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional.

7. Produtos ou resultados previstos

Consultor 1

| Produto | Data de entrega | Valor do produto |
| --- | --- | --- |
| Produto 1 - Documento técnico “A” Documento técnico contendo análise situacional das compras públicas de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar para o PNAE, referente aos anos de 2020 e 2021 com base na exploração dos dados contidos no módulo de prestação de contas do PNAE no SIGPC, destacando as principais problemáticas relacionadas à validação dos dados, caso haja. | 45 Dias contados a partir da data de assinatura do contrato | R$ 20.000,00 |
| Produto 2 - Documento técnico “B” Documento técnico contendo análise situacional das compras públicas de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar para o PNAE, referente ao ano de 2022, com base na exploração dos dados contidos no módulo de prestação de contas do PNAE no SIGPC, destacando as informações referentes à aquisição de pescado e orgânicos, assim como as principais problemáticas relacionadas à validação dos dados, caso haja. | 90 dias contados a partir da data de assinatura do contrato | R$ 24.000,00 |
| Produto 3 - Documento técnico “C” Documento técnico contendo metodologia que possibilite mapear experiências exitosas de Entidades Executoras (EEX) que efetivamente compram gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar para o PNAE, estabelecendo indicadores que apontem os aspectos da gestão determinantes para bons resultados. | 150 dias contados a partir da data de assinatura do contrato | R$ 24.000,00 |
| Produto 4 - Documento técnico “D” Documento técnico contendo proposta de conteúdo orientador sobre as ações para fortalecimento dos processos de comercialização entre agricultores familiares e/ou suas organizações e as prefeituras e secretarias de educação contendo informações sobre passo a passo de compra e venda para o PNAE. | 240 dias contados a partir da data de assinatura do contrato | R$ 26.000,00 |
| Produto 6 - Documento técnico “E” Documento Técnico orientador e propositivo com dados sistematizados e analisados referentes às atividades de monitoramento da aquisição de alimentos oriundos da Agricultura Familiar para o PNAE nos anos de 2020 a 2022, destacando avanços obtidos, e com proposições para o desenvolvimento de melhorias via Sistema que contribuam para o acompanhamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, por meio da análise da prestação de contas do Programa, realizada no SIGPC. | 360 dias contados a partir da data de assinatura do contrato | R$ 26.000,00 |
| Valor total do contrato por consultor |  | R$ 120.000,00 |

8. Valor Global$ 120.000,00.

9. Local de entrega/realização: Brasília/DF.

10. Prazo de Execução:12 meses a partir da data de assinatura do contrato.

11. Número de Vagas: 01 (uma).

12. Critérios de Avaliação

12.1 Formação Acadêmica (Pontuação Máxima – 10 pontos)

| CARACTERIZAÇÃO | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
| --- | --- |
| Curso superior completo, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação. Pós-graduação em curso devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação na área de agronomia ou áreas afins. 10 pontos: Doutorado 8 pontos: Mestrado 5 pontos: Especialização | 10 pontos |

12. 2 Exigências Específicas (Pontuação Máxima – 60 pontos)

| CARACTERIZAÇÃO | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
| --- | --- |
| Experiência mínima de 2 (dois) anos comprovada em atividades relacionadas à aquisição de alimentos da agricultura familiar para a alimentação escolar. 20 pontos: 5 anos de experiência 15 pontos: 3 anos de experiência 10 pontos:2 anos de experiência | 20 pontos |
| Experiência em atividades relacionadas à extração e análise de dados de sistemas para o setor público. 20 pontos: 5 anos de experiência 15 pontos: 3 anos de experiência 10 pontos: 1 ano de experiência | 20 pontos |
| Experiência em atividades relacionadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e/ou políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional. 20 pontos: 5 anos de experiência 15 pontos: 3 anos de experiência 10 pontos: 1 ano de experiência | 20 pontos |

12.3 Entrevista (Pontuação Máxima – 30 pontos)

| CARACTERIZAÇÃO | PONTUAÇÃO |
| --- | --- |
| Domina os assuntos relativos à sua contratação, como: 1. Conhecimento prático; 2. Conhecimento teórico. | Até 15 |
| Comunicação e interlocução durante a entrevista | Até 10 |
| Demonstra disponibilidade e interesse especial no trabalho desenvolvido pelo órgão contratante nas políticas de melhoria da educação. | Até 5 |

13. Considerações

13.1 Processo seletivo

a) A realização do Processo Seletivo é feita por comissão de seleção instituída especificamente para este fim.

b) A participação no processo seletivo implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste edital.

c) A seleção simplificada é pautada pela análise de currículos e entrevista, conforme segue:

13.1.1 Primeira Etapa – Análise de Currículos – PC

a) nesta etapa, será aferida pontuação para os currículos inscritos, conforme pontuação especificada neste Termo de Referência;

b) serão eliminados os currículos inscritos que não atenderem integralmente aos requisitos obrigatórios exigidos, conforme item 6.1 deste Termo de Referência;

c) serão convocados para a entrevista até 5 candidatos com maior pontuação na primeira etapa - Análise de Currículos, ressalvados os casos de empate.

13.1.2 Segunda Etapa – Pontuação de Entrevistas – PE

- a etapa de entrevista será realizada conforme planejamento da Comissão de Seleção, observando os critérios do Termo de Referência e os princípios da Administração Pública Federal;

- a critério da Comissão de Seleção, a etapa de entrevista poderá ocorrer por videoconferência. Neste caso, as entrevistas poderão ser gravadas.

- poderá ser aplicada avaliação para mensurar o conhecimento do candidato;

- a pontuação desta etapa será atribuída conforme item 12.3;

- o total de pontos recebidos nesta etapa (PE) irá compor a pontuação total recebida pelo candidato. PT (Pontuação Total) = PC (Pontuação de Currículo) + PE (Pontuação de Entrevista);

- em caso de empate na Pontuação Total, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:

i) obtiver maior tempo de experiência de trabalho em atividades relacionadas diretamente ao perfil exigido neste Termo de Referência;

ii) obtiver maior tempo de experiência profissional comprovada.

13.2 Considerações gerais

Os produtos deverão ser entregues à Coordenação-Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar – CGPAE/DIRAE, em versão preliminar e, após aprovação, em sua forma definitiva, com as devidas referências bibliográficas (quando necessário), em formato digital e capa contendo nesta a assinatura do consultor.

A execução dos trabalhos previstos neste Termo de Referência não implica qualquer relação de emprego ou vínculo trabalhista, sem benefícios complementares, sendo, portanto, regido sem subordinação jurídica, conforme prevê o parágrafo 9º do Art. 4º do Decreto nº 5.151/2004.

O consultor deve ter disponibilidade para executar atividades no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em horário comercial, para que tenha acesso às informações necessárias à elaboração dos produtos propostos. As atividades poderão ser realizadas remotamente, havendo a possibilidade de atividades presenciais para as quais o consultor deverá arcar com os eventuais custos de deslocamento.

Os direitos autorais ou quaisquer outros direitos, de qualquer natureza, sobre os dados disponibilizados e materiais produzidos no âmbito desse trabalho pertencerão exclusivamente ao FNDE e sua utilização ou reprodução total ou parcial requererá autorização prévia da Autarquia.