TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

## – CONSULTOR POR PRODUTO

## PROJETO

Projeto OEI/BRA/21/002 – Melhoria da qualidade da educação no Brasil por meio do fortalecimento institucional do FNDE em seu papel para o alcance das metas do PNE.

## ENQUADRAMENTO

  - RESULTADOS:

Resultado 1.4 - Métodos, técnicas e procedimentos de avaliação da implementação dasTransferências Constitucionais pelos executores estaduais e municipais, formulados e testados visando identificar seu papel no alcance das metas do PNE 2014-2024 e propor subsídios para atuação do FNDE no próximo ciclo do PNE.

## ATIVIDADES:

Atividade 1.4.1 - Realizar diagnóstico, sobre o alcance da execução das ações e contribuições diretas e indiretas das Transferências Constitucionais no atingimento das metas do PNE 2014-2024.

## JUSTIFICATIVA

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb é o principal mecanismo de redistribuição de recursos da educação básica pública brasileira. Tornou-se permanente com o advento da EC 108/2019, que o inseriu no corpo da Constituição Federal de 1988 por intermédio do art. 212-A e encontra-se regulamentado pela Lei nº 14.113, de 2020. Constitui a principal fonte de financiamento da educação básica brasileira, respondendo por aproximadamente 60% do volume total de recursos investidos. Por essa razão, o bom funcionamento do Fundeb é fundamental para o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação.

No entanto, diariamente, o FNDE recebe inúmeras demandas judiciais e extrajudiciais, questinamentos de órgãos de controle, além da solicitação de informações qualificadas, provenientes de todos os entes da federação, questionando as regras do Fundeb ou solicitando explicações quanto a sua operacionalização. Prevendo as dúvidas que poderiam advir das inovações feitas nas regras do Fundeb, o próprio legislador estabeleceu (art. 43 da Lei nº 14.133) a revisão da legislação e sua atualização até 31 de outubro de 2023, com aplicação no exercício de 2024.

Desse modo, o objetivo da contratação de consultoria será analisar as demandas judiciais que chegam ao FNDE, identificar pontos comuns e repetitivos dos questionamentos feitos pelos entes federados, e extrair subsídios para possíveis alterações e aprimoramentos nas legislação, elaborar material didático-pedagógico e definir ações de assistência técnica.

Também será realizado estudo semelhante em relação as demandas judiciais e questionamentos feitos pelos entes federados quanto a operacionalização do Siope - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação. Trata-se ferramenta eletrônica instituída para coleta, processamento, disseminação e acesso público às informações referentes aos orçamentos de educação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Além de acompanhar e controlar os recursos da educação, os dados do SIOPE também são usados para monitorar e avaliar o Fundeb. A partir do levantamento e sistematização das críticas e questionamentos judiciais dos entes federados em relação ao sistema, será possível aperfeiçoá-lo, corrigindo possíveis falhas.

O objetivo da consultoria será, ainda, desenvolver estudo técnico sobre o impacto das mudanças legais na distribuição dos recursos do salário-educação, a partir de 2024 e suas consequencias para a realização do PNE. Considerada a segunda principal fonte de financiamento da educação e, portanto, fundamental no financiamento das metas do PNE, o salário-educação passará a ter um novo modelo de distribuição no próximo ano. Julgamento da ADPF nº 188 (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental), realizado pelo Supremo Tribunal Federal, determinou que os repasses passem a ocorrer conforme a proporção entre as matrículas de cada rede de ensino e o total das matrículas da educação básica pública, aplicada sobre a arrecadação em âmbito nacional. Desse modo, alguns entes federados receberão mais recursos e outros menos, gerando possíveis questionamentos legais e consequencias ainda imprevistas na execução das metas do PNE pelos entes federados, podendo ser positivas ou negativas.

## OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

## Consultoria especializada para o desenvolvimento de estudos sobre os questionamentos judiciais e dúvidas frequentes dos entes federados quanto a execução do Fundeb. Salário-Educação e operacionalização do Siope, que servirão de subsídio para reformulação da legislação dos referidos programas e aperfeiçoamento do sistema, além de base para definir ações de assistência técnica e conteúdo de material didático-pedagógico.

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

- Diagnóstico das principais ações judiciais e atividades de órgãos de controle em relação as normas gerais do Fundeb;

- Proposição de ajustes na legislação e ações de assistência técnica para se adequar as regras gerais do Fundeb;

- Diagnóstico das principais ações judiciais e atividades de órgãos de controle em relação ao VAAR;

- Proposição de ajustes na legislação no que se refere ao VAAR e/ou ações de assistência técnica que venha corrigir os questionamentos judiciais;

- Diagnóstico das principais ações judiciais e atividades de órgãos de controle em relação ao VAAT;

- Proposição de ajustes na legislação no que se refere ao VAAT e/ou ações de assistência técnica que venha corrigir os questionamentos judiciais;

- Diagnóstico das principais ações contra o Siope;

- Proposição de ajustes no SIOPE e/ou ações de assistência técnica que venham diminuir o volume de questionamentos judiciais;

- Diagnóstico do funcionamento atual do Salário-Educação e implicações de mudanças na legislação;

- Proposição de ações de assistência técnica a serem desenvolvidas para se adequar as mudanças no Salário Educação.

## REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO

- Formação Acadêmica

- Requisito obrigatório: Diploma de conclusão de curso superior em Direito, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação.

- Requisito desejável: Pós-Graduação em Direito Administrativo, em Gestão Pública ou afins.

## Exigências Específicas do Contratado

- Requisito obrigatório: experiência comprovada de três anos em atividades jurídicas em áreas contenciosas e consultivas e ou de consultoria jurídico-administrativa no âmbito da Administração Pública Federal.

- Requisito desejável: experiência comprovada de dois anos em atividades jurídicas de políticas educacionais.

- Requisito desejável: experiência comprovada de dois anos com elaboração de pareceres técnicos relacionados a temas do Direito Administrativo.

## PRODUTOS OU RESULTADOS PREVISTOS

  - Produtos (Consultor 1)

| Produto | Data de entrega* | Valor do produto |
| --- | --- | --- |
| Produto 1 - Documento técnico “A” contendo estudo das mudanças na legislação do Fundeb, especialmente das exigências para a habilitação ao cálculo da complementação VAAT, em conformidade com o disposto no § 4º do art. 13 da Lei nº 14.113/2020. Definição de metodologia de análise das ações e decisões judiciais envolvendo inabilitação para a complementação do VAAT. | 45 dias | R$ 16.000,00 |
| Produto 2 - Documento técnico “B” contendo levantamento de informações e dados sobre as ações judiciais e questionamentos relativos à inabilitação para o cálculo da complementação-VAAT, com identificação dos principais argumentos jurídicos sustentados pelos entes federados. | 110 dias | R$ 17.000,00 |
| Produto 3 - Documento técnico “C” contendoanálise das informações e dados coletados na etapa anterior, com considerações acerca das principais lacunas e desafios na aplicação do § 4º do art. 13 da Lei nº 14.113/2020. | 180 dias | R$ 18.000,00 |
| Produto 4 - Documento técnico “D” contendo pesquisa e análise de decisões judiciais, recomendações de órgãos de controle e outros documentos relevantes sobre a obrigatoriedade de observância, pelos entes federados, ao disposto no § 4º do art. 13 da Lei nº 14.113/2020, como condição para habilitação ao cálculo da complementação-VAAT. | 240 dias | R$ 18.500,00 |
| Produto 5 - Documento técnico “E” contendo relatório com recomendações de medidas de assistência técnica que possam ser implementadas para reduzir o quantitativo de demandas judiciais e questionamentos atinentes à inabilitação ao cálculo da complementação-VAAT. | 290 dias | R$ 19.000,00 |
| Produto 6 - Documento técnico “F” contendo relatório com recomendações de alterações legislativas, conforme entender pertinente, que possam ser implementadas para reduzir o quantitativo de demandas judiciais e questionamentos atinentes à inabilitação ao cálculo da complementação-VAAT. | 330 dias | R$ 19.500,00 |
| Valor total do contrato por consultor |  | R$ 108.000,00 |

*Data a contar a partir da assinatura do contrato

7.2 Produtos (Consultor 2)

| Produto | Data de entrega* | Valor do produto |
| --- | --- | --- |
| Produto 1 - Documento técnico “A” contendo estudo das mudanças na legislação do Fundeb, especialmente das exigências para a habilitação ao cálculo da complementação VAAR, em conformidade com o disposto no § 4º do art. 13 da Lei nº 14.113/2020. Definição de metodologia de análise de questionamento dos entes federados quanto a inabilitação para o recebimento da complementação do VAAR. | 45 dias | R$ 16.000,00 |
| Produto 5 - Documento técnico “B” contendo levantamento de informações e dados sobre ações judiciais e questionamentos relativos à inabilitação para o recebimento da complementação-VAAR, com identificação dos principais argumentos técnicos, legais e jurídicos sustentados pelos redes públicas de ensino. | 110 dias | R$ 17.000,00 |
| Produto 2 - Documento técnico “C” contendo análise e diagnóstico das necessidades e dificuldades das redes públicas de ensino para o cumprimento das condicionalidades necessárias ao recebimento da complementação-VAAR, a fim de subsidiar a elaboração de estratégias de monitoramento e assistência técnica. | 180 dias | R$ 18.000,00 |
| Produto 3 - Documento técnico “D” contendo análise das implicações legais e jurídicas, bem como de eventuais sanções, decorrentes do descumprimento das condicionalidades para o recebimento da complementação-VAAR pela redes públicas de ensino. | 240 dias | R$ 18.500,00 |
| Produto 4 - Documento técnico “E” contendo relatório com proposta de conteúdo para auxiliar na elaboração de materiais instrutivos destinados a evitar o descumprimento das condicionalidades necessárias ao recebimento da complementação-VAAR pelas redes de ensino. | 290 dias | R$ 19.000,00 |
| Produto 6 - Documento técnico “F” contendo pesquisa e análise de decisões judiciais, recomendações de órgãos de controle e outros documentos relevantes sobre a obrigatoriedade de observância, pelas redes públicas de ensino, das condicionalidades previstas no §1º do art. 14 da Lei nº 14.113/2020. | 330 dias | R$ 19.500,00 |
| Valor total do contrato por consultor |  | R$ 108.000,00 |

*Data a contar a partir da assinatura do contrato

7.3 Produtos (Consultor 3)

| Produto | Data de entrega* | Valor do produto |
| --- | --- | --- |
| Produto 1 - Documento técnico “A” contendo estudo das mudanças na legislação do Fundeb, especialmente das exigências para a habilitação ao cálculo da complementação VAAF, em conformidade com o disposto no art. 12 da Lei nº 14.113/2020. Definição de metodologia de análise das ações e decisões judiciais envolvendo a complementação do VAAF. | 45 dias | R$ 16.000,00 |
| Produto 2 - Documento técnico “B” contendo levantamento de informações e dados sobre ações judiciais e questionamentos relativos ao recebimento da complementação-VAAF, com identificação dos principais argumentos técnicos, legais e jurídicos sustentados pelos redes públicas de ensino. | 110 dias | R$ 17.000,00 |
| Produto 3 - Documento técnico “C” contendo análise e diagnóstico das necessidades e dificuldades das redes públicas de ensino para o recebimento da complementação-VAAF, a fim de subsidiar a elaboração de estratégias de monitoramento e assistência técnica. | 180 dias | R$ 18.000,00 |
| Produto 4 - Documento técnico “D” contendo análise das implicações legais e jurídicas, bem como de eventuais sanções, decorrentes da execução da complementação-VAAF pela redes públicas de ensino. | 240 dias | R$ 18.500,00 |
| Produto 5 - Documento técnico “E” contendo relatório com proposta de conteúdo para auxiliar na elaboração de materiais, manuais e cartilhas instrutivas destinados a subsidiar e aplicar corretamente os recursos da complementação-VAAF. | 290 dias | R$ 19.000,00 |
| Produto 6 - Documento técnico “F” contendo descrição analítica das implicações técnicas, legais e jurídicas, bem como, recomendações de órgãos de controle TCU, TCEs, TCMs e CGU acerca do monitoramento e realização de fiscalições por parte destes órgãos de controle nos recursos de complementações. | 330 dias | R$ 19.500,00 |
| Valor total do contrato por consultor |  | R$ 108.000,00 |

*Data a contar a partir da assinatura do contrato

7.4 Produtos (Consultor 4)

| roduto | Data de entrega* | Valor do produto |
| --- | --- | --- |
| Produto 1 - Documento técnico “A” contendo descrição de metodologia e levantamento dos processos judiciais envolvendo o Salário-Educação, com foco nas discussões sobre a legitimidade passiva do produtor rural pessoa física para o recolhimento dessa contribuição social. | 45 dias | R$ 16.000,00 |
| Produto 2 - Documento técnico “B” contendo descrição dos principais argumentos expostos em ações judiciais em que se discute a legitimidade passiva do produtor rural pessoa física para o recolhimento do Salário-Educação. | 110 dias | R$ 17.000,00 |
| Produto 3 - Documento técnico “C” contendo análise das teses jurídicas relacionadas à legitimidade passiva ou não do produtor rural pessoa física para o recolhimento do Salário-Educação, à luz do que dispõe a legislação constitucional e infraconstitucional. | 180 dias | R$ 18.000,00 |
| Produto 4 - Documento técnico “D” contendo pesquisa jurisprudencial de demandas relacionadas a discussão acerca do recolhimento do Salário-Educação do produtor rural pessoa física. | 240 dias | R$ 18.500,00 |
| Produto 5 - Documento técnico “E” contendo análise dos elementos coletados na etapa anterior, com a sistematização dos posicionamentos que vem sendo adotados pela jurisprudência pátria, com indicação do entendimento dominante. | 290 dias | R$ 19.000,00 |
| Produto 6 - Documento técnico “F” contendo descrição da competências do FNDE em relação ao Salário-Educação, bem como das providências cabíveis para o cumprimento de eventuais decisões que determinem a restituição de valores ao produtor rural pessoa física. | 330 dias | R$ 19.500,00 |
| Valor total do contrato por consultor |  | R$ 108.000,00 |

*Data a contar a partir da assinatura do contrato

## INSUMOS

Serão fornecidos a infraestrutura e o apoio técnico necessário para o desenvolvimento dos trabalhos da consultoria em questão, bem como acesso às informações institucionais pertinentes ao objeto dos produtos.

Poderão ainda ser disponibilizados os seguintes insumos para a consultoria:

- subsídio da equipe técnica do FNDE para a realização de reuniões de trabalho necessárias à discussão do conteúdo e principais resultados do trabalho;

- apoio da equipe técnica do FNDE discussão e orientação do projeto, leitura e revisão de documentos, críticas e sugestões;

- disponibilização de informações importantes, de domínio do FNDE, para a execução do trabalho.

## VALOR GLOBAL

9.1 Valor global da consultoria: R$ 432.000,00

## LOCAL DE ENTREGA/REALIZAÇÃO

O consultor deverá desenvolver seus produtos de forma autônoma, sem a necessidade de estar presencialmente na Sede do FNDE. O consultor deverá demonstrar, no processo de seleção, que tem disponibilidade de jornada para dedicação ao projeto e para atender prontamente a eventuais demandas, reuniões e agendas solicitadas pelo FNDE (mesmo que remotas) durante o horário comercial de trabalho.

Os encontros presenciais eventualmente necessários para desenvolvimento dos produtos poderão ocorrer durante a execução da Consultoria, desde que previamente agendados, sendo que o custo pelo deslocamento e eventuais estadias, se darão por conta do próprio Consultor.

## PRAZO DE EXECUÇÃO

## 11.1 Prazo para execução: 12 meses.

## NÚMERO DE VAGAS

12.1 Número de vagas: 4 (quatro) vagas

## CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

## 13.1 Formação Acadêmica

| CARACTERIZAÇÃO | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
| --- | --- |
| Requisito obrigatório: diploma de conclusão de curso superior em Direito, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação. Requisito desejável: Pós-Graduação em Direito Administrativo, em Gestão Pública ou afins, devidamentee reconhecida pelo Ministério da Educação. | Doutorado: 15 pontos Mestrado: 12 pontos Especialização: 10 pontos. |

13.2 Exigências Específicas

| CARACTERIZAÇÃO | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
| --- | --- |
| Requisito obrigatório: experiência comprovada de três anos em atividades jurídicas em áreas contenciosas e consultivas e ou de consultoria jurídico-administrativa no âmbito da Administração Pública Federal | 10 pontos: 4 anos completos de experiência; 15 pontos: 5 anos completos de experiência; 20 pontos: 6 anos completos de experiência. |
| Requisito desejável: experiência comprovada de dois anos em atividades jurídicas de políticas educacionais. | 5 pontos: 2 anos completos de experiência; 10 pontos: 3 anos completos de experiência; 15 pontos: 4 anos completos de experiência. |
| Requisito desejável: experiência comprovada de dois anos com elaboração de pareceres técnicos relacionados a temas do Direito Administrativo. | 10 pontos: 2 anos completos de experiência; 20 pontos: 3 anos completos de experiência |

13.3  Entrevista

| CARACTERIZAÇÃO | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
| --- | --- |
| Entrevista – parte 1 Conhecimento sobre direito constitucional, administrativo e sua aplicação em políticas públicas de financiamento da educação. | Pontuação Máxima: até 15 pontos |
| Entrevista - parte 2 Conhecimento sobre decisões administrativas e normatização de Fundeb e Salário-Educação. | Pontuação Máxima: até 15 pontos |

14. Processo Seletivo

a) A realização do Processo Seletivo será feita por comissão de seleção instituída especificamente para este fim.

b) A participação no processo seletivo implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste edital.

c) A seleção simplificada é pautada pela análise de currículos e entrevista, conforme segue:

14.1 Primeira Etapa – Análise de Currículos – PC

a) nesta etapa, será aferida pontuação para os currículos inscritos, conforme pontuação especificada neste Termo de Referência;

b) serão eliminados os currículos inscritos que não atenderem integralmente aos requisitos obrigatórios exigidos no edital;

c) serão convocados para a entrevista os candidatos com maior pontuação na primeira etapa - Análise de Currículos, ressalvados os casos de empate;

d) pontuação desta etapa (PC) será atribuída conforme estipulado no item “Critérios de avaliação”;

e) o total de pontos recebidos nesta etapa (PC) irá compor a pontuação total recebida pelo candidato. PT (Pontuação Total) = PC (Pontuação de Currículo) + PE (Pontuação de Entrevista);

f) o candidato precisará obter, no mínimo, 40 pontos nesta etapa para ir para etapa de entrevista.

14.2  Segunda Etapa – Pontuação de Entrevistas – PE

- A etapa de entrevista será realizada conforme planejamento da Comissão de Seleção, observando os critérios do Termo de Referência e os princípios da Administração Pública Federal.

- A critério da Comissão de Seleção, a etapa de entrevista poderá ocorrer por videoconferência. Neste caso, as entrevistas poderão ser gravadas.

- poderá ser aplicada avaliação para mensurar o conhecimento do candidato.

- O total de pontos recebidos nesta etapa (PE) irá compor a pontuação total recebida pelo candidato. PT (Pontuação Total) = PC (Pontuação de Currículo) + PE (Pontuação de Entrevista).

- Em caso de empate na Pontuação Total, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:

- obtiver maior tempo de experiência de trabalho em atividades relacionadas diretamente ao perfil exigido neste Termo de Referência;

- obtiver maior tempo de experiência profissional comprovada.

- a pontuação desta etapa (PE) será atribuída conforme estipulado no item “Critérios de avaliação” – Entrevista;

- o total de pontos recebidos nesta etapa (PE) irá compor a pontuação total recebida pelo candidato: PT (Pontuação Total) = PC (Pontuação de Currículo) + PE (Pontuação de Entrevista).

- O candidato precisará obter, no mínimo, 70 pontos nesta etapa, somando PC (Pontuação de Currículo) + PE (Pontuação de Entrevista), para que seja chamado a apresentar os documentos comprobatórios do currículo.

15. Considerações Gerais

Os produtos deverão ser entregues, em versão preliminar e, após aprovação, em sua forma definitiva, com as devidas referências bibliográficas (quando necessário), em formato digital e capa contendo nesta a assinatura do consultor.

A execução dos trabalhos previstos neste Termo de Referência não implica qualquer relação de emprego ou vínculo trabalhista, sem benefícios complementares, sendo, portanto, regido sem subordinação jurídica, conforme prevê o parágrafo 9º do Art. 4º do Decreto nº 5.151/2004.

O consultor deve ter disponibilidade para executar atividades no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em horário comercial, para que tenha acesso às informações necessárias à elaboração dos produtos propostos.

Os direitos autorais ou quaisquer outros direitos, de qualquer natureza, sobre materiais produzidos no âmbito desse trabalho pertencerão exclusivamente ao FNDE e sua utilização ou reprodução total ou parcial requererá autorização prévia da Autarquia.

Em atenção às disposições do Decreto nº 5.151/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional, ressalvados os casos de professores universitários que, na forma da LDO, se encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de incompatibilidade de horários e de  comprometimento das atividades atribuídas.

Em conformidade com a Portaria conjunta CAPES/CNPq nº 1, de 15 de julho de 2010, o bolsista de instituição federal (CNPQ e CAPES) pode exercer função de consultoria em projetos de cooperação técnica internacional, desde que relacionada à sua área de atuação e de interesse para sua formação acadêmica, científica e tecnológica, sendo necessária a autorização do orientador, devidamente informada à coordenação do curso ou programa de pós-graduação em que estiver matriculado e registrado no Cadastro Discente da CAPES. A contratação do selecionado observará disposições da Lei nº 12.813/2013 sobre conflito de interesse.

Visando garantir os objetivos da presente seleção, ela poderá ser suspensa ou cancelada por decisão da Comissão ou da área demandante, por meio de solicitação à Coordenação Executiva do Projeto.

As demais orientações referentes à contratação por meio de consultoria estão dispostas na Portaria nº 8, de 4 de janeiro de 2017 do MRE e o Decreto 5151, de 22 de julho de 2004.

Brasília/DF, 05 de fevereiro de 2024.

Matheus Souza e Silva Alves

Coordenador de Normatização e Apoio Técnico ao Fundeb e ao Salário-Educação – COPEF