## INFRA
Anexo 1 - Planilha PLANO DE METAS e AÇÕES organizada por Prazos Estimados.
| ID | Necessidade | [5 empty] | Tema
| N.01 | Aprimorar e manter a infraestrutura física, lógica e de serviços de TIC da rede corporativa de dados da Funai. | [5 empty] | Infraestrutura
| Meta |  | Indicador |  | Ação
Prazo Estimado | ID Meta | Descrição da Meta | Descrição do Indicador /Prazo | Valor/Qtde prevista | ID Ação | Setor Responsável | Descrição da Ação | Custo Estimado (Ano) | Prioridade
2023-12-01 | M1.1 | Manter o ‘Data Center’ da Funai. | % de ações concluídas | 100% | A1.1.2 | SEINFRA/SEBIB | Adquirir/melhorar solução de armazenamento, redundância e/ou balanceamento de carga. | 2800000 | 1
2024-12-01 | M1.2 | Prover melhor qualidade de conectividade na Funai. | % de ações concluídas | 100% | A1.2.1 | SEINFRA | Implantar IPV6 no Ed. Sede | R$ 1.200.000,00 | 3
2024-12-01 | M1.4 | Melhorar a comunicação corporativa interna da Funai e com o público externo. | % de ações concluídas | 100% | A1.4.2 | COTIC | Manutenção da solução de video-colaboração. | 200000 | 3
2025-06-01 | M1.1 | Manter o ‘Data Center’ da Funai. | % de ações concluídas | 100% | A1.1.1 | SEINFRA | Adquirir licenças de software necessárias para a infraestrutura de redes e de datacenter. | 2500000 | 2
2025-12-01 | M1.2 | Prover melhor qualidade de conectividade na Funai. | % de ações concluídas | 100% | A1.2.3 | SEINFRA | Contratar/manter serviços de conectividade da Funai | 1000000 | 2
2025-12-01 | M1.3 | Renovar o parque tecnológico da Funai. | % de ações concluídas | 100% | A1.3.1 | SEINFRA | Adquirir/manter equipamentos de TIC para melhor condição de trabalho dos usuários. | 5000000 | 2
2025-12-01 | M1.3 | Renovar o parque tecnológico da Funai. | % de ações concluídas | 100% | A1.3.2 | SEINFRA | Adquirir/manter serviços de TIC para melhor condição de trabalho dos usuários. | 5000000 | 2
2025-12-01 | M1.4 | Melhorar a comunicação corporativa interna da Funai e com o público externo. | % de ações concluídas | 100% | A1.4.1 | SEINFRA | Renovar/manter o Sistema de E-mail Coorporativo. | 1600000 | 1
2025-12-01 | M1.4 | Melhorar a comunicação corporativa interna da Funai e com o público externo. | % de ações concluídas | 100% | A1.4.4 | COTIC | Aperfeiçoamento da Intranet da Funai. | 500000 | 2
2025-12-01 | M1.7 | Prover infraestrutura de TIC para a absorção do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) pela Funai | % de ações concluídas | 100% | A1.7.1 | CGMT/SEINFRA | Adquirir/manter equipamentos de TIC para viabilizar a absorção do CMR pela Funai, a exemplo de aquisição de equipamentos para storage, suíte, servidores, equipamento de backup, computadores | 4000000 | 1
2025-12-01 | M1.7 | Prover infraestrutura de TIC para a absorção do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) pela Funai | % de ações concluídas | 100% | A1.7.2 | CGMT/SEINFRA | Adquirir/manter serviços de TIC para viabilizar a absorção do CMR pela Funai | A estimar | 1
2026-07-01 | M1.1 | Manter o ‘Data Center’ da Funai. | % de ações concluídas | 100% | A1.1.5 | SEINFRA | Adquirir/manter infraestrutura de datacenter. | 3000000 | 2
2026-12-01 | M1.2 | Prover melhor qualidade de conectividade na Funai. | % de ações concluídas | 100% | A1.2.2 | SEINFRA | Adquirir/manter equipamentos de conectividade. | 500000 | 2
2026-12-01 | M1.5 | Prover infraestrutura de TI e Comunicações para a Funai. | % de ações concluídas | 100% | A1.5.7 | SEDOC/CGTIC | Criar o Repositório Digital | A estimar | 1
2027-12-01 | M1.4 | Melhorar a comunicação corporativa interna da Funai e com o público externo. | % de ações concluídas | 100% | A1.4.3 | SESIS | Manutenção do portal da Funai. | 100000 | 1
2027-12-01 | M1.5 | Prover infraestrutura de TI e Comunicações para a Funai. | % de ações concluídas | 100% | A1.5.1 | SEINFRA | Prover interligação/integração de dados entre as unidades da Funai (Sede, CRs, CTLs e FCPE). | 5000000 | 5
2027-12-01 | M1.5 | Prover infraestrutura de TI e Comunicações para a Funai. | % de ações concluídas | 100% | A1.5.2 | SUPORTE | Manter/adquirir serviço de Suporte Técnico de Nível 1 e Nível 2 para todas as unidades da Funai. | 4500000 | 4
2027-12-01 | M1.5 | Prover infraestrutura de TI e Comunicações para a Funai. | % de ações concluídas | 100% | A1.5.3 | SUPORTE | Manter/adquirir serviço de Outsourcing de Impressão para todas as unidades da Funai. | 2000000 | 3
2027-12-01 | M1.5 | Prover infraestrutura de TI e Comunicações para a Funai. | % de ações concluídas | 100% | A1.5.4 | SEBIB/CGTIC | Adquirir equipamentos para montagem de estações de realidade virtual na Biblioteca | A estimar | 3
2027-12-01 | M1.5 | Prover infraestrutura de TI e Comunicações para a Funai. | % de ações concluídas | 100% | A1.5.5 | SEPRO/CGTIC | Adquirir licenças de software capaz de ler mapas, para uso nas atividades da Funai | A estimar | 3
2027-12-01 | M1.5 | Prover infraestrutura de TI e Comunicações para a Funai. | % de ações concluídas | 100% | A1.5.6 | SEDOC/CGTIC | Adquirir equipamento de autoatendimento que permite a digitalização de materiais do acervo, tais como o scanner planetário | A estimar | 3
2027-12-01 | M1.6 | Prover infraestrutura de TIC que subsidie as demandas da CGGEO por serviços georreferênciados | % de ações concluídas | 100% | A1.6.1 | CGTIC/CGGEO | Adequar 10 (dez) estações de trabalho às necessidades de tratamento e processamento de imagens de alta resolução e de processadores de alto desempenho, imprescindíveis a softwares de geoprocessamento | 800000 | 5
2027-12-01 | M1.6 | Prover infraestrutura de TIC que subsidie as demandas da CGGEO por serviços georreferênciados | % de ações concluídas | 100% | A1.6.2 | CGTIC/CGGEO | Contratar empresa especializada em outsourcing para serviços de Scanner de alta resolução e Plotter para grandes formatos | R$ 140.000,00 | 5
2027-12-01 | M1.6 | Prover infraestrutura de TIC que subsidie as demandas da CGGEO por serviços georreferênciados | % de ações concluídas | 100% | A1.6.3 | CGTIC/CGGEO | Contratar/adquirir equipamentos de geomensura com precisão centimétrica, GPS com capacidade de registro fotográfico, coletores de dados programáveis (com GPS) e drones para georreferenciamento de terras indígenas em demarcações, aviventações e identificação de ocupantes | R$ 200.000,00 | 5
Dez/25 | M1.1 | Manter o ‘Data Center’ da Funai. | % de ações concluídas | 100% | A1.1.3 | SEINFRA | Implantar/melhorar monitoramento ágil da infraestrutura | R$ 1.200.000,00 | 2
Dez/27 | M1.1 | Manter o ‘Data Center’ da Funai. | % de ações concluídas | 100% | A1.1.4 | SEINFRA | Iniciar jornada de Serviços baseados em computação em nuvem | 1000000 | 5

## SEGURANÇA
Anexo 1 - Planilha PLANO DE METAS e AÇÕES organizada por Prazos Estimados.
| ID | Necessidade
| N.02 | Garantir a Segurança da Tecnologia da Informação e Comunicações da Funai. | [5 empty] | SEGURANÇA
| Meta |  | Indicador | Ação
Prazo Estimado | ID Meta | Descrição da Meta | Descrição do Indicador | Valor/ Qtde prevista | ID Ação | Setor Responsável | Descrição da Ação | Custo Estimado (Ano) | Prioridade
2023-12-01 | M2.5 | Prover segurança, contra-ataques avançados contra a infraestrutura de TIC. | % de ações concluídas | 100% | A2.5.2 | COTIC | Implantar solução de Segurança para Adequação à LGPD | 5000000 | 1
2024-12-01 | M2.1 | Prover melhor controle de acessos físicos e lógicos na Funai. | % de ações concluídas | 100% | A2.1.1 | COTIC | Implantar solução de Segurança em consonância com a Política de Segurança da Funai | 1500000 | 1
2024-12-01 | M2.1 | Prover melhor controle de acessos físicos e lógicos na Funai. | % de ações concluídas | 100% | A2.1.2 | COTIC | Manter política de segurança no ambiente computacional da Funai | Não se aplica | 1
2024-12-01 | M2.2 | Prover/manter Backup. | % de ações concluídas | 100% | A2.2.1 | COTIC | Executar a política de backup da Funai | Não se aplica | 2
2024-12-01 | M2.4 | Regularizar o uso de softwares aplicativos na Funai. | % de ações concluídas | 100% | A2.4.1 | COTIC | Realizar auditoria de utilização de softwares na Funai | Não se aplica | 3
2025-12-01 | M2.3 | Conscientização dos Colaboradores da Funai. | % de ações concluídas | 100% | A2.3.1 | SEGURANÇA/SEGOV | Realizar/fomentar workshop de boas práticas de segurança da informação | Não se aplica | 4
2025-12-01 | M2.6 | Prover segurança aos dados do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) | % de ações concluídas | 100% | A2.6.2 | CGMT/CGTIC | Implantar solução que viabilize o backup dos dados do CMR | 1000000 | 2
2026-12-01 | M2.6 | Prover segurança aos dados do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) | % de ações concluídas | 100% | A2.6.1 | CGMT/CGTIC | Implantar soluções de segurança aos dados do CMR | 2000000 | 2
2027-12-01 | M2.5 | Prover segurança, contra-ataques avançados contra a infraestrutura de TIC. | % de ações concluídas | 100% | A2.5.1 | COTIC | Implantar/atualizar solução de Firewall | 1500000 | 2
dez/27 | M2.4 | Regularizar o uso de softwares aplicativos na Funai. | % de ações concluídas | 100% | A2.4.2 | SESIS/SEDIV | Adquirir licenças de software para escritório | 400000 | 3

## PESSOAL
Anexo 1 - Planilha PLANO DE METAS e AÇÕES organizada por Prazos Estimados.
| ID | Necessidade
| N.03 | Fomentar a equipe de Tecnologia da Informação e Comunicações. ​ | [5 empty] | PESSOAL
| Meta |  | Indicador |  | Ação
Prazo Estimado | ID Meta | Descrição da Meta | Descrição do Indicador | Valor/ Qtde prevista | ID Ação | Setor Responsável | Descrição da Ação | Custo Estimado (Ano) | Prioridade
2023-12-01 | M3.3 | Amparar as contratações de tecnologia da informação e o gerenciamento de contratos | % de ações concluídas | 100% | A3.3.1 | SEGOV | Realizar contratação de apoio técnico à gestão de TIC | 500000 | 1
2024-12-01 | M3.4 | Capacitar servidores de TIC. | % de ações concluídas | 100% | A3.4.3 | SEGOV | Viabilizar participação de servidores em cursos e congressos de processos de licitação, gerenciamento contratual e soluções de TIC | 40000 | 2
2025-12-01 | M3.3 | Amparar as contratações de tecnologia da informação e o gerenciamento de contratos | % de ações concluídas | 100% | A3.3.2 | SEGOV | Realizar aquisição de software de gestão de contratos | 1000000 | 3
2027-12-01 | M3.1 | Viabilizar aproximação do quantitativo ideal de 5% (segundo Gartner) de Gestores e Técnicos de TIC em relação ao total de colaboradores da Funai no Ed. Sede | % de ações concluídas | 100% | A3.1.1 | CGTIC | Encaminhar processo solicitando vagas de Concurso para TIC na Funai | Não se Aplica | 2
2027-12-01 | M3.1 | Viabilizar aproximação do quantitativo ideal de 5% (segundo Gartner) de Gestores e Técnicos de TIC em relação ao total de colaboradores da Funai no Ed. Sede | % de ações concluídas | 100% | A3.1.2 | CGTIC | Renegociar a redistribuição de mais vagas de ATI para a Funai. | Não se Aplica | 2
2027-12-01 | M3.1 | Viabilizar aproximação do quantitativo ideal de 5% (segundo Gartner) de Gestores e Técnicos de TIC em relação ao total de colaboradores da Funai no Ed. Sede | % de ações concluídas | 100% | A3.1.3 | CGTIC | Solicitar servidores efetivos para compor quadro funcional da CGTIC | Não se Aplica | 2
2027-12-01 | M3.2 | Reestruturar Cargos de TIC na Funai | % de ações concluídas | 100% | A3.2.1 | CGTIC | Encaminhar o processo de estruturação da área de TIC em Diretoria de TIC para suporte a demanda constante nesse plano. | Não se Aplica | 2

## SISTEMAS
Anexo 1 - Planilha PLANO DE METAS e AÇÕES organizada por Prazos Estimados.
| ID | Necessidade
| N.04 | Fornecer e aprimorar soluções de sistemas de informação. | [5 empty] | Sistemas
| Meta |  | Indicador |  | Ação
Prazo Estimado | ID Meta | Descrição da Meta | Descrição do Indicador | Valor/ Qtde prevista | ID Ação | Setor Responsável | Descrição da Ação | Custo Estimado (Ano) | Prioridade
2023-12-01 | M4.4 | Implantar/manter sistemas para viabilizar a absorção da operação do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) pela Funai | % de ações concluídas | 100% | A4.4.9 | CGMT/CGTIC | Adquirir máquinas virtuais para implantação do sistema de Catálogo de Imagens | A estimar | 1
2023-12-01 | M4.4 | Implantar/manter sistemas para viabilizar a absorção da operação do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) pela Funai | % de ações concluídas | 100% | A4.4.10 | CGMT/CGTIC | Desenvolver/implantar Módulo Planejamento Geoespacial | A estimar | 1
2023-12-01 | M4.4 | Implantar/manter sistemas para viabilizar a absorção da operação do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) pela Funai | % de ações concluídas | 100% | A4.4.11 | CGMT/CGTIC | Contratar/realizar serviço de manutenção e suporte técnico do Software Geoserver, PostgreSQL/PostGIS, QGIS, HTML5 | A estimar | 1
2024-12-01 | M4.4 | Implantar/manter sistemas para viabilizar a absorção da operação do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) pela Funai | % de ações concluídas | 100% | A4.4.5 | CGMT/CGTIC | Desenvolver soluções geoespaciais para o CMR | A estimar | 1
2024-12-01 | M4.4 | Implantar/manter sistemas para viabilizar a absorção da operação do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) pela Funai | % de ações concluídas | 100% | A4.4.6 | CGMT/CGTIC | Contratar serviço especializado em geoprocessamento para suporte ao CMR | A estimar | 1
2024-12-01 | M4.4 | Implantar/manter sistemas para viabilizar a absorção da operação do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) pela Funai | % de ações concluídas | 100% | A4.4.8 | CGMT/CGTIC | Contratar serviço para manutenção evolutiva do portal do CMR | A estimar | 1
2025-12-01 | M4.1 | Implantar sistemas de gerenciamentos e controles das atividades finalísticas da Funai. | % de ações concluídas | 100% | A4.1.5 | SESIS/DPDS | Implantar sistema de Banco de Dados dos Projetos da CGETNO e Processos de Turismo | A estimar | 2
2025-12-01 | M4.1 | Implantar sistemas de gerenciamentos e controles das atividades finalísticas da Funai. | % de ações concluídas | 100% | A4.1.6 | SESIS/DPDS | Implantar Portal do Produtor Indígena | A estimar | 2
2025-12-01 | M4.2 | Implantar sistemas de gerenciamentos e controles das atividades meio da Funai. | % de ações concluídas | 100% | A4.2.4 | SESIS/CGRL | Contratar Sistema de Patrimônio da Funai. | 4000000 | 2
2025-12-01 | M4.4 | Implantar/manter sistemas para viabilizar a absorção da operação do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) pela Funai | % de ações concluídas | 100% | A4.4.1 | CGMT/CGTIC | Desenvolver/contratar ferramentas WebGIS | A estimar | 1
2025-12-01 | M4.4 | Implantar/manter sistemas para viabilizar a absorção da operação do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) pela Funai | % de ações concluídas | 100% | A4.4.2 | CGMT/CGTIC | Desenvolver/contratar ferramentas para | A estimar | 1
2025-12-01 | M4.4 | Implantar/manter sistemas para viabilizar a absorção da operação do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) pela Funai | % de ações concluídas | 100% | A4.4.2 | CGMT/CGTIC | manipulação e criação de informações | A estimar | 1
2025-12-01 | M4.4 | Implantar/manter sistemas para viabilizar a absorção da operação do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) pela Funai | % de ações concluídas | 100% | A4.4.2 | CGMT/CGTIC | geográficas | A estimar | 1
2025-12-01 | M4.4 | Implantar/manter sistemas para viabilizar a absorção da operação do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) pela Funai | % de ações concluídas | 100% | A4.4.3 | CGMT/CGTIC | Melhorar sistema de disponibilização de | A estimar | 1
2025-12-01 | M4.4 | Implantar/manter sistemas para viabilizar a absorção da operação do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) pela Funai | % de ações concluídas | 100% | A4.4.3 | CGMT/CGTIC | indicativos de desmatamento gerados pelo | A estimar | 1
2025-12-01 | M4.4 | Implantar/manter sistemas para viabilizar a absorção da operação do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) pela Funai | % de ações concluídas | 100% | A4.4.3 | CGMT/CGTIC | CMR/Sistema de alerta | A estimar | 1
2025-12-01 | M4.4 | Implantar/manter sistemas para viabilizar a absorção da operação do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) pela Funai | % de ações concluídas | 100% | A4.4.4 | CGMT/CGTIC | Implantar/manter banco de dados do CMR | A estimar | 1
2025-12-01 | M4.4 | Implantar/manter sistemas para viabilizar a absorção da operação do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) pela Funai | % de ações concluídas | 100% | A4.4.7 | CGMT/CGTIC | Adquirir licença de ferramenta de | A estimar | 1
2025-12-01 | M4.4 | Implantar/manter sistemas para viabilizar a absorção da operação do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) pela Funai | % de ações concluídas | 100% | A4.4.7 | CGMT/CGTIC | Processamento Digital de Imagens | A estimar | 1
2026-12-01 | M4.1 | Implantar sistemas de gerenciamentos e controles das atividades finalísticas da Funai. | % de ações concluídas | 100% | A4.1.7 | SESIS/DPDS | Desenvolver/implantar ‘dashboards’ e soluções de ‘BI’ em relação aos dados de produção indígena | A estimar | 2
2027-12-01 | M4.1 | Implantar sistemas de gerenciamentos e controles das atividades finalísticas da Funai. | % de ações concluídas | 100% | A4.1.1 | SESIS | Apoiar a implementação de Solução/Fábrica de Software para Desenvolvimento, Remodelagem e Sustentação do Sistema de Informações de Índios Isolados e Recém Contatados da Funai - SI3RC junto a CGIIRC | 1500000 | 2
2027-12-01 | M4.1 | Implantar sistemas de gerenciamentos e controles das atividades finalísticas da Funai. | % de ações concluídas | 100% | A4.1.2 | SESIS | Apoiar a implementação de Solução/Fábrica de Software para Desenvolvimento, Remodelagem e Sustentação do Sistema SII | 2500000 | 2
2027-12-01 | M4.1 | Implantar sistemas de gerenciamentos e controles das atividades finalísticas da Funai. | % de ações concluídas | 100% | A4.1.3 | SESIS | Apoiar a implementação de Solução/Fábrica de Software para Desenvolvimento, Remodelagem e Sustentação do Sistema de Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI), em apoio a CGPDS E CGPC | 1000000 | 2
2027-12-01 | M4.1 | Implantar sistemas de gerenciamentos e controles das atividades finalísticas da Funai. | % de ações concluídas | 100% | A4.1.4 | SESIS | Apoiar a implementação de Solução corporativa para novas necessidades sistêmicas da atuação finalística da Funai | A estimar | 2
2027-12-01 | M4.2 | Implantar sistemas de gerenciamentos e controles das atividades meio da Funai. | % de ações concluídas | 100% | A4.2.1 | SESIS | Manter atualizado o Sistema Eletrônico de Informações – SEI | Não se aplica | 1
2027-12-01 | M4.2 | Implantar sistemas de gerenciamentos e controles das atividades meio da Funai. | % de ações concluídas | 100% | A4.2.3 | SESIS | Realizar análise de mercado e viabilidade para implantação de sistema ERP - Enterprise Resource Planning | A estimar | 2
2027-12-01 | M4.2 | Implantar sistemas de gerenciamentos e controles das atividades meio da Funai. | % de ações concluídas | 100% | A4.2.5 | SESIS/SEGOV | Encaminhar sugestões de alterações e melhorias para o SEI, ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. | Não se aplica | 3
2027-12-01 | M4.3 | Conceber, desenvolver e implementar um Sistema de Informações Georreferenciadas que subsidie as ações da Diretoria de Proteção Territorial em suas operações | % de ações concluídas | 100% | A4.3.1 | CGGEO_COINGEO /CGTIC | Manter operacional o ‘CGGEODoc’ e respectivas aplicações subsidiárias, implementando novas regras de negócio para facilitar o cadastramento de Ordens de Serviço | A estimar | 5
2027-12-01 | M4.3 | Conceber, desenvolver e implementar um Sistema de Informações Georreferenciadas que subsidie as ações da Diretoria de Proteção Territorial em suas operações | % de ações concluídas | 100% | A4.3.2 | CGTIC/CGGEO | Contratar consultoria/fábrica de software especializada, com certificação de especialista na modelagem e especificação funcional de sistemas de informação para plataformas abertas | 120000 | 5
2027-12-01 | M4.3 | Conceber, desenvolver e implementar um Sistema de Informações Georreferenciadas que subsidie as ações da Diretoria de Proteção Territorial em suas operações | % de ações concluídas | 100% | A4.3.3 | CGTIC/CGGEO | Especificar, desenvolver, testar, homologar e implementar um novo sistema de Gestão de Serviços que contemple as funcionalidades atuais e projetadas pela CGGEO | 500000 | 5
dez/27 | M4.2 | Implantar sistemas de gerenciamentos e controles das atividades meio da Funai. | % de ações concluídas | 100% | A4.2.2 | SESIS/CGGP | Realizar análise/implantação de Ponto Eletrônico na Funai | Não se aplica | 3

## GOVERNANÇA
Anexo 1 - Planilha PLANO DE METAS e AÇÕES organizada por Prazos Estimados.
| ID | Necessidade | [5 empty] | Tema
| N.05 | Estimular e aplicar a gestão e governança de TIC. | [5 empty] | Governança
| Meta |  | Indicador |  | Ação
Prazo Estimado | ID Meta | Descrição da Meta | Descrição do Indicador | Valor/ Qtde prevista | ID Ação | Setor Responsável | Descrição da Ação | Custo Estimado (Ano) | Prioridade
2024-01-01 | M5.1 | Elaborar e publicar normativos Políticas e Padrões das Atividades de TI e Comunicações | % de ações concluídas | 100% | A5.1.1 | SEGOV | Elaborar e publicar o catálogo de serviços de TIC oferecidos às áreas clientes com os níveis de serviços definidos. | Não se aplica | 2
2024-01-01 | M5.1 | Elaborar e publicar normativos Políticas e Padrões das Atividades de TI e Comunicações | % de ações concluídas | 100% | A5.1.6 | SEGOV | Atualizar e publicar a Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIN) da Funai. | Não se aplica | 1
2025-12-01 | M5.2 | Manter Base de Conhecimento de TIC no SEI | % de ações concluídas | 100% | A5.2.1 | SEGOV | Inaugurar espaço físico e digital com os principais normativos e orientações de TIC - Espaço Gov TIC. | Não se aplica | 3
2027-12-01 | M5.1 | Elaborar e publicar normativos Políticas e Padrões das Atividades de TI e Comunicações | % de ações concluídas | 100% | A5.1.2 | SEGOV | Elaborar e publicar o Plano de tratamento e Gestão de riscos de TIC críticos aos principais processos de negócio da Funai. | Não se aplica | 2
2027-12-01 | M5.1 | Elaborar e publicar normativos Políticas e Padrões das Atividades de TI e Comunicações | % de ações concluídas | 100% | A5.1.3 | SEGOV | Elaborar e publicar Política de Desenvolvimento e Aquisição de Software/Sistemas com o objetivo de assegurar que o software a ser desenvolvido, direta ou indiretamente, atenda às suas necessidades | Não se aplica | 2
2027-12-01 | M5.1 | Elaborar e publicar normativos Políticas e Padrões das Atividades de TI e Comunicações | % de ações concluídas | 100% | A5.1.4 | SEGOV | Elaborar e publicar, junto a área de infraestrutura, política de cópias de segurança (backup). | Não se aplica | 1
2027-12-01 | M5.1 | Elaborar e publicar normativos Políticas e Padrões das Atividades de TI e Comunicações | % de ações concluídas | 100% | A5.1.5 | SEGOV | Criar campanhas e cursos de conscientização/orientação em TIC para as Coordenações Regionais. | 400000 | 3
2027-12-01 | M5.3 | Instituir Colegiados de Governança | % de ações concluídas | 100% | A5.3.1 | SEGOV | Formalizar a equipe de Gestão e Fiscalização de todos os Contratos de TIC com substitutos e notificação clara dos papéis. | Não se aplica | 1
2027-12-01 | M5.3 | Instituir Colegiados de Governança | % de ações concluídas | 100% | A5.3.2 | SEGOV | Publicar a designação formal de responsáveis da área de negócio para a gestão dos respectivos sistemas informatizados. | Não se aplica | 2
2027-12-01 | M5.4 | Implantar a Gerência de Projetos | % de ações concluídas | 100% | A5.4.1 | SEGOV | Acompanhar as atividades dos principais projetos de TIC. | Não se aplica | 2
2027-12-01 | M5.5 | Avaliar a área de TIC com devido feedback para todas as áreas avaliadas | % de ações concluídas | 100% | A5.5.1 | SEGOV | Realizar avaliação dos serviços prestados e das aquisições realizadas pela CGTIC. | Não se aplica | 2
2027-12-01 | M5.5 | Avaliar a área de TIC com devido feedback para todas as áreas avaliadas | % de ações concluídas | 100% | A5.5.2 | SEGOV | Avaliar as boas práticas de gestão e fiscalização contratual para manter contratos vantajosos e com pagamento de faturas em dia. | Não se aplica | 2