## Cronograma
CRONOGRAMA DO PROJETO DE MELHORIA DE PROCESSO
Nome do processo
ID | Nome da Tarefa | Responsável | % Conclusão | Duração (em dias) | Início Planejado | Término Planejado | Início Previsto | Término Previsto | Anotações
1 | Planejar Projeto de Melhoria de Processo |  | 0% | 0
1.1 | Realizar entendimento do negócio | Equipe de Melhoria | 0%
1.2 | Elaborar Diagrama de Escopo - DEIP e Ficha Preliminar de Escopo, se for necessário | Analista de processo | 0%
1.3 | Definir Gestor do Processo, Patrocinador e Equipe de Melhoria de Processo | Patrocinador | 0%
1.4 | Definir premissas, restrições e metas | Gestor do Processo | 0%
1.5 | Criar ambiente do projeto | Analista de Processo | 0%
1.6 | Elaborar Plano de Melhoria do Processo | Analista de Processo | 0%
1.7 | Elaborar Cronograma do Plano de Melhoria | Analista de processo e Gestor do Processo | 0%
1.8 | Aprovar Plano de Melhoria do Processo | Patrocinador | 0%
1.9 | Aprovar Cronograma | Gestor do Processo e Patrocinador | 0%
1.10 | Realizar Reunião de kickoff | Equipe de Melhoria | 0%
1.11 | Realizar alinhamento de conhecimento BPM | Analista de Processo | 0%
2 | Analisar Processo |  | 0% | 0
2.1 | Realizar alinhamento de conhecimento sobre a fase Analisar | Analista de Processo | 0%
2.2 | Estudar documentação do processo | Equipe de Melhoria | 0%
2.3 | Mapear Situação Atual | Equipe de Melhoria | 0%
2.4 | Validar Modelagem AS IS | Patrocinador | 0%
2.5 | Estruturar medição de desempenho; Identificar Indicadores existentes | Equipe de Melhoria | 0%
2.6 | Realizar oficina de diagnóstico do processo | Equipe de Melhoria | 0%
2.6.1 | Levantar disfunções (do Fluxo AS IS e do DEIP) | Equipe de Melhoria | 0%
2.6.2 | Priorizar Disfunções | Equipe de Melhoria | 0%
2.6.3 | Analisar Causas | Equipe de Melhoria | 0%
2.6.4 | Priorizar Causas | Equipe de Melhoria | 0%
2.6.5 | Gerar ideias de melhoria | Equipe de Melhoria | 0%
2.6.6 | Priorizar ideias de melhorias | Equipe de Melhoria | 0%
2.6.7 | Sistematizar informações | Equipe de Melhoria | 0%
2.7 | Validar diagnóstico | Patrocinador | 0%
2.8 | Elaborar documentos finais da etapa | Analista de processo e Gestor do processo | 0%
3 | Desenhar Processo |  | 0% | 0
3.1 | Realizar alinhamento de conhecimento sobre a fase Desenhar | Analista de Processo | 0%
3.2 | Realizar modelagem TO BE | Equipe de Melhoria | 0%
3.3 | Validar modelagem TO BE | Patrocinador | 0%
3.4 | Elaborar documentação do processo - Guias de Processo | Equipe de Melhoria | 0%
3.5 | Validar documentação com equipe | Analista de Processo e Gestor do Processo | 0%
3.6 | Revisar estrutura de medição de desempenho | Equipe de Melhoria | 0%
3.6.1 | Redefinir Indicadores do Processo | Equipe de Melhoria | 0%
3.6.2 | Validar proposta indicadores - lista de indicadores | Gestor do Processo e Patrocinador | 0%
3.6.3 | Gerar Fichas de Indicadores | Equipe de Melhoria | 0%
3.7 | Realizar oficina do Plano de Implementação | Equipe de Melhoria | 0%
3.7.1 | Elaborar Plano de Implantação | Equipe de Melhoria | 0%
3.7.2 | Validar responsaveis e prazos pelas ações | Gestor do Processo e Patrocinador | 0%
3.7.3 | Realizar ajustes no plano de implementação | Analista de Processo | 0%
3.7.4 | Consolidar documentação do processo | Analista de Processo | 0%
3.7.5 | Aprovar Plano de Implantação | Patrocinador | 0%
Note on B4: Artefatos da fase: - DEIP e Ficha preliminar de escopo, se for necessário - Cronograma - Plano de Projeto de Melhoria
Note on B16: Artefatos desta fase: - Fluxo AS IS - Planilha de diagnóstico (disfunções, oportunidades de melhoria e riscos)
Note on B32: Artefatos da fase: - Fluxo TO BE - Guias de processo - Ficha de indicadores - Plano de implementação