## Planilha1
Perfil | O - Obrigatório AD - Altamente desejável D - Desejável | Atribuições | Formação sugerida | Observações
Patrocinador | O | Fornecer apoio político para a implantação; Prover os recursos necessários (financeiros, materiais, de pessoal); identificar e remover barreiras e impedimentos que possam prejudicar a implantação; Tomar decisões importantes relacionadas ao escopo, cronograma e orçamento, que estão além do alcance do gerente de projetos; Atuar como elo de comunicação entre o projeto e a liderança da organização, defendendo o projeto e apresentando os resultados à alta direção; Encerrar o projeto caso ele não esteja atingindo seus objetivos | Qualquer formação | Recomenda-se que o patrocinador seja um membro da alta gestão da instituição, dado seu papel político.
Gerente de projetos (Gestor da Implantação) | O | Conduzir a parte prática da implantação garantindo que seja entregue dentro do prazo, Definir objetivos, escopo, cronograma, orçamento e recursos necessários; Coordenar as atividades da equipe de implantação, acompanhar o progresso, garantir a qualidade das entregas e gerenciar os riscos; Manter todos os envolvidos informados sobre o andamento da implantação, incluindo a alta gerência, a equipe, os clientes e outras partes interessadas; Lidar com alterações no escopo, cronograma ou orçamento, garantindo que as mudanças sejam gerenciadas de forma eficaz; Garantir que todas as atividades sejam concluídas, que os resultados sejam entregues e que o projeto seja formalmente encerrado. | Qualquer formação | Recomenda-se que o gestor da implantação tenha experiência em gestão de projetos, liderança, comunicação clara, negociação, organização, inteligência emocional e capacidade de resolver problemas e se adaptar a mudanças.
Profissional de TI | O | Instalar e manter o ambiente de servidores (físico ou em nuvem), garantir segurança e disponibilidade; Administrar banco, realizar backups, otimizações e garantir integridade dos dados; Gerenciar rede, VPN, DNS, segurança de acesso, comunicação entre sistemas; Instalar e realizar as primeiras configurarações, administrar usuários, unidades e permissões e prestar suporte técnico aos usuários do sistema. | Profissional com formação em Tecnologia da Informação e conhecimento em Banco de dados, Redes, Infraestrutura de TI e Segurança da informação
Profissional de Negócio | O | Criar e configurar os tipos de processos; Realizar a classificação arquivística; Criar os modelos de documentos; Parametrizar as bases de conhecimento; Prestar suporte negocial aos usuários do sistema. | Profissional com formação em Arquivologia
Profissional de Comunicação | AD | Desenvolver plano de comunicação, campanhas de engajamento, materiais informativos, apoio à comunicação de treinamentos e marcos do projeto. | Profissional com formação em Relações públicas, Publicidade e Propaganda ou Jornalismo | Considera-se altamente desejável este perfil porque a mudança organizacional promovida pelo projeto implica capacidade de se comunicar ativamente com a organização e seus colaboradores. Em estruturas menores, essa atribuição pode ser absorvida por outro perfil - se detentor de competências compatíveis - levando em conta potencial sobrecarga.
Pontos focais | D | Atuar como ponto focal do Gerente de projetos nas diferentes áreas da instituição ficando responsável por realizar levantamentos de rotinas administrativas, tipos de processos, tipos de documentos, formulários etc. | Qualquer formação | Recomenda-se que os pontos focais conheçam as diferentes rotinas administrativas de seus setores. A não utilização do perfil acarreta no acúmulo destas atribuições pelo(s) profissional(is) de negócio. Embora não críticas, as atribuições deste perfil contribuem para uma instalação que melhor reflete a realidade do órgão, mais customizada e menos padronizada.

## Planilha2
A equipe do PEN elaborou uma proposta para te ajudar a escalar seu time. Nessa escalação algumas posições são muito importantes como: patrocinador, Patrocinador, Gerente de projetos (Gestor da Implantação), Profissional de TI, Profissional de Negócio, Profissional de Comunicação, entre outros. Cada integrante tem uma atribuição para garantir o sucesso da implantação. A proposta apresentada é uma sugestão que pode ser adaptada de acordo com os diferentes cenários e realidades. Clique aqui para fazer o download da nossa proposta de time e vamos lá!