PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DO SISP (PSW-SISP)
versão 2.0
Este modelo de PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE deve ser adaptado ao ambiente de cada Instituição devendo estar anexo ao instrumento convocatório e integrar o processo de verificação da qualidade dos entregáveis derivados de contratos de serviços de desenvolvimento manutenção e sustentação de software por órgãos do Sisp.

1. INTRODUÇÃO
1.1.O Processo de Desenvolvimento, manutenção e sustentação de software de referência baseia-se no framework SCRUM , observa as diretrizes de processo de ciclo de vida do software constantes da ABNT NBR ISO IEC IEEE 12.207:2020 e está alinhado à Portaria SGD/MGI nº 750, de 20 de março de 2023, que estabelece o modelo de contratação de serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação de software, e Portaria SGD/MGI nº 3656, de 20 de junho de 2026 , que estabelece o roteiro de métricas de software do SISP.
1.2. Conforme a Portaria SGD/MGI nº 750, de 20 de março de 2023, o processo de desenvolvimento de software deve prever uma fase inicial para o planejamento do projeto, que envolve a captura da visão do usuário, das necessidades e regras negociais, da definição do escopo do projeto e das principais funcionalidades do produto a ser desenvolvido (backlog do produto).
1.3. Deve-se evitar o início da implementação do software sem o correspondente planejamento do produto a ser desenvolvido.
1.4. O processo de desenvolvimento de software descrito a seguir, aborda diferentes dimensões relacionadas ao ciclo de vida de construção e utilização de software, que podem ser adaptadas à realidade operacional da Contratante.
1.5. Os projetos ágeis devem ser elaborados com a participação de servidor ou profissional contratado com conhecimentos em metodologias ágeis.

2. PAPEIS E RESPONSABILIDADES
2.1. O processo de desenvolvimento de software é executado pelo Time ágil e deve ser observado e adaptado à realidade operacional da Contratante.
2.2. O Time ágil consiste, no mínimo, em um Scrum Master, um Dono do Produto e Desenvolvedores.
2.2.1 Esse time pode ser integrado também por profissionais especializados.
2.2.2 Os membros do time ágil devem:
1. participar ativamente dos eventos do Scrum (Sprint, Planejamento da Sprint, Reuniões diárias, Revisão da Sprint, Retrospectiva da Sprint);
2. executar a sprint e entregar incrementos de software ao final de cada sprint;
3. ser responsável por todas as atividades relacionadas com os produtos, desde a colaboração dos stakeholders, verificação, manutenção, operação, experimentação, investigação e desenvolvimento, assim como tudo o mais que possa ser necessário para a entrega do incremento de software;
4. adotar práticas de melhoria contínua;
5. realizar testes funcionais e não funcionais concomitante ao desenvolvimento de software;
6. apoiar na homologação das sprints e releases;
7. elaborar manuais do usuário ou help de funcionalidades.

2.3. Participam do Time ágil, os seguintes papéis:
PAPEL		ATIVIDADES QUE É RESPONSÁVEL OU QUE PARTICIPA / COMO UM DOS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO
Scrum Master	Profissional com conhecimento aprofundado em técnicas ágeis.	Garantir que o Scrum seja entendido e aplicado; / Assegurar que todos os eventos do Scrum têm lugar e são positivos, produtivos e mantidos dentro tempo previsto; / Apoiar o Dono do Produto e a organização na adoção de práticas ágeis; / Buscar melhoria contínua do time; / Facilitar a colaboração dos stakeholders conforme solicitado ou necessário; / Atualizar Gráfico de Burndown; / Remover impedimentos para a equipe de desenvolvimento durante a execução das Sprints.
Dono do Produto / (Product Owner – PO)	Servidor representante da área demandante de soluções de software, designado por autoridade competente	Responsável por ordenar o trabalho a ser realizado pelo time, criando, mantendo e priorizando o(s) backlog(s) do(s) produto(s); / Criar e compartilhar a Visão do Produto; / Planejar o Roadmap; / Construir o Backlog do Produto; / Expressar claramente os itens do Backlog do Produto; / Ordenar e priorizar os itens do Backlog do Produto; / Garantir que o time de desenvolvimento entenda os itens do Backlog do Produto no nível necessário; / Apoiar no planejamento do Release; / Validar Incremento de Software; / Validar software ao final de cada sprint e release; / Reportar a Avaliação de Satisfação do Dono do Produto.
Desenvolvedores de software	Desenvolvedores que fazem parte do time ágil	Criar o Sprint Backlog; / Construir o(s) produto(s) de software.
Profissionais Especializados	Demais profissionais que integram o time com especialidades definidas a exemplo de Arquitetos, Analistas de Teste/Qualidade, Analista de Dados, etc.	Contribuir para a construção dos produtos de software.
Partes interessadas / (Stakeholders)	Profissionais impactados pela solução ou que possuam interesse na entrega da solução	Opinar, influenciar, contribuir para o planejamento e tomadas de decisão do negócio ou projeto; / Esclarecer dúvidas; / Se necessário, apoiar o PO na validação da sprint ou release.
Analistas de Teste e Qualidade	Analistas de Teste e Qualidade que fazem parte do time ágil.	Garantir a qualidade dos sistemas durante todo o ciclo do processo de software até a sua implantação, minimizando a ocorrência de erros no ambiente de produção; / Realizar a revisão de código, realização de testes avançados e revisão da qualidade da documentação produzida; / Apoiar a fiscalização técnica dos contratos de desenvolvimento, manutenção e sustentação de software na revisão técnica dos critérios de aceitação e de qualidade dos produtos entregues.

3. PLANEJAMENTO DO PRODUTO
3.1. A área requisitante do projeto de software, representada pelo dono do produto e stakeholders, fornece a compreensão do negócio, das necessidades, dos objetivos de negócio e dos requisitos do produto de software.
3.2. A equipe designada pelo Contratado apoia nas atividades de planejamento do produto.
3.3. O planejamento compreende atividades anteriores a execução da primeira sprint do projeto.
3.4. É composto pelas seguintes atividades, que podem ser adaptadas à realidade operacional da Contratante:
a) construir a Visão do Produto
b) construir o Roadmap do Produto
Etapa	Atividades	Descrição	Atores	Entregáveis
PLANEJAMENTO DO PRODUTO	Construir a Visão do Produto	Nessa atividade, entende-se que existe um problema a ser resolvido ou uma oportunidade a ser aproveitada.	PO e profissional (is) designado (s) pelo Contratado para apoiar na construção da visão do produto.	Documento de Visão
	Construir o Roadmap do Produto	Dividir os objetivos de negócio e as características-chaves ou macro funções do produto em partes entregáveis, por ordem de prioridade. As partes são os releases que, por sua vez, são construídas a partir das características-chaves do produto priorizadas e ordenadas.	PO e profissional (is) designado(s) pelo Contratado para apoiar na construção do roadmap.	Roadmap do Produto

4. PLANEJAMENTO DO RELEASE
4.1. Neste grupo de atividades será construído o planejamento de um ou mais releases, conforme o plano cronológico definido no roadmap.
4.2. Cada release poderá ser construído em uma ou mais iterações (Sprints). A equipe designada pelo Contratado apoia nas atividades de planejamento do release.
4.3. É composto pelas seguintes atividades, que podem ser adaptadas à realidade operacional da Contratante:
a) construir o Backlog do Produto;
b) estimar o tamanho e esforço do backlog do produto;
c) planejar o Release.

Etapa	Atividades	Descrição	Atores	Entregáveis
PLANEJAMENTO DO RELEASE	Construir o Backlog do Produto	Construir e disponibilizar o backlog do produto, que é a lista priorizada dos itens necessários para o desenvolvimento e entrega do produto de software. / O Backlog do Produto representa tudo que é necessário para desenvolver e lançar um produto de valor agregado ao negócio. É uma lista de todos os requisitos (funcionais e não funcionais), funções, tecnologias, melhorias e correções de defeitos que constituem as mudanças que serão efetuadas no produto para versões futuras. / Os requisitos do software a serem desenvolvidos serão decompostos em histórias de usuários que, por sua vez, poderão ser subdivididas em tarefas. Este refinamento será feito no decorrer do projeto de acordo com a prioridade dos requisitos do software. / Os requisitos do software, as histórias de usuários e as tarefas compõem o backlog do produto. / As eventuais manutenções corretivas e adaptativas que venham a ser necessárias no software podem ser incluídas no backlog do produto. / O backlog do produto será priorizado pelo Product Owner (PO). / Nota: Nas atividades de planejamento do produto caso seja identificado um grande conhecimento da solução a ser produzida (objetivos de negócio, metas e características-chaves), com pequenas possibilidades de mudanças, a elaboração do backlog do produto poderá ser iniciada logo após a concepção do Documento de Visão. Essa estratégia possibilita que o planejamento do roadmap, com o plano cronológico de entrega dos releases seja estimado com maior precisão.	PO e profissional(is) designado(s) pelo Contratado para apoiar na construção do backlog do produto	Backlog do Produto
	Estimar o tamanho e esforço do backlog do produto	Atividade para estimar o tamanho do backlog do produto e esforço necessário para sua construção, utilizando técnicas de mensuração. / Apoia no planejamento dos releases e quantidade de iterações. / Nota: a estimativa de tamanho e esforço pode ser feita por meio das métricas previstas no Roteiro de Métricas de Software do SISP.	Profissional designado pela Contratante para apoiar na estimativa do tamanho do backlog do produto	Estimativa do tamanho e esforço do Backlog do produto
	Planejar o Release	Atividade para definir o plano do release com a meta a ser alcançada em função dos objetivos de negócio e características-chaves do produto. O planejamento do release parte do pressuposto que o backlog do release já foi definido a partir dos objetivos de negócio e características-chaves do release. / A fragmentação do release em sprints (de duração fixa) ocorrerá conforme a priorização e complexidade dos itens do backlog, o tempo disponível para a construção do release ou do projeto, estimativa de tamanho/esforço dos itens de backlog, histórico de produtividade da instituição e a estratégia de desenvolvimento estabelecida para o produto. / Nota: Podem ser inseridos no plano do release premissas, impedimentos e riscos envolvidos no release, além de prever atividades prévias ao início das iterações para que a equipe execute a criação/disponibilização dos ambientes de desenvolvimento e de testes necessários. / Devem ser definidos, para cada projeto, parâmetros para a execução das sprints, tais como: / Configuração mínima do time que irá executar o conjunto de sprints, indicando perfis profissionais mínimos e nível de compartilhamento aceitável para determinados perfis; / Duração máxima da sprint; / Meta de velocidade da sprint, como a quantidade de histórias de usuário e pontos de função; / Meta de escopo planejado x realizado, que indica o percentual realizado a cada sprint em comparação ao escopo planejado; e / Meta de itens de backlog planejados x não planejados, que mapeia se o esforço, a cada sprint, está sendo gasto com novas funcionalidades planejadas ou com refatorações de código, dívidas técnicas e correções de falhas.	PO e profissional(is) designado(s) pelo Contratado	Plano do Release

5. SPRINTS
5.1 Corresponde a um grupo de atividades para transformar os itens de backlog em um incremento de software.
  1. As Iterações/Sprints são ciclos de execução do projeto, com duração de 1 a 4 semanas, de acordo com as características de cada projeto.
  2. A duração das sprints e o dia e a duração das reuniões de planejamento, revisão e retrospectiva das sprints serão definidas pela Contratante no início do projeto. Estas definições poderão ser alteradas posteriormente, a critério da Contratante, mediante comunicação prévia à equipe de desenvolvimento do Contratado.
  3. O critério para aceitar cada sprint como “pronta” (finalizada, done) será definido para cada projeto e, quando necessário, de forma particular para cada tarefa.

6.PLANEJAMENTO DA SPRINT
6.1. Com base no backlog do produto priorizado, o time realiza o planejamento da sprint, selecionando os itens possíveis de serem desenvolvidos no tempo da sprint.
6.2. O dono do produto estabelece os critérios de definição de pronto, ou seja, o que deve ser entregue ao final da sprint.
6.3. O time, então, se compromete a entregar o incremento de software, ao final da sprint.
6.4. Esse planejamento pode levar até 4 horas, dependendo do tamanho da sprint.
6.5. Os itens de Product Backlog selecionados para a Sprint e o plano de entrega do incremento, são agrupados no Backlog da Sprint.
6.6. Na definição do backlog da sprint, deve-se monitorar a relação quantitativa entre itens planejados e itens não planejados, com vistas a assegurar que o maior esforço esteja sendo empreendido na entrega de valor.

7. EXECUÇÃO DA SPRINT E REUNIÃO DIÁRIA
7.1. O time de desenvolvimento então inicia a execução da sprint, construindo o incremento de software a partir do backlog da sprint.
7.2. Durante esse período, o time também se reúne diariamente, por 15 minutos, para responder a três perguntas:
a) O que eu fiz desde a última reunião?
b) O que eu vou fazer até a próxima reunião?
c) Há algum impedimento para o trabalho ser realizado?
7.3. O Sprint Backlog é atualizado durante a execução da Sprint, à medida que se vai aprendendo mais.
7.4. O Sprint Backlog deve estar detalhado de forma que o seu progresso possa ser inspecionado nas reuniões diárias.

8. REVISÃO DA SPRINT
8.1. Após o último dia da execução da sprint, a equipe se reúne para realizar a revisão do produto.
8.2. Nesse evento, o time de desenvolvimento apresenta o incremento de software construído para o Dono do Produto e os stakeholders.
8.3. O time revisa o que foi realizado na sprint e avalia o que fazer a seguir.
8.4. O Dono do Produto analisará a resolução de cada história apresentada e decidirá se está “pronta” ou não, de acordo com o critério previamente estabelecido.
8.5. Nesse momento, o backlog do produto pode ser atualizado para refletir as novas demandas e oportunidades.
8.6. Caso alguma história seja reprovada, ela será reinserida no Backlog, ficando disponível para uma próxima sprint.
8.7. Essa revisão pode levar até 4 horas para sprints de 4 semanas.

9. RETROSPECTIVA DA SPRINT
9.1. O último evento antes da conclusão da sprint é chamado de retrospectiva da sprint.
9.2. O propósito da retrospectiva da sprint é planejar maneiras de aumentar a qualidade e a eficácia do trabalho.
9.3. O time discute como foi a última sprint em relação a indivíduos, interações, processos, ferramentas e a Definição de Pronto.
9.4. Nesse evento responde-se basicamente a dois questionamentos:
a) O que deu certo?
b) O que pode ser melhorado?
9.5. O time, então, identifica as mudanças mais úteis para melhorar sua eficácia e procura aplicar essas mudanças na sprint seguinte.
9.6. A retrospectiva pode levar até 4 horas para sprints de 4 semanas.
9.7. Finalmente, o time inicia o planejamento da próxima sprint e o ciclo se repete quantas vezes forem necessárias.

10. LIBERAÇÃO E ENTREGAS
10.1. A entrega dos produtos de software ocorre após a finalização da sprint, quando o incremento de software é revisado e homologado.
10.2. É um evento separado da sprint.

11. TRANSIÇÃO DO PROJETO
11.1. Este grupo de atividades tem a finalidade de realizar algumas verificações finais do release ou do projeto produzido e garantir uma versão útil do produto em ambiente de produção.
11.2. É composto das seguintes atividades, que podem ser adaptadas à realidade operacional da Contratante:
a) planejar implantação;
b) homologação final do release;
c) finalização de documentação: manual do usuário, help de funcionalidades, histórias do usuário;
d) implantar software;
e) reunião de encerramento do release ou do projeto.

12. TESTES E CONTROLE DE QUALIDADE DO SOFTWARE:
12.1. Os testes e controle da qualidade do produto que serão entregues devem permear todo o projeto e execução das sprints.
12.2 Sempre que possível, deve-se promover as seguintes atividades, que podem ser adaptadas à realidade operacional da Contratante:
a) analisar riscos e a conformidade de processo, projetos, técnicas, práticas e ferramentas de desenvolvimento e testes das empresas que prestam serviços de desenvolvimento de sistemas em relação às normas e padrões da organização e às melhores práticas de mercado no que diz respeito a versionamento, arquitetura, padrão visual, segurança, testes e qualidade de software;
b) verificar a atualidade e conformidade da documentação técnica dos sistemas de informação da organização em relação ao software que está operando;
c) promover o diagnóstico de situações de gargalos e problemas de desempenho nos sistemas;
d) verificar se os padrões de arquitetura de software foram obedecidos e se os padrões de organização de códigos, bibliotecas, componentes foram observados;
e) detectar falhas e propor correções em processos de testes implantados na organização;
f) emitir pareceres técnicos relacionados ao ambiente de sistemas da organização;
g) elaborar Relatório Técnico de Análise de Qualidade.
12.3. Os testes devem ser planejados conforme práticas a seguir, que podem ser adaptadas à realidade operacional da Contratante:
a) realizar reuniões com os usuários e/ou times de desenvolvimento para modelar e elaborar estratégias de testes;
b) planejar testes funcionais e não funcionais de softwares;
c) elaborar artefatos como Roteiros/Casos de Teste, Listas de Verificação, Critérios de Aceite.
12.4. A execução dos testes deve abordar as seguintes atividades, que podem ser adaptadas à realidade operacional da Contratante:
a) elaborar artefatos de apoio a testes, como roteiros, scripts de testes, relatório de evidências de testes;
b) executar testes automáticos e/ou manuais em ambiente de testes e de homologação;
c) executar testes funcionais e não funcionais;
d) dar suporte aos testes realizados pelo usuário.

13. DEFINIÇÃO DE PRONTO
13.1. A definição de pronto é uma descrição formal do estado do incremento, quando este cumpre as medidas de qualidade exigidas para o produto.
13.2. Quando um item do Backlog do produto satisfaz a Definição de Pronto, nasce um incremento.
13.3. A definição de pronto cria transparência; proporciona a todos uma compreensão do trabalho que foi concluído como parte do Incremento. Todo o time ágil deve estar em conformidade com a definição de pronto.
13.4. Se um item de Product Backlog não cumpre a definição de pronto, não pode ser lançado ou mesmo apresentado na Revisão da Sprint. Em vez disso, volta ao Backlog do produto para consideração futura.
13.5. A seguir, alguns critérios para aceitação dos produtos, que podem ser adaptados à realidade operacional da Contratante:
13.5.1. Para admissibilidade do produto:
a) código-fonte submetido ao controle de versões do Contratado;
b) existência de testes unitários e do Relatório de Testes;
c) existência de scripts de banco de dados com dicionário de dados embutido nos metadados (ausência apenas quando não houver mudança no modelo de dados);
d) existência de arquivo para geração de Build;
e) disponibilização de processos prontos para execução na ferramenta de CI/CD adotada, juntamente com a entrega e configuração de containers configurados pela ferramenta orquestração adotada;
f) existência de manual de implantação, conforme modelo disponibilizado pela Contratante;
g) existência documentação concluída, de acordo com os padrões de qualidade definidos pela Contratante e validadas pelo demandante.
h) resultado da execução de teste SAST indicando ausência de vulnerabilidades de nível HIGH ou CRITICAL, ou equivalente.
13.5.2. Para aceitação da demanda: após realizar a inspeção do produto quanto à sua admissibilidade, o Contratado deverá:
a) executar testes funcionais automatizados que tenham sido solicitados e, consequentemente, verificar se estão corretamente implementados ou mesmo se existem, além de observar os resultados da execução;
b) executar testes unitários ou verificar relatórios de execução destes que possam envolver porções críticas do produto;
c) realizar alguns testes funcionais, pelo menos nos principais fluxos do produto entregue.
13.5.3. Após a realização dos testes, a organização deve proceder a uma das ações a seguir:
a) rejeição: caso sejam percebidos defeitos de natureza impeditiva em alguma história implementada ou não tenha coberto o escopo planejado de tal forma que a entrega não seja passível de aceitação;
b) aceitação parcial: caso a demanda possua alguns defeitos significativos de natureza não-impeditiva ou não tenha coberto o escopo planejado de tal forma que ainda seja passível de aceitação;
c) aceitação integral: caso a demanda esteja em nível de qualidade tal que não sejam percebidos defeitos significativos, bem como envolva cumprimento do escopo planejado.
13.6. O Contratado deve registrar todos os aspectos relevantes. Os defeitos percebidos nos casos de rejeição ou aceitação parcial da sprint devem fazer parte de um item de backlog da próxima sprint.

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS
14.1 O processo de desenvolvimento, manutenção e sustentação de software devem ser executado em conjunto com o Roteiro de Métricas de Software, o Roteiro de Codificação, os Padrões arquiteturais e tecnológicos adotados pelo órgão e os Requisitos mínimos de qualidade e padronização dos aspectos técnicos da codificação.