## Relatório de entregas
Relatório de Entregas do Plano de Tranformação Digital - Nome do órgão
Relatório de Entregas (Pactuadas ou não pactuadas) do Plano de Transformação Digital (PTD), entre NOME DO ÓRGÃO (Sigla do Órgão) e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), representado pela Secretaria-Executiva (SE/MGI) e pela Secretaria de Governo Digital (SGD/MGI).
Vigência: de mmm/2026 até dez/202x
Entregas já concluídas
Servico/Acao | Produto | Eixo | Area Responsavel | DtPactuada/Replanejada | DtEntrega | Observações
xxxxxxxxxx | Disponibilização em Acesso Digital | Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade |  | 2025-12-31 | 2025-12-31
xxxxxxxxxx | Realização de Autodiagnóstico de Qualidade | Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade |  |  | 20/02/2026
xxxxxxxxxx | Implantação do Design System | Unificação de Canais Digitais |  | 2025-12-31 | Cancelado | Será acompanhado em cada sistema.
xxxxxxxxxx | Integração ao Login Único | Unificação de Canais Digitais |  | 31/12/2025 | Cancelado | Cancelada por mudança no escopo.
PPSI 1.0 Ciclo 1 | Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI | Segurança e Privacidade |  |  | 2023-10-03
PPSI 1.0 Ciclo 1 | Implementação do PPSI | Segurança e Privacidade |  |  | 2023-12-31
PPSI 1.0 Ciclo 2 | Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI | Segurança e Privacidade |  |  | 2024-01-31
PPSI 1.0 Ciclo 2 | Implementação do PPSI | Segurança e Privacidade |  |  | 2024-06-30
PPSI 1.0 Ciclo 3 | Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI | Segurança e Privacidade |  |  | 2024-07-01
PPSI 1.0 Ciclo 3 | Implementação do PPSI | Segurança e Privacidade |  |  | 2024-12-31
PPSI 1.0 Ciclo 4 | Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI | Segurança e Privacidade |  |  | 2025-02-15
PPSI 1.0 Ciclo 4 | Implementação do PPSI | Segurança e Privacidade |  |  | 2025-06-30
PPSI 1.0 Ciclo 5 | Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI | Segurança e Privacidade |  |  | 2025-07-01
PPSI 1.0 Ciclo 5 | Implementação do PPSI | Segurança e Privacidade |  |  | 2025-12-31
Líder do Plano de Transformação Digital - nome do órgão |  | Coordenação Geral de Relacionamento e Parcerias – CGREP/SGD/MGI
Note on E8: Preencher a data caso Serviço/Ação tenha sido pactuado em PTD anterior.
Note on F8: Preencher a data que Serviço/Ação foi concluída, sendo pactuada ou não.

## Legenda
Coluna | Descrição
DtPactuada/Replanejada | Data pactuada do Serviço/Ação de transformação digital | Preencher a data caso Serviço/Ação tenha sido pactuado/replanejado em PTD anterior.
DtEntrega | Data de entrega do Serviço/Ação de transformação digital | Preencher a data que Serviço/Ação foi concluído, sendo pactuado ou não.
ATENÇÂO: Caso a entrega realizada não tenha sido pactuada, a coluna DataPactuada/Replanejada deve ficar em branco, preenchendo somente a coluna DataEntrega.