Anexo 1 – Matriz de Riscos

(ver art. 35, item XXI do RLCE)

| ITEM | RISCOS | RESPONSÁVEL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CONTRATANTE | CONTRATADA |
| 1 | Alterações nos projetos/especificações técnicas fornecidos pelo Contratante e/ou modificações do escopo contratado causadas por falhas na definição do objeto/projeto de responsabilidade do Contratante. | X |  |
| 2 | Alterações nos projetos elaborados pela Contratada decorrentes de falhas e/ou imprecisões. |  | X |
| 3 | Modificação nas fundações decorrentes de falhas no programa de sondagens (Risco do Contratante, salvo no caso de a sondagem ser do escopo do contratado). | X |  |
| 4 | Alteração no movimento de terra decorrente de falhas no levantamento topográfico do terreno (Risco do Contratante, salvo no caso o levantamento topográfico ser do escopo do contratado). | X |  |
| 5 | Atraso na liberação da área, liberação parcial ou não liberação pelo Contratante. | X |  |
| 6 | Chuvas (Risco do Contratado, exceto no caso de chuvas superiores à média histórica da região). |  | X |
| 7 | Falta de capacidade financeira do contratado para execução do contrato. |  | X |
| 8 | Acidentes ou incidentes na obra decorrente do não atendimento às normas de segurança do trabalho e de saúde ocupacional e/ou às boas práticas de engenharia. |  | X |
| 9 | Retrabalhos decorrentes de serviços mal executados, não atendimento ao projeto executivo ou aplicação de material fora do especificado. |  | X |
| 10 | Identificação de estruturas, sistemas ou elementos não previstos ou diferente do previsto quando da realização das obras de reformas. | X |  |
| 11 | Mudanças na legislação, regulamentação ou tributária. | X |  |

Matriz de Riscos Detalhada:

| MATRIZ DE RISCOS. |
| --- |
| ETAPA: |  |
| ( X )Planejamento da contratação ( )Gestão do contrato |  |
| RISCO 1: Alterações nos projetos/especificações técnicas fornecidos pelo Contratante e/ou modificações do escopo contratado causadas por falhas na definição do objeto/projeto de responsabilidade do Contratante. |  |
| Probabilidade: | ( )Baixa ( X )Média ( )Alta |
| Impacto: | ( )Baixa ( X )Média ( )Alta |
| Risco do: | Contratante |
| Dano: | Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra. |
| Ação de mitigação: | Realizar as devidas verificações nos projetos e especificações técnicas, de modo a garantir que estejam completos, corretos, compatibilizados e atendendo ao escopo proposto que também precisa estar bem definido. |
| Responsável: | Setor de Infraestrutura Física (SIF). |
| Ação de contingência: | Avaliar junto ao projetista e usuário final a real necessidade de mudança e possíveis modificações no objeto de projeto que causem menor impacto no escopo contratado (prazo, custo e interferências) e viabilizem a demanda solicitada. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra. Verificar a necessidade de realização de aditivo contratual. |
| Responsável: | Setor de Infraestrutura Física (SIF). |
| ETAPA: |  |
| ( X )Planejamento da contratação ( )Gestão do contrato |  |
| RISCO 2: Alterações nos projetos elaborados pela Contratada decorrentes de falhas e/ou imprecisões. |  |
| Probabilidade: | ( )Baixa ( X )Média ( )Alta |
| Impacto: | ( )Baixa ( X )Média ( )Alta |
| Risco do: | Contratada. |
| Dano: | Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra. |
| Ação de mitigação: | Realizar as devidas verificações nos projetos elaborados pela Contratada antes da aprovação desses, de modo a garantir que estejam completos, corretos, compatibilizados e atendendo ao escopo definido. |
| Responsável: | Setor de Infraestrutura Física (SIF). |
| Ação de contingência: | Solicitar que a Contratada realize as correções necessárias no projeto no menor prazo possível, de modo e mitigar o impacto no cronograma previsto para as obras. Solicitar para a Contratada a revisão de seu plano de ataque da obra de modo a buscar identificar possíveis alternativas para a manutenção do prazo contratual ou redução do eventual atraso provocado pela revisão dos projetos. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra. |
| Responsável: | Setor de Infraestrutura Física (SIF). |
| ETAPA: |  |
| ( X )Planejamento da contratação ( )Gestão do contrato |  |
| RISCO 3: Modificação nas fundações decorrentes de falhas no levantamento de sondagens. |  |
| Probabilidade: | ( )Baixa ( x )Média ( )Alta |
| Impacto: | ( )Baixa ( )Média ( X )Alta |
| Risco do: | Contratante (salvo no caso de a sondagem ser do escopo do Contratado). |
| Dano: | Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra. |
| Ação de mitigação: | Garantir que a campanha de sondagens seja realizada de forma completa no local das obras e que atenda integralmente ao preconizado nas normas técnicas de sondagem. Atenção especial deve ser dada às eventuais regiões de aterro. |
| Responsável: | Setor de Infraestrutura Física (SIF). |
| Ação de contingência: | Realizar sondagem complementar no local onde houve o problema identificado durante a execução da obra, podendo ser realizado ensaios geotécnicos complementares caso necessário. Solicitar revisão imediata do projeto de fundação de acordo com os novos resultados objetivos. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra. Verificar a necessidade de realização de aditivo contratual. |
| Responsável: | Setor de Infraestrutura Física (SIF). |
| ETAPA: |  |
| ( )Planejamento da contratação (X )Gestão do contrato |  |
| RISCO 4: Alteração no movimento de terra decorrente de falhas no levantamento topográfico do terreno. |  |
| Probabilidade: | ( )Baixa ( X )Média ( )Alta |
| Impacto: | ( )Baixa ( X )Média ( )Alta |
| Risco do: | Contratante, salvo no caso o levantamento topográfico ser do escopo do contratado. |
| Dano: | Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra. |
| Ação de mitigação: | Realização de levantamento topográfico completo do terreno livre de entulhos ou vegetação que possa atrapalhar o acesso da equipe e a assertividade do trabalho. Considerar o empolamento do material no cálculo da movimentação de terra. |
| Responsável: | Setor de Infraestrutura Física (SIF). |
| Ação de contingência: | Contratação de levantamento complementar (preferencialmente executado por outro profissional) e revisão do projeto inicial, incluindo a compatibilização com os demais projetos conforme aplicável. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra. Verificar a necessidade de realização de aditivo contratual. |
| Responsável: | Setor de Infraestrutura Física (SIF). |
| ETAPA: |  |
| ( )Planejamento da contratação ( x)Gestão do contrato |  |
| RISCO 5: Atraso na liberação da área, liberação parcial ou não liberação pelo Contratante. |  |
| Probabilidade: | ( X)Baixa ( )Média ( )Alta |
| Impacto: | ( )Baixa ( )Média ( X )Alta |
| Risco do: | Contratante |
| Dano: | Impacto no cronograma inicial e desgaste no relacionamento com os demais setores do hospital envolvidos nas obras. |
| Ação de mitigação: | Realização de planejamento prévio à contratação para que toda a área de trabalho esteja completamente liberada antes do início dos serviços pelo Contratado. Envolvimento prévio dos responsáveis pelos setores que serão impactados pelas obras. Impacto nos custos do Contrato com ociosidade e improdutividade. |
| Responsável: | Setor de Infraestrutura Física (SIF). |
| Ação de contingência: | Definição urgente de nova data junto aos envolvidos para a liberação da área e avaliação com as equipes hospitalares sobre a viabilidade de permissão de acesso em outras frentes de serviço caso o cronograma permita inversões. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra. Verificar a necessidade de realização de aditivo contratual. |
| Responsável: | Setor de Infraestrutura Física (SIF). |
| ETAPA: |  |
| ( )Planejamento da contratação ( X )Gestão do contrato |  |
| RISCO 6: Chuvas acima da média histórica para o período. |  |
| Probabilidade: | ( )Baixa ( X )Média ( )Alta |
| Impacto: | ( )Baixa ( X )Média ( )Alta |
| Risco do: | Contratado, exceto no caso de chuvas superiores à média histórica da região. |
| Dano: | Impacto no cronograma principalmente caso a obra esteja executando terraplanagem ou fundações. |
| Ação de mitigação: | Tentar evitar que as obras de fundação e de movimento de terra ocorram no período chuvoso da região. Importante que na obra tenha pluviômetro e que as ocorrências de chuvas sejam devidamente registradas no Diário de Obras. |
| Responsável: | Setor de Infraestrutura Física (SIF). |
| Ação de contingência: | Viabilizar cobertura para o caso de pequenas áreas e priorizar trabalhos em áreas internas até que as chuvas diminuam. |
| Responsável: | Setor de Infraestrutura Física (SIF). |
| ETAPA: |  |
| ( )Planejamento da contratação ( X )Gestão do contrato |  |
| RISCO 7: Falta de capacidade financeira do contratado para execução do contrato decorrente de falha na verificação dos índices contábeis durante o processo licitatório. |  |
| Probabilidade: | ( )Baixa ( X )Média ( )Alta |
| Impacto: | ( )Baixa ( )Média ( x )Alta |
| Risco do: | Contratado. |
| Dano: | Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra caso seja necessário realizar nova contratação. |
| Ação de mitigação: | Intensificar a verificação das informações financeiras e contábeis fornecidas durante o certame licitatório e solicitar esclarecimentos ou documentos comprobatórios em caso de dúvidas. Envolver o setor administrativo para verificação das informações financeiras e contábeis. |
| Responsável: | Setor de Infraestrutura Física (SIF). |
| Ação de contingência: | Estabelecer uma rotina acompanhada de medições e dos prazos dos pagamentos para possibilitar ao Contratado tentar cumprir o contrato. Verificar sistematicamente o pagamento integral dos colaboradores, inclusive dos impostos relacionados a esses. Caso não seja mais viável continuar o contrato, realizar o distrato e realizar nova licitação com os serviços remanescentes. Antes de realizar o distrato deve-se ir orientando o Contratado para concluir os serviços iniciados e não deixar abrir novas frentes de serviços. |
| Responsável: | Setor de Infraestrutura Física (SIF). |
| ETAPA: |  |
| ( )Planejamento da contratação ( X )Gestão do contrato |  |
| RISCO 8: Acidentes ou incidentes na obra decorrente do não atendimento às normas de segurança do trabalho e de saúde ocupacional e/ou às boas práticas de engenharia. |  |
| Probabilidade: | ( )Baixa ( )Média ( X)Alta |
| Impacto: | ( )Baixa ( )Média ( X)Alta |
| Risco do: | Contratado |
| Dano: | Prejuizo a integridade física de colaboradores, impacto o cronograma e no custo previsto inicialmente na obra em caso de danos materiais. Impacto na imagem do hospital em caso de ocorrência de acidente grave ou fatal. |
| Ação de mitigação: | Exigência no documento da licitação do atendimento às normas de segurança do trabalho e de saúde ocupacional com previsão de penalidades para o não atendimento. Atuação da equipe de fiscalização durante a execução dos serviços, com notificação sempre que necessário melhorias e paralisação imediata dos serviços em caso de risco iminente de acidentes. Importante a participação da equipe de Segurança do Trabalho na fiscalização das obras que deverá ser nomeada por ofício. |
| Responsável: | Setor de Infraestrutura Física (SIF). |
| Ação de contingência: | Realinhamento imediato no formato da atuação da equipe de fiscalização, intensificação da fiscalização e realização de Diálogos Diários de Segurança - DDS com maior frequência. Treinamento das equipes do Contratado sobre segurança do trabalho. Paralização das frentes de serviços irregulares e interrupção das atividades dos colaboradores que não estiverem fazendo o uso correto dos EPIs. |
| Responsável: | Setor de Infraestrutura Física (SIF). |
| ETAPA: |  |
| ( )Planejamento da contratação ( X )Gestão do contrato |  |
| RISCO 9: Retrabalhos decorrentes de serviços mal executados ou aplicação de material fora do especificado. |  |
| Probabilidade: | ( )Baixa ( )Média ( X )Alta |
| Impacto: | ( )Baixa ( )Média ( X)Alta |
| Risco do: | Contratado. |
| Dano: | Impacto no cronograma inicialmente previsto. |
| Ação de mitigação: | Especificação técnica clara e completa e fiscalização diária dos serviços realizados e verificação da qualidade e especificação dos materiais recebidos na obra. Contratação de empresas projetistas e construtoras com experiência comprovada no segmento hospitalar devido às diversas especificidades desse tipo de construção. |
| Responsável: | Setor de Infraestrutura Física (SIF). |
| Ação de contingência: | Notificação da contratada através do Diário de Obras, ofícios, atas de reuniões, relatório de não conformidade e aplicação de penalidade se necessário. Fiscalização mais intensa junto ao campo e também no recebimento de materiais. |
| Responsável: | Setor de Infraestrutura Física (SIF). |
| ETAPA: |  |
| ( )Planejamento da contratação ( X )Gestão do contrato |  |
| RISCO 10: Identificação de estruturas, sistemas ou elementos não previstos ou diferente do previsto quando da realização das obras de reformas e ampliações. |  |
| Probabilidade: | ( )Baixa ( X )Média ( )Alta |
| Impacto: | ( )Baixa ( )Média ( X )Alta |
| Risco do: | Contratante. |
| Dano: | Impacto no cronograma e no custo inicialmente previsto para a obra. |
| Ação de mitigação: | Solicitar que o projetista visite o local das obras antes da elaboração dos projetos, que estude todos os projetos e as built da estrutura existente e, caso necessário, seja realizada investigação da construção já existente para sanar eventuais dúvidas. Realizar levantamento cadastral do imóvel antes da contratação e/ou execução dos projetos. |
| Responsável: | Setor de Infraestrutura Física (SIF). |
| Ação de contingência: | Novo mapeamento das estruturas identificadas e revisão imediata do projeto estrutural e complementares conforme necessário. Revisar o cronograma físico-financeiro da obra. Verificar a necessidade de realização de aditivo contratual. |
| Responsável: | Setor de Infraestrutura Física (SIF). |

| ETAPA: |  |
| --- | --- |
| ( )Planejamento da contratação ( X )Gestão do contrato |  |
| RISCO 11: Mudanças na legislação, regulamentação ou tributária. |  |
| Probabilidade: | ( X )Baixa ( )Média ( )Alta |
| Impacto: | ( X )Baixa ( )Média ( )Alta |
| Risco do: | Contratante. |
| Dano: | Impacto no custo inicialmente previsto para a obra e/ou necessidade de alteração do projeto. |
| Ação de mitigação: | Monitoramento sistemático tanto da área técnica quanto administrativa sobre alterações na legislação, regulamentação ou tributária que estejam tramitando nos órgãos competentes. |
| Responsável: | Área responsável pelos contratos no Respectivo HUF e Setor de Infraestrutura Física (SIF). |
| Ação de contingência: | Avaliar os impactos no contrato tanto na parte técnica quanto no aspecto financeiro. Verificar a necessidade de realização de aditivo contratual. |
| Responsável: | Área responsável pelos contratos no Respectivo HUF e Setor de Infraestrutura Física (SIF). |