ANEXO 2 – MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE

RESULTADO (IMR)

- A CONTRATADA deverá atender em sua totalidade ao contrato, o Projeto Básico e seu anexos e demais requisitos aos quais declarou ter ciência para a execução do objeto.

- Caso deixe de realizar algo ou realize de maneira equivocada por inobservância dos requisitos expostos no Projeto Básico e seus anexos, a fiscalização fará os cálculos necessários para fixar a faixa de ajuste para pagamento, conforme as tabelas a seguir apresentadas, nos termos a seguir:

  - Cada Instrumento de Medição de Resultado – IMR contemplará 1 (um) indicador e as respectivas metas a cumprir, que serão acompanhados pela fiscalização do contrato;

  - O Indicador proposto implica em variável que está sob controle da Administração e permite a mensuração da qualidade e eficiência dos serviços contratados, além do atendimento de normas e do contrato;

  - Os pagamentos serão realizados em conformidade com a avaliação dos Instrumentos de Medição de Resultado - IMR.

| INDICADOR Nº 1: PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA OBRA |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| Finalidade | Garantir a efetiva realização do serviço, conforme prazo contratual e de acordo com o cronograma físico-financeiro pactuado entre as Partes. |
| Meta a cumprir | Percentual de execução da obra acumulado até o mês de análise conforme previsto em contrato no cronograma físico-financeiro. |
| Instrumento de medição | Relatório de avanço físico da obra elaborado pela fiscalização técnica. |
| Forma de acompanhamento | Presencial pelo fiscal técnico. |
| Periodicidade da medição do resultado | Mensal. |
| Mecanismo de Cálculo | Cada etapa será avaliada individualmente. Percentual de execução da obra acumulado até o mês de análise. |
| Início de Vigência | A partir da data da emissão da Ordem de Serviço – OS. |
| Faixas de ajuste no pagamento | X = Valor a ser pago do total orçado para a obra na planilha orçamentária contratual. |
| Sanções | Aplicação de advertência sempre que o percentual acumulado previsto for superior ao executado (Previsto x Realizado). Aplicação das sanções previstas no contrato caso o percentual acumulado realizado seja inferior ao percentual acumulado previsto para o mês de análise e a CONTRATADA não tenha apresentado um plano de recuperação de prazo. O baseline do cronograma contratual deverá ser congelado. Exemplo: Caso o previsto acumulado até o mês seja 60% e o executado até o mês em análise seja 54%, a CONTRATADA sofrerá sanção se ainda não tiver apresentado plano de recuperação de prazo acompanhado de um cronograma físico-financeiro atualizado. |
| Observações | Campo para descrição do serviço avaliado. Caso o Boletim de Medição apresentado pela CONTRATADA não seja aprovado para pagamento pelo fiscal em sua totalidade, este deverá redigir um relatório a respeito das não conformidades encontradas para que a CONTRATADA promova as devidas correções, de modo a permitir a aprovação e o pagamento da medição dos serviços efetivamente executados. |
| FISCAL DO CONTRATO | CONTRATADA |

| INDICADOR Nº 2: EXECUÇÃO DA OBRA CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS EM CONTRATO |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| Finalidade | Garantir que a obra atenda aos preceitos de qualidade exarados no contrato e nas boas práticas de engenharia. |
| Meta a cumprir | Obra executada conforme exigências técnicas do Contrato, Projeto Básico e anexos. |
| Instrumento de medição | Relatório de fiscalização técnica. Contrato, Projeto Básico e anexos. Normas Técnicas da ABNT. |
| Forma de acompanhamento | Presencial pelo fiscal técnico. |
| Periodicidade da medição do resultado | Mensal. |
| Mecanismo de Cálculo | Cada serviço será avaliado individualmente. Porcentagem do serviço executado conforme requisitos técnicos = X |
| Início de Vigência | A partir da emissão da Ordem de Serviço – OS. |
| Faixas de ajuste no pagamento | X = Valor a ser pago do total orçado para a obra conforme planilha orçamentária contratual. |
| Sanções | Aplicação das sanções previstas no Contrato e demais partes integrantes como o Projeto Básico e anexos. |
| Observações | Campo para descrição do serviço avaliado. Caso o serviço não seja aprovado em sua totalidade, o fiscal técnico irá redigir relatório a respeito das não conformidades encontradas para que a CONTRATADA promova as devidas correções, permitindo assim a medição do restante do serviço. |
| FISCAL DO CONTRATO | CONTRATADA |

| INDICADOR Nº 3: REGISTRO DAS OCORRÊNCIAS NO DIÁRIO DE OBRAS |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| Finalidade | Garantir o correto, completo e tempestivo registro do andamento e das ocorrências da obra. |
| Meta a cumprir | Registro diário das informações sobre as equipes, equipamentos, serviços realizados, condições do clima, ocorrências, interferências, sem a esses se limitar. |
| Instrumento de medição | Diário de Obras. |
| Forma de acompanhamento | Diariamente pelo fiscal com a assinatura no diário físico ou eletrônico. |
| Periodicidade da medição do resultado | Mensal. |
| Mecanismo de Cálculo | Quantidade de dias trabalhados no mês sem o respectivo registro em tempo hábil = X. |
| Início de Vigência | A partir da emissão da Ordem de Serviço – OS |
| Faixas de ajuste no pagamento | X ≤ 2: Valor total da medição mensal. 2 ≤ X < 5: Advertência. X ≤ 5: Aplicação das sanções administrativa. |
| Sanções | Aplicação das sanções previstas no Contrato e demais partes integrantes como o Projeto Básico e anexos. |
| Observações | No preenchimento do Diário de Obras deverá ser obedecido o disposto no Contrato e demais partes integrantes, como o Projeto Básico e anexos. |
| FISCAL DO CONTRATO | CONTRATADA |

| INDICADOR Nº 4: ATENDIMENTO ÀS NORMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| Finalidade | Garantir o atendimento integral às disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho. |
| Meta a cumprir | Pleno cumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho durante a execução da obra. |
| Instrumento de medição | Relatórios do Fiscal de Segurança do Trabalho, conforme Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3.214/78 do MTE e demais legislação em vigor. |
| Forma de acompanhamento | Diariamente pelo pelo Fiscal de Segurança do Trabalho no local das obras. |
| Periodicidade da medição do resultado | Mensal. |
| Mecanismo de Cálculo | Percentual de itens inspecionados em conformidade com a legislação = X |
| Início de Vigência | A partir da emissão da Ordem de Serviço - OS |
| Faixas de ajuste no pagamento | X ≥ 90%: Valor total da medição mensal. 70% ≤ X < 90%: Advertência. X < 70%: Aplicação das sanções administrattivas. |
| Sanções | Aplicação das sanções previstas no Contrato e demais partes integrantes como o Projeto Básico e anexos. |
| Observações | No caso de risco iminente de um acidente do trabalho e/ou condição insalubre, os tratabalhos deverão ser imediatamente paralisados pela fiscalização, sendo permitida a retomada dos serviços somente após sanado o risco ou a condição insalubre. |
| FISCAL DO CONTRATO | CONTRATADA |

| INDICADOR Nº 5: ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS “AS BUILTS” |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| Finalidade | Garantir que ao final da execução de cada etapa já exista um projeto “as built” em conformidade com o que de fato foi executado, mitigando o risco de esquecimento de se efetuar os ajustes em projeto, a fim de se manter o registro de eventuais alterações realizadas durante a obra. |
| Meta a cumprir | Projeto “as built” de qualidade, completo e conforme o que foi executado na obra. |
| Instrumento de medição | Relatório de fiscalização técnica. |
| Forma de acompanhamento | Presencial pelo Fiscal Técnico. |
| Periodicidade da medição do resultado | Mensal. |
| Mecanismo de Cálculo | Percentual de projetos atualizados = X. |
| Início de Vigência | A partir da emissão da Ordem de Serviço - OS |
| Faixas de ajuste no pagamento | X ≥ 80%: Valor total da medição mensal. 60% ≤ X < 80%: Advertência. X < 60%: Aplicação das sanções administrativas. |
| Sanções | Aplicação das sanções previstas no Contrato e demais partes integrantes como o Projeto Básico e anexos. |
| Observações | Será considerado um projeto as built atualizado aquele no qual o ajuste/registro for realizado em, no máximo, 3 (três) dias úteis após a alteração realizada na execução da obra. |
| FISCAL DO CONTRATO | CONTRATADA |

| INDICADOR Nº 6: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| Finalidade | Garantir a permanente limpeza e a manutenção do canteiro de obras, visando mitigar o risco da proliferação de pragas e vetores, além de proporcionar um ambiente adequado aos colaboradores. |
| Meta a cumprir | Canteiro de Obras sempre limpo, íntegro e organizado. |
| Instrumento de medição | Relatório da fiscalização técnica. |
| Forma de acompanhamento | Diariamente pelo fiscal técnico, registrando em fotografias e diário de obras. |
| Periodicidade da medição do resultado | Mensal |
| Mecanismo de Cálculo | Quantidade de dias trabalhados no mês descumprindo com a obrigação de manter limpo, íntegro e organizado o canteiro de obras = X |
| Início de Vigência | A partir da emissão da Ordem de Serviço - OS |
| Faixas de ajuste no pagamento | X ≤ 5: Valor total solicitado na medição mensal. 5 < X < 10: Advertência. X ≥ 10: Aplicação das sanções administrativas. |
| Sanções | Aplicação das sanções previstas no Contrato e demais partes integrantes como o Projeto Básico e anexos. |
| Observações | Este indicador é muito importante devido a obra estar inserida no contexto hospitalar, o que requer maiores cuidados quanto a mitigação de riscos de proliferação de pragas e vetores. |
| FISCAL DO CONTRATO | CONTRATADA |