Anexo 3 – PROJETO BÁSICO

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL ___________________

Projeto Básico – SEI

Processo nº SEI_______________________

1.     OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada em engenharia e construção civil para execução da obra de ________________________________________ do Hospital Universitário da Universidade Federal ________________ (HU-____), contemplando o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme especificações e anexos deste Projeto Básico do Edital de Licitação.

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de execução de obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados nos anexos do Projeto Básico do Edital de Licitação.

1.4. O contrato terá vigência pelo período de ______ (____________) meses.

1.5. O regime de execução do contrato será o de __________________.

1.6. O prazo de execução da obra: ______ (____________) meses, a contar da emissão da Ordem de Serviço pela Contratante e, portanto, a licitante vencedora contratada deverá dimensionar a equipe visando cumprir rigorosamente o cronograma físico-financeiro.

2.     JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 O Hospital Universitário da Universidade Federal ____________ (HU-____) é um hospital de referência da região que atende a __ municípios e uma população de aproximadamente ___ mil pessoas. Além da vocação assistencial, destaca-se pela função de hospital de ensino ligado à Universidade Federal _________________.

2.2______________________________.

2.3______________________________.

2.4. Considera-se também que o HU-_______________ não dispõe de recursos materiais e humanos em seu quadro efetivo em quantitativo e mesmo detentores de conhecimento especializado para realizar estas obras.

2.5. Frente a todo o exposto, justifica-se a contratação de empresa especializada em engenharia e construção civil para ______________________.

2.6. A realização do referido objeto garantirá ____________________________________________________________________________________________. Alguns dos resultados a serem alcançados com esta contratação são:

3. DO OBJETIVO:

3.1. Este documento tem como objetivo fornecer diretrizes para contratação de empresa especializada em engenharia e construção civil para execução de_______________, conforme Projeto Básico do edital de licitação.

4.     DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

4.1. Execução de obra e serviços de acordo com as especificações, encartes e instruções complementares, presentes neste instrumento, nos projetos de engenharia, caderno de especificações técnicas, orçamento referencial e cronograma físico-financeiro:

4.2. As obras compreendem:(descrever conforme cada projeto os itens informados a seguir)

4.2.1. Serviços preliminares, contendo canteiro de obra, barracões e mobilizações;

4.2.2. Demolição;

4.2.3. Terraplenagem;

4.2.4. Escavação com remoção de terra;

4.2.5. Locação da Obra;

4.2.6. Fundações;

4.2.7. Estrutura;

4.2.8. Arquitetura:

4.2.8.1. Vedações;

4.2.8.2. Esquadrias;

4.2.8.3. Cobertura;

4.2.8.4. Revestimento-paredes;

4.2.8.5. Revestimento-piso;

4.2.8.6. Forro;

4.2.8.7. Bancadas;

4.2.8.8. Outros;

4.2.9. Impermeabilização;

4.2.10. Instalações Hidráulicas;

4.2.11. Instalações Elétricas;

4.2.12. Instalações Eletrônicas;

4.2.13. Climatização;

4.2.14. Sinalização e Comunicação Visual;

4.2.15. Pavimentação.

4.3. A Contratada fornecerá todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, dando andamento conveniente aos serviços, de modo que possam ser integralmente cumpridos o cronograma e os prazos estabelecidos.

4.4. Fica entendido que os projetos de engenharia, memoriais descritivos, caderno de especificações técnicas, as planilhas de quantitativos, orçamento referencial e toda a documentação constante deste Projeto Básico são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro será considerado como especificado e válido.

4.5. No caso de divergências de especificações e quantitativos entre os documentos técnicos apresentados no edital de licitação, prevalece as informações presentes no memorial descritivo, seguido dos projetos de arquitetura e engenharia e pelo orçamento.

4.6. A Contratada deverá executar todos os serviços em conformidade com as leis, decretos, regulamentos, portarias, normas federais, estaduais e municipais direta ou indiretamente aplicáveis a obras públicas, em especial:

4.6.1. Lei nº 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

4.6.2. REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH – RLCE (sempre em sua última versão), que regulamenta as licitações e contratos para aquisição de bens e serviços pela Ebserh, e dá outras providências;

4.6.3. Lei complementar municipal nº ___________, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo e o sistema viário no município de ___________________;

4.6.4. Normas da ABNT e outras relacionadas ao objeto desta contratação, atualizadas, ou as normas internacionais consagradas na falta destas;

4.6.5. Resolução CONFEA nº 361, de 10/12/1991, no que couber;

4.6.6. Decreto n. 5.975 de 2006 e Portaria n. 253 de 2006 do Ministério do Meio Ambiente;

4.6.7. Decreto n. 7.983, de 08/04/2013;

4.6.8. Resolução CONAMA n. 307 de 2002;

4.6.9. Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 1, de 19/01/2010;

4.6.10. Regulamentos e determinações das concessionárias dos serviços públicos locais;

4.6.11. Disposições das Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, estabelecidas pelo Decreto n. 92.100, de 10/12/1985, atualizadas através da Portaria n. 2.296, de 23/07/1997 (Práticas da SEAP).

5.   DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

5.1. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO: Contratação de execução de obra _____________.

5.2. REGIME DE EXECUÇÃO:______________________________________________________.

5.3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: _____________________________________________.

5.4. MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO: ____________________________.

5.5. MODO DE DISPUTA: _____________________________________.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. NATUREZA DO SERVIÇO: Trata-se de serviço voltado para o atendimento_____________ ____________________________________________________________________________.

6.2. DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: _______________________________________.

6.3. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: ______________________, que se refere ao somatório dos prazos de emissão de ordem de serviço, execução de obra e recebimentos.

6.4. DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO: ______________________________________________.

6.5. DA GARANTIA: Será exigida a entrega de Garantia de Execução pela Contratada, conforme apresentado no item 19 deste Projeto Básico.

6.6. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE: São critérios de sustentabilidade da presente contratação:

6.6.1. As leis e resoluções relativas ao Meio Ambiente;

6.6.2. Resolução CONAMA n°307, de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos;

6.6.3. Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 01/2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental nas contratações de obras pela Administração Pública Federal;

6.6.4. Nota técnica EBSERH- Gerenciamento de Resíduos de Demolição e Construção em Estabelecimentos de Assistência à Saúde – Anexo 6 do documento: Diretrizes para Contratação e Fiscalização de Obras da Rede EBSERH-Volume 3.

6.7. DA HABILITAÇÃO DA CONTRATADA: A empresa a ser contratada deverá cumprir os requisitos de habilitação conforme apresentado no item 21 deste Projeto Básico.

6.8. DOS REQUISITOS RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO – A empresa contratada deverá disponibilizar antes do início dos trabalhos, em até 30 dias após a assinatura do contrato e/ou durante a realização do contrato:

6.8.1. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)/Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR), acompanhado de indicação de responsável técnico;

6.8.2. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), acompanhado de indicação de responsável técnico;

6.8.3. Comprovante de constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), caso se enquadre no Quadro 1 da NR-5 ou indicação de designado;

6.8.4. Análise Preliminar de Riscos (APR), elaborada por profissional conhecedor da área de saúde e segurança do trabalho;

6.8.5. Comprovante de manutenção periódica de veículos e máquinas a propulsão mecânica (quando necessário);

6.8.6. Plano de Ação de Emergência indicando as ações que serão executadas em caso de uma emergência (incêndios, alagamentos, explosões, choque elétrico, queimaduras, quedas, desmaios, variação abrupta de pressão arterial, mal súbito, acidente de trabalho, entre outras);

6.8.7. Relação de empregados contendo nome completo, cargo ou função, remuneração, atribuições, benefícios adicionais, endereço, horário do posto de trabalho, RG e CPF;

6.8.8. Cópia da anotação da carteira de trabalho dos empregados - CTPS;

6.8.9. Comprovante de entrega dos uniformes e crachás;

6.8.10. Ficha de Distribuição de Equipamento de Proteção Individual (E.P.I), com respectivo certificado de aprovação, treinamento de uso correto e devidamente preenchida e assinada por todos os empregados;

6.8.11. Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) dos empregados compatíveis com a função;

6.8.12. Certificado de comprovação de realização de treinamentos obrigatórios para a execução de serviços, tais como trabalho em altura – NR35, trabalho em eletricidade – NR10, trabalho com máquinas e equipamentos – NR 12; transporte, movimentação, armazenagem, e manuseio de materiais – NR 11;

6.8.13. Termo de aceitação dos requisitos e procedimentos de Segurança do Trabalho para empresas prestadoras de serviços deste HUF;

6.8.14. Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT);

6.8.15. Permissão de Trabalho (PT).

6.9. DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO: Além dos documentos relacionados à segurança do trabalho, a Contratada deverá apresentar à fiscalização, em até 30 dias após a assinatura do contrato, a relação de documentos:

6.9.1. Nomeação do responsável local pela execução da obra, o qual será designado preposto e apresentação do organograma;

6.9.2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade técnica (RRT) pela execução da obra, assinada por profissional habilitado inscrito na etapa de habilitação técnica;

6.9.3. Abertura do certificado de matrícula da obra de construção civil, obtido no INSS e abertura do Livro de Ordem junto ao CREA da região;

6.9.4. Plano de trabalho para execução dos serviços/obras com a descrição pormenorizada dos métodos construtivos, equipe técnica(histograma) e equipamentos a serem utilizados em cada etapa dos serviços e obras;

6.9.5. Cronograma completo de acompanhamento do empreendimento, que apresente etapas/atividades detalhadas por semana, em formato MS-Project ou outro software de planejamento de obras, evidenciando o caminho crítico de execução dos serviços. Não serão aceitos cronogramas no formato Excel;

6.9.6. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil;

6.9.7. Termo de aceitação das premissas descritas no documento de Prevenção de Infecção Hospitalar– Anexo 4 do documento: Diretrizes para Contratação e Fiscalização de Obras da Rede EBSERH-Volume 3;

6.9.8. Havendo erros, omissões ou não conformidades na documentação, a Contratada será informada para correção. Após a verificação, os documentos serão devolvidos;

6.9.9. A equipe de fiscalização terá 5 dias úteis para avaliação da documentação apresentada a partir da data de entrega integral dos documentos listados. Não será aceita entrega parcial da documentação;

6.9.10. APROVAÇÕES PRÉVIAS À EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO: A Ordem de Serviço para início das obras será expedida apenas após obtenção das aprovações necessárias junto aos órgãos da administração pública municipal, tais como o Instituto do Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e Prefeitura do Município;

6.9.11. Após aprovação de toda a documentação listada neste item, será emitida Ordem de Serviço para início das atividades e acesso ao canteiro de obras.

7.     VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

7.1. VISTORIA: A licitante deverá emitir declaração de que conhece as condições locais para execução do objeto e que realizou vistoria no local. A declaração de vistoria deve ser entregue devidamente assinada pelos representantes da Contratante e da Contratada presentes no momento da realização da visita - conforme anexo 2 deste Projeto Básico.

7.1.1. A vistoria é obrigatória para que todos os licitantes possuam pleno conhecimento do local e das condições de execução dos serviços no momento da elaboração de sua proposta técnica-comercial. Desta forma, serão mitigadas as chances de ocorrerem eventuais erros na elaboração do orçamento e/ou pedidos de aditivos contratuais decorrentes de alegações sobre o desconhecimento do local.

7.2 A licitante deverá apresentar a Declaração de Vistoria, constante no Anexo 2, já redigida para que o representante da Administração possa assiná-la.

7.3. No ato da vistoria, a licitante deve se inteirar das condições e do grau de dificuldade dos serviços, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento dos mesmos.

7.4. O endereço de vistoria é o Hospital Universitário da UF___________, situado na Rua____________________________, no horário de 8:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira. O agendamento da vistoria deverá ser realizado no Setor de_____________________________.

7.5. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até no máximo 10 dias anteriores à data prevista para abertura da licitação.

7.6. Todas as despesas decorrentes da vistoria, a exemplo de deslocamentos, hospedagens, alimentação, serão responsabilidades da licitante.

7.7. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

7.8. Recomenda-se que a vistoria seja realizada por profissionais devidamente registrados no CREA ou CAU e autorizado pelo responsável técnico indicado pela empresa como responsável pela obra, caso não seja o próprio responsável técnico quem realize a vistoria.

8.     MODELO DE EXECUÇÃO DA OBRA

8.1. A execução da obra seguirá a dinâmica apresentada em cronograma físico-financeiro entregue pela Contratada juntamente com a proposta técnico-comercial e, formalmente aprovado pela Contratante. O prazo de execução do objeto contratual deverá respeitar o preconizado neste Projeto Básico.

8.2. A obra será realizada no Hospital Universitário__________________________ _________________________________.

8.3. O horário previsto para execução dos serviços é de ____________________, das _______ as __________________ horas. Quaisquer serviços a serem realizados fora dos horários de expediente dependerão de prévia e formal comunicação à Contratante e não implicarão de nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado para a execução da obra ora contratada, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a Contratada se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados neste Projeto Básico.

8.4. Os procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas estão previstas neste Projeto Básico e seus anexos, na legislação vigente e normas técnicas pertinentes.

9.     MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

9.1. DOS REPRESENTANTES DA ADMINISTRAÇÃO: Nas Obras, a Equipe de Fiscalização do Contrato será designada pela Superintendência do HUF, após recomendação da Comissão de Obras do HUF, quando constituída, ou da Gerência Administrativa, devendo ser composta por no mínimo os seguintes membros, com os respectivos substitutos:

A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por:

    - Gestor do Contrato;

    - Fiscal Técnico (podendo ser mais de um, a depender da complexidade da obra e da qualificação técnica dos colaboradores);

    - Fiscal Técnico de Segurança no Trabalho;

    - Fiscal Técnico de Controle de Infecções Hospitalares;

    - Fiscal Administrativo.

9.2. DO REGIMENTO GERAL DE GESTÃO DO CONTRATO: A gestão do contrato ocorrerá conforme Diretrizes para Contratação e Fiscalização de obras da Rede EBSERH - Volumes 1, 2 e 3.

9.3. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO: Os meios de comunicação oficiais de gestão do contrato serão:

    - Diário de obras;

9.3.1.1 A contratada providenciará diariamente o diário de obras. Nele estarão informados todo o dia a dia da obra, atividades, equipes, problemas identificados, solicitações, resoluções, informações climáticas, dados do empreendimento, do proprietário, do responsável técnico e número da ART, as datas de início e de previsão da conclusão da obra ou serviço, as datas de início e de conclusão de cada etapa programada, os relatos de visita do responsável técnico e consultores,  orientações de execução frente a providências importantes para o cumprimento dos projetos e especificações, relato de acidentes ou danos materiais ocorridos, nome das empresas e prestadores de serviço contratados ou subcontratados, informando cargos e atividades e números das ARTs correlacionadas, entre outros. Mesmo que no formato digital, o diário deve ser assinado por ambas as partes - Contratante e Contratada.

    - Atas de reuniões;

9.3.2.1. As reuniões oficiais realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões, encaminhamentos, pendências e seus responsáveis juntamente com os respectivos prazos para a solução.

    - Relatório do gestor;

    - E-mails;

    - Ofícios;

    - Notificações

9.4. DAS MEDIÇÕES DAS ETAPAS: Os serviços/materiais serão medidos conforme executados na obra e de acordo com o cronograma físico-financeiro detalhado entregue pela Contratada e formalmente aceito na proposta de preços.

9.4.1. Tratando-se de regime de execução__________________________ (descrever conforme modelo de contratação), a medição será realizada por________________ (descrever conforme modelo de contratação), e previstas no cronograma físico- financeiro;

9.4.2. Os boletins de medição dos serviços executados deverão ser apresentados pela contratada a cada 30 (trinta) dias devidamente acompanhado de memória de cálculo de cada um dos serviços medidos. A Fiscalização terá 5 (cinco) dias úteis para a avaliação (aprovação / contestação) da medição apresentada;

9.4.3. Em momento anterior à emissão da Nota Fiscal para pagamento e como condição indispensável para emissão do ateste, a Contratada deverá apresentar ao fiscal técnico designado a prévia da medição contendo os produtos gerados dos serviços executados e os valores a serem pagos, de acordo com o cronograma físico-financeiro;

9.4.4. Para fins de obtenção de ateste da Nota fiscal, deverão ser apresentados os seguintes documentos, no que couber:

9.4.4.1. Planilha de Medição aprovada;

9.4.4.2. Diário de obra do período devidamente assinado por ambas as partes;

9.4.4.3. Relatório fotográfico dos serviços efetivamente executados;

9.4.4.4. Notas fiscais dos materiais e equipamentos entregues na obra no período;

9.4.4.5. Entrega parcial de as built e do Manual de Uso, Operação e Manutenção das Edificações – NBR 14.037/11, contendo informações que foram obtidas ao longo do mês;

9.4.4.6. Comprovantes de destinação dos resíduos;

9.4.4.7. Curva do avanço físico-financeiro;

9.4.4.8. Cronograma da obra atualizado mantendo-se sempre congelada a linha de base original;

9.4.4.9. Declaração da CONTRATADA contendo a relação de empregados que realizaram os trabalhos, assim como o tempo de permanência (dias) de cada um nas dependências do HU-____________;

9.4.4.10. Contratos de trabalho (apenas quando da realização do 1º pagamento feito a cada empregado);

9.4.4.11. Folha de pagamento;

9.4.4.12. GPS (INSS);

9.4.4.13. SEFIP e GFIP (FGTS);

9.4.4.14. Guias de contribuição sindical;

9.4.4.15. Recibos de pagamento, individual e por função;

9.4.4.16. Recibos de vales refeição e transporte;

9.4.4.17. Cartões/registro ponto;

9.4.4.18. Rescisões de contratos de trabalho, quando for o caso;

9.4.4.19. Outros, quando solicitado pelo fiscal administrativo designado para o acompanhamento da obra;

9.4.5. A Contratante informará ao representante da Contratada o valor correto para emissão da Nota Fiscal;

9.4.6. A liberação do pagamento das medições estará condicionada a total conformidade com as exigências referentes à Segurança e Saúde Ocupacional.

9.5. DA MEDIÇÃO FINAL: A liberação do pagamento da medição final está vinculada a:

9.5.1. Entrega do Manual de Uso, Operação e Manutenção das Edificações – NBR 14.037/11, contendo informações descritivas da obra e instruções de operação, manutenção e conservação, quando necessário esse documento;

9.5.2. Entrega dos certificados de garantia de todos os equipamentos instalados na obra, anexado à respectiva Nota Fiscal de compra (ou cópia autenticada) do Material, quando adquiridos pela Contratada;

9.5.3. Apresentação dos projetos “AS BUILT”, acompanhados do relatório fotográfico, com fotos numeradas e identificando o local das alterações destes pontos no respectivo projeto;

9.5.4. Todas as outras exigências apresentadas nas plantas, memoriais descritivos e caderno de encargos de cada projeto.

9.6. DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS:

9.6.1. A Contratada deverá fornecer todos os materiais conforme especificações técnicas apresentadas no Projeto Básico, desenhos de engenharia e arquitetura, caderno de encargos, memorial descritivo, planilha orçamentária, entre outros, anexos a essa licitação.

9.6.2. A mão de obra e equipamentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, devem ser aplicados de forma a serem integralmente cumpridos os prazos do cronograma contratual.

10.     OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os insumos, materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade necessária para entrega do objeto dentro das especificações contratuais.

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal designado para a fiscalização da obra, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

10.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimento técnico do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor.

10.5. Vedar a prestação de serviços por familiar de agente público no Hospital contratante em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

10.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a Contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante.

10.8. Comunicar imediatamente ao fiscal designado para a fiscalização da obra, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

10.9. Assegurar aos seus trabalhadores um ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho.

10.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local de trabalho, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

10.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, equipamentos e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

10.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los de forma eficaz e eficiente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações descritas nos documentos que compõem este Projeto Básico.

10.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

10.20. Arcar integralmente com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação.

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, as normas de segurança da Contratante.

10.22. Executar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos em cronograma, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

10.23. Realizar no final da obra a transferência de conhecimento e treinamento da tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, incluindo, a capacitação dos técnicos da Contratante e treinamento específico sobre o Manual de Uso, Operação e Manutenção.

10.24. Manter os empregados nos horários predeterminados em contrato.

10.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá e uniformes.

10.26. Apresentar à Contratante, a relação nominal dos empregados que adentrarão na obra para a execução do serviço.

10.27. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas obras.

10.28. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo de até 10 dias, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico, bem como o não atendimento as normas de Segurança do Trabalho, as normas de funcionamento da unidade hospitalar ou a não observância as boas práticas de convívio profissional.

10.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos. O representante da Contratada deverá ter a qualificação compatível com o objeto desta contratação, a fim de acompanhar e controlar a execução dos serviços contratados.

10.30. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante.

10.31. Adotar todas as providências e precauções necessárias, inclusive consulta em órgãos públicos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidro sanitárias, redes elétricas, redes de comunicação, redes de gases entre outras.

10.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica assim como a abertura do livro de ordem referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis nºs. 6.496/77 e 12.378/2010).

10.33. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. Mesmo quando as aprovações não forem de responsabilidade da contratada, esse alinhamento com o contratante precisa ser constante. É necessário que a edificação atenda as exigências dos órgãos públicos, para a obtenção das liberações e aprovações que permitirão a operação da unidade. Importante aqui colocar que, de acordo com Resolução Anvisa – RDC-51/2011, Art. 24: “Quando do término da execução da obra do estabelecimento de saúde é obrigatória a anexação do Termo de Responsabilidade, firmado solidariamente pelo responsável pela execução da obra e pelo representante legal do EAS, declarando que a obra foi executada conforme PBA aprovado e parecer técnico final emitido pela vigilância sanitária competente, sob pena das sanções civil, administrativa e penal cabíveis”.

10.34. Preencher diariamente o diário de obras, conforme descrito no item 9.3.1.

10.35. Manter atualizadas as informações sobre a execução da obra em sistema eletrônico disponibilizado pela Contratante, quando houver.

10.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

10.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

10.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

10.38.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

10.38.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata;

10.38.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a Contratada deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual;

10.39. Observar e seguir a Nota técnica EBSERH- Gerenciamento de Resíduos de Demolição e Construção em Estabelecimentos de Assistência à Saúde (ver Nota técnica EBSERH- Gerenciamento de Resíduos de Demolição e Construção em Estabelecimentos de Assistência à Saúde – Anexo 6 do documento: Diretrizes para Contratação e Fiscalização de Obras da Rede EBSERH-Volume 3) e as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, com especial aos itens descritos abaixo:

10.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas da legislação local ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil elaborado pela contratada e apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

10.39.2. A Contratada deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação conforme preconizado no documento: Nota técnica EBSERH- Gerenciamento de Resíduos de Demolição e Construção em Estabelecimentos de Assistência à Saúde – Anexo 6 do documento: Diretrizes para Contratação e Fiscalização de Obras da Rede EBSERH-Volume 3;

10.39.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

10.39.4 Para fins de fiscalização do fiel cumprimento da Nota técnica EBSERH- Gerenciamento de Resíduos de Demolição e Construção em Estabelecimentos de Assistência à Saúde - – Anexo 6 do documento: Diretrizes para Contratação e Fiscalização de Obras da Rede EBSERH-Volume 3 e da legislação local, conforme o caso, a Contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

10.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

10.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

10.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

10.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos.

10.43. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, gases medicinais, gás combustível, telecomunicações, entre outras), bem como atuar em conjunto com o Contratante, junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.).

10.44. No caso de execução de obra:

10.44.1. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima;

10.44.2. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade;

10.44.3. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da Contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da Contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;

10.44.4. Reconhecer a responsabilidade exclusiva como Contratada, sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

10.44.5. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela Contratante, do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da Contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;

10.44.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada no prazo de quinze dias, aceitar que Contratante efetue o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da Contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato;

10.44.7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

10.44.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018;

10.44.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de novembro de 2018.

10.45.  Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a participação na licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou contratado com a adequação de todos os projetos anexos ao Projeto Básico, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer um dos documentos, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

10.46. Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se tratar da subcontratação prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

10.47. Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada.

10.48. Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação

10.49. Determinar os acessos à obra: a determinação de acessos precisa contar com o envolvimento das equipes de segurança do trabalho e CCIH (Comissão de controle de infecção hospitalar), de forma que a circulação das equipes não prejudique o fluxo da unidade hospitalar, principalmente em um contrato de reforma ou ampliação

10.50. Aprovação do espaço físico, layout e prazo para implantação do canteiro de obras. Essa aprovação será realizada pelo profissional designado para a fiscalização da obra e precisa contar com o envolvimento das equipes de Segurança do Trabalho

10.51. Instalação das placas de obra atendendo o preconizado no documento: Diretrizes para Contratação e Fiscalização de obras da Rede EBSERH-volumes 1 e 2.

10.52. Seguir rigorosamente as determinações informadas no documento EBSERH -– Prevenção de infecção hospitalar – Anexo 4 do documento: Diretrizes para Contratação e Fiscalização de Obras da Rede EBSERH-Volume 3.

10.53. Atender integralmente o preconizado nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência.

10.54. Garantir durante a execução do contrato um bom relacionamento com os vizinhos internos e externos a edificação em obras.

10.55. Viabilizar e acompanhar a visita de consultores e projetistas realizadas na obra.

10.56. Viabilizar e acompanhar a visita do contratante e usuário final realizadas na obra.

10.57. Apresentar plano de recuperação de prazo caso sejam identificados desvios no cronograma da obra.

10.58. Apresentar uma amostra de todos os tipos de materiais de acabamento a serem adquiridos, para validação final junto ao Contratante, antes da utilização na obra. Todos os materiais aprovados devem ser armazenados junto a uma ficha de especificação com as informações do material registradas e assinadas pela equipe responsável pela aprovação.

10.59. Providenciar a identificação dos andares e de cada uma das salas/ambientes apresentados no projeto de arquitetura durante a execução da obra.

10.60. Apresentar em sua proposta técnica-comercial todos os custos necessários para a completa execução dos serviços objeto do contrato, sendo que os eventuais custos que não estejam detalhados na planilha orçamentária da proposta obrigatoriamente deverão estar diluídos nos outros custos da planilha (Exemplos, sem a esses se limitar: andaimes, ferramentas, equipamentos, EPI, etc.).

11.     OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços diariamente no local da obra, por servidor ou comissão especialmente designada.

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

11.4. Pagar à Contratada o valor resultante da correta prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro e medição devidamente validada e aprovada.

11.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017.

11.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

11.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto;

11.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;

11.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

11.8. Realizar avaliações da qualidade dos serviços, durante sua execução e para seu recebimento.

11.9. Cientificar o Gestor do Contrato para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada.

11.10. Arquivar, entre outros os documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, todos os documentos que acompanham cada uma das medições, atas de reunião, ofícios, Manual de Uso, Operação e Manutenção, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas, sem a estes se limitar.

11.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo da obra, quando aplicável:

11.11.1. "As built", elaborado pelo responsável por sua execução;

11.11.2. Comprovação das ligações definitivas de energia, água, gases medicinais, gás combustível, entre outros sistemas;

11.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

11.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

11.11.5. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

11.11.6. A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado à contratante no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);

11.11.7. A entrega do Manual de Uso, operação e Manutenção da Edificação – NBR 14.037/11, contendo informações descritivas da obra e instruções de operação, manutenção e conservação;

12.     DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:

12.1.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação;

12.1.2. É vedada a subcontratação de parcela determinada como parcela relevante do contrato;

12.1.3. A subcontratação será permitida para as etapas/sub-etapas/serviços: (descrever conforme cada projeto)

12.1.3.1. ETAPA 01:_____________________________;

12.1.3.2. ETAPA 02: _____________________________;

12.1.3.3. ETAPA 03: _____________________________.

12.2. A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica impostas a Contratada.

12.3. Somente será autorizada a subcontratação de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas, previstas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.

12.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

12.5.  É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado:

12.5.1. Do procedimento licitatório do qual se originou a contratação;

12.5.2. Direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.

13.    ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA CONTRATADA

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

14.    CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução da obra consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do escopo contratado. A fiscalização será exercida por equipe conforme detalhado no item 8.1 deste Projeto Básico.

14.2. O representante da Contratante deve ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

14.3. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve desvios no cronograma pactuado, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à Contratada para que esta promova a adequação imediata à produtividade efetivamente pactuada e implemente as ações necessárias para a recuperação do prazo.

14.4. A conformidade dos materiais e equipamentos utilizados na execução dos serviços será verificada visualmente e em conjunto com as notas fiscais, manuais e os documentos da Contratada que contenham a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.5. O fiscal ou equipe técnica designada para a fiscalização da obra irá avaliar e complementar diariamente o diário de obras. Nele deverão ser informados todo o dia a dia da obra, atividades, equipes, problemas identificados, solicitações, resoluções, informações climáticas, dados do empreendimento, do proprietário, do responsável técnico e número da ART, as datas de início e de previsão da conclusão da obra ou serviço, as datas de início e de conclusão de cada etapa programada, os relatos de visita do responsável técnico, orientações de execução frente a providências importantes para o cumprimento dos projetos e especificações, relato de acidentes ou danos materiais ocorridos, nome das empresas e prestadores de serviço contratados ou subcontratados, informando cargos e atividades e números das ARTs correlacionadas, entre outros. Mesmo que no formato digital, o diário deve ser assinado por ambas as partes-Contratante e Contratada.

14.6. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, incluindo às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no item 20 deste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual;

14.7. Nas Obras, a Equipe de Fiscalização do Contrato será designada pela Superintendência do HUF, após recomendação da Comissão de Obras do HUF, quando constituída, ou da Gerência Administrativa, devendo ser composta por no mínimo os seguintes membros, com os respectivos substitutos:

A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por:

14.7.1. Gestor do Contrato;

14.7.2. Fiscal Técnico (pode ser mais de um, a depender da complexidade da obra e da qualificação técnica dos colaboradores);

14.7.3. Fiscal Técnico de Segurança no Trabalho;

14.7.4. Fiscal Administrativo;

14.7.5. Fiscal de Controle de Infecções Hospitalares.

14.8. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para garantir a qualidade requerida, intervindo para solicitar à Contratada a correção imediata das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.9. Quando a equipe de fiscalização técnica designada pela administração para a fiscalização da obra identificar que alguma solicitação de revisão e/ou modificação apontada por diversas vezes, em diário ou ata de reunião, não estiver sendo corrigida pela contratada, será aberto um Relatório de Não Conformidade (RNC) com data máxima para revisão do serviço devidamente informada. Quando aberto, esse documento será rastreado até que as correções estejam finalizadas e, na maior parte das vezes, será necessário determinar a paralisação dos serviços não conformes até que os procedimentos ou métodos executivos sejam realinhados.

14.10. Em hipótese alguma, será admitido que a própria contratada realize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços executados.

14.11. Cumpre, ainda, à fiscalização administrativa designada para o acompanhamento da obra:

14.11.1. Solicitar, mensalmente que a Contratada apresente juntamente com a medição, os documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto:

14.11.1.1. Ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;

14.11.1.2. À concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.11.1.3. À concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio saúde, quando for devido;

14.11.1.4. Aos depósitos do FGTS;

14.11.1.5. Ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato;

14.11.1.6. Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato;

14.11.1.7. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias poderão ser apresentados em formato digital. O fiscal administrativo pode realizar diligências ou solicitar os documentos originais para atestar autenticidade.

14.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado e/ou de qualidade inferior.

14.13. A fiscalização apoiará a Contratada na aprovação do planejamento da implementação, controle físico e financeiro da execução das obras, fazendo a interlocução junto a administração do hospital para desocupação de áreas e liberação de autorizações, principalmente quando for necessário desativar sistemas em operação (água, gás combustível, gases medicinais, energia, entre outros).

14.14. A eventual ausência ou omissão do fiscal ou equipe técnica designada para a fiscalização da obra não eximirá a Contratada das responsabilidades previstas no Contrato.

14.15. Cabe ao Gestor do Contrato:

14.15.1. Coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução contratual;

14.15.2. Informar a Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços prestados pela Contratada;

14.15.3. Propor soluções para regularização dos descumprimentos das obrigações e problemas observados e aplicar sanções que entender cabíveis;

14.15.4. Reunir as informações sobre execução e administração;

14.15.5. Delegar e supervisionar as atribuições dos Fiscais;

14.15.6. Receber e avaliar planos, programas, normas de operação e segurança dos equipamentos, planos de contingência e programação dos testes necessários;

14.15.7. Estabelecer prazos para solução de pendências;

14.15.8. Controlar e avaliar finanças e Notas Fiscais/Fatura para pagamentos;

14.15.9.  Esclarecer, orientar e mediar dúvidas ou questões que a Contratada solicitar.

14.16.  Cabe ainda ao Fiscal Técnico:

14.16.1. Preparar a reunião inicial da obra(kick-off) reunindo todas as partes interessadas para a apresentação e discussão de uma pauta previamente definida, assim como participar de reuniões semanais/quinzenais devidamente agendadas com todos os participantes necessários para a viabilização de respostas e soluções de problemas identificados;

14.16.2. Comunicar ao Gestor do Contrato qualquer anormalidade da execução dos serviços;

14.16.3. Conferir/realizar as medições mensais;

14.16.4. Atestar a realização dos serviços;

14.16.5. Encaminhar documentos/produtos pertinentes ao Gestor do Contrato;

14.16.6. Avaliar prazos solicitados pela Contratada;

14.16.7. Avaliar a necessidade de paralisação de equipamentos e sistemas hospitalares para realização de serviços na obra;

14.16.8. Solicitar à Contratada a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

14.16.9. Solicitar à Contratada a substituição de qualquer produto químico, material ou equipamento, cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam às necessidades;

14.16.10. Rejeitar no todo ou em parte os serviços realizados, se em desacordo com a especificação deste Projeto Básico.

15.    DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DA OBRA

15.1. O recebimento provisório já deve estar determinado como uma das atividades do cronograma da obra.

15.2. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

15.3. A equipe de fiscalização emitirá relatório formal -Termo de Recebimento Provisório-TRP- apresentando todas as irregularidades detectadas na vistoria de recebimento provisório.

15.4. Em geral, o prazo para a revisão dos itens levantados no TRP é pactuado em no máximo 30 dias (ou número de dias informado na contratação), já devendo estar apresentado como uma atividade do cronograma. Caberá à contratada avaliar frente à lista final a equipe a ser aplicada, para que os prazos sejam devidamente cumpridos.

15.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências apontadas no TRP.

15.6. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

15.7. O Recebimento Definitivo deve ser previamente agendado com a empresa contratada assim que os itens do TRP estiverem finalizados.

15.8. Para a Ebserh, está consolidado que o Termo de Recebimento Definitivo-TRD- deverá ser emitido por comissão, formada pela equipe de gestão e fiscalização contratual, acrescida dos responsáveis pelo Setor de Infraestrutura Física e Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar.

15.9. O TRD só deve ser emitido com a entrega e aprovação do As Built, do Manual de Uso Operação, Manutenção das Edificações – NBR 14.037, alvarás, aprovações em órgãos competentes, entre outros.

15.10. O recebimento provisório ou definitivo da obra não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

16.    DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida da aprovação da medição e ateste dos serviços executados, conforme este Projeto Básico. No caso da última medição, a emissão da nota fiscal/fatura será autorizada após emissão do TRD.

16.3. As Notas Fiscais/Faturas terão que ser emitidas, obrigatoriamente, com o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) apresentado na proposta, não se admitindo Notas Fiscais emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou matrizes.

16.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais.

16.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

16.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a nota fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

16.6.1. O prazo de validade;

16.6.2. A data da emissão;

16.6.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

16.6.4. O período de prestação dos serviços;

16.6.5. O valor a pagar;

16.6.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

16.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará suspenso até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

16.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

16.9. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

16.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

16.11. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018.

16.12. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

16.13. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.

16.14. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF:

16.14.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

16.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

16.16. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a Contratante comunicará o fato à Contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada:

16.16.1. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da Contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato;

16.16.2. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da Contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da Contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I = (TX); I = (6/100) /365; I= 0,00016438; TX = Percentual da taxa anual = 6%.

17.    ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO

17.1. Na medição, só serão considerados os serviços que foram executados pela contratada e devidamente aprovados pela equipe de fiscalização técnica designada pela administração para a fiscalização da obra, sempre em total conformidade com o projetado e especificações preestabelecidas. Os serviços só serão remunerados quando devidamente aplicados material e mão de obra. A entrega do material no canteiro não permite a remuneração de forma parcial.

17.2. Para equipamentos de grande porte e valor como, por exemplo: elevadores que precisam ser pagos antes da efetiva entrega, instalação e funcionamento, o desembolso por parte da Contratante deve atender o informado em contrato.

18.   DO REAJUSTE

18.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

18.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após 12 meses (conforme item 18.1 acima), aplicando-se o índice INCC -DI- Índice Nacional da Construção Civil-Disponibilidade Interna.

18.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

18.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o IPCA ou IGP-M (na ordem).

18.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

19.   GARANTIA DA EXECUÇÃO

19.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, com validade durante a vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

19.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro, seguro garantia ou fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira.

19.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento);

19.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas.

19.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger todo o período de vigência contratual.

19.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

19.4.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

19.4.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

19.4.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada;

19.4.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela Contratada, quando couber.

19.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

19.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

19.7. A corretora emitente da apólice do seguro, deverá estar devidamente cadastrada e autorizada pela Superintendência de Seguros Privados-SUSEP ao operar no mercado de seguros. No caso de fianças bancárias, o emissor deverá estar devidamente registrado no Banco Central do Brasil.

19.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

19.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

19.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data em que for notificada.

19.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

19.12. Será considerada extinta a garantia:

19.12.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

19.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

19.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada.

19.14. A Contratada autoriza a Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Projeto Básico e no Contrato.

20.   SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. As sanções previstas neste Projeto Básico e em seu respectivo Contrato são advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar.

20.2. ADVERTÊNCIA é o aviso por escrito emitido a Contratada pela inexecução total ou parcial do contrato e será expedida pela Autoridade Competente, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, bem como nos casos de descumprimento de obrigação em fase de execução contratual.

20.3. MULTA é a sanção pecuniária que será imposta a Contratada, pela Autoridade Competente, e será aplicada nos seguintes percentuais:

20.3.1. Multa compensatória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega da obra, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

20.3.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) por dia de atraso, na entrega da obra, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso;

20.3.3. 15% (quinze por cento) sobre o valor de sua proposta final vencedora, em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, não aceitar a Nota de Empenho no prazo de validade de sua proposta vencedora, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

20.3.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecução total do contrato;

20.3.5. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor de sua proposta final vencedora, se der causa a pelo menos um dos inadimplementos estabelecidos a seguir:

20.3.5.1. Deixar de entregar, ainda que parcialmente, documentação, inclusive a proposta final vencedora ou documentos de habilitação, exigidos nos termos e prazos do presente edital;

20.3.5.2. Apresentar documentação falsa, ainda que parcialmente;

20.3.5.3. Não mantiver sua proposta integralmente nos termos e valores em que foi regularmente apresentada e aceita pelo pela comissão;

20.3.5.4. Comportar-se de modo inidôneo;

20.3.5.5. Fizer declaração falsa, ainda que parcialmente, quanto a qualquer dos requisitos de habilitação exigidos e/ou quanto ao cumprimento de quaisquer das demais exigências previstas no respectivo edital e seus anexos;

20.3.5.6. Cometer fraude fiscal.

20.4. A contratada também estará sujeita às sanções dispostas nos demais documentos do instrumento convocatório e legislação aplicada.

20.5. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, e será executada após regular processo administrativo, observada a seguinte ordem:

20.5.1. Mediante quitação do valor da penalidade por parte da licitante;

20.5.2. Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada;

20.5.3. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

20.5.4. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução;

20.5.5. Se o valor da multa não for pago ou depositado, será automaticamente descontado da primeira parcela de preço que a CONTRATADA vier a fazer jus;

20.5.6. Na hipótese de não haver parcela de preço a ser recebida pela Contratada, o HU______________ poderá valer-se da garantia prestada;

20.5.7. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) ou equivalente, mediante procedimento administrativo ou judicial de execução;

20.5.8. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento de entrega da obra, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte;

20.5.9. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

20.5.9.1. o atraso não superior a 10 (dez) dias;

20.5.9.2. A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança;

20.5.9.3. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no Subitem 19.1 e observado o princípio da proporcionalidade.

20.6. SUSPENSÃO é a sanção imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de participar de licitações e de contratar com a HU-________________, pelo prazo que esta instituição fixar e será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o limite de 24 meses.

20.7. DO DIREITO DE DEFESA

20.7.1. É facultado à Contratada interpor recurso contra a aplicação das penas no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.

20.7.2. O recurso será dirigido a Autoridade Superior, por intermédio da Autoridade Competente que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilização.

20.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Os prazos só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.

20.7.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial da União, devendo constar:

20.7.4.1. a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;

20.7.4.2. o prazo do impedimento para licitar e contratar;

20.7.4.3. o fundamento legal da sanção aplicada;

20.7.4.4. o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal;

20.8. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão competente que por sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no SICAF.

20.9. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva da Direção Geral do HU___________________, por meio do devido processo legal, ficando a Gerência Administrativa, por meio da Unidade de Apoio Operacional, responsável pela instrução processual, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

21.   CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

21.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:

21.1.1. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), no caso de pessoa física;

21.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

21.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, ou os respectivos documentos consolidados, devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores;

21.1.4.  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

21.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

21.2. HABILITAÇÃO TÉCNICA: A documentação relativa à qualificação técnica para obras e serviços de engenharia consistirá em:

21.2.1. Registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREA ou CAU);

21.2.2. Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) ou Atestado de Acervo Técnico de Capacidade Técnico-Profissional, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente chancelado(s) pelo CREA ou outra entidade profissional competente;

21.2.3. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando que a licitante executou obras ou serviços de engenharia.

21.3 Para atendimento à QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL, será(ão) exigido(s), certidões emitidas por pessoa jurídica pública ou privada, que comprove(m) que a licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes serviços com as respectivas quantidades mínimas (descrever conforme cada projeto, de acordo com as parcelas relevantes)

21.4. Para atendimento à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-PROFISSIONAL, deverá apresentar declaração de que, na data prevista para entrega da proposta, haverá em seu quadro de pessoal, profissional de nível superior nas áreas de engenharia e/ou arquitetura detentor de certidão de acervo técnico (CAT) de prestação de serviço devidamente registrado pelo CREA e/ou CAU por execução de serviços de características semelhantes às do objeto desta licitação. Conforme anexo 2 deste Projeto Básico. Será aceita declaração de contratação futura do profissional, desde que com a anuência deste.

A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em:

21.4.1.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

21.4.2. Prova de regularidade relativa à seguridade social, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

21.4.3.  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal;

Para atendimento dos quesitos de regularidade fiscal, serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas.

21.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA MATERIAIS E SERVIÇOS - Para atestação da capacidade técnico-operacional poderá ser exigida a comprovação referente aos quantitativos exigidos, limitados a 50% do objeto licitado, conforme Acórdão 397/2013 – Plenário - TCU.

21.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – MATERIAIS E SERVIÇOS - A exigência de patrimônio líquido ou capital social integralizado estará limitada a 10% do valor licitado, conforme Acórdão 1214/2013 do TCU.

21.7. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – OBRAS - A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:

21.7.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis, já exigíveis, e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

§ 1º As empresas com menos de um exercício financeiro deverão apresentar Balanço de Abertura ou último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

§ 2º Serão considerados “na forma da lei” o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e as demonstrações contábeis apresentados da seguinte forma:

a)	publicados em Diário Oficial; ou

b)	publicados em Jornal; ou

c)	por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial.

21.7.2. Para os três índices relacionados a seguir, (ILG, ILC e ISG), o resultado “> 1” é indispensável à comprovação da boa situação financeira

21.7.2.1. Índice de Liquidez Geral (ILG);

21.7.2.2. Índice de Liquidez Corrente (ILC);

21.7.2.3. Índice de Solvência Geral (ISG).

21.8. Para comprovação da habilitação, será permitida a apresentação do somatório de tantos atestados quantos forem necessários, desde que se refiram à experiência pertinente e compatível com a obra descrito neste Projeto Básico.

21.9. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: A licitante deverá apresentar os custos orçados no ato da apresentação da proposta, em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessárias à plena execução da obra, incluindo, também, a mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais necessários, despesas tais como impostos, aprovações, relatórios, programas, taxas, seguros, garantias, ARTs/RRTs, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, mobilização e desmobilização, instalação e manutenção do canteiro de obras, lucros, manual do usuário, EPIs, pessoal e equipamentos necessários ao planejamento gerencial das atividades nos canteiros de obras e quaisquer outras despesas pertinentes e necessárias. A proposta de preços deverá conter no mínimo os itens descritos a seguir:

21.9.1. Orçamento Resumo;

21.9.2. Orçamento Sintético;

21.9.3. Orçamento Analítico - Composição de custos unitários;

21.9.4. Memória de composição do BDI;

21.9.5. Cronograma Físico-Financeiro;

21.9.6. Prazo para a execução da obra: _____________ (____________) dias;

21.9.7. Prazo de vigência do contrato: ________ (_______________) dias;

21.9.8. Prazo de validade da proposta: ________ (_________) dias;

21.9.9. Apresentação dos documentos exigidos para habilitação;

21.9.10. Declaração de que atende aos requisitos de habilitação;

21.9.11. Nome e CPF do representante legal da licitante;

21.9.12. ANEXO 01 – Declaração de disponibilização de Responsável Técnico da Obra;

21.9.13. ANEXO 02 - Declaração de Vistoria preenchido e atestado pelo contratante e contratada;

21.9.14. ANEXO 03 - Declaração que conhece todos os anexos deste Projeto Básico;

21.9.15. Outros documentos relacionados no Projeto Básico.

21.10. As planilhas de orçamento propostas pelas licitantes deverão ser entregues tanto assinadas e digitalizadas quanto em arquivo eletrônico Microsoft Excel editável (planilhas não bloqueadas).

21.11. A planilha de quantitativos e o cronograma físico anexados a este Projeto Básico são referências para elaboração da proposta pelo licitante. Não será aceita proposta em que houver alteração nas especificações ou quantidades das planilhas, cabendo às licitantes preencher e/ou alterar apenas os preços unitários que compõem o preço global do orçamento.

21.12. Havendo discordância em qualquer uma das peças, a licitante deverá entrar com pedido de esclarecimentos ou impugnação.

21.13. A composição do BDI deverá ser detalhada e pormenorizada na Proposta de preços da empresa, indicando os valores que o constituem, não sendo suficiente sua simples indicação na planilha Orçamentária e deverão ser usados os parâmetros do TCU conforme preconiza no Acordão 2.622/2013 na definição dos limites máximo e mínimo.

21.14. ACEITABILIDADE DE PREÇOS: Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

21.14.1. O critério de julgamento da proposta será ________________;

21.14.2. Serão desclassificadas as propostas que:

21.14.2.1. Contenham vícios insanáveis;

21.14.2.2. Não obedeçam às especificações técnicas previstas no Projeto Básico;

21.14.2.3. Apresentem preço manifestamente inexequível ou permaneçam acima do orçamento estimado para a contratação;

21.14.4. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Contratante;

21.14.5. Apresentem desconformidade com quaisquer outras exigências do Projeto Básico, desde que insanáveis;

21.14.6. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

21.15. Considerar-se-ão inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a setenta por cento (70%) do menor dos seguintes valores:

21.16.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento (50%) do valor do orçamento estimado pela contratante; ou

21.16.2. Valor do orçamento estimado pela contratante.

22.   MATRIZ DE RISCOS

22.1. É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes que estejam alocados na matriz de riscos como responsabilidade da Contratada.

Modelo de Matriz de Riscos

| ITEM | RISCOS | RESPONSÁVEL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CONTRATANTE | CONTRATADA |
| 1 | Alterações nos projetos/especificações técnicas fornecidos pelo Contratante e/ou modificações do escopo contratado causadas por falhas na definição do objeto/projeto de responsabilidade do Contratante. | X |  |
| 2 | Alterações nos projetos elaborados pela Contratada decorrentes de falhas e/ou imprecisões. |  | X |
| 3 | Modificação nas fundações decorrentes de falhas no programa de sondagens (Risco do Contratante, salvo no caso de a sondagem ser do escopo do contratado). | X |  |
| 4 | Alteração no movimento de terra decorrente de falhas no levantamento topográfico do terreno (Risco do Contratante, salvo no caso o levantamento topográfico ser do escopo do contratado). | X |  |
| 5 | Atraso na liberação da área, liberação parcial ou não liberação pelo Contratante. | X |  |
| 6 | Chuvas (Risco do Contratado, exceto no caso de chuvas superiores à média histórica da região). |  | X |
| 7 | Falta de capacidade financeira do contratado para execução do contrato. |  | X |
| 8 | Acidentes ou incidentes na obra decorrente do não atendimento às normas de segurança do trabalho e de saúde ocupacional e/ou às boas práticas de engenharia. |  | X |
| 9 | Retrabalhos decorrentes de serviços mal executados, não atendimento ao projeto executivo ou aplicação de material fora do especificado. |  | X |
| 10 | Identificação de estruturas, sistemas ou elementos não previstos ou diferente do previsto quando da realização das obras de reformas. | X |  |
| 11 | Mudanças na legislação, regulamentação ou tributária. | X |  |

23.   ESTIMATIVAS DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

23.1. Em atenção ao RLCE no TÍTULO II – DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO; CAPÍTULO I – DAS NORMAS GERAIS, art. 7º Ebserh, o valor estimado do procedimento licitatório será SIGILOSO, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, facultando-se sua publicidade, mediante justificativa.

23.2. O valor de referência teto da licitação e que servirá como base de aceitabilidade de preços, foi obtido a partir dos preços de referência conforme ordem apresentada a seguir:

23.2.1. Quando os serviços da obra estavam disponíveis na planilha SINAPI: foi utilizada a planilha Custo de Composição com desoneração/sem desoneração – Analítico do mês de _________ de 2____;

23.2.2. Quando os serviços da obra NÃO estão disponíveis na planilha SINAPI, foram adotados, em ordem:

23.2.2.1. Adaptação de composições SINAPI similares a partir de insumos SINAPI;

23.2.2.2. Para os insumos existentes no SINAPI: Utilizou a planilha SINAPI de Preços de Insumos SINAPI com desoneração/sem desoneração do mês de __________ de 2____;

23.2.2.3. Para os insumos NÃO existentes no SINAPI: Utilizou-se o preço do insumo na referência pesquisada ou pesquisa de mercado.

24.   DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

24.1. Recursos do orçamento do ano de 20__  através da Fonte de Recurso ____________ e demais fontes que vierem a compor o orçamento deste nosocômio.

Descrição do objeto do gasto: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia e Construção Civil para Execução _____________ do Hospital Universitário _____/EBSERH.

- Funcional Programática:  _________________;

- PTRES: ____________;

- Gestão/Unidade: ___________/___________;

- Fonte: ___________;

- Natureza da Despesa: ___________;

- Plano Interno: ___________.

- Categoria de Compra: __________

25.   ANEXOS

25.1. ANEXO 01 - Declaração de disponibilidade de responsável técnico;

25.2. ANEXO 02 - Declaração de vistoria;

25.3. ANEXO 03 - Declaração que conhece todos os anexos deste Projeto Básico;

25.4. ANEXO 04 - Diretrizes para Contratação e Fiscalização de Obras da Rede EBSERH - Volumes 1, 2 e 3;

Os anexos a seguir devem ser descritos conforme cada projeto:

25.5. ANEXO 04 - Projetos, memoriais descritivos, cadernos de especificações técnicas de engenharia e anotações de responsabilidade técnica;

25.6. ANEXO 05 - Orçamento referencial, cronograma físico financeiro e anotações de responsabilidade técnica pelos orçamentos;

25.7. ANEXO 06 - Matriz de gerenciamento dos riscos da contratação;

25.8. ANEXO 07 - Termo de aceitação dos requisitos descritos no manual de procedimentos de segurança do trabalho para empresas prestadoras de serviços do HU___________________.

ANEXO 1 – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE]

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ao

HOSPITAL __________________________________________________________________

Comissão Especial de Licitações

A empresa ________________, com sede à ___________________, na cidade de _______________, no Estado de _____________, inscrita no CNPJ nº ________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que possui em seu quadro, ou possuirá na data da contratação, os profissionais exigidos na etapa de qualificação técnica, e que estes têm disponibilidade para serem responsáveis técnicos pela _________________________________________________.

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

_________________, em _______ de _____________ 20__.

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]

[ Dados da Declarante:

Razão Social e[ Carimbo do CNPJ ]

*Emitir em papel timbrado que identifique a licitante

ANEXO 2 – MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL DE VISTORIA

[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE]

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Ao

HOSPITAL ___________________________________________________________________

_________________________________________________ (nome empresarial da licitante), inscrita no CNPJ sob o n° ____________________ com sede à _____________________ ___________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a) ______________________________________________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n°________________ e do CPF/MF n° _________________, para fins, DECLARA expressamente que visitou as áreas do HU____, a fim de inspecionar ______________________________________________________, obtendo o conhecimento de todos os detalhes, informações e condições necessárias à elaboração da proposta e, caso vencedor, SE COMPROMETE a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, sendo plenamente capaz de manter as condições da proposta, não cabendo posteriormente qualquer reajuste sob a alegação de desconhecimento.

Cidade, dia, mês, ano.

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]

[ Dados da Declarante:

Razão Social e[ Carimbo do CNPJ ]

*Emitir em papel que identifique a licitante

ANEXO 3 – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS ANEXOS DO PROJETO BÁSICO

[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE]

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS ANEXOS DO PROJETO BÁSICO

Ao

HOSPITAL __________________________________________________________________.

Comissão Especial de Licitações

A empresa ________________, com sede à ___________________, na cidade de _______________, no  Estado de _____________, inscrita no CNPJ nº ________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que  tem conhecimento total das informações apresentadas nos ANEXOS deste edital de licitação,  especialmente o PROJETO BÁSICO e todos os seus ANEXOS, sendo suficiente para precificar a _____________________________, objeto do presente Edital e que, caso vencedor, será plenamente capaz de mantê-lo nas atuais condições existentes, não cabendo posteriormente qualquer reajuste sob a alegação de desconhecimento.

Cidade, dia, mês, ano.

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]

[ Dados da Declarante:

Razão Social e Carimbo do CNPJ ]

*Emitir em papel que identifique a licitante