ANEXO 5 – CASES DE OBRAS

O presente documento visa apresentar situações que podem ocorrer durante a execução de uma obra, de forma a orientar de forma prática em como proceder conforme cada uma das situações e seus respectivos cenários criados para cada um dos exemplos fictícios apresentados a seguir:

CASE 1: Aditivo de prazo e valor em uma Contratação Integrada.

Cenário: Em uma contratação integrada cujo escopo trata-se da implantação de um bunker de radioterapia cuja parede era geminada com a edificação de um antigo hospital já existente e em pleno funcionamento.

Durante as escavações da fundação do bunker foram identificadas interferências com a fundação do hospital. Por ser um hospital antigo, não foram encontrados os projetos da fundação do edifício quando do planejamento da contratação. Entretanto, o hospital possuía grandes sapatas em sua fundação que não foram identificadas na campanha de sondagens. Devido às interferências identificadas o Contratado está solicitando um aditivo de prazo e valor devido à necessidade de alterações no projeto da fundação.

Dúvida da Equipe de Fiscalização: Por se tratar de uma contratação integrada o Contratado deverá arcar com os custos dessa alteração na fundação do bunker?

Resposta: Não. Nesse caso o Contratado terá direito ao aditivo de valor e de prazo, pois não foram fornecidos os projetos da fundação do hospital e as sondagens para o bunker não foram capazes de identificar essa interferência, pois as sondagens não são realizadas tão próximas a edificação existente. Para tanto, deverão ser considerados os prazos e custos para a adequação do projeto da fundação do bunker, bem como as alterações qualitativas e quantitativas em relação ao novo projeto.

Orientação: Solicitar a memória de cálculo detalhada dos custos adicionais informados pelo Contratado de forma a verificar tanto as variações das quantidades, quanto as composições dos custos apresentados, lembrando que deve ser aplicado o mesmo desconto ofertado pelo Contratado quando da licitação.

Vale destacar que a fundação está no caminho crítico do cronograma de execução dos serviços. O atraso na conclusão da fundação impactará no prazo final de conclusão da obra. Por fim, é importante considerar que caso essa alteração nos projetos desloque a execução da fundação e/ou das obras de terra para o período chuvoso, o impacto decorrente da improdutividade e os consequentes custos adicionais do Contratado durante as chuvas também serão de responsabilidade do Contratante.

Deve-se tentar antecipar outras frentes de serviços que não dependam da execução das fundações visando minimizar o impacto negativo de prazo.

CASE 2: Aditivo de valor em um contrato turnkey.

Cenário: Em um contrato turnkey para o fornecimento de um tomógrafo para a unidade hospitalar, o Contratante - por motivos internos - solicitou ao Contratado que o tomógrafo fosse instalado em outra sala diferente da sala indicada quando da licitação e do contrato assinado entre as Partes.

O Contratado informou que a instalação do tomógrafo na nova sala solicitada trará custos adicionais com a infraestrutura elétrica e solicitou um aditivo com acréscimo de valor de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Dúvida da Equipe de Fiscalização: É possível realizar um aditivo de valor a favor do Contratado em contrato turnkey?

Resposta: Sim, como a alteração foi decorrente de uma solicitação do Contratante após a apresentação da proposta e da assinatura do contrato, caso seja comprove o aumento dos custos, o Contratado fará jus ao aditivo de valor acrescentando os custos adicionais. Nesse caso específico, não haverá impacto no prazo.

Orientação: Solicitar a memória de cálculo detalhada dos custos adicionais informados pelo Contratado de forma a verificar tanto as variações das quantidades, quanto as composições dos custos apresentados, lembrando que deve ser aplicado o mesmo desconto ofertado pelo Contratado quando da licitação. Importante verificar as quantidades in loco.

CASE 3: Aditivo com supressão e acréscimo de serviços.

Cenário: Em um contrato de reforma com regime de execução de empreitada por preço unitário para a revitalização de uma farmácia localizada dentro de uma unidade hospitalar, após o início dos serviços o setor requisitante da reforma solicitou a substituição do tipo de porcelanato das bancadas especificados no projeto original (Porcelanato A) por um outro tipo de porcelanato (Porcelanato B).

A Contratada ainda não tinha realizado a compra do Porcelanato A.

A quantidade necessária do Porcelanato B está disponível em vários fornecedores para pronta entrega.

Dúvida da Equipe de Fiscalização: Como formalizar no contrato a alteração da especificação do porcelanato?

Resposta: A formalização dessa alteração no contrato deverá ser realizada por meio de aditivo contratual com a exclusão total da quantidade prevista de Porcelanato A e com a inclusão da mesma quantidade do Porcelanato B. Nesse aditivo poderá haver aumento ou redução do valor do contrato conforme a diferença de preços por m² entre o Porcelanato A e o Porcelanato B.

Orientação: Deverá haver uma justificativa técnica suficientemente robusta para justificar a alteração solicitada, principalmente caso o preço do m² do Porcelanato B seja maior do que o preço do Porcelanato A. Deverá ser aplicado o mesmo desconto ofertado pelo Contratado quando da licitação.

Por se tratar de obra de reforma, o limite para alteração de valores no contrato é de 50% do valor total do contrato original.

Nesse caso específico, não haverá impacto de prazo no contrato.

CASE 4: Aditivo decorrente de alterações do projeto ao longo da obra.

Cenário: Em um contrato de reforma com ampliação no regime de execução de empreitada por preço unitário em diversos ambientes de uma unidade hospitalar, após o início dos serviços a Contratante realizou várias alterações nos projetos ao longo da obra. Por esse motivo, o Contratado solicitou um aditivo de valor e de prazo.

Dúvida da Equipe de Fiscalização: Como formalizar as alterações nos projetos e verificar o impacto de prazo?

Resposta: A formalização das alterações ocorridas no projeto deverá ser realizada por meio de aditivo contratual. Para tanto, além das justificativas técnicas que embasaram as alterações, deverão ser relacionados os itens que (i) já existentes no contrato e que tiveram a quantidade aumentada; (ii) os itens já existentes no contrato e que tiveram a quantidade reduzidas; (iii) os itens ou serviços que serão excluídos do contrato e (iv) os itens ou serviços novos que serão incluídos ao contrato.

Para cálculo dos preços dos novos itens ou serviços que serão acrescentados ao contrato deverá ser utilizada a mesma data-base da planilha orçamentária referencial e aplicado o mesmo desconto ofertado pelo Contratado quando da licitação.

Em relação ao impacto de prazo, deverá ser verificado se as alterações dos projetos provocaram aumento nos serviços que justifiquem o aumento de prazo. Verificar também se o tempo decorrido para a realização das modificações dos projetos geraram ociosidade e/ou improdutividade nas frentes de serviços.

Caso se comprove o impacto de prazo, os custos adicionais da administração local também deverão ser remunerados.

Orientação: Para a verificação do real impacto de prazo decorrente das alterações de projeto ao longo da obra será muito importante que o Diário de Obras seja bem preenchido de forma completa e com as anotações detalhadas sobre os impactos nas frentes de serviços.

Também deverá ser verificado se tais impactos ocorreram no caminho crítico da obra ou se podem ser minimizados alterando o plano de ataque da obra.

Por se tratar de obra de reforma, o limite para alteração de valores no contrato é de 50% do valor total do contrato original.

CASE 5: Pagamento da Administração Local sem o proporcional avanço físico das obras.

Cenário: Em um contrato de uma obra de empreitada por preço global para a construção de um novo hospital foi verificado um pagamento acumulado de 22% para o item Administração Local enquanto o avanço físico acumulado da obra foi de apenas 15%.

Dúvida da Equipe de Fiscalização: Como corrigir esse pagamento a maior realizado em favor do Contratado?

Resposta: O pagamento da Administração Local deve ocorrer de forma proporcional ao avanço físico da obra. Ou seja, o pagamento acumulado da administração local deveria der sido de apenas 15%.

Caberá à Contratante realizar a glosa do(s) próximo(s) pagamento(s) do Contratado de forma a corrigir o avanço financeiro a maior da rubrica Administração Local.

Orientação: Ao adotarmos medidas radicais como glosas de pagamentos correremos o risco de impor uma condição insuperável aos nossos fornecedores e, como isso, não dificultar ou até mesmo impedir a execução do contrato. Portanto, deve-se avaliar a melhor forma de aplicar a glosa juntamente com o setor jurídico pois pode haver a possibilidade de parcelar as retenções em algumas medições e solicitar uma caução ao Contratado para esse valor pago a maior até o que esse seja totalmente abatido nas medições subsequentes. O interesse público da contratação deve ser sempre observado na gestão contratual.

CASE 6: Reajuste do contrato.

Cenário: Em um contrato de uma obra de empreitada por preço unitário, passados 12 meses da data limite para a apresentação da proposta o Contratado solicitou o reajuste contratual por meio da atualização da planilha orçamentária dos itens não executados conforme variação da SINAPI. Entretanto, no contrato está previsto o reajuste pelo índice INCC-DI emitido pela FGV.

Dúvida da Equipe de Fiscalização: Caso seja mais vantajoso para a Administração poderá ser utilizada a variação da SINAPI para reorçar a obra de acordo com os itens a executar para fazer o reajuste do contrato?

Resposta: Não. O reajuste do saldo contratual deverá ser realizar pelo índice previsto em contrato. Ou seja, nesse caso pelo INCC-DI emitido pela FGV. O reajustamento do contrato poderá ser realizado por apostilamento.

Orientação: Caso tenham serviços que já deveriam estar concluídos, mas estão atrasados por responsabilidade exclusiva do Contratado, esses não deverão ser reajustados.

CASE 7: Não aprovação dos projetos nos órgãos de controle pela Contratante.

Cenário: Em um contrato de uma obra de empreitada por preço global, após a assinatura do contrato, foi verificado que a Contratante não obteve aprovação de nenhum projeto nos órgãos de controle. Diante dessa informação, o Contratado se recusou a executar as obras sem tais aprovações e pediu a rescisão amigável do contrato.

Dúvida da Equipe de Fiscalização: É melhor para a Administração realizar a rescisão amigável do contrato ou solicitar a paralisação da obra até que as aprovações dos projetos sejam obtidas junto aos órgãos de controle?

Resposta: Nesse caso será melhor para a Administração realizar a rescisão amigável do contrato. Após a obtenção das devidas aprovações dos projetos, deverá ser verificado se houve alterações nos projetos que impactaram os custos e/ou o prazo da obra. Antes de realizar nova licitação o orçamento deverá ser revisado para atualização dos preços, bem como para contemplar eventuais alterações nos projetos ou nas especificações técnicas para atender às exigências dos órgãos de controle.

Orientação: Reorientar a equipe de planejamento da contratação para somente liberar para licitação projetos com todos as aprovações necessárias.

Antes de relicitar a obra, deve-se verificar se a referida obra contina sendo prioridade conforme Plano Diretor Físico Hospitalar, pois a obtenção das aprovações pode demorar e as necessidades da unidade hospitalar poderão mudar com o passar do tempo.

CASE 8: Falta de definição dos requisitos técnicos na fase de programa de necessidades em uma contratação integrada.

Cenário: Em uma contratação integrada não houve definição dos requisitos técnicos de carga térmica mínima e máxima durante a fase de programa de necessidades. Com isso, o sistema implantando não atende o pico de uso do sistema. Será necessário realizar uma modificação no sistema implantado para que possa ser atendido o pico de uso.

Dúvida da Equipe de Fiscalização: O fiscal poderá exigir a alteração do sistema sem custos adicionais para a Contratante?

Resposta: Não. Nesse caso houve falhas da Contratante tanto devido a não definição dos requisitos técnicos de carga térmica mínima e máxima durante a fase de programa de necessidades, como também no momento da aprovação do projeto executivo desenvolvido pelo Contratado e, ainda, durante toda o período de fiscalização da implantação do sistema.

Portanto, o Contratado fará jus a um aditivo de prazo e valor para realizar a adequação do sistema conforme as necessidades do Contratante que não foram especificadas inicialmente.

A Contratante poderá optar por fazer uma nova licitação para realizar tal adequação. Entretanto, caso outra empresa faça o serviço de adequação, será perdida de forma parcial ou até mesmo integral a garantia fornecida pela primeira empresa que implantou o sistema original.

Orientação: Reorientar a equipe de planejamento da licitação para verificar se todas as definições técnicas estão contempladas e detalhadas de forma clara. Envolver sempre o requisitante da obra e/ou responsável pelo setor que utilizará o espaço após a conclusão da obra para avaliar o escopo detalhado do objeto a ser licitado.