ANEXO 6 - MAPA DE RISCOS

| MAPA DE RISCOS. |
| --- |
| ETAPA: |  |
| ( X )Planejamento da contratação ( )Gestão do contrato |  |
| RISCO 1: Insucesso da contratação turnkey para aquisição de equipamento médico. |  |
| Probabilidade: | ( X )Baixa ( )Média ( )Alta |
| Impacto: | ( )Baixa ( )Média ( X )Alta |
| Risco do: | Contratante. |
| Dano: | Comprometimento da segurança do paciente em relação aos parâmetros medidos, admissão / tratamento de paciente por falta de equipamentos em operação. |
| Ação de mitigação: | Formação de equipe de planejamento da contratação com competência técnica para levantar os modelos de equipamentos existentes no mercado, de forma a garantir a qualidade das especificações técnicas e minimizar as chances de intercorrência durante o procedimento de contratação. Incluir o responsável pela demanda na elaboração dos documentos de planejamento da contratação, ampliando o alcance da equipe dedicada a essa fase. |
| Responsável: | SEC/CIH/DAI |
| Ação de contingência: | Avaliar junto aos fornecedores e ao demandante do equipamento as adequações necessárias para viabilizar a contratação com o menor impacto de qualidade, custo e prazo. |
| Responsável: | SEC/CIH/DAI |
| ETAPA: |  |
| ( X )Planejamento da contratação ( )Gestão do contrato |  |
| RISCO 2: Processo de compra fracassada na adjudicação do certame para aquisição de um equipamento médico. |  |
| Probabilidade: | ( X )Baixa ( )Média ( )Alta |
| Impacto: | ( )Baixa ( )Média ( X )Alta |
| Risco do: | Contratante. |
| Dano: | Retardo na aquisição dos equipamentos e relançamento do edital. |
| Ação de mitigação: | Realizar ampla consulta de preços praticados no mercado nacional, de modo a permitir a composição satisfatória dos valores que comporão a estimativa de preços do certame. Elaboração de descritivo que contemple de forma satisfatória os equipamentos comercializados no mercado nacional, de modo que o contemple a aquisição da solução pela Ebserh-Sede para fornecimento junto aos HUFs, resguardando-se o princípio do menor preço e da eficiência. |
| Responsável: | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| Ação de contingência: | Contato com as empresas do mercado nacional que comercializam os equipamentos conforme objeto dessa contratação para consulta para elaboração das especificações técnicas e da composição dos preços. |
| Responsável: | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| ETAPA: |  |
| ( X )Planejamento da contratação ( )Gestão do contrato |  |
| RISCO 3: Ausência de designação formal dos empregados para a fiscalização contratual. |  |
| Probabilidade: | ( X )Baixa ( )Média ( )Alta |
| Impacto: | ( )Baixa ( )Média ( X )Alta |
| Risco do: | Contratante. |
| Dano: | Descumprimento do art. 102 do RLCE 2.0 da Ebserh, impossibilitando o acompanhamento da execução contratual. Problemas na execução contratual em virtude da ausência de fiscalização por parte da Contratante. |
| Ação de mitigação: | Prever no instrumento convocatório a existência de uma equipe de fiscalização. Solicitar a designação de empregados, na Sede e nos HUFs, para a fiscalização após a assinatura do contrato. |
| Responsável: | Equipe de Planejamento da Contratação / DAI. |
| Ação de Contingência: | Designar os empregados para a fiscalização. |
| Responsável: | DAI. |
| ETAPA: |  |
| (X )Planejamento da contratação ( )Gestão do contrato |  |
| RISCO 4: Fornecimento de equipamentos sem os acessórios mínimos. |  |
| Probabilidade: | ( X )Baixa ( )Média ( )Alta |
| Impacto: | ( )Baixa ( )Média ( X )Alta |
| Risco do: | Contratante. |
| Dano: | Atraso no início do funcionamento dos equipamentos. |
| Ação de mitigação: | Estabelecer de forma clara nas especificações técnicas os requisitos para os fornecimentos dos itens considerados como acessórios, devendo ser realizados todos os fornecimentos necessários para o pleno funcionamento dos equipamentos. |
| Responsável: | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| Ação de Contingência: | Apresentar reclamação para a Contratada e solicitar o imediato fornecimento dos acessórios faltantes. |
| Responsável: | Equipe de Planejamento da Contratação. |