## Anexo 4
Anexo 4 Checklist de Finalização das Etapas Administrativas e Legais
Projeto:
Processo nº:
Área do EAS:
Item | Etapas Administrativas e Legais | Item conforme: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Licitação
1.1 | A licitação pode ser dispensada? | S □ N□ NA□ OBS:
1.2 | A licitação pode ser inexigível? | S □ N□ NA□ OBS:
1.3 | É necessária consulta pública? | S □ N□ NA□ OBS:
1.4 | A equipe de planejamento da contratação(EPC) é formada por equipe multidisciplinar? | S □ N□ NA□ OBS:
1.5 | O estudo técnico preliminar foi preparado? | S □ N□ NA□ OBS:
1.6 | Orçamento de referência
1.6.1 | Para o orçamento de referência foi utilizado o índice SINAPI complementado por outros índices públicos? | S □ N□ NA□ OBS:
1.6.2 | O orçamento de referência foi preparado a no máximo 120 dias da abertura das propostas? | S □ N□ NA□ OBS:
1.6.3 | O orçamento é sigiloso? | S □ N□ NA□ OBS:
1.7 | Está determinada a solução para viabilizar a contratação da obra? | S □ N□ NA□ OBS:
1.8 | Foi emitida declaração de viabilidade justificada? | S □ N□ NA□ OBS:
1.9 | Riscos
1.9.1 | Os riscos identificados foram avaliados? | S □ N□ NA□ OBS:
1.9.2 | Os riscos inaceitáveis foram tratados? | S □ N□ NA□ OBS:
1.9.3 | Foram definidas ações de contingência para os riscos que continuaram inaceitáveis? | S □ N□ NA□ OBS:
1.10 | O Projeto Básico de Engenharia está preparado? | S □ N□ NA□ OBS:
1.11 | Equipe de fiscalização
1.11.1 | A equipe de fiscalização do contrato já está determinada? | S □ N□ NA□ OBS:
1.11.2 | A equipe de fiscalização do contrato participou do planejamento da contratação? | S □ N□ NA□ OBS:
1.12 | O edital de licitação da obra está pronto? | S □ N□ NA□ OBS:
1.13 | Os prazos para os editais de licitação estão determinados? | S □ N□ NA□ OBS:
1.14 | O formato de disputa da licitação está determinado? | S □ N□ NA□ OBS:
1.15 | Está definido o critério de julgamento para a contratação da obra? | S □ N□ NA□ OBS:
1.16 | Estão sendo utilizados procedimentos auxiliares na licitação? | S □ N□ NA□ OBS:
1.17 | Critérios para habilitação
1.17.1 | Foram avaliados os impedimentos para participação e contratação de empresas? | S □ N□ NA□ OBS:
1.17.2 | Foi avaliada a habilitação jurídica do licitante? | S □ N□ NA□ OBS:
1.17.3 | Foi avaliada a regularidade fiscal do licitante? | S □ N□ NA□ OBS:
1.17.4 | Foi avaliada a qualificação técnica para materiais e serviços do licitante? | S □ N□ NA□ OBS:
1.17.5 | Foi avaliada a qualificação técnica do licitante? | S □ N□ NA□ OBS:
1.17.6 | Foi avaliada a qualificação econômico financeira do licitante para materiais e serviços? | S □ N□ NA□ OBS:
1.17.7 | Foi avaliada a qualificação econômico financeira do licitante para obras? | S □ N□ NA□ OBS:
1.18 | Foi avaliada a inexequibilidade de propostas? | S □ N□ NA□ OBS:
1.19 | Foi considerada a formação de consórcios pelas empresas? | S □ N□ NA□ OBS:
1.20 | Está sendo utilizada a inversão de fases? | S □ N□ NA□ OBS:
1.21 | Foi informado o prazo de validade das propostas? | S □ N□ NA□ OBS:
1.22 | Estão determinados os IMRs do contrato? | S □ N□ NA□ OBS:
1.23 | O regime de execução da obra está determinado?
1.24 | O contrato está aprovado por ambas as partes? | S □ N□ NA□ OBS:
1.25 | Trata-se de obra com remuneração variável? | S □ N□ NA□ OBS:
1.26 | A obra ou parte dela é objeto de doação? | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Atos convocatórios e Contratação
2.1 | Está informado que o engenheiro residente deve ter expertise em obras hopitalares? | S □ N□ NA□ OBS:
2.2 | Está descrito a obrigatoriedade das placas de obra? | S □ N□ NA□ OBS:
2.3 | Estão anexadas as exigencias de CCIH? | S □ N□ NA□ OBS:
2.4 | Estão anexadas as exigencias de Medicina do Trabalho? | S □ N□ NA□ OBS:
2.5 | Estão anexadas as exigencias para o descarte de residuos? | S □ N□ NA□ OBS:
2.6 | Está informada a obrigatoriedade da entrega do As built e Manual de Uso, Operação e Manutenção? | S □ N□ NA□ OBS:
2.7 | Está descrito a entrega diária do diário de obras.O modelo do diário foi anexado? | S □ N□ NA□ OBS:
2.8 | Está informada a necessidade de identificação de cada andar? | S □ N□ NA□ OBS:
2.9 | Está informada a necessidade de identificação dos ambientes? | S □ N□ NA□ OBS:
2.10 | Foi solicitado a apresentação do formato do canterio de obras para aprovação? | S □ N□ NA□ OBS:
2.11 | Foi solicitado a entrega de cronogramas e histograma de equipe e equipamentos? | S □ N□ NA□ OBS:
2.12 | Foi solicitada a entrega do cronograma de atividades e sua atualização mensal? | S □ N□ NA□ OBS:
2.13 | Foi solicitada a apresentação do organograma da obra e o formato como a equipe estará identificada? | S □ N□ NA□ OBS:
2.14 | Está informado que será necessário a aprovação dos materiais de acabamento? | S □ N□ NA□ OBS:
2.15 | Está informado que será necessário a presença de um técnico de segurança na obra? | S □ N□ NA□ OBS:
2.16 | Foi informado qua a obra só pode ser iniciada após a entregas das ART/RRT? | S □ N□ NA□ OBS:
2.17 | Está informado que é de responsabilidade da contratada o fornecimento de uniformes e EPIs? | S □ N□ NA□ OBS:
2.18 | Está informado que a contratada deve viabilizar visitas na obra quando necessário? | S □ N□ NA□ OBS:
2.19 | Está escrito que a contratada só pode aplicar materiais e equipamentos previamente especificados e aprovados? | S □ N□ NA□ OBS:
2.20 | Foi informado a obrigatoriedade do cumprimento das normas técnicas? | S □ N□ NA□ OBS:
2.21 | Foi informado a obrigatoriedade da manutenção da qualidade? | S □ N□ NA□ OBS:
2.22 | Foi informado a obrigatoriedade da aptesentação do livro de ordem ? | S □ N□ NA□ OBS:
2.23 | Está escrito que a contratada deverá participar de reuniões previamente agendadas? | S □ N□ NA□ OBS:
2.24 | Está escrito que a contratada deve apresentar os resultados de ensaios, laudos, testes, entre outros? | S □ N□ NA□ OBS:
2.25 | Está determinado que a contratada deve estabelecer sistemática de controle para evitar documentos obsoletos no campo? | S □ N□ NA□ OBS:
2.26 | Está determinado que a contratada só pode fechar os forros e paredes após a liberação da fiscalização? | S □ N□ NA□ OBS:
2.27 | Está informado que a contratada deverá contratar o comissionamento dos sistemas instalados? | S □ N□ NA□ OBS:
2.28 | Está informado que a contratada deve garantir a interface com os vizinhos internos e externos? | S □ N□ NA□ OBS:
2.29 | Estão informados os documentos que devem acompanhar a entrega do boletim de medição.O modelo do boletim foi anexado? | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Gestão dos Contratos
3.1 | A Ordem de Serviço foi emitida? | S □ N□ NA□ OBS:
3.2 | A duração do contrato está informada? | S □ N□ NA□ OBS:
3.3 | As alterações contratuais estão devidamente justificadas? | S □ N□ NA□ OBS:
3.4 | As alterações contratuais estão limitadas a 25% do valor do contrato ou a 50% do valor contratado em caso de reforma? | S □ N□ NA□ OBS:
3.5 | Foi verificado se os aditivos solicitados já não constavam da matriz de risco sob responsabilidade do contratado? | S □ N□ NA□ OBS:
3.6 | O reajustamento do contrato está devidamente informado contando o índice a ser aplicado e a data-base para contar os 12 meses para aplicação do reajuste? | S □ N□ NA□ OBS:
3.7 | Os IMRs estão sendo verificados? | S □ N□ NA□ OBS:
3.8 | Recebimento do objeto
3.8.1 | Foi preparado check list para acompanhamento do TRP? | S □ N□ NA□ OBS:
3.8.1.1 | Está informado prazo para a execução dos serviços? | S □ N□ NA□ OBS:
3.8.2 | Foi formada a comissão que irá emitir o TRD? | S □ N□ NA□ OBS:
3.8.2.1 | Foi entregue o As built? | S □ N□ NA□ OBS:
3.8.2.2 | Foi entregue o Manual de Uso, Operação e Manutenção? | S □ N□ NA□ OBS:
3.8.3 | Foi avaliada toda a documentação e emitido um termo circunstanciado? | S □ N□ NA□ OBS:
3.8.4 | As chaves já estão em poder do usuário final? | S □ N□ NA□ OBS:
3.8.5 | Foram aplicadas sansões administrativas? | S □ N□ NA□ OBS:
3.8.6 | Foi necessário promover o reequilibrio econômico-financeiro? | S □ N□ NA□ OBS:
3.8.7 | A garantia foi devidamente apresentada pela contratada antes de iniciar a obra? | S □ N□ NA□ OBS:
3.8.8 | Os indicadores de desempenho estão sendo apresentados para a gestão? | S □ N□ NA□ OBS:
| Responsabilidade | Data | Assinatura
Elaborado por:
Corrigido por:
Recebido por:
S-sim N-não NA-não se aplica OBS:-Observação
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é fixa, podendo a equipe de contratação e outras partes interessadas na contratação e/ou na gestão, acrescentar mais itens pertinentes ao tema.