## Planilha1
Anexo 5 - Auditoria de obras e reformas Prevenção de infecção hospitalar
Projeto:
Processo nº :
Área do EAS: |  |  | Pavimento:
Item | Liberação para inicio da Obra | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar se a vedação da obra está adequada. | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se as saidas de ar condicionado e gases medicinais estão desligadas e vedadas. | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se os materiais serão retirados da obra por rota estabelecida. | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se todos os materiais e equipamentos médico/hospitalares foram retirados e protegidos. | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se todos os resíduos e perfuro cortantes foram retirados. | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se as tubulações existentes estão protegidas de forma a se evitar rompimentos e vazamentos e prevenir infiltrações. | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a limpeza da área adjacente a obra foi organizada pelo setor com a equipe de hotelaria hospitalar do hospital. | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se foi realizada a vedação de ambientes sem forro e com aberturas no telhado. | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se foi realizada a vedação de todos os pontos de abertura nas paredes (tais como janelas, portas, tomadas de ar externo entre outros). | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se os operários receberam treinamento da equipe de CCIH. | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se existe local adequado para vestiário da equipe de obra. | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se foram instalados cartazes identificando a área da obra e potenciais perigos. | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se foram Instalados exaustores. | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se foram instalados dutos externos a edificação com a descarga direcionada para caçamba coberta para retirada de entulho. | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se foi prevista proteção acústica e especificação técnica de demolição de forma a minimizar o ruido. | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Obra liberada para iniciar? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Durante a execução da Obra | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar se as portas estão fechadas. | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se paredes e entulhos estão sendo molhados durante a demolição/lixamento. | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se os materiais transportados para a obra estão cobertos com pano molhado ou plástico. | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se o entulho está coberto quando retirado da obra. | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se ferramentas e equipamentos estão limpos quando retirados da obra e se estão sendo transportados por rota previamente acordada. | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se as janelas permanecem fechadas quando acontece a demolição ,lixamento ou qualquer outro tipo de geração de poeira. | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se estão mantendo panos molhados na entrada/Ante sala da obra? | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se está acontecendo a limpeza diária da obra. | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se o uso de elevador está sendo de forma correta. | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se o elevador está sendo utilizado nos horários estabelecidos. | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se estão realizando a limpeza imediata das áreas após o lixamento. | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se a área adjacente da obra está sendo limpa. | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se os vestuários/calçados estão sendo trocados pela equipe antes de sair da obra. | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se estão sendo utilizados equipamentos sobre base anti vibratórias. | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se estão sendo utilizadas tintas que emitem menos odores. | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Obra liberada para continuar? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Término da obra | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar se foi realizada a limpeza completa da obra. | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se foram mantidas as torneiras abertas por 5 minutos após a limpeza da obra. | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se foi realizada a limpeza dos dutos do sistema de climatização e verificação dos filtros. | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se o sistema permaneceu ligado com as grelhas abertas por um período mínimo de 10 minutos. | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se foi confirmada a Limpeza e funcionamento das saídas de gases e de vácuo? | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se os tapumes já foram limpos para serem retirados? | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Contrato finalizado? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
| Responsabilidade | Data | Assinatura
Elaborado por:
Corrigido por:
Recebido por:
S-sim N-não NA-não se aplica OBS:-Observação
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é exaustiva, podendo a equipe de fiscalização de obras alinhada com a CCIH e partes interessadas na obra, acrescerem mais itens pertinentes ao tema.