## Planilha1
Anexo 7.1 - Check List Demolição
Projeto:
Processo nº :
Área do EAS: |  |  | Pavimento:
Item | Demolição Mecânica | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a entrega da licença de demolição; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se o Plano de Demolição foi elaborado; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se o Plano de Demolição foi implementado pela CONTRATADA, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado, contemplando os riscos ocupacionais potencialmente existentes em todas as etapas da demolição e as medidas de prevenção a serem adotadas para preservar a segurança e a saúde dos trabalhadores; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se o Plano de Demolição contém minimamente os seguintes itens sobre: | S □ N□ NA□ OBS:
4.1 | Foram tomados todos os cuidados quanto as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substancias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água entre outros; | S □ N□ NA□ OBS:
4.2 | Relatórios fotográficos das construções vizinhas à obra; | S □ N□ NA□ OBS:
4.3 | A remoção de materiais e entulho; | S □ N□ NA□ OBS:
4.4 | As aberturas existentes no piso; | S □ N□ NA□ OBS:
4.5 | As áreas para a circulação de emergência; | S □ N□ NA□ OBS:
4.6 | A disposição dos materiais retirados; | S □ N□ NA□ OBS:
4.7 | A propagação e o controle de poeira; | S □ N□ NA□ OBS:
4.8 | O trânsito de veículos e pessoas. | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar o atendimento às exigências municipais e de segurança; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar a execução das atividades conforme o Plano de Demolição entregue pela contratada incluindo se os procedimentos previstos na remoção dos materiais reaproveitáveis estão sendo seguidos; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a contratada para a execução do serviço é qualificada e certificada com renome no mercado; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se foram tomadas as providências para remanejamento das redes de serviços públicos e redes em uso na unidade hospitalar; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se foi prevista proteção acústica e especificada técnica de demolição de forma a minimizar o ruído? | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar a remoção integral da construção existente que possa interferir com a implantação do novo projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar a execução de cada etapa dos serviços, impedindo a permanência de partes da estrutura em demolição em posição não segura, por menor que seja o tempo de permanência; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se a contratada está cuidando para que as peças consideradas reaproveitáveis não sofram danos durante as operações de retirada, transporte e armazenamento; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se as partes demolidas estão sendo convenientemente umedecidas para diminuir os efeitos nocivos da formação de poeira; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se a remoção do material demolido está sendo realizada de forma satisfatória, não prejudicando as condições de circulação das áreas de entorno em utilização; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se foi realizada vistoria das construções vizinhas pelo preposto da contratada, na presença dos demais interessados e se foram tomadas precauções quanto à sua proteção; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se a contratada está atenta a manutenção da integridade das peças e componentes com valor histórico, durante as operações de retirada, transporte e depósito | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Demolição Manual | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a entrega da licença de demolição; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se o Plano de Demolição foi elaborado; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se o Plano de Demolição foi implementado pela CONTRATADA, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado, contemplando os riscos ocupacionais potencialmente existentes em todas as etapas da demolição e as medidas de prevenção a serem adotadas para preservar a segurança e a saúde dos trabalhadores; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se o Plano de Demolição contém minimamente os seguintes itens sobre: | S □ N□ NA□ OBS:
4.1 | Cuidados quanto as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substancias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água entre outros; | S □ N□ NA□ OBS:
4.2 | Relatórios fotográficos das construções vizinhas à obra; | S □ N□ NA□ OBS:
4.3 | A remoção de materiais e entulho; | S □ N□ NA□ OBS:
4.4 | As aberturas existentes no piso; | S □ N□ NA□ OBS:
4.5 | As áreas para a circulação de emergência; | S □ N□ NA□ OBS:
4.6 | A disposição dos materiais retirados; | S □ N□ NA□ OBS:
4.7 | A propagação e o controle de poeira; | S □ N□ NA□ OBS:
4.8 | O trânsito de veículos e pessoas | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar o atendimento às exigências municipais e de segurança; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar a execução das atividades conforme o Plano de Demolição entregue pela contratada incluindo se os procedimentos previstos na remoção dos materiais reaproveitáveis estão sendo seguidos; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a contratada para a execução do serviço é qualificada e certificada com renome no mercado; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se foi realizada a remoção integral da construção existente que possa interferir com a implantação do novo projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se a contratada está atenta as providências para remanejamento das redes de serviços públicos e redes em uso na unidade hospitalar; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar a execução de cada etapa dos serviços, impedindo a permanência de partes da estrutura em demolição em posição não segura, por menor que seja o tempo de permanência; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se a contratada está atenta para que as peças consideradas reaproveitáveis não sofram danos durante as operações de retirada, transporte e armazenamento; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se as partes demolidas estão sendo convenientemente umedecidas para diminuir os efeitos nocivos da formação de poeira; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se a remoção do material demolido está sendo realizada de forma satisfatória, não prejudicando as condições de circulação das áreas de entorno em utilização; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se a contratada está efetivando a vistoria das construções vizinhas, na presença dos demais interessados, e se foram tomadas precauções quanto à sua proteção; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se a contratada está atenta a manutenção da integridade das peças e componentes com valor histórico, durante as operações de retirada, transporte e depósito | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se foi prevista proteção acústica e especificada técnica de demolição de forma a minimizar o ruido? | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Demolição com Explosivos | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a entrega da licença de demolição; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se o Plano de Demolição foi elaborado; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se o Plano de Demolição foi implementado pela CONTRATADA, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado, contemplando os riscos ocupacionais potencialmente existentes em todas as etapas da demolição e as medidas de prevenção a serem adotadas para preservar a segurança e a saúde dos trabalhadores; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se o Plano de Demolição contém minimamente os seguintes itens sobre: | S □ N□ NA□ OBS:
4.1 | Cuidados quanto as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substancias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água entre outros; | S □ N□ NA□ OBS:
4.2 | Relatórios fotográficos das construções vizinhas à obra; | S □ N□ NA□ OBS:
4.3 | A remoção de materiais e entulho; | S □ N□ NA□ OBS:
4.4 | As aberturas existentes no piso; | S □ N□ NA□ OBS:
4.5 | As áreas para a circulação de emergência; | S □ N□ NA□ OBS:
4.6 | A disposição dos materiais retirados; | S □ N□ NA□ OBS:
4.7 | A propagação e o controle de poeira; | S □ N□ NA□ OBS:
4.8 | O trânsito de veículos e pessoas. | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se estão sendo atendidas às exigências municipais e de segurança; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar a execução das atividades conforme o Plano de Demolição entregue pela contratada incluindo se os procedimentos previstos na remoção dos materiais reaproveitáveis estão sendo seguidos; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a contratada para a execução do serviço é qualificada e certificada com renome no mercado; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se a contratada está atenta as providências para remanejamento das redes de serviços públicos e redes em uso na unidade hospitalar; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se foi realizada a remoção integral da construção existente que possa interferir com a implantação do novo projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se está sendo tomado especial cuidado na utilização de explosivos, exigindo, neste caso a comprovação da real experiência anterior do técnico responsável pela execução e da devida autorização para o uso de explosivos fornecida pelos órgãos de segurança pública; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar a execução de cada etapa dos serviços, impedindo a permanência de partes da estrutura em demolição em posição não segura, por menor que seja o tempo de permanência | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se as peças consideradas reaproveitáveis estão protegidas durante as operações de retirada, transporte e armazenamento; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se as partes demolidas estão sendo convenientemente umedecidas para diminuir os efeitos nocivos da formação de poeira; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se a remoção do material demolido está sendo realizada de forma satisfatória, não prejudicando as condições de circulação das áreas de entorno em utilização; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se a contratada está efetivando a vistoria das construções vizinhas, na presença dos demais interessados, e se foram tomadas precauções quanto à sua proteção; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se a contratada está atenta a manutenção da integridade das peças e componentes com valor histórico, durante as operações de retirada, transporte e depósito. | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
| Responsabilidade | Data | Assinatura
Elaborado por:
Corrigido por:
Recebido por:
S-sim N-não NA-não se aplica OBS:-Observação
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é exaustiva, podendo a equipe de fiscalização de obras alinhada com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e partes interessadas na obra, acrescerem mais itens pertinentes ao tema.
Note on A1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Inseri espaço após Anexo 7.1
Note on A4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Alterei "da" por "do"
Note on B22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Acrescentei um acento "agudo" na letra "i" de ruído