## Planilha1
Anexo 7.11-Check List Revestimentos
Projeto:
Processo nº :
Área da EAS: |  |  | Pavimento:
Item | Chapisco,Emboço e Reboco | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar se antes da execução do revestimento, a contratada deixou tempo suficiente para o assentamento da alvenaria -aproximadamente sete dias- e constatar se as juntas estão completamente curadas. Observar que em tempo de chuvas, o intervalo entre o término da alvenaria e o início do revestimento deve ser maior; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar a procedência do cimento entregue na obra (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico, não sendo admissível a entrega de produto com empedramento; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar a procedência da areia utilizada para execução do emboço, assim como sua compatibilidade para execução do revestimento, a fim de se evitar patologias futuras; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se o cimento e/ou argamassa está sendo estocado em local seco, coberto e fechado. Importante observar se a contratada mantém o material afastado do chão e paredes úmidas se houver; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se o cimento e/ou argamassa estão estocados em pilhas de no máximo 10 sacos de forma a garantir que os sacos nas camadas inferiores não tenham os seus grãos comprimidos ocasionando o endurecimento do material, rompimento do saco e perda de parte do produto; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se os serviços estão sendo realizados por equipe especializada; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a contratada está aplicando os traços das argamassas em conformidade com as especificações de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se estão sendo realizados os testes de todas as tubulações embutidas antes de iniciar a atividade revestimento; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se a aplicação do chapisco e da argamassa do emboço ou reboco estão na espessura e acabamento especificados em projeto, ou se a contratada está utilizando de forma indevida aditivo plastificante a fim de obter maior resistência mecânica do emboço e economizar na espessura do revestimento; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se a contratada está aplicando aditivos impermeabilizantes, no caso de revestimentos externos quando especificado em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se a contratada está executando ranhuras nas estruturas de concreto aparente como pilares e vigas cujas faces podem conter em sua superfície produto utilizado para desforma de forma a evitar o descolamento do material de revestimento; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar o prumo, esquadro e planagem da superfície emboçada ou rebocada; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se estão sendo executados pela contratada os ensaios de laboratório previstos nas especificações e memorial descritivo do projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se está sendo realizada a limpeza das superfícies a revestir para remover poeiras, óleos, graxas e outros materiais soltos ou estranhos à superfície do concreto ou da alvenaria; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se todos os pontos, caixas de passagem e outros elementos embutidos na alvenaria constantes nos projetos de instalações em geral estão devidamente posicionados; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se a contratada está instalando taliscas para a execução das mestras ou guias; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar o alinhamento do encontro das paredes com os tetos emboçados; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar o alinhamento e prumo dos cantos e arestas; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Proteção Radiológica-Argamassa ou Massa Baritada | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a compatibilização com o especificado em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar a procedência da argamassa baritada (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico (não sendo admissível a entrega de produto com empedramento); | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar a revisão dos pontos, caixas de passagem e outros elementos embutidos nas paredes, constantes nos projetos de instalações em geral; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se a superfície que vai receber a massa baritada está suficientemente firme, seca e isenta de pó, óleo, tinta ou qualquer outro produto que, porventura, possa dificultar a aderência e possíveis solturas do produto; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar a espessura e a altura necessária de blindagem em cada área indicada em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se está sendo utilizada equipe especializada para a realização dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se foi aplicado um chapisco fino com areia e cimento antes da aplicação da massa baritada. Observar que esse procedimento é de fundamental importância para que a superfície se torne rugosa garantindo assim, a perfeita aderência da Argamassa ao substrato; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se a superfície a ser aplicada a argamassa baritada está chapiscada e seca; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se a contratada está seguindo as seguintes recomendações: para Drywall virgem (sem pintura e sem proteção radiométrica) a contratada deve utilizar uma mistura com três medidas de areia de construção e duas medidas de cimento, com acréscimo de água que será chapiscada na superfície de gesso acartonado antes da aplicação da argamassa baritada. Esse procedimento é de fundamental importância para que a superfície se torne rugosa garantindo assim, a perfeita aderência da Argamassa ao substrato; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se a contratada está seguindo as seguintes recomendações: Para Drywall virgem (com pintura e sem proteção radiométrica) a contratada deve utilizar argamassa pronta de assentamento de pisos e azulejos cerâmicos, adicionar água de acordo com a orientação dos respectivos fabricantes e aplicar na superfície de gesso acartonado com a desempenadeira dentada formando estrias no sentido horizontal, deixar secar por algumas horas antes de rebocar com argamassa baritada. Esse procedimento é de fundamental importância para que a superfície se torne rugosa garantindo assim, a perfeita aderência da Argamassa ao substrato; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se a contratada está seguindo as seguintes recomendações:Para cada espessura da massa baritada especificada (ex: 1 cm; 1,5 cm; 2 cm) a contratada está preparando mestras de madeira cepilhada /aplainada com a altura da blindagem (mínimo 220cm) e 2 a 3 cm de largura. É necessário fazer no mínimo 4 mestras, sendo três para a vertical e uma no acabamento superior; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Para espessuras superiores a 5 cm, verificar se a contratada está aplicando a Argamassa Baritada sobre uma tela metálica, permitindo assim, uma melhor estruturação. | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se as guias estão fixadas na parede com pregos ou com a própria argamassa, lembrando que devem ser de 60cm a no máximo 80 cm de largura; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se foi cumprido o prazo de no mínimo 72 horas, após a aplicação da argamassa baritada, para a colocação do acabamento, que pode ser: pintura, cerâmica, azulejo, gesso, papel de parede, porcelanato, sem nenhuma restrição, seguindo os procedimentos de cura; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Antes do acabamento final verificar se existem trincas na argamassa baritada de forma a evitar vazamentos de radiação aos ambientes adjacentes a sala que está sendo protegida. | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Proteção Radiológica-Lençol ou Manta de Chumbo | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a compatibilização com o especificado em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se a contratada está fazendo a revisão dos pontos, caixas de passagem e outros elementos embutidos na alvenaria constantes nos projetos de instalações em geral; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar a procedência da manta de chumbo (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se a superfície está suficientemente firme, seca e isenta de pó, óleo, tinta ou qualquer outro produto que, porventura, possa dificultar a aderência e possíveis solturas da manta de chumbo; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se a contratada está aplicando a espessura necessária de blindagem em cada área indicada em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a contratada está utilizando equipe especializada para a realização dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se as condições superficiais da parede em alvenaria ou Drywall. Ex.: Onde a mesma, deverá estar limpa, sem imperfeições, sem umidade ou problemas estruturais, a fim de suportar o peso do revestimento com a manta de chumbo; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se a contratada está aplicando a cola de contato no lençol e na parede, mantendo uma camada fina e sem excessos. Secagem em 10 minutos; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se a contratada inicia o processo da aplicação, mantendo o lençol em rolos de 2,10 metros, padrão mínimo de altura, abrindo de baixo para cima, evitando a formação de bolhas, dobras ou outras imperfeições; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se na aplicação do perfil plumbífero está sendo preservado o espaço entre os lençóis de aproximadamente 3 mm; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Proteção Radiológica-Portas Radiológicas | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a compatibilização com o especificado em projeto. Nessa verificação é muito importante confirmar se estão sendo utilizadas dobradiças reforçadas nas posições e quantidades determinadas na especificação; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar a procedência da porta radiológica (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se a superfície que vai receber a porta está suficientemente firme; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se está sendo utilizada equipe especializada para a realização dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar a compatibilização com o especificado em projeto com relação a cor, tipo do acabamento e dimensões; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar as espessuras do chumbo inserido na porta -que podem variar de 0,5 mm a 6,5 mm- conferindo essa informação na nota fiscal; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a porta está devidamente calçada e nivelada antes de iniciar a aplicação da espuma, parafusos ou outro tipo de assentamento; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se foi previsto sinalização no lado externo da porta. | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Proteção Radiológica-Vidros e Visores | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a compatibilização com o especificado em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar a procedência dos visores (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se a superfície que vai receber o visor está suficientemente firme; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se a contratada está utilizando equipe especializada para a realização dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Exigir da contratada a apresentação de um laudo realizado em laboratório especializado de acordo com os parâmetros de teste estabelecidos pela norma NBR 61331-1.Verificar se a documentação entregue comprova a transparência mínima de (85%) e a proporção de equivalência de chumbo por espessura (22%); | S □ N□ NA□ OBS:
6 | As exigências detalhadas em 6.9-ESQUADRIAS estão sendo aplicadas pela contratada; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a contratada realizou o preenchimento total do vão aonde está instalado o visor. | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Radiofrequencia | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência dos materiais (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se todos os projetos estão devidamente compatibilizados com o equipamento que foi adquirido pela instituição; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se a execução da cabine está prevista no contrato da obra; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se a montagem da cabine está sendo executada por equipe especializada; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se existe alguma instalação passando sobre a sala que precise ser removida; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Importante trazer para acompanhamento da instalação da cabine a equipe de engenharia clínica da unidade hospitalar que fará o acompanhamento da máquina quando em operação. Verificar se a equipe está ciente dessa participação no processo. | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
| Responsabilidade | Data | Assinatura
Elaborado por:
Corrigido por:
Recebido por:
S-sim N-não NA-não se aplica OBS:-Observação
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é exaustiva, podendo a equipe de fiscalização de obras alinhada com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e partes interessadas na obra, acrescerem mais itens pertinentes ao tema.