## Planilha1
Anexo 7.2 - Check List Terraplenagem
Projeto:
Processo nº :
Área da EAS: |  |  | Pavimento:
Item | Terraplenagem | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a fidelidade da planta do levantamento planialtimétrico com o terreno reavivando, se possível, os marcos usados no levantamento inicial; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar durante a execução do movimento de terra, se as principais características do solo local confirmam as indicações contidas nas sondagens anteriormente realizadas; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar, com o auxílio da equipe de topografia, o controle geométrico dos trabalhos conferindo as inclinações de taludes, limites e níveis de terraplenos e outros, visando a obediência ao projeto e a determinação dos quantitativos de serviços realizados para a liberação das medições; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar a execução dos aterros pela contratada com especial atenção a: | S □ N□ NA□ OBS:
4.1 | A espessura das camadas conforme determinado em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
4.2 | A utilização de equipamentos apropriados para a redução dos vazios: manuais- garantindo a compactação em locais de difícil acesso como acontece em cantos de edificação e pequenas valas ou os grandes equipamentos como o compactador de rolo para áreas maiores e campos abertos; | S □ N□ NA□ OBS:
4.3 | Evitar a compactação em dias muito chuvosos porque a terra muito úmida não permite uma boa compactação. | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar a veracidade da planta de cadastramento das redes de águas pluviais, esgotos e linhas elétricas existentes na área; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a contratada para a execução do serviço é qualificada e certificada com renome no mercado; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a contratada está efetivando a vistoria das construções vizinhas, na presença dos demais interessados, e se foram tomadas precauções quanto à sua proteção; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se a contratada mantém a integridade de achados arqueológicos durante a execução dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar os locais de bota-fora e empréstimo do material terraplenado, quando estes locais não forem definidos em projeto. | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
| Responsabilidade | Data | Assinatura
Elaborado por:
Corrigido por:
Recebido por:
S-sim N-não NA-não se aplica OBS:-Observação
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é exaustiva, podendo a equipe de fiscalização de obras alinhada com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e partes interessadas na obra, acrescerem mais itens pertinentes ao tema.