## Planilha1
Anexo 7.21 - Sinalização e Comunicação Visual
Projeto:
Processo nº :
Área do EAS: |  |  | Pavimento:
Item | Sinalização e Comunicação Visual | Item em conformidade | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar se o recebimento das instalações está sendo efetuado através da inspeção visual de todas as placas. A inspeção visual de todas as placas é efetuada com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços executados e a integridade de todo o material instalado; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se o material utilizado para a fabricação das placas e o posicionamento delas estão em conformidade com as especificações descritas no Manual de Sinalização dos Hospitais Universitários da Rede Ebserh e em projeto desenvolvido por empresa especializada. | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se as placas com orientação em BRAILE estão posicionadas conforme projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se os totens da área externa foram instalados tomando cuidado para não prejudicar nenhum serviço previamente finalizado como a exemplo da impermeabilização; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se a comunicação visual da fachada foi projetada levando em consideração os ventos e pontos de ancoragem junto a estrutura, conforme NBR 6123 - Forças devidas ao vento em edificações; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se a iluminação da comunicação visual da fachada e área externa está prevista no projeto de instalações elétricas; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a comunicação visual foi instalada de forma a não prejudicar a visualização de nenhuma outra sinalização instalada nos andares como a exemplo da sinalização da rota de fuga. | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
| Responsabilidade | Data | Assinatura
Elaborado por:
Corrigido por:
Recebido por:
S-sim N-não NA-não se aplica OBS:-Observação
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é exaustiva, podendo a equipe de fiscalização de obras alinhada com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e partes interessadas na obra, acrescerem mais itens pertinentes ao tema.