## Planilha1
ANEXO 7.23 - Pavimentação
Projeto:
Processo nº :
Área do EAS:
Item | Pavimentação com concreto asfáltico-Regularização do Sub Leito | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência dos materiais (se está sendo entregue um produto fabricado dentro das normas técnicas) e seu estado físico constatando a inexistência de deformações e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se estão sendo utilizados para a execução dos serviços os equipamentos indicados abaixo, que poderão ser usados isoladamente ou em combinações adequadas aos tipos de materiais: | S □ N□ NA□ OBS:
2.1 | · motoniveladora pesada, equipada com escarificador; | S □ N□ NA□ OBS:
2.2 | · carro-tanque distribuidor de água; | S □ N□ NA□ OBS:
2.3 | · rolos compactadores dos tipos, pé-de-carneiro, estático, pé de carneiro vibratório, liso vibratório, pneumático; | S □ N□ NA□ OBS:
2.4 | · grades de disco. | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se está sendo utilizado rolo de pneus para solos arenosos; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se está sendo utilizado rolo vibratório pé-de-carneiro de patas curtas para solos coesivos; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se toda a vegetação e material orgânico, porventura existentes, foram removidos; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se após a execução de cortes e adição de material necessário para atingir o greide de projeto, está sendo realizada uma escarificação geral na profundidade de 0.20 m, seguida de homogeneização com uso combinado de grade de disco e patrol para a obtenção da compactação e acabamento; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se no caso de cortes em rocha, está previsto o rebaixamento em profundidade adequada, com substituição por material granular apropriado; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se está proibido o tráfego desordenado dos equipamentos, para evitar a destruição desnecessária da vegetação; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se as áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos, estão localizadas de forma a evitar que, resíduos de lubrificantes e\ou de combustível sejam levados até cursos d'água pelas águas de chuvas; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se está sendo determinado o teor de umidade, imediatamente antes da compactação, a cada 100,0m de comprimento do "pano" a ser compactado em, no mínimo, 3 pontos aleatórios para comparação com a umidade ótima e verificação da homogeneidade da umidade | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se a compactação só está sendo iniciada se os teores de umidade obtidos atenderem aos limites previamente determinados; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se a contratada está realizando procedimentos de umedecimento (ou aeração) e homogeneização de forma a se conseguir a umidade desejada; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se a contratada está determinando a massa específica aparente, “in situ" (método DNER-ME 92/64), com espaçamento máximo de 100,0m de pista, nos pontos onde foram coletadas as amostras para os ensaios de compactação; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se a contratada está realizando ensaios de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria, respectivamente métodos DNER-ME 44-64, ME 82-63 e ME 80-64), com espaçamento máximo de 1000,0m de pista e, no mínimo, um grupo de ensaio por tipo de material, quando houver variação; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se a contratada está realizando o ensaio do Índice de Suporte Califórnia, com a energia de compactação do método DNER-ME 47-64, com espaçamento máximo de 500,0m de pista e, no mínimo, um ensaio para cada tipo de solo, quando houver variação do material; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se a contratada está realizando o ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 47­-64, para determinação da massa específica aparente, seca, máxima, com espaçamento máximo de 100,0 m de pista, com amostras coletadas em pontos obedecendo sempre à ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, etc., a 0,60m do bordo; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se a contratada está mantendo os resultados dos ensaios de caracterização para serem utilizados como dados de registro do controle tecnológico, e para confirmar as características dos materiais definidas no projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se os resultados obtidos estão sendo comparados com os valores mínimos especificados no projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se a contratada antes do início dos serviços de Regularização do Subleito, está traçando gráficos (que devem acompanhar os relatórios mensais), onde em "abcissas" constará o estaqueamento (ou a quilometragem) e em "ordenadas" os seguintes itens: | S □ N□ NA□ OBS:
19.1 | · Índice de Suporte Califórnia (CBR) e Expansão; | S □ N□ NA□ OBS:
19.2 | · Grau de Compactação (GC) | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se é obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs): botas, capacetes, luvas, protetores de ouvido, óculos, máscaras e joelheiras. além de obrigatórios por lei, estes equipamentos garantem a segurança do operário; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar se estão sendo utilizados equipamentos de segurança coletiva na obra deve ser sinalizada. O trecho que será executado deve ser sinalizado com redes de proteção, cones, bandeirolas, cavaletes ou fitas. | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: assinatura do fiscal da obra:
Item | Pavimentação com concreto asfáltico-Regularização da Sub Base | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência dos materiais (se está sendo entregue um produto fabricado dentro das normas técnicas) e seu estado físico constatando a inexistência de deformações e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se estão sendo utilizados para a execução dos serviços os equipamentos indicados abaixo, que poderão ser usados isoladamente ou em combinações adequadas aos tipos de materiais:
2.1 | · Distribuidor de Solos capaz de receber a mistura dos caminhões basculantes e espalha-la na pista, sem segregação, na espessura tal que, após a compactação, atenda a indicada no projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
2.2 | · Motoniveladora para destorroar, misturar e homogeneizar o material e de conformar a superfície acabada dentro das exigências da Especificação; | S □ N□ NA□ OBS:
2.3 | · Grade de Discos para complementar os trabalhos de destorroamento, mistura e homogeneização da umidade iniciados pela Motoniveladora; | S □ N□ NA□ OBS:
2.4 | · Caminhão Distribuidor d’água com capacidade de 4000 litros; | S □ N□ NA□ OBS:
2.5 | · Rolos Compactadores que poderão ser usados isoladamente ou em combinação: | S □ N□ NA□ OBS:
2.5.1 | · Rolo pé-de-carneiro vibratório (pata-curta) – autopropulsor, com controle de frequência de vibração, e com relação “peso/largura de roda” no intervalo 21 a 45 kgf/cm); | S □ N□ NA□ OBS:
2.5.2 | · Rolo liso vibratório autopropulsor, com controle de frequência de vibração e com relação “peso/largura de roda” no intervalo 21 a 45 kgf/cm); | S □ N□ NA□ OBS:
2.5.3 | · Rolo pneumático - autopropulsor, com controle de pressão. | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se a mistura dos componentes da sub base está sendo realizada preferencialmente em uma usina de solos; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se o espalhamento do material depositado na plataforma está sendo realizado com motoniveladora; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se o material está espalhado de modo que a camada fique com espessura constante; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se as camadas compactadas estão com espessura máxima de 20,0 cm e mínima de 10,0 cm; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a contratada está realizando primeiramente o espalhamento do material de maior quantidade e sobre essa camada a do outro material de menor quantidade; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se o material espalhado está sendo homogeneizado com o uso combinado de grade de disco e motoniveladora; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se a homogeneização está sendo realizada até que, visualmente, não se distinga um material do outro; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se na homogeneização estão sendo retirados os materiais estranhos (blocos de pedra, raízes, etc.); | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se para atingir a faixa do teor de umidade na qual o material será compactado, estão sendo utilizados carros tanques (para umedecimento), motoniveladora e grade de discos (para aeração). a faixa de umidade deverá ser preferencialmente, fixada através da curva CBR x umidade (h), entrando-se com o valor do CBR fixado e determinando-se a faixa de teor de umidade de compactação; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se a compactação está sendo realizada com rolo pé-de-carneiro vibratório (pata curta) autopropulsor em combinação com rolo liso vibratório autopropulsor, podendo-se, entretanto, usar-se apenas um desses rolos, isoladamente; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se a contratada está avaliando para cada tipo de material, uma relação entre o número de coberturas do rolo x grau de compactação para se determinar o número necessário de coberturas (passadas num mesmo ponto); | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se cuidados especiais estão sendo observados para misturas de solos com material de britagem ou produtos totais de britagem (solo brita, brita graduada) quanto à compactação; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se o acabamento está sendo realizado com os rolos compactadores, auxiliados pela motoniveladora, que darão à conformação geométrica longitudinal e transversal da plataforma, de acordo com o projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se o tráfego está sendo liberado somente após a aceitação do segmento trabalhado; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se a sub-base estabilizada granulometricamente está sendo exposta ao tráfego durante algum tempo quando se tem a oportunidade para a observação de defeitos; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se a contratada está respeitando a exigência na qual a execução da sub base não é permitida em dias de chuva e que só pode ser executada quando a camada subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de aceitação de materiais e execução. | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se antes de iniciar os serviços a superfície foi perfeitamente limpa, desempenada e está sem excessos de umidade; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se durante todo o tempo de execução da sub-base, os materiais estão protegidos contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. É obrigação da executante a responsabilidade desta conservação;
21 | Verificar se o controle da execução da camada está sendo realizado através dos seguintes procedimentos: | S □ N□ NA□ OBS:
21.1 | · Determinação da massa específica aparente seca máxima e umidade ótima de compactação, conforme NBR 7182(6); | S □ N□ NA□ OBS:
21.2 | · Determinação do teor de umidade, a cada 350 m² de pista, imediatamente antes do início da compactação; | S □ N□ NA□ OBS:
21.3 | · Determinação da umidade e da massa específica aparente seca in situ, de acordo com NBR 7185(12), imediatamente após a compactação, em amostras retiradas na profundidade de no mínimo 75% da espessura da camada; 1 determinação a cada 150 m² de pista compactada. | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar se a espessura da camada e as diferenças de cotas estão sendo determinadas pelo nivelamento da seção transversal, a cada 20 m, conforme nota de serviço. a relocação e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20 m; devem ser nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediários; | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Verificar se a verificação do eixo e das bordas está sendo feita durante os trabalhos de locação e nivelamento, nas diversas seções correspondentes às estacas da locação. a largura da plataforma acabada deve ser determinada por medidas à trena, executadas pelo menos a cada 20 m; | S □ N□ NA□ OBS:
24 | Verificar se o acabamento da superfície dos diversos segmentos concluídos está sendo verificado com duas réguas, uma de 1,20 m e outra 3,00 m de comprimento, colocadas em ângulo reto e paralelamente ao eixo da estrada, nas diversas seções correspondentes às estacas da locação; | S □ N□ NA□ OBS:
25 | Verificar se está proibido o tráfego desordenado dos equipamentos, para evitar a destruição desnecessária da vegetação; | S □ N□ NA□ OBS:
26 | Verificar se as áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos, estão localizadas de forma a evitar que, resíduos de lubrificantes e\ou de combustível sejam levados até cursos d'água pelas águas de chuvas; | S □ N□ NA□ OBS:
27 | Verificar se a contratada está mantendo na obra um "Fiscal de Jazida" que acompanhará a exploração das jazidas de solos, observando o modo de exploração e a natureza dos materiais obtidos de forma a evitar que sejam escavados "fundos de jazidas" ou horizontes de solos com qualidade inferior à indicada no projeto. O "Fiscal de Jazida" deve impedir que materiais suspeitos sejam transportados para a pista; | S □ N□ NA□ OBS:
28 | Verificar se os resultados individuais dos ensaios obtidos para os sub trechos definidos, não atenderem aos parâmetros mínimos especificados, o serviço não será aceito quanto aos materiais e, a critério da Fiscalização, poderão ser adotadas as seguintes soluções:
28.1 | · Remoção da sub-base e substituição do material; | S □ N□ NA□ OBS:
28.2 | · Correção do material na pista, com adição de outro material granular ou de um aditivo; | S □ N□ NA□ OBS:
29 | Verificar se o grau mínimo de compactação especificado em projeto está sendo atendido; | S □ N□ NA□ OBS:
30 | Verificar se o serviço não for considerado aceito, deve-se escarificar a sub-base e ser realizada uma nova compactação; | S □ N□ NA□ OBS:
31 | Verificar se a sub-base não for aprovada quanto às cotas, ela deverá ser totalmente refeita | S □ N□ NA□ OBS:
32 | Verificar se a contratada alinhou junto ao pessoal da Equipe de Laboratório de Solos, os valores da umidade ótima, da densidade e do grau de compactação do material a ser utilizado na camada de sub-base; | S □ N□ NA□ OBS:
33 | Verificar se os equipamentos e as viaturas estão em Condições de serem empregados na execução dos trabalhos; | S □ N□ NA□ OBS:
34 | Verificar se informações tais como: largura, altura e comprimento, além do volume de material a ser usado na camada estão devidamente ajustados com o engenheiro residente da contratada; | S □ N□ NA□ OBS:
35 | Verificar se detalhes, como as cotas da camada, e o cálculo do volume de material a ser lançado na camada estão consolidados junto a equipe de topografia; | S □ N□ NA□ OBS:
36 | Verificar se a contratada já acertou os detalhes logísticos como: almoço, lanche, água, etc.; | S □ N□ NA□ OBS:
37 | Verificar se as passadas do rolo corrugado (KC) estão distantes entre si de forma que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa coberta no percurso anterior; | S □ N□ NA□ OBS:
38 | Verificar se é obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs): botas, capacetes, luvas, protetores de ouvido, óculos, máscaras e joelheiras. além de obrigatórios por lei, estes equipamentos garantem a segurança do operário; | S □ N□ NA□ OBS:
39 | Verificar se estão sendo utilizados equipamentos de segurança coletiva e a obra deve ser sinalizada. O trecho que será executado deve ser sinalizado com redes de proteção, cones, bandeirolas, cavaletes ou fitas. | S □ N□ NA□ OBS:
40 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: assinatura do fiscal da obra:
Item | Pavimentação com concreto asfáltico-Regularização da Base | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência dos materiais (se está sendo entregue um produto fabricado dentro das normas técnicas) e seu estado físico constatando a inexistência de deformações e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se estão sendo utilizados para a execução dos serviços os equipamentos indicados abaixo, que poderão ser usados isoladamente ou em combinações adequadas aos tipos de materiais:
2.1 | · motoniveladora pesada com escarificador; | S □ N□ NA□ OBS:
2.2 | · carro tanque distribuidor de água (capacidade mínima 4000 l); | S □ N□ NA□ OBS:
2.3 | · rolos compactadores tipos: pé-de-carneiro, liso, liso - vibratório e pneumático; | S □ N□ NA□ OBS:
2.4 | · grade de disco; | S □ N□ NA□ OBS:
2.5 | · distribuidor de solos; | S □ N□ NA□ OBS:
2.6 | · outros equipamentos desde que aceitos pela Fiscalização. | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se está proibido o tráfego desordenado dos equipamentos, para evitar a destruição desnecessária da vegetação; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se as áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos, estão localizadas de forma a evitar que, resíduos de lubrificantes e\ou de combustível sejam levados até cursos d'água pelas águas de chuvas; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se é obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs): botas, capacetes, luvas, protetores de ouvido, óculos, máscaras e joelheiras. além de obrigatórios por lei, estes equipamentos garantem a segurança do operário; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se estão sendo utilizados equipamentos de segurança coletiva na obra deve ser sinalizada. O trecho que será executado deve ser sinalizado com redes de proteção, cones, bandeirolas, cavaletes ou fitas. | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: assinatura do fiscal da obra:
Item | Pavimentação com concreto asfáltico-Imprimação | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência dos asfaltos diluídos, se está sendo entregue um produto fabricado dentro das normas técnicas e especificações em vigor. O ligante só poderá ser descarregado no tanque do canteiro de serviço se forem preenchidas as exigências dessa Especificação; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se está terminantemente proibido o descarregamento no canteiro de produto não aprovado; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se a contratada está ciente que deve ser suspenso o recebimento do fornecedor do asfalto Diluído, quando ocorrerem mais de 3 carregamentos sucessivos não aprovados; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se estão sendo utilizados para a execução dos serviços os equipamentos indicados abaixo, que poderão ser usados isoladamente ou em combinações adequadas aos tipos de materiais:
4.1 | · Vassouras mecânicas rotativas; | S □ N□ NA□ OBS:
4.2 | · Vassouras manuais; | S □ N□ NA□ OBS:
4.3 | · Compressor ou soprador de ar; | S □ N□ NA□ OBS:
4.4 | · Distribuidores de materiais betuminosos, montados sobre chassis de caminhão, que permitam aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme e predeterminada, dotados de: | S □ N□ NA□ OBS:
4.4.1 | · Tanque com isolamento térmico e maçarico de aquecimento para manter a temperatura recomendada para o material betuminoso; | S □ N□ NA□ OBS:
4.4.2 | · Bomba, com vazão variável e pressão constante; | S □ N□ NA□ OBS:
4.4.3 | · Barras de distribuição com circulação plena, válvulas individuais com bicos calibrados, garantindo a distribuição uniforme do material betuminoso em toda a sua extensão, com dispositivo para regulagem de sua altura em relação à pista e ajustagem da largura do espalhamento; | S □ N□ NA□ OBS:
4.4.4 | · Instrumentos de controle do espalhamento em locais de fácil observação: termômetro, tacômetro da bomba, tacômetro de quinta roda (na cabine do caminhão), medidor de nível de material no tanque; | S □ N□ NA□ OBS:
4.4.5 | · Espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas; | S □ N□ NA□ OBS:
4.4.6 | · Depósito de material betuminoso que, quando necessário deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma capacidade que possa armazenar a quantidade do material betuminoso de, pelo menos, um dia de trabalho. | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se está sendo considerado em torno de 7 (sete) dias o tempo máximo que a imprimação deve ficar exposta antes da execução do revestimento, quando por qualquer motivo houver demora na execução do revestimento, a contratada deverá cobrir a imprimação com uma camada de areia. Caso os 7 (sete) dias sejam ultrapassados ou o poder ligante não seja confirmado, é obrigatória a execução da pintura de ligação sobre a imprimação. | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se antes da execução do revestimento, a superfície imprimada foi vistoriada e, caso constatado desgaste na imprimação, foi feita sobre ela uma pintura de ligação; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se antes da execução do revestimento, foi verificado que a imprimação apresenta características ligantes, que podem ser verificadas pelo tato; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se a contratada está utilizando para a realização dos serviços, asfaltos diluídos do tipo cura média, CM-30 e CM-70. O uso do tipo CM-70 é admitido, quando a camada a imprimar for constituída por materiais granulares de alta permeabilidade, como por exemplo base de brita graduada; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se a camada sobre a qual será executada a imprimação está totalmente concluída; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se antes de iniciar a aplicação do asfalto diluído, a contratada executou as seguintes tarefas na superfície a imprimar:
10.1 | · Inspeção visual em toda a área para confirmar se as condições da superfície da base não foram alteradas após a liberação; | S □ N□ NA□ OBS:
10.2 | · Varrição da superfície para eliminar o pó e qualquer material solto existente, utilizando vassouras mecânicas rotativas e/ou manuais, ou ainda jato de ar comprimido ou soprado; | S □ N□ NA□ OBS:
10.3 | · Determinação da taxa inicial a ser aplicada. a taxa de aplicação deve estar compreendida entre 0,7 e 1,6 kg/m², devendo a taxa exata, ser determinada experimentalmente no canteiro, da obra, levando-se em conta que a taxa ideal é a máxima que pode ser absorvida pela base no período de 24 (vinte e quatro) horas, sem deixar excesso na superfície. | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se o material betuminoso está sendo distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10° C, ou em dias chuvosos ou de chuva eminente. É terminantemente proibido | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se a imprimação está sendo realizada na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível fechada ao­ trânsito. Quando isto não for possível, o trabalho deve ser realizado em meia pista, fazendo-se a imprimação da adjacente, assim que à primeira for permitida a sua abertura ao trânsito. O tempo de exposição da base imprimada ao trânsito será condicionado pelo comportamento da primeira, não devendo ultrapassar a 30 dias; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se foram colocadas faixas de papel transversalmente, na pista, (a fim de evitar a superposição, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações) de modo que o início e o término da aplicação do material asfáltico situem-se sobre essas faixas, as quais serão, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicação do ligante asfáltico deve ser imediatamente corrigida. na ocasião da aplicação do ligante asfáltico a camada granular deve, de preferência, se encontrar levemente úmida. | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se está proibido o tráfego desordenado dos equipamentos, para evitar a destruição desnecessária da vegetação; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se as áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos, estão localizadas de forma a evitar que, resíduos de lubrificantes e\ou de combustível sejam levados até cursos d'água pelas águas de chuvas; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se a contratada está realizando os ensaios relacionados a seguir em todos os carregamentos que chegam à obra:
16.1 | · Viscosidade Saybolt-Furol (Método P-MB-581); | S □ N□ NA□ OBS:
16.2 | · Ponto de Fulgor (Método P-MB-881) | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se a contratada mantém permanentemente um "fiscal de Pista" para controlar as temperaturas do ligante, o equipamento e a execução. a condição essencial a ser verificada é que o serviço seja executado de modo obedecer à taxa de ligante previamente estabelecida; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se é obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs): botas, capacetes, luvas, protetores de ouvido, óculos, máscaras e joelheiras. além de obrigatórios por lei, estes equipamentos garantem a segurança do operário; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se estão sendo utilizados equipamentos de segurança coletiva na obra deve ser sinalizada. O trecho que será executado deve ser sinalizado com redes de proteção, cones, bandeirolas, cavaletes ou fitas. | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: assinatura do fiscal da obra:
Item | Pavimentação com concreto asfáltico-Pintura de Ligação | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência do material betuminoso a ser empregado na pintura de ligação, se está sendo entregue um produto fabricado dentro das normas técnicas e especificações em vigor. O material só poderá ser descarregado no canteiro de serviço se forem preenchidas as exigências dessa Especificação; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se está terminantemente proibido o descarregamento no canteiro de produto não aprovado; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se a contratada está ciente que deve ser suspenso o recebimento do fornecedor do material betuminoso, quando ocorrerem mais de 3 carregamentos sucessivos não aprovados; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se estão sendo utilizados para a execução dos serviços os equipamentos indicados abaixo, que poderão ser usados isoladamente ou em combinações adequadas aos tipos de materiais:
4.1 | · Vassouras mecânicas rotativas; | S □ N□ NA□ OBS:
4.2 | · Vassouras manual | S □ N□ NA□ OBS:
4.3 | · Compressor ou soprador de ar; | S □ N□ NA□ OBS:
4.4 | · Distribuidores de materiais betuminosos, montados­ sobre chassis de caminhão, que permitam aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme e predeterminada, dotados de: | S □ N□ NA□ OBS:
4.4.1 | · Tanque com isolamento térmico e maçarico de aquecimento para manter a temperatura recomendada para o material betuminoso; | S □ N□ NA□ OBS:
4.4.2 | · Bomba, com vazão variável e pressão constante; | S □ N□ NA□ OBS:
4.4.3 | · Barras de distribuição com circulação plena, válvulas individuais com bicos calibrados garantindo a distribuição uniforme do material betuminoso em toda a sua extensão, com dispositivo para regulagem de sua altura em relação à pista e ajustagem da largura do espalhamento; | S □ N□ NA□ OBS:
4.4.4 | · Instrumentos de controle do espalhamento em locais de fácil observação: termômetro, tacômetro da bomba; tacômetro de quinta roda (na cabine do caminhão), medidor de nível de material no tanque; | S □ N□ NA□ OBS:
4.4.5 | · Espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas; | S □ N□ NA□ OBS:
4.4.6 | · Depósito de material betuminoso que, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma capacidade que possa armazenar a quantidade do material betuminoso de, pelo menos, um dia de trabalho. | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se está terminantemente proibido a instalação de dispositivos de material betuminoso próximos a cursos d'água; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se está terminantemente proibido o refugo de materiais já usados à beira da estrada e em qualquer lugar que cause prejuízo ambiental | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar a desmobilização desta atividade inclui a remoção dos tanques, a limpeza do canteiro de obras e a recomposição da área afetada pelas operações de construção/execução; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se a contratada está realizando os ensaios relacionados a seguir em todos os carregamentos que chegam à obra:
8.1 | · Viscosidade Saybolt-Furol (Método P-MB-581); | S □ N□ NA□ OBS:
8.2 | · Peneiração (Método P-MB-609); | S □ N□ NA□ OBS:
8.3 | · % de CaP Residual (Método Expedido - perda por evaporação). | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se é obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs): botas, capacetes, luvas, protetores de ouvido, óculos, máscaras e joelheiras. além de obrigatórios por lei, estes equipamentos garantem a segurança do operário; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se estão sendo utilizados equipamentos de segurança coletiva na obra deve ser sinalizada. O trecho que será executado deve ser sinalizado com redes de proteção, cones, bandeirolas, cavaletes ou fitas. | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: assinatura do fiscal da obra:
Item | Pavimentação com concreto asfáltico-Concreto asfáltico | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar se todos os equipamentos, antes do início da execução da obra, estão sendo examinados pela contratada, devendo estar de acordo com as especificações de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se a contratada está ciente que deve ser suspenso o recebimento do fornecedor do CaP quando ocorrerem 2 carregamentos sucessivos não aprovados; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se a contratada está impugnando qualquer agregado com presença de pó, torrões de argila, partículas moles, e, no caso de “filler”, devido à presença de grumos. | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se os depósitos para o material betuminoso (CaP) são capazes de aquecer o material, às temperaturas necessárias, determinadas em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se o aquecimento do material betuminoso está sendo realizado por meio de serpentinas a vapor, óleo, eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato de chamas com o interior do depósito. Deverá ser instalado um sistema de circulação contínua no depósito do misturador, durante todo o período de operação; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se os silos aonde os agregados estão sendo depositados, tem a capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do misturador e serão divididos em compartimentos dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir dispositivos adequados de descarga; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a usina para mistura asfáltica está equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o secador, dispor de misturador tipo Pugmill com duplo eixo conjugado, provido de palhetas reversíveis e removíveis, ou outro tipo capaz de produzir uma mistura uniforme; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se o misturador possui dispositivo de descarga, de fundo ajustável e dispositivo para controlar o ciclo completo da mistura; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se está instalado um termômetro, com proteção metálica e escala de 90ºC a 210ºC, na linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo à descarga do misturador; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se a usina está equipada com um termômetro de mercúrio, com escala em “dial”, pirômetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador e em cada silo quente, para registrar a temperatura dos agregados; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se o equipamento para espalhamento e acabamento é constituído de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamentos previstos; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se as acabadoras estão equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente na largura desejada e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para frente e para trás; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se as acabadoras estão equipadas com alisadores vibratórios e dispositivos para aquecimento dos mesmos, à temperatura requerida, para aplicação da mistura sem irregularidades; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se os equipamentos utilizados para compressão são constituídos por rolos de pneus autopropulsores, metálico liso tipo tandem, ou vibratório; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se os rolos compressores, tipo tandem, possuem uma carga de 8 a 12 t; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se os rolos de pneus permitem a calibragem dos mesmos no intervalo de 35 a 120 libras por polegada quadrada; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se os rolos vibratórios possuem o sistema de vibração com frequência e amplitude reguláveis; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se os equipamentos estão sendo operados em velocidade adequada e se são suficientes para comprimir a mistura até atingir a densidade requerida, enquanto esta se encontra em condições de trabalhabilidade; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se os caminhões para o transporte da mistura do concreto asfáltico são do tipo basculantes e se possuem caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo parafínico, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se a contratada realizou uma pintura de ligação, tendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação, ou pintura de ligação, ou da camada asfáltica, ou no caso de ter havido trânsito, ou ainda, recobrimento com areia, pó-de-pedra, etc.; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar se a contratada está determinando a temperatura do cimento asfáltico, no momento da mistura, para cada tipo de ligante em função da relação temperatura-viscosidade. a temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfáltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se, preferencialmente, a viscosidade entre 75 a 95 segundos, Saybolt-Furol; | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar Que não podem ser feitas misturas com temperaturas inferiores a 107ºC e nem superiores a 177ºC; | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Verificar se os agregados estão sendo aquecidos a temperatura de 5ºC e a 10ºC, acima da temperatura do CaP; | S □ N□ NA□ OBS:
24 | Verificar se no decorrer do processo de obtenção da brita exceto a aquisição em pedreiras comerciais a contratada está considerando os seguintes cuidados principais:
24.1 | · Exigir o licenciamento ambiental obtido pela executante; | S □ N□ NA□ OBS:
24.2 | · Evitar a localização de pedreira e das instalações de britagem em área de preservação ambiental; | S □ N□ NA□ OBS:
24.3 | · Planejar adequadamente a exploração da pedreira de modo a minimizar os danos inevitáveis durante a exploração e a possibilitar a recuperação ambiental, após a retirada de todos os materiais e equipamentos; | S □ N□ NA□ OBS:
24.4 | · Não provocar queimadas como forma de desmatamento; | S □ N□ NA□ OBS:
24.5 | · as estradas de acesso deverão seguir as recomendações feitas para os caminhos de serviço; | S □ N□ NA□ OBS:
24.6 | · Deverão ser construídas, junto às instalações de britagem, bacias de sedimentação para retenção de pó de pedra eventualmente produzidos em excesso ou por lavagem da brita, evitando seu carreamento para cursos d'água. | S □ N□ NA□ OBS:
25 | Verificar se está terminantemente proibido a instalação de dispositivos de material betuminoso próximos a cursos d'água; | S □ N□ NA□ OBS:
26 | Verificar se está terminantemente proibido o refugo de materiais já usados à beira da estrada e em qualquer lugar que cause prejuízo ambiental | S □ N□ NA□ OBS:
27 | Verificar a desmobilização desta atividade inclui a remoção dos tanques, a limpeza do canteiro de obras e a recomposição da área afetada pelas operações de construção/execução; | S □ N□ NA□ OBS:
28 | Verificar se a contratada apresentou o projeto da usina contendo, no mínimo, o local onde será instalada e detalhes do sistema de filtros que deverá equipar a usina, com a finalidade de reduzir a poluição do ar:
28.1 | · Não é permitida a instalação de usina para Concreto asfáltico, em locais próximos a áreas habilitadas; | S □ N□ NA□ OBS:
28.2 | · O material oriundo da usina somente será aceito após a executante apresentar o licenciamento ambiental correspondente. | S □ N□ NA□ OBS:
29 | Verificar se a contratada está realizando os ensaios relacionados a seguir em todos os carregamentos de CaP que chegam à obra: | S □ N□ NA□ OBS:
30 | Verificar se a contratada está realizando os ensaios relacionados a seguir em todos os carregamentos de CaP que chegam à obra:
30.1 | · Viscosidade Saybolt-Furol (Método P-MB-581); | S □ N□ NA□ OBS:
30.2 | · Ponto de Fulgor (MB-50); | S □ N□ NA□ OBS:
30.3 | · Espuma (aquecido a 175ºC não deve produzir espuma). | S □ N□ NA□ OBS:
31 | Verificar se a contratada está realizando os ensaios relacionados a seguir para os agregados que chegam à obra. Esses ensaios somente serão repetidos em caso de desconfiança provocada pelo comportamento da brita, ou da mudança de fonte de agregado. São eles:
31.1 | · Ensaio de índice de forma, para agregado graúdo, a cada 5 dias de trabalho (britagem); | S □ N□ NA□ OBS:
31.2 | · Ensaio de Equivalente de areia (DNER-ME 54/63) para agregado miúdo, a cada 3 dias de trabalho (britagem). | S □ N□ NA□ OBS:
32 | Verificar se a contratada está a cada dia de trabalho coletando amostra da massa recém espalhada pela acabadora, com a qual se moldará um par de corpos de prova Marshall para a obtenção da massa específica aparente que servirá de referência para o cálculo do grau de compactação; | S □ N□ NA□ OBS:
33 | Verificar se a contratada está efetuando no mínimo, 8 leituras de temperaturas na usina por dia de trabalho:
33.1 | · Dos agregados na usina (nos silos quentes); | S □ N□ NA□ OBS:
33.2 | · Do CaP na usina (na linha de alimentação do asfalto); | S □ N□ NA□ OBS:
33.3 | · Da massa asfáltica em cada caminhão carregado, na usina. | S □ N□ NA□ OBS:
34 | Verificar se uma leitura de temperatura do CAP foi maior que 190ºC ou do agregado for maior que 200ºC, se a resposta for sim a correspondente mistura executada não poderá ser transportada para a pista, devendo ser jogada fora; | S □ N□ NA□ OBS:
35 | Verificar se para cada caminhão que chega à pista está sendo medida a temperatura da massa asfáltica e anotadas:
35.1 | · a temperatura; | S □ N□ NA□ OBS:
35.2 | · a hora da chegada na pista; | S □ N□ NA□ OBS:
35.3 | · a placa do caminhão; | S □ N□ NA□ OBS:
35.4 | · O intervalo de aplicação. | S □ N□ NA□ OBS:
36 | Verificar se todos os detalhes referentes aos equipamentos e a execução dos serviços, estão sendo permanentemente acompanhados por fiscais que devem relatar todos os fatos que possam comprometer a qualidade dos serviços para que possam ser tomadas as providências cabíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
37 | Verificar se antes de iniciar os serviços de Concreto asfáltico, a contratada está traçando gráficos onde as abcissas constarão o estaqueamento (ou a quilometragem) e em ordenadas os seguintes itens, que devem corresponder aos intervalos de estaqueamento (ou de quilometragem):
37.1 | · Teor de CaP; | S □ N□ NA□ OBS:
37.2 | · Granulometria dos agregados (por peneira, com tolerância); | S □ N□ NA□ OBS:
37.3 | · Grau de compactação. | S □ N□ NA□ OBS:
38 | Verificar se a contratada está realizando controle de espessura através da retirada de corpo de prova. serão aceitas espessuras variando de ± 10% da espessura do projeto em pontos isolados; | S □ N□ NA□ OBS:
39 | Verificar se além da espessura obtida com a retirada do corpo de prova, a contratada está realizando outras medidas que permitam ajustar a acabadora de forma que seja lançada na pista, uma espessura tal que, após a compactação atenda a condição desejada; | S □ N□ NA□ OBS:
40 | Verificar se durante a execução do acabamento da superfície está sendo realizada, diariamente, uma leitura correspondendo a máxima variação entre dois pontos quaisquer de contato, obtida com 2 réguas, uma de 3m e a outra de 0,90m, colocadas respectivamente em ângulo reto e paralelamente ao eixo da via, sobre a superfície da camada. a variação máxima não deve exceder de 0,5cm; | S □ N□ NA□ OBS:
41 | Verificar se é obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs): botas, capacetes, luvas, protetores de ouvido, óculos, máscaras e joelheiras. além de obrigatórios por lei, estes equipamentos garantem a segurança do operário. | S □ N□ NA□ OBS:
42 | Verificar se estão sendo utilizados equipamentos de segurança coletiva na obra deve ser sinalizada. O trecho que será executado deve ser sinalizado com redes de proteção, cones, bandeirolas, cavaletes ou fitas | S □ N□ NA□ OBS:
43 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: assinatura do fiscal da obra:
Item | Pavimentação com Piso Intertravado | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência dos materiais (se está sendo entregue um produto fabricado dentro das normas técnicas) e seu estado físico constatando a inexistência de deformações e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se estão sendo utilizados para a execução dos serviços os equipamentos indicados abaixo, que poderão ser usados isoladamente ou em combinações adequadas aos tipos de materiais:
2.1 | · Rolo compressor liso de 10 a 12 t; | S □ N□ NA□ OBS:
2.2 | · Caldeira para asfalto, dotada de rodas pneumáticas, engate para reboque, torneira lateral para retirada de asfalto em baldes ou regadores, maçaricos e termômetros; | S □ N□ NA□ OBS:
2.3 | · Pegadores com capacidade de 10 a 20 litros com bico em forma de cone; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se as peças pré-moldadas transportadas para a pista estão sendo empilhadas, de preferência à margem da pista. O número de peças de cada pilha deve ser tal que cubra a primeira faixa à frente mais o espaçamento entre elas. Não sendo possível utilizar as áreas laterais para depósito, empilhar as peças na própria pista; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se a contratada está tendo o cuidado de deixar livre as faixas destinadas à colocação das linhas de referência para o assentamento; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se está sendo seguida a paginação do piso indicada em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se foram verificadas todas as interferências, como bueiros, postes, entradas de veículos etc.; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a contratada apresentou o planejamento da execução e se está atenta quanto ao seu cumprimento; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se os ponteiros de aço estão cravados ao longo do eixo da pista, afastados não mais de 10 m, uns dos outros; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se estão cravados ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distância (desse eixo), igual a um número inteiro, cinco a seis vezes a distância entre os dois lados paralelos das peças, acrescidas às juntas intermediárias; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se a contratada marcou com giz nesses ponteiros, com o auxílio de régua e nível de pedreiro, uma cota tal que, referida ao nível da guia, resulte a seção transversal correspondente ao abaulamento estabelecido pelo projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se a contratada distendeu fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a direção do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se as peças estão adequadamente assentadas sobre camada de areia; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se as juntas estão sendo acertadas com auxilio de alavanca de ferro; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se o nivelamento está sendo controlado por meio de uma régua de madeira, de comprimento pouco maior que a distância entre os cordéis; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se o controle do alinhamento está sendo realizado acertando as faces das peças que encostam nos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob o cordel.; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se o rejuntamento das peças está sendo feito com pedrisco seguido de derrame de asfalto.; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se durante todo o período de construção do pavimento estão sendo construídas valetas provisórias que desviam as águas de chuva; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se durante a execução da obra não é permitido tráfego sobre a pista em execução; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se é obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs): botas, capacetes, luvas, protetores de ouvido, óculos, máscaras e joelheiras. além de obrigatórios por lei, estes equipamentos garantem a segurança do operário. | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se estão sendo utilizados equipamentos de segurança coletiva na obra deve ser sinalizada. O trecho que será executado deve ser sinalizado com redes de proteção, cones, bandeirolas, cavaletes ou fitas. | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: assinatura do fiscal da obra:
| Responsabilidade | Data | assinatura
Elaborado por:
Corrigido por:
Recebido por:
S-sim N-não NA-não se aplica OBS:-Observação
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é exaustiva, podendo a equipe de fiscalização de obras alinhada com as partes interessadas na obra, acrescerem mais itens pertinentes ao tema.