## Planilha1
Anexo 7.25 Etapas Técnico Operacionais
Projeto:
Processo nº :
Área do EAS:
Item | Etapas Técnico Operacionais | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Reunir e conhecer profundamente os documentos | S □ N□ NA□ OBS:
1.1 | Documentos da Licitação | S □ N□ NA□ OBS:
1.2 | Documentos da contratação | S □ N□ NA□ OBS:
1.3 | Projetos | S □ N□ NA□ OBS:
1.4 | Memorial Descritivo | S □ N□ NA□ OBS:
1.5 | Caderno de encargos | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Lista Mestra | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Agendamento Reunião Kick Off | S □ N□ NA□ OBS:
3.1 | Cronograma | S □ N□ NA□ OBS:
3.2 | Organograma | S □ N□ NA□ OBS:
3.3 | Histograma | S □ N□ NA□ OBS:
3.4 | Determinação de acessos a obra | S □ N□ NA□ OBS:
3.5 | Determinação de pessoas que podem acessar a obra | S □ N□ NA□ OBS:
3.6 | Fluxo de informações | S □ N□ NA□ OBS:
3.7 | Agendamento reunião semanal | S □ N□ NA□ OBS:
3.8 | Agendamento de reunião quinzenal | S □ N□ NA□ OBS:
3.9 | Aprovação Lay-out canteiro de obras | S □ N□ NA□ OBS:
3.10 | Aprovação Lay-out placa de obras | S □ N□ NA□ OBS:
3.11 | Conferencia preenchimento Livro de Ordem | S □ N□ NA□ OBS:
3.12 | Aprovação Diário de Obras | S □ N□ NA□ OBS:
3.13 | Recebimento ART/RRT | S □ N□ NA□ OBS:
3.14 | Repasse da documentação CCIH | S □ N□ NA□ OBS:
3.15 | Integração equipes Segurança do Trabalho-Contratada e Contratante | S □ N□ NA□ OBS:
3.16 | Recebimento da documentação de segurança do trabalho | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Fiscalização diária | S □ N□ NA□ OBS:
4.1 | Projetos em campo estão atualizados | S □ N□ NA□ OBS:
4.2 | Metodo executivo dos serviços | S □ N□ NA□ OBS:
4.3 | Avaliação do cronograma da obra | S □ N□ NA□ OBS:
4.4 | Recebimento do plano de recuperação de prazo | S □ N□ NA□ OBS:
4.5 | Avaliação do cronograma de aquisições | S □ N□ NA□ OBS:
4.6 | Conformidade entre o executado e o projetado | S □ N□ NA□ OBS:
4.7 | Uso de EPIS | S □ N□ NA□ OBS:
4.8 | Identificação da equipe-Uniforme e crachas | S □ N□ NA□ OBS:
4.9 | Acompanhamento do diário de Obras | S □ N□ NA□ OBS:
4.10 | Liberação fechamento de forros e paredes | S □ N□ NA□ OBS:
4.11 | Avaliar a organização e a limpeza do canteiro | S □ N□ NA□ OBS:
4.12 | Confirmar a destinação de resíduos da obra | S □ N□ NA□ OBS:
4.13 | Interface com vizinhos | S □ N□ NA□ OBS:
4.14 | Acompanhamento rigoroso da qualidade | S □ N□ NA□ OBS:
4.15 | Validação do material de acabamento | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
5.1 | Acompanhamento de consultores na obra | S □ N□ NA□ OBS:
5.2 | Acompanhamento de projetistas na obra | S □ N□ NA□ OBS:
5.3 | Acompanhamento do cliente e usuário final na obra | S □ N□ NA□ OBS:
5.4 | Acompanhamento ocasional do DDS | S □ N□ NA□ OBS:
5.5 | Repasse de informações para o gestor | S □ N□ NA□ OBS:
5.6 | Apoio na resolução de interferencias | S □ N□ NA□ OBS:
5.7 | Emissão de Multa | S □ N□ NA□ OBS:
5.8 | Emissão de relatório de Não Conformidade | S □ N□ NA□ OBS:
5.9 | Visitas Tecnicas em fabricantes de equipamentos | S □ N□ NA□ OBS:
5.10 | Visitas Tecnicas em fabricantes de materiais | S □ N□ NA□ OBS:
5.11 | Reunião com auditores | S □ N□ NA□ OBS:
5.12 | Analise de pleitos de aditivos | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Reunião semanal | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Reunião quinzenal | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Recebimento e aprovação do boletim de medição | S □ N□ NA□ OBS:
8.1 | Memória de cálculo | S □ N□ NA□ OBS:
8.2 | Relatório Fotográfico | S □ N□ NA□ OBS:
8.3 | Notas fiscais de materiais e equipamentos | S □ N□ NA□ OBS:
8.4 | Entrega parcial do As built e do Manual de Uso e Manutenção da Edificação -NBR-14037 | S □ N□ NA□ OBS:
8.5 | Comprovantes da destinação dos resíduos; | S □ N□ NA□ OBS:
8.6 | Curva de Avanço Fisico-Financeiro | S □ N□ NA□ OBS:
8.7 | Relatório complementar | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Termo de Recebimento Provisório | S □ N□ NA□ OBS:
9.1 | Check list-TRP | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Termo de Recebimento Definitivo | S □ N□ NA□ OBS:
10.1 | Entrega final do As built e do Manual de Uso e Manutenção da Edificação-NBR-14037 | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
| Responsabilidade | Data | Assinatura
Elaborado por:
Corrigido por:
Recebido por:
S-sim N-não NA-não se aplica OBS:-Observação
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é exaustiva, podendo a equipe de fiscalização de obras alinhada com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e partes interessadas na obra, acrescerem mais itens pertinentes ao tema.