## Planilha1
Anexo 7.6 - Check List Estrutura
Projeto:
Processo nº :
Área do EAS: |  |  | Pavimento:
Item | Estrutura de concreto | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência dos materiais (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de deformações e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se a execução da concretagem da peça só acontecerá após conferência das dimensões, os alinhamentos, os prumos, as condições de travamento, vedação e limpeza das formas e do cimbramento, além do posicionamento e bitolas das armaduras, eletrodutos, passagem de dutos e demais instalações; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar que qualquer armadura deve ter cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no projeto. Para garantia do cobrimento mínimo preconizado em projeto, devem ser utilizados distanciadores de plástico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se para uma estrutura em concreto aparente, as condições das formas são suficientes para garantir a textura do concreto indicada no projeto de arquitetura. Solicitar as devidas correções nas faces aparentes das peças, após a desforma. Solicitar a orientação do autor do projeto de arquitetura no caso de reparos; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar que nenhuma instalação ou canalização esteja passando através de vigas ou outros elementos estruturais; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar que em estruturas especiais é necessário solicitar, aprovar e acompanhar a execução dos planos de concretagem elaborados pela Contratada acompanhar a execução de concretagem, observando se são obedecidas as recomendações sobre o preparo, o transporte, o lançamento, a vibração, a desforma e a cura do concreto; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar que é necessário cobrar da contratada o controle com o auxílio de um laboratório, da resistência do concreto utilizado e a qualidade do aço empregado. Devem ser programados os ensaios necessários à comprovação das exigências do projeto, catalogando e arquivando todos os relatórios dos resultados; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar o preparo das juntas de concretagem. No caso de concreto aparente, solicitar ao autor do projeto o plano de juntas, quando não indicado no projeto de arquitetura; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar o plano de descimbramento das peças, acompanhando sua execução; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se a contratada esta avaliando os prumos nos pontos principais da obra, como por exemplo: cantos externos, pilares, poços de elevadores e outros; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se as juntas de dilatação obedecem rigorosamente aos detalhes do projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se a desforma está sendo realizada sem choques e por carpinteiros e operários experimentados, para que as formas possam ser reaproveitadas. Nesta operação, deve-se obedecer à ordem e aos prazos mínimos indicados em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se o cimento empregado no preparo do concreto satisfaz às especificações e aos métodos de ensaio da ABNT. Os agregados, tanto miúdos quanto graúdos, devem obedecer às especificações de projeto quanto às características e ensaios. Deve-se usar pedra e areia limpas (sem argila ou barro), sem materiais orgânicos (raízes, folhas, gravetos, etc.) e sem grãos que esfarelam quando apertados entre os dedos. A água usada no amassamento do concreto deve ser limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. Em princípio, deve ser utilizada água potável. Sempre que se suspeitar de que a água disponível possa conter substâncias prejudiciais, devem ser providenciadas análises físico-químicas. É muito importante que a quantidade de água da mistura esteja correta. Tanto o excesso quanto a falta são prejudiciais ao concreto: o excesso de água diminui a resistência, enquanto a falta deixa o concreto cheio de vazios (brocas ou bicheiras); | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar o Slump Test, ou teste de abatimento, que é um meio rápido e efetivo de verificar a trabalhabilidade do concreto fresco momentos antes de sua aplicação, fazendo parte do controle técnico. | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar que se o concreto for dosado em central é importante conhecer a concreteira contratada e verificar os equipamentos de transporte e as condições de armazenagem dos materiais. Verificar a dosagem (traço) adotado. Analisar as matérias-primas (jazida ou fornecedores) disponíveis na região da obra e a uniformidade do material fornecido; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se foi previsto um plano de concretagem bem elaborado que assegure o fornecimento da quantidade adequada de concreto com as características necessárias à estrutura | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se o plano de concretagem apresenta: | S □ N□ NA□ OBS:
17.1 | A área ou o volume concretado em função do tempo de trabalho; | S □ N□ NA□ OBS:
17.2 | A relação entre lançamento, adensamento e acabamento; | S □ N□ NA□ OBS:
17.3 | As juntas de concretagem, quando necessárias, a partir de definição em comum acordo entre os responsáveis pela execução da estrutura de concreto e pelo projeto estrutural; | S □ N□ NA□ OBS:
17.4 | O acabamento final que se pretende obter.; | S □ N□ NA□ OBS:
17.5 | A capacidade (pessoal e equipamentos) de lançamento deve permitir que o concreto se mantenha plástico e livre de juntas não previstas durante a concretagem; | S □ N□ NA□ OBS:
17.6 | Todos os equipamentos utilizados no lançamento do concreto devem estar limpos e em condições de utilização e devem permitir que o concreto seja levado até o ponto mais distante a ser concretado na estrutura sem sofrer segregação; | S □ N□ NA□ OBS:
17.7 | Os equipamentos devem ser dimensionados e adequados ao processo de concretagem escolhido e em quantidade suficiente, de forma a possibilitar que o trabalho seja desenvolvido sem atrasos; | S □ N□ NA□ OBS:
17.8 | A equipe de trabalhadores deve ser suficiente para assegurar que as operações de lançamento, adensamento e acabamento do concreto sejam realizadas a contento; | S □ N□ NA□ OBS:
17.9 | Se a concretagem for realizada durante a noite, o sistema de iluminação deve permitir condições de inspeção, acompanhamento de execução e controle dos serviços e promover segurança na área de trabalho. A inspeção e liberação do sistema de fôrmas, das armaduras e de outros itens da estrutura deve ser realizada antes da concretagem; | S □ N□ NA□ OBS:
17.10 | O método de documentação dessa inspeção deve ser desenvolvido e aprovado pelas partes envolvidas antes do início dos trabalhos. Cada um desses aspectos deve ser cuidadosamente examinado, de modo a assegurar que está de acordo com o projeto, as especificações e as normas técnica. | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se antes do lançamento do concreto as formas foram devidamente conferidas quanto as suas dimensões e posição (nivelamento e prumo), a fim de assegurar que a geometria dos elementos estruturais estejam conforme o estabelecido no projeto principalmente na execução das lajes nervuradas de forma a evitar incompatibilidade entre pontos de escoamento e instalações prediais previstos em projetos que poderão ser executados somente na cubeta e nunca sobre a nervura. | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se a superfície interna das fôrmas está limpa e a condição de estanqueidade das juntas, de maneira a evitar a perda de pasta ou argamassa; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se nas fôrmas de paredes, pilares e vigas estreitas e altas, foram deixadas aberturas provisórias próximas ao fundo, para limpeza; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar se as formas foram construídas com materiais que absorvam a umidade ou facilitem a evaporação. As formas devem ser molhadas até a saturação, para minimizar a perda de água do concreto, fazendo-se furos para escoamento da água em excesso, salvo especificação contrária em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar que se a fôrma for utilizada para concreto aparente, o tratamento das superfícies da fôrma deve ser feito de maneira que o acabamento requerido seja alcançado; | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Verificar se antes do lançamento do concreto foram devidamente conferidas as posições e condições estruturais do escoramento, a fim de assegurar que as dimensões e posições das fôrmas sejam mantidas; | S □ N□ NA□ OBS:
24 | Verificar a montagem, o posicionamento e o cobrimento especificados para as armaduras passivas assim como se as barras de aço estão completamente limpas; | S □ N□ NA□ OBS:
25 | Verificar se os estribos de pilares no trecho da intersecção com a viga foram projetados de modo a possibilitar sua montagem; | S □ N□ NA□ OBS:
26 | Verificar se a concretagem de cada elemento estrutural está sendo realizada de acordo com um plano previamente estabelecido; | S □ N□ NA□ OBS:
27 | Verificar se as fôrmas e escoramentos estão sendo removidos de acordo com o plano de desforma previamente estabelecido e de maneira a não comprometer a segurança e o desempenho em serviço da estrutura; | S □ N□ NA□ OBS:
28 | Verificar se para efetuar a remoção dos escoramentos estão sendo considerados os seguintes aspectos: | S □ N□ NA□ OBS:
28.1 | peso próprio da estrutura ou da parte a ser suportada por um determinado elemento estrutural; | S □ N□ NA□ OBS:
28.2 | cargas devidas as fôrmas ainda não retiradas de outros elementos estruturais (pavimentos); | S □ N□ NA□ OBS:
28.3 | sobrecargas de execução, como movimentação de operários e material sobre o elemento estrutural; | S □ N□ NA□ OBS:
28.4 | sequência de retirada das fôrmas e escoramentos e a possível permanência de escoramentos localizados; | S □ N□ NA□ OBS:
28.5 | operações particulares e localizadas de retirada de fôrmas (como locais de difícil acesso); | S □ N□ NA□ OBS:
28.6 | condições ambientais a que será submetido o concreto após a retirada das fôrmas e as condições de cura; | S □ N□ NA□ OBS:
28.7 | possíveis exigências relativas a tratamentos superficiais posteriores | S □ N□ NA□ OBS:
29 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Estrutura de Concreto Protendido | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a experiência e a capacidade dos engenheiros e dos técnicos responsáveis pela obra, assim como a qualidade e a eficiência dos materiais, dos equipamentos e dos métodos que são utilizados; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se o engenheiro ou técnico especializado está presente durante a execução das etapas da obra relacionadas à protensão; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se cuidados especiais foram tomados durante o posicionamento das bainhas na forma, no sentido de garantir a sua colocação nas posições estabelecidas no projeto, assim como a sua manutenção nestas posições durante as operações de concretagem, salientando-se: | S □ N□ NA□ OBS:
3.1 | A locação das bainhas em relação à fôrma deve ser de acordo com o projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
3.2 | As bainhas devem ser fixadas em suas posições, mediante o uso de travessas fixadas às armaduras passivas, ou através do uso de suportes independentes especiais que se fizerem necessários; | S □ N□ NA□ OBS:
3.3 | Os estribos ou os suportes são capazes de suportar as bainhas e os cabos sem flambar; | S □ N□ NA□ OBS:
3.4 | Os pontos de suporte oferecem uma superfície adequada de contato com as bainhas, de maneira a evitar danos; | S □ N□ NA□ OBS:
3.5 | O trecho da bainha próximo à ancoragem deve ter seu posicionamento rigorosamente assegurado, conforme especificação do sistema de protensão; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se a equipe que executa a concretagem tem conhecimento das posições onde devem ser introduzidos os vibradores, para que estes não danifiquem as bainhas; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar que o diâmetro dos vibradores deve ser compatível com os espaçamentos entre bainhas e entre bainhas e a fôrma; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar a concretagem, no sentido de evitar sua deterioração e manter a limpeza, as extremidades dos cabos devem ser protegidas das intempéries por meios adequados, não se permitindo também dobramentos com curvaturas excessivas e pontos angulosos; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se a posição dos cabos está devidamente identificada de forma a não permitir que possa acontecer a ruptura dos mesmos em caso de reformas, ampliações, entre outros. | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Estruturas Metalicas | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência dos materiais (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de deformações, lascas e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se as dimensões e características das peças componentes da estrutura estão de acordo com os desenhos, especificações, tolerâncias permitidas e outros requisitos, com a finalidade de assegurar uma montagem simples e perfeita e de modo que a estrutura cumpra as finalidades dela exigidas; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar os componentes de fabricação da estrutura tais como: chapas e perfis laminados, eletrodutos; parafusos, arruelas e quaisquer outros componentes estruturais, antes de serem colocados na obra; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar o fornecimento pela contratada de todos os documentos pertinentes tais como: certificados de matéria-prima fornecida por terceiros, certificado de testes de eletrodos, certificados de parafusos e outros materiais, qualificação de soldadores e qualquer outro elemento que seja necessário para demonstrar a qualidade dos materiais e a adequação dos métodos e mão-de-obra aplicado; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar através de listas de remessa elaboradas pela contratada, se as peças componentes da estrutura a serem transportadas, estão devidamente marcadas com pintura de fácil reconhecimento, inclusive com lista de parafusos de montagem; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se estão sendo rejeitadas pela contratada as matérias-primas que apresentarem defeitos de laminação ou curvaturas; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se os processos utilizados em todo e qualquer estágio de fabricação, como método de soldagem, método de aperto de parafusos, método de alinhamento e correção de distorções, método de usinagem, asseguram o atendimento às especificações de projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar e Recusar qualquer método de trabalho considerado prejudicial aos materiais ou componentes das estruturas acabadas; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se as condições dos elementos de ligação estão de acordo com os detalhes de projeto, quando da execução da montagem; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar as condições de corrosão das peças, e se a contratada está recusando as que não satisfazem às especificações; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar a execução da pintura da estrutura em suas diversas etapas, solicitando a realização dos devidos ensaios dos serviços principalmente quando necessário que os laudos façam parte do projeto de aprovação junto ao corpo de bombeiros; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se estão utilizando mão de obra especializada para a realização dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se a empresa responsável pela montagem possui: | S □ N□ NA□ OBS:
13.1 | projetos de montagem; | S □ N□ NA□ OBS:
13.2 | sequenciamento e prioridades de montagem; | S □ N□ NA□ OBS:
13.3 | cronograma de montagem; | S □ N□ NA□ OBS:
13.4 | lista de peças por lote/fase; | S □ N□ NA□ OBS:
13.5 | romaneios de carga; | S □ N□ NA□ OBS:
13.6 | a locação dos chumbadores e nível das bases (mesmo quando não realizada pela empresa); | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se a empresa contratada para a execução dos serviços conferiu, antes do início da montagem, com o uso de equipamento de medição calibrado, os níveis das bases e a locação dos chumbadores, respeitando as tolerâncias estabelecidas; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se o projeto especifica tolerâncias com valores mais restritivos, estas especificações devem ser também atendidas. Devem ser mantidos pela contratada registros documentados internos ou externos dos resultados destas verificações. | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar se na montagem da obra, está sendo disponibilizado para a equipe de campo um planejamento, com cada etapa de execução e prazos, de maneira compatível com o planejamento da produção das peças; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar que caso sejam realizados serviços adicionais na obra, de responsabilidade da empresa de montagem, estas etapas devem ser consideradas no novo planejamento da obra; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se a empresa responsável pela montagem providenciou os itens que estão dentro do escopo de contratação; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar se as peças liberadas para montagem mantêm a sua identificação de maneira a possibilitarem o correto posicionamento; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se a contratada mantém os registros de verificação das condições das peças quando de sua chegada à obra; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar se a descarga e o armazenamento dos materiais estão conforme as instruções de cada fornecedor para os tipos de peças utilizadas; | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar se o local de armazenamento está em condições de recebimento do material evitando em contato direto com o solo e a água e em posição que evite o acúmulo de água; | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Verificar que o manuseio e o transporte pela contratada devem assegurar a integridade das peças desde sua movimentação interna, deslocamento sobre veículos e içamento na obra; | S □ N□ NA□ OBS:
24 | Verificar que a montagem de todas as peças deve ser realizada de acordo com o projeto de montagem; | S □ N□ NA□ OBS:
25 | Verificar se a empresa responsável pela montagem está assegurando a integridade e estabilidade da estrutura durante o processo de montagem por meio de procedimentos de estabilização temporários e adequados. As ligações executadas na obra devem atender às especificações estabelecidas em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
26 | Verificar que as ligações soldadas em campo devem ser realizadas por profissional qualificado; | S □ N□ NA□ OBS:
27 | Verificar se estão sendo mantidos os registros da qualificação dos soldadores que executam as ligações na obra, identificando o tipo de solda executada por este profissional; | S □ N□ NA□ OBS:
28 | Verificar que se necessários ajustes em obra, devem ser validados pelo engenheiro responsável pelo projeto antes de sua execução, e registrados pela empresa responsável pela montagem; | S □ N□ NA□ OBS:
29 | Verificar se a estrutura, coberturas e fechamentos estão sendo entregues limpos e sem as estruturas provisórias de montagem; | S □ N□ NA□ OBS:
30 | Verificar se a contratada mantém os registros documentados das verificações e ensaios realizados na estrutura e em seus elementos atestando pela contratada a conformidade com o projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
31 | Verificar que caso seja identificada alguma não conformidade, o responsável pelo projeto deve ser comunicado para a disposição deste, e os registros devem ser mantidos; | S □ N□ NA□ OBS:
32 | Verificar se a inspeção final de obra foi realizada, por profissional habilitado ou qualificado, com a comprovação da adequação da montagem e solidarizações. | S □ N□ NA□ OBS:
33 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Estrutura de Madeira | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar se a estrutura tem a incidência do sol reduzida com sombreamento; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar a procedência dos materiais (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de deformações, lascas e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se a estrutura está isolada de fontes de umidade; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se foi aplicada impermeabilização em áreas sujeitas a absorção de água por capilaridade; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar se as dimensões e características das peças componentes da estrutura estão de acordo com os desenhos, especificações, tolerâncias permitidas e outros requisitos, com a finalidade de assegurar uma montagem simples e perfeita e de modo que a estrutura cumpra as finalidades dela exigidas; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se foi adquirida madeira com durabilidade natural compatível à classe de risco requerida ou com tratamento químico adequado; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se estão previstas soluções específicas para locais em que haja condensação de água; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se os topos das peças de madeira estão protegidos; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se estão sendo tratados os elementos metálicos em contato com a madeira contra corrosão; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se todo trabalho de carpintaria está sendo feito por operários suficientemente hábeis e experimentados, devidamente assistidos por um mestre carpinteiro, que deve verificar o perfeito ajuste de todas as superfícies de ligação; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se as superfícies de sambladuras, encaixes, ligações de juntas e articulações foram feitas de modo a se adaptarem perfeitamente; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar as peças que na montagem não se conectam perfeitamente às ligações ou que tenham empenado prejudicialmente foram substituídas pela contratada; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar todas as perfurações e escariações, bem como ranhuras e fresamentos para meios de ligações, foram feitos numa máquina perfeitamente ajustada. | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
| Responsabilidade | Data | Assinatura
Elaborado por:
Corrigido por:
Recebido por:
S-sim N-não NA-não se aplica OBS:-Observação
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é exaustiva, podendo a equipe de fiscalização de obras alinhada com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e partes interessadas na obra, acrescerem mais itens pertinentes ao tema.