## Painel
Painel de indicadores
Itens em análise |  | Cálculo | Responsável pela informação | Responsável pelo monitoramento | Periodicidade da avaliação | Meta Determinada | Resultado do Cálculo | Evolução (conforme legenda) | Observação
Segurança do trabalho | FAT-Frequência de acidentes de trabalho | N x 1.000.000/H | SESMT | SIF | Mensal |  | 0%
| GAT-Gravidade dos acidentes de trabalho | T x 1.000.000/H | SESMT | SIF | Mensal |  | 0%
Financeiro | ID-Desembolso | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | Mensal |  | ≤1
| IC-Custo | Valor de desembolso final / Valor de contrato | Fiscal | SIF | Final da obra |  | ≤1
Tempo | IAO-Avanço da obra | Valor do avanço físico real/ Valor de avanço físico previsto | Fiscal | SIF | Mensal |  | ≥1
Legenda: |  | Bom | Regular |  | Ruim

## GAT
|  | Cálculo | Responsável pela informação | Responsável pelo monitoramento | Mês | T | 1000000 | Homens/Hora | Resultado do cálculo | Evolução
Segurança do trabalho | GAT-Gravidade de acidentes de trabalho | T x 1.000.000/H | SESMT | SIF | janeiro
|  | T x 1.000.000/H | SESMT | SIF | fevereiro
|  | T x 1.000.000/H | SESMT | SIF | março
|  | T x 1.000.000/H | SESMT | SIF | abril
|  | T x 1.000.000/H | SESMT | SIF | maio
|  | T x 1.000.000/H | SESMT | SIF | junho
|  | T x 1.000.000/H | SESMT | SIF | julho
|  | T x 1.000.000/H | SESMT | SIF | agosto
|  | T x 1.000.000/H | SESMT | SIF | setembro
|  | T x 1.000.000/H | SESMT | SIF | outubro
|  | T x 1.000.000/H | SESMT | SIF | novembro
|  | T x 1.000.000/H | SESMT | SIF | dezembro

## ID
Financeiro | ID-Indice de Desembolso | Cálculo | Responsável pela informação | Responsável pelo monitoramento | Mês | Valor do desembolso mensal | Valor do desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Resultado do cálculo | Evolução
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | janeiro
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | fevereiro
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | março
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | abril
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | maio
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | junho
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | julho
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | agosto
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | setembro
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | outubro
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | novembro
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | dezembro

## IAO
Tempo | IAO-Indice de Avanço da Obra | Cálculo | Responsável pela informação | Responsável pelo monitoramento | Mês | Valor de avanço físico real | Valor de avanço físico previsto | Resultado do cálculo | Evolução
|  | Valor de avanço físico real / Valor de avanço físico previsto | Fiscal | SIF | janeiro
|  | Valor de avanço físico real / Valor de avanço físico previsto | Fiscal | SIF | fevereiro
|  | Valor de avanço físico real / Valor de avanço físico previsto | Fiscal | SIF | março
|  | Valor de avanço físico real / Valor de avanço físico previsto | Fiscal | SIF | abril
|  | Valor de avanço físico real / Valor de avanço físico previsto | Fiscal | SIF | maio
|  | Valor de avanço físico real / Valor de avanço físico previsto | Fiscal | SIF | junho
|  | Valor de avanço físico real / Valor de avanço físico previsto | Fiscal | SIF | julho
|  | Valor de avanço físico real / Valor de avanço físico previsto | Fiscal | SIF | agosto
|  | Valor de avanço físico real / Valor de avanço físico previsto | Fiscal | SIF | setembro
|  | Valor de avanço físico real / Valor de avanço físico previsto | Fiscal | SIF | outubro
|  | Valor de avanço físico real / Valor de avanço físico previsto | Fiscal | SIF | novembro
|  | Valor de avanço físico real / Valor de avanço físico previsto | Fiscal | SIF | dezembro

## IC
Financeiro | IC-Indice de Custo | Cálculo | Responsável pela informação | Responsável pelo monitoramento | Mês | Valor do desembolso mensal | Valor do desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Resultado do cálculo | Evolução
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | janeiro
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | fevereiro
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | março
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | abril
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | maio
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | junho
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | julho
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | agosto
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | setembro
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | outubro
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | novembro
|  | Valor de desembolso mensal / Valor de desembolso previsto no cronograma físico-financeiro | Fiscal | SIF | dezembro

## FAT
|  | Cálculo | Responsável pela informação | Responsável pelo monitoramento | Mês | N | 1000000 | Homens/Hora | Resultado do cálculo | Evolução
Segurança do trabalho | FAT-Frequencia de acidentes de trabalho | N x 1.000.000/H | SESMT | SIF | janeiro
|  | N x 1.000.000/H | SESMT | SIF | fevereiro
|  | N x 1.000.000/H | SESMT | SIF | março
|  | N x 1.000.000/H | SESMT | SIF | abril
|  | N x 1.000.000/H | SESMT | SIF | maio
|  | N x 1.000.000/H | SESMT | SIF | junho
|  | N x 1.000.000/H | SESMT | SIF | julho
|  | N x 1.000.000/H | SESMT | SIF | agosto
|  | N x 1.000.000/H | SESMT | SIF | setembro
|  | N x 1.000.000/H | SESMT | SIF | outubro
|  | N x 1.000.000/H | SESMT | SIF | novembro
|  | N x 1.000.000/H | SESMT | SIF | dezembro