## MMOUP
PLANO DE AÇÃO MMOuP
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
OBJETIVO MMOuP | ELEMENTO | VERIFICADOR | NÍVEL ATUAL | NÍVEL ALVO | OBJETIVO | AÇÃO | ETAPAS | ÁREAS ENVOLVIDAS | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | PREVISÃO INÍCIO | PREVISÃO FIM | Status | Legenda NA: Não se Aplica POP: Procedimento Operacional Padrão
1.2 Capacidade e garantias da equipe | 1.2.3 Escolaridade da equipe | Qual é o nível de escolaridade preponderante dos agentes públicos lotados na ouvidoria? | 3 | 4 | 75% da equipe possuir Pós-Graduação concluída. | Não serão necessárias ações, considerando que, após a etapa de diagnóstico, houve alterações na equipe e, na atual configuração, o nível 04 foi atingido. | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído
| 1.3.2 Garantias do titular | O titular da unidade possui alguma proteção contra demissão, destituição ou exoneração sem critério legítimo? | 3 | 4 | Possuir instrumento formal institucionalizado para proteção contra demissão, destituição ou exoneração sem critério legítimo. | Não serão necessárias ações, considerando que, após a etapa de diagnóstico, foi publicado Regimento Interno da Rede de Ouvidorias Ebserh, com previsão dos itens analisados. | NA | NA | NA | NA | NA | Concluído
2.2 Transparência e prestação de contas | 2.2.1 Controle social | A ouvidoria disponibiliza ferramentas de avaliação da satisfação dos usuários em relação ao atendimento por ela prestado? | 2 | 3 | Estabelecer rotinas periódicas para análise dos dados obtidos na avaliação de satisfação do usuário com relação ao atendimento prestado pela ouvidoria. | Fazer constar em POP e em Manual etapa para analisar periodicamente os dados de satisfação do usuário com relação ao atendimento prestado pela ouvidoria e disponibilizar no relatório anual, com base nas informações do FalaBR. | 1. Revisar o POP atual, fazendo constar etapa de análise da avaliação do usuário. 2. Descrever a etapa em manual, junto com a periodicidade. 3. Publicar o POP e o Manual. 4. Divulgar no âmbito da Rede de Ouvidorias Ebserh. | 1. Ouvidoria-Geral 2. Ouvidoria do HC-UFG 3. Apoio do Serviço de Gestão por Processos | Toda a equipe da Ouvidoria-Geral | 25.04.2022 | 25.10.2022 | Em andamento
2.3 Processos essenciais | 2.3.1 Processo de tratamento de manifestações | A ouvidoria possui processos mapeados, instituídos e com mecanismos de gestão de riscos, para tratamento de manifestações, assim como procedimentos definidos de revisão do processo, a fim de realizar ajustes e melhorias? |  | 3 | Ter os processos mapeados para tratamento de manifestações externas. | Publicar POP que contemple procedimentos para tratamento de manifestações externas, em atendimento ao previsto na Lei nº 13.460, de 2017. | 1. Revisar o POP atual, fazendo constar o fluxo de tratamento das manifestações externas. 2. Descrever a etapa em manual. 3. Publicar o POP e o Manual. 4. Divulgar no âmbito da Rede de Ouvidorias Ebserh. | 1. Ouvidoria-Geral 2. Apoio do Serviço de Gestão por Processos | Toda a equipe da Ouvidoria-Geral | 25.04.2022 | 25.10.2022 | Em andamento
| 2.3.2 Processo de tratamento de ouvidoria interna | A ouvidoria possui processos mapeados, instituídos e com mecanismos de gestão de riscos, para tratamento de manifestações internas, assim como procedimentos definidos de revisão do processo, a fim de realizar ajustes e melhorias? |  | 3 | Ter os processos mapeados para tratamento de manifestações internas. | Publicar POP que contemple procedimentos para tratamento de manifestações internas, em atendimento ao previsto na Lei nº 13.460, de 2017. | 1. Revisar o POP atual, fazendo constar o fluxo de tratamento das manifestações internas. 2. Descrever a etapa em manual. 3. Publicar o POP e o Manual. 4. Divulgar no âmbito da Rede de Ouvidorias Ebserh. | 1. Ouvidoria-Geral 2. Apoio do Serviço de Gestão por Processos | Toda a equipe da Ouvidoria-Geral | 25.04.2022 | 25.10.2022 | Em andamento
| 2.3.3 Atendimento | A ouvidoria possui roteiros e orientações instituídas para a condução dos atendimentos presencial ou telefônico? |  | 4 | Possui roteiros e orientações instituídas para a condução dos atendimentos presencial ou telefônico. | Publicar POP contendo roteiros e orientações para a condução dos atendimentos presencial e telefônico, fazendo prever periodicidade de atualização. | 1. Elaborar POP e Manual para padronizar os procedimentos relacionados aos atendimentos realizados presencial e por telefone, fazendo constar periodicidade de revisão. 2. Publicar os documentos. 3. Divulgar no âmbito da Rede de Ouvidorias Ebserh. | 1. Ouvidoria-Geral 2. Ouvidoria do HU-UFMA 3. Apoio do Serviço de Gestão por Processos | Toda a equipe da Ouvidoria-Geral | 25.04.2022 | 25.10.2022 | Em andamento
| 2.3.7 Linguagem e adequação de respostas | Como ocorre o procedimento de elaboração de respostas na unidade de ouvidoria? |  | 3 | Possui o procedimento de elaboração de respostas na unidade de ouvidoria. | Publicar POP e Manual a fim de realizar ajustes e melhorias no procedimento de elaboração de respostas na unidade de ouvidoria, contemplando o recebimento da resposta do gestor, a análise de sua adequação a padrões de linguagem clara e simples, procedimentos de revisão, possibilidade de sugestão de ajustes e encaminhamento ao manifestante. | 1. Revisar o POP atual, fazendo constar o fluxo de tratamento das respostas recepcionadas pelas áreas. 2. Descrever a etapa em manual. 3. Publicar o POP e o Manual. 4. Divulgar no âmbito da Rede de Ouvidorias Ebserh. | 1. Ouvidoria-Geral | Toda a equipe da Ouvidoria-Geral | 25.04.2022 | 25.10.2022 | Em andamento
| 2.3.8 Acompanhamento da conclusão de denúncias | Como a ouvidoria acompanha a conclusão dos processos de apuração resultantes de denúncias por ela recebidas? |  | 3 | Ter monitoramento na conclusão dos processos de apuração resultantes de denúncias por ela recebidas. | Acompanhar a conclusão dos processos de apuração resultantes de denúncias recebidas. | 1. Criar e estabelecer processo de trabalho que contemple a ampliação do diálogo com a área de apuração. 2. Após validação com a Corregedoria-Geral, criar POP e manual sobre tratamento de denúncias. 3. Publicar POP e Manual. 4. Divulgar no âmbito da Rede de Ouvidorias Ebserh. | 1. Ouvidoria-Geral 2. Corregedoria-Geral | Toda a equipe da Ouvidoria-Geral | 25.04.2022 | 25.10.2022 | Em andamento
[14 empty] | Andamento | Status
[14 empty] | Não iniciado | Atrasado
[14 empty] | Em andamento | No prazo
[14 empty] | Concluído | Concluído

## Lista
Pendente
Em andamento
Concluído