## FICHA PROJETO PDE 01
FICHA DO PROJETO |  | Código do Projeto | Sigla da Área | Versão
|  | PDE 01 | GAS | 1.0
IDENTIFICAÇÃO
Nome do projeto: | Promoção do Cuidado Seguro
Nome do gerente do projeto: | Graziele Jacob Pimenta
Nome do gerente do projeto substituto: | Chefia da DCDT
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto: | GAS/STESP
Data de início do projeto: | 2024-06-03
Data de término do projeto: | 2026-12-31
Tema estratégico: | 1.01 Assistência
Objetivo estratégico impactado pelo projeto: | Qualificar o cuidado hospitalar
1º indicador estratégico impactado pelo projeto: | Percentual de unidades assistenciais com rounds de segurança do paciente implantados
Macroproblema: | Cultura de segurança e ciclos de melhoria dos processos assistenciais incipientes
Causa raiz: | Ausência de um projeto que vise a sensibilização, interação e incorporação da cultura de segurança do paciente e dos riscos de melhoria na assistência
Objetivo do projeto: | Fortalecer a cultura de segurança do paciente e a gestão de riscos por meio de treinamentos continuos e implementação de rondas de segurança em todos os níveis da instituição, para a melhoria na assistência dos pacientes hospitalizados.
ENTREGAS DO PROJETO
Descrição das principais entregas previstas do projeto |  |  | Data de início | Data limite
Realizar análise do projeto previamente elaborado |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-25
Constituição do Grupo de Trabalho (GT) |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-20
Realizar reunião inicial de alinhamento com o GT |  |  | 01/04/2026 | 2026-04-15
Validar instrumentos de coleta de dados com setor da qualidade |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-18
Treinamento Meta 1
Planejar treinamento sobre identificação correta do paciente |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-08
Elaborar material de capacitação |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-18
Realizar treinamento das equipes assistenciais |  |  | 2026-05-20 | 2026-06-19
Avaliação Meta 1
Aplicar ronda de segurança nas unidades |  |  | 2026-06-25 | 2026-07-02
Realizar auditoria de prontuários |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-10
Aplicar avaliação de cultura de segurança |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-24
Elaborar relatório e Divular resultados |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-31
Treinamento Meta 4
Planejar treinamento sobre cirurgia segura |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-25
Realizar treinamento no centro cirúrgico |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-31
Verificar adesão ao checklist de cirurgia segura |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-15
Avaliação Meta 4
Aplicar ronda de segurança no centro cirúrgico |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-28
Avaliar adesão às práticas seguras |  |  | 2026-09-30 | 2026-11-09
Aplicar avaliação de cultura de segurança |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-18
Elaborar relatório final da etapa |  |  | 2026-11-26 | 2026-12-03
Elaborar relatório anual do projeto e analisar desempenho indicadores |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-17
Atualizado em 04/05/2026 11:22
Obs: A entregas apontadas na ficha deverão ser desdobradas em tarefas/ações, incluindo data de início e conclusão, no planner.
Note on D4: Regra de codificação do projeto: O código do projeto deve conter o número correspontente ao tema estratégico, seguido do número sequencial do projeto. Ex.: Projeto 2.03 (3º projeto do tema ensino) Temas estratégicos: 1: assistência; 2: ensino; 3: pesquisa; 4: responsabilidade ambiental, social e governança; 5: desenvolvimento institucional; 6: sustentabilidade financeira; 7: desenvolvimento do trabalhador
Note on B7: Nome do gerente do projeto: Indicar o nome de apenas 1 pessoa.
Note on B9: Indicar as siglas a partir do menor nível hierárquico. Exemplo: SEGES/CEIC/VP

## FICHA PROJETO PDE 02
FICHA DO PROJETO |  | Código do Projeto | Sigla da Área | Versão
|  | PDE 02 | GEP | 1.0
IDENTIFICAÇÃO
Nome do projeto: | Implantação da Sistemática de monitoramento e avaliação do Ensino, Pesquisa e da Assistência
Nome do gerente do projeto: | Emílio Carlos Alves dos Santos
Nome do gerente do projeto substituto: | Chefia UGETE e UGPOS
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto: | GEP, SEGE, UGETE e UGPOS
Data de início do projeto: | 2026-02-26
Data de término do projeto: | 2026-12-31
Tema estratégico: | Sociedade (Ensino)
Objetivo estratégico impactado pelo projeto: | OE05 – Aprimorar as condições de ensino e os cenários de prática OE07 – Apoiar o processo de qualificação dos docentes e preceptores
1º indicador estratégico impactado pelo projeto: | Percentual de ações de monitoramento e avaliação das atividades de ensino implementadas
2º indicador estratégico impactado pelo projeto: | Percentual de conclusão do Programa de melhoria da preceptoria
Macroproblema: | Falta de monitoramento e avaliação efetivos das atividades de ensino no HUJM-UFMT
Causa raiz: | Ausência de definição estruturada de objetivos, metas e indicadores claros para as atividades de ensino, alinhados às diretrizes pedagógicas da UFMT, às políticas do SUS e ao modelo de gestão estratégica da Rede Ebserh.
Objetivo do projeto: | Implantar e institucionalizar uma sistemática estruturada de monitoramento e avaliação das atividades de ensino no HUJM-UFMT, com definição de indicadores, metas, instrumentos de acompanhamento e geração de relatórios periódicos para suporte à tomada de decisão estratégica.
ENTREGAS DO PROJETO
Descrição das principais entregas previstas do projeto |  |  | Data de início | Data limite
Painel estratégico de indicadores (Dashboard/Business Intelligence) integrado ao modelo de Gestão Estratégica |  |  | 2026-02-26 | 2026-06-30
Modelo/template padronizado de relatório semestral de avaliação das atividades de ensino |  |  | 2026-02-26 | 2026-09-30
Realizar ação de divulgação dos resultados |  |  | 2026-08-01 | 2026-12-31
Modelo/template institucional de plano de ação |  |  | 2026-05-01 | 2026-10-31
Programa de Melhoria da Preceptoria |  |  | 2026-06-01 | 2026-12-31
Atualizado em 04/05/2026 11:22
Obs: A entregas apontadas na ficha deverão ser desdobradas em tarefas/ações, incluindo data de início e conclusão, no planner.
Note on D4: Regra de codificação do projeto: O código do projeto deve conter o número correspontente ao tema estratégico, seguido do número sequencial do projeto. Ex.: Projeto 2.03 (3º projeto do tema ensino) Temas estratégicos: 1: assistência; 2: ensino; 3: pesquisa; 4: responsabilidade ambiental, social e governança; 5: desenvolvimento institucional; 6: sustentabilidade financeira; 7: desenvolvimento do trabalhador
Note on B7: Nome do gerente do projeto: Indicar o nome de apenas 1 pessoa.
Note on B9: Indicar as siglas a partir do menor nível hierárquico. Exemplo: SEGES/CEIC/VP

## FICHA PROJETO PDE 03
FICHA DO PROJETO |  | Código do Projeto | Sigla da Área | Versão
|  | PDE03 | GEP | 1.0
IDENTIFICAÇÃO
Nome do projeto: | Resultados das pesquisas desenvolvidas no HUJM-UFMT
Nome do gerente do projeto: | Amanda Colichio Bini Napoleão
Nome do gerente do projeto substituto: | Não tem
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto: | UGPESQ/SGPTIS/GEP
Data de início do projeto: | 2026-03-02
Data de término do projeto: | 2026-12-31
Tema estratégico: | Sociedade (Pesquisador)
Objetivo estratégico impactado pelo projeto: | Criar um ambiente favorável ao desenvolvimento em rede de pesquisa, inovação e avaliação de tecnologias em saúde
1º indicador estratégico impactado pelo projeto: | Percentual de devolutivas de resultados das pesquisas realizadas
Macroproblema: | Falta de divulgação dos produtos de projetos de pesquisa, editais nacionais de pesquisa, fluxo para solicitar ATS e parque tecnológico para o desenvolvimento de pesquisas
Causa raiz: | Falta de implementação nos processos de trabalho
Objetivo do projeto: | Criar um ambiente favorável ao desenvolvimento em rede de pesquisa, inovação e avaliação de tecnologias em saúde
ENTREGAS DO PROJETO
Descrição das principais entregas previstas do projeto |  |  | Data de início | Data limite
ENTREGA 1 – Criação do Sistema Automatizado de Monitoramento das Pesquisas |  |  | 2026-03-09 | 2026-04-10
ENTREGA 2 – Implantação do Painel Gerencial de Monitoramento |  |  | 2026-04-13 | 2026-05-01
ENTREGA 3 – Implementação do Fluxo Automatizado de Notificações |  |  | 2026-05-04 | 2026-06-02
Entrega 4 - Monitoramento Contínuo e Alimentação Sistemática do Sistema de Acompanhamento das Pesquisas |  |  | 2026-06-02 | 2026-11-02
Entrega 5 - Consolidação dos Resultados e Divulgação Institucional do Indicador |  |  | 2026-11-03 | 2026-12-31
Atualizado em 04/05/2026 11:22
Obs: A entregas apontadas na ficha deverão ser desdobradas em tarefas/ações, incluindo data de início e conclusão, no planner.
Note on D4: Regra de codificação do projeto: O código do projeto deve conter o número correspontente ao tema estratégico, seguido do número sequencial do projeto. Ex.: Projeto 2.03 (3º projeto do tema ensino) Temas estratégicos: 1: assistência; 2: ensino; 3: pesquisa; 4: responsabilidade ambiental, social e governança; 5: desenvolvimento institucional; 6: sustentabilidade financeira; 7: desenvolvimento do trabalhador
Note on B7: Nome do gerente do projeto: Indicar o nome de apenas 1 pessoa.
Note on B9: Indicar as siglas a partir do menor nível hierárquico. Exemplo: SEGES/CEIC/VP

## FICHA PROJETO PDE 04
FICHA DO PROJETO |  | Código do Projeto | Sigla da Área | Versão
|  | PDE 04 | GEP | 1.0
IDENTIFICAÇÃO
Nome do projeto: | Elaboração e implantação do Política de Saúde Digital
Nome do gerente do projeto: | Tatiana Fortes de Oliveira
Nome do gerente do projeto substituto: | Gerente de Ensino e Pesquisa
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto: | UES / SETISD / USID / STCOR / GAS / GEP
Data de início do projeto: | 2026-12-01
Data de término do projeto: | 2026-12-31
Tema estratégico: | Responsabilidade Ambiental, Social e Governança
Objetivo estratégico impactado pelo projeto: | OE10 - Contribuir com a estratégia de saúde digital para o SUS
1º indicador estratégico impactado pelo projeto: | Percentual de ações estratégicas de saúde digital implantadas
Macroproblema: | Deficiência de recursos humanos e infra estrutura física e de tecnologias para fase de ampliação das estratégias de saúde digital (teleconsulta, teleconsultoria e telensino)
Causa raiz: | Carência de investimentos em recursos humanos e tecnológicos para o desenvolvimento e ampliação das estratégias de saúde digital
Objetivo do projeto: | Promover celeridade na implantação das estratégias de saúde digital
ENTREGAS DO PROJETO
Descrição das principais entregas previstas do projeto |  |  | Data de início | Data limite
Instituição da Comissão de Saúde Digital |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30
Monitoramento do processo de autorização do termo aditivo para início das consultas digitais via AGHU |  |  | 2026-02-23 | 2026-07-31
Regulação e agendamento das primeiras consultas para realização via teleconsulta |  |  | 2026-03-23 | 2026-05-15
Diagnóstico situacional da infraestrutura disponível para implementação das teleconsultas |  |  | 2026-03-01 | 2026-07-30
Promoção de ações de Telensino/ Saúde Digital |  |  | 2026-04-01 | 2026-12-31
Articulação com a Rede de Atenção a Saúde |  |  | 2026-06-01 | 2026-12-31
Ações de Divulgação internas e externas |  |  | 2026-04-01 | 2026-12-31
Articulação com o STCOR - para implementação da regulação das Teleconsultas |  |  | 2026-03-01 | 2026-12-31
Realização de benchmark com outros HUFs |  |  | 2026-04-01 | 2026-12-31
Atualizado em 04/05/2026 11:22
Obs: A entregas apontadas na ficha deverão ser desdobradas em tarefas/ações, incluindo data de início e conclusão, no planner.
Note on D4: Regra de codificação do projeto: O código do projeto deve conter o número correspontente ao tema estratégico, seguido do número sequencial do projeto. Ex.: Projeto 2.03 (3º projeto do tema ensino) Temas estratégicos: 1: assistência; 2: ensino; 3: pesquisa; 4: responsabilidade ambiental, social e governança; 5: desenvolvimento institucional; 6: sustentabilidade financeira; 7: desenvolvimento do trabalhador
Note on B7: Nome do gerente do projeto: Indicar o nome de apenas 1 pessoa.
Note on B9: Indicar as siglas a partir do menor nível hierárquico. Exemplo: SEGES/CEIC/VP

## FICHA PROJETO PDE 05
FICHA DO PROJETO |  | Código do Projeto | Sigla da Área | Versão
|  | PDE05 | GAD | 1.0
IDENTIFICAÇÃO
Nome do projeto: | Melhorias na infraestrutura e nas condições de trabalho com o foco na assistência, ensino e pesquisa
Nome do gerente do projeto: | Mohamad Eid Yasin
Nome do gerente do projeto substituto: | Jessyca Mariana da Silva Souza
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto: | STEC / SIF / USOP / DLIH / GAS / GAD
Data de início do projeto: | 2026-01-01
Data de término do projeto: | 2026-12-31
Tema estratégico: | Desenvolvimento Institucional
Objetivo estratégico impactado pelo projeto: | OE14: Implantar melhorias na infraestrutura e nas condições de trabalho com foco na assistência, ensino e pesquisa
1º indicador estratégico impactado pelo projeto: | Percentual de conformidade do Índice do Plano Diretor Físico Hospitalar
Macroproblema: | Baixa ocupação hospitalar
Causa raiz: | Ausência de Central de Regulação de Leitos no Estado
Objetivo do projeto: | Promover a ampliação da taxa de ocupação hospitalar
ENTREGAS DO PROJETO
Descrição das principais entregas previstas do projeto |  |  | Data de início | Data limite
Elaborar Plano de adequações para o novo HUJM-UFMT |  |  | 2026-02-03 | 2026-05-15
Submeter ao COLEX para análise e aprovação |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-22
Plano de adequações elaborado |  |  | 2026-05-22 | 2026-05-22
Elaborar Plano de ocupação para o novo HUJM-UFMT |  |  | 2026-02-03 | 2026-07-17
Submeter ao COLEX para análise e aprovação |  |  | 2026-07-20 | 2026-07-24
Plano de ocupação do novo HUJM-UFMT elaborado |  |  | 2026-07-24 | 2026-07-24
Elaborar Plano de aquisições para o novo HUJM-UFMT |  |  | 2026-02-03 | 2026-09-11
Submeter ao COLEX para análise e aprovação |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-18
Plano de aquisições do novo HUJM-UFMT elaborado |  |  | 2026-09-18 | 2026-12-31
Atualizado em 04/05/2026 11:22
Obs: A entregas apontadas na ficha deverão ser desdobradas em tarefas/ações, incluindo data de início e conclusão, no planner.
Note on D4: Regra de codificação do projeto: O código do projeto deve conter o número correspontente ao tema estratégico, seguido do número sequencial do projeto. Ex.: Projeto 2.03 (3º projeto do tema ensino) Temas estratégicos: 1: assistência; 2: ensino; 3: pesquisa; 4: responsabilidade ambiental, social e governança; 5: desenvolvimento institucional; 6: sustentabilidade financeira; 7: desenvolvimento do trabalhador
Note on B7: Nome do gerente do projeto: Indicar o nome de apenas 1 pessoa.
Note on B9: Indicar as siglas a partir do menor nível hierárquico. Exemplo: SEGES/CEIC/VP

## FICHA PROJETO PDE 06
FICHA DO PROJETO |  | Código do Projeto | Sigla da Área | Versão
|  | PDE06 | GAD | 1.0
IDENTIFICAÇÃO
Nome do projeto: | PDE 006 - Automação dos controles de compras e contratações
Nome do gerente do projeto: | LAYS FERREIRA DE ALMEIDA
Nome do gerente do projeto substituto: | Não tem
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto: | SAFS/ UACE/ UPDE/ UCONT/ SETISD/ GAS/ GAD/ STCOR
Data de início do projeto: | 2024-06-03
Data de término do projeto: | 2026-12-06
Tema estratégico: | SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Objetivo estratégico impactado pelo projeto: | OE21 - Aprimorar os processos de compras e contratações
1º indicador estratégico impactado pelo projeto: | Percentual de implementação dos painéis e ferramentas integrados no AGHUx
2º indicador estratégico: | Percentual de Contrato Interno de Gestão implantado
Macroproblema: | Falta de automação dos processos
Causa raiz: | Falta de entendimento claro da importância estratégica da automação para otimização dos processos de trabalho.
Objetivo do projeto: | Criação de painéis integrados ao AGHUx e implantação dos contratos internos de gestão
ENTREGAS DO PROJETO
Descrição das principais entregas previstas do projeto |  |  | Data de início | Data limite
Fase 2 - Entrega 4 - Programa de divulgação e treinamento para usuários |  |  | 2026-01-01 | 2026-03-30
Fase 3 - Entrega 1 - Elaboração do Cronograma de implantação do Contrato Interno de Gestão |  |  | 2026-03-03 | 2026-08-30
Fase 3 - Entrega 2 - 1º Ciclo de Execução do Cronograma de implantação do Contrato Interno de Gestão |  |  | 2026-09-01 | 2027-04-01
Fase 3 - Entrega 3 - 1º Ciclo de Monitoramento |  |  | 2026-09-01 | 2027-04-01
Atualizado em 04/05/2026 11:22
Obs: A entregas apontadas na ficha deverão ser desdobradas em tarefas/ações, incluindo data de início e conclusão, no planner.
Note on D4: Regra de codificação do projeto: O código do projeto deve conter o número correspontente ao tema estratégico, seguido do número sequencial do projeto. Ex.: Projeto 2.03 (3º projeto do tema ensino) Temas estratégicos: 1: assistência; 2: ensino; 3: pesquisa; 4: responsabilidade ambiental, social e governança; 5: desenvolvimento institucional; 6: sustentabilidade financeira; 7: desenvolvimento do trabalhador
Note on B7: Nome do gerente do projeto: Indicar o nome de apenas 1 pessoa.
Note on B9: Indicar as siglas a partir do menor nível hierárquico. Exemplo: SEGES/CEIC/VP

## FICHA PROJETO PDE 07
FICHA DO PROJETO |  | Código do Projeto | Sigla da Área | Versão
|  | PDE 07 | GAD | 1.0
IDENTIFICAÇÃO
Nome do projeto: | Promoção da Cultura Organizacional, democrática, integrativa e humanizada
Nome do gerente do projeto: | Roberta Patricia Ferreira da Silva
Nome do gerente do projeto substituto: | Luan Henrique Oliveira Silva
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto: | DIVGP/UAP/UDP/USOST
Data de início do projeto: | 2026-01-02
Data de término do projeto: | 2026-12-31
Tema estratégico: | Desenvolvimento do Trabalhador
Objetivo estratégico impactado pelo projeto: | OE 23- Promover o engajamento e valorização dos trabalhadores; OE24 - Desenvolver estratégias de educação permanente e continuada
1º indicador estratégico impactado pelo projeto: | Percentual de ações para a promoção da cultura organizacional implementadas
Macroproblema: | Cultura organizacional incipiente, reativa e não proativa
Causa raiz: | Falta de formalização nas ações de engajamento dos profissionais
Objetivo do projeto: | Promoção da cultura organizacional de pessoas, por meio da elaboração do documento sobre o tema e implementação de ações que visam o engajamento dos profissionais.
ENTREGAS DO PROJETO
Descrição das principais entregas previstas do projeto |  |  | Data de início | Data limite
Fase 01- Planejar e executar ações para promoção da Cultura Organizacional, democrárica, integrativa e humanizada |  |  | 2026-03-03 | 2026-12-10
Elaboração da Norma de Integração e Valorização Profissional - Somos HU-UFMT |  |  | 2026-03-03 | 2026-04-24
Realizar Plantões Temáticos DIVGP |  |  | 2026-04-27 | 2026-11-27
Programa Lider@ - Desenvolvimento de Competências Gerenciais, Fortalecimento da Gestão Pública em Saúde e Liderança Sustentável |  |  | 2026-03-03 | 2026-12-10
Fase 02 - Diagnóstico de percepções dos trabalhadores sobre democracia, integralidade e humanização |  |  | 2026-03-03 | 2026-07-27
Elaboração de instrumentos de coleta de dados |  |  | 2026-03-03 | 2026-05-25
Elaboração das diretrizes do plano de cultura organizacional do HUJM-UFMT |  |  | 2026-05-26 | 2026-07-27
Fase 03 - Formação em conceitos de cultura organizacional, democracia, integralidade e humanização |  |  | 2026-05-26 | 2026-10-13
Realização de formações para implementação do plano |  |  | 2026-05-26 | 2026-08-03
Realização de eventos sobre cultura organizacional |  |  | 2026-08-05 | 2026-10-13
Fase 04 - Elaboração de Plano de ação e acordo de implementação da cultura organizacional por Unidade |  |  | 2026-10-14 | 2026-12-17
Elaboração de Plano de ação e acordo de implementação por unidade |  |  | 2026-10-14 | 2026-12-17
Atualizado em 04/05/2026 11:22
Obs: A entregas apontadas na ficha deverão ser desdobradas em tarefas/ações, incluindo data de início e conclusão, no planner.
Note on D4: Regra de codificação do projeto: O código do projeto deve conter o número correspontente ao tema estratégico, seguido do número sequencial do projeto. Ex.: Projeto 2.03 (3º projeto do tema ensino) Temas estratégicos: 1: assistência; 2: ensino; 3: pesquisa; 4: responsabilidade ambiental, social e governança; 5: desenvolvimento institucional; 6: sustentabilidade financeira; 7: desenvolvimento do trabalhador
Note on B7: Nome do gerente do projeto: Indicar o nome de apenas 1 pessoa.
Note on B9: Indicar as siglas a partir do menor nível hierárquico. Exemplo: SEGES/CEIC/VP

## FICHA PROJETO PDE 08
FICHA DO PROJETO |  | Código do Projeto | Sigla da Área | Versão
|  | PDE08 | SUPER | 1.0
IDENTIFICAÇÃO
Nome do projeto: | Responsabilidade Ambiental, Social e Governança
Nome do gerente do projeto: | Claudia Antonielli Garcia de Almeida
Nome do gerente do projeto substituto: | Silvana Barbosa de Oliveira
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto: | SEGOV / SUPER
Data de início do projeto: | 2026-03-02
Data de término do projeto: | 2026-12-31
Tema estratégico: | Responsabilidade Ambiental, Social e Governança
Objetivo estratégico impactado pelo projeto: | OE 11: Aprimorar o modelo de governança corporativa da rede
1º indicador estratégico impactado pelo projeto: | Índice de Aderência às práticas EBSERH - AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANÇA (IAPE-ASG)
Macroproblema: | Baixo nível de conformidade e integração das práticas de governança
Causa raiz: | Fragilidade na implementação e no monitoramento
Objetivo do projeto: | Fortalecer práticas de governança
ENTREGAS DO PROJETO
Descrição das principais entregas previstas do projeto |  |  | Data de início | Data limite
Entrega 1 - Relatório de Diagnóstico de "conformidade" e "não conformidade" |  |  | 2026-03-02 | 2026-04-15
Entrega 2 - Plano de Ação para realização das práticas de governança e responsabilidade social no hospital |  |  | 2026-04-16 | 2026-05-01
Entrega 3 - Planner de monitoramento de todas as práticas de governança e responsabilidade social do hospital e acompanhamento das entregas das atividades |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-11
Entrega 4 - Comunicado formal das práticas para as áreas responsáveis via processo SEI |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-20
Entrega 5 - Monitoramento do Planner com as práticas de governança e responsabilidade social do hospital |  |  | 2026-06-01 | 2026-12-18
Entrega 6 - Relatório Final consolidado das práticas realizadas no ano de 2026 |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-28
Atualizado em 04/05/2026 11:22
Obs: A entregas apontadas na ficha deverão ser desdobradas em tarefas/ações, incluindo data de início e conclusão, no planner.
Formulas:
Sigla da Área = [Versão, row above]
Note on D4: Regra de codificação do projeto: O código do projeto deve conter o número correspontente ao tema estratégico, seguido do número sequencial do projeto. Ex.: Projeto 2.03 (3º projeto do tema ensino) Temas estratégicos: 1: assistência; 2: ensino; 3: pesquisa; 4: responsabilidade ambiental, social e governança; 5: desenvolvimento institucional; 6: sustentabilidade financeira; 7: desenvolvimento do trabalhador
Note on B7: Nome do gerente do projeto: Indicar o nome de apenas 1 pessoa.
Note on B9: Indicar as siglas a partir do menor nível hierárquico. Exemplo: SEGES/CEIC/VP

## FICHA PROJETO PDE 09
FICHA DO PROJETO |  | Código do Projeto | Sigla da Área | Versão
|  | PDE09 | GAD | 1.0
IDENTIFICAÇÃO
Nome do projeto: | Responsabilidade Ambiental, Social e Governança
Nome do gerente do projeto: | Jéssyca Mariana da Silva Souza
Nome do gerente do projeto substituto: | Não tem
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto: | DLIH / GAS / GAD
Data de início do projeto: | 2026-03-02
Data de término do projeto: | 2026-12-31
Tema estratégico: | 1.01 Assistência
Objetivo estratégico impactado pelo projeto: | OE 12: Promover sustentabilidade ambiental e responsabilidade social em Rede
1º indicador estratégico impactado pelo projeto: | Percentual de Conformidade Ambiental Hospitalar (PCAH)
Macroproblema: | Baixo nível de conformidade e integração das práticas de sustentabilidade
Causa raiz: | Fragilidade na implementação e no monitoramento
Objetivo do projeto: | Fortalecer práticas de sustentabilidade
ENTREGAS DO PROJETO
Descrição das principais entregas previstas do projeto |  |  | Data de início | Data limite
Entrega 01 – Diagnóstico inicial de conformidade ambiental |  |  | 2026-03-03 09:00 | 2026-04-01 17:00
Entrega 02 – Levantamento e mapeamento dos aspectos e impactos ambientais |  |  | 2026-04-02 09:00 | 2026-05-01 17:00
Entrega 03 – Revisão dos instrumentos institucionais (PGRSS, PLS e rotinas) |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-06-15 17:00
Entrega 04 – Definição e formalização de fluxos e procedimentos operacionais |  |  | 2026-05-18 09:00 | 2026-06-19 17:00
Entrega 05 – Implantação e monitoramento de indicadores de desempenho ambiental |  |  | 2026-06-22 09:00 | 2026-08-14 17:00
Entrega 06 – Inspeções e verificações periódicas de conformidade ambiental |  |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-10-23 17:00
Entrega 07 – Implementação de ações de melhoria na gestão de resíduos |  |  | 2026-10-21 09:00 | 2026-11-03 17:00
Entrega 08 – Relatórios e ações corretivas e preventivas |  |  | 2026-10-28 09:00 | 2026-12-08 17:00
Atualizado em 04/05/2026 11:22
Obs: A entregas apontadas na ficha deverão ser desdobradas em tarefas/ações, incluindo data de início e conclusão, no planner.
Note on D4: Regra de codificação do projeto: O código do projeto deve conter o número correspontente ao tema estratégico, seguido do número sequencial do projeto. Ex.: Projeto 2.03 (3º projeto do tema ensino) Temas estratégicos: 1: assistência; 2: ensino; 3: pesquisa; 4: responsabilidade ambiental, social e governança; 5: desenvolvimento institucional; 6: sustentabilidade financeira; 7: desenvolvimento do trabalhador
Note on B7: Nome do gerente do projeto: Indicar o nome de apenas 1 pessoa.
Note on B9: Indicar as siglas a partir do menor nível hierárquico. Exemplo: SEGES/CEIC/VP

## FICHA PROJETO PDE 10
FICHA DO PROJETO |  | Código do Projeto | Sigla da Área | Versão
|  | PDE10 | SUPER | 1.0
IDENTIFICAÇÃO
Nome do projeto: | Qualificação de Processos para Redução de Papel
Nome do gerente do projeto: | Pedro Rosalvo dos Santos Camarço
Nome do gerente do projeto substituto: | Marionei Antunes Monge Filho
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto: | SUP/SETISD
Data de início do projeto: | 2026-03-01
Data de término do projeto: | 2026-12-31
Tema estratégico: | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANÇA
Objetivo estratégico impactado pelo projeto: | OE 12: Promover sustentabilidade ambiental e responsabilidade social em Rede
1º indicador estratégico impactado pelo projeto: | Percentual de redução de impressões corporativas na rede Ebserh
Macroproblema: | Alto volume de impressões corporativas
Causa raiz: | Alto volume de impressões motivado pela exigência de documentos clínicos impressos para composição do prontuário e para fins de faturamento hospitalar, associado à falta de revisão de processos que continuam condicionados ao uso de papel.
Objetivo do projeto: | Reduzir o volume de impressões realizadas na instituição, fortalecendo políticas de impressão, redesenhando processos de trabalho e promovendo ações de sensibilização e educação dos usuários quanto ao uso adequado da impressão corporativa.
ENTREGAS DO PROJETO
Descrição das principais entregas previstas do projeto |  |  | Data de início | Data limite
Aplicar retenção de impressão |  |  | 2026-03-02 | 2026-04-30
Aplicar cotas de impressão |  |  | 2026-05-01 | 2026-06-30
Realizar endomarketing quanto ao uso da impressão corporativa |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-01
Realizar a adoção de processos de trabalho digital |  |  | 2026-06-15 | 2026-08-25
Apoiar a Ebserh-Sede na implantação do ambulatório zero papel |  |  | 2026-08-03 | 2026-12-31
Atualizado em 04/05/2026 11:22
Obs: A entregas apontadas na ficha deverão ser desdobradas em tarefas/ações, incluindo data de início e conclusão, no planner.
Note on D4: Regra de codificação do projeto: O código do projeto deve conter o número correspontente ao tema estratégico, seguido do número sequencial do projeto. Ex.: Projeto 2.03 (3º projeto do tema ensino) Temas estratégicos: 1: assistência; 2: ensino; 3: pesquisa; 4: responsabilidade ambiental, social e governança; 5: desenvolvimento institucional; 6: sustentabilidade financeira; 7: desenvolvimento do trabalhador
Note on B7: Nome do gerente do projeto: Indicar o nome de apenas 1 pessoa.
Note on B9: Indicar as siglas a partir do menor nível hierárquico. Exemplo: SEGES/CEIC/VP

## FICHA PROJETO PDE 11
FICHA DO PROJETO |  | Código do Projeto | Sigla da Área | Versão
|  | PDE 11 | SUPER | 1.0
IDENTIFICAÇÃO
Nome do projeto: | Programa de Atenção Integral à Saúde(PAIS)
Nome do gerente do projeto: | Edilene Gianelli Lopes
Nome do gerente do projeto substituto: | Josileide Bezerra Rodrigues
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto: | Medicina de familia e comunidade, residencia multiprofissional em gestão, PICs, saúde mental , saúde e ambiente, educação permanente em saúde
Data de início do projeto: | 2026-03-23
Data de término do projeto: | 2026-12-31
Tema estratégico: | Sociedade (Usuário)
Objetivo estratégico impactado pelo projeto: | OE 02 - Qualificar o Cuidado Hospitalar
1º indicador estratégico impactado pelo projeto: | Percentual do Índice de Desempenho - Pesquisa de satisfação do usuário e produção do números de procedimentos.
Macroproblema: | A fragmentação do cuidado e o isolamento do Hospital Universitário em relação à Rede de Atenção à Saúde (RAS). Historicamente, o ambiente hospitalar foca na doença e na ultraespecialização. Isso gera: * Desarticulação com as Unidades Básicas de Saúde (UBS). * Invisibilidade das necessidades de saúde mental e bem-estar de trabalhadores e estudantes. * Barreiras culturais no atendimento à população indígena. * Subutilização da tecnologia para reduzir filas de especialidades.
Causa raiz: | Lacunas na continuidade do cuidado, na desarticulação dos fluxos assistenciais e na subutilização de recursos estratégicos, dificultando a implementação de um modelo de saúde integral e integrada.
Objetivo do projeto: | Foco na qualificação do cuidado, na articulação com a rede e na integração entre assistência, ensino e território.
ENTREGAS DO PROJETO
Descrição das principais entregas previstas do projeto |  |  | Data de início | Data limite
ENTREGA 1 – Estruturação do ambulatório com consultórios, recepção e identidade visual própria. 2 consultório e 1 sala de recepção |  |  | 2026-03-23 | 2026-04-30
1. Verificar com a DLIH e SIF adequação do espaço para atendimento com 2 consultórios e 1 sala de recepção
2. Acompanhar a elaboração da identidade visual e divulgação pela Unidade de comunicação regional 28
ENTREGA 2 – Implementação de atendimentos em homeopatia e práticas integrativas e complementares (PICs). Espaços de escuta qualificada e acompanhamento contínuo |  |  | 2026-04-10 | 2026-05-29
1. Cadastrar os voluntários de homeopatia e acupuntura; Medicina Tradicional Chinesa - MTC - Projeto Acolhe
2. Verificar junto a DLIH a norma de ampliação atendimento hospitalar para a Rede de Atenção a Saúde - RAS
3. Verficar a autorização da Sede sobre a ampliação e possíveis readequações
4. Elaborar escala de profissionais para o atendimento diurno
ENTREGA 3 – Estruturação de fluxos de referência e contrarreferência entre o hospital e a rede SUS e Ampliação da atuação da medicina de família, com foco na integração com a rede municipal de saúde. |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-30
1. Elaborar o fluxo - documento de modo para que o usuário tenha acesso ao agendamento, necessidades de busca exames, e alta hospitalar acompanhado pela RAS
ENTREGA 4 - Implementação de tecnologias para organização de dados e apoio ao cuidado, com estruturação de fluxos assistenciais digitais. |  |  | 2026-07-10 | 2026-08-10
1. Identificar quais as tecnologias existentes para implantação
2. Implementar a utilização dos recursos tecnológicos
ENTREGA 5 - Criação de uma linha de cuidado diferenciada para povos indígenas, respeitando saberes tradicionais e interculturais. |  |  | 2026-08-20 | 2026-09-21
1. Elaborar treinamento dos profissionais para atendimento das demandas
2. Elaborar e aprovar notícia para o site do Hospital
3. Articular e apoiar a criação do plano de metas com o coordenador de comitê de saúde indígena
4. Elaborar grade para atendimento da Saúde digital indígena
ENTREGA 6 - Inclusão ativa de residentes, estudantes e profissionais nas práticas de cuidado integral, com foco na formação interdisciplinar. |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-30
1. Ofertar cursos de capacitação/treinamento, especialização, nas áreas de PICs
2. Incluir na grade curricular junto ao COREME e/ou COREMU
ENTREGA 7 - Realização de curso de capacitação para a rede, visando difundir as práticas de integralidade no cuidado no Hospital Universitário Júlio Mullher e RAS - Rede de Atenção a Saúde. Em parceria com a Fiocruz de Brasília e Secretaria Municipal de Saúde. |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-30
1. Ofertar de cursos de capacitação, especialização, nas áreas de PICs
ENTREGA 8 - Promoção e estímulo à realização de pesquisa com relação aos impactos ambientais no âmbito dos usuários do Hospital Universitário Júlio Muller |  |  | 2026-12-10 | 2026-12-31
1. Divulgar e participar do campo de prática para a realização de pesquisa.
Obs: A entregas apontadas na ficha deverão ser desdobradas em tarefas/ações, incluindo data de início e conclusão, no planner.
Note on D4: Regra de codificação do projeto: O código do projeto deve conter o número correspontente ao tema estratégico, seguido do número sequencial do projeto. Ex.: Projeto 2.03 (3º projeto do tema ensino) Temas estratégicos: 1: assistência; 2: ensino; 3: pesquisa; 4: responsabilidade ambiental, social e governança; 5: desenvolvimento institucional; 6: sustentabilidade financeira; 7: desenvolvimento do trabalhador
Note on B7: Nome do gerente do projeto: Indicar o nome de apenas 1 pessoa.
Note on B9: Indicar as siglas a partir do menor nível hierárquico. Exemplo: SEGES/CEIC/VP