## MEAC
PLANO DE AÇÃO MMOuP
HU: Maternidade Escola Assis Chateaubriand - MEAC-UFC/Ebserh
OBJETIVO MMOuP | ELEMENTO | VERIFICADOR | NÍVEL ALVO | OBJETIVO | AÇÃO | ETAPAS | ÁREAS ENVOLVIDAS | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | PREVISÃO INÍCIO | PREVISÃO FIM | Status
1.2 Capacidades e garantias da equipe | 1.2.5 Condutas | Há instrumento formal que defina as condutas desejáveis e vedadas aos seus servidores? | 3 | Possuir instrumento formal que define as condutas desejáveis e vedadas a seus servidores e prestar a estes orientações nos termos do instrumento. | Elaboração de Regimento Interno | 1) elaboração da minuta do regimento 2) apresentação aos Colegiados 3) apresentação do Regimento | Ouvidoria Sede Ouvidorias | Ouvidoria Sede | 2022-01-03 | 2022-02-15 | Concluído
1.3 Capacidades e garantias do titular | 1.3.3 Critérios de nomeação do titular | Existem critérios claros e objetivos para a nomeação ou designação do cargo de titular da unidade de ouvidoria? | 4 | Possuir instrumento formal, que define as competências necessárias para o cargo de titular da unidade, bem como forma ou procedimento de seleção. | Elaboração de Regimento Interno | 1) elaboração da minuta do regimento 2) apresentação aos Colegiados 3) apresentação do Regimento | Ouvidoria Sede Ouvidorias | Ouvidoria Sede | 2022-01-03 | 2022-02-15 | Concluído
1.4 Planejamento e Gestão eficientes | 1.4.1 Planejamento operacional | A ouvidoria realiza o planejamento das atividades a serem executadas? | 2 | Planejar as ações de ouvidoria, mesmo de maneira pontual, sempre focado em ações específicas a serem realizadas | Elaboração e implementação de Plano de Trabalho Semestral da Ouvidoria | 1) reunião com a equipe 2) elaborar minuta do plano de trabalho 3) apresentação do plano de trabalho à Superintendência | Ouvidoria Superintendência | Ouvidoria | 2022-05-02 | 2022-05-31 | Pendente
| 1.4.2 Formação de competências | A Ouvidoria possui um plano de capacitação para a sua equipe? | 2 | Elaborar plano de capacitação para a equipe de ouvidoria | Elaboração e implementação de Plano de capacitação da Ouvidoria | 1) reunião com a equipe 2) elaborar minuta do plano de capacitação com UDP 3) apresentação do plano de trabalho à Superintendência | Ouvidoria UDP/DivGP Superintendência | Ouvidoria | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Pendente
| 1.4.4 Segurança da Informação | Existem ações específicas no âmbito da unidade destinadas a mapear e tratar riscos de segurança da informação e comunicações? | 2 | Mapear processos, bem como riscos a eles associados. | Criação de Plano de Mapeamento e Tratamento de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações | 1) reunião com Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital 2) apresentação do plano à Superintendência | Ouvidoria SETISD Superintendência | Ouvidoria SETISD | 2023-02-06 | 2023-04-30 | Pendente
1.5 Infraestrutura e acessibilidade | 1.5.3 Infraetrutura física | Como se dá a acessibilidade física ao local de atendimento da ouvidoria? | 3 | Possuir espaço de uso exclusivo para atendimento | Atendimento em espaço exclusivo | 1) reunião com Gerência Administrativa 2) mudança de local de atendimento da área compartilhada | Ouvidoria Gerência Administrativa | Ouvidoria Gerência Administrativa | 2022-01-03 | 2022-01-20 | Concluído
| 1.5.5 Experiência do usuário | Qual o papel do perfil do usuário dos serviços do órgão ou entidade para a definição de processos, roteiros e canais de atendimento da ouvidoria? | 2 | Realizar levantamento de perfil dos usuários de serviços do órgão ou entidade, sendo esses dados considerados de maneira pontual ou incidental, na definição dos procedimentos, roteiros e canais de atendimento da ouvidoria. | Elaboração e implementação de plano de trabalho alinhado ao perfil dos usuários | 1) reunião com equipe 2) minuta o plano de trabalho 3) apresentação do plano à Superintendência | Ouvidoria Superintendência | Ouvidoria | 2022-10-03 | 2022-09-10 | Pendente
2.4 Gestão estratégica de informações | 2.4.2 Perfil dos manifestantes | A ouvidoria produz dados acerca do perfil dos manifestantes que recorrem a ela? | 2 | Coletar dados acerca do perfil sociodemográfico dos manifestantes, os quais podem ser associados à natureza das manifestações, a fim de gerar informações relevantes aos gestores. | Elaboração do perfil sociodemográfico dos manifestantes | 1) reunião com equipe 2) minuta do perfil sociodemográfico 3) apresentação do perfil à Superintendência | Ouvidoria | Ouvidoria | 2023-01-03 | 2023-03-31 | Pendente
| 2.4.4 Produção de informações estratégicas | Como e quando a ouvidoria transmite as informações analisadas aos gestores de serviços e ao nível estratégico? | 2 | Produzir anualmente o Relatório de Gestão de que tratam os artigos 14 e 15 da Lei 13.460, de 2017, e instituir rotinas de comunicação aos gestores dos serviços, periodicamente ou em decorrência de eventos concretos por ela identificados, além do encaminhamento dos processos de manifestações de ouvidoria | Transmissão periódica de informações analisadas aos gestores de serviços | 1) minuta do relatório de gestão 2) apresentação do relatório de gestão anual ao Colegiado | Ouvidoria | Ouvidoria | 2023-02-06 | 2023-02-28 | Pendente
3.1 Busca ativa de informações | 3.1.2 Mobilização ativa junto aos usuários | A ouvidoria realiza ações proativas para coleta de informações no âmbito da jornada dos usuários? | 2 | Realizar ações proativas esporádicas, aproveitando oportunidades específicas e encaminhar as informações coletadas aos gestores responsáveis pela tomada de decisão. | Participação da Ouvidoria nos grupos de acompanhantes | 1) reunião com grupo de trabalho responsável 2) elaboração de roteiro de reunião 3) apresentação dos serviços de Ouvidoria aos acompanhantes | Ouvidoria | Ouvidoria | 2022-07-01 | 2023-07-31 | Pendente
[12 empty] | Andamento | Status
[12 empty] | Não iniciado | Atrasado
[12 empty] | Em andamento | No prazo
[12 empty] | Concluído | Concluído