## Planilha1
PLANO DE AÇÃO MMOuP
HU: HUAC/UFCG
OBJETIVO MMOuP | ELEMENTO | VERIFICADOR | DIAGNÓSTICO | NÍVEL ALVO | OBJETIVO | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | ORÇAMENTO NECESSÁRIO | ÁREAS ENVOLVIDAS | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | PREVISÃO INÍCIO | PREVISÃO FIM | PRIORIDADE (0 - MAIOR PRIORIDADE A 5 - MENOR PRIORIDADE) | METAS / INDICADORES | EVIDÊNCIAS | Status
1.1 Institucionalidade | 1.1.1 Relevância Institucional | Qual é a relevância da ouvidoria para os processos realizados pelos gestores de serviços na instituição? | 3 | 4 | Participar do processo de tomada de decisões sobre gestão de serviços e políticas públicas da entidade e estar formalmente inserida nos fóruns de governança estratégica da entidade. | Inserir a Ouvidoria formalmente nos fóruns de governança estratégica do hospital. | Não | Ouvidoria / Superintendencia | Ouvidoria / Superintendencia | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1 | Atos normativos publicados | 1.Estrutura de governança de serviços; 2. Estrutura de governança de Políticas Públicas elacionado(s) ao processo de tomada de decisões; 3. Estrutura de governança estratégica que insira a ouvidoria nesta estrutura. | Pendente
| 1.1.2 Locus organizacional | Qual a vinculação da ouvidoria na estrutura do órgão?
1.2 Capacidade e garantias da equipe | 1.2.1 Rotatividade da equipe | Qual o índice de rotatividade de sua equipe? Para calcular esse índice, observe a seguinte fórmula (total de membros que sairam da equipe no último exercício + total de membros que ingressaram na equipe no último exercício)/total de membros da equipe) X100
| 1.2.2 Estabilidade da equipe | Qual é a proporção, na ouvidoria, de servidores públicos efetivos e agentes públicos comissionados ou terceirizados? (desconsiderar os atendentes em centrais de atendimento telefônico)
| 1.2.3 Escolaridade da equipe | Qual é o nível de escolaridade preponderante dos agentes públicos lotados na ouvidoria?
| 1.2.4 Heterogeneidade da equipe | Quantas formações acadêmicas distintas são encontradas na equipe lotada na ouvidoria?
| 1.2.5 Condutas | Há instrumento formal que defina as condutas desejáveis e vedadas aos seus servidores? | 2 | 3 | Elaborar de Norma Operacional da Ouvidoria | Publicar Regimento na página do HUAC | Não | Ouvidoria / Ouvidoria Geral | Ouvidoria / Ouvidoria Geral | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 0 | Atos normativos publicados | Regimento Interno da Rede de Ouvidoria da EBSERH | Concluído
1.3 Capacidade e garantias do titular | 1.3.1 Escolaridade do titular | Qual é o nível de escolaridade do (a) ouvidor (a) em exercício?
| 1.3.2 Garantias do titular | O titular da unidade possui alguma proteção contra demissão, destituição ou exoneração sem critério legítimo?
| 1.3.3 Critérios de nomeação do titular | Existem critérios claros e objetivos para a nomeação ou designação do cargo de titular da unidade de ouvidoria?
| 1.3.4 Acesso ao nível estratégico | Com qual frequência o ouvidor se reúne com o dirigente máximo da instituição?
1.4 Planejamento e Gestão eficientes | 1.4.1 Planejamento operacional | A ouvidoria realiza o planejamento das atividades a serem executadas? | 2 | 3 | Elaborar metas qualitativas e quantitativas da Ouvidoria | Minutar Plano | Não | Ouvidoria / Superintendencia | Ouvidoria | 2022-08-01 | 2023-04-10 | 3 | Atos normativos | Relatório anual da Ouvidoria | Pendente
| 1.4.2 Formação de competências | A Ouvidoria possui um plano de capacitação para a sua equipe?
| 1.4.3 Eficiência de alocação de recursos | A ouvidoria possui meios e estratégias para fazer frente à eventual variação extraordinária ou sazonal das demandas? | 2 | 3 | Elaborar um mapeamento sobre evolução do volume de demandas da ouvidoria e levantamento de suas causas. | Minutar Plano | Não | Ouvidoria / Superintendencia | Ouvidoria | 2022-10-01 | 2023-03-15 | 4 | Atos normativos | Relatório anual de Ouvidoria | Pendente
| 1.4.4 Segurança da Informação | Existem ações específicas no âmbito da unidade destinadas a mapear e tratar riscos de segurança da informação e comunicações? | 1 | 2 | Elaborar plano de ação para mitigação de riscos de segurança da informação. | Minutar Plano | Não | Ouvidoria / Superintendenc / T.I. | Ouvidoria / Superintendencia / T. I. | 2022-10-01 | 2023-03-15 | 3 | Atos normativos | Minuta do Plano | Pendente
| 1.4.5 Planejamento e execução orçamentária | Há previsão de alocação orçamentária nos planos internos do órgão ou há previsão orçamentária específica para a realização das ações de ouvidoria?
1.5 Infraestrutura e acessibilidade | 1.5.1 Infraestrutura tecnológica | A ouvidoria possui sistema informatizado de gestão de processos e de informação?
| 1.5.2 Infraestrutura de base de dados | A ouvidoria possui infraestrutura de base de dados?
| 1.5.3 Infraetrutura física | Como se dá a acessibilidade física ao local de atendimento da ouvidoria?
| 1.5.4 Acessibilidade tecnológica | Como se dá a acessibilidade aos canais de atendimento virtuais da ouvidoria?
| 1.5.5 Experiência do usuário | Qual o papel do perfil do usuário dos serviços do órgão ou entidade para a definição de processos, roteiros e canais de atendimento da ouvidoria? | 2 | 3 | Definir perfil de usuários alinhado ao Plano de Trabalho Anual da Ouvidoria | Implementar Plano de Trabalho Anual da Ouvidoria alinhado ao perfil dos usuários | Não | Ouvidoria / Superintendência | Ouvidoria | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 1 | Atos normativos | Minuta do Plano | Pendente
2.1 Governança de serviços | 2.1.1 Mapeamento de serviços | Como ocorre o processo de mapeamento de serviços no órgão ou entidade a que a ouvidoria está vinculada?
| 2.1.2 Monitoramento da Carta de Serviços ao Usuário | Como a ouvidoria produz e utiliza os dados oriundos das avaliações de serviços realizadas pelos usuários? | 2 | 3 | Definir Plano de Atualização Bi-anual da Carta de Serviços ao Cidadão | Minutar Plano ao Cidadão e Apresentar Plano ao Colegiado Executivo | Não | Ouvidoria / Chefias | Ouvidoria | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 2 | Abertura do Processo SEI para elaboração do documento | Minuta da Carta de Serviço ao Usuário 2ª Edição | Em andamento
| 2.1.3 Qualidade da informação | Como a ouvidoria contribui para a atualidade e a transparência das informações disponíveis na Carta de Serviços do órgão ou entidade a que está vinculada? | 3 | 4 | Definir Plano de Verificação anual dos serviços da Carta de Serviços ao Cidadão | Apresentar a Superintendencia a necessidade de correçoes das informações prestadas aos usuários na Carta de Seriços | Não | Ouvidoria / Superintendencia | Ouvidoria | 2022-04-01 | 2023-01-30 | 3 | Indificar possiveis necessidades de atualização da Carta | Relatório anual da Ouvidoria | Pendente
2.2 Transparência e prestação de contas | 2.2.1 Controle social | A ouvidoria disponibiliza ferramentas de avaliação da satisfação dos usuários em relação ao atendimento por ela prestado? | 2 | 3 | Definir Plano de Verificação da Satisfação do Usuário da Ouvidoria. | Minutar Plano | Não | Ouvidoria / Superintendencia | Ouvidoria / Superintendencia | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 3 | Atos normativos | Minuta do Plano | Pendente
| 2.2.2 Transparência de desempenho | Como e a quais dados acerca de seu desempenho a ouvidoria dá transparência? | 2 | 3 | Definir Plano de Verificação do desempenho da Ouvidoria. | Minutar Plano | Não | Ouvidoria / Superintendencia | Ouvidoria / Superintendencia | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 3 | Atos normativos | Minuta do Plano | Pendente
| 2.2.3 Contabilização de benefícios | A ouvidoria possui meios para a contabilização e evidenciação de benefícios financeiros ou não financeiros decorrentes de sua atuação? | 1 | 2 | Definir Plano de Registro dos beneficios financeiros ou não financeiros das ações da Ouvidoria. | Minutar plano. | Não | Ouvidoria / Superintendencia | Ouvidoria / Superintendencia | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 5 | Atos normativos | Minuta do Plano | Pendente
2.3 Processos essenciais | 2.3.1 Processo de tratamento de manifestações | A ouvidoria possui processos mapeados, instituídos e com mecanismos de gestão de riscos, para tratamento de manifestações, assim como procedimentos definidos de revisão do processo, a fim de realizar ajustes e melhorias? | 2 | 3 | Definição de Plano de Gestão de Riscos para tratamento das manifestações de Ouvidoria | Minutar Plano | Não | Ouvidoria / Superintendência | Ouvidoria / Superintendencia | 2022-11-21 | 2023-02-21 | 4 | Atos normativos | Minuta do Plano | Pendente
| 2.3.2 Processo de tratamento de ouvidoria interna | A ouvidoria possui processos mapeados, instituídos e com mecanismos de gestão de riscos, para tratamento de manifestações internas, assim como procedimentos definidos de revisão do processo, a fim de realizar ajustes e melhorias? | 2 | 3 | Definição de Plano de Gestão de Riscos para tratamento das manifestações de Ouvidoria | Minutar Plano | Não | Ouvidoria / Superintendência | Ouvidoria | 2022-11-21 | 2023-02-21 | 4 | Atos normativos | Minuta do Plano | Pendente
| 2.3.3 Atendimento | A ouvidoria possui roteiros e orientações instituídas para a condução dos atendimentos presencial ou telefônico? | 1 | 2 | Elaborar de Norma Operacional de Atendimento da Ouvidoria | Minutar Plano | Não | Ouvidoria / Superintendência | Ouvidoria | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 4 | Atos normativos | Minuta do Plano | Pendente
| 2.3.4 Proteção ao denunciante | Existem procedimentos instituídos para a proteção do denunciante? | 2 | 3 | Elaborar de Norma Operacional | Minutar Plano | Não | Ouvidoria | Ouvidoria | 2022-12-01 | 2023-03-15 | 4 | Atos normativos | Minutar Plano | Pendente
| 2.3.5 Processo de realização de resolução pacífica de conflitos | A ouvidoria possui procedimentos mapeados e instituídos para realização de resolução pacífica de conflitos?
| 2.3.6 Análise preliminar | Como a ouvidoria realiza a análise preliminar antes do encaminhamento das manifestações às áreas internas?
| 2.3.7 Linguagem e adequação de respostas | Como ocorre o procedimento de elaboração de respostas na unidade de ouvidoria?
| 2.3.9 Acompanhamento efetivo de manifestações. | Como a ouvidoria acompanha o cumprimento dos compromissos firmados para implementação de sugestões ou adoção de providências resultantes das manifestações?
2.4 Gestão estratégica de informações | 2.4.1 Armazenamento de informações | Como a ouvidoria armazena as informações coletadas?
| 2.4.2 Perfil dos manifestantes | A ouvidoria produz dados acerca do perfil dos manifestantes que recorrem a ela?
| 2.4.3 Análise de dados | Como a ouvidoria analisa os dados coletados?
| 2.4.4 Produção de informações estratégicas | Como e quando a ouvidoria transmite as informações analisadas aos gestores de serviços e ao nível estratégico?
3.1 Busca ativa de informações | 3.1.1 Capacidades para pesquisa | A ouvidoria realiza pesquisas para a coleta de informações acerca da prestação de serviços junto aos usuários?
| 3.1.2 Mobilização ativa junto aos usuários | A ouvidoria realiza ações proativas para coleta de informações no âmbito da jornada dos usuários?
3.2 Conselhos de usuários | 3.2.1 Relacionamento com os Conselhos de usuários | Como se relaciona a ouvidoria com os conselhos de usuários de serviços públicos do órgão?
| 3.2.2 Engajamento de conselheiros | Qual o papel da ouvidoria no processo de chamamento e de engajamento de voluntários ao Conselho de Usuários do órgão a que está vinculada?
| 3.2.3 Utilidade da relação | Qual o papel da ouvidoria na produção de consultas realizadas aos conselheiros dos serviços prestados pelo órgão a que está vinculada?
3.3 Articulação interinstitucional | 3.3.1 Articulação interinstitucional ampla | Como se dá o relacionamento da ouvidoria com outros órgãos de defesa dos usuários?
| 3.3.2 Articulação interinstitucional específica | A ouvidoria estabelece relações diretas com as ouvidorias de outros órgãos e entidades no tratamento de manifestações comuns?
[16 empty] | Andamento | Status
[16 empty] | Não iniciado | Atrasado
[16 empty] | Em andamento | No prazo
[16 empty] | Concluído | Concluído

## Lista
Pendente
Em andamento
Concluído