## MMOUP
PLANO DE AÇÃO MMOuP
HU: HUL-UFS
OBJETIVO MMOuP | ELEMENTO | VERIFICADOR | NÍVEL ALVO | OBJETIVO | AÇÃO | EVIDÊNCIAS | ÁREAS ENVOLVIDAS | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | PREVISÃO INÍCIO | PREVISÃO FIM | Status
1.1 Institucionalidade | 1.1.1 Relevância Institucional | Qual é a relevância da ouvidoria para os processos realizados pelos gestores de serviços na instituição? | 4 | Participar do processo de tomada de decisões sobre gestão de serviços e políticas públicas da entidade e estar formalmente inserida nos fóruns de governança estratégica da entidade. | Participação em Comissões/Comitê( Comissão de Implementação da LGPD e Comitê de Segurança da Informação Participação na elaboração da Carta de Serviços | Portarias Carta de Serviços | Ouvidoria Colegiado Executivo Unidade de Planejamento | Colegiado Executivo Unidade de Planejamento |  |  | Concluído
| 1.2.3 Escolaridade da equipe | Qual é o nível de escolaridade preponderante dos agentes públicos lotados na ouvidoria? | 4 | Compor a Ouvidoria com mais de 60% da força de trabalho por servidores com nível superior completo, e mais de 40% possui pós-graduação lato-sensu ou strictu-sensu. | Ouvidor titular e substituto concluir pós-graduação | Certificado de conclusão | Ouvidoria | Ouvidoria | 27/09/2021 03/02/2021 | 2023-03-30 | Em andamento
| 1.2.4 Heterogeneidade da equipe | Quantas formações acadêmicas distintas são encontradas na equipe lotada na ouvidoria? | 2 | Ter entre 2 e 3 formações distintas, ou, no caso de unidades com até 4 integrantes, entre 20% e 79% da equipe com formação distinta | Ouvidor titular e substituto concluir pós-graduação | Certificado de conclusão | Ouvidoria | Ouvidoria | 27/09/2021 03/02/2021 | 2023-03-30 | Em andamento
1.3 Capacidade e garantias do titular | 1.3.1 Escolaridade do titular | Qual é o nível de escolaridade do (a) ouvidor (a) em exercício? | 4 | Fazer Pós-graduação lato sensu ou strictu sensu. | Ouvidor concluir a Pós-Graduação | Certificado de conclusão | Ouvidoria | Ouvidoria | 2021-09-27 | 2023-03-30 | Em andamento
| 1.3.2 Garantias do titular | O titular da unidade possui alguma proteção contra demissão, destituição ou exoneração sem critério legítimo? | 4 | Existir mecanismo institucionalizado por meio de instrumento formal, com supervisão ou monitoramento externo ao órgão. | Criação do Regimento interno | Regimento interno | Ouvidoria | Ouvidoria |  |  | Concluído
| 1.3.3 Critérios de nomeação do titular | Existem critérios claros e objetivos para a nomeação ou designação do cargo de titular da unidade de ouvidoria? | 4 | Existir critério institucionalizado por meio de instrumento formal, que define as competências necessárias para o cargo de titular da unidade, bem como forma ou procedimento de seleção. | Criação do Regimento interno | Regimento interno | Ouvidoria | Ouvidoria |  |  | Concluído
1.4 Planejamento e Gestão eficientes | 1.4.1 Planejamento operacional | A ouvidoria realiza o planejamento das atividades a serem executadas? | 3 | Existir um procedimento institucionalizado anual de planejamento das ações de ouvidoria, considerando os recursos humanos, orçamentários e logísticos disponíveis, o qual é consolidado em um documento com validação pelo nível estratégico do órgão ou entidade a que a ouvidoria está vinculada. | Fazer plano de trabalho anual da Ouvidoria para ser validado pelo Colegiado Executivo, passar pelo setor de qualidade e publicar no site | Plano de Trabalho | Ouvidoria Colegiado Executivo Setor da Qualidade | Ouvidoria | 2022-04-25 | 2022-06-25 | Em andamento
| 1.4.2 Formação de competências | A Ouvidoria possui um plano de capacitação para a sua equipe? | 3 | Possuir lista de competências desejáveis para a sua equipe e realiza um mapeamento periódico das competências existentes, identificando, assim, lacunas que necessitem ser preenchidas por meio de capacitação. Estas informações são anualmente consolidadas por meio de um processo institucionalizado que resulta na produção de um instrumento formal, na forma de um Plano de Capacitação. | Criar Plano de Capacitação da equipe de Ouvidoria em parceria coma DivGP, com incentivo a certificação da ENAP. Passar eplo setor de qualidade e publicar no site. | Plano de capacitação | Ouvidoria DivGP Colegiado Executivo Setor de Qualidade | Ouvidoria DivGP | 2022-07-01 | 31/11/2022 | Pendente
| 1.4.3 Eficiência de alocação de recursos | A ouvidoria possui meios e estratégias para fazer frente à eventual variação extraordinária ou sazonal das demandas? | 3 | Existir um mapeamento sobre evolução do volume de demandas da ouvidoria e levantamento de suas causas, de forma a permitir algum grau de previsibilidade no comportamento das demandas ao longo do exercício. Essa informação é utilizada para a produção do planejamento anual de atividades da ouvidoria, o qual é institucionalizado por meio de instrumento formal. | Fazer plano de trabalho anual da Ouvidoria para ser validado pelo Colegiado Executivo, passar pelo setor de qualidade e publicar no site | Plano de Trabalho | Ouvidoria Colegiado Executivo Setor da Qualidade | Ouvidoria | 2022-04-25 | 2022-06-25 | Em andamento
| 1.4.4 Segurança da Informação | Existem ações específicas no âmbito da unidade destinadas a mapear e tratar riscos de segurança da informação e comunicações? | 2 | Existir processos mapeados, bem como riscos a eles associados. São realizadas ações pontuais de mitigação de riscos, mas estas não constam em planos de ação e tampouco compõem um processo de gestão de riscos. Mapeamento dos processos; Diagnóstico de riscos de segurança de informações | Criar Plano de Mapeamento e Tratamento de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações em parceria com SGPTI e passar pelo setor de qualidade | Plano de Mapeamento e Tratamento de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações | Ouvidoria SGPTI Colegiado Executivo Setor de Qualidade | Ouvidoria SGPTI | 2022-09-01 | 2022-12-31 | Pendente
| 1.4.5 Planejamento e execução orçamentária | Há previsão de alocação orçamentária nos planos internos do órgão ou há previsão orçamentária específica para a realização das ações de ouvidoria? | 2 | Existir previsão orçamentária nos planos internos do órgão ou entidade destinada a ações desempenhadas pela unidade de ouvidoria, | Contrato de Objetivos | Contrato de Objetivos |  |  |  |  | Concluído
| 1.5.3 Infraetrutura física | Como se dá a acessibilidade física ao local de atendimento da ouvidoria? | 4 | Possuir espaço de uso exclusivo para atendimento e este se encontra em local evidente aos manifestantes que a procuram, com conexão adequada para atendimento às demandas, inclusive com acessibilidade e sinalização adequada para pessoas com deficiência. | Mudança da sala da Ouvidoria | Fotos da nova sala | Gerência Administrativa Ouvidoria | Gerência Administrativa |  |  | Concluído
| 1.5.5 Experiência do usuário | Qual o papel do perfil do usuário dos serviços do órgão ou entidade para a definição de processos, roteiros e canais de atendimento da ouvidoria? | 3 | Existir levantamento de perfil dos usuários de serviços do órgão ou entidade, e o processo estabelecido para a formulação dos procedimentos, roteiros e canais de atendimento da ouvidoria levam ou levaram em consideração tais dados como determinantes das escolhas adotadas pela unidade na comunicação com os usuários. | Fazer Relatório de Ouvidoria com informações sobre perfis de manifestantes. Fazer Plano de Trabalho Anual da Ouvidoria alinhado ao perfil dos usuários. | Plano de Trabalho Relatório | Ouvidoria Colegiado Executivo | Ouvidoria | 2022-04-25 | 2022-06-25 | Em andamento
2.1 Governança de serviços | 2.1.1 Mapeamento de serviços | Como ocorre o processo de mapeamento de serviços no órgão ou entidade a que a ouvidoria está vinculada? | 2 | Apoiar os gestores de serviço no processo de mapeamento de serviços do órgão ou entidade a que está vinculada, sem, contudo, haver procedimento e rotinas específicas para essa finalidade. | Criação da Carta de Serviços | Carta de Serviços | Ouvidoria Unidade de Planejamento Colegiado Executivo | Ouvidoria Unidade de Planejamento |  |  | Concluído
| 2.1.2 Monitoramento da Carta de Serviços ao Usuário | Como a ouvidoria produz e utiliza os dados oriundos das avaliações de serviços realizadas pelos usuários? | 4 | Sistematizar e analisar dados coletados diretamente ou por outros meios, utilizando metodologia documentada a fim de avaliar a aderência da execução do serviço aos parâmetros definidos na Carta de Serviços, encaminhando as informações aos gestores dos serviços no âmbito de processos institucionalizados que abrangem, também, o acompanhamento da execução das providências por eles adotadas. | Relatórios publicizados | Publicação de Relatórios | Ouvidoria | Ouvidoria |  |  | Concluído
| 2.1.3 Qualidade da informação | Como a ouvidoria contribui para a atualidade e a transparência das informações disponíveis na Carta de Serviços do órgão ou entidade a que está vinculada? | 2 | Apoiar o processo de atualização e revisão crítica das informações constantes na Carta de Serviços do órgão, sem, contudo, existirem procedimento e rotinas específicas para essa finalidade. | Criação da Carta de Serviços | Carta de Serviços | Ouvidoria Unidade de Planejamento Colegiado Executivo | Ouvidoria Unidade de Planejamento |  |  | Concluído
2.2 Transparência e prestação de contas | 2.2.1 Controle social | A ouvidoria disponibiliza ferramentas de avaliação da satisfação dos usuários em relação ao atendimento por ela prestado? | 4 | Existir ferramentas disponíveis para a mensuração da satisfação do usuário com relação ao atendimento prestado pela ouvidoria e há procedimento periódico formalmente instituído de análise destes dados | Painel resolveu Relatórios mensais de Ouvidoria com análise dos dados | Link do Painel Resolveu Relatório | Ouvidoria | Ouvidoria |  |  | Concluído
| 2.2.2 Transparência de desempenho | Como e a quais dados acerca de seu desempenho a ouvidoria dá transparência? | 4 | Produzir relatórios quantitativos e qualitativos de seu desempenho com periodicidade mínima anual, no âmbito de procedimento formalmente instituído, bem como plano de ação correspondente às ações de melhoria necessárias para o exercício subsequente, ao qual é dado transparência interna e externa ao órgão. | Relatórios mensais Fazer Plano de ação anual para ser validado pelo Colegiado Executivo, passar pelo setor de qualidade e publicar no site | Relatório Plano de ação | Ouvidoria Colegiado Executivo Setor de Qualidade | Ouvidoria | 2022-04-25 | 2022-06-25 | Em andamento
2.3 Processos essenciais | 2.3.1 Processo de tratamento de manifestações | A ouvidoria possui processos mapeados, instituídos e com mecanismos de gestão de riscos, para tratamento de manifestações, assim como procedimentos definidos de revisão do processo, a fim de realizar ajustes e melhorias? | 4 | Mapear e instituir formalmente os seus processos de tratamento de manifestações no âmbito do órgão a que está vinculada, em processo monitorado a fim de promover a aderência dos serviços existentes aos padrões de qualidade e à Lei nº 13.460, de 2017, bem como a suas regulamentações. Adicionalmente, ela também realizou, nos últimos três anos, ao menos um mapeamento dos riscos do processo, adotando as medidas necessárias à sua mitigação. | Criar Fluxos para mapear processos e publicar no site | Fluxos | Ouvidoria | Ouvidoria | 2022-11-15 | 2023-03-15 | Pendente
| 2.3.2 Processo de tratamento de ouvidoria interna | A ouvidoria possui processos mapeados, instituídos e com mecanismos de gestão de riscos, para tratamento de manifestações internas, assim como procedimentos definidos de revisão do processo, a fim de realizar ajustes e melhorias? | 3 | Mapear e instituir formalmente os seus processos de tratamento de manifestações internas no âmbito do órgão a que está vinculada, em processo monitorado, ao qual foi dada divulgação dentro da instituição. | Criar Fluxos para mapear processos e publicar no site | Fluxos | Ouvidoria | Ouvidoria | 2022-11-15 | 2023-03-15 | Pendente
| 2.3.3 Atendimento | A ouvidoria possui roteiros e orientações instituídas para a condução dos atendimentos presencial ou telefônico? | 3 | A ouvidoria possuir roteiros e orientações para atendimento, os quais são instituídos por meio de manual ou outro documento de conhecimento da equipe responsável pelo acolhimento ao público, a qual possui competências específicas para a realização do atendimento. | Elaboarar POP e/ou Manual com roteiros e orientações para atendimento ao usuário e submeter a aprovação do Colegiado Executivo | POP/Manual | Ouvidoria Colegiado Executivo | Ouvidoria | 2022-08-01 | 2022-10-01 | Pendente
| 2.3.4 Proteção ao denunciante | Existem procedimentos instituídos para a proteção do denunciante? | 4 | Existir procedimentos formalmente instituídos para a proteção do denunciante, os quais incluem a proteção da identidade e os mecanismos para informar a unidade acerca da ocorrência de represálias decorrentes da denúcia, observado o disposto na Lei nº 13.608, de 2018, e demais normativos vigentes. A ouvidoria conta com infraestrutura tecnológica adequada para a realização de processos de pseudonimização e os controles físicos e digitais para a mitigação de riscos ao denunciante estão plenamente implementados na unidade. | Elaborar um POP com roteiro e orientações, estabelecendo procedimentos para a proteção da identidade do denunciante e estabelecer mecanismos para informar os gestores sobre possíveis represálias em decorrência da denúncia e submeter à aprovação do Colegiado Executivo | POP | Ouvidoria Colegiado Executivo | Ouvidoria | 2022-10-01 | 2022-12-31 | Pendente
| 2.3.6 Análise preliminar | Como a ouvidoria realiza a análise preliminar antes do encaminhamento das manifestações às áreas internas? | 3 | Receber a manifestação, identificar a área responsável, avaliar, conforme o tipo de manifestação, a necessidade de salvaguardar alguma informação e a encaminha, juntando informações acerca de outras manifestações e bases de dados que tenham correlação com a manifestação recebida. As etapas deste procedimento estão mapeadas e incorporadas ao processo de tratamento da manifestação. | Mapear ou elaborar fluxo de trabalho relacionado(s) à realização de análise preliminar de manifestações. | Fluxo | Ouvidoria | Ouvidoria | 2022-11-15 | 2023-03-15 | Pendente
| 2.3.7 Linguagem e adequação de respostas | Como ocorre o procedimento de elaboração de respostas na unidade de ouvidoria? | 3 | Receber a resposta do gestor, analisa a sua adequação a padrões de linguagem clara e simples, podendo sugerir ajustes no âmbito de procedimento de revisão formalmente instituído, e a encaminha ao manifestante. | Criar POP/Manual relacionado ao procedimento de elaboração de respostas na unidade de ouvidoria, contemplando o recebimento da resposta do gestor, a análise de sua adequação a padrões de linguagem clara e simples, procedimentos de revisão, possibilidade de sugestão de ajustes e encaminhamento ao manifestante. | POP/Manual | Ouvidoria Colegiado Executivo | Ouvidoria | 2022-08-01 | 2022-10-01 | Pendente
| 2.3.8 Acompanhamento da conclusão de denúncias | Como a ouvidoria acompanha a conclusão dos processos de apuração resultantes de denúncias por ela recebidas? | 3 | Possuir processo(s) mapeado(s) ou fluxo(s) de trabalho destinados(s) ao acompanhamento do processo iniciado por meio de denúncia recebida, mantendo rotinas estabelecidas de acompanhamento do processo para fins de obter informação quando de sua conclusão e resultado.. | Planilha de acompanhamento Utilizar sistema sei para tratamento e rastreio da conclusão das denùncias, para posterior informação ao denunciante. | Print da tela do sistema Planilha | Ouvidoria | Ouvidoria |  |  | Concluído
| 2.3.9 Acompanhamento efetivo de manifestações. | Como a ouvidoria acompanha o cumprimento dos compromissos firmados para implementação de sugestões ou adoção de providências resultantes das manifestações? | 3 | Possuir meios que possibilitam a rastreabilidade das medidas adotadas em decorrência da manifestação recebida, mantendo rotinas formalmente instituídas de acompanhamento destas | Elaborar POP/Manual de trabalho destinados(s) ao acompanhamento do processo iniciado por meio de manifestação recebida, mantendo a rastreabilidade da manifestação. | POP/Manual | Ouvidoria Colegiado Executivo | Ouvidoria | 2023-03-10 | 2023-04-10 | Pendente
2.4 Gestão estratégica de informações | 2.4.1 Armazenamento de informações | Como a ouvidoria armazena as informações coletadas? | 4 | Coletar informações por meios distintos, mantidas em base única ou interoperável, e recebem tratamento específico com vistas a garantir a sua disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, permitindo a recuperação de toda a informação existente por meio de metadados adequados à necessidade dos processos decisórios da instituição, além de permitir a disponibilização pública, automatizada e em formato legível por máquina de dados passíveis de transparência. | Utilização de Sistema Fala.Br | Link do sistema Print da tela do sistema | Ouvidoria | Ouvidoria |  |  | Concluído
| 2.4.2 Perfil dos manifestantes | A ouvidoria produz dados acerca do perfil dos manifestantes que recorrem a ela? | 2 | Coletar dados acerca do perfil sociodemográfico dos manifestantes, os quais podem ser associados à natureza das manifestações a fim de gerar informações relevantes aos gestores. | Fazer Relatório de Ouvidoria com informações sobre perfis de manifestantes | Relatório | Ouvidoria | Ouvidoria |  |  | Concluído
| 2.4.4 Produção de informações estratégicas | Como e quando a ouvidoria transmite as informações analisadas aos gestores de serviços e ao nível estratégico? | 4 | Além do encaminhamento dos processos de manifestações de ouvidoria, a unidade produz anualmente o Relatório de Gestão de que tratam os artigos 14 e 15 da Lei 13.460, de 2017, e instituiu rotinas de comunicação aos gestores dos serviços, periodicamente ou em decorrência de eventos concretos por ela identificados. | Relatórios de Gestão Mensais Disponibilizar os dados por meio de paineis gerenciais. | Relatório Dados gerenciais retirados do painel | Ouvidoria | Ouvidoria | 2020-01-01 | 2023-04-10 | Em andamento
| 3.1.2 Mobilização ativa junto aos usuários | A ouvidoria realiza ações proativas para coleta de informações no âmbito da jornada dos usuários? | 3 | Realizar ações proativas periódicas e definidas por metodologia específica, com utilização de técnicas de gerenciamento de projetos ou dentro de processos já definidos de pós-atendimento. As informações são encaminhadas para os gestores responsáveis pela tomada de decisão. | Pesquisa de Satisfação dos Usuários | Relatório da pesquisa | Ouvidoria | Ouvidoria |  |  | Concluído
[12 empty] | Andamento | Status
[12 empty] | Não iniciado | Atrasado
[12 empty] | Em andamento | No prazo
[12 empty] | Concluído | Concluído

## Lista
Pendente
Em andamento
Concluído