## Planilha1
PLANO DE AÇÃO MMOuP
Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol-UFRN/Ebserh)
OBJETIVO MMOuP | ELEMENTO | VERIFICADOR | DIAGNÓS-TICO | NÍVEL ALVO | OBJETIVO | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | ETAPAS | ÁREAS ENVOLVIDAS | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | PREVISÃO INÍCIO | PREVISÃO FIM | Status
1.1 Institucionalidade | 1.1.1 Relevância Institucional | Qual é a relevância da ouvidoria para os processos realizados pelos gestores de serviços na instituição? | 3 | 4 | Participar de reuniões e fóruns envolvendo a tomada de decisões sobre gestão de serviços e políticas públicas e estar formalmente inserida nos fóruns de governança estratégica do Hospital. | Inserir a Ouvidoria formalmente nas reuniões e fóruns de governança estratégica da entidade. | 1. Solicitar a participação da Ouvidoria nas agendas de reuniões deliberativas da Governança. | Ouvidoria/Superintendência/Gerências | Ouvidoria | 2022-05-10 | 2023-03-15 | Pendente
1.3 Capacidades e garantias do titular | 1.3.4 Acesso ao nível estratégico | Com qual frequência o ouvidor se reúne com o dirigente máximo da instituição? | 2 | 3 | Realizar reuniões sistemáticas com o dirigente máximo | Criar cronograma de reuniões mensais com o Superintentende | 1. Elaborar a minuta de cronograma 2. Submeter o documento para aprovação da Superintendência | Ouvidoria/Superintendência | Ouvidoria | 2022-05-10 | 2023-03-15 | Pendente
1.4 Planejamento e Gestão eficientes | 1.4.1 Planejamento operacional | A ouvidoria realiza o planejamento das atividades a serem executadas? | 2 | 3 | Implementar Plano de Trabalho Anual das Atividades da Ouvidoria | Criar Plano de Atividades da Ouvidoria | 1. Minutar Plano de Atividades com base nos objetivos estratégicos e metas estabelecidos no Planejamento Estratégico da Instituição. 2. Submeter Plano para aprovação da Superintendência | Ouvidoria/Superintendência | Ouvidoria | 2022-05-10 | 2023-03-15 | Pendente
1.4 Planejamento e Gestão eficientes | 1.4.2 Formação de competências | A Ouvidoria possui um plano de capacitação para a sua equipe? | 2 | 3 | Implementar de Plano de Capacitação da equipe de Ouvidoria. | Criar o Plano de capacitação anual formalizado que contenha, no mínimo, - A lista de competências desejáveis para a ouvidoria; - O mapeamento das competências existentes; e - As lacunas que necessitem ser preenchidas por meio de capacitação. | 1. Elaborar a minuta do Plano 2. Submeter à DivGP para adequações; 3 - Submeter à Superintendência para aprovação | Ouvidoria/DivGP/Superintendência | Ouvidoria | 2022-05-10 | 2023-03-15 | Pendente
1.4 Planejamento e Gestão eficientes | 1.4.4 Segurança da Informação | Existem ações específicas no âmbito da unidade destinadas a mapear e tratar riscos de segurança da informação e comunicações? | 1 | 2 | Implementar o Plano de Mapeamento e Tratamento de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações. | Mapear os processos; Diagnosticar os riscos de segurança de informações da Ouvidoria | 1. Reunião com Setor de Tecnologia da Informação; 2. Minutar o Plano; 3. Submeter Plano à Superindenência | Ouvidoria/ SGPTI/Superintendência | Ouvidoria | 2022-05-10 | 2023-03-15 | Pendente
2.1 Governança e Serviços | 2.1.3 Qualidade da informação | A ouvidoria disponibiliza ferramentas de avaliação da satisfação dos usuários em relação ao atendimento por ela prestado? | 2 | 3 | Implementar um POP para analisar, periodicamente os dados, a satisfação do usuário com relação ao atendimento prestado pela ouvidoria e disponibilizar no relatório da Ouvidoria, com base nas informações do FalaBR. | Criar o POP e Estabelecer rotinas periódicas para análise dos dados obtidos na avaliação de a satisfação do usuário com relação ao atendimento prestado pela ouvidoria. | 1. Minutar o POP; 2. Subemter ao SVSH; 3. Treinar a equipe da Ouvidoria. | Ouvidoria/SVSH | Ouvidoria | 2022-05-10 | 2023-03-15 | Pendente
2.3 Processos Essenciais | 2.3.1 Processo de tratamento de manifestações | A ouvidoria possui processos mapeados, instituídos e com mecanismos de gestão de riscos, para tratamento de manifestações internas, assim como procedimentos definidos de revisão do processo, a fim de realizar ajustes e melhorias? | 2 | 3 | Atualizar e formalzar os processos já mapeados pela Ouvidoria, de tratamento de manifestações de ouvidoria no âmbito do Huol-UFRN. | Revisar os processos já mapeados pela Ouvidoria; atualizar esses processos; submeter ao SVSH e publicar o documento na na intranet em conformidade com a Lei nº 13.460 de 2017. | 1. Revisar os processos já mapeados; 2. Mapear novos processos; 3. Publicar na intranet os novos processos. | Ouvidoria | Ouvidoria | 2022-05-10 | 2023-03-15 | Pendente

## Lista
Pendente
Em andamento
Concluído