## Consolidado (hidden)
Plano de Negócios 2024 ¦ Indicadores, Metas e Projetos Estratégicos
Pilar | Cód. | Objetivo Estratégico | Cód. do Projeto | Projeto Estratégico | Link Project (entregas detalhadas e cronograma) | Indicadores | Área Responsável pelo Projeto | Gerente do Projeto | Gerente Suplente | Situação
Sociedade (Assistência) | OE03 | Ampliar e qualificar a participação na rede nacional de cuidados oncológicos | P1.03 | Desenvolvimento da Rede Oncológica da Ebserh | https://project.microsoft.com/ebserh.gov.br/pt-BR?org=org52862035.crm.dynamics.com&clientType=DefaultOrg#/taskgrid?projectId=C2986A02-42D4-4DAB-9809-2D1220163A1F&type=0&appId=aa08498f-8f7a-ea11-a812-000d3a569e93 | 1. Tempo médio para o início do tratamento após a entrada na Rede Ebserh 2. Percentual de procedimentos oncológicos ofertados para a regulação do Gestor SUS | Vice-Presidência (Assessoria) | Ingrid Magatti Lopes | Adriano Rodrigues De Sousa | Em andamento
Responsabilidade Ambiental, Social e Governança | OE11 | Aprimorar o modelo de governança corporativa da Rede | P4.02 | Instituição do modelo de governança corporativa da Rede Ebserh | https://project.microsoft.com/ebserh.gov.br/pt-BR?org=org52862035.crm.dynamics.com&clientType=DefaultOrg#/taskgrid?projectId=25CE02D4-2E1D-47EA-A34F-000512679DAD&type=0&appId=aa08498f-8f7a-ea11-a812-000d3a569e93 | 1. Índice de Satisfação dos Usuários dos hospitais da Rede Ebserh 2. Índice de avaliação de governança organizacional (iESGo) 3. Indicador de Conformidade Sest (IC-Sest) 4. Índice de Governança da Ebserh (IG-Ebserh) | Vice-Presidência (CEIC) | Leandro Ambrósio |  | Não iniciado
Responsabilidade Ambiental, Social e Governança | OE12 | Promover sustentabilidade ambiental e responsabilidade social em Rede | P4.03 | Implementação da Política Ambiental da Ebserh | https://project.microsoft.com/ebserh.gov.br/pt-BR?org=org52862035.crm.dynamics.com&clientType=DefaultOrg#/taskgrid?projectId=1F69D06C-341C-4807-BBA1-8FF5770E1C44&type=0&appId=aa08498f-8f7a-ea11-a812-000d3a569e93 | 1. Percentual de hospitais com plano de ação do Sistema de Gestão Ambiental 2. Percentual de conformidade dos concursos em relação à legislação de cotas 3. Percentual de hospitais com pelo menos uma ação prioritária de responsabilidade social | Vice-Presidência (CEIC) | Leandro Ambrósio |  | Não iniciado
Responsabilidade Ambiental, Social e Governança | OE12 | Promover sustentabilidade ambiental e responsabilidade social em Rede | P4.04 | Ebserh para todas as pessoas | https://project.microsoft.com/ebserh.gov.br/pt-BR?org=org52862035.crm.dynamics.com&clientType=DefaultOrg#/taskgrid?projectId=049A5E70-65FB-4BDA-85C4-19502D7841F0&type=0&appId=aa08498f-8f7a-ea11-a812-000d3a569e93 | 1. Percentual de pessoas contratadas em conformidade com a legislação de cotas em concursos 2. Número de HUFs em conformidade com o Decreto nº 11.430/23 'mulheres vítimas violência' 3. Percentual de mulheres em cargos de chefia 4. Percentual de pessoas com deficiência convocadas 5. Percentual de pessoas negras e pardas convocadas 6. Percentual de conformidade dos concursos em relação à legislação de cotas | Vice-Presidência (CEIC) | Pedro Costa Ferreira | Flaviana Maribondo Gonçalves | Em andamento
Desenvolvimento Institucional | OE15 | Promover atuação integrada dos hospitais em Rede | P5.02 | Integra Rede Ebserh | https://project.microsoft.com/ebserh.gov.br/pt-BR?org=org52862035.crm.dynamics.com&clientType=DefaultOrg#/taskgrid?projectId=AE395752-8539-45E0-81B3-7BFFE0CB2500&type=0&appId=aa08498f-8f7a-ea11-a812-000d3a569e93 | 1. Percentual de hospitais com participação em pelo menos uma ação integrada priorizada | Vice-Presidência (CGR) | Adriano Rodrigues De Sousa | Fernanda Albuquerque Pereira Cocentino | Em andamento
Desenvolvimento Institucional | OE16 | Fortalecer o reconhecimento da imagem pública da Ebserh | P5.03 | Comunicação Total Ebserh | https://project.microsoft.com/ebserh.gov.br/pt-BR?org=org52862035.crm.dynamics.com&clientType=DefaultOrg#/taskgrid?projectId=57AED0D2-B66A-4373-93E9-42848A7BA36C&type=0&appId=aa08498f-8f7a-ea11-a812-000d3a569e93 | 1. Número de citações da Ebserh na imprensa | Presidência (CCS) | George Santos Magalhaes | Paula Morena | Em andamento
Desenvolvimento Institucional | OE17 | Desenvolver capacidade institucional em gestão hospitalar | P5.04 | Desenvolvimento do Centro de Estudos Avançados em Gestão Hospitalar (CEAGH-Ebserh) | https://project.microsoft.com/ebserh.gov.br/pt-BR?org=org52862035.crm.dynamics.com&clientType=DefaultOrg#/taskgrid?projectId=5F8BD1DB-0C3D-4736-8500-A5DCE9D0067D&type=0&appId=aa08498f-8f7a-ea11-a812-000d3a569e93 | 1. Índice de desempenho dos membros do colegiado executivo dos hospitais | Vice-Presidência (CEIC) | Franco Nero Dias Marçal | Leandro Ambrósio | Não iniciado

## P103 2.0 (hidden)
LOGO | FICHA DO PROJETO | Código do Projeto | Sigla da Área | Versão
|  | P1.03 | VP | 2.0
IDENTIFICAÇÃO
Nome do projeto: | Desenvolvimento da Rede Oncológica da Ebserh
Nome do gerente do projeto: | Ingrid Magatti Lopes
Nome do gerente do projeto substituto: | Adriano Rodrigues De Sousa
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto: | VP, CEIC, CGR, DAS, DAI, DEPI
Data de início do projeto: | 2024-01-12
Data de término do projeto: | 2024-07-01
Tema estratégico: | Sociedade (Usuário SUS)
Objetivo estratégico impactado pelo projeto: | OE03 Ampliar e qualificar a participação na rede nacional de cuidados oncológicos
1º indicador estratégico impactado pelo projeto: | Tempo médio para o início do tratamento após a entrada na Rede Ebserh | Tempo médio para o início do tratamento após a entrada na Rede Ebserh | Tempo médio para o início do tratamento após a entrada na Rede Ebserh | Tempo médio para o início do tratamento após a entrada na Rede Ebserh
2º indicador estratégico impactado pelo projeto: | Percentual de procedimentos oncológicos ofertados para a regulação do Gestor SUS | % de procedimentos oncológicos ofertados para a regulação do Gestor SUS | % de procedimentos oncológicos ofertados para a regulação do Gestor SUS | % de procedimentos oncológicos ofertados para a regulação do Gestor SUS
3º indicador estratégico impactado pelo projeto:
Macroproblema: | Oferta de cuidados oncológicos aquém das necessidades do país e desarticulados com a RAS e entre os hospitais integrantes da rede Ebserh - ausência de articulação de rede
Causa raiz: | Ausência de estratégia de atuação em Rede para cuidados oncológicos
Objetivo do projeto: | Desenvolver uma Rede Oncológica na Rede Ebserh, integral e integrada, capaz de compartilhar saberes, recursos e buscar executar o estado da arte nos cuidados oncológicos.
ENTREGAS DO PROJETO
Descrição das principais entregas previstas do projeto |  |  | Data de início | Data limite
1. Relatório de benchmarking para a OncoRede da Ebserh |  |  | 2024-01-29 | 2024-02-27
2. Metodologia para diagnóstico situacional sobre a estrutura, processos e resultados que envolvem todas as etapas da linha de cuidado oncológica na Rede Ebserh. |  |  | 2024-02-26 | 2024-03-31
3. Proposta de calibragem do instrumento de diagnóstico e estratégia de aplicação nos demais hospitais-piloto da Rede. |  |  | 2024-03-30 | 2024-04-14
4. Diagnóstico situacional da atenção oncológica na Rede Ebserh. |  |  | 2024-04-14 | 2024-06-09
5. Modelo de Atenção Oncológica para a Rede Ebserh. |  |  | 2024-05-25 | 2024-07-09
Atualizado em 22/07/2026 11:21
Obs: Atualizar, se necessário, a identificação do projeto nesta ficha e transferir suas entregas para monitoramento no Project For The Web.
Note on D4: Regra de codificação do projeto: O código do projeto deve conter o número correspontente ao tema estratégico, seguido do número sequencial do projeto. Ex.: Projeto 2.03 (3º projeto do tema ensino) Temas estratégicos: 1: assistência; 2: ensino; 3: pesquisa; 4: responsabilidade ambiental, social e governança; 5: desenvolvimento institucional; 6: sustentabilidade financeira; 7: desenvolvimento do trabalhador
Note on B7: Nome do gerente do projeto: Indicar o nome de apenas 1 pessoa.
Note on B9: Indicar as siglas a partir do menor nível hierárquico. Exemplo: SEGES/CEIC/VP

## Ficha do Projeto
#VALUE! |  |  |  | FICHA DO PROJETO | [6 empty] | Versão
2
|  |  |  | TIPO: | Projeto local (PDE) | UNIDADE: | Hupes-UFBA |  | CÓD: | 3.02
IDENTIFICAÇÃO
Nome do projeto: |  | Governança e Eficiência na Gestão de Estoques do HUPES | [5 empty] | Link do projeto no Planner
Gerente do projeto: |  | Darcio Raimundo Lins dos Santos
Gerente do portfólio: |  | Talita Rodrigues Viana Alban
Área responsável: |  | Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar
Data de início do projeto: |  | 2025-10-01
Data de término do projeto: |  | 2028-12-01
Tema estratégico: |  | 3.02 Desenvolvimento Institucional
Indicador impactado pelo projeto 1 |  | Índice de Ruptura de Itens Críticos Assistenciais
Indicador impactado pelo projeto 2 |  | Percentual de Capital Empenhado em Estoque Inativo/Obsoleto
Indicador impactado pelo projeto 3 |  | -
Indicador impactado pelo projeto 4 |  | -
Macroproblema: |  | A gestão de estoques apresenta baixa confiabilidade e fragmentação, resultando em riscos de rupturas, perdas de insumos e utilização ineficiente dos recursos, comprometendo a eficiência operacional e o suporte às atividades assistenciais, de ensino e pesquisa.
Causa raiz: |  | Insuficiência de governança logística institucional, caracterizada pela ausência de diretrizes, critérios e responsabilidades formalmente instituídos e sustentados por processos integrados e informação confiável, comprometendo o planejamento, o controle e a tomada de decisão sobre estoques no Hupes.
Objetivo do projeto |  | Implantar, entre 2026 e 2028, um modelo institucional de governança e eficiência para a gestão de estoques do HUPES, por meio da padronização de processos, fortalecimento de controles, adequação de infraestrutura, suporte tecnológico e capacitação das equipes, com foco em reduzir rupturas de itens críticos e diminuir capital imobilizado em estoque inativo/obsoleto, contribuindo para o desenvolvimento da capacidade institucional em gestão hospitalar.
Macroatividade |  |  | Entregas previstas | [6 empty] | Data de início | Data limite
Gestão e Governança do Projeto |  |  | Constituição do Comitê Gestor Multidisciplinar Definição do plano de governança e comunicação Reuniões periódicas de alinhamento e acompanhamento Relatórios de progresso trimestrais | [6 empty] | 2026-07-06 | 2028-12-19
Mapeamento e Diagnóstico de Processos |  |  | Levantamento detalhado dos fluxos atuais de estoque e suprimentos Identificação de gargalos, riscos e perdas Relatório diagnóstico consolidado Priorização e mapeamento de processos críticos | [6 empty] | 2026-07-20 | 2026-12-23
Infraestrutura Física e Sustentabilidade |  |  | Licitação, execução e acompanhamento da obra do almoxarifado Implantação de áreas de armazenamento especializado Adoção de soluções sustentáveis: energia, descarte e logística reversa Planejamento de transição para evitar desabastecimento | [6 empty] | 2026-03-02 | 2028-12-29
Sistema de Gestão de Estoques e Suprimentos |  |  | Avaliação e aquisição de sistema integrado de gestão de estoques Estudo de viabilidade para tecnologias de rastreabilidade (RFID, IoT) Customização, integração e implantação piloto Expansão gradual e desativação de controle paralelo em Excel | [6 empty] | 2027-01-04 | 2028-06-30
Padronização e Controle Operacional |  |  | Elaboração do catálogo institucional de materiais Definição de políticas de estoque (mínimo, máximo, ponto de ressuprimento) Implantação de rotinas de inventário (semanal, mensal, anual) Relatórios periódicos de perdas, vencimentos e rupturas | [6 empty] | 2027-05-10 | 2028-07-24
Capacitação e Gestão da Mudança |  |  | Treinamento das equipes de almoxarifado, suprimentos e áreas demandantes Oficinas de sensibilização sobre boas práticas Produção de manuais operacionais e material didático Plano de comunicação interna de resultados e marcos | [6 empty] | 2027-05-10 | 2028-08-16
Pesquisa, Ensino e Produção Científica |  |  | Disponibilização de dados do projeto para estudos acadêmicos Apoio a TCCs, dissertações e teses Publicações e apresentações em eventos científicos Intercâmbio com hospitais da Rede EBSERH | [6 empty] | 2027-03-01 | 2028-12-01
Avaliação e Consolidação do Projeto |  |  | Monitoramento contínuo dos indicadores do projeto e de gestão Relatórios anuais de desempenho e impacto Avaliação de benefícios assistenciais e financeiros (inclui ROI) Plano de sustentabilidade pós-2028 Encerramento formal do projeto com evento institucional | [6 empty] | 2026-03-02 | 2028-12-19
Versão: | 2 | Data de criação da ficha do projeto: |  | 2025-09-15 |  |  |  | Última atualização: |  | 2026-07-22 11:21
Identificador: | 802
Note on D6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Projeto substituiu o projeto anterior (Elaboração do Plano Diretor Físico Hospitalar do HUPES), descontinuado pelos motivos expostos no PDE - versão 3.
Note on D21: Objetivo SMART: Descreva o objetivo do projeto a partir da técnica SMART (ser específico, mensurável, alcançável, realista e definido no tempo). Exemplo: Conceber e produzir o evento exclusivo do hospital ACME, o 2023 Meeting – Para 300 médicos oncologistas de todo Brasil, incluindo hospedagem, passagens aéreas, transfers e alimentação. Será organizada a apresentação de 2 palestrantes nacionais e 5 internacionais, com prestação de serviço de informação ao médico incluindo e-mails marketing, hot-site com informações científicas, material gráfico com identidade visual do evento e cenografia. Acontecerá de 4 a 6 de abril em São Paulo. No dia 5 de abril haverá um evento social com jantar.

## Indicador 1
|  |  |  | Hospitais Universitarios Brasil - HU BRASIL | [8 empty] | Unidade | Polaridade | Periodicidade de Coleta | Tipo | AUDITORIA | Periodicidade de Análise
[13 empty] | Nº absoluto | Quanto maior, melhor | Mensal | Estrutura | COMISSÃO DE ACUMULO DE CARGOS | Mensal
|  |  |  | FICHA DE CADASTRO DE INDICADOR | [8 empty] | Percentual | Quanto menor, melhor | Bimestral | Processo | CONSELHO CONSULTIVO | Bimestral
[13 empty] | Dias | Entre faixa | Trimestral | Resultado | COMITÊ DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | Trimestral
[15 empty] | Quadrimestral |  | COMISSÃO DE EXTENSÃO | Quadrimestral
[15 empty] | Semestral |  | COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA | Semestral
[15 empty] | Anual |  |  | Anual
ÁREA RESPESPONSÁVEL PELO INDICADOR |  | DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR | [14 empty] | COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
COMISSÃO INTRA-HOSPITALAR DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTE
DATA DE ELABORAÇÃO DA FICHA |  | 2026-02-24 |  |  |  | VALIDADE | 2026-12-31 |  |  | VERSÃO |  | 2 |  |  |  |  | COMITÊ DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
COLEGIADO EXECUTIVO
PILAR ESTRATÉGICO
Desenvolvimento Institucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Desenvolver capacidade institucional em gestão hospitalar
PROJETO PDE
Governança e Eficiência na Gestão de Estoques
NOME DO INDICADOR | [16 empty] | COMITÊ PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Percentual de Índice de Ruptura de Itens Críticos Assistenciais | [16 empty] | COMITÊ DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE
COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DEFINIÇÃO E JUSTIFICATIVA | [16 empty] | DIVISÃO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO
Mede o percentual de itens classificados como críticos para a continuidade assistencial que apresentaram ruptura de estoque no período de referência. O indicador confere visibilidade à confiabilidade da cadeia de suprimentos, permitindo comparações temporais, identificação de tendências e suporte à tomada de decisão nos níveis tático e estratégico. É relevante para reduzir risco assistencial e fortalecer a governança logística institucional, contribuindo diretamente para o OE17. Traduz o efeito do projeto na continuidade assistencial e na previsibilidade do abastecimento, indo além do monitoramento operacional e refletindo resultado/efetividade institucional. | [16 empty] | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIVISÃO DE ENFERMAGEM
DIVISÃO DE GESTÃO DE CUIDADO
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
RELACIONAMENTO DO INDICADOR COM OUTROS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | [16 empty] | DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR
Gestão de riscos (ruptura como risco assistencial e operacional). Planejamento de compras e programação de abastecimento. Protocolos assistenciais e gestão de linhas de cuidado (itens críticos por serviço). | [16 empty] | DIVISÃO MEDICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE
OUVIDORIA
RESPONSÁVEL PELA COLETA |  | RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO | [6 empty] | RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DOS RESULTADOS
UACE |  | SAFS | [6 empty] | DLIH
FÓRMULA DE CÁLCULO |  |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |  |  |  | META | [7 empty] | PROTOCOLO
Índice de Ruptura (%)=(Nº de itens críticos com ruptura no período/Total de itens críticos monitorados no período)​×100 |  |  |  |  | Percentual |  |  |  | ≤ 10% | [7 empty] | SETOR DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO E SUPRIMENTOS
LIMITE | POLARIDADE |  | PERIODICIDADE DA COLETA |  |  |  |  | PERIODICIDADE DA ANÁLISE |  |  | TIPO
12% | Quanto menor, melhor |  | Mensal |  |  |  |  | Trimestral |  |  | Resultado
PARÂMETROS | [16 empty] | SETOR DE CONTABILIDADE
Referência de maturidade (tendência desejável): ≤ 3%–5% em itens críticos. Faixa de transição (instituições em estruturação): ≤ 10% como meta inicial realista. | [16 empty] | SETOR DE GESTÃO DE ENSINO
SETOR DE GOVERNANÇA E ESTRATEGIA
SETOR JURÍDICO
TERMOS
Item crítico assistencial: item cuja ausência pode comprometer continuidade do cuidado/segurança. Ruptura: indisponibilidade do item (saldo zero ou abaixo do mínimo definido) durante o período.
METODOLOGIA DE COLETA E COMPILAÇÃO
Definir e manter lista de itens críticos (curva ABC + criticidade assistencial) por ato formal do Comitê Gestor. Extrair mensalmente relatórios do sistema (AGHU) com registros de saldo e ocorrências de indisponibilidade. Consolidar planilha padrão com: item, unidade, dias em ruptura, serviço impactado (quando aplicável), causa provável. Apurar indicador e gerar série histórica.
FORMA DE VALIDAÇÃO
Amostragem mensal (ex.: 10% dos itens críticos) comparando relatório do sistema x registros de dispensação/requisições.
LIMITAÇÕES E VIESES
Subnotificação se o sistema não registra evento de ruptura, apenas saldo. Lista de “itens críticos” pode variar; por isso deve ser institucionalizada e controlada por versão. Eventos externos (desabastecimento de mercado) podem influenciar o resultado.
FONTE
Relatórios do sistema de gestão (AGHU) e registros do SAFS, UACE e UPDE.
REFERÊNCIAS | [16 empty] | SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SAÚDE DIGITAL
SETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
SETOR DE GESTÃO DA PESQUISA E DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE
SETOR DE INFRAESTRUTURA FÍSICA
SETOR DE CONTRATUALIZAÇÃO E REGULAÇÃO
SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO
SETOR DE ENGENHARIA CLINICA
SETOR DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS
SETOR DE FARMÁCIA CLÍNICA E DISPENSAÇÃO
SETOR DE QUALIDADE
SETOR DE HOTELARIA HOSPITALAR
SETOR DE PACIENTE CRITICO
SUPERINTENDÊNCIA
UNIDADE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE ESTOQUE
UNIDADE DE ATENÇÃO DOMICILIAR E DOS CUIDADOS PALIATIVOS
UNIDADE DE APOIO À GESTÃO E ENFERMAGEM
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
UNIDADE DE ANATOMIA PATOLÓGICA
UNIDADE DE BLOCO CIRÚRGICO E PROCESSAMENTO MATERIAL ESTERILIZADO
UNIDADE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE DE CABEÇA E PESCOÇO
UNIDADE DE CLINICA CIRÚRGICA
UNIDADE DE CONTRATUALIZAÇÃO
UNIDADE DE CONTRATOS
UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE DE DISPENSAÇÃO FARMACÊUTICA
UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL
UNIDADE DE ESPECIALIDADES CLINICAS
UNIDADE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
UNIDADE DE E-SAÚDE
UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS
UNIDADE DE FARMÁCIA CLÍNICA E DISPENSAÇÃO FARMACÊUTICA
UNIDADE DE GESTÃO DE GRADUAÇÃO, ENSINO TÉCNICO E EXTENSÃO
UNIDADE DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO ASSISTENCIAL
UNIDADE DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE
UNIDADE DE GESTÃO DA PESQUISA
UNIDADE DE GESTÃO DE PÓS GRADUAÇÃO
UNIDADE DE GESTÃO DA QUALIDADE
UNIDADE DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
UNIDADE DE HOSPITALIDADE
UNIDADE DE INFRAESTRUTURA, SUPORTE E SEGURANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
UNIDADE DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS
UNIDADE DE LICITAÇÕES
UNIDADE DE MANUTENÇÃO PREDIAL
UNIDADE DE SAÚDE DA MULHER
UNIDADE DE NUTRIÇÃO CLINICA
UNIDADE DE ONCOLOGIA
UNIDADE DE PATRIMÔNIO
UNIDADE DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS
UNIDADE DE PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO DE ESTOQUES
UNIDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES
UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO ASSISTENCIAL
UNIDADE DE PLANEJAMENTO
UNIDADE DE PROJETOS E OBRAS
UNIDADE DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL
UNIDADE DE REABILITAÇÃO
UNIDADE DO SISTEMA RESPIRATÓRIO
UNIDADE DO SISTEMA CARDIOVASCULAR
UNIDADE DO SISTEMA DIGESTIVO
UNIDADE DE SEGURANÇA DO PACIENTE
UNIDADE DE SERVIÇOS GERAIS
UNIDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA DE DADOS
UNIDADE DE SAÚDE MENTAL
UNIDADE DO SISTEMA NEUROLÓGICO
UNIDADE DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO
UNIDADE DE SISTEMA URINÁRIO
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
UNIDADE DE TRAUMATO-ORTOPEDIA
UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - DAS
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS -DGP
DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO - DEPI
VICE-PRESIDÊNCIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA - DAI
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS -DOF
Conceitos

## Indicador 2
|  |  |  | Hospitais Universitarios Brasil - HU BRASIL | [8 empty] | Unidade | Polaridade | Periodicidade de Coleta | Tipo | AUDITORIA | Periodicidade de Análise
[13 empty] | Nº absoluto | Quanto maior, melhor | Mensal | Estrutura | COMISSÃO DE ACUMULO DE CARGOS | Mensal
|  |  |  | FICHA DE CADASTRO DE INDICADOR | [8 empty] | Percentual | Quanto menor, melhor | Bimestral | Processo | CONSELHO CONSULTIVO | Bimestral
[13 empty] | Dias | Entre faixa | Trimestral | Resultado | COMITÊ DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | Trimestral
[15 empty] | Quadrimestral |  | COMISSÃO DE EXTENSÃO | Quadrimestral
[15 empty] | Semestral |  | COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA | Semestral
[15 empty] | Anual |  |  | Anual
ÁREA RESPESPONSÁVEL PELO INDICADOR |  | DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR | [14 empty] | COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
COMISSÃO INTRA-HOSPITALAR DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTE
DATA DE ELABORAÇÃO DA FICHA |  | 2026-02-24 |  |  |  | VALIDADE | 2026-12-31 |  |  | VERSÃO |  | 2 |  |  |  |  | COMITÊ DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
COLEGIADO EXECUTIVO
PILAR ESTRATÉGICO
Desenvolvimento Institucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Desenvolver capacidade institucional em gestão hospitalar
PROJETO PDE
Governança e Eficiência na Gestão de Estoques
NOME DO INDICADOR | [16 empty] | COMITÊ PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Capital Empenhado em Estoque Inativo/Obsoleto | [16 empty] | COMITÊ DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE
COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DEFINIÇÃO E JUSTIFICATIVA | [16 empty] | DIVISÃO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO
Mede a proporção do valor financeiro do estoque comprometida com itens sem movimentação por período padronizado (ex.: 180 dias) ou classificados como obsoletos. Confere visibilidade à eficiência alocativa do gasto público, permite comparações e monitoramento de tendência, apoiando decisões de saneamento de catálogo, parâmetros de ressuprimento e programação de compras, em alinhamento ao OE17. Traduz impacto financeiro e maturidade de governança logística, evidenciando desperdício e imobilização indevida de recursos — resultado/impacto institucional do projeto. | [16 empty] | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIVISÃO DE ENFERMAGEM
DIVISÃO DE GESTÃO DE CUIDADO
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
RELACIONAMENTO DO INDICADOR COM OUTROS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | [16 empty] | DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR
Planejamento de compras/contratações e programação de abastecimento. Gestão orçamentária (otimização do gasto e redução de desperdício). Conformidade e controles internos (inventários, catálogo, padronização). Sustentabilidade (redução de descarte por vencimento e obsolescência). | [16 empty] | DIVISÃO MEDICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE
OUVIDORIA
RESPONSÁVEL PELA COLETA |  | RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO | [6 empty] | RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DOS RESULTADOS
UACE |  | SAFS | [6 empty] | DLIH
FÓRMULA DE CÁLCULO |  |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |  |  |  | META | [7 empty] | PROTOCOLO
Capital Parado (%)=(Valor do estoque inativo ou obsoleto / Valor total do estoque)​×100 |  |  |  |  | Percentual |  |  |  | ≤ 15% | [7 empty] | SETOR DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO E SUPRIMENTOS
LIMITE | POLARIDADE |  | PERIODICIDADE DA COLETA |  |  |  |  | PERIODICIDADE DA ANÁLISE |  |  | TIPO
18% | Quanto menor, melhor |  | Mensal |  |  |  |  | Trimestral |  |  | Resultado
PARÂMETROS | [16 empty] | SETOR DE CONTABILIDADE
Tendência desejável de maturidade: ≤ 5%–8% do valor total. Faixa inicial realista em projetos em estruturação: ≤ 15% como meta de curto prazo. | [16 empty] | SETOR DE GESTÃO DE ENSINO
SETOR DE GOVERNANÇA E ESTRATEGIA
SETOR JURÍDICO
TERMOS
Estoque inativo: item sem saída/movimentação por 180 dias (ou regra pactuada e documentada). Obsoleto: item sem previsão de uso, fora de padronização, ou substituído tecnicamente.
METODOLOGIA DE COLETA E COMPILAÇÃO
Extrair mensalmente relatório de “itens sem movimentação” (última saída) e seus valores. Fixar regra institucional (180 dias) e controlar versão do critério. Consolidar valor total do estoque no mesmo período de referência. Classificar “inativo” vs “obsoleto” (quando possível) e registrar causas (cadastro, compra, mudança assistencial etc.). Apurar indicador e série histórica.
FORMA DE VALIDAÇÃO
Conferência amostral por grupos (classe A/B/C) cruzando: data última saída, saldo, valor e existência de demanda registrada. Validação de precificação/valoração conforme base adotada (custo médio ou último preço de compra).
LIMITAÇÕES E VIESES
Itens de baixa rotatividade podem ser estratégicos (reserva técnica); É essencial diferenciar “inativo” de “estoque de segurança”. Valoração pode variar conforme método contábil/sistêmico. Mudanças de perfil assistencial podem tornar itens inativos sem caracterizar falha de compras.
FONTE
Relatórios do sistema de gestão (AGHU) e registros do SAFS, UACE e UPDE; Base de valoração do estoque adotada
REFERÊNCIAS | [16 empty] | SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SAÚDE DIGITAL
SETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
SETOR DE GESTÃO DA PESQUISA E DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE
SETOR DE INFRAESTRUTURA FÍSICA
SETOR DE CONTRATUALIZAÇÃO E REGULAÇÃO
SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO
SETOR DE ENGENHARIA CLINICA
SETOR DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS
SETOR DE FARMÁCIA CLÍNICA E DISPENSAÇÃO
SETOR DE QUALIDADE
SETOR DE HOTELARIA HOSPITALAR
SETOR DE PACIENTE CRITICO
SUPERINTENDÊNCIA
UNIDADE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE ESTOQUE
UNIDADE DE ATENÇÃO DOMICILIAR E DOS CUIDADOS PALIATIVOS
UNIDADE DE APOIO À GESTÃO E ENFERMAGEM
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
UNIDADE DE ANATOMIA PATOLÓGICA
UNIDADE DE BLOCO CIRÚRGICO E PROCESSAMENTO MATERIAL ESTERILIZADO
UNIDADE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE DE CABEÇA E PESCOÇO
UNIDADE DE CLINICA CIRÚRGICA
UNIDADE DE CONTRATUALIZAÇÃO
UNIDADE DE CONTRATOS
UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE DE DISPENSAÇÃO FARMACÊUTICA
UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL
UNIDADE DE ESPECIALIDADES CLINICAS
UNIDADE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
UNIDADE DE E-SAÚDE
UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS
UNIDADE DE FARMÁCIA CLÍNICA E DISPENSAÇÃO FARMACÊUTICA
UNIDADE DE GESTÃO DE GRADUAÇÃO, ENSINO TÉCNICO E EXTENSÃO
UNIDADE DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO ASSISTENCIAL
UNIDADE DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE
UNIDADE DE GESTÃO DA PESQUISA
UNIDADE DE GESTÃO DE PÓS GRADUAÇÃO
UNIDADE DE GESTÃO DA QUALIDADE
UNIDADE DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
UNIDADE DE HOSPITALIDADE
UNIDADE DE INFRAESTRUTURA, SUPORTE E SEGURANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
UNIDADE DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS
UNIDADE DE LICITAÇÕES
UNIDADE DE MANUTENÇÃO PREDIAL
UNIDADE DE SAÚDE DA MULHER
UNIDADE DE NUTRIÇÃO CLINICA
UNIDADE DE ONCOLOGIA
UNIDADE DE PATRIMÔNIO
UNIDADE DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS
UNIDADE DE PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO DE ESTOQUES
UNIDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES
UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO ASSISTENCIAL
UNIDADE DE PLANEJAMENTO
UNIDADE DE PROJETOS E OBRAS
UNIDADE DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL
UNIDADE DE REABILITAÇÃO
UNIDADE DO SISTEMA RESPIRATÓRIO
UNIDADE DO SISTEMA CARDIOVASCULAR
UNIDADE DO SISTEMA DIGESTIVO
UNIDADE DE SEGURANÇA DO PACIENTE
UNIDADE DE SERVIÇOS GERAIS
UNIDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA DE DADOS
UNIDADE DE SAÚDE MENTAL
UNIDADE DO SISTEMA NEUROLÓGICO
UNIDADE DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO
UNIDADE DE SISTEMA URINÁRIO
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
UNIDADE DE TRAUMATO-ORTOPEDIA
UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - DAS
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS -DGP
DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO - DEPI
VICE-PRESIDÊNCIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA - DAI
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS -DOF
Conceitos

## Planej. de Riscos (Opcional)
GUIA DE INSTRUÇÕES
#VALUE! |  |  | FICHA DO PROJETO | [5 empty] | Versão
[9 empty] | 2 | RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS) |  | RISCOS POSITIVOS (OPORTUNIDADES)
|  |  | TIPO: | Projeto local (PDE) |  | UNIDADE: | Hupes-UFBA | CÓD: | 3.01
PLANEJAMENTOD DE RISCOS
Evento de risco | Causa | Tipo | Prob | Imp | Classe | Resposta (Apenas riscos classe vermelha )
[6 empty] | Estratégia | Ação de contenção | Ação de contingência | Status
Note on I8: Estratégia: Estratégia Escolha uma estratégia: Mitigar/Melhorar = reduzir ou aumentar a probabilidade ou impacto; Eliminar/Explorar = garantir que o risco não ocorra ou ocorra; Transferir/Compartilhar = Transferir o risco para terceiros (seguro, terceirização) ou compartilhar a oportunidade (parceria, consórcio); Escalar = A ameaça ou oportunidade deve ser escalada para instâncias superiores; Aceitar = Nenhuma ação está disponível, restando apenas aceitar o risco, porém o mesmo deve ser monitorado pelo gerente de projetos
Note on J8: Ação de Conteção: Toda e qualquer ação prévia a ocorrência do risco que será tomada pelo Gerente de Projetos para reduzir sua probabilidade de ocorrência no caso de ameaça ou aumentar a probabilidade de ocorrência, no caso de oportunidade.
Note on K8: Ação de Contingência: Toda e qualquer ação posterior a ocorrência do risco que será tomada pelo Gerente de Projetos para reduzir os impactos do risco e retomar o projeto à linha de base.
Note on L8: Status: Informar o status do risco, se o mesmo encontra-se em aberto (ainda pode ocorrer), se ocorreu ou se está fechado (não é mais possível este risco ocorrer)

## Relatório de eventos (Opcional)
#VALUE! |  | FICHA DO PROJETO | [7 empty] | Versão
2
|  | TIPO: | Projeto local (PDE) | UNIDADE: | Hupes-UFBA |  |  | CÓD: |  | 3.01
RELATORIO DE EVENTOS DO PROJETO
Data do evento | Evento (O que aconteceu) | Tipo de evento |  |  | Motivo do evento | Ação necessária | Responsável | Data limite para solução | Situação atual
Aberto
Em andamento
Resolvido
Atrasado

## Conceitos - ficha indicador
CONCEITOS DE TERMOS UTILIZADOS NA FICHA DE INDICADOR
TERMO | CONCEITO
VALIDADE | As fichas de indicadores devem ter um período de vigência e serem revisados periodicamente de acordo com as diretrizes estratégias da organização.
VERSÃO | É número da versão da ficha do indicador.
NOME DO INDICADOR | Nome do indicador que será monitorado. É importante identificar por escrito o tipo de medida.
DEFINIÇÃO E JUSTIFICATIVA | É como o indicador pode ser definido e o que ele significa. Esclareça o que está sendo medido, sua abrangência e sua relevância. Escolha um indicador que permita dar visibilidade a uma situação, fazer comparações, verificar mudanças ou tendências, de modo a ofertar informações significativas para a condução da organização e a tomada de decisão nos diversos níveis de gestão.
RELACIONAMENTO DO INDICADOR COM OUTROS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | Refere-se à forma como o indicador se relaciona com outros instrumentos de gestão.
JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO INDICADOR | Esclareça o que está sendo medido, sua abrangência e sua relevância. Escolha um indicador que permita dar visibilidade a uma situação, fazer comparações, verificar mudanças ou tendências, de modo a ofertar informações significativas para a condução da organização e a tomada de decisão nos diversos níveis de gestão.
RESPONSÁVEL PELA COLETA | Indique o cargo/área do responsável pela coleta dos dados.
RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO | Indique o cargo/área do responsável pela validação das informações e resultados apurados.
RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE | Indique o cargo/área do responsável pela análise do indicador que irá identificar causas e definir ações de melhorias.
FÓRMULA DE CÁLCULO | Representa como esse indicador deve ser calculado e quais os dados que o compõe (numerador/denominador).
UNIDADE | Descreva a unidade de medida (procedimentos, eventos, empregados, dias, horas, dentre outras) e como está sendo tratada (n°, %, ‰ – por mil – índice, razão). A unidade de medida utilizada deverá ser escolhida com cautela, considerando as possíveis análises acerca do indicador.
META | Conceitualmente, meta é o objetivo quantificado que evidencia o que se pretende alcançar. Considerando os 05 (cinco) atributos clássicos da literatura (RIETBERGEN. BLOK, 2010), uma meta deve ser SMART: específica (specific), de modo a denotar exatamente o que se pretende alcançar; mensurável para que apresente numericamente o resultado esperado; factível (achievable), a fim de evitar frustrações; relevante, para que seja tratada como prioridade e que todos os esforços para o alcance sejam bem empregados; e temporal, ou seja, que traga consigo o tempo necessário para o alcance dos objetivos. Para que todos os atributos sejam sempre preservados, é essencial que a meta seja periodicamente visitada e calibrada. Também se recomenda o planejamento de melhorias com a estratificação da meta ao longo do tempo, apresentando a tendência esperada para o indicador.
LIMITE | Defina, quando aplicável, uma tolerância de variação em relação à meta que represente o espaço de oscilação admissível para o indicador, ou seja, o ponto que não deve ser ultrapassado. Para estabelecer o limite deve ser utilizado um ou mais dos seguintes referenciais: média da série histórica, literatura, legislação, benchmarking ou estratégia da Ebserh. O limite não é aplicável para os casos em que a meta é “entre faixas”.
POLARIDADE | Indique a direção correta da evolução dos indicadores de modo a identificar se os resultados apresentados são bons ou passíveis de melhoria, conforme informação a seguir: “maior, melhor”; “menor, melhor”; e “entre faixas” (o indicador está bom quando seu resultado se apresenta dentro de um intervalo estabelecido).
PERIODICIDADE DE COLETA | Indique a frequência da realização da coleta do indicador (diário, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual).
PERIODICIDADE DE ANÁLISE | Indique a frequência da realização da análise do indicador (diário, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual).
PARÂMETROS | Descreva as informações das melhores práticas e resultados para o indicador e, caso possível, acompanhando dados estatísticos. Assim, será possível visualizar o horizonte de melhorias e realizar comparações internas e externas. É fundamental observar os parâmetros estatísticos estabelecidos ou recomendados em regulamentos ou na literatura científica.
TERMOS | Descreva o significado de cada termo que compõe a fórmula do indicador de modo a permitir sua replicabilidade.
METODOLOGIA DE COLETA E COMPILAÇÃO | Descreva o passo a passo da coleta e organização dos dados para gerar a informação pretendida. Os dados extraídos de sistemas deverão conter detalhadamente os parâmetros de extração.
FORMA DE VALIDAÇÃO | Descreva, quando aplicável, de forma e em que momento é realizada a checagem dos dados coletados, de modo a conferir conformidade ao indicador apurado.
LIMITAÇÕES E VIESES | Aborde os fatores que restringem ou podem prejudicar a interpretação do indicador, referentes tanto ao próprio conceito quanto às fontes utilizadas. Por exemplo, quando a composição do indicador depende de dados secundários, pode ser que a indisponibilidade de alguns dados em determinado período torne o indicador mais baixo do que o esperado e essa informação precisa estar expressa nesse requisito. Isso é uma limitação e, ao mesmo tempo pode gerar um viés de interpretação do indicador.
FONTE | Indique a fonte dos dados que compõem o indicador, bem como as instruções para acesso aos mesmos.
REFERÊNCIAS | Registre as referências bibliográficas do indicador e/ou dos termos que o compõe
TIPO | Estrutura: atributos dos processos onde os cuidados são prestados, o que inclui os recursos físicos, humanos, materiais e financeiros. Processo: conjunto de atividades desenvolvidas durante a prestação de cuidados. Resultado: impactos (desejáveis ou indesejáveis) no estado de saúde dos indivíduos ou populações.
Fonte:
Manual de Formulação e Análise de Indicadores da Rede Ebserh, EBSERH, 2022.
Voltar para o Índice

## P5.04 2025 (hidden)
LOGO | FICHA DO PROJETO | Código do Projeto | Sigla da Área | Versão
|  | P5.04 | VP | 1.0
IDENTIFICAÇÃO
Nome do projeto: | Desenvolvimento do Centro de Estudos Avançados em Gestão Hospitalar (CEAGH-Ebserh)
Nome do gerente do projeto: | Rita de Cássia Bittencourt de Araújo Silva |  |  |  | Validar
Nome do gerente do projeto substituto: | Marcus Vinicius Gomes |  |  |  | Validar
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto: | VP, DAS, DEPI |  |  |  | Validar
Data de início do projeto: | 2025-01-01 |  |  |  | Validar
Data de término do projeto: | 2025-12-01 |  |  |  | Validar
Tema estratégico: | Desenvolvimento institucional
Objetivo estratégico impactado pelo projeto: | OE17 Desenvolver capacidade institucional em gestão hospitalar
1º indicador estratégico impactado pelo projeto: | Número de gestores dos Hospitais da Rede Ebserh avaliados |  |  |  | Propor indicador
2º indicador estratégico impactado pelo projeto:
3º indicador estratégico impactado pelo projeto:
Macroproblema: | Formação e experiência em gestão hospitalar, de líderes, insuficiente
Causa raiz: | Conhecimento e experiência sobre gestão hospitalar disperso e não sistematizado
Objetivo do projeto: | Desenvolver capacidade institucional em gestão hospitalar
ENTREGAS DO PROJETO
Descrição das principais entregas previstas do projeto |  |  | Data de início | Data limite
1. Acordo de cooperação entre Ebserh e UNESCO iniciado |  |  | 2024-12-20 | 2025-01-31 | Validar
2. Proposta do Centro de Estudos Avançados em Gestão Hospitalar CEAGH-Ebserh realizada, incluindo desenho educacional para o aprimoramento da formação profissional, educação continuada, produção de soluções, ciência e inovação para gestão hospitalar e de sistemas de saúde da Rede Ebserh realizada. |  |  | 2024-07-30 | 2026-12-07 | Atualizar
3. Estudos diagnósticos que permitam subsidiar o aprimoramento da capacidade docente e de gestão técnico-científico e administrativo do CEAGH-Ebserh |  |  | 2024-07-30 | 2026-12-07 | Atualizar
4. Avaliação da implantação e dos resultados preliminares do Centro de Estudos Avançados em gestão Hospitalar (CEAGH-Ebserh) realizada. |  |  | 2027-07-30 | 2027-12-07 | Atualizar
5. Modelo de avaliação de desempenho do Colegiado Executivo dos hospitais |  |  | 2027-07-30 | 2027-12-07 | Atualizar
Atualizado em 22/07/2026 11:21
Obs: Atualizar, se necessário, a identificação do projeto nesta ficha e transferir suas entregas para monitoramento no Project For The Web.
Note on D4: Regra de codificação do projeto: O código do projeto deve conter o número correspontente ao tema estratégico, seguido do número sequencial do projeto. Ex.: Projeto 2.03 (3º projeto do tema ensino) Temas estratégicos: 1: assistência; 2: ensino; 3: pesquisa; 4: responsabilidade ambiental, social e governança; 5: desenvolvimento institucional; 6: sustentabilidade financeira; 7: desenvolvimento do trabalhador
Note on B7: Nome do gerente do projeto: Indicar o nome de apenas 1 pessoa.
Note on B9: Indicar as siglas a partir do menor nível hierárquico. Exemplo: SEGES/CEIC/VP

## NOVO Certificação AGHU (hidden)
LOGO | FICHA DO PROJETO | Código do Projeto | Sigla da Área | Versão
|  | P5.XX | DTI | 1.0
IDENTIFICAÇÃO
Nome do projeto: | Certificação AGHU
Nome do gerente do projeto: | Luciana Guimaraes Nunes De Paula
Nome do gerente do projeto substituto: | Rodrigo de Souza Rezende
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto: | DTI, VP, CEIC/VP
Data de início do projeto:
Data de término do projeto:
Tema estratégico: | Desenvolvimento Institucional | Responsabilidade, Ambiental, Social e Governança | Responsabilidade, Ambiental, Social e Governança | Responsabilidade, Ambiental, Social e Governança
Objetivo estratégico impactado pelo projeto: | OE18 Promover inovação e transformação digital da Rede Ebserh
1º indicador estratégico impactado pelo projeto: |  | % de hospitais com plano de ação do Sistema de Gestão Ambiental | % de hospitais com plano de ação do Sistema de Gestão Ambiental | % de hospitais com plano de ação do Sistema de Gestão Ambiental
2º indicador estratégico impactado pelo projeto:
3º indicador estratégico impactado pelo projeto:
Macroproblema: | Necessidade de impressão de documentos assistenciais gerados pelo AGHU
Causa raiz: | O AGHU não possui os requisitos necessários de segurança para que não seja necessário imprimir
Objetivo do projeto: | Reduzir a quantidade de impressões de documentos assistenciais gerados pelo AGHU
ENTREGAS DO PROJETO
Descrição das principais entregas previstas do projeto |  |  | Data de início | Data limite
1. Parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)
2. Atendimento aos requisitos de Estrutura, Conteúdo e Funcionalidade (ECF)
3. Atendimento aos requisitos de Nível de Garantia de Segurança (NGS1)
4. Atendimento aos requisitos de Nível de Garantia de Segurança (NGS2) |  |  |  |  | projeto grande, verificar se escopo cabe em 2025-2026 (senão, dividir em dois)
5. Plano de ação para aumentar o acesso ao HU Digital
Atualizado em 22/07/2026 11:21
Obs: Atualizar, se necessário, a identificação do projeto nesta ficha e transferir suas entregas para monitoramento no Project For The Web.
Note on D4: Regra de codificação do projeto: O código do projeto deve conter o número correspontente ao tema estratégico, seguido do número sequencial do projeto. Ex.: Projeto 2.03 (3º projeto do tema ensino) Temas estratégicos: 1: assistência; 2: ensino; 3: pesquisa; 4: responsabilidade ambiental, social e governança; 5: desenvolvimento institucional; 6: sustentabilidade financeira; 7: desenvolvimento do trabalhador
Note on B7: Nome do gerente do projeto: Indicar o nome de apenas 1 pessoa.
Note on B9: Indicar as siglas a partir do menor nível hierárquico. Exemplo: SEGES/CEIC/VP

## NOVO Digital Prontuários (hidden)
LOGO | FICHA DO PROJETO | Código do Projeto | Sigla da Área | Versão
|  | P5.XX | DAS | 1.0
IDENTIFICAÇÃO
Nome do projeto: | Digitalização de Prontuários
Nome do gerente do projeto: | Ailana Rodrigues Lira
Nome do gerente do projeto substituto:
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto: | DAS, VP, CEIC/VP
Data de início do projeto:
Data de término do projeto:
Tema estratégico: | Desenvolvimento Institucional | Responsabilidade, Ambiental, Social e Governança | Responsabilidade, Ambiental, Social e Governança | Responsabilidade, Ambiental, Social e Governança
Objetivo estratégico impactado pelo projeto: | OE18 Promover inovação e transformação digital da Rede Ebserh
1º indicador estratégico impactado pelo projeto: |  | % de hospitais com plano de ação do Sistema de Gestão Ambiental | % de hospitais com plano de ação do Sistema de Gestão Ambiental | % de hospitais com plano de ação do Sistema de Gestão Ambiental
2º indicador estratégico impactado pelo projeto:
3º indicador estratégico impactado pelo projeto:
Macroproblema: | Documentação clínica impressa e arquivada de forma física nos HUFs
Causa raiz: | Necessidade de guarda da documentação clínica
Objetivo do projeto: | Liberar espaço físico nos HUFs, reduzir custos com guarda externa e melhorar a organização e o acesso às informações clínicas.
ENTREGAS DO PROJETO
Descrição das principais entregas previstas do projeto |  |  | Data de início | Data limite
1. Contrato com empresa especializada em gestão da documentação clínica
2. Definição do método de aplicação piloto
3. Prepararo documentação (organização e inventário, classificação e indexação e higienização)
4. Digitalização dos prontuários |  |  |  |  | projeto grande, recomendo dvidir em dois - primeiro 2025-2026
5. Eliminação dos documentos
Atualizado em 22/07/2026 11:21
Obs: Atualizar, se necessário, a identificação do projeto nesta ficha e transferir suas entregas para monitoramento no Project For The Web.
Note on D4: Regra de codificação do projeto: O código do projeto deve conter o número correspontente ao tema estratégico, seguido do número sequencial do projeto. Ex.: Projeto 2.03 (3º projeto do tema ensino) Temas estratégicos: 1: assistência; 2: ensino; 3: pesquisa; 4: responsabilidade ambiental, social e governança; 5: desenvolvimento institucional; 6: sustentabilidade financeira; 7: desenvolvimento do trabalhador
Note on B7: Nome do gerente do projeto: Indicar o nome de apenas 1 pessoa.
Note on B9: Indicar as siglas a partir do menor nível hierárquico. Exemplo: SEGES/CEIC/VP