## MMOUP
PLANO DE AÇÃO MMOuP
MCO-UFBA-Ebserh
OBJETIVO MMOuP | ELEMENTO | VERIFICADOR | DIAGNÓSTICO | NÍVEL ALVO | OBJETIVO | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | ETAPAS | ÁREAS ENVOLVIDAS | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | PREVISÃO INÍCIO | PREVISÃO FIM | Status
1.1 Institucionalidade | 1.1.1 Relevância Institucional | Qual é a relevância da ouvidoria para os processos realizados pelos gestores de serviços na instituição? | 3 | 4 | Participar do processo de tomada de decisões sobre gestão de serviços e políticas públicas. | Retomar participação em reunião mensal com o colegiado, Ouvidor formalmente inserido nos foruns de governança estratégica, participação em comissões afins, publicar regimento e orgonograma atualizado | 1. Submeter o plano ao superintendente 2. Publicar regimento da ouvidoria3.Inserir novo organograma.4.Manter participação nas comissões(Humanização,NSP, CGSIC) | Ouvidoria, Superintendencia, Colegiado | Superintendencia | 01//06/2022 | 2022-07-15 | Concluído
1.2 Capacidade e garantias da equipe | 1.2.4 Heterogeneidade da equipe | Quantas formações acadêmicas distintas são encontradas na equipe lotada na ouvidoria? | 2 | 3 | Integrar a equipe da ouvidoria, ouvidor substituto conforme regimento | Reunião com a superintendencia para avaliar perfil e capacitação do funcionário pulblico exigidas para a função. | 1. Escolha do funcionário pulblico.2. Reunião com o mesmo para descrição das atividades 2.Nomeação pelo superintendente | Superintendência,Ouvidoria | Superintendência | 2022-06-03 | 2022-06-10 | Concluído
1.3 Capacidade e garantias do ouvidor | 1.3.4 Acesso ao nível estratégico | Com qual frequência o ouvidor se reúne com o dirigente máximo da instituição? | 3 | 4 | Criar cronograma anual de reuniões com a Superintendência intituido formalmente | Agenda fixa de reuniões períodocas para a solução de casos concretos inserida anualmente ,formalizar | 1. Manter Reunião mensal com a Superitndência 2. Sugestão de inserir as reuniões mensais em transparência | Ouvidoria, Superintendência | Ouvidoria | 2018-08-01 | 2022-01-01 | Concluído
1.4 Planejamento e Gestão eficientes | 1.4.1 Planejamento operacional | A ouvidoria realiza o planejamento das atividades a serem executadas? | 2 | 3 | Criar de Plano de Trabalho Semestral da Ouvidoria | Implementação de Plano de Trabalho Anual das Atividades da Ouvidoria | 1. Reunião com equipe 2. Minutar Plano de Atividades 3. Submeter Plano à Superintendência | Ouvidoria, Superintendência | Ouvidoria | 2022-05-02 | 2022-08-29 | Em andamento
| 1.4.2 Formação de competências | A Ouvidoria possui um plano de capacitação para a sua equipe? | 2 | 3 | Criar Plano de Capacitação da equipe de Ouvidoria, Realização de cursos da Enap | Implementação do Plano de Capacitação da equipe de Ouvidoria | 1. Reunião com equipe 2. Minutar Submissão do Plano à SGP (Ebserh) 3. Apresentar do Plano à Superintendência | Ouvidoria,SGP (Ebserh),Superintendência | Ouvidoria, SGP | 2023-06-02 | 2022-12-20 | Em andamento
| 1.4.3 Eficiência de alocação de recursos | A ouvidoria possui meios e estratégias para fazer frente à eventual variação extraordinária ou sazonal das demandas? | 3 | 4 | Criar Plano de Ação para o tratamento de demandas | Implementação de Plano de Ação para tratamento de demandas | 1. Reuniões com equipe 2. Minutar Plano 3. Submiter Plano à Superintendência 4. Apresentar Plano ao Colegiado | Ouvidoria, Superintendência, Colegiado | Ouvidoria | 2023-01-22 | 2023-01-29 | Pendente
| 1.4.4 Segurança da Informação | Existem ações específicas no âmbito da unidade destinadas a mapear e tratar riscos de segurança da informação e comunicações? | 1 | 2 | Criar Plano de Tratamento de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações após mapeamento realizado | Implementação do Plano de Mapeamento e Tratamento de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações | 1. Reunião com Setor de Tecnologia da Informação e Comitê de segurança a informação 2. Minutar Plano Submeter Plano à Superindenência | Ouvidoria, CGSIC, Superintendência | Ouvidoria, Comite de segurança da informação | 2021-07-06 | 2022-12-01 | Em andamento
1.5 Infraestrutura e acessibilidade | 1.5.3 Infraetrutura física | Como se dá a acessibilidade física ao local de atendimento da ouvidoria? | 3 | 4 | Criar Plano de Sinalização Interna e Externa da Ouvidoria | Implementar Plano de Sinalização Interna e Externa | 1. Reunião com Ascom 2. Minutar Plano 3. Desenvolver Projeto de Sinalização Submeter Plano à Gerência Administrativa e Superintedência | Ouvidoria, Ascom, Gerência Administrativa, Superintendência | Ascom,ouvidoria | 2023-03-05 | 2023-06-10 | Pendente
| 1.5.5 Experiência do usuário | Qual o papel do perfil do usuário dos serviços do órgão ou entidade para a definição de processos, roteiros e canais de atendimento da ouvidoria? | 2 | 3 | Manter perfil do usuários descrito em relatório, alinhado ao Plano de Trabalho Anual da Ouvidoria | Implementar Plano de Trabalho Anual da Ouvidoria alinhado ao perfil dos usuários | 1. Reunião com equipe 2. Minutar Plano de Atividades 3. Submeter Plano de Atividades à Superintendência | Ouvidoria, Superintendência | Ouvidoria | 2022-10-04 | 2022-12-24 | Pendente
2.1 Governança de serviços | 2.1.2 Monitoramento da Carta de Serviços ao Usuário | Como a ouvidoria produz e utiliza os dados oriundos das avaliações de serviços realizadas pelos usuários? | 2 | 3 | Definir Plano de Atualização Bi-anual da Carta de Serviços ao Cidadão com revisão anual | Minutar Plano ao Cidadão Apresentar Plano ao Superintendente | 1. Implementar Plano de Atualização Bi-anual da Carta de Serviços ao Cidadão | Ouvidoria, Todas as chefias e ASCOM | Ouvidoria, ASCOM | 2022-06-05 | 2022-10-30 | Em andamento
2.2 Transparência e prestação de contas | 2.2.1 Controle social | A ouvidoria disponibiliza ferramentas de avaliação da satisfação dos usuários em relação ao atendimento por ela prestado? | 2 | 3 | Manter ferramenta da plataforma para a mensuração da satisfação do usuário com relação ao atendimento prestado pela ouvidoria e definição de procedimento periódico formalmente instituído de análise destes dados. | Realizar busca ativa para participação efetiva, criar POP | 1.Reunião com equipe 2. Minutar plano de atividade 3.Reunião com a gestão | Ouvidoria | Ouvidoria | 2022-07-08 | 2023-02-15 | Pendente
2.3 Processos essenciais | 2.3.1 Processo de tratamento de manifestações | A ouvidoria possui processos mapeados, instituídos e com mecanismos de gestão de riscos, para tratamento de manifestações, assim como procedimentos definidos de revisão do processo, a fim de realizar ajustes e melhorias? | 2 | 3 | Definir Plano de Gestão de Riscos para tratamento das manifestações de Ouvidoria | Minutar plano | 1. Submeter Plano à Superintendência | Ouvidoria Superintendência | Ouvidoria | 2023-01-22 | 2023-02-21 | Pendente
| 2.3.2 Processo de tratamento de ouvidoria interna | A ouvidoria possui processos mapeados, instituídos e com mecanismos de gestão de riscos, para tratamento de manifestações internas, assim como procedimentos definidos de revisão do processo, a fim de realizar ajustes e melhorias? | 2 | 3 | Definir Plano de Gestão de Riscos para tratamento das manifestações de Ouvidoria | Minutar plano | 1. Submeter Plano à Superintendência | Ouvidoria Superintendência | Ouvidoria | 2022-11-21 | 2023-02-21 | Pendente
| 2.3.3 Atendimento | A ouvidoria possui roteiros e orientações instituídas para a condução dos atendimentos presencial ou telefônico? | 2 | 3 | Definir Norma Operacional de Atendimento da Ouvidoria presencial e em visita as enfermarias | Minutar Norrma | 1. Submeter Norma à Superintendência 2. Validar Norma no Colegiado Ampliado | Ouvidoria, Superintendência, Colegiado | Ouvidoria | 2022-05-06 | 2022-12-10 | Em andamento
| 2.3.8 Acompanhamento da conclusão de denúncias | Como a ouvidoria acompanha a conclusão dos processos de apuração resultantes de denúncias por ela recebidas? | 2 | 3 | Mapear as etapas do procedimento e e incorporar ao processo de tratamento da manifestação. | Minutar plano | Ouvidoria | Ouvidoria,Superintendencia | ouvidoria | 2022-05-06 | 2022-11-27 | Em andamento
2.4Gestão Estratégica de Informações | 2.4.2 Perfil dos manifestantes | A ouvidoria produz dados acerca do perfil dos manifestantes que recorrem a ela? | 2 | 3 | Realizar Perfil sociodemográfico das usuárias para nortear ações da gestão | Manter perfil dos usuários no relatório, Incentiver o usuário preencher o dado no fala.br | 1.Reunião com a equipe 2. apresentação ao colegiado 3.Busca ativa | Ouvidoria, superintendencia | Ouvidoria | 2022-06-01 | 2023-01-15 | Pendente
| 2.4.3 Análise de dados | Como a ouvidoria analisa os dados coletados? | 2 | 3 | Realizar análise qualitativa e quantitativa com metodologia definida | Manter relatório mensal. Analise dos indicadores | 1.Submeter a superintedência para divulgação | Ouvidoria, Superintendencia | Ouvidoria | 2022-04-25 | 2022-07-15 | Concluído
| 2.4.4 Produção de informações estratégicas | Como e quando a ouvidoria transmite as informações analisadas aos gestores de serviços e ao nível estratégico? | 2 | 3 | Voltar a compartilhar resultados de relatório, periodicamente ou em decorrência de eventos concretos identificados. | Apresentar o relatório mensal com rotina instituida de comunicação em reunião do colegiado em B.I ou fisico(PAINEL RESOLVEU) | 1.Submeter norma a superintendencia 2.Apresentar em reunião do colegiado | Ouvidoria | Ouvidoria, Colegiado | 2022-06-07 | 2022-06-30 | Concluído
[13 empty] | Andamento | Status
[13 empty] | Não iniciado | Atrasado
[13 empty] | Em andamento | No prazo
[13 empty] | Concluído | Concluído

## Lista
Pendente
Em andamento
Concluído