## MMOUP
PLANO DE AÇÃO MMOuP
HC-UFTM
OBJETIVO MMOuP | ELEMENTO | VERIFICADOR | NÍVEL ALVO | OBJETIVO | AÇÃO | ETAPAS | ÁREAS ENVOLVIDAS | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | PREVISÃO INÍCIO | PREVISÃO FIM | Status
2.3 PROCESSOS ESSENCIAIS | 2.3.3 Atendimento | A ouvidoria possui roteiros e orientações instituídas para a condução dos atendimentos presencial ou telefônico? | 4 | Possuir roteiros e orientações para atendimento, os quais serão instituídos por meio de manual ou outro documento de conhecimento da equipe responsável pelo acolhimento ao público, a qual possui competências específicas para a realização do atendimento. Possuir processos definidos de revisão dos roteiros de atendimento, a fim de realizar ajustes e melhorias. | Publicar instrumento formal contendo roteiros e orientações para atendimento. | 1.Mapear processo; 2.Minutar texto; 3. Encaminhar à Unidade de Planejamento; 4. Validação 5. Colegiado Executivo 6. Publicar. | 1. Ouvidoria; 2. Ouvidoria; 3. Unidade de Planejamento 4.Ouvidoria 5. Colegiado Executivo 6.Unidade de Comunicação | OUVIDORIA | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Pendente
| 2.3.5 Processo de realização de resolução pacífica de conflitos | A ouvidoria possui procedimentos mapeados e instituídos para realização de resolução pacífica de conflitos? | 3 | Mapear e instituir formalmente os processos de resolução pacífica de conflitos no âmbito do órgão a que está vinculada, em processo monitorado, ao qual será dada divulgação dentro e fora da instituição. | Publicar instrumento formal contendo os processos de resolução pacífica de conflitos. | 1.Mapear processo; 2.Minutar texto; 3. Encaminhar à Unidade de Planejamento; 4. Validação 5. Colegiado Executivo 6. Publicar. | 1. Ouvidoria; 2. Ouvidoria; 3. Unidade de Planejamento 4.Ouvidoria 5. Colegiado Executivo 6.Unidade de Comunicação | OUVIDORIA | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Pendente
| 2.3.8 Acompanhamento da conclusão de denúncias | Como a ouvidoria acompanha a conclusão dos processos de apuração resultantes de denúncias por ela recebidas? | 3 | Possuir meios que possibilitam a rastreabilidade das medidas adotadas em decorrência da manifestação recebida, manter rotinas formalmente instituídas de acompanhamento destas. | Acrescentar à Norma de Tratamento de Denúncias rotinas de acompanhamento das medidas adotadas em decorrência da manifestação recebida. | 1.Mapear processo; 2.Minutar texto; 3. Encaminhar à Unidade de Planejamento; 4. Validação 5. Colegiado Executivo 6. Publicar. | 1. Ouvidoria; 2. Ouvidoria; 3. Unidade de Planejamento 4.Ouvidoria 5. Colegiado Executivo 6.Unidade de Comunicação | OUVIDORIA | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Pendente
[12 empty] | Andamento | Status
[12 empty] | Não iniciado | Atrasado
[12 empty] | Em andamento | No prazo
[12 empty] | Concluído | Concluído

## Lista
Pendente
Em andamento
Concluído