## 1. Resumo do Projeto
LOGO |  |  |  | Ficha de Projeto do Plano Diretor Estratégico | Código do Projeto | Sigla do HUF | Versão
[5 empty] | 6.01 | HC-UFTM | 2
IDENTIFICAÇÃO
Nome do projeto: |  | Sustentabilidade Financeira: Otimização de Processos e Gestão de Receitas
Gerente do projeto: |  | Sandro Luciano Fernades da Costa
Gerente do portfólio: |  | Tiago da Costa Brito
Área patrocinadora do projeto: |  | Superintendência
Data de início do projeto: |  | 2026-04-01
Data de término do projeto: |  | 2028-11-01
Pilar estratégico: |  | Sustentabilidade financeira
1º indicador impactado pelo projeto |  | Aderência entre o valor executado e o valor planejado por grupo
2º indicador impactado pelo projeto |  | Índice de Capacitação das Unidades Assistenciais sobre Impacto no Faturamento e Glosas
3º indicador impactado pelo projeto |  | Elaboração do Fluxo de Arrecadação de Recursos
Macroproblema: |  | Desequilíbrio entre a contratualização, produção assistencial e arrecadação com imprevisibilidade financeira, além de ineficiência na captação e no gasto do recurso
Causa raiz: |  | Inadequação da contratualização e imaturidade dos processos de trabalho, de gestão e da captação de recursos
Objetivo do projeto |  | Fortalecer a gestão financeira institucional por meio da qualificação das Unidades Assistenciais nos processos de faturamento e da implementação de fluxo de acompanhamento de arrecadação da receita, visando a redução de glosas, a transparência dos processos e a aplicação eficiente dos recursos institucionais.
Cód. da EAP | Macroatividade |  | Entregas previstas |  |  | Data de início | Data limite
6.01 | 1.Gestão, Monitoramento e Encerramento do Projeto |  | 1.1 Reformulação do Grupo de trabalho |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-15
|  |  | 1.2 Plano de Gestão do Projeto |  |  | 2026-04-16 | 2026-05-31
|  |  | 1.3 Monitoramento contínuo dos indicadores |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  |  | 1.4 Reuniões de alinhamento do GTT |  |  | 2026-04-16 | 2027-01-31
|  |  | 1.5 Relatório final |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-31
| 2. Capacitação das Unidades Assistenciais |  | 2.1 Diagnóstico das necessidades de capacitação das unidades assistenciais |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-31
|  |  | 2.2 Mapeamento das Unidades assistências à serem capcitadas |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-31
|  |  | 2.3 Elaboração do Plano de Capacitação Assistencial |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-31
|  |  | 2.4 Desenvolvimento dos materiais didáticos e instrucionais |  |  | 2026-08-01 | 2026-09-30
|  |  | 2.5 Execução das capacitações |  |  | 2026-10-01 | 2026-12-15
|  |  | 2.6 Avaliação e validação da eficácia da capacitação |  |  | 2026-12-16 | 2027-01-31
| 3. Elaboração do Fluxo de Acompanhamento da Arrecadação de Recursos Públicos |  | 3.1 Mapeamento dos processos atuais |  |  | 2026-04-01 | 30/06/206
|  |  | 3.2 Alinhamento com as áreas envolvidas |  |  | 2026-07-01 | 2026-09-30
|  |  | 3.3 Elaboração do fluxo proposto |  |  | 2026-10-01 | 2027-12-31
|  |  | 3.3 Validação com as áreas envolvidas |  |  | 2027-02-01 | 2027-05-31
|  |  | 3.4 Implementação do Fluxo |  |  | 2027-06-01 | 2027-12-31
|  |  | 3.5 Monitoramento do Fluxo |  |  | 2028-01-01 | 2028-11-01
| 4. Monitoramento da Aderência Orçamentária |  | 4.1 Diagnóstico do orçamento atual |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-30
|  |  | 4.2 Definição e implementação de ferramentas de acompanhamento |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-30
|  |  | 4.3 Reuniões periódicas de análise |  |  | 2026-04-01 | 2026-12-31
|  |  | 4.4 Monitoramento do indicador |  |  | 2026-05-01 | 2027-01-15
Versão: | 2 | Data de criação da ficha do projeto: |  | 2024-05-09 09:28 | Última atualização: | 2026-05-20 08:35
Identificador: | 802

## 2. Relatório de eventos
|  | FICHA DO PROJETO | [6 empty] | Versão
ID | 802
|  | TIPO: | UNIDADE: |  |  |  | CÓD: |  | HC-UFTM
RELATORIO DE EVENTOS DO PROJETO
Data do evento | Evento (O que aconteceu) | Tipo de evento |  | Motivo do evento | Ação necessária | Responsável | Data limite para solução | Situação atual
Note on D7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Acrescentaria "Impedimento"... É um termo mais técnico e dá o entendimento de que é necessária atuação externa... Na ideia de jogar os "Impedimentos" para as discussões da reunião periódica dos projetos, na qual são apresentados os RAP´s... No caso, "Problemas" devem ser resolvidos pela própria equipe do Projeto e, não necessariamente, devem ser apresentadas no RAP... Já os impedimentos, merecem atenção do Sponsor....

## 3. Ind. do Projeto (Opcional)
LOGO |  | FICHA DO PROJETO | [5 empty] | Versão
|  | TIPO: | HC-UFTM | UNIDADE: | CÓD: | HC-UFTM
INDICADORES DO PROJETO
Nome do indicador | Descrição do indicador |  |  |  |  | Metas |  |  |  | Metas |  |  |  | Metas
[6 empty] | Valor da meta | Data limite para o atingimento da meta | Valor realizado | Data de aferição | Valor da meta | Data limite para o atingimento da meta | Valor realizado | Data de aferição | Valor da meta | Data limite para o atingimento da meta | Valor realizado | Data de aferição
Note on E6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sugestão 1: Alterar para "Descrição e Justificativa" Responder: Sugestão 2: Incluir uma coluna para a fórmula do indicador Responder: Sugestão 3: Incluir coluna para fonte dos dados
Note on L7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Alterar para " META "
Note on M7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sugestão: excluir
Note on N7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sugestão: excluir
Note on O7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sugestão: Alterar para "Periodicidade da Análise (semanal, mensal, bimestral, trimestral, anual)
Note on P7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Alterar para " META "
Note on Q7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sugestão: excluir
Note on R7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sugestão: excluir
Note on S7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sugestão: Alterar para "Periodicidade da Análise (semanal, mensal, bimestral, trimestral, anual)
Note on T7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Alterar para " META "
Note on U7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sugestão: excluir
Note on V7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sugestão: excluir
Note on W7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sugestão: Alterar para "Periodicidade da Análise (semanal, mensal, bimestral, trimestral, anual)

## 4. Planej. de Riscos (Opcional)
GUIA DE INSTRUÇÕES
|  |  | FICHA DO PROJETO | [5 empty] | Versão
[10 empty] | RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS) |  | RISCOS POSITIVOS (OPORTUNIDADES)
|  |  | TIPO: |  |  | UNIDADE: |  | CÓD: | HC-UFTM
PLANEJAMENTOD DE RISCOS
Evento de risco | Causa | Tipo | Prob | Imp | Classe | Resposta (Apenas riscos classe vermelha )
[6 empty] | Estratégia | Ação de contenção | Ação de contingência | Status
|  |  | 0.9 | 5 | 4.5
Note on B7: Sugestão: Utilizar somente os riscos negativos(ameaçãs)
Note on E7: Excluir coluna.
Note on I7: Dúvida: risco vermelho? A planilha não está modificando a cor.
Note on I8: Estratégia: Estratégia Escolha uma estratégia: Mitigar/Melhorar = reduzir ou aumentar a probabilidade ou impacto; Eliminar/Explorar = garantir que o risco não ocorra ou ocorra; Transferir/Compartilhar = Transferir o risco para terceiros (seguro, terceirização) ou compartilhar a oportunidade (parceria, consórcio); Escalar = A ameaça ou oportunidade deve ser escalada para instâncias superiores; Aceitar = Nenhuma ação está disponível, restando apenas aceitar o risco, porém o mesmo deve ser monitorado pelo gerente de projetos
Note on J8: Ação de Conteção: Toda e qualquer ação prévia a ocorrência do risco que será tomada pelo Gerente de Projetos para reduzir sua probabilidade de ocorrência no caso de ameaça ou aumentar a probabilidade de ocorrência, no caso de oportunidade.
Note on K8: Ação de Contingência: Toda e qualquer ação posterior a ocorrência do risco que será tomada pelo Gerente de Projetos para reduzir os impactos do risco e retomar o projeto à linha de base.
Note on L8: Status: Informar o status do risco, se o mesmo encontra-se em aberto (ainda pode ocorrer), se ocorreu ou se está fechado (não é mais possível este risco ocorrer)
Note on I9: Alterar de Estratégia para resposta ao risco. Está bloquado e não está com as opções.
Note on J9: Sugestão: Modificar para Controles Internos.
Note on L9: Sugestão: excluir a coluna.
Note on D13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não vejo muita maturidade pra a disciplina de riscos na Rede... Ficaria muito satisfeito se a Ebserh já fizesse uma gestão efetiva das disciplinas da linha de base... Como é opcional, podemos deixar para que os mais interessados se estimulem a evoluir...
Note on AG32: Sugestão: Definir apetite a risco
Note on AF38: Sugestões:1-Utilizar somente os Riscos Negativos(Ameaças). 2-A avaliação para os mes

## Planilha1 (hidden)
TIPO | Unidade | TIPO | UNIDADE | VERSÃO | TIPO | UNIDADE | COD1 | COD2 | COD3 | Pilar estratégico
Projeto local (PDE) | CHC-UFPR | Projeto estratégico | DAI | 1 | Outro tipo de projeto | Outros | 1.01 | P104 | Outros | Sociedade
Projeto local (PDE) | CH-UFC | Projeto estratégico | DEPAS | 2 |  |  | 1.02 | P105 |  | Responsabilidade, Ambiental, Social e Governança
Projeto local (PDE) | CHU-UFPA | Projeto estratégico | DGP | 3 |  |  | 1.03 | P106 |  | Desenvolvimento institucional
Projeto local (PDE) | HC-UFG | Projeto estratégico | DOF | 4 |  |  | 2.01 | P107 |  | Sustentabilidade financeira
Projeto local (PDE) | HC-UFMG | Projeto estratégico | DTI | 5 |  |  | 3.01 | P201 |  | Desenvolvimento do trabalhador
Projeto local (PDE) | HC-UFPE | Projeto estratégico | PRES | 6 |  |  | 4.01 | P202
Projeto local (PDE) | HC-UFTM | Projeto estratégico | VP | 7 |  |  | 5.01 | P203
Projeto local (PDE) | HC-UFU |  | SUP |  |  |  |  | P206
Projeto local (PDE) | HDT-UFT |  | GAS |  |  |  |  | P207
Projeto local (PDE) | HE-UFPel |  | GAS1 |  |  |  |  | P208
Projeto local (PDE) | Huab-UFRN |  | GAS2 |  |  |  |  | P304
Projeto local (PDE) | HUAC-UFCG |  | GEP |  |  |  |  | P402
Projeto local (PDE) | Huap-UFF |  | GAD |  |  |  |  | P403
Projeto local (PDE) | HUB-UnB | [6 empty] | P409
Projeto local (PDE) | Hucam-Ufes | [6 empty] | P410
Projeto local (PDE) | HU-Furg | [6 empty] | P411
Projeto local (PDE) | HUGG-Unirio | [6 empty] | P505
Projeto local (PDE) | HUGV-Ufam | [6 empty] | Outros
Projeto local (PDE) | HUJB-UFCG
Projeto local (PDE) | HUJM-UFMT
Projeto local (PDE) | HUL-UFS
Projeto local (PDE) | HULW-UFPB
Projeto local (PDE) | Humap-UFMS
Projeto local (PDE) | Huol-UFRN
Projeto local (PDE) | HUPAA-Ufal
Projeto local (PDE) | Hupes-UFBA
Projeto local (PDE) | HUSM-UFSM
Projeto local (PDE) | HU-UFGD
Projeto local (PDE) | HU-UFJF
Projeto local (PDE) | HU-UFMA
Projeto local (PDE) | HU-UFPI
Projeto local (PDE) | HU-UFS
Projeto local (PDE) | HU-UFSC
Projeto local (PDE) | HU-UFSCar
Projeto local (PDE) | HU-Univasf
Projeto local (PDE) | MCO-UFBA
Projeto local (PDE) | MEJC-UFRN

## Planilha2 (hidden)
Escala de Impacto
Nota | Avaliação | Descrição
1 | Muito baixo | Sem mudanças de escopo ou impactos de qualidade ou prazo substanciais.
2 | Baixo | Impactos de escopo, qualidade ou prazo de pequena monta que podem ser contornados.
3 | Moderado | Impactos de escopo, qualidade ou prazo de importância que requerem avaliação e discussão pontual para retomada do projeto à linha de base.
4 | Alto | Impactos de escopo, qualidade ou prazo substanciais que impactam os objetivos do projeto e requerem avaliação e discussão para retomada do projeto à linha de base.
5 | Muito Alto | Escopo diferente do original, impacto de qualidade inaceitável ou atraso irrecuperáveis.
Escala de Impacto
Nota | Avaliação | Descrição
1 | Muito baixo | Sem muitas melhorias de escopo, qualidade ou prazo.
2 | Baixo | Baixo impacto positivo de escopo, qualidade ou prazo.
3 | Moderado | Impactos positivos de escopo, qualidade ou prazo de importância regular que colabora com a linha de base do projeto.
4 | Alto | Impactos positivos de escopo, qualidade ou prazo substanciais que impactam os objetivos do projeto e que deve ser explorado.
5 | Muito Alto | Impactos expressivos de escopo, qualidade ou prazo que impactam de maneira positiva os objetivos do projeto e que deve ser explorado.

## Planilha3 (hidden)
Escala de probabilidade
Nota | Avaliação | Descrição
0.1 | Improvável | Probabilidade de ocorrência muito baixa. Não há referênias de ocorrência em projetos similares
0.3 | Remoto | Probabilidade de ocorrência baixa. Provavelmente não ocorrerá
0.5 | Ocasional | Porde vir a ocorrer pelo menos 1x
0.7 | Provável | Ocorrerá algumas vezes no projeto
0.9 | Frequente | Ocorrência frequente no projeto

## VALIDAÇÃO (hidden)
TIPO | Estratégia | TIPO | UNIDADE
Ameaça | Mitigar
Ameaça | Eliminar
Ameaça | Transferir
Ameaça | Escalar
Ameaça | Aceitar
Oportunidade | Melhorar
Oportunidade | Explorar
Oportunidade | Compartilhar
Oportunidade | Escalar
Oportunidade | Aceitar

## Matriz de Riscos (hidden)
Tabela -Escala de probabilidade. |  |  | Tabela -Escala de impacto nos objetivos de processos, projetos.
Probabilidade | Descritor | Definição | Impacto - Objetivos | Descritor | Definição
1 | Muito baixo | Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. | 1 | Muito baixo | Impacto insignificante nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).
2 | Baixo | Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. | 2 | Baixo | Pequeno impacto nos objetivos (idem).
3 | Médio | Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. | 3 | Médio | Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.
4 | Alto | Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. | 4 | Alto | Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão.
5 | Muito alto | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. | 5 | Muito alto | Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.
Fonte: Gestão de Riscos-Avaliação da Maturidade (TCU, 2018, adaptado) |  |  | Fonte: Gestão de Riscos-Avaliação da Maturidade (TCU, 2018, adaptado)