## ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| ANEXO V – MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 2.841,51 m2
| ÓRGÃO: INST. BRAS. DO M. A. E DOS REC. NAT. RENOV. - IBAMA |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias corridos
OBRA: CENTRAL DE LOGÍSTICA E APOIO PREVFOGO
| END.: SCSN - TRECHO 2 - ED. SEDE DO IBAMA - ASA NORTE - DF |  |  |  | MESES
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇO TOTAL (R$) | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS |  |  |  | 0
100%
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 78% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
03.01.400 | Fundações Profundas |  |  |  | 0
100%
03.01.500 | Blocos e Cintas de Fundações |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 35% | 65%
03.02.000 | Estruturas |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 15% | 25% | 25% | 25% | 10%
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
04.01.105 | Paredes de alvenaria de blocos de concreto | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 20% | 25% | 30% | 25%
04.01.120 | Paredes de divisórias de granito e especiais | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 20% |  |  |  | 80%
04.01.206 | Esquadrias de Ferro e Alumínio | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 15% | 30% | 30% | 25%
04.01.230 | Portas de Madeira | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 10% | 10% | 20% | 25% | 25% | 10%
04.01.240 | Vidros e Plásticos | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 30% | 30% | 40%
04.01.400 | Cobertura e Fechamento Lateral | [9 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 50% | 50%
04.01.420 | Domus / Telhado Verde | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 30% | 30% | 30% | 5% | 5%
04.01.430 | Calhas e Rufos | [9 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 50% | 50%
04.01.510 | Revestimentos de Pisos | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20%
04.01.530 | Revestimentos de Paredes | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 15% | 15% | 25% | 25% | 10% | 10%
04.01.550 | Revestimentos de Forros | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 15% | 25% | 25% | 30% | 5%
04.01.560 | Pinturas | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
04.01.580 | Mantas Termo-acústicas | [12 empty] | 0
100%
04.01.600 | Impermeabilizações | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
04.01.700 | Acabamentos e arremates | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 15% | 20% | 25% | 20% | 20%
04.01.800 | Equipamentos e acessórios | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 40% | 40% | 20%
04.02.000 | Comunicação visual | [13 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 35% | 65%
04.04.000 | Paisagismo | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 40% | 40% | 20%
04.05.000 | Pavimentação | [11 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 30% | 40% | 30%
04.06.000 | Sistema Viário | [14 empty] | 0
100%
05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
05.01.200 | ÁGUA FRIA - Tubulações de Aço Carbono e Conexões de ferro maleável | [11 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 60% | 40%
05.01.200 | ÁGUA FRIA - Tubulações e Conexões de PVC rígido | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10% | 5%
05.01.500 | Aparelhos e acessórios sanitários | [11 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 30% | 40% | 30%
05.01.600 | Equipamentos - Bombas hidráulicas | [13 empty] | 0
100%
05.02.100 | ÁGUA QUENTE - Tubulações e Conexões de Cobre e CPVC | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 30% | 30% | 30% | 10%
05.02.400 | Equipamentos e acessórios | [13 empty] | 0
100%
05.03.300 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - Tubulações e Conexões de PVC | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 30% | 40% | 30%
05.03.800 | Instalação Elevatória | [12 empty] | 0
100%
05.03.900 | Caixas de passagem | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 30% | 40% | 30%
05.04.300 | ESGOTO SANITÁRIO - Tubulações e Conexões de PVC | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15% | 25% | 25% | 25% | 10%
05.04.800 | Acessórios | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15% | 25% | 25% | 25% | 10%
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
06.01.100 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Entrada e Medição de Energia em BT | [13 empty] | 0
100%
06.01.300 | Redes de Média e Baixa tensão | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10% | 5%
06.01.400 | Iluminação e Tomadas | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 30% | 30% | 30% | 10%
06.01.500 | Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20%
06.03.000 | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | [11 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 30% | 30% | 40%
06.07.000 | CIRCUITO FECHADO DE TELAVISÃO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 40%
06.08.000 | SISTEMA DE SUPERVISÃO, COMANDO E CONTROLE | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 40%
06.09.000 | SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 15% | 15% | 15% | 30% | 25%
07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES
07.01.000 | ELEVADORES | [12 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 10% | 90%
07.02.000 | AR CONDICIONADO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 10% | 10% | 10% | 45% | 25%
07.07.000 | GÁS COMBUSTÍVEL | [11 empty] | 0 |  | 0
[13 empty] | 10% |  | 90%
08.00.000 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 15% | 15% | 15% | 25% | 30%
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [14 empty] | 0
100%
10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 5% | 5% | 7% | 7% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
VALOR (R$) TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR (R$) TOTAL ACUMULADO |  | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% MENSAL
% ACUMULADO