## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA AMPLIAÇÃO DA BASE DE FLONA RORAIMA | SINAPI - 03/2024 - Roraima SBC - 05/2024 - Roraima SICRO3 - 01/2024 - Roraima | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 7 DIAS | 14 DIAS | 21 DIAS | 28 DIAS | 35 DIAS | 42 DIAS | 49 DIAS | 56 DIAS | 63 DIAS | 70 DIAS | 77 DIAS | 84 DIAS | 91 DIAS | 98 DIAS | 105 DIAS | 112 DIAS | 119 DIAS | 126 DIAS | 133 DIAS | 140 DIAS | 147 DIAS | 154 DIAS | 161 DIAS | 168 DIAS | 175 DIAS | 182 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 153.905,73 | 25,00% 38.476,43 | 25,00% 38.476,43 | 25,00% 38.476,43 | 25,00% 38.476,43
2 | INFRA-ESTRUTURA | 100,00% 203.915,81 |  |  |  |  | 25,00% 50.978,95 | 25,00% 50.978,95 | 25,00% 50.978,95 | 25,00% 50.978,95
3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 15.665,56 | [7 empty] | 25,00% 3.916,39 | 25,00% 3.916,39 | 25,00% 3.916,39 | 25,00% 3.916,39
4 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 87.490,73 | [10 empty] | 25,00% 21.872,68 | 25,00% 21.872,68 | 25,00% 21.872,68 | 25,00% 21.872,68
5 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 100,00% 77.198,55 | [13 empty] | 25,00% 19.299,64 | 25,00% 19.299,64 | 25,00% 19.299,64 | 25,00% 19.299,64
6 | REVESTIMENTOS | 100,00% 99.064,06 | [16 empty] | 25,00% 24.766,02 | 25,00% 24.766,02 | 25,00% 24.766,02 | 25,00% 24.766,02
7 | INSTALAÇÕES E APARELHOS | 100,00% 245.504,03 | [12 empty] | 25,00% 61.376,01 | 25,00% 61.376,01 | [5 empty] | 25,00% 61.376,01 | 25,00% 61.376,01
8 | CONSTRUÇÃO ÁREA DE VIVÊNCIA - QUIOSQUE | 100,00% 30.481,79 | [20 empty] | 25,00% 7.620,45 | 25,00% 7.620,45 | 25,00% 7.620,45 | 25,00% 7.620,45
9 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 4.420,77 | [22 empty] | 25,00% 1.105,19 | 25,00% 1.105,19 | 25,00% 1.105,19 | 25,00% 1.105,19
Porcentagem |  |  | 4.19% | 4.19% | 4.19% | 4.19% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.98% | 0.43% | 0.43% | 2.81% | 2.38% | 9.07% | 11.18% | 2.1% | 2.1% | 4.8% | 2.7% | 2.7% | 9.39% | 7.52% | 0.83% | 0.95% | 0.95% | 0.12% | 0.12%
Custo |  |  | 38476.43 | 38476.43 | 38476.43 | 38476.43 | 50978.95 | 50978.95 | 50978.95 | 54895.34 | 3916.39 | 3916.39 | 25789.07 | 21872.68 | 83248.69 | 102548.33 | 19299.64 | 19299.64 | 44065.65 | 24766.02 | 24766.02 | 86142.02 | 68996.46 | 7620.45 | 8725.64 | 8725.64 | 1105.19 | 1105.19
Porcentagem Acumulado |  |  | 4.19% | 8.39% | 12.58% | 16.77% | 22.33% | 27.88% | 33.44% | 39.42% | 39.85% | 40.27% | 43.08% | 45.47% | 54.54% | 65.71% | 67.82% | 69.92% | 74.72% | 77.42% | 80.12% | 89.51% | 97.03% | 97.86% | 98.81% | 99.76% | 99.88% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 38476.43 | 76952.86 | 115429.29 | 153905.73 | 204884.68 | 255863.63 | 306842.58 | 361737.93 | 365654.32 | 369570.71 | 395359.78 | 417232.46 | 500481.15 | 603029.48 | 622329.12 | 641628.75 | 685694.41 | 710460.42 | 735226.44 | 821368.46 | 890364.91 | 897985.36 | 906711 | 915436.64 | 916541.83 | 917647.03
Custo Acumulado C/BDI |  |  | 48095.5375 | 96191.075 | 144286.6125 | 192382.1625 | 256105.85 | 319829.5375 | 383553.225 | 452172.4125 | 457067.9 | 461963.3875 | 494199.725 | 521540.575 | 625601.4375 | 753786.85 | 777911.4 | 802035.9375 | 857118.0125 | 888075.525 | 919033.05 | 1026710.575 | 1112956.1375 | 1122481.7 | 1133388.75 | 1144295.8 | 1145677.2875 | 1147058.7875
_______________________________________________________________ Artur de Carvalho Rencovich Setor de Engenharia