## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada Plano.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do Plano que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do Plano. O Objetivo Geral do Plano contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do Plano, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do Plano (5 anos), e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do Plano.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## OBJETIVOS
PLANO DE CONTROLE DO JAVALI NO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Controlar a infestação de javalis no município de Silvânia e na Floresta Nacional, considerando suas particularidades, reduzindo seus impactos ambientais, socioeconômicos e sanitários a níveis mínimos, com medidas que envolvam produtores rurais, sociedade civil organizada e instituições públicas.
OBJETIVO GERAL
Reduzir e monitorar a população de javali e seus impactos no município de Silvânia, envolvendo a comunidade local e instituições.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Reduzir a população de javalis no município de Silvânia
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Reduzir o conflito entre proprietários, moradores do meio rural e controladores de javali
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Sensibilizar e envolver controladores, comunidade local, instituições e municípios vizinhos quanto às formas de prevenção e controle de javali
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Gerar dados e monitorar a população de javalis no município de Silvânia

## OBJ_ESP_1
PLANO DE CONTROLE DO JAVALI NO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Reduzir a população de javalis no município de Silvânia
Nº | Ação | Produto | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações
|  |  | Início | Fim
1.1 | Criar e formalizar núcleos de controle de javali nas propriedades rurais para dificultar a ação de caçadores ilegais. | Portarias,mapas ou atos normativos da SEMMA | Maio 2019 | Maio 2024 | Leandro Gomes de Souza (SEMMA) | 20000 | Renato Cézar de Miranda (ICMBio Flona de Silvânia) | Formalizar núcleos de controle por portaria ou decreto do município.
1.2 | Fazer o controle de javali na Flona de Silvânia, utilizando ações integradas de armadilhas, ceva e busca ativa. | Autorizações e declarações emitidas, relatórios de manejo | Maio 2019 | Maio 2024 | Renato Cézar de Miranda (ICMBio Flona de Silvânia) | 50000 | Welkmar Xavier de Souza (autônomo)
1.3 | Buscar financiamento para construção de armadilhas e implementação de outras ações deste Plano de Controle. | Atas de reuniões, listas de presença de reuniões, editais publicados, contratos firmados, etc | Maio 2019 | Maio 2024 | Leandro Gomes de Souza (SEMMA) | 5000 | Maria Mirtes (IBAMA/GO); Renato Cézar de Miranda (ICMBio Flona de Silvânia); Antônio Sêneca (EMATER) | Ex.: Editais de direito difuso, fundos estaduais e municipal de meio ambiente, conversão de multas, etc. Articulações com proprietários também podem ser feitas, para que adquiram suas próprias armadilhas
1.4 | Realizar o manejo de javali no município de Silvânia, utilizando ações integradas de armadilhas e busca ativa. | Atas de reuniões, listas de presença de reuniões e relatórios | Maio 2019 | Maio 2024 | Antônio Sêneca (EMATER) | 50000 | Welkmar Xavier de Souza (autônomo)
1.5 | Criar banco de controladores para atendimento rápido em casos emergenciais. | Banco criado | Maio 2019 | Novembro 2019 | Maria Mirtes (IBAMA/GO) | sem custo | Daniel Terra (ANCC)

## OBJ_ESP_2
PLANO DE CONTROLE DO JAVALI NO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Reduzir o conflito entre proprietários, moradores do meio rural e controladores de javali
Nº | Ação | Produto | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações
|  |  | Início | Fim
2.1 | Ordenar o processo de controle do javali no municipio de Silvânia. | Relatórios de manejo e portaria municipal instituindo os núcleos de controle | Maio 2019 | Maio 2024 | Antônio Sêneca (EMATER) | 10000 | Leandro Gomes de Souza (SEMMA); Manoel Caixeta (Sindicato Rural); Renato Cézar de Miranda (ICMBio Flona de Silvânia)
2.2 | Articular com a polícia militar para criar um sistema de comunicação com produtores rurais, visando o atendimento rápido de conflitos. | Sistema criado, atas de reuniões, listas de presença de reuniões, relatórios, etc | Maio 2019 | Maio 2024 | Antônio Sêneca (EMATER) | 10000 | Maria Mirtes (IBAMA/GO); Sindicatos Rurais
2.3 | Fortalecer trabalho de inteligência para levantar as ilegalidades cometidas no município de Silvânia. | Relatórios com legalidades identificadas | Maio 2019 | Maio 2024 | Maria Mirtes (IBAMA/GO) | 100000 | Leandro Gomes de Sousa (SEMMA); Renato Cézar de Miranda (ICMBio Flona de Silvânia); Stanley Vaz dos Santos (IBAMA/GO)
2.4 | Realizar operações conjuntas entre as forças de segurança pública e fiscalização ambiental. | Relatórios de fiscalização | Maio 2019 | Maio 2024 | Claudimar Dias de Souza (IBAMA/GO) | 150000 | Leandro Gomes de Sousa (SEMMA; Renato Cézar de Miranda (ICMBio Flona de Silvânia); Lara Uana Evaristo (FUNDEP)

## OBJ_ESP_3
PLANO DE CONTROLE DO JAVALI NO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Sensibilizar e envolver controladores, comunidade local, instituições e municípios vizinhos quanto às formas de prevenção e controle de javali
Nº | Ação | Produto | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações
|  |  | Início | Fim
3.1 | Elaborar material para sensibilização da comunidade, em formato digital ou impresso. | Material elaborado (ex.: cartazes, folders, banners, vinhetas, vídeos) e material impresso | Maio 2019 | Maio 2024 | Renato Cézar de Miranda (ICMBio Flona de Silvânia) | 25000 | Lara Uana Evaristo (FUNDEP); Paula Gabriela Silva Cotrim (ICMBio Flona de Silvânia) | Elaboração, confecção e impressão (cartazes, folders, banners, vinhetas, vídeo).
3.2 | Utilizar as mídias sociais para divulgar as ações desenvolvidas no âmbito deste Plano de Controle. | Publicações em mídias sociais | Maio 2019 | Maio 2024 | Renato Cézar de Miranda (ICMBio Flona de Silvânia) | 5000 | Maria Mirtes (IBAMA/GO); Lara Uana Evaristo (FUNDEP); Leandro Gomes de Souza (SEMMA); Paula Gabriela Silva Cotrim (ICMBio)
3.3 | Produzir material digital para distribuição através das mídias sociais. | Material elaborado (ex.: cartazes, folders, banners, vinhetas, vídeos) | Maio 2019 | Maio 2024 | Marcelo Penha (IFAG) | 10000 | Lara Uana Evaristo (FUNDEP); Leandro Gomes de Souza (SEMMA); Paula Gabriela Silva Cotrim (ICMBio Flona de Silvânia)
3.4 | Promover eventos nas áreas urbana e rural voltados à sensibilização e à informação da população. | Material sobre o evento, listas de presenças de eventos, relatórios, etc | Maio 2019 | Maio 2024 | Leandro Gomes de Souza (SEIMMA) | 50000 | Renato Cézar de Miranda (ICMBio Flona de Silvânia) | Reuniões, seminários, etc.
3.5 | Sensibilizar as instituições de extenção e capacitação rural quanto a importância da inserção desta temática no conteúdo programático de seus treinamentos ou cursos. | Conteúdo programático atualizado com temática de javali inclusa | Maio 2019 | Maio 2024 | Antônio Sêneca (EMATER) | 10000 | Marcelo Penha (IFAG); Luis Antônio (UEG); Maria Mirtes (IBAMA/GO); Sara Luciana (Marista); Lara Uana Evaristo (FUNDEP); Leandro Gomes de Souza (SEMMA) | Incluir cursos de Ciências Agrárias, e instituições de ensino
3.6 | Capacitação de servidores públicos e de entidades parceiras para atendimento aos controladores e produtores rurais. | Listas de presença dos cursos | Maio 2019 | Maio 2024 | Maria Mirtes (IBAMA/GO) | 10000 | Lara Uana Evaristo (FUNDEP); Paula Gabriela Silva Cotrim (ICMBio Flona de Silvânia); Renato Cézar de Miranda (ICMBio Flona de Silvânia); Tainah Guimarães (ICMBio DIMEEI) | Atendimento a população em geral
3.7 | Divulgação de informes através de rádios e jornais locais para disseminação da informação. | Reportagens, entrevistas e matérias publicadas | Maio 2019 | Maio 2024 | Leandro Gomes de Souza (SEIMMA) | 20000 | Renato Cézar de Miranda (ICMBio Flona de Silvânia); Maria Mirtes (IBAMA/GO); Antônio Sêneca (EMATER); Lara Uana Evaristo (FUNDEP); Paula Gabriela Silva Cotrim (ICMBio Flona de Silvânia)
3.8 | Capacitar controladores, moradores e produtores rurais em montagem, monitoramento e acompanhamento de armadilhas de captura. | Listas de presença dos cursos | Maio 2019 | Maio 2024 | Lara Uana Evaristo (FUNDEP) | 30000 | Maria Mirtes (IBAMA/GO); Renato Cézar de Miranda (ICMBio Flona de Silvânia); Tainah Guimarães (ICMBio DIMEEI)
3.9 | Informar o Ministério Público sobre este Plano de Controle e as ações dele decorrentes. | Documentos encaminhados, atas e listas de reuniões | Maio 2019 | Maio 2024 | Maria Mirtes (IBAMA/GO) | 1000 | Renato Cézar de Miranda (ICMBio Flona de Silvânia); Maria Mirtes (IBAMA/GO)
3.10 | Divulgar este Plano de Controle aos municípios vizinhos e convidar para participação de eventos relacionados a este Plano de Controle. | Documentos encaminhados, atas e listas de reuniões | Maio 2019 | Maio 2024 | Maria Mirtes (IBAMA/GO) | 5000 | Renato Cézar de Miranda (ICMBio Flona de Silvânia); Antônio Sêneca (EMATER); SIPROSIL; Leandro Gomes de Souza (SEMMA)
3.11 | Estimular intercâmbios com localidades (países, estados e municípios) e instituições com experiências de sucesso no controle de javali. | Atas e listas de presença de reuniões, intercâmbios e cursos | Maio 2019 | Maio 2024 | Lara Uana Evaristo (FUNDEP) | 50000 | Renato Cézar de Miranda (ICMBio Flona de Silvânia); Marcelo Penha (IFAG); Maria Mirtes (IBAMA/GO); Paula Gabriela Silva Cotrim (ICMBio Flona de Silvânia)

## OBJ_ESP_4
PLANO DE CONTROLE DO JAVALI NO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Gerar dados e monitorar a população de javalis no município de Silvânia
Nº | Ação | Produto | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações
Fim
4.1 | Elaborar e aplicar questionário bienal aos proprietários para verificar a presença de javalis, prejuízos e interesse no manejo na propriedade. | Questionário elaborado e aplicado, relatório com resultados e banco de dados | Maio 2019 | Maio 2024 | Maria Mirtes (IBAMA/GO) | 25000 | Antônio Sêneca (EMATER); Felipe (Agrodefesa); Sindicatos Rurais; Renato Cézar de Miranda (ICMBio Flona de Silvânia)
4.2 | Elaborar mapas bienais regionalizado com informações da presença de Javali (zonas quentes). | Mapas elaborados | Outubro 2019 | Maio 2024 | Paula Gabriela Silva Cotrim (ICMBio Flona de Silvânia) | 5000 | Lara Uana Evaristo (FUNDEP); Sindicatos Rurais; Antônio Sêneca (EMATER)
4.3 | Definir áreas prioritárias de monitoramento e controle, baseado nas informações do mapa, unidades de conservação e produtores com maiores prejuízos ambientais e socioeconômicos. | Relatório com áreas prioritárias definidas | Junho 2020 | Abril 2021 | Renato Cézar de Miranda (ICMBio Flona de Silvânia | 10000 | Sindicatos Rurais, Francisco Tavares (SEMMA), Antônio Sêneca (EMATER), Daniel Terra (ANCC), Maria Mirtes (IBAMA/GO)
4.4 | Contribuir com a Agrodefesa para o desenvolvimento de ações dos programas sanitários em suídeos. | Relatórios, atas de reuniões e outros documentos | Maio 2019 | Maio 2024 | Lara Uana Evaristo (FUNDEP) | 10000 | Maria Mirtes (IBAMA/GO); Paula Gabriela Silva Cotrim (ICMBio Flona de Silvânia) | No mínimo 30 amostras anuais
4.5 | Realizar o monitoramento da população de javalis no interior da Flona de Silvânia. | Relatório e/ou artigo submetido para publicação | Maio 2019 | Maio 2024 | Lara Uana Evaristo (FUNDEP) | 100000 | Mariella Butti (ICMBio CENAP); Tainah Guimarães (ICMBio DIMEEI); Leo Caetano (IBAMA/GO)
4.6 | Elaborar relatório semestral com resultados das ações de controle no município de Silvânia. | Relatório semestral com ações apresentadas nos relatorios de manejo | Maio 2019 | Maio 2024 | Maria Mirtes (IBAMA/GO) | sem custo | Anestor Antônio da Silva (IBAMA/GO); Lara Uana Evaristo (FUNDEP)
4.7 | Estimar os prejuízos econômicos nas propriedades afetadas (bienalmente). | Relatório e/ou artigo submetido para publicação | Maio 2019 | Maio 2024 | Maria Mirtes (IBAMA/GO) | 5000 | Lara Uana Evaristo (FUNDEP); Leandro Gomes de Souza (SEMMA); Paula Gabriela Silva Cotrim (ICMBio Flona de Silvânia) | Renato está articulando com professor da UFG para ajudar nesse estudo. Não tiver sido estabelecido parceria com para esse estudo, na próxima monitoria, avaliar alterar a ação para adequar à ação já desenvolvida com os questionários, relacionada a percepção dos proprietários.
4.8 | Avaliar o impacto ambiental dos javalis na Flona de Silvânia. | Relatório e/ou artigo submetido para publicação | Maio 2019 | Maio 2024 | Renato Cézar de Miranda (ICMBio Flona de Silvânia) | 5000 | Lara Uana Evaristo (FUNDEP); Leandro Gomes de Souza (SEMMA); Maria Mirtes (IBAMA/GO); Tainah Guimarães (ICMBio DIMEEI)
4.9 | Criar ferramentas para registrar ocorrência de javali, conflitos, prejuízos, etc. | Ferramentas criadas | Maio 2019 | Maio 2020 | Leandro Gomes de Souza (SEMMA) | 100000 | Paula Gabriela Silva Cotrim (ICMBio Flona de Silvânia) | SIMAF (para registrar as ocorrências de javali)