## INDICADORES E METAS
PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS
Plano de Monitoramento e Controle de Javalis nas Flonas de Ipanema e Capão Bonito
Objetivo Geral do Plano |  | Reduzir os danos socioambientais e econômicos causados pelas populações de javali (Sus scrofa) no interior e entorno direto das Florestas Nacionais de Ipanema e Capão Bonito
Data da matriz de metas |  | 03/09/2020 (virtual)
DADOS DA MATRIZ DE METAS
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
1 | Reduzir as populações de javali | Percentual de pontos amostrados com ocorrência de javali na Flona de Ipanema | 61.11% | 61% | 55% | Reduzir | Nº de pontos amostrados com ocorrência de javali / Nº de pontos amostrados | A cada 2 anos | Cristiana Simão (ICMBio-Iperó) | Linha de base de monitoramento para período de novembro de 2019 a março de 2020 (seis meses). Como o manejo será iniciado apenas em 2021, acredita-se que haverá pouco impacto sobre a redução populacional para a meta de meio termo (2022), por isso, a meta é de manutenção de 61%. Contudo, até 2024, espera-se que haja redução de 10%. Assim, a redução de 10% de 61% é 55% (10% de 61% é 6,1%. Portanto, ao reduzir 6,1% de 61%, temos 55%).
|  | Percentual de pontos amostrados com ocorrência de javali na Flona de Capão Bonito | 90.91% | 91% | 86% | Reduzir | Nº de pontos amostrados com ocorrência de javali / Nº de pontos amostrados | A cada 2 anos | Beatriz Beisiegel (ICMBio-Iperó) | Linha de base do monitoramento desde 2016. Não há previsão sobre o andamento da concessão florestal e efeito do manejo florestal sobre a população de javalis, portanto, talvez a redução do javali seja menor. Portanto, a meta de meio termo (2022) será de manutenção de 91%. Contudo, até 2024, espera-se que haja redução de 05%. Assim, a redução de 05% de 91% é 4,5% (06% de 91% é 4,5%. Portanto, ao reduzir 4,5% de 91%, temos 86%).
2 | Promover o monitoramento das populações de javali | Percentual das áreas monitoradas na Flona de Ipanema | 100% | 100% | 100% | Manter | Área monitorada/área da Flona | A cada 2 anos | Cristiana Simão (ICMBio-Iperó) | Na área de sobreposição da Flona com o assentamento, não há monitoramento. Portanto, considera-se aqui que o monitoramento ocorre em 100% da área da Flona, desconsiderando a área do assentamento.
|  | Percentual das áreas monitoradas na Flona de Capão Bonito | 50% | 100% | 100% | Aumentar | Área monitorada/área da Flona | A cada 2 anos | Beatriz Beisiegel (ICMBio-Iperó) | Pretende-se aumentar o monitoramento com o aumento do material (armadilhas fotográficas) disponível.
3 | Compreender os danos socioambientais e econômicos causados pelas populações de javali e identificar ações de mitigação | Percentual da área avaliada quanto aos danos mapeada dentro da Flona de Ipanema | 0 | 100% | 100% | Aumentar | Área avaliada / área da Flona | A cada 2 anos | Marcelo Afonso (ICMBio-Iperó) | Compilar informações levantadas pela equipe da Flona, especialmente, da equipe de fiscalização para o mapeamento de danos. Considerar os danos listados no Plano Nacional. Sistematização das informações junto com o monitoramento.
|  | Percentual da área avaliada quanto aos danos mapeada no entorno da Flona de Ipanema | 0 | 50% | 100% | Aumentar | Área avaliada / área do buffer | A cada 2 anos | Marcelo Afonso (ICMBio-Iperó) | Será definido um buffer no entorno da Flona para delimintação da área do entorno, considerando a movimentação do javali e as propriedades estratégicas.
|  | Percentual da área avaliada quanto aos danos mapeada dentro da Flona de Capão Bonito | 0 | 100% | 100% | Aumentar | Área avaliada / área da Flona | A cada 2 anos | Beatriz Beisiegel (ICMBio-Iperó) | Compilar informações levantadas pela equipe da Flona e voluntários para o mapeamento de danos. Considerar os danos listados no Plano Nacional. Sistematização das informações junto com o monitoramento.
|  | Percentual da área avaliada quanto aos danos mapeada no entorno da Flona de Capão Bonito | 0 | 20% | 50% | Aumentar | Área avaliada / área do buffer | A cada 2 anos | Beatriz Beisiegel (ICMBio-Iperó) | Será definido um buffer no entorno da Flona para delimintação da área do entorno, considerando a movimentação do javali e as propriedades estratégicas.
|  | Percentual de ações de mitigação possíveis identificadas para cada tipo de dano | 0 | 0 | 30% | Aumentar | Ações de mitigações / tipos de danos | uma vez, ao final do Plano | Cristiana Simão (ICMBio-Iperó) | Além da Oficina prevista na ação 3.4, também é possível identificar formas de mitigação a partir do Plano Nacional.
4 | Efetuar a educomunicação sobre os impactos e presença do javali | Nº de novas solicitações submetidas via SISBio envolvendo javali para ambas Flonas | 1 | 3 | 5 | Aumentar | Nº de solicitações | A cada 2 anos | Marcelo Afonso (ICMBio-Iperó) | As metas são cumulativas.
|  | Nº de atividades de divulgação sobre o Plano nas Flonas | 0 | 3 | 5 | Aumentar | Nº de atividades, por lista de presença, fotos, etc. | A cada 2 anos | Marcelo Afonso (ICMBio-Iperó) | Na meta de meio termo (em 2022), serão consideradas as duas oficinas inicias, uma em cada Flona. E na meta final (2024), serão consideradas as duas últimas oficinas em ambas UC. Estas oficinas estão previstas nas ações 4.4 e 4.5. As atividades também consideram as ações envolvendo os visitantes da Flona de Ipanema, ação 4.3.
|  | Percentual de categorias de atores relevantes envolvidos nas atividades de divulgação | 33.33% | 60% | 100% | Aumentar | Nº de categorias de atores envolvidos de acordo com a participação nas atividades, por listas de presença, fotos, etc. | A cada 2 anos | Marcelo Afonso (ICMBio-Iperó) | Contabilizar as categorias de atores envolvidos (propriedades estratégicas, prefeituras, sociedades protetoras dos animais, associações de moradores, ministério público, SMA, SAA, INCRA, mídias locais, universidades, associações de caça e tiro, servidores das Flonas) de acordo com os participantes das oficinas e das outras atividades. Ao total são 21 categorias. Para a linha de base, foram contabilizadas as categorias em que há atores que participaram da elaboração do Plano.

## AVALIACAO MEIO TERMO
PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS
Plano de Monitoramento e Controle de Javalis nas Flonas de Ipanema e Capão Bonito
OBJETIVO GERAL |  | Reduzir os danos socioambientais e econômicos causados pelas populações de javali (Sus scrofa) no interior e entorno direto das Florestas Nacionais de Ipanema e Capão Bonito
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 03/09/2020 (virtual)
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2022-11-09
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | Reduzir as populações de javali | Percentual de pontos amostrados com ocorrência de javali na Flona de Ipanema | 61.11% | 61% | 55% | Reduzir | Nº de pontos amostrados com ocorrência de javali / Nº de pontos amostrados | A cada 2 anos | Cristiana Simão (ICMBio-Iperó) | Linha de base de monitoramento para período de novembro de 2019 a março de 2020 (seis meses). Como o manejo será iniciado apenas em 2021, acredita-se que haverá pouco impacto sobre a redução populacional para a meta de meio termo (2022), por isso, a meta é de manutenção de 61%. Contudo, até 2024, espera-se que haja redução de 10%. Assim, a redução de 10% de 61% é 55% (10% de 61% é 6,1%. Portanto, ao reduzir 6,1% de 61%, temos 55%) | 53.1% |  | Média | A linha de base foi definida a partir de 18 pontos amostrais e, na campanha seguinte, o número de pontos amostrais foi aumentado para 32 (armadilhas fotográficas funcionais). Embora a porcentagem de pontos amostrais com registro de javalis tenha reduzido, a percepção da equipe local sobre a dispersão e ocorrência dos animais é de que tenha aumentado tanto a população quanto sua área de uso. Deverão ser considerados outros dados e o conjunto de indicadores de monitoramento, para uma análise mais adequada da realidade. | 2022-04-01 | Lilian Bonjorne (ICMBio-CENAP) |  |  | Baixa | Considera-se que a tendência do objetivo específico é de manutenção da linha de base. Destaca-se a situação de alteração do número de pontos amostrais na Flona de Ipanema, o que reduziu a acurácia da análise, e a percepção da equipe local de que houve alteração na distribuição/uso do território pelos javalis naquela UC. Por este motivo, optou-se por manter uma abordagem conservadora na análise da tendência, na perspectiva de agregar, na análise geral, outros fatores que permitam melhor compreender o resultado do monitoramento por armadilhas fotográficas.
|  | Percentual de pontos amostrados com ocorrência de javali na Flona de Capão Bonito | 90.91% | 91% | 86% | Reduzir | Nº de pontos amostrados com ocorrência de javali / Nº de pontos amostrados | A cada 2 anos | Beatriz Beisiegel (ICMBio-Iperó) | Linha de base do monitoramento desde 2016. Não há previsão sobre o andamento da concessão florestal e efeito do manejo florestal sobre a população de javalis, portanto, talvez a redução do javali seja menor. Portanto, a meta de meio termo (2022) será de manutenção de 91%. Contudo, até 2024, espera-se que haja redução de 05%. Assim, a redução de 05% de 91% é 4,5% (06% de 91% é 4,5%. Portanto, ao reduzir 4,5% de 91%, temos 86%) | 91% |  | Baixa | Não houve instalação de armadilhas fotográficas para monitoramento, porém, na percepção da equipe local, não se observa a alteração na população dos javalis na FNCB. Observa-se, entretanto, uma alteração na área de uso dentro e no entorno, conforme a pressão de caça (dentro e no entorno) e a presença de lavouras de milho, feijão e outros grãos (no entorno). | 2022-10-01 | Beatriz Beisiegel (ICMBio-Iperó)
2 | Promover o monitoramento das populações de javali | Percentual das áreas monitoradas na Flona de Ipanema | 100% | 100% | 100% | Manter | Área monitorada/área da Flona | A cada 2 anos | Cristiana Simão (ICMBio-Iperó) | Na área de sobreposição da Flona com o assentamento, não há monitoramento. Portanto, considera-se aqui que o monitoramento ocorre em 100% da área da Flona, desconsiderando a área do assentamento. | 100% |  | Alta | O monitoramento da área é feito pelas equipes de fiscalização (rotina) e brigadistas (eventual), além da instalação das armadilhas fotográficas, cobrindo toda a área avaliada da Flona (excluindo-se o assentamento). | 2022-10-01 | Eric Motoyama (ICMBio-Iperó) |  |  | Alta | A tendência de alcance do objetivo se mostra intermediária, a partir da análise dos indicadores. Observa-se que uma das UC (FN Ipanema) manteve a rotina de monitoramento e a área monitorada, enquanto a outra (FN Capão Bonito) interrompeu as atividades de monitoramento por motivo de suspenção de atividades presenciais (pandemia) e de interrupção da execução do plano.
|  | Percentual das áreas monitoradas na Flona de Capão Bonito | 50% | 100% | 100% | Aumentar | Área monitorada/área da Flona | A cada 2 anos | Beatriz Beisiegel (ICMBio-Iperó) | Pretende-se aumentar o monitoramento com o aumento do material (armadilhas fotográficas) disponível. | 0% |  | Alta | O monotoramento das áreas foi interrompido por causa das restrições sanitárias decorrentes da pandemia de covid19 e pela suspensão da execução do plano, não tendo sido retomado até o momento desta avaliação. | 2022-10-01 | Beatriz Beisiegel (ICMBio-Iperó) | Estima-se que o monitoramento da FNCB poderá ser retomado em junho de 2023.
3 | Compreender os danos socioambientais e econômicos causados pelas populações de javali e identificar ações de mitigação | Percentual da área avaliada quanto aos danos mapeada dentro da Flona de Ipanema | 0 | 100% | 100% | Aumentar | Área avaliada / área da Flona | A cada 2 anos | Marcelo Afonso (ICMBio-Iperó) | Compilar informações levantadas pela equipe da Flona, especialmente, da equipe de fiscalização para o mapeamento de danos. Considerar os danos listados no Plano Nacional. Sistematização das informações junto com o monitoramento. | 0 |  | Alta | Não houve avaliação sistemática dos danos, conforme previsto, motivo pelo qual não houve avanço em relação à linha de base. | 2022-10-01 | Beatriz Gomes (ICMBIO-Iperó) | Não houve desenvolvimento de atividades em decorrência da suspensão da execução do plano. |  | Alta | Não houve alteração dos indicadores em relação à linha de base, por questões administrativas relacionadas à criação do NGI ICMBio Iperó, que promoveu o agrupamento da gestão das duas UC abrangidas pelo plano e pela alteração do quadro de pessoal, fatores que contribuíram para a decisão de suspensão da execução do plano.
|  | Percentual da área avaliada quanto aos danos mapeada no entorno da Flona de Ipanema | 0 | 50% | 100% | Aumentar | Área avaliada / área do buffer | A cada 2 anos | Marcelo Afonso (ICMBio-Iperó) | Será definido um buffer no entorno da Flona para delimintação da área do entorno, considerando a movimentação do javali e as propriedades estratégicas. | 0 |  | Alta | Não houve definição do buffer e nem avaliação sistemática dos danos, conforme previsto, motivo pelo qual não houve avanço em relação à linha de base. | 2022-10-01 | Beatriz Gomes (ICMBio-Iperó) | Não houve desenvolvimento de atividades em decorrência da suspensão da execução do plano.
|  | Percentual da área avaliada quanto aos danos mapeada dentro da Flona de Capão Bonito | 0 | 100% | 100% | Aumentar | Área avaliada / área da Flona | A cada 2 anos | Beatriz Beisiegel (ICMBio-Iperó) | Compilar informações levantadas pela equipe da Flona e voluntários para o mapeamento de danos. Considerar os danos listados no Plano Nacional. Sistematização das informações junto com o monitoramento. | 0 |  | Alta | Não houve avaliação sistemática dos danos, conforme previsto, motivo pelo qual não houve avanço em relação à linha de base. | 2022-10-01 | Beatriz Gomes (ICMBIO-Iperó) | Não houve desenvolvimento de atividades em decorrência da suspensão da execução do plano. A criação do NGI ICMBio Iperó também impactou fortemente as ações de monitoramento de rotina, pois houve redução de pessoal e dos serviços de vigilância patrimonial, levando ao aumento do risco de furto de equipamentos (armadilhas fotográficas).
|  | Percentual da área avaliada quanto aos danos mapeada no entorno da Flona de Capão Bonito | 0 | 20% | 50% | Aumentar | Área avaliada / área do buffer | A cada 2 anos | Beatriz Beisiegel (ICMBio-Iperó) | Será definido um buffer no entorno da Flona para delimintação da área do entorno, considerando a movimentação do javali e as propriedades estratégicas. | 0 |  | Alta | Não houve definição do buffer e nem avaliação sistemática dos danos, conforme previsto, motivo pelo qual não houve avanço em relação à linha de base. | 2022-10-01 | Beatriz Gomes (ICMBIO-Iperó) | Não houve desenvolvimento de atividades em decorrência da suspensão da execução do plano. A criação do NGI ICMBio Iperó também impactou fortemente as ações de monitoramento de rotina, pois houve redução de pessoal e dos serviços de vigilância patrimonial, levando ao aumento do risco de furto de equipamentos (armadilhas fotográficas).
|  | Percentual de ações de mitigação possíveis identificadas para cada tipo de dano | 0 | 0 | 30% | Aumentar | Ações de mitigações / tipos de danos | uma vez, ao final do Plano | Cristiana Simão (ICMBio-Iperó) | Além da Oficina prevista na ação 3.4, também é possível identificar formas de mitigação a partir do Plano Nacional. | 0 |  | Alta | Não havia previsão de alteração da linha de base até o momento da monitoria de meio-termo. | 2022-10-01 | Beatriz Gomes (ICMBIO-Iperó)
4 | Efetuar a educomunicação sobre os impactos e presença do javali | Nº de novas solicitações submetidas via SISBio envolvendo javali para ambas Flonas | 1 | 3 | 5 | Aumentar | Nº de solicitações | A cada 2 anos | Marcelo Afonso (ICMBio-Iperó) | As metas são cumulativas. | 2 |  | Alta | Existem duas autorizações registradas para estudo de javalis: a primeira, desde o início do plano, e a segunda, que já incluia a FNCB e incluiu a FNI em 2022 (Embrapa). | 2022-10-01 | Marcelo Afonso (ICMBio-Iperó) | Autorização 72717-2 - Monitoramento de Javalis nas Flonas de Ipanema e Capão Bonito - Beatriz de Mello Beisiegel (2019) Autorização 78401-1 - Metodologias e processos para melhoria na operacionalização e ampliação de escopo da vigilância e monitoramento sanitário de javalis asselvajados - Projeto Javali fase 2 - Virginia Santiago Silva (2022) |  | Alta | Foi registrada a alteração de apenas um dos indicadores em relação à linha de base, porém não houve esforço significativo da equipe para incentivar pesquisas ou promover a divulgação do plano e de questões relacionadas à ocorrência dos javalis nas duas UC.
|  | Nº de atividades de divulgação sobre o Plano nas Flonas | 0 | 3 | 5 | Aumentar | Nº de atividades, por lista de presença, fotos, etc. | A cada 2 anos | Marcelo Afonso (ICMBio-Iperó) | Na meta de meio termo (em 2022), serão consideradas as duas oficinas inicias, uma em cada Flona. E na meta final (2024), serão consideradas as duas últimas oficinas em ambas UC. Estas oficinas estão previstas nas ações 4.4 e 4.5. As atividades também consideram as ações envolvendo os visitantes da Flona de Ipanema, ação 4.3. | 0 |  | Alta | Não houve alteração em relação à linha de base, pois não foram realizadas oficinas e nem ações de informação aos visitantes, previstas inicialmente. | 2022-10-01 | Beatriz Gomes (ICMBIO-Iperó)
|  | Percentual de categorias de atores relevantes envolvidos nas atividades de divulgação | 33.33% | 60% | 100% | Aumentar | Nº de categorias de atores envolvidos de acordo com a participação nas atividades, por listas de presença, fotos, etc. | A cada 2 anos | Marcelo Afonso (ICMBio-Iperó) | Contabilizar as categorias de atores envolvidos (propriedades estratégicas, prefeituras, sociedades protetoras dos animais, associações de moradores, ministério público, SMA, SAA, INCRA, mídias locais, universidades, associações de caça e tiro, servidores das Flonas) de acordo com os participantes das oficinas e das outras atividades. Ao total são 21 categorias. Para a linha de base, foram contabilizadas as categorias em que há atores que participaram da elaboração do Plano. | 33% |  | Média | Não houve alteração em relação à linha de base, pois não foram realizadas oficinas e nem ações de informação aos visitantes, previstas inicialmente. | 2022-10-01 | Beatriz Gomes (ICMBIO-Iperó)

## AVALIACAO FINAL
PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS
%
Plano de Monitoramento e Controle de Javalis nas Flonas de Ipanema e Capão Bonito
OBJETIVO GERAL |  | Reduzir os danos socioambientais e econômicos causados pelas populações de javali (Sus scrofa) no interior e entorno direto das Florestas Nacionais de Ipanema e Capão Bonito
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 03/09/2020 (virtual)
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 2022-11-09
DATA DA AVALIAÇÃO FINAL |  | 2024-09-17
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO FINAL
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | Reduzir as populações de javali | Percentual de pontos amostrados com ocorrência de javali na Flona de Ipanema | 61% | 61% | 55% | Reduzir | Nº de pontos amostrados com ocorrência de javali / Nº de pontos amostrados | A cada 2 anos | Beatriz Gomes (ICMBio Iperó) | Nas campanhas de 2022-2023 e 2023-24 foram instaladas 35 câmeras, programadas para captação de vídeos, ao contrário das campanhas anteriores. Devido ao grande volume de imagens, e redução do número de pessoas envolvidas na triagem, houve um atraso no processamento e as informações ainda estão sendo analisadas. | Sem informação. Dados ainda em análise |  | Baixa | Apesar de os dados da última campanha de monitoramento (dez 2023 - fev 2024) não estarem ainda disponíveis, a análise dos dados das 3 campanhas anteriores sugere que não houve mudança significativa na população, mantendo a tendência do indicador. Considerando que não houve ação de controle, uma eventual redução na frequência de registros não pode ser considerada efeito da execução deste programa. | 2024-09-01 | Beatriz Gomes / NGI ICMBio Iperó | O monitoramento foi possível graças ao envolvimento do CENAP. As imagens da campanha de 2023-24 estão em processo final de triagem e a expectativa é que seja possível obter uma estimativa populacional no primeiro semestre de 2025, conforme informações da pesquisadora responsável - Lilian Almeida. |  | Média | O resultado do objetivo específico indica a tendência de aumento da população de javalis, uma vez que não foram implementadas medidas de controle.
|  | Percentual de pontos amostrados com ocorrência de javali na Flona de Capão Bonito | 90.91% | 91% | 86% | Reduzir | Nº de pontos amostrados com ocorrência de javali / Nº de pontos amostrados | A cada 2 anos | Beatriz Beisiegel (ICMBio-Iperó) | A ação foi iniciada, mas não foi concluída dentro da vigência do Plano, por falta de recursos humanos e materiais. | 91% |  | Baixa | Não foi possível mensurar o resultado, pois o monitoramento foi descontinuado. | 2024-09-01 | Beatriz Beisiegel / NGI ICMBio Iperó | A unidade não teve apoio externo para realização do monitoramento, por isso a capacidade de execução foi limitada.
2 | Promover o monitoramento das populações de javali | Percentual das áreas monitoradas na Flona de Ipanema | 100% | 100% | 100% | Manter | Área monitorada/área da Flona | A cada 2 anos |  |  | 100% |  | Alta | A área de monitoramento por armadilhas fotográficas foi mantida ao longo de toda a vigência do plano. | 2024-09-01 | Beatriz Gomes / Lilian Almeida |  |  | Alta | A situação das duas UC é diferente. Não foi possível realizar o monitoramento na FNCB devido à ausência de apoio institucional.
|  | Percentual das áreas monitoradas na Flona de Capão Bonito | 50% | 100% | 100% | Aumentar | Área monitorada/área da Flona | A cada 2 anos | Beatriz Beisiegel (ICMBio-Iperó) |  | 0% |  | Alta | O monitoramento ainda não foi retomado efetivamente. | 2024-09-01 | Beatriz Beisiegel | A unidade não teve apoio externo para realização do monitoramento, por isso a capacidade de execução foi limitada.
3 | Compreender os danos socioambientais e econômicos causados pelas populações de javali e identificar ações de mitigação | Percentual da área avaliada quanto aos danos mapeada dentro da Flona de Ipanema | 0 | 100% | 100% | Aumentar | Área avaliada / área da Flona | A cada 2 anos | Beatriz Gomes (ICMBio Iperó) |  | 0% |  | Alta | Não há resultados para o indicador. O mapeamento e avaliação dos danos não foi realizado, por falta de pessoal e dificuldades logísticas | 2024-09-01 | Beatriz Gomes |  |  | Alta | A ausência de resultados nesse indicador, mostra a dificuldade das equipes locais na mobilização de parceiros para viabilizar a realização do acompanhamento sistemático dos danos causados pelos javalis. Observou-se, no decorrer do plano, que a quase totalidade dos órgãos de agricultura e meio ambiente dos municípios vizinhos desconhecem a problemática das EEI.
|  | Percentual da área avaliada quanto aos danos mapeada no entorno da Flona de Ipanema | 0 | 50% | 100% | Aumentar | Área avaliada / área do buffer | A cada 2 anos | Beatriz Gomes (ICMBio Iperó) |  | 0 |  | Alta | Não há resultados para o indicador. O mapeamento e avaliação dos danos não foi realizado, por falta de pessoal e dificuldades logísticas | 2024-09-01 | Beatriz Gomes
|  | Percentual da área avaliada quanto aos danos mapeada dentro da Flona de Capão Bonito | 0 | 100% | 100% | Aumentar | Área avaliada / área da Flona | A cada 2 anos | Beatriz Beisiegel (ICMBio-Iperó) |  | 0 |  | Alta | Não há resultados para o indicador. O mapeamento e avaliação dos danos não foi realizado, por falta de pessoal e dificuldades logísticas | 2024-09-01 | Beatriz Beisiegel
|  | Percentual da área avaliada quanto aos danos mapeada no entorno da Flona de Capão Bonito | 0 | 20% | 50% | Aumentar | Área avaliada / área do buffer | A cada 2 anos | Beatriz Beisiegel (ICMBio-Iperó) |  | 0 |  | Alta | Não há resultados para o indicador. O mapeamento e avaliação dos danos não foi realizado, por falta de pessoal e dificuldades logísticas | 2024-09-01 | Beatriz Beisiegel
|  | Percentual de ações de mitigação possíveis identificadas para cada tipo de dano | 0 | 0 | 30% | Aumentar | Ações de mitigações / tipos de danos | uma vez, ao final do Plano | Cristiana Simão (ICMBio-Iperó) |  | 0 |  | Alta | Não há resultados para o indicador, pois ele dependia de ações que não foram realizadas. | 2024-09-01 | Beatriz Gomes
4 | Efetuar a educomunicação sobre os impactos e presença do javali | Nº de novas solicitações submetidas via SISBio envolvendo javali para ambas Flonas | 1 | 3 | 5 | Aumentar | Nº de solicitações | A cada 2 anos | Marcelo Afonso (ICMBio-Iperó) |  | 2 |  | Alta | Não houve novas solicitações de pesquisa nas UC abrangidas pelo Plano, apenas foram renovadas as autorizações existentes. | 2024-09-01 | Marcelo Afonso | Observou-se uma dificuldade em efetivar a realização de pesquisas relacionadas à presença de javalis na FNI, apesar de alguns entendimentos realizados com pesquisadores da UNISO e UFSCar. Um dos possíveis fatores é a ausência de financiamento específico para realização dessas pesquisas. |  | Média | Houve pouco avanço em relação aos indicadores que foram estabelecidos, apesar de terem havido muitas ações de comunicação voltadas ao público visitante.
|  | Nº de atividades de divulgação sobre o Plano nas Flonas | 0 | 3 | 5 | Aumentar | Nº de atividades, por lista de presença, fotos, etc. | A cada 2 anos | Beatriz Gomes (ICMBio Iperó) |  | 3 |  | Alta | O indicador apresenta uma tendência positica em relação à meta, devido às ações de comunicação e educação realizadas: Palestra da EMBRAPA, publicações no site do ICMBio e em post do Instagram, atividades lúdicas e pesquisas realizadas com visitantes. | 2024-09-01 | Beatriz Gomes | A realização das ações necessárias para alcançar esse objetivo específico tiveram uma dificuldade inicial, particularmente pelas restrições impostas pela crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19 e subsequente interrupção do plano. Entretanto, após a retomada da execução do plano, a contratação de uma bolsista permitiu produzir diversos materiais de comunicação.
|  | Percentual de categorias de atores relevantes envolvidos nas atividades de divulgação | 33.33% | 60% | 100% | Aumentar | Nº de categorias de atores envolvidos de acordo com a participação nas atividades, por listas de presença, fotos, etc. | A cada 2 anos | Beatriz Gomes (ICMBio Iperó) |  | 38% |  | Média | Foi alcançado o público visitante, além das categorias iniciais, que participaram da elaboração do plano (linha de base). | 2024-09-01 | Beatriz Gomes

## FIGURAS
Avaliação | Tendência
1
2
3
4
5