## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada Plano.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o Plano pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos particiPlanotes do Plano que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do Plano. O Objetivo Geral do Plano contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do Plano, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do Plano, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos particiPlanotes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos particiPlanotes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos particiPlanotes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do Plano.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## OBJETIVOS
Plano de Ação para o Controle de Gatos (Felis catus) na Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha - Rocas - São Pedro e São Paulo e no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha ꟷ Plano de Controle de Gatos em Fernando de Noronha.
OBJETIVO GERAL
Reduzir os impactos dos gatos sobre a fauna nativa e o risco de zoonoses em Fernando de Noronha
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Reduzir a população de gatos ferais em Fernando de Noronha
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Controlar a população de gatos domiciliados e peridomiciliados
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Sensibilizar a sociedade sobre os impactos dos gatos à biodiversidade e o risco à saúde pública
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Realizar monitoramento que subsidiem estratégias para o manejo adaptativo e integrado dos gatos e outros predadores exóticos

## OBJ_ESP_1
Plano de Ação para o Controle de Gatos (Felis catus) na Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha - Rocas - São Pedro e São Paulo e no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha ꟷ Plano de Controle de Gatos em Fernando de Noronha.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Reduzir a população de gatos ferais em Fernando de Noronha
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Implementar uma experiência piloto de manejo de gatos ferais nas áreas do Capim Açu e Ponta das Caracas do Parque Nacional, comparando métodos de captura | Artigo científico e relatório técnico | Conhecer os métodos de captura mais eficientes e a distribuição espacial e tamanho da população de gatos nas áreas de estudo. | Fevereiro 2019 | Fevereiro 2024 | Paulo Mangini (Tríade) | R$110,000.00 | Ricardo Araújo (ICMBio Noronha), Tainah Guimarães (ICMBio/DIMEEI),Taysa Rocha (ICMBio/CEMAVE) e Bárbara Ferreira (ATDEFN) | Capim açu e Ponta das Caracas | PARNAMAR Fernando de Noronha | Usar armadilhas fixas testatadas no trabalho Fonseca et al 2021 como método principal de captura. Fazer comparação com outros métodos
1.2 | Identificar e ordenar áreas prioritárias para manejar gatos ferais no Parque Nacional e nas áreas periféricas da APA | Mapa de áreas prioritárias | dentificar os setores no PN prioritários para implantação de ações de manejo de gatos ferais | Fevereiro 2019 | Março 2019 | Paulo Mangini (Tríade) | sem custo | Tainah Guimarães (ICMBio/DIMEEI) | Ilha principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha | Obs1: com revisão após o término do programa piloto (ação 1.1) incluir custos estimados para cada área prioritária. Encaminhar relatório a Administração de Fernando de Noronha Obs 2: Rafael Martins: Sugiro aqui considerar o zoneamento do PARNA no PM, pois as zonas foram definidadas de acordo com sua "importância" biológica, primitividade e fragilidade, seria interessante pensarmos nos alvos de conservação em cada área (aves aquáticas, lagarto, roedores (ponto negativo na avaliação, pois a retirada do rato beneficia os roedores), para cada espécie sua categoria de ameaça e endemismo pode ser pontos a mais... seria o ranqueamento das áreas baseada em dados e não somente intuitivamente... outra coisa legal que poderia ser feito seria a acessibilidade da área aos gatos, se faz limite com uma área livre de gatos ganha pontos, se na ponta da ilha (mais pontos) se uma área núcleo, cercada por áreas ainda ocupadas pelos gatos ganha um indice bem baixo, pois o potencial de recolonização seria alto e perderíamos o trabalho... pois quando desocuparmos o nicho com a retirada dos indivíduos, a área de vida dos animais dominantes nas outras áreas tenderá a ampliar e muito provavelmente haverá uma reorganização da estruturação espacial e área de vida de cada indivíduo.
1.3 | Controlar a população de gatos ferais em todas as áreas do Parque Nacional, de acordo com as áreas prioritárias identificadas segundo os princípios do manejo adaptativo | Autorização de Manejo Emitida, Relatório Técnico Emitido, Sistema de captura de gatos ferais implantado | Reduzir a População de gatos Ferais no PN | Março 2019 | Fevereiro 2024 | Ricardo Araújo (ICMBio Noronha) | R$200,000.00 | Fernando Magalhães (ATDEFN), Paulo Mangini (Tríade), Tainah Guimarães (ICMBio/DIMEEI) | PARNAMAR Fernando de Noronha | PARNAMAR Fernando de Noronha
1.4 | Definir protocolo para triagem (ferais, domiciliados e peridomiciliados) e destinação dos gatos ferais capturados | Protocolo de caracterização e destinação de gatos (ferais e Não ferais) | Possibilitar que todos os agentes envolvidos no manejo de gatos em FN possam utilizar critérios unificados de caracterização dos felinos, bem como utilizar critérios unificados de destinação desses animais. | Dezembro 2021 | Janeiro 2022 | Ricardo Araújo (ICMBio Noronha) | sem custo | Carlos Targino (MMA), Filipe Sobral (UFRPE) | Ilha principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha | Considerar legislação do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina Veterinária, Comentário Felipe Mendonça: Refletindo sobre a realidade da ilha e tudo o que foi discutido na oficina, entendo que as classes ferais, domiciliar e peridomiciliar não dão conta de todo os gatos que encontramos em Noronha. Entendo que existe uma outra classe que de certa forma nos dificultou pensar estratégias na reunião: é o gato "peri-feral". Ou seja, é o gato que não necessariamente vive somente dos recursos naturais , mas também vive dos recursos gerados junto com a relação com os homens. Um caso clássico são os gatos da usina de lixo. O termo peridomiciliar e feral, não enquadra adequadamente esse gato. Acredito que a estratégia para lidar com esse gato seja a mesma que descrevemos para lidar com o feral. Isso precisa ficar claro no plano.
1.5 | Definir protocolo e local de destinação de carcaças, considedando a legislação vigente da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária | Protocolo e local de destinação de carcaça definidos | Viabilizar a destinação dos animais capturados e submetidos a eutanásia/abate, bem como permitir que todos os agentes envolvidos no manejo de gatos sigam critérios uniformes de destinação | Fevereiro 2019 | Março 2019 | Ricardo Araújo (ICMBio Noronha) | sem custo | Filipe Sobral (UFRPE) | Ilha principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha | Abordando a possibilidade de uso da carcaça para pesquisa (ex.: coleta de sangue, tecidos...)
1.6 | Buscar manifestação do MPPE sobre este Plano | Documento protocolado e documentos respostas do MPPE (ofício, ata de reunião, etc) | Obter um entendimento do Ministério Público sobre a possibilidade legal de realizar eutanásia dos gatos de Fernando de Noronha | Setembro 2022 | Setembro 2023 | Ricardo Araújo (ICMBio Noronha) | sem custo |  | Ilha principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha
1.7 | Manter cooperação técnica entre ATDEFN e ICMBio para a implementação de ações deste Plano | Relatórios das ações realizadas em cooperação entre ATDEFN e ICMBio | Parceria entre os dois ógãos para implementação do Plano | Fevereiro 2019 | Fevereiro 2024 | Ricardo Araújo (ICMBio Noronha) | sem custo | Taysa Rocha (ICMBio), Bárbara Ferreira (ATDFN) | Ilha principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha | Caso seja identificado, ao longo do Plano a necessidade de formalizar, será proposto um Termo de Cooperação Técnica
1.8 | Buscar o posicionamento oficial da CPRH com autorização da Procuradoria Estadual para as ações do ponto de vista ambiental, considerando prioritariamente a eutanásia dos gatos | Documento encaminhado para consulta à Procuradoria Estadual do CPRH | Parecer jurídico contendo posicionamento do CPRH | Fevereiro 2019 | Março 2019 | Iran Vasconcelos (CPRH) | sem custo | Carlos Targino (MMA) | Ilha principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha

## OBJ_ESP_2
Plano de Ação para o Controle de Gatos (Felis catus) na Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha - Rocas - São Pedro e São Paulo e no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha ꟷ Plano de Controle de Gatos em Fernando de Noronha.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Controlar a população de gatos domiciliados e peridomiciliados
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Manter atualizado o cadastro de gatos com tutores, com gatos identificados com microchip e marcação externa | Banco de dados dos gatos e respectivos tutores | Banco atualizado | Fevereiro 2019 | Fevereiro 2024 | Bárbara Ferreira (ATDEFN) | 50000 | Ricardo araújo (ICMBio Noronha), Taysa Rocha (ICMBio Noronha) | Áreas domiciliares de Fernando de Noronha | APA Fernando de Noronha
2.2 | Elaborar parecer embasando o jurídico da ATDEFN a proibição da entrada de novos gatos em FN | Parecer elaborado e protocolado no setor jurídico da ATDEFN | Maior controle, por parte da ATDEFN, da entrada de novos gatos em Fernando de Noronha | Junho 2019 | Dezembro 2021 | Fernando Magalhães (ATDEFN) | sem custo | Jean Carlos (UFRPE e Tríade), Ricardo Araújo (ICMBio Noronha) | Ilha Principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha | Ricardo irá solicitar o parecer ao Jean, e enviar. a ATDEFN. Jean irá articular com Francisco Duarte, e com professores para escrita de parecer. Incluir protocolo para entrada de gatos e cachorros em portos e aeroportos.
2.3 | Intensificar a vigilância no porto e no aeroporto para impedir a entrada de gatos e outros animais exóticos | Ofício elaborado e encaminhado às instituições | Maior controle da entrada de novos gatos em Fernando de Noronha | Fevereiro 2022 | Fevereiro 2024 | Ricardo Araújo (ICMBio Noronha) | sem custo | Andressa Medeiros, Jean Carlos (UFRPE e Tríade), Tainah Guimarães (ICMBio/DIMEEI), Bárbara Ferreira (ATDFN), Taysa Rocha (ICMBio Noronha) | Áreas do porto e aeroporto de Fernando de Noronha | APA Fernando de Noronha
2.4 | Intensificar o programa de adoção de gatos | Planilha ou listagem de animais adotados | Diminuição da quantidade de gatos soltos na rua e aumento dos tutores dos animais exercendo a guarda responsável | Julho 2019 | Fevereiro 2024 | Ricardo Araújo (ICMBio Noronha) | sem custo | Tammy Casagrande (PET-Noronha), Protetoras do PET Noronha | Ilha Principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha
2.5 | Orçar o custo de construção e manutenção de gatil | Orçamento da construção e manutenção do gatil | Orçamento elaborado | Fevereiro 2019 | Julho 2019 | Jean Carlos (Tríade) | sem custo | Fernando Magalhães (ATDEFN) | Ilha Principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha
2.6 | Construir e manter gatil em Fernando de Noronha | Gatil funcional | Gatil construído (n = 500 indivíduos) com a operacionalização das atividades | Julho 2021 | Fevereiro 2024 | Ricardo Araújo (ICMBio Noronha) | sem custo | Jean Carlos (UFRPE e Tríade) | Ilha Principal de Fernando de Noronha (localidade do gatil) | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha | O gatil será implantado e gerido pelo ICMBio. Será uma área fechada por questões de biossegurança. Adoção será feita em ambiente externo ao gatil.
2.7 | Melhorar a estrutura do Núcleo de Vigilância Animal para atender demandas de castração de gatos e outras ações de manejo populacional | Melhoria na estrutura física do NVA | Melhor estrutura para atender demandas de manejo populacional de gatos | Fevereiro 2019 | Julho 2020 | Fernando Magalhães (ATDEFN) | 200000 | Jean Carlos (UFRPE e Tríade) | Ilha Principal de Fernando de Noronha | APA Fernando de Noronha
2.8 | Estabelecer parcerias ou dotar o gatil de meios para diagnóstico de Toxoplasma gondii em gatos (laboratório e profissional) | Mecanismo para o diagnóstico de Toxoplasma gondii em Fernando de Noronha | Mecanismo de diagnóstico estabelecido | Julho 2020 | Fevereiro 2024 | Taysa Rocha (ICMBio Noronha) | 200000 | Bárbara Ferreira (ATDFN), Paulo Mangini (Tríade), Francisco Duarte (SES), Jean Carlos (UFRPE e Tríade), Taysa Rocha (ICMBio Noronha) | Ilha Principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha
2.9 | Homologar o transporte aéreo de amostras biológicas de Fernando de Noronha junto às empresas áereas | Elaboração de Protocolo para envio de amostras biológicas por via aéra | Facilitação no transporte de amostras biológicas por via aérea de Fernando de Noronha para o continente | Junho 2019 | Dezembro 2023 | Bárbara Ferreira (ATDFN) | sem custo | Alfredo Pinheiro (MPPE) e Ricardo Araújo (ICMBio Noronha) | Ilha Principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha
2.10 | Definir metodologia e monitorar o resultado das ações de manejo e controle adotadas e avaliar seus efeitos na curva de redução populacional dos gatos em Fernando de Noronha | Metodologia definida e Relatórios anuais com as estimativas populacionais de gatos nos diversos setores da ilha | Estimativas populacionais conhecidas e avaliadas quanto aos efeitos das ações de manejo | Dezembro 2020 | Fevereiro 2024 | Paulo Mangini (Tríade) | sem custo | Fernando Magalhães (ATDEFN),Tatiane Michelleti (Tríade), Jean Carlos (UFRPE/ Tríade), Ricardo Araújo (ICMBio Noronha), Bruno Teófilo Rezende (ATDEFN) | Ilha Principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha
2.11 | Realizar capturas na usina de resíduos, com uso de armadilhas, sem prejuízo de outros métodos | Relatório anual de capturas | Aumento do número de gatos castrados | Abril 2019 | Fevereiro 2024 | Ricardo Araujo (ICMBio Noronha) | 10000 | Taysa Rocha (ICMBio Noronha), Filipe Sobral (UFRPE), Bruno Resende (UFRPE), Douglas Barentz (ICMBio Noronha). | Usina de tratamento de resíduos | APA Fernando de Noronha
2.12 | Elaborar protocolo para doação de gatos livres de toxoplasmose para o continente | Protocolo elaborado | Gatos adotados fora da ilha | Outubro 2021 | Novembro 2023 | Bárbara Ferreira (ATDFN) | Sem custo | Filipe Sobral Fonseca (UFRPE), Taysa Rocha (ICMBio Noronha), Bruno Resende (UFRPE), Ricardo Araújo (ICMBio Noronha) | Ilha principal de Fernando de Noronha | APA Fernando de Noronha
2.13 | Articular com a ANAC a liberação de vacinação de raiva para o transporte de gatos para o continente, pois em Fernando de Noronha é zona branca para a doença. | Ofício e documento resposta | Divulgação e facilitação da adoção para fora da ilha | Janeiro 2023 | Janeiro 2024 | Bárbara Ferreira (ATDFN) | Sem custo | Bruno Resende (UFRPE), Taysa Rocha (ICMBio Noronha), Filipe Sobral (UFRPE), Jean Silva (UFRPE), Ricardo Araújo (ICMBio Noronha) | Ilha principal de Fernando de Noronha | APA Fernando de Noronha | Ofício deve ser basedao em um laudo/parecer da vigilância sanitária.

## OBJ_ESP_3
Plano de Ação para o Controle de Gatos (Felis catus) na Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha - Rocas - São Pedro e São Paulo e no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha ꟷ Plano de Controle de Gatos em Fernando de Noronha.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Sensibilizar a sociedade sobre os impactos dos gatos à biodiversidade e o risco à saúde pública
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Produzir e adaptar material informativo para as ações de educação popular, ambiental e permanente em saúde | Cartilha, folder, banner para distribuição ao público alvo: comunidade, professores e profissionais de saúde | Sensibilização a população acerca que questões ambientais e de saúde sobre gatos | Fevereiro 2019 | Fevereiro 2024 | Jean Carlos (UFRPE e Tríade) | sem custo | Daniel Brandespim (UFRPE) | Ilha Principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha | Necessário articular com profissionais arte-educadores para auxiliar no processo de confecção do material, adaptado aos diferentes público-alvos.
3.2 | Promover atividades e conteúdos de educação popular em saúde e biodiversidade à população de Fernando de Noronha, turistas e visitantes | Entrevista na rádio e card no instagram e whatsapp | Comunidade mais integrada ao trabalho | Junho 2019 | Fevereiro 2024 | Clarissa Paiva (ICMBio Noronha) | 10000 | Daniel Brandespim (UFRPE), Taysa Rocha (ICMBio Noronha) e Ricardo Araújo (ICMBio Noronha) | Escolas, Unidades de Saúde, Associação de Moradores, Sindicatos das diferentes categorias profissionais (pousadas, pescadores, trabalhadores em geral), e outros públicos que tenham representação ou organização para a o desenvolvimento das ações | APA Fernando de Noronha | Produção e veiculação de material nas concessionárias de água e energia, focar também em donos de pousadas (potencialmente criando um selo vinculado ao PLANO/Carlos Diógenes), além de outros prestadores de serviços
3.4 | Promover ações de educação permanente em saúde sobre o impacto dos gatos à biodiversidade e os riscos à saúde pública para os profissionais de saúde | Cartilha, folder, banner para distribuição a profissionais de saúde | Sensibilização da população acerca que questões ambientais e de saúde sobre gatos | Fevereiro 2019 | Fevereiro 2024 | Jean Carlos (UFRPE e Tríade) | 10000 | Fernando Magalhães (ATDEFN) e Daniel Brandespim (UFRPE) | Unidade Básica de Saúde, Hospital, Vigilância em Saúde, NASF. | APA Fernando de Noronha | No âmbito do Núcleo Ampliado de Saúde da Família - Atenção Básica/NASF AB
3.5 | Inserir a temática dos gatos (impacto à biodiversidade e à saúde pública) no Programa Semanal da Saúde e no Balaio de Gato da Rádio Noronha | Participação da equipe do ICMBio Noronha na rádio (esquetes) | Informações veiculados na rádio | Fevereiro 2019 | Fevereiro 2024 | Ricardo Araujo (ICMBio Noronha) | sem custo |  | Ilha Principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha
3.6 | Promover ações de educação sobre espécies exóticas invasoras em Noronha visando divulgar junto aos condutores para encaminhar junto aos órgãos responsáveis pela capacitação (ex. Fundação Joaquim Nabuco - FUNDAJ) | Palestras, Rodas de Conversa, Debates, Seminários, Cursos, lista de participantes, declarações | Temática inserida nas atividades de condução de turistas | Maio 2019 | Fevereiro 2024 | Ricardo Araújo (ICMBio Noronha) | 5000 | Taysa Rocha (ICMBio Noronha), Bárbara Ferreira (ATDFN), Camila Cansian (ATDFN), Flávia Luna (ATDFN), Tainah Guimarães (DIMEEI/ICMBio) | Ilha Principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha
3.7 | Produzir material áudiovisual sobre espécies exóticas invasoras em Noronha | Vídeo | Profissionais conscientizados acerca do problema | Maio 2019 | Fevereiro 2024 | Ricardo Araújo (ICMBio Noronha) | 5000 | Jean Ramos (UFRPE e Tríade), Paulo Mangini (Tríade), Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Carlos Abrahão (ICMBio/RAN), Taysa Rocha (ICMBio Noronha), Bárbara Ferreira (ATDFN), Camila Cansian (ATDFN), Flávia Luna (ATDFN), Tainah Guimarães (DIMEEI/ICMBio) | Usina de tratamento de resíduos | APA Fernando de Noronha | Mesmo vídeo padrão. Pode ser o mesmo vídeo para ser passado inclusive no aerporto
3.8 | Identificar e valorar os serviços ecossistêmicos afetados pelos gatos em Fernando de Noronha para subsidiar a comunicação com diferentes públicos | Estudo para quantificação dos serviços ecossistêmicos | Descrição dos valores financeiros dos serviços ecossistêmicos impactados pelos gatos | Fevereiro 2019 | Setembro 2022 | Guilherme Nunes (UFRGS) | 20000 |  | Ilha Principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha
3.9 | Solicitar manifestações a respeito da necessidade do controle de gatos em FN para a Birdlife International - IUCN, SAVE Brasil, UNESCO, RAMSAR e outras | Cartas enviadas | Manifestações de apoio | Junho 2020 | Outubro 2023 | Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | sem custo | Tainah Guimarães (ICMBio/DIMEEI), Ricardo Araujo (NGI Noronha), Paulo Mangini (Tríade), Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) e Carlos Abrahão (ICMBio/RAN) | Ilha Principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha
3.10 | Subsidiar tecnicamenta a elaboração do parecer do biólogo do MPF sobre a estratégia de controle de gatos em Fernando de Noronha | Documentos técnicos enviados | Parecer embasado | Fevereiro 2020 | Março 2020 | Ricardo Araújo (ICMBio Noronha) | sem custo | Tainah Guimarães (ICMBio/DIMEEI), Patrícia Serafini (CEMAVE) e Jean Carlos (UFRPE e Tríade) | Ilha Principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha | Abordando dificultades de manutenção dos animais por 3 meses estabelecido pela lei estadual

## OBJ_ESP_4
Plano de Ação para o Controle de Gatos (Felis catus) na Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha - Rocas - São Pedro e São Paulo e no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha ꟷ Plano de Controle de Gatos em Fernando de Noronha.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Realizar monitoramento que subsidiem estratégias para o manejo adaptativo e integrado dos gatos e outros predadores exóticos
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Realizar o censo populacional de gatos domiciliados e peridomicilados em Fernando de Noronha, pelo menos uma vez no ciclo do Plano | Banco de dados | Populações de gatos monitoradas em termos quantitativos e de distribuição espacial na ilha | Agosto 2019 | Fevereiro 2024 | Bruno Resende (UFRPE) | 10000 |  | Ilha principal de Fernando de Noronha | APA Fernando de Noronha
4.2 | Intensificar a microchipagem para o monitoramento dos gatos domiciliados em Fernando de Noronha | Documento à vigilância contextualizando o problema e justificando a necessidade de uma intensificação da microchipagem | 100% dos gatos domiciliados microchipados | Agosto 2019 | Fevereiro 2024 | Camila Nadaleto Cansian (Coordenadora do Núcleo de Vigilância Animal - Administração) | 50000 |  | Áreas domiciliares de Fernando de Noronha | APA Fernando de Noronha
4.3 | Dar continuidade aos estudos de ocorrência de patógenos nos gatos capturados | Estudos realizados | Conhecimento da prevalência das doenças e dos patógenos dos gatos em Fernando de Noronha para a elaboração de políticas públicas | Fevereiro 2019 | Fevereiro 2024 | Jean Ramos (UFRPE e Tríade) | 100000 | Filipe Sobral (UFRPE) e Bárbara Ferreira (ATDFN) | Ilha principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha
4.4 | Realizar estimativa populacional/abundância anual de ratos na ilha principal Fernando de Noronha a fim de determinar setores prioritários de manejo | Relatório de estimativas populacionais espacializadas e atualizadas anualmente | Monitoramento constante do tamanho populacional de ratos na ilha de FN | Fevereiro 2019 | Fevereiro 2024 | Paulo Mangini (Tríade) | 110000 | Tainah Guimarães (ICMBio/DIMEEI) | Ilha rata e setores da ilha principal | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha
4.5 | Realizar estimativa populacional anual de tejus em Fernando de Noronha | Relatório com os resultados das estimativas de abundância de tejus em Fernando de Noronha | Infográfico apresentando os resultados do monitoramento. | Outubro 2019 | Fevereiro 2024 | Ricardo Araújo (ICMBIO) | 80000 | Tainah Guimarães (ICMBio/DIMEEI), Taysa Rocha (ICMBio) e Paulo Mangini (Tríade) | Ilha principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha
4.6 | Adaptar protocolos existentes para o monitoramento anual simplificado das aves terrestres que são predadas por gatos em Fernando de Noronha | Relatório compilando os resultados das estimativas de abundância de aves terrestres em Fernando de Noronha | Tendências populacionais ao longo dos cinco anos de implementação deste plano | Março 2019 | Fevereiro 2024 | Ricardo Krul (Tríade) | 80000 | Cecília Licarião (Aves de Noronha), Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) | Ilha principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha
4.8 | Realizar estimativa populacional anual de mabuia, espécie endêmica predada por gatos em Fernando de Noronha | Relatório com os resultados das estimativas de abundância de mabuias em Fernando de Noronha | Infográfico apresentando os resultados do monitoramento. | Outubro 2019 | Fevereiro 2024 | Carlos Roberto Abrahão (ICMBio/RAN) | 80000 | Rafael Martins Valadão (ICMBio/RAN), Paulo Mangini (Tríade) e Jean Carlos (UFRPE e Tríade) | Ilha principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha
4.9 | Promover a integração dos resultados dos monitoramentos periódicos para ações de controle integrado das espécies exóticas invasoras e o manejo adaptativo | Oficinas bianuais | Diminuição da ocorrência de espécies invasoras em Fernando de Noronha | Janeiro 2020 | Fevereiro 2024 | Tainah Guimarães (ICMBio/DIMEEI) | sem custo | Paulo Mangini (Tríade), Jean Carlos (UFRPE e Tríade), Tatiane Michelleti (Tríade), Ricardo Araújo (ICMBio Noronha), Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) e Carlos Abrahão (ICMBio/RAN) | Ilha principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha
4.10 | Promover a integração dos protocolos dos monitoramentos das espécies exóticas invasoras e das espécies nativas impactadas em Fernando de Noronha | Protocolos integrados | Maior efetividade no monitoramento das espécies | Outubro 2021 | Fevereiro 2024 | Tainah Guimarães (ICMBio/DIMEEI) | Sem custo | Paulo Mangini (Tríade), Jean Carlos (UFRPE e Tríade), Tatiane Michelleti (Tríade), Ricardo Araújo (ICMBio Noronha), Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE), Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE) e Carlos Abrahão (ICMBio/RAN) | Ilha Principal | APA e PARNA Fernando de Noronha | Inicialmente, podem ser intergrados apenas protocolos de algumas espécies (ex.: teiu e mabuia como teste inicial, e depois outros, como protocolo base, e depois ir avançando). Por isso, a ação é contínua. Oficinas anuais.
4.11 | Dar continuidade a estudos de medicina da conservação e de saúde única | Estudo sanitário | Níveis de ocorrência de toxoplasma, em humanos e animais, conhecidos | Fevereiro 2019 | Fevereiro 2024 | Jean Ramos (UFRPE e Tríade) | 100000 | Filipe Sobral (UFRPE) | Ilha principal de Fernando de Noronha | APA e PARNAMAR Fernando de Noronha
4.12 | Estimar o tamanho populacional e a distribuição espacial das subpopulações de gatos ferais | Relatório anual com estimativas populacionais espacializadas e atualizadas | Acompanhamento do tamanho populacional | Fevereiro 2019 | Fevereiro 2020 | Paulo Mangini (Tríade) | 160000 | Tainah Guimarães (ICMBio/DIMEEI), Tatiane Micheletti (Tríade), Filipe Sobral (UFRPE) | Ilha principal de Fernando de Noronha | PARNAMAR Fernando de Noronha
4.13 | Implementar um protocolo de estimativa populacional e distribuição espacial de gatos (domiciliares, peridomiciliares e ferais) | Relatórios de estimativa populacional anual | Tamanho da população | 2021-10-01 | 2024-02-01 | Ricardo Araújo (ICMBio Noronha) | R$200.000,00 | Lucas Penna (ICMBio/CEMAVE), Paulo Mangini (Tríade), Patrícia Serafini (ICMBio/CEMAVE) | Ilha Principal de Fernando de Noronha | APA e PARNA Fernando de Noronha | O protocolo elaborado, e deve ser integrado com os demais protocolos de monitoramento.