## Indicadores e Metas
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS
PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NO MONUMENTO NATURAL DO ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS DAS CAGARRAS
OBJETIVO GERAL |  | Conhecer, manejar, prevenir novas introduções e monitorar espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras com o apoio e engajamento de diversos atores da sociedade, de modo a garantir a conservação da biodiversidade, o equilíbrio ecológico e os serviços ecossistêmicos da unidade.
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 18/11/2022
DADOS DA MATRIZ DE METAS
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
1 | Gerar informações que subsidiem o manejo das espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras bem como estabelecer uma linha de base e monitoramento de informações abióticas que possam ser relacionadas à dinâmica de tais espécies. | Número de pesquisas realizadas na UC autorizadas pelo SISBIO ou ABIO, direta ou indiretamente relacionadas a espécies exóticas | 5 | 10 | 15 | Aumentar | Consulta ao SISBIO e ABIOs emitidas | a cada 2 anos | Adriana Gomes | Considerar as pesquisas em andamento ou finalizadas dentro dos ultimos 24 meses. Serão contabilizadas de forma cumulativa (ou seja, espera-se 5 novas pesquisas na meta de meio-termo, pex).
|  | Número de variáveis abióticas colhidas na UC e entorno imediato com dados disponíveis para o período de monitoria | 12 | 18 | 20 | Aumentar | Consulta a pesquisadores que mediram dados abióticos na UC | a cada 2 anos | Tatiana Ribeiro
2 | Implementar o monitoramento continuado de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras | Número de espécies exóticas invasoras monitoradas na UC | 1 | 1 | 3 | Aumentar | Projetos de monitoramento de EEI em andamento | a cada 2 anos | Adriana Gomes | Considera-se o coral-sol como uma espécie (Tubastraea spp). Para a linha de base, em 2021, foi considerado o coral-sol. Para a meta de meio-termo avalia-se a manutenção do monitoramento do coral-sol, e para a meta final, as três espécies prioritárias: coral-sol, capim-colonião e ratos.
3 | Prevenir a introdução e a dispersão de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras. | Número de protocolos de prevenção de introdução e dispersão de espécies exóticas invasoras implementados na UC | 0 | 1 | 3 | Aumentar | Protocolos de prevenção inseridos em instrumentos de gestão (p.ex SISBIO, autorização para licenciamento, PROVE) | a cada 2 anos | Tatiana Ribeiro
4 | Implementar o manejo (controle e erradicação) de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras e seu entorno | Número de EEI sendo manejadas na UC | 0 | 2 | 3 | Aumentar | Número de autorizações para manejo de EEI emitidas | a cada 2 anos | Adriana Gomes | Para o coral-sol, considera-se apenas como uma espécie.
|  | Abundância de Tubastraea spp. na área manejada da Ilha Comprida | 2,7 | 2,4 | 2,0 | Reduzir | Monitoramento (DAFOR) | a cada 2 anos | Adriana Gomes | A linha de base considerada corresponde ao índice de abundância relativa de coral-sol na Iha Comprida, obtido através do monitoramento DAFOR realizado pelo Augusto em setembro de 2021, quando foi publicado o Plano de EEI do MONA
5 | Implementar ações estruturantes que otimizem e tornem mais robusta a gestão das espécies exóticas invasoras pelo MONA Cagarras. | Número de eventos técnicos sobre EEI com gestores e pesquisadores de outras UCs | 1 | 10 | 20 | Aumentar | Atas, lista de presença, relatórios de viagem, relatório do evento | a cada 2 anos | Tatiana Ribeiro | Eventos pode considerar intercambios, capacitações, oficinas, etc. Os eventos podem ser promovidos pela UC ou não (quando o MONA é convidado). Para linha de base, considerou-se o seminário de EEI 2020. E para a meta meio termo, considerou-se alguns eventos já realizados ou em vista (ex.: Oficina Monitora no CEPENE, Workshop peixe-leão, Seminário de Pesquisa 2022, Intercâmbio Noronha, etc). A meta é cumulativa.
|  | Número de projetos que apoiem financeiramente ações de manejo de EEI na UC com recursos disponibilizados | 2 | 2 | 2 | Manter | Processos com projetos aprovados no SEI | a cada 2 anos | Tatiana Ribeiro | Para linha de base, foi considerado TAC Chevron e projeto capim-colonião. Para meta de meio-termo, há TAC, Compensação, Conversão de Multas, prorrogação do capim-colonião (ilhas do Rio). Compensação e Conversão não são certeza. E para o fim do plano, outras fontes de recurso para manter, pelo menos, 2 projetos de manejo. Não cumulativo.
6 | Implementar estratégias de comunicação que contribuam para promover maior sensibilização e engajamento da sociedade sobre a necessidade de prevenção, controle e erradicação das espécies exóticas invasoras. | Número de peças de comunicação sobre EE produzidas e divulgadas | 1 | 20 | 40 | Aumentar | peças produzidas | a cada 2 anos | Tatiana Ribeiro | Para linha de base, foi considerado: exposição PIR. Para a meta de meio termo, as peças elaboradas pelo BRBio (3) e a animação do PIR. Serão consideradas como peças : cartilhas, videos, cards para redes sociais, banners, etc.
|  | Número de registros de EE informados a UC por terceiros | 1 | 10 | 20 | Aumentar | Aplicativo, whatsapp, e-mail e demais meios de comunicação da UC | a cada 2 anos | Adriana Gomes | Para a linha de base foi considerado o peixe Heniochus acuminatus. Medição a ser feita na avaliação de meio termo para definição da meta final. A expectativa de aumento refere-se ao envio de informações (demonstrando engajamento) sobre EEI à UC.

## Avaliação de Meio Termo
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS
PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NO MONUMENTO NATURAL DO ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS DAS CAGARRAS
OBJETIVO GERAL |  | Conhecer, manejar, prevenir novas introduções e monitorar espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras com o apoio e engajamento de diversos atores da sociedade, de modo a garantir a conservação da biodiversidade, o equilíbrio ecológico e os serviços ecossistêmicos da unidade. | [6 empty] | Conhecer, manejar, prevenir novas introduções e monitorar espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras com o apoio e engajamento de diversos atores da sociedade, de modo a garantir a conservação da biodiversidade, o equilíbrio ecológico e os serviços ecossistêmicos da unidade.
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 18/11/2022
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | 06/11/2024 e 16/12/2024
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | Gerar informações que subsidiem o manejo das espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras bem como estabelecer uma linha de base e monitoramento de informações abióticas que possam ser relacionadas à dinâmica de tais espécies. | Número de pesquisas realizadas na UC autorizadas pelo SISBIO ou ABIO, direta ou indiretamente relacionadas a espécies exóticas | 5 | 10 | 15 | Aumentar | Consulta ao SISBIO e ABIOs emitidas | a cada 2 anos | Adriana Gomes | Considerar as pesquisas em andamento ou finalizadas dentro dos ultimos 24 meses. Serão contabilizadas de forma cumulativa (ou seja, espera-se 5 novas pesquisas na meta de meio-termo, pex). | 10 | Aumento | Alta | Cinco novas pesquisas de 2022-2024 | 2024-11-06 | Adriana Gomes | Sisbios 81998; 86039; 86552; 87008; e ABIO PMIC |  | Alta | Meta de meio-termo atingida.
|  | Número de variáveis abióticas colhidas na UC e entorno imediato com dados disponíveis para o período de monitoria | 12 | 18 | 20 | Aumentar | Consulta a pesquisadores que mediram dados abióticos na UC | a cada 2 anos | Tatiana Ribeiro | 1 temp, 2 salinidade, 3 ph, 4 OD, 5 clorofila, 6 Amônia, 7 Nitrito, 8 Nitrato, 9 Nitrogênio total, 10 Ortofosfato, 11 Fósforo Total, 12 Silicato |  |  |  | Não verificado |  | Tatiana Ribeiro | Dificuldades em obter a informação. Sabe-se que entre 2022-2024, a pesquisa do Rodolfo levantou os dados de (1) Salinidade, (2) Temperatura, (3) Oxigênio dissolvido, (4) Clorofila a e (5) CDOM |  |  | Considerar a possibilidade de excluir o indicador de número de variáveis abióticas na próxima Monitoria
2 | Implementar o monitoramento continuado de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras | Número de espécies exóticas invasoras monitoradas na UC | 1 | 1 | 3 | Aumentar | Projetos de monitoramento de EEI em andamento | a cada 2 anos | Adriana Gomes | Considera-se o coral-sol como uma espécie (Tubastraea spp). Para a linha de base, em 2021, foi considerado o coral-sol. Para a meta de meio-termo avalia-se a manutenção do monitoramento do coral-sol, e para a meta final, as três espécies prioritárias: coral-sol, capim-colonião e ratos. | 1 | Manutenção | Alta | Monitoramento continuado do coral-sol. | 2024-11-06 | Adriana Gomes | Monitoramento do capim-colonião foi iniciado e é necessário esforços para sua continuidade. O projeto dos ratos teve seu início no final de outubro. |  | Alta | Meta de meio-termo atingida. O monitoramento do coral-sol já está consolidado (PMIC), mas há necessidade de esforços para continuidade do monitoramento do capim e apoio ao projeto com ratos
3 | Prevenir a introdução e a dispersão de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras. | Número de recomendações sobre protocolos de prevenção de introdução e dispersão de espécies exóticas invasoras implementados na UC | 0 | 1 | 3 | Aumentar | Protocolos de prevenção inseridos em instrumentos de gestão (p.ex SISBIO, autorização para licenciamento, PROVE) | a cada 2 anos | Tatiana Ribeiro |  | 2 | Aumento | Alta | Recomendações incorporadas no Sisbio e Manifestção técnica de licencimaneto ambiental como recomendação. Processo Sei nº 02070.011571/2024-57 | 2024-11-06 | Adriana Gomes e Tatiana Ribeiro |  |  | Alta | Meta de meio-termo superada. O Prove ainda não foi elaborado, falta esfrorços para inserir a questão na visitação. Sisbio está resolvido e Licenciamento não está na governança da UC. Chegando processos de licenciamento é obrigatória a inserção das recomendações quanto ao risco de introdução de EEI.
4 | Implementar o manejo (controle e erradicação) de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras e seu entorno | Número de EEI sendo manejadas na UC | 0 | 2 | 3 | Aumentar | Número de autorizações para manejo de EEI emitidas | a cada 2 anos | Adriana Gomes | Para o coral-sol, considera-se apenas como uma espécie. | 1 | Manutenção | Alta | Apenas uma autorização emitida entre 2022-2024 (coral-sol) | 2024-11-06 | Adriana Gomes | Lembrar de realizar comunicação para viabilizar colaboração com JBRJ para o projeto do capim-colonião. Buscar parcerias com Instituto Mar a dentro para parcerias por meio de editais do FMA. |  | Alta | Meta de meio-termo não atingida. Demanda mais esforços.
|  | Abundância de Tubastraea spp. na área manejada da Ilha Comprida | 2,7 | 2,4 | 2,0 | Reduzir | Monitoramento (DAFOR) | a cada 2 anos | Adriana Gomes | A linha de base considerada corresponde ao índice de abundância relativa de coral-sol na Iha Comprida, obtido através do monitoramento DAFOR realizado pelo Augusto em setembro de 2021, quando foi publicado o Plano de EEI do MONA |  |  |  | Não verificado (DAFOR) |  | Adriana Gomes | Precisa fazer uma saída específica para executar o monitoramento DAFOR na Ilha Comprida
5 | Implementar ações estruturantes que otimizem e tornem mais robusta a gestão das espécies exóticas invasoras pelo MONA Cagarras. | Número de eventos técnicos sobre EEI com gestores e pesquisadores de outras UCs | 1 | 10 | 20 | Aumentar | Atas, lista de presença, relatórios de viagem, relatório do evento | a cada 2 anos | Tatiana Ribeiro | Eventos pode considerar intercambios, capacitações, oficinas, etc. Os eventos podem ser promovidos pela UC ou não (quando o MONA é convidado). Para linha de base, considerou-se o seminário de EEI 2020. E para a meta meio termo, considerou-se alguns eventos já realizados ou em vista (ex.: Oficina Monitora no CEPENE, Workshop peixe-leão, Seminário de Pesquisa 2022, Intercâmbio Noronha, etc). A meta é cumulativa. | 17 | Aumento | Alta | 4 Invadindo o Seu Dia; 2 Seminários de Pesquisa; Semana de Oceanografia na UERJ, Workshop Peixe Leão, Capacitação Peixe Leão, Intercâmbio Noronha, Sextou DBFlo sobre EEI, Visita Técnica no CENPES, Reunião da Formação da Rede de Especialistas pro Protocolo DPRR, Reunião de Análise Crítica do PMIC, Oficina DPRR-MMA, Workshop Rota do Coral-Sol; Encontro de UCs Cariocas | 2024-12-16 | Adriana Gomes e Tatiana Ribeiro |  |  | Alta | Meta de meio-termo superada.
|  | Número de projetos que apoiem financeiramente ações de manejo de EEI na UC com recursos disponibilizados | 2 | 2 | 2 | Manter | Processos com projetos aprovados no SEI | a cada 2 anos | Tatiana Ribeiro | Para linha de base, foi considerado TAC Chevron e projeto capim-colonião. Para meta de meio-termo, há TAC, Compensação, Conversão de Multas, prorrogação do capim-colonião (ilhas do Rio). Compensação e Conversão não são certeza. E para o fim do plano, outras fontes de recurso para manter, pelo menos, 2 projetos de manejo. Não cumulativo. | 4 | Aumento | Alta | 2 projetos de conversão ("capacitação para Manejo do Coral-Sol; Projeto apra estruturação do Manejo do Coral Sol); TAC Chevron continua; Ilhas do Rio com novo apoio com projeto de levantamento populacionalo dos ratos | 2024-11-06 | Tatiana Ribeiro | Compensação ainda não disponibilizou a rubrica de consultoria e o MONA não fez uso do recurso de projeto aprovado na DIMEEI.
6 | Implementar estratégias de comunicação que contribuam para promover maior sensibilização e engajamento da sociedade sobre a necessidade de prevenção, controle e erradicação das espécies exóticas invasoras. | Número de peças de comunicação sobre EE produzidas e divulgadas | 1 | 20 | 40 | Aumentar | peças produzidas | a cada 2 anos | Tatiana Ribeiro | Para linha de base, foi considerado: exposição PIR. Para a meta de meio termo, as peças elaboradas pelo BRBio (3) e a animação do PIR. Serão consideradas como peças : cartilhas, videos, cards para redes sociais, banners, etc. | 32 | aumento | Alta | 25 postagens instagram; 2 banners eventos; peças elaboradas pelo BRBio (3) e a animação do PIR, reportagem no Esporte Espetacular, | 2024-12-16 | Tatiana Ribeiro |  |  | Alta | Pra um indicador, a meta de meio-termo foi superada, mas para outro não foi atingida.
|  | Número de registros de EE informados a UC por terceiros | 1 | 10 | 20 | Aumentar | Aplicativo, whatsapp, e-mail e demais meios de comunicação da UC | a cada 2 anos | Adriana Gomes | Para a linha de base foi considerado o peixe Heniochus acuminatus. Medição a ser feita na avaliação de meio termo para definição da meta final. A expectativa de aumento refere-se ao envio de informações (demonstrando engajamento) sobre EEI à UC. | 4 | Aumento | Alta | Perna viridis (PMIC são 3, Augusto 1 whatsapp) | 2024-12-16 | Adriana

## Final
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS
PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NO MONUMENTO NATURAL DO ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS DAS CAGARRAS
OBJETIVO GERAL |  | Conhecer, manejar, prevenir novas introduções e monitorar espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras com o apoio e engajamento de diversos atores da sociedade, de modo a garantir a conservação da biodiversidade, o equilíbrio ecológico e os serviços ecossistêmicos da unidade.
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 18/11/2022
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | xx/2025
DATA DA AVALIAÇÃO FINAL |  | XX/2027
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO FINAL
ID | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MONITORIA DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10