## LEGENDA
Planejamento das ações Devem ser inseridos os dados da Matriz de Planejamento do Plano, informando o objetivo específico, a ação, o produto, os resultados esperados, o período (data de início e data de término), o articulador, o custo estimado, os colaboradores, a localização (localidades e área de relevância) e as observações da ação.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de vigência do Plano, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultados esperados | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de vigência do Plano.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Custo estimado (R$) | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Localização (Localidade) | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de vigência. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima a UC onde a ação será realizada.
Localização (Área de relevância) | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo.
Observações | Informações relevantes para a execução da ação.
Situação atual das ações Sinaliza a situação da ação no período relativo à monitoria informando se a ação está em andamento, concluída no prazo previsto ou com problemas de realização. Descreve o andamento da ação, o produto obtido (parcial ou final), os problemas enfrentados e a(s) pessoa(s) responsável(is) pela informação sobre o andamento da ação.
Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | São ações que estão planejadas para iniciar em uma data futura à da monitoria, e que portanto não precisam ser analisadas detalhadamente. Elas são indicadas para permitir a visualização da situação do Plano como um todo.
Ação não iniciada ou não concluída | Gerencialmente, significa um alerta para compreender a razão do atraso e estabelecer medidas que favoreçam a boa execução do Plano. Tanto a situação da ação cujo prazo de conclusão expirou sem que tenha sido finalizada, quanto à ação que não foi iniciada na data planejada, devem ser tratadas com atenção, indicando a necessidade de uma reformulação ou reprogramação.
Ação em andamento com problemas de realização | É a ação que foi iniciada e cujo prazo de conclusão ainda não expirou, mas que, de acordo com o andamento de sua execução, provavelmente não será possível concluir no prazo estipulado. Em termos de cronograma, o GAT deve compreender os problemas e propor uma reprogramação de período, maior engajamento do articulador e colaboradores, ou outras soluções que possam melhorar a execução da ação.
Ação em andamento no período previsto | Ação iniciada cujo prazo de conclusão ainda não expirou e, considerando o grau de execução, provavelmente será finalizada dentro do prazo estipulado. Este tipo de ação não necessita de reprogramação significativa.
Ação concluída | Ação finalizada, com os produtos entregues. Mostra o quanto do Plano já está concluído. Neste caso, não importará, no gráfico, se a ação atrasou ou não para ser concluída, lembrando que a memória da execução nos anos anteriores sempre deve ser mantida.
Ação excluída ou agrupada | Ações que foram excluídas do Plano ou agrupadas em outras ações cujo escopo é semelhante ou mais abrangente. As ações que se enquadram nesta categoria devem indicar, na aba da Matriz de Monitoria, a situação que se encontravam no momento da monitoria com as cores anteriormente citadas, além de serem marcadas no campo de agrupada ou excluída. No campo de observação da reprogramação deve ser informado o motivo da exclusão/agrupamento e em qual ação ela foi agrupada (no caso de agrupamento).
Ação iniciada e não concluída no período previsto | Essa categoria foi criada para diferenciar, na última monitoria, as ações não iniciadas (vermelhas) das iniciadas mas não concluídas (roxas). É utilizada para ações que foram iniciadas e tiveram bom andamento durante o Plano, com a entrega de produtos intermediários, mas que não foram totalmente concluídas (o produto final não foi obtido).
Novas ações | Ação que foi inserida no Plano durante a monitoria. Essa ação deve ser analisada e validada com o GAT e ter todas as informações previtas na Matriz de Planejamento atualizada (produto, resultado esperado, período, articulador, custo estimado, colaboradores, localização, área de abrangência, observações)
Descrição do andamento da ação | Colocar as informações de andamento da ação, como foi feito, destaques da implementação, informações relevantes do andamento da ação. Observação: lembre-se que esse campo é importante para a análise das ações e servirá como um histórico de andamento da ação
Produto obtido | Citar os produtos que foram obtidos durante a execução da ação. Se o produto não for o planejado, justificar a integração ou ajustar o produto no campo de reprogramação. Observação: aqui não é para descrever o produto, somente citá-lo. Os produtos devem ser inseridos no link enviado pelo Coordenador do Plano.
Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Registrar quais foram os problemas enfrentados para execução da ação. Caso já tenha alguma sugestão para solucioná-lo, colocar no campo Recomendações ou Observações.
Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Inserir quem registrou as informações de descrição, produto, problemas e recomendações.
Recomendações ou Observações | Informações ou sugestões relevantes para a execução da ação.
Reprogramação das ações Indica as reprogramações das ações relativas à revisão de: texto da ação, produto, resultado esperado, período (data de início e data de término), articulador, estimativa de custo, colaboradores, localização (localidades e área de relevância) e recomendações gerais/observações.
Revisão do texto da ação | Ajuste das informações referente ao texto da ação
Revisão do produto da ação | Ajuste das informações referente ao produto da ação
Revisão do Resultado Esperado | Ajuste das informações referente ao resultado esperado
Revisão da Data de Início | Ajuste referente a data de início da ação
Revisão da Data de Término | Ajuste referente a data final da ação
Revisão do articulador da ação | Ajuste referente ao articulador da ação
Revisão da estimativa do custo global | Ajuste referente ao custo estimado da ação
Revisão dos colaboradores | Ajustes referente aos colaboradores da ação
Revisão das localidades | Ajuste referente a localidade da ação
Revisão Área de Relevância | Ajuste referente a área de abrangência da ação
Recomendações e observações | Ajuste referente as observações da ação

## Monitoria Anual - 1
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
Nome do plano: PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NO MONUMENTO NATURAL DO ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS DAS CAGARRAS
Objetivo geral do PLANO | Conhecer, manejar, prevenir novas introduções e monitorar espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras com o apoio e engajamento de diversos atores da sociedade, de modo a garantir a conservação da biodiversidade, o equilíbrio ecológico e os serviços ecossistêmicos da unidade.
Data da monitoria | 17/11/2022 a 18/11/2022 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PLANO | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PLANO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Gerar informações que subsidiem o manejo das espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras bem como estabelecer uma linha de base e monitoramento de informações abióticas que possam ser relacionadas à dinâmica de tais espécies. | 1.1 | Listar as espécies exóticas invasoras (EEI) já registradas no MONA e classifica-las quanto ao grau de invasão e de impacto, considerando locais de ocorrência e sua sensibilidade. | Tabela de espécies com informações, relatório elaborado com locais mapeados | Informações sistematizadas atualizando e complementando o diagnóstico atual | Out-21 | 2022-03-01 | Massimo Bovini (JBRJ) | 5.000,00 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio), Marcelo Mantelatto | [5 empty] | x |  |  |  | Necessita de recursos financeiros. Há informações dispersas em artigos, relatórios (inclusive para área marinha). | No plano de manejo da UC, há um mapa de todas as ilhas com indicações da ocorrência do capim-colonião | Falta de recursos financeiros | Massimo Bovini |  | Listar as espécies exóticas invasoras (EEI) já registradas no MONA e classificar as prioritárias quanto ao grau de invasão e de impacto, considerando locais de ocorrência e sua sensibilidade. |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio), Adriana Gomes (MONA Cagarras/ICMBio)
| 1.2 | Levantar espécies exóticas (EE) marinhas ocorrentes no interior do MONA | Lista taxonômica de EEI marinhas por áreas e faixas batimétricas do MONA Cagarras. | Sistematização das informações com atualização e complementação de dados pretéritos. | Out-21 | 2022-09-01 | Fernando Moraes (Ilhas do Rio) | 60.000,00 | Irene Cardoso (Chefe DI MNRJ/UFRJ) |  |  | O Departamento de Invertebrados do MNRJ-UFRJ conta com um conjunto de professores especialistas em diversos Grupos Zoológicos, os quais serão contatados individualmente. |  |  | x |  |  |  | Foi publicado um artigo científico (Silva et al., 2022) com a distribuição de Tubastraea tagusensis e T. coccinea no MONA Cagarras e entorno, além de outras seis ilhas da região. Além deste artigo, foi publicado outro com foco no manejo de Tubastraea spp., tendo a Ilha Comprida como local amostrado no MONA Cagarras (Creed et al., 2021). | Artigos científicos publicados-Silva et al., 2022 e Creed et al., 2021. | Inexistência de recursos financeiros. Ação necessita de recursos financeiros para viabilizar logística de campo e contratação de mão-de-obra especializada para realizar levantamento de dados primários e elaboração de listagem detalhada da presença de EEIs marinhas em diferentes locais e faixas de profundidade na UC. | Fernando Moraes | Disponibilização de recursos financeiros para viabilizar os levantamentos de dados primários, assim como análise e apresentação de resultados consolidados. |  | Lista anual taxonômica de EE marinhas por áreas e faixas batimétricas do MONA Cagarras. |  |  | 2026-09-01 | Adriana Gomes (ICMBio) |  | Joana Zanol (Chefe DI-MNRJ)
| 1.3 | Levantar espécies exóticas (EE) da flora terrestre ocorrentes no interior do MONA | Lista de EEI da flora terrestre, relatório elaborado, artigo submetido | Informações sistematizadas atualizando e complementando o diagnóstico atual | Out-21 | 2023-09-01 | Massimo Bovini (JBRJ) | 5.000,00 | Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras) | [7 empty] | x |  | Já concluída - Lista de flora atualizada por aluno de mestrado do Massimo, e não foram encontradas novas EEI. | Listagem publicada no priódico Checklist (2014) |  | Massimo Bovini |  |  | Lista anual de EE da flora terrestre, relatório elaborado, artigo submetido |  |  | 2026-09-01
| 1.4 | Levantar espécies exóticas (EE) da fauna terrestre ocorrentes no interior do MONA | Lista anual de EEI da fauna terrestre com local de ocorrência (ilha), relatório elaborado, artigo submetido | Informações sistematizadas atualizando e complementando o diagnóstico atual | Out-21 | 2023-09-01 | Júlia Luz (PIPER) | 50.000,00 | Martha Brandão (FIOCRUZ), Helena Bergallo (UERJ), Luciana Costa (UERJ), Elizabete Lourenço (UERJ) e Lena Geise (UERJ), Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Foco inicial em mamíferos, articulador abrirá para outros grupos. |  |  | x |  |  |  | Levantamento inicial feito da mastofauna antes da publicação do Plano e uma expedição ao cume da Ilha Redonda feita em maio/22. |  | Inexistência de recursos finaceiros. Ação necessita de recursos financeiros para viabilizar logística de campo e contratação de mão-de-obra especializada para realizar levantamento de dados primários e elaboração de listagem detalhada da presença de EEIs da fauna terrestre em diferentes ilhas da UC. | Júlia Luz | Disponibilização de recursos financeiros para viabilizar os levantamentos de dados primários, assim como análise e apresentação de resultados consolidados. |  |  |  |  | 2026-09-01
| 1.5 | Mapear áreas de ocorrência de EEI de vertebrados terrestres no MONA | Mapas elaborados | Áreas de ocorrência identificadas complementando o diagnóstico atual | Out-21 | 2024-10-01 | Júlia Luz (PIPER) | 0,00 | Martha Brandão (FIOCRUZ), Helena Bergallo (UERJ), Luciana Costa (UERJ), Elizabete Lourenço (UERJ) e Lena Geise (UERJ). | [7 empty] | x | Excluída | Foi feito um mapa para mamíferos invasores e entende-se que essa ação não é mais necessária, mas as informações de local de ocorrência de vertebrados invasores será incluída na ação 1.4. | Mapa de ocorrência de ratos nas ilhas da UC | Inexistência de recursos finaceiros para o item 1.4. Entende-se que essa ação não é mais necessária, mas as informações de local de ocorrência de vertebrados invasores será incluída na ação 1.4. | Júlia Luz | Disponibilização de recursos financeiros para viabilizar os levantamentos de dados primários. | [10 empty] | Exclusão da Ação
| 1.6 | Aprimorar base de dados oceanográficos pelo posicionamento de boia oceanográfica nas proximidades do MONA | Base de dados aprimorada | Dados oceanográficos do MONA Cagarras disponíveis | Out-21 | Set-26 | Luís Felipe Skinner (UERJ) | 0,00 | Tatiana Ribeiro (ICMBio) |  |  | Articulação é pela movimentação de uma boia para a localidade. Ação contínua |  |  | x |  |  |  | Foi realizada uma reunião com representantes do Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil em busca de colaboração para obtenção de dados e apoio logístico. Houve oferta de instalação de uma bóia oceanográfica na região do MONA Cagarras, mas haveria a necessidade de instrumentalizá-la. Foi mapeado interesse de uma empresa para instalar uma plataforma piloto de aquisição de dados oceanográficos na região do MONA Cagarras. |  | Necessário adquirir sensores uma vez que a boia da Marinha não os possui | Tatiana Ribeiro | Reforçar a articulação com Marinha e buscar fontes para aquisição dos sensores (avaliar se cabe no ambito do Projeto Ilhas do Rio - pesquisa qualidade da água e possivel parceria com Aguas do Rio) | [5 empty] | Tatiana Ribeiro (ICMBio) |  | Aline Aguiar (IMA), Rodolfo Paranhos (IMA)
| 1.7 | Ampliar monitoramento e disponibilizar dados oceanográficos de forma organizada para subsidiar o manejo | Caracterização da demanda específica com base na estratégia de prevenção, manejo e erradicação de EEI no MONA Cagarras; plataforma contínua de coleta e disponibilização de dados oceanográficos do MONA Cagarras e entorno. | Ampliação do conhecimento forçantes oceanográficas com a implementação de uma base de aquisição, tratamento e disponibilização de dados oceanográficos do MONA Cagarras e entorno para monitoramento de longo prazo | Out-21 | Set-26 | Fernando Moraes (MN/UFRJ) | 500.000,00 | Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras), Rodolfo Paranhos (UFRJ) |  |  | A partir de contatos já estabelecidos com a Marinha do Brasil, está se tentando construir uma maior colaboração com a UC. Deve-se buscar levantar e integrar dados de projetos de pesquisa científica e monitoramentos regionais tendo a região da UC como foco. |  |  | x |  |  |  | Foi realizada uma reunião com representantes do Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil em busca de colaboração para obtenção de dados e apoio logístico. Houve oferta de instalação de uma bóia oceanográfica na região do MONA Cagarras, mas haveria a necessidade de instrumentalizá-la. Foi mapeado interesse de uma empresa para instalar uma plataforma piloto de aquisição de dados oceanográficos na região do MONA Cagarras. | Como uma iniciativa piloto, foram instalados quatro sensores portáteis de temperatura (HOBO) para registro contínuo de dados junto aos costões rochosos da Ilha Comprida e Ilha Redonda, em meados de 2021, compreendendo superfície e fundo. Há a necessidade de retirada e acesso aos dados dos sensores. | Falta de recursos financeiros e limitação da disponbilidade logística para atividades contínuas de mergulho científico na região. | Fernando Moraes | Investir na aquisição de equipamentos e materiais, além de buscar parcerias com instituições que tenham interesse em apoiar a ação, em paralelo ao estabelecimento de uma oferta de apoio de mergulho científico para instalação, manutenção e acesso a equipamentos e materiais in situ.
| 1.8 | Estimular a coleta para o desenvolvimento de coleções biológicas em instituições de ensino e pesquisa públicas, incluindo espécies exóticas. | Coleta, tombamento e identificação de amplo material biológico para o monitoramento de longo prazo de EEI no MONA Cagarras e entorno, reforçando a representatividade em coleções de referência; Análise de dados inseridos nos relatórios de autorizações de atividades científicas do SISBIO. | Ampliação do conhecimento taxonômico e biogeográfico da biodiversidade marinha do MONA Cagarras e entorno com uma boa representatividade de espécies e exemplares tombados em Coleções Biológicas de Referência | Out-21 | Set-26 | Fernando Moraes (MN/UFRJ) | 180.000,00 | Irene Cardoso (Chefe DI MNRJ/UFRJ); Renato Crespo (DiPeq-IPJBRJ); Leonardo Salgado (Rede Laboratorial - IPJBRJ); Martha Brandão (FioCruz); Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | O Departamento de Invertebrados do MNRJ-UFRJ conta com um conjunto de professores especialistas em diversos Grupos Zoológicos, os quais serão contatados individualmente. Com relação às macroalgas marinhas, será buscada a interação com Lab. de Algas e o Herbário RB da DiPeq-IPJBRJ. Está sendo organizada o banco de amostras biológicas de fauna de vertebrados na Fiocruz. |  |  | x |  |  |  | Coletas de dados e informações pontuais foram realizadas no contexto de projetos de pesquisa científica em andamento e a partir da retirada de petrechos de pesca fantasma em mutirões de limpeza. Informações importantes foram obtidas, como o registro de uma nova ocorrência de uma espécie de ouriço-do-mar (Pseudoboletia sp.) que tem sido identificada recentemente no Brasil. Estudos aprofundados devem ser realizados com foco no refinamento da identificação taxonômica da espécie para avaliar o potencial de ser uma espécie exótica. | Registros pontuais de espécies na região do MONA Cagarras e entorno. | Falta de recursos financeiros e limitação da disponbilidade logística para atividades contínuas de mergulho científico na região. | Fernando Moraes | [8 empty] | Joana Zanol(Chefe DI-MNRJ/UFRJ); Renato Crespo (DiPeq-IPJBRJ); Leonardo Salgado (Rede Laboratorial - IPJBRJ); Martha Brandão (FioCruz); Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio)
| 1.9 | Realizar estimativa populacional das espécies exóticas invasoras (EEI) da fauna marinha no MONA, como base para manejo das EEI priorizadas. | Planilha Spp. x Tamanho x Áreas | Definição de linha de base e monitorarmento da população para avaliar a efetividade do manejo | Out-21 | 2022-09-01 | Fernando Moraes (MN/UFRJ) | 60.000,00 | Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras) |  |  | Apoio logístico (embarcação e insumos) direto do ICMBio é fundamental para aperfeiçoar a malha amostral. |  |  | x |  |  |  | Monitoramento de peixes recifais do Projeto Ilhas do Rio vem fornecendo informações. Três artigos foram publicados recentemente, abordando direta ou indiretamente exóticas marinhas no MONA Cagarras e entorno. Destes, dois foram sobre EEI (Tubastraea spp.; Creed et al., 2021; Silva et al., 2022) e um indicando a presença do peixe exótico Heniochus acuminatus (Machado et al., 2022). | Quatro artigos publicados recentemente- Tubastraea spp.; Creed et al., 2021; Silva et al., 2022, Machado et al., 2022). | Necessidade de recursos para aprimorar a malha amostral e realizar a estimativa populacional em diferentes áreas da UC e entorno, assim como para contratar especialistas para realizar a análise e apresentação dos dados. Ação necessita de recursos financeiros para viabilizar logística de campo e contratação de mão-de-obra especializada para realizar levantamento de dados primários e elaboração de listagem detalhada da presença de EEIs marinhas em diferentes locais e faixas de profundidade na UC. | Tatiana Ribeiro | Programa de Monitoramento de Ilhas Costeiras (PMIC- atendimento condicionante Petrobrás) irá fornecer as informações necessárias sobre EEI marinhas. Elaborar tabela prevista como produto. |  | Planilha atualizada anualmente Spp. x Tamanho x Áreas |  |  | 2026-09-01 | Adriana Gomes (ICMBio) |  | Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras), Aline Aguiar (Ilhas do Rio)
| 1.10 | Identificar os possíveis vetores de dispersão e introdução de EEI terrestres próximos ao MONA | Lista de possíveis vetores identificados, relatório elaborado, artigo submetido | Definição de vetores de dispersão e introdução para subsidiar ações de prevenção | 2022-01-22 | 2022-12-01 | Júlia Luz (PIPER) | 0,00 | Massimo Bovini (JBRJ), Martha Brandão (FIOCRUZ), Helena Bergallo (UERJ), Luciana Costa (UERJ), Elizabete Lourenço (UERJ) e Lena Geise (UERJ). |  |  | Perguntar se Helena Bergallo tem aluno interessado |  | x |  |  |  |  | Na verdade acredito que precisa ser desénvolvida uma metodologia, talvez de questionários, para isso. E não sei porque colocamos custo zero já que será necessário que alguém se dedique a isso. |  | Não foi pensado em como será feito e nem o custo. | Júlia Luz | ICMBio buscar estagiário ou voluntário para fazer esse levantamento |  | Lista de possíveis vetores de fauna e flora exótica terrestres em ilhas costeiras baseada em revisão da literatura existente |  |  | 2023-12-01 |  |  | Tatiana Ribeiro (ICMBio)
| 1.11 | Realizar estimativa populacional das espécies exóticas invasoras (EEI) da flora terrestre no MONA, como base para manejo das EEI priorizadas. | Relatório elaborado, artigo submetido | Definição de linha de base para monitorar a população e avaliar a efetividade do manejo | 2022-03-22 | 2022-09-01 | Massimo Bovini (JBRJ) | 10.000,00 | Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras) | [5 empty] | x |  |  |  | Já realizadas caminhadas por todas as ilhas da UC. Visualmente se tem uma noção da quantidade por ilha, porém há necessidade de recursos financeiros para a elaboração metodológica e contratação de equipe | Visual por fotografias | Necessidade de recursos financeiros e pessoal contratado | Massimo Bovini | [5 empty] | 2023-12-01 |  |  | Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras), Aline Aguiar (Ilhas do Rio)
| 1.12 | Realizar estimativa populacional das espécies exóticas invasoras (EEI) da fauna terrestre no MONA, como base para manejo das EEI priorizadas. | Relatório elaborado, artigo submetido | Definição de linha de base para monitorar a população e avaliar a efetividade do manejo | 2022-03-22 | 2023-09-01 | Júlia Luz (PIPER) | 75.000,00 | Martha Brandão (FIOCRUZ), Helena Bergallo (UERJ), Luciana Costa (UERJ), Elizabete Lourenço (UERJ) e Lena Geise (UERJ). |  |  | foco em roedores |  | x |  |  |  |  | Tem o projeto e a equipe, mas ainda não foi iniciada. É necessário a disponibilização de recursos financeiros para viabilizar os levantamentos de dados primários. Outro método poderia ser o uso de armadilha fotográfica (experimental) até conseguir recursos para aplicação dos métodos mais utilizados |  | Falta de recurso financeiro | Júlia Luz | Disponibilização de recursos financeiros para viabilizar os levantamentos de dados primários. |  |  |  |  | 2024-12-01
| 1.13 | Identificar os possíveis vetores de dispersão e introdução de EEI marinhos próximos ao MONA | Lista de possíveis vetores identificado, relatório elaborado, artigo submetido | Definição de vetores de dispersão e introdução para subsidiar ações de prevenção | 2022-03-22 | 2023-03-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | FernandaCasares (BRBio), Daniel Raices (COESP/ICMBio), Fernando Galheigo (COPROD/IBAMA), Wagner Rodrigues (Mergulho Carioca) | [6 empty] | x |  |  | Já se tem conhecimento de alguns vetores, como cascos de embarcações (plataformas de p&g, embarcações de recreio, pex) e solutura intencional de organismos provenientes de aquário. Constam na cartilha elaborada pelo BRBio. Não está em forma de relatório, no entanto. | Constam na cartilha elaborada pelo BRBio. Não está em forma de relatório, no entanto. | Para fazer uma lista exaustiva, são necessárias pesquisas (muitos vetores são desconhecidos ainda) | Tatiana Ribeiro | Fazer relatório compilando o que se sabe sobre vetores de EEI marinhas que ocorrem na UC. Fazer lista a partir de revisão bibliográfica (semelhante as terrestres da ação anterior). Buscar estagiários ou voluntários. |  |  |  |  | 2024-12-01 | Adriana Gomes (ICMBio)
| 1.14 | Mapear áreas de ocorrência de EEI marinhas no MONA e seu entorno (dados secundários e primários) | Mapas elaborados; Tabelas Espécies x Áreas; Cruzamento de Dados c/ Estimativas populacionais | Identificação de EEI e conhecimento detalhado da distribuição das espécies no MONA e seu entorno | 2022-03-22 | Set-26 | Fernando Moraes (MNRJ) | 350.000,00 | Irene Cardoso (Chefe DI MNRJ/UFRJ) |  |  | O Departamento de Invertebrados do MNRJ-UFRJ conta com um conjunto de professores especialistas em diversos Grupos Zoológicos, os quais serão contatados individualmente. Será priorizada uma base de dados secundária com complementação de dados primários em áreas ainda não amostradas ou desatualizadas quanto a ocorrência de EEI. Após o mapemanto do cenário atual, passa-se a ter um monitoramento pontual contínuo chave na resposta rápida e prevenção a EEI. |  |  | x |  |  |  | Trabalhos científicos têm sido publicados envolvendo a biodiversidade marinha na região marinha do MONA Cagarras e entorno, incluindo direta ou indiretamente espécies exóticas e espécies exóticas invasoras. Estes representam importantes bases de dados, mas ainda são pontuais e restritos a poucos grupos taxonômicos, além de incluirem uma malha amostral pequena frente à área total da UC. Coletas de dados de campo foram realizadas de maneira esporádica e pontual ao longo de 2021-2022, aproveitando algumas oportunidades de idas ao campo do ICMBio, Projeto Ilhas do Rio e do Museu Nacional-UFRJ. | Um dos principais produtos são os mapas de distribuição e abundância de Tubastraea spp. no MONA Cagarras e entorno, além de outras seis ilhas e arquipélagos da região metropolitana do Rio de Janeiro (Silva et al., 2022). | Necessidade de especialistas dedicados a atividade e de mobilização de operações de mergulho científico estruturadas e continuadas em áreas chave de ocorrência de EEIs no MONA Cagarras e entorno, promovendo a coleta de dados de campo atualizados para subsidiar a definição da distribuição das espécies e o monitoramento da dinâmica de colonização de organismos marinhos (algas, invertebrados e peixes) já registrados ou com potencial de ocorrência na região. | Fernando Moraes e Tatiana Ribeiro | Projeto de Monitoramento de Ilhas Costeiras (PMIC- atendimento condicionante Petrobrás) irá fornecer as informações necessárias sobre EEI marinhas. |  |  |  |  | 2026-09-01 | Adriana Gomes (ICMBio) |  | Joana Zanol (Chefe DI-MNRJ/UFRJ)
| 1.15 | Sistematizar informações sobre as relações ecológicas e os impactos das EEI sobre o MONA e a sua biodiversidade para subsidiar a priorização de espécies e locais | Tabela de espécies nativas e exóticas com suas respectivas interações ecológicas; Relatório textual e fotográfico das principais relações ecológicas e ambientes singulares na UC | Sistematização de informações para subsidiar a priorização de EEI e locais de manejo | 2022-06-22 | 2023-06-01 | Fernando Moraes (MNRJ) | 60.000,00 | Rede Laboratorial do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - Leonardo Salgado, Joana Zanol (Chefe DI-MNRJ/UFRJ); Luis Felipe Skinner (Dept. Ciências-UERJ); Renato Crespo (DiPeq - IPJBRJ); Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Além dos impactos à biodiversidade, podem ter impactos ao ambiente físico,a paisagem, entre outros. O Departamento de Invertebrados do MNRJ-UFRJ conta com um conjunto de professores especialistas em diversos Grupos Zoológicos, os quais serão contatados individualmente. O IPJBRJ tem uma rede de laboratórios estruturada para diversas linhas de pesquisas (e.g., ecologia química). |  |  | x |  |  |  | O mapeamento da distribuição de Tubastraea spp. e a investigação de relações ecológicas com algas calcárias incrustantes foram realizadas no MONA Cagarras, contribuindo para a formação de pessoal especializado (Mestrado) e publicação de resultados científicos estratégicos (Silva et al., 2022). | Um artigo científico publicado sobre Tubastraea spp. (Silva et al., 2022). Mestrado concluído na ENBT (Fernando enviar). Pesquisa autorizada com crustáceos (Cristiana Serejo). Pesquisa Augusto com peixes abrangendo DAFOR para coral-sol (Buscar resultados com ele) | Necessidade de especialistas dedicados a atividade e de mobilização de operações de mergulho científico estruturadas e continuadas em áreas chave de ocorrência de EEIs no MONA Cagarras e entorno, promovendo a coleta de dados de campo atualizados. | Fernando Moraes e Tatiana Ribeiro | Investir na obtenção, análise e publicação de dados. Projeto de Monitoramento de Ilhas Costeiras (PMIC- atendimento condicionante Petrobrás) irá fornecer as informações necessárias sobre EEI marinhas. Ação contínua. |  | Tabela anual de espécies nativas e exóticas com suas respectivas interações ecológicas; Relatório anual textual e fotográfico das principais relações ecológicas e ambientes singulares na UC |  |  | 2026-09-01 | Adriana Gomes (ICMBio)
| 1.16 | Realizar mapeamento geofísico e imageamento dos fundos marinhos do entorno do MONA para análise de disponibilidade de habitats para colonização por espécies exóticas invasoras. | Mapas elaborados; Banco de Imagens; Planilha de Dados Georeferênciados | Identificação e caracterização de habitats suscetíveis a colonização e invasão; Melhor embasamento para ações efetivas de prevenção e manejo. | 2022-06-22 | Dez-23 | Fernando Moraes (MNRJ) | 280.000,00 | Lucas Cabral (ICMBio/Abrolhos), Laboratório de Algas do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio); Leonardo Salgado (Rede Laboratorial - IPJBRJ); Guilherme Pereira-Filho (UNIFESP) |  |  | Possibilidade de articular com empresas públicas e privadas e setores industriais a execução ou custeio para viabilizar o mapeamento (e.g., Cedae; Setor Marítimo). A partir de contatos já estabelecidos com a Marinha do Brasil, está se tentando construir uma maior colaboração com a UC. |  |  | x |  |  |  | Imagens (video) sendo captadas pelo Projeto Ilhas do Rio; Experiência com JBRJ e UFF (Mariana) de imageamento com Drop Camera. Articulação com pesquisadores e laboratórios buscando viabilizar amostragens de campo. | Nenhum produto obtido. | Inexistência de meios específicos. |  | Investir na obtenção, análise e publicação de dados. Possibilidade de articular com empresas públicas e privadas e setores industriais a execução ou custeio para viabilizar o mapeamento (e.g., Cedae; Setor Marítimo). A partir de contatos já estabelecidos com a Marinha do Brasil, está se tentando construir uma maior colaboração com a UC. Buscar iniciativa da UFFde imageamento e eventualmente o navio oceanográfico deles. Idealmente, obter as informações através de: MultiBeam ou Side Scan sonar ou drone IME. MONA buscar aquisição de drop camera.
Implementar o monitoramento continuado de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras | 2.1 | Definir e implementar protocolos de monitoramento marinho que tragam subsídios para avaliação da efetividade/eficiência das técnicas de manejo, implementadas no MONA, a partir da priorização. | Protocolos elaborados no primeiro ano, e relatórios anuais de implementação | Monitoramento da efetividade/eficiência das técnicas do manejo | Dez-21 | Set-26 | Fernanda Casares (BrBio) | 250.000,00 | Marcelo Mantelatto, Kátia Capel (CEBIMAR USP) , Beatriz Fleury (UERJ) |  |  | Início da ação depende da priorização (ação 1.1) e das estimativas populacionais (ação 1.9). O monitoramento deve dar subsídios sobre o custo e esfoço necessário para o manejo e não focar apenas da efetividade da técnica. |  |  | x |  |  |  | Foi definido em oficinas o coral-sol como espécie prioritária marinha, em reunião de conselho, mas não foram definidos protocolos. Em outra oficina (mar/2022) diretrizes gerais foram pensadas, mas que ainda devem ser definidas. O protocolo usado pelo Projeto Coral-Sol poderia ser um ponto de partida para as espécies bentônicas, mas é importante pensarmos em monitoramento de peixes também. Próximos passos: mobilizar equipe de colaboradores e iniciar reuniões. Considerar a possibilidade de incorporar pesquisadores do Ilhas do Rio na equipe de colaboradores. |  |  |  | Já foram feitas oficinas para definir espécies prioritárias (coral-sol, capim-colonião e ratos), com uma oficina em 29/03 específica para o coral-sol. Os protocolos para peixes já existem, com estimativas populacionais e outros dados que podem ser utilizados. | Definir e implementar protocolos de monitoramento marinho que tragam subsídios para avaliação da efetividade/eficiência das técnicas de manejo do coral-sol, que foi definido como prioritário no MONA. |  |  |  | 2026-09-01
| 2.2 | Definir e implementar protocolos de monitoramento da flora exótica terrestre que tragam subsídios para avaliação da efetividade/eficiência das técnicas de manejo implementadas no MONA, a partir da priorização. | Protocolos elaborados no primeiro ano, e relatórios anuais de implementação | Monitoramento da efetividade/eficiência das técnicas do manejo | Dez-21 | Set-26 | Massimo Bovini (JBRJ) | 100.000,00 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Avaliar relação com Programa Monitora Ilhas do ICMBio. Início da ação depende da priorização (ação 1.1) e das estimativas populacionais (ação 1.11). Ação contínua. |  | x |  |  |  |  | Não tem protocolo definido, como proposta pode-se usar drones para estimativa de cobertura para flora (capins exóticos) ou uso de imagens de satélites, para a ilha comprida tem uma estimativa em hectares de cobertura de capim-colonião (confirmar dado de 60% de cobertura com Massimo). |  |  |  | Projeto com Massimo e Aline está sendo elaborado, com uma proposta para o capim-colonião | Definir e implementar protocolos de monitoramento que tragam subsídios para avaliação da efetividade/eficiência das técnicas de manejo do capim-colonião, que foi definido como prioritário no MONA. |  |  |  | 2026-09-01
| 2.3 | Definir e implementar protocolos de monitoramento da fauna terrestre que tragam subsídios para avaliação da efetividade/eficiência das técnicas de manejo implementadas no MONA, com priorizações. | Protocolos elaborados no primeiro ano, e relatórios anuais de implementação | Monitoramento da efetividade/eficiência das técnicas do manejo | Dez-21 | Set-26 | Júlia Luz (PIPER) | 150.000,00 | Lucas Cabral (ICMBio/Abrolhos) |  |  | Avaliar relação com Programa Monitora Ilhas do ICMBio. Início da ação depende da priorização (ação 1.1) e das estimativas populacionais (ação 1.12). Ação contínua. |  | x |  |  |  |  | A priorização foi feita, mas depende da ação 1.12 (estimativa populacional) que não foi realizada. Tem um projeto de manejo do curso de manejo do ICMBio feito pela Tatiana |  | Ação 1.12 não foi realizada e falta recurso financeiro. | Júlia Luz | Realizar ações 1.10 e 1.12 | Definir e implementar protocolos de monitoramento que tragam subsídios para avaliação da efetividade/eficiência das técnicas de manejo de ratos, que foi definido como prioritário no MONA. |  |  |  | 2026-09-01
| 2.4 | Definir protocolos de monitoramento de EEI no MONA com ênfase em detecção precoce e resposta rápida. | Protocolos elaborados | Definição de procedimentos de monitoramento para aprimorar a detecção precoce | 2022-03-22 | 2023-03-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Tainah Guimarães (DIMEEI/ICMBio), Katia Capel, Julia Lins Luz |  |  | Usar técnicas de detecção de espécies exóticas marinhas por DNA ambiental |  |  |  | x |  |  | Protocolo de manejo e monitoramento de coral-sol elaborado e aprovado pelo ICMBio. Programa de Monitoramento de EEI -PMIC-Petrobrás em vias de ser iniciado. Protocolo de manejo e monitoramento de ratos iniciado (curso EEI ICMbio), precisa ser melhorado. Protoclo para gramineas não elaborado, mas consultar Massimo. | Projeto de manejo e monitoramento de coral-sol (aprovado), PMIC-EEI aprovado; projeto preliminar de manejo e monitoramento de ratos. Tem o procolo do peixe-leão que também pode ser utilizado (ciência cidadã como estratégia), também têm protocolos e manuais do MMA. | falta de tempo | Tatiana Ribeiro | Detalhar protocolo ratos (precisa de estimativa populacional para ser melhor desenvolvido, como escolho do método), verificar se Massimo possui protocolo de detecção precoce |  |  |  |  | 2023-12-01
| 2.5 | Monitorar impactos da visitação como potencial vetor de introdução de EEI no MONA | Relatórios anuais de implementação | Potenciais vetores de introdução a partir da visitação identificados | 2022-03-22 | Set-26 | Leidiane Diniz (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 |  |  |  | Criar indicadores de EEI no protocolo PMIV, relacionadas ao aumento de visitação. Ação em sinergia com Plano de Uso Público do MONA. Ação contínua. |  | x |  |  |  |  | Protocolo de Monitoramento de Impactos da Visitação elaborado, mas sem indicador relativo a EEI. Porem, no Aplicativo da UC, haverá funcionalidade de apontar presença de EEI (inlcusive para visitantes e credenciados). Realizar ação após levantamento de vias e vetores de introdução e dispersão (ação 1.10 e 1.13), se a visitação for identificada como possível vetor. Regras para a visitação podem ser indicadas, mas monitorar impactos associados as EEIs é mais complicado. |  | Falta clareza como monitorar esses impactos - indicadores! | Tatiana Ribeiro | Elaborar indicador e se for muito dificil, avaliar excluir ou alterar essa ação. | [5 empty] | Tatiana Ribeiro (ICMBio) |  | Adriana Gomes (MONA Cagarras/ICMBio)
| 2.6 | Definir alvos de monitoramento para avaliação dos benefícios para a biodiversidade com a implementação do controle das EEI, em articulação com o Programa Monitora. | Relatório elaborado com alvos definidos | Definição de alvos de monitoramento | 2022-05-01 | 2022-12-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Patrícia Serafini (CEMAVE), Rachel Acosta (COMOB), Julia Lins Luz | [6 empty] | x |  |  | Pesquisadores da UC participaram das oficinas do MONITORA componente Ambiente Recifais (Fernando Moraes) e Ilhas (Massimo Bovini). O resultado final da priorização dos indicadores ambientais a serem adotados no módulo básico de monitoramento do Componente Ambiente Recifal do Programa Monitora são: Macroinvertebrados usados como recurso (abundância de ouriços pretos; abundância de lagostas; abundância de pepinos do mar); Peixes (abundância de garoupas, badejos e afins; abundância de vermelhos e afins; abundância de budiões; abundância de peixes-cirurgião; abundância de tubarões e raias); Macrobentos (% de cobertura de corais pétreos e hicrocorais; macroalgas frondosas; zoanideos; algas calcáreas incrustantes; algas calcáreas articuladas; turf); e Ocorrência de EEI (peixe-leão; coral-so; e outras). Foram refinados e validados 4 (quatro) indicadores de monitoramento para o componente Ilha: número de ninhos de aves marinhas; densidade, diversidade e categorização de resíduos sólidos; variação dos estratos de vegetação ao longo do tempo; proporção entre espécies de plantas terrestres (nativas e exóticas) | Relatórios do MONITORA (precisa adaptar para o MONA) |  | Adriana Gomes | Planejada a realização da 2ª Oficina do componente Ambiente Recifal do Programa Monitora, no formato on line, para a semana de 14 a 18 de março de 2023. A oficina terá como principal objetivo o detalhamento das metodologias de aferição dos indicadores selecionados. Precisa adaptar e selecionar os indicadores para o MONA (PMIC pode contribuir) |  |  |  |  | 2023-03-01 | Adriana Gomes (MONA Cagarras/ICMBio)
| 2.7 | Monitorar comunidades ou espécies nativas para avaliar benefícios para a biodiversidade do Mona com a implementação do controle das EEI, em articulação com o Programa Monitora. | Relatórios anuais de monitoramento | Avaliação dos benefícios para a biodiversidade a partir da efetividade do manejo | 2023-01-01 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 500.000,00 | Patrícia Serafini (CEMAVE), Rachel Acosta (COMOB), Julia Lins Luz |  |  | Início da ação depende da definição de alvos (ação 2.6) | x | [5 empty] | Aguardando definição de alvos do MONITORA componente Ilhas, e inicio do PMIC-Petrobras. |  | Aguardando definição de alvos do MONITORA componente Ilhas, e inicio do PMIC-Petrobras. | Tatiana Ribeiro | Alvos definidos em oficinas realizadas em 2022 | [5 empty] | Adriana Gomes (MONA Cagarras/ICMBio)
| 2.8 | Criar base de informações disponível aos pesquisadores, com dados históricos de monitoramento das EEI e seus vetores no MONA. | Base de informações criada | Informações sobre monitoramentos de EEI no MONA disponíveis | 2023-01-22 | Set-26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Fernanda Casares (BrBio) |  |  | Ação em sinergia com Plano de Pesquisa do MONA. Ação contínua. |  | x |  |  |  |  | Dados de ocorrência têm disponível, mas de abundância e com coordenadas ainda não. Talvez pensar em simplificar, disponibilizar planilhas, relatórios de manejo em drives ou outros repositórios, por exemplo (pode-se pensar em vincular ao Sisbio). Se for uma base de informações pública, precisa definir regras de uso de dados e acesso aos dados |  |  | Tatiana Ribeiro | Checar se o Portal Bioinvasão Brasil ou Horus atendem a essa ação ou se deve ser algo especifico da UC.PowerBI do APP poderia ser disponibilizado a pesquisadores. | Criar base de informações disponível aos pesquisadores, com documentos sobre espécies exóticas no MONA Cagarras. | Base de informações criada e disponibilizada
Prevenir a introdução e a dispersão de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras. | 3.1 | Elaborar protocolos para prevenção de introdução e dispersão de EEI no MONA Cagarras | Protocolos de prevenção de introdução de espécies prioritárias elaborados | Incorporação dos protocolos ao Plano de manejo do MONA | Out-22 | Out-23 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Suelma Ribeiro (CBC/ICMBio), Tainah Guimarães (DIMEEI/ICMBio), Fernanda Casares (BrBio), Carlos Verona (Triade), Carlos Martins (IBAMA), Paulo Mangini (Triade), Fernando Galheigo (IBAMA) |  |  | Início da ação depende da identificação de vetores e potenciais espécies invasoras (ações 1.10 e 1.13) e da definição de EEI prioritárias para contole (ação 4.1) e prevenção. |  | x
| 3.2 | Implementar protocolos para prevenção de introdução e dispersão de EEI no MONA | Protocolos de prevenção de introdução de espécies prioritárias implementados | Inibição de novos focos de invasão e redução da dispersão | 2022-11-23 | Set-26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 20.000,00 |  |  |  | Início da ação depende da identificação de vetores e potenciais espécies invasoras (ações 1.10 e 1.13) e da definição de EEI prioritárias para contole (ação 4.1) e prevenção. Ação contínua. | x | [17 empty] | Adriana Gomes (ICMBio)
Implementar o manejo (controle e erradicação) de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras e seu entorno | 4.1 | Definir EEI prioritárias para controle no MONA | Planilha de avaliação de espécies com indicação das prioritárias | Espécies prioritárias definidas | Out-21 | 2022-11-21 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Adriana Carvalhal (ICMBio Florianópolis/ICMBio), Marcelo Mantelatto (Pesquisador), Aline Aguiar (Ilhas do Rio) Suelma Ribeiro,(CBC/ICMBio), Tainah Guimarães (DIMEEI/ICMBio), Julia Lins Luz | [7 empty] | x | [10 empty] | 2024-12-01
| 4.2 | Definir as áreas prioritárias para o manejo de EEI prioritárias no MONA | Planilha de avaliação de áreas com indicação das prioritárias | Áreas prioritárias definidas | Out-21 | 2022-11-21 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Fernanda Casares (BrBio), Carlos Verona (Triade), Marcelo Mantelatto (Pesquisador), Fernando Moraes (MNRJ), Julia Lins Luz |  |  | A definição dessas áreas pode ser alterada. Essas Açōes estão relacionadas com o monitoramento (vide objetivo. É difícil fazer diagnóstico para o Coral sol em curto prazo |  |  |  |  | x
| 4.3 | Definir Protocolos de Manejo (controle e erradicação) integrados para cada EEI prioritárias ocorrente no MONA. | Protocolos de manejo definidos | Protocolos integrados estabelecidos para manejo das EEI prioritárias | Dez-21 | 2022-06-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Adriana Gomes (ICMBio) | [5 empty] | x | [12 empty] | 2023-09-01
| 4.4 | Implementar os Protocolos de Manejo para cada EEI. | Protocolos implementados | EEI prioritárias controladas e erradicadas | Out-22 | Set-26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 1.000.000,00 | Adriana Carvalhal (ICMBio Florianópolis/ICMBio), Suelma Ribeiro (CBC/ICMBio), Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Fernanda Casares (BrBio); Carlos Verona (Triade), Julia Lins Luz, Lucas Cabral (ICMBio/Abrolhos) |  |  | Ação contínua. |  |  | x
| 4.5 | Restaurar as áreas invadidas pelo capim colonião com espécies nativas resistentes | Projeto de restauração elaborado e implementado | Áreas invadidas em processo de restauração | Out-22 | Set-26 | Richieri Santori (PUC Rio) | 250.000,00 | Massimo Bovini (JBRJ), Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio), Suelma Ribeiro (CBC/ICMBio), |  |  | Tem relação com o protocolos de manejo da Ação 4.3. Entende-se que a elaboração do protocolo de manejo deve incluir a proposta de restauração das áreas. Envolver FEMERJ e IIS- RJ. Ação contínua. |  |  |  | x
Implementar estratégias de comunicação que contribuam para promover maior sensibilização e engajamento da sociedade sobre a necessidade de prevenção, controle e erradicação das espécies exóticas invasoras. | 5.1 | Estabelecer redes de colaboradores para detecção precoce e resposta rápida | Lista de pessoas e instituições com acesso comum a plataforma (whatsapp, drive, etc) | Rede estabelecida e atuante | Out-21 | 2022-10-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | A rede deve considerar principalmente pesquisadores, mas também pode envolver outros parceiros. O MONA pode contar com voluntário para implementar a ação. Pode fazer a agregação no app em desenvolvimento pelo MONA (Funbio). Interagir com atuação do GEF pró-espécies |  |  | x |  |  |  | Estabelecer e manter ativas redes de colaboradores para detecção precoce e resposta rápida | [8 empty] | 2026-09-01
| 5.2 | Propiciar momentos de intercâmbio entre pesquisadores e gestores que atuam com EEI em UCs marinhas | Evento (Seminário, oficina, etc) | Nivelamento de conhecimento entre equipes | 2022-03-22 | Set-26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio), Lucas Cabral (ICMBio/Abrolhos) |  |  | A rede da ação 5.1 pode propiciar esses momentos. Eventos anuais são esperados (ex.: Seminário de Pesquisa). Ação contínua. |  |  |  | x
| 5.3 | Promover a capacitação da equipe gestora e colaboradores para o manejo de EEI marinhas | Treinamentos realizados | Equipe capacitada para trabalhar com manejo | 2022-04-01 | Set-26 | Fernanda Casares (BrBio) | 75.000,00 | Katia Capel (CEBIMAR USP), Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras) |  |  | Participação no Evento da ação 5.2 (nivelar o conhecimento) pode ser condicionante para participar do treinamento. Ação contínua. |  | x | [5 empty] | Lista de presença de eventos de capacitação para manejo | [8 empty] | Adriana Gomes (ICMBio)
| 5.4 | Promover a capacitação da equipe gestora e colaboradores para o manejo de EEI da fauna terrestres | Treinamentos realizados | Equipe capacitada para trabalhar com manejo | 2022-04-01 | Set-26 | Julia Luz (PIPER) | 25.000,00 | Martha Brandão (FIOCRUZ), Helena Bergallo (UERJ), Luciana Costa (UERJ), Elizabete Lourenço (UERJ) e Lena Geise (UERJ). |  |  | Participação no Evento da ação 5.2 (nivelar o conhecimento) pode ser condicionante para participar do treinamento. Ação contínua. |  | x | [5 empty] | Lista de presença de eventos de capacitação para manejo
| 5.5 | Mobilizar, disponibilizar e captar recursos financeiros, materiais e logísticos para implementação do Plano de EEI no MONA | Projetos específicos com orçamento, termos de parceria | Recurso e equipamentos para implementar o Plano | 2021-10-01 | Set-26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Daniel Raíces (COESP/ICMBio), Tainah Guimarães (DIMEEI/ICMBio), Aline Aguiar (Ilhas do Rio) |  |  | Elaborar projetos específicos com orçamentos, busca de editais, compensação ambiental, etc. Carona na embarcação do ICMBio. Estruturar o MONA com equipamentos necessários para implementação do Plano de EEI. Envolver agências de mergulho, passeio náutico. Ação contínua. |  |  |  | x
| 5.6 | Incentivar a formação e mobilizar recursos humanos para implementação do Plano de EEI no MONA | Editais de voluntariado, outros documentos e intrumentos de formalização de apoio | Recurso humano disponível para atuar no Plano | 2021-12-01 | Set-26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0 |  |  |  | Estagiários, alunos de universidades, mergulhadores, Marinha. Articulação no ICMBio sede para aumentar equipe. Ação contínua. |  |  |  | x | [14 empty] | Adriana Gomes (ICMBio) e Fernando Moraes (MNRJ)
| 5.7 | Promover a capacitação da equipe gestora e colaboradores para o manejo de EEI da flora terrestre | Treinamentos realizados | Equipe capacitada para trabalhar com manejo | Abr-22 | Set-26 | Massimo Bovini (JBRJ) | 50.000,00 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Ação contínua. |  |  | x |  |  |  |  | Lista de presença de eventos de capacitação para manejo
Implementar estratégias de comunicação que contribuam para promover maior sensibilização e engajamento da sociedade sobre a necessidade de prevenção, controle e erradicação das espécies exóticas invasoras. | 6.1 | Sensibilizar público alvo (prioritariamente atores locais e usuários) do MONA para os impactos das EEI e informar sobre medidas preventivas | Materiais de divulgação, eventos, exposições, manual de boas práticas sobre prevenção, entre outros | Público alvo sensibilizado quanto aos impactos | Out-21 | Set-26 | Leidiane Diniz (MONA Cagarras/ICMBio) | 500.000,00 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio), Fernanda Casares (BrBio) |  |  | Primeira etapa é definir público alvo para atuar com ações de comunicação relativas às EEI (incluir lista de contatos). Criar materiais de divulgação científica. Inserir o tema de EEI como eixo prioritário no Plano de Comunicação do MONA, para os diversos públicos. Implementar ações de educomunicação com a temática das EEI. Ação contínua. |  |  |  | x | [12 empty] | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio)
| 6.2 | Implementar programas de ciência cidadã e voluntariado para o monitoramento e manejo de EEI no MONA | Lista de colaboradores participando das ações | Participação da sociedade em programas de monitoramento e manejo | Out-22 | Set-26 | Leidiane Diniz (MONA Cagarras/ICMBio) | 100.000,00 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio), Martha Brandão (FioCruz) |  |  | Envolver o visitante nas ações de manejo de EEI no MONA. Elaborar material (ex.: material da ESEC Tamoios). Usar experiência do Parna Abrolhos e Parna de Noronha com voluntariado para comunicação. Ação contínua. |  |  |  | x | [12 empty] | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio)
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 1
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Prevenir a introdução e a dispersão de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras. | 3.3 | Incluir medidas de prevenção e indicadores de presença de EEI no protocolo operacional de visitação - PROV. | PROV elaborado e com medidas preventivas | Reduzir a introdução e dispersão de EEI pelos visitantes | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Tatiana Ribeiro (ICMBio) | sem custo | Alan Crema (COEST)?; Adriana Gomes (ICMBio); Fernanda Casares? |  |  | Resgatar boas práticas Story Maps e cartilha BrBio
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 1
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
Nome do plano: PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NO MONUMENTO NATURAL DO ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS DAS CAGARRAS
Objetivo Geral do PLANO |  | Conhecer, manejar, prevenir novas introduções e monitorar espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras com o apoio e engajamento de diversos atores da sociedade, de modo a garantir a conservação da biodiversidade, o equilíbrio ecológico e os serviços ecossistêmicos da unidade.
Data da monitoria |  | 17/11/2022 a 18/11/2022 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PLANO
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 1 | 2.5%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 5% | 2 | 5% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 9 | 22.5% | 9 | 22.5% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 16 | 40% | 16 | 40% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 9 | 22.5% | 9 | 22.5% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 4 | 10% | 3 | 7.5% |  |  |  | 1 | 0 | 1
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 1 | 2.5%
| TOTAL DE AÇÕES DO PLANO | 40 | 100% | 40 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 1
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PLANO
| Número de Objetivos Específicos | 6
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 16 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2
| OBJETIVO 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0
| OBJETIVO 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2
| OBJETIVO 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0
| OBJETIVO 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0

## Monitoria Anual - 2
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
Nome do plano: PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NO MONUMENTO NATURAL DO ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS DAS CAGARRAS
Objetivo geral do Plano | Conhecer, manejar, prevenir novas introduções e monitorar espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras com o apoio e engajamento de diversos atores da sociedade, de modo a garantir a conservação da biodiversidade, o equilíbrio ecológico e os serviços ecossistêmicos da unidade.
Data da monitoria | 22/09/2023 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PLANO | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PLANO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Gerar informações que subsidiem o manejo das espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras bem como estabelecer uma linha de base e monitoramento de informações abióticas que possam ser relacionadas à dinâmica de tais espécies. | 1.1 | Listar as espécies exóticas invasoras (EEI) já registradas no MONA e classificar as prioritárias quanto ao grau de invasão e de impacto, considerando locais de ocorrência e sua sensibilidade. | Tabela de espécies com informações, relatório elaborado com locais mapeados | Informações sistematizadas atualizando e complementando o diagnóstico atual | Out-21 | 2026-09-01 | Massimo Bovini (JBRJ) | 5.000,00 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio), Adriana Gomes (MONA Cagarras/ICMBio) | [6 empty] | x |  |  | Lista de espécies exóticas invasoras (EEI) já registradas no MONA e classificar as prioritárias quanto ao grau de invasão e de impacto pronta. Faltando fazer uma planilha considerando locais de ocorrência e sua sensibilidade. | Lista de espécies exóticas invasoras (EEI) já registradas no MONA e classificar as prioritárias quanto ao grau de invasão e de impacto |  | Massimo Bovini | Tabela em andamento com espécies listadas, faltando sensibilidade do local. Colaboradores: Massimo, Vanessa, Adriana e Tatiana.
| 1.2 | Levantar espécies exóticas (EE) marinhas ocorrentes no interior do MONA | Lista anual taxonômica de EE marinhas por áreas e faixas batimétricas do MONA Cagarras. | Sistematização das informações com atualização e complementação de dados pretéritos. | Out-21 | 2026-09-01 | Adriana Gomes (ICMBio) | 60.000,00 | Joana Zanol (Chefe DI-MNRJ) |  |  | O Departamento de Invertebrados do MNRJ-UFRJ conta com um conjunto de professores especialistas em diversos Grupos Zoológicos, os quais serão contatados individualmente. |  |  |  | x |  |  | Foi publicado um artigo científico (Silva et al., 2022) com a distribuição de Tubastraea tagusensis e T. coccinea no MONA Cagarras e entorno, além de outras seis ilhas da região. Além deste artigo, foi publicado outro com foco no manejo de Tubastraea spp., tendo a Ilha Comprida como local amostrado no MONA Cagarras (Creed et al., 2021). Machado et al (2023) identificaram mais especies invasoras na Comprida e Redonda. | Lista anual taxonômica de EE marinhas por ilhas. Mapeamento batimetrico sendo realizado pelo Fernando no PMIC. |  | Adriana e Fernando Moraes | Disponibilização de recursos financeiros pela Petrobrás através do PMIC sendo realizado pelo Fernando.
| 1.3 | Levantar espécies exóticas (EE) da flora terrestre ocorrentes no interior do MONA | Lista anual de EE da flora terrestre, relatório elaborado, artigo submetido | Informações sistematizadas atualizando e complementando o diagnóstico atual | Out-21 | 2026-09-01 | Massimo Bovini (JBRJ) | 5.000,00 | Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras) | [6 empty] | x |  |  | Já concluída - Lista de flora atualizada por aluno de mestrado do Massimo, e não foram encontradas novas EEI. | Listagem publicada no priódico Checklist (2014) |  | Massimo Bovini
| 1.4 | Levantar espécies exóticas (EE) da fauna terrestre ocorrentes no interior do MONA | Lista anual de EE da fauna terrestre com local de ocorrência (ilha), relatório elaborado, artigo submetido | Informações sistematizadas atualizando e complementando o diagnóstico atual | Out-21 | 2026-09-01 | Júlia Luz (PIPER) | 50.000,00 | Martha Brandão (FIOCRUZ), Helena Bergallo (UERJ), Luciana Costa (UERJ), Elizabete Lourenço (UERJ) e Lena Geise (UERJ), Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Foco inicial em mamíferos, articulador abrirá para outros grupos. |  |  | x |  |  |  | Levantamento inicial feito da mastofauna antes da publicação do Plano e uma expedição ao cume da Ilha Redonda feita em maio/22. |  | Inexistência de recursos finaceiros. Ação necessita de recursos financeiros para viabilizar logística de campo e contratação de mão-de-obra especializada para realizar levantamento de dados primários e elaboração de listagem detalhada da presença de EEIs da fauna terrestre em diferentes ilhas da UC. | Júlia Lins Luz | Ação segue paralisada devido a falta de recursos financeiros
| 1.6 | Aprimorar base de dados oceanográficos pelo posicionamento de boia oceanográfica nas proximidades do MONA | Base de dados aprimorada | Dados oceanográficos do MONA Cagarras disponíveis | Out-21 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (ICMBio) | 0,00 | Aline Aguiar (IMA), Rodolfo Paranhos (IMA) |  |  | Articulação é pela movimentação de uma boia para a localidade. Ação contínua |  |  | x |  |  |  | Foi realizada uma reunião com representantes do Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil em busca de colaboração para obtenção de dados e apoio logístico. Houve oferta de instalação de uma bóia oceanográfica na região do MONA Cagarras, mas haveria a necessidade de instrumentalizá-la. Foi mapeado interesse de uma empresa (Elétrons Livres) para instalar uma plataforma piloto de aquisição de dados oceanográficos na região do MONA Cagarras. Houve uma reunião com a Capitania dos Portos para apresentar o projeto na qual foi pedido um maior detalhamento do projeto que ainda não foi enviado. |  | Depende da empresa submeter o projeto e o MONA adquirir sensores. | Tatiana Ribeiro | Reforçar a articulação com a Elétrons Livres e buscar fontes para aquisição dos sensores (avaliar se cabe no ambito do Projeto Ilhas do Rio - pesquisa qualidade da água e possivel parceria com Aguas do Rio). Articular com com Joca e Leo do CEPEME e TAMAR (MMA). Entrar em contato com a Marinha novamente.
| 1.7 | Ampliar monitoramento e disponibilizar dados oceanográficos de forma organizada para subsidiar o manejo | Caracterização da demanda específica com base na estratégia de prevenção, manejo e erradicação de EEI no MONA Cagarras; plataforma contínua de coleta e disponibilização de dados oceanográficos do MONA Cagarras e entorno. | Ampliação do conhecimento de forçantes oceanográficas com a implementação de uma base de aquisição, tratamento e disponibilização de dados oceanográficos do MONA Cagarras e entorno para monitoramento de longo prazo | Out-21 | 2026-09-01 | Fernando Moraes (MN/UFRJ) | 500.000,00 | Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras), Rodolfo Paranhos (UFRJ) |  |  | A partir de contatos já estabelecidos com a Marinha do Brasil, está se tentando construir uma maior colaboração com a UC. Deve-se buscar levantar e integrar dados de projetos de pesquisa científica e monitoramentos regionais tendo a região da UC como foco. |  |  | x |  |  |  | Reunião com o Capitão dos Portos (MB) e a Empresa (Start-up) para articulação de instalação de equipamento piloto para geração de energia elétrica e coleta de dados oceanográficos no entorno do MONA Cagarras. Recuperação de série temporal (18 meses) de dados piloto de Temperatura da água do mar (Fundo, 13 m de profundidade) da Ilha Comprida. | Tabela e gráfico com dados pilotos de Temperatura da água do mar (Fundo, 13 m de profundidade) em intervalos de 1h na Ilha Comprida (Julho/21 a Março/23). | Inexistência de recursos financeiros para implementação. | Fernando Moraes | Buscar outras iniciativas de gerar dados oceanográficos além da boia oceanográfica (sensores de fundo e superficie).
| 1.8 | Estimular a coleta para o desenvolvimento de coleções biológicas em instituições de ensino e pesquisa públicas, incluindo espécies exóticas. | Coleta, tombamento e identificação de amplo material biológico para o monitoramento de longo prazo de EEI no MONA Cagarras e entorno, reforçando a representatividade em coleções de referência; Análise de dados inseridos nos relatórios de autorizações de atividades científicas do SISBIO. | Ampliação do conhecimento taxonômico e biogeográfico da biodiversidade marinha do MONA Cagarras e entorno com uma boa representatividade de espécies e exemplares tombados em Coleções Biológicas de Referência | Out-21 | 2026-09-01 | Fernando Moraes (MN/UFRJ) | 180.000,00 | Joana Zanol(Chefe DI-MNRJ/UFRJ); Renato Crespo (DiPeq-IPJBRJ); Leonardo Salgado (Rede Laboratorial - IPJBRJ); Martha Brandão (FioCruz); Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | O Departamento de Invertebrados do MNRJ-UFRJ conta com um conjunto de professores especialistas em diversos Grupos Zoológicos, os quais serão contatados individualmente. Com relação às macroalgas marinhas, será buscada a interação com Lab. de Algas e o Herbário RB da DiPeq-IPJBRJ. Está sendo organizada o banco de amostras biológicas de fauna de vertebrados na Fiocruz. |  |  | x |  |  |  | Renovação e novas Autorizações de Atividades de Pesquisa Científica (SISBio) no MONA Cagarras e entorno. Engajamento de Professores e estudantes de Pós-Graduação em Zoologia do Museu Nacional-UFRJ em pesquisas científicas com biodiversidade de invertebrados no MONA Cagarras e entorno. | Material biológico de referência coletado no MONA Cagarras e entorno tombado nas Coleções Científicas do Museu Nacional-UFRJ.
| 1.9 | Realizar estimativa populacional das espécies exóticas invasoras (EEI) da fauna marinha no MONA, como base para manejo das EEI priorizadas. | Planilha atualizada anualmente Spp. x Tamanho x Áreas | Definição de linha de base e monitorarmento da população para avaliar a efetividade do manejo | Out-21 | 2026-09-01 | Adriana Gomes (ICMBio) | 60.000,00 | Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras), Aline Aguiar (Ilhas do Rio) |  |  | Apoio logístico (embarcação e insumos) direto do ICMBio é fundamental para aperfeiçoar a malha amostral. |  |  |  | x |  |  | Monitoramento de peixes recifais do Projeto Ilhas do Rio vem fornecendo informações e bentos realizado pelo PMIC. |  | Necessidade de recursos para aprimorar a malha amostral e realizar a estimativa populacional em diferentes áreas da UC e entorno, assim como para contratar especialistas para realizar a análise e apresentação dos dados. Ação necessita de recursos financeiros para viabilizar logística de campo e contratação de mão-de-obra especializada para realizar levantamento de dados primários e elaboração de listagem detalhada da presença de EEIs marinhas em diferentes locais e faixas de profundidade na UC. | Tatiana Ribeiro | Aguardando apresentação do 2º relatório técnico do Programa de Monitoramento de Ilhas Costeiras (PMIC- atendimento condicionante Petrobrás). Elaborar tabela prevista como produto.
| 1.10 | Identificar os possíveis vetores de dispersão e introdução de EEI terrestres próximos ao MONA | Lista de possíveis vetores de fauna e flora exótica terrestres em ilhas costeiras baseada em revisão da literatura existente | Definição de vetores de dispersão e introdução para subsidiar ações de prevenção | 2022-01-22 | 2023-12-01 | Júlia Luz (PIPER) | 0,00 | Tatiana Ribeiro (ICMBio) |  |  | Perguntar se Helena Bergallo tem aluno interessado |  |  |  |  | x |  | A bolsista Vanessa Bettcher planilhou as EEI no RJ, ES e SP como possiveis de chegarem ao MONA fez o relatório de vias e vetores. |  |  | Júlia Lins Luz
| 1.11 | Realizar estimativa populacional das espécies exóticas invasoras (EEI) da flora terrestre no MONA, como base para manejo das EEI priorizadas. | Relatório elaborado, artigo submetido | Definição de linha de base para monitorar a população e avaliar a efetividade do manejo | 2022-03-22 | 2023-12-01 | Massimo Bovini (JBRJ) | 10.000,00 | Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras), Aline Aguiar (Ilhas do Rio) | [5 empty] | x |  |  |  | Já realizadas caminhadas por todas as ilhas da UC. Visualmente se tem uma noção da quantidade por ilha. Para a ilha comprida tem uma estimativa em hectares de cobertura de capim-colonião (confirmar dado de 60% de cobertura com Massimo)Encaminhar metodologia para o ATA da UC e realizar as fotografias por drone para realizar a estimativa populacional. | Visual por fotografias | Mudamos a metodologia de estimativa populacional. | Massimo Bovini | Entrar em contato com o ATA Carlos Lobo para definir metodologia e geoprocessamento das imagens para estimar área do capim nas ilhas. |  |  |  |  | 2024-03-01
| 1.12 | Realizar estimativa populacional das espécies exóticas invasoras (EEI) da fauna terrestre no MONA, como base para manejo das EEI priorizadas. | Relatório elaborado, artigo submetido | Definição de linha de base para monitorar a população e avaliar a efetividade do manejo | 2022-03-22 | 2024-12-01 | Júlia Luz (PIPER) | 75.000,00 | Martha Brandão (FIOCRUZ), Helena Bergallo (UERJ), Luciana Costa (UERJ), Elizabete Lourenço (UERJ) e Lena Geise (UERJ). |  |  | foco em roedores |  | x |  |  |  |  | Tem o projeto e a equipe, mas ainda não foi iniciada. É necessário a disponibilização de recursos financeiros para viabilizar os levantamentos de dados primários. Enquanto não houver financiamento para estudos de captura e recaptura, que é o recomendado, serão utilizadas armadilhas fotográficas (experimental) visando obter dados de abundância. As armadilhas já foram adquiridas pelo MONA Cagarras e falta apenas a chegada das pilhas e cartões de memória, que já foram encomendados, para que seja iniciada essa etapa. Consultar dados da Taíssa para comparar. |  | Falta de recurso financeiro | Júlia Lins Luz | Já existem as armadilhas fotográficas e equipe voluntária para instalação e eventual troca de pilhas e cartões. Desta forma, quando chegaram as pilhas e cartões já solicitados a coleta de dados será iniciada. No entanto, vale ressaltar que esse não é o método adequado para estimativa populacional de roedores.
| 1.13 | Identificar os possíveis vetores de dispersão e introdução de EEI marinhos próximos ao MONA | Lista de possíveis vetores identificado, relatório elaborado, artigo submetido | Definição de vetores de dispersão e introdução para subsidiar ações de prevenção | 2022-03-22 | 2024-12-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | FernandaCasares (BRBio), Daniel Raices (COESP/ICMBio), Fernando Galheigo (COPROD/IBAMA), Wagner Rodrigues (Mergulho Carioca) | [7 empty] | x |  | Já se tinha conhecimento de alguns vetores, como cascos de embarcações (plataformas de p&g, embarcações de recreio, pex) e solutura intencional de organismos provenientes de aquário. Constam na cartilha elaborada pelo BRBio. Outros foram listado no Projeto de DPRR. A bolsista Vanessa Bettcher planilhou as EEI no RJ, ES e SP como possiveis de chegarem ao MONA fez o relatório de vias e vetores.. |  |  | Tatiana | Fazer relatório compilando o que se sabe sobre vetores de EEI marinhas que ocorrem na UC. Feita lista a partir de revisão bibliográfica (semelhante as terrestres da ação anterior). Será um dos produtos da bolsista contratada. Feito. | [5 empty] | Vanessa Bettcher
| 1.14 | Mapear áreas de ocorrência de EEI marinhas no MONA e seu entorno (dados secundários e primários) | Mapas elaborados; Tabelas Espécies x Áreas; Cruzamento de Dados c/ Estimativas populacionais | Identificação de EEI e conhecimento detalhado da distribuição das espécies no MONA e seu entorno | 2022-03-22 | 2026-09-01 | Adriana Gomes (ICMBio) | 350.000,00 | Joana Zanol (Chefe DI-MNRJ/UFRJ) |  |  | O Departamento de Invertebrados do MNRJ-UFRJ conta com um conjunto de professores especialistas em diversos Grupos Zoológicos, os quais serão contatados individualmente. Será priorizada uma base de dados secundária com complementação de dados primários em áreas ainda não amostradas ou desatualizadas quanto a ocorrência de EEI. Após o mapemanto do cenário atual, passa-se a ter um monitoramento pontual contínuo chave na resposta rápida e prevenção a EEI. |  |  |  | x |  |  | Trabalhos científicos têm sido publicados envolvendo a biodiversidade marinha na região marinha do MONA Cagarras e entorno, incluindo direta ou indiretamente espécies exóticas e espécies exóticas invasoras. Estes representam importantes bases de dados, mas ainda são pontuais e restritos a poucos grupos taxonômicos. A ação será um produto a ser entregue pelo PMIC através dos resultados das ações 1.2 e 1.9. | Um dos principais produtos são os mapas de distribuição e abundância de Tubastraea spp. no MONA Cagarras e entorno, além de outras seis ilhas e arquipélagos da região metropolitana do Rio de Janeiro (Silva et al., 2022). Outros mapas serão gerados pelo PMIC. |  | Fernando Moraes e Tatiana Ribeiro | Projeto de Monitoramento de Ilhas Costeiras (PMIC- atendimento condicionante Petrobrás) irá fornecer as informações necessárias sobre EEI marinhas.
| 1.15 | Sistematizar informações sobre as relações ecológicas e os impactos das EEI sobre o MONA e a sua biodiversidade para subsidiar a priorização de espécies e locais | Tabela anual de espécies nativas e exóticas com suas respectivas interações ecológicas; Relatório anual textual e fotográfico das principais relações ecológicas e ambientes singulares na UC | Sistematização de informações para subsidiar a priorização de EEI e locais de manejo | 2022-06-22 | 2026-09-01 | Adriana Gomes (ICMBio) | 60.000,00 | Rede Laboratorial do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - Leonardo Salgado, Joana Zanol (Chefe DI-MNRJ/UFRJ); Luis Felipe Skinner (Dept. Ciências-UERJ); Renato Crespo (DiPeq - IPJBRJ); Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Além dos impactos à biodiversidade, podem ter impactos ao ambiente físico,a paisagem, entre outros. O Departamento de Invertebrados do MNRJ-UFRJ conta com um conjunto de professores especialistas em diversos Grupos Zoológicos, os quais serão contatados individualmente. O IPJBRJ tem uma rede de laboratórios estruturada para diversas linhas de pesquisas (e.g., ecologia química). |  |  | x |  |  |  | O mapeamento da distribuição de Tubastraea spp. e a investigação de relações ecológicas com algas calcárias incrustantes foram realizadas no MONA Cagarras, contribuindo para a formação de pessoal especializado (Mestrado) e publicação de resultados científicos estratégicos (Silva et al., 2022). As relações ecológicas entre as espécies serão apresentadas pelo PMIC. | Um artigo científico publicado sobre Tubastraea spp. (Silva et al., 2022). Mestrado concluído na ENBT (Fernando enviar). Pesquisa em andamento com crustáceos (Cristiana Serejo). Artigo com peixes abrangendo DAFOR para coral-sol (Machado et al. 2023) |  | Fernando Moraes e Tatiana Ribeiro | Investir na obtenção, análise e publicação de dados. O MONA disponibiliza embarcação para as pesquisas. Projeto de Monitoramento de Ilhas Costeiras (PMIC- atendimento condicionante Petrobrás) irá fornecer as informações necessárias sobre EEI marinhas. Ação contínua.Faltando estudos de interação ecológica terrestre (fauna e flora).
| 1.16 | Realizar mapeamento geofísico e imageamento dos fundos marinhos do entorno do MONA para análise de disponibilidade de habitats para colonização por espécies exóticas invasoras. | Mapas elaborados; Banco de Imagens; Planilha de Dados Georeferênciados | Identificação e caracterização de habitats suscetíveis a colonização e invasão; Melhor embasamento para ações efetivas de prevenção e manejo. | 2022-06-22 | Dez-23 | Fernando Moraes (MNRJ) | 280.000,00 | Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio), Laboratório de Algas do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio); Leonardo Salgado (Rede Laboratorial - IPJBRJ); Guilherme Pereira-Filho (UNIFESP) |  |  | Possibilidade de articular com empresas públicas e privadas e setores industriais a execução ou custeio para viabilizar o mapeamento (e.g., Cedae; Setor Marítimo). A partir de contatos já estabelecidos com a Marinha do Brasil, está se tentando construir uma maior colaboração com a UC. |  | x |  |  |  |  | Dados do doutorado da Mariana Tavares |  |  |  | Entrar em contato com a Mariana Tavares (UFF) para consultar dados de drop camera no entorno do MONA Cgarras. Navio Ciências do Mar III é operacional e pode gerar dados (limitação é a profundidade). Articular com a Marinha. Tentar coletar os dados acusticos para definir pontos para investigação atraves de mergulho. Investir na estrutura para drop camera (camera, lanterna). |  |  |  |  | 2026-09-01
Implementar o monitoramento continuado de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras | 2.1 | Definir e implementar protocolos de monitoramento marinho que tragam subsídios para avaliação da efetividade/eficiência das técnicas de manejo do coral-sol, que foi definido como prioritário no MONA. | Protocolos elaborados no primeiro ano, e relatórios anuais de implementação | Monitoramento da efetividade/eficiência das técnicas do manejo | Dez-21 | 2026-09-01 | Fernanda Casares (BrBio) | 250.000,00 | Kátia Capel (CEBIMAR USP) , Beatriz Fleury (UERJ), Adriana Gomes (ICMBio) |  |  | Início da ação depende da priorização (ação 1.1) e das estimativas populacionais (ação 1.9). O monitoramento deve dar subsídios sobre o custo e esfoço necessário para o manejo e não focar apenas da efetividade da técnica. |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. |  | Falta de recurso financeiro | Fernanda A. Casares | Articular com equipe que está fazendo o monitoramento do PMIC (Instituto Mar Adentro) e com a equipe do MONA que está fazendo o manejo, para definir o protocolo e estimar custos das ações de manejo que já vem sendo realizadas (pessoal e financeiro). Avaliar a possibilidade de acoplar o monitoramento de áreas manejadas ao monitoramento do PMIC. Agendar reunião entre Vaness, Adriana, Aline, Fernando, Fernanda.
| 2.2 | Definir e implementar protocolos de monitoramento que tragam subsídios para avaliação da efetividade/eficiência das técnicas de manejo do capim-colonião, que foi definido como prioritário no MONA. | Protocolos elaborados no primeiro ano, e relatórios anuais de implementação | Monitoramento da efetividade/eficiência das técnicas do manejo | Dez-21 | 2026-09-01 | Massimo Bovini (JBRJ) | 100.000,00 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Avaliar relação com Programa Monitora Ilhas do ICMBio. Início da ação depende da priorização (ação 1.1) e das estimativas populacionais (ação 1.11). Ação contínua. |  |  | x |  |  |  | Protocolo definido proposto em artigo a ser submetido (roçada manual com aplicação de mulching e plantio de nativas). Avaliação das técnicas de manejo ainda não iniciada pois o manejo ainda não foi implementado. | Artigo em vias de submissão |  |  | Projeto com Massimo e Aline está sendo elaborado, com uma proposta para o capim-colonião. Pensar no drone como ferramenta de monitoramento da efetividade do manejo e a proporção (nativas x exoticas). Marcar uma reunião Tatiana, Adriana, Aline, Vanessa, Massimo.
| 2.3 | Definir e implementar protocolos de monitoramento que tragam subsídios para avaliação da efetividade/eficiência das técnicas de manejo de ratos, que foi definido como prioritário no MONA. | Protocolos elaborados no primeiro ano, e relatórios anuais de implementação | Monitoramento da efetividade/eficiência das técnicas do manejo | Dez-21 | 2026-09-01 | Júlia Luz (PIPER) | 150.000,00 | Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio) |  |  | Avaliar relação com Programa Monitora Ilhas do ICMBio. Início da ação depende da priorização (ação 1.1) e das estimativas populacionais (ação 1.12). Ação contínua. | x | [5 empty] | Aguardando estimativa populacional de roedores (ação 1.12) para início |  | Depende da ação 1.12 que ainda não foi realizada | Júlia Lins Luz |  |  |  |  | 2024-12-01
| 2.4 | Definir protocolos de monitoramento de EEI no MONA com ênfase em detecção precoce e resposta rápida. | Protocolos elaborados | Definição de procedimentos de monitoramento para aprimorar a detecção precoce | 2022-03-22 | 2023-12-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Tainah Guimarães (DIMEEI/ICMBio), Katia Capel, Julia Lins Luz |  |  | Usar técnicas de detecção de espécies exóticas marinhas por DNA ambiental |  |  |  | x |  |  | Protocolo de manejo e monitoramento de coral-sol elaborado e aprovado pelo ICMBio. Programa de monitoramento de peixes recifais sendo realizado pelo Ilhas do Rio (Áthila). Programa de Monitoramento de EEI -PMIC-Petrobrás iniciado. Protocolo de manejo e monitoramento de ratos iniciado (curso EEI ICMbio), precisa ser melhorado. Protoclo para gramineas não elaborado, mas consultar Massimo. Protocolo de monitoramento de busca ativa do PMIC foi efetivo para detecção precoce e resposta rápida com o Perna viridis. Protocolo de DPRR proposto e em fase de teste no MONA através da bolsa da Vanessa Bettcher. | Projeto de manejo e monitoramento de coral-sol (em andamento); PMIC-EEI em andamento; Protocolo de monitoramento de peixes recifais (Ilhas do Rio - Áthila). O monitoramento de ratos está parcialmente elaborado. Tem o procolo do peixe-leão que também pode ser utilizado (ciência cidadã como estratégia), também têm protocolos e manuais do MMA. Protocolo de DPRR proposto pela bolsista. | Falta de material para dar andamento ao projeto preliminar de manejo e monitoramento de ratos (com Júlia) e falta de equipe para monitoral flora terrestre. | Tatiana Ribeiro | Dar andamento ao projeto preliminar de manejo e monitoramento de ratos (com Júlia). Elaborar com Massimo um protocolo de detecção precoce e utilizar ATA para fazer vistorias nas ilhas. | [5 empty] | Vanessa Bettcher
| 2.5 | Monitorar impactos da visitação como potencial vetor de introdução de EEI no MONA | Relatórios anuais de implementação | Potenciais vetores de introdução a partir da visitação identificados | 2022-03-22 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (ICMBio) | 0,00 | Adriana Gomes (ICMBio) |  |  | Criar indicadores de EEI no protocolo PMIV, relacionadas ao aumento de visitação. Ação em sinergia com Plano de Uso Público do MONA. Ação contínua. | x | [5 empty] | Protocolo de Monitoramento de Impactos da Visitação elaborado, mas sem indicador relativo a EEI. Porem, no Aplicativo da UC, haverá funcionalidade de apontar presença de EEI (inlcusive para visitantes e credenciados). Realizar ação após levantamento de vias e vetores de introdução e dispersão (ação 1.10 e 1.13), se a visitação for identificada como possível vetor. Regras para a visitação podem ser indicadas, mas monitorar impactos associados as EEIs é mais complicado. |  | Falta clareza como monitorar esses impactos - indicadores! | Tatiana Ribeiro | Elaborar indicador e se for muito dificil, avaliar excluir ou alterar essa ação. | Monitorar impactos da visitação como potencial vetor de introdução de EEI na trilha da Ilha Comprida |  |  | 2024-03-01
| 2.6 | Definir alvos de monitoramento para avaliação dos benefícios para a biodiversidade com a implementação do controle das EEI, em articulação com o Programa Monitora. | Relatório elaborado com alvos definidos | Definição de alvos de monitoramento | Mai-22 | 2023-03-01 | Adriana Gomes (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Patrícia Serafini (CEMAVE), Rachel Acosta (COMOB), Julia Lins Luz | [6 empty] | x |  |  | Pesquisadores da UC participaram das oficinas do MONITORA componente Ambiente Recifais (Fernando Moraes, Áthila Bertoncini) e Ilhas (Massimo Bovini). O resultado final da priorização dos indicadores ambientais a serem adotados no módulo básico de monitoramento do Componente Ambiente Recifal do Programa Monitora são: Macroinvertebrados usados como recurso (abundância de ouriços pretos; abundância de lagostas; abundância de pepinos do mar); Peixes (abundância de garoupas, badejos e afins; abundância de vermelhos e afins; abundância de budiões; abundância de peixes-cirurgião; abundância de tubarões e raias); Macrobentos (% de cobertura de corais pétreos e hicrocorais; macroalgas frondosas; zoanideos; algas calcáreas incrustantes; algas calcáreas articuladas; turf); e Ocorrência de EEI (peixe-leão; coral-so; e outras). Foram refinados e validados 4 (quatro) indicadores de monitoramento para o componente Ilha: número de ninhos de aves marinhas; densidade, diversidade e categorização de resíduos sólidos; variação dos estratos de vegetação ao longo do tempo; proporção entre espécies de plantas terrestres (nativas e exóticas) | Relatórios do MONITORA |  | Adriana Gomes | Um piloto será realizado em Alcatrazes em novembro de 2023. |  |  |  |  | 2024-01-01
| 2.7 | Monitorar comunidades ou espécies nativas para avaliar benefícios para a biodiversidade do Mona com a implementação do controle das EEI, em articulação com o Programa Monitora. | Relatórios anuais de monitoramento | Avaliação dos benefícios para a biodiversidade a partir da efetividade do manejo | 2024-01-01 | 2026-09-01 | Adriana Gomes (MONA Cagarras/ICMBio) | 500.000,00 | Patrícia Serafini (CEMAVE), Rachel Acosta (COMOB), Julia Lins Luz |  |  | Início da ação depende da definição de alvos (ação 2.6) | x | [5 empty] | Aguardando validação do protocolo MONITORA componente Ilhas, e resultados do PMIC-Petrobras. |  |  | Tatiana Ribeiro | Alvos definidos em oficinas realizadas em 2022 |  |  |  | 2024-07-01
| 2.8 | Criar base de informações disponível aos pesquisadores, com documentos sobre espécies exóticas no MONA Cagarras. | Base de informações criada e disponibilizada | Informações sobre monitoramentos de EEI no MONA disponíveis | 2022-01-22 | Set-26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Fernanda Casares (BrBio) |  |  | Ação em sinergia com Plano de Pesquisa do MONA. Ação contínua. |  |  |  |  | x |  | Dados de ocorrência têm disponível, mas de abundância e com coordenadas ainda não. Planilhas, relatórios de manejo no drive | Pasta no drive com documentos sobre exóticas disponibilizada |  | Tatiana Ribeiro
Prevenir a introdução e a dispersão de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras. | 3.1 | Elaborar protocolos para prevenção de introdução e dispersão de EEI no MONA Cagarras | Protocolos de prevenção de introdução de espécies prioritárias elaborados | Incorporação dos protocolos ao Plano de manejo do MONA | Out-22 | 2023-10-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Suelma Ribeiro (CBC/ICMBio), Tainah Guimarães (DIMEEI/ICMBio), Fernanda Casares (BrBio), Carlos Verona (Triade), Carlos Martins (IBAMA), Paulo Mangini (Triade), Fernando Galheigo (IBAMA) |  |  | Início da ação depende da identificação de vetores e potenciais espécies invasoras (ações 1.10 e 1.13) e da definição de EEI prioritárias para contole (ação 4.1) e prevenção. |  |  |  | x |  |  | Protocolo de DPRR elaborado e em fase de teste | Projeto de DPRR | [7 empty] | 2024-05-01
| 3.2 | Implementar protocolos para prevenção de introdução e dispersão de EEI no MONA | Protocolos de prevenção de introdução de espécies prioritárias implementados | Inibição de novos focos de invasão e redução da dispersão | 2022-11-23 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 20.000,00 | Adriana Gomes (ICMBio) |  |  | Início da ação depende da identificação de vetores e potenciais espécies invasoras (ações 1.10 e 1.13) e da definição de EEI prioritárias para contole (ação 4.1) e prevenção. Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | Protocolo de DPRR elaborado e em fase de teste | Projeto de DPRR | [6 empty] | 2023-09-01
| 3.3 | Incluir medidas de prevenção e indicadores de presença de EEI no protocolo operacional de visitação - PROV. | PROV elaborado e com medidas preventivas | Reduzir a introdução e dispersão de EEI pelos visitantes | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Tatiana Ribeiro (ICMBio) | sem custo | Alan Crema (COEST)?; Adriana Gomes (ICMBio); Fernanda Casares? |  |  | Resgatar boas práticas Story Maps e cartilha BrBio | x | [6 empty] | Não iniciada, mas PROV previsto no planejamento de 2023 da UC |  | Tatiana Ribeiro |  | Incluir medidas de prevenção e indicadores de presença de EEI no protocolo operacional de visitação - PROV e no protocolo de monitoramento de impacto da visitação - PMIV
Implementar o manejo (controle e erradicação) de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras e seu entorno | 4.1 | Definir EEI prioritárias para controle no MONA | Planilha de avaliação de espécies com indicação das prioritárias | Espécies prioritárias definidas | Out-21 | 2022-11-21 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Adriana Carvalhal (ICMBio Florianópolis/ICMBio), Aline Aguiar (Ilhas do Rio) Suelma Ribeiro,(CBC/ICMBio), Tainah Guimarães (DIMEEI/ICMBio), Julia Lins Luz | [7 empty] | x |  | Lista definida em reunião do conselho da UC | Ata da reunião do conselho e Lista de EEI (coral-sol, ratos e capim colonião) |  | Tatiana Ribeiro
| 4.2 | Definir as áreas prioritárias para o manejo de EEI prioritárias no MONA | Planilha de avaliação de áreas com indicação das prioritárias | Áreas prioritárias definidas | Out-21 | 2022-11-21 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Fernanda Casares (BrBio), Carlos Verona (Triade), Fernando Moraes (MNRJ), Julia Lins Luz |  |  | A definição dessas áreas pode ser alterada. Essas Açōes estão relacionadas com o monitoramento (vide objetivo. É difícil fazer diagnóstico para o Coral sol em curto prazo |  |  |  |  | x |  | Áreas prioritárias definidas em oficina para o coral-sol e para as outras espécies como, capim-colonião e ratos no conselho pela presença predominante ou exclusiva. Para o coral-sol, é a Ilha Comprida e face norte da Redonda; Ilha Comprida foi priorizada para as três espécies prioritárias. | Ata da reunião do conselho e projeto de manejo do coral-sol |  | Tatiana Ribeiro | Para coral-sol haverá mais áreas a serem priorizadas conforme ande o monitoramento do PMIC-Petrobrás e a UC tenha informações novas; Projeto aprovado também definiu áreas prioritárias
| 4.3 | Definir Protocolos de Manejo (controle e erradicação) integrados para cada EEI prioritárias ocorrente no MONA. | Protocolos de manejo definidos | Protocolos integrados estabelecidos para manejo das EEI prioritárias | Dez-21 | 2023-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Adriana Carvalhal (ICMBio Florianópolis/ICMBio), Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio), Carlos Verona (Triade), Julia Lins Luz | [5 empty] | x |  |  |  | Protocolo de Manejo de coral-sol elaborado e aprovado; protocolo preliminar de manejo de ratos elaborado; protocolo de capim-colinião proposto pelo Massimo (roçada manual com aplicação de mulching e plantio de nativas) | Protocolo de Manejo de coral-sol elaborado e aprovado | falta de tempo expertise nos grupos | Tatiana Ribeiro | Detalhar o protocolo de manejo de ratos (adaptar para o MONA e passando por revisões) e Verificar se Massimo tem protocolo para capim colonião em grande escala feito na proposta do Ilhas do Rio |  |  |  |  | 2024-12-01
| 4.4 | Implementar os Protocolos de Manejo para cada EEI. | Protocolos implementados | EEI prioritárias controladas e erradicadas | Out-22 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 1.000.000,00 | Adriana Carvalhal (ICMBio Florianópolis/ICMBio), Suelma Ribeiro (CBC/ICMBio), Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Fernanda Casares (BrBio); Carlos Verona (Triade), Julia Lins Luz, Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio) |  |  | Ação contínua. |  |  | x |  |  |  | Manejo coral-sol em andamento, com projeto de manejo autorizado; para as outras espécies ainda não foi iniciado, mas houve articulações em busca de recursos para todas as espécies prioritárias | Projeto de manejo do coral-sol autorizado | Falta de pessoal com expertise nos grupos, falta de tempo e de recursos | Tatiana Ribeiro | Buscar parceiros/patrocinio para consultoria de manejo capim e ratos
| 4.5 | Restaurar as áreas invadidas pelo capim colonião com espécies nativas resistentes | Projeto de restauração elaborado e implementado | Áreas invadidas em processo de restauração | Out-22 | 2026-09-01 | Richieri Santori (PUC Rio) | 250.000,00 | Massimo Bovini (JBRJ), Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio), Suelma Ribeiro (CBC/ICMBio), |  |  | Tem relação com o protocolos de manejo da Ação 4.3. Entende-se que a elaboração do protocolo de manejo deve incluir a proposta de restauração das áreas. Envolver FEMERJ e IIS- RJ. Ação contínua. |  | x |  |  |  |  | Projeto piloto do Massimo foi finalizado (junho/2022), agora a proposta é ampliar a área; projeto submetido ao Ilhas do Rio | Dados do projeto piloto (relatórios) |  |  | Verificar com Richiere ou com Massimos se querem permanecer como articulador; alinhar com CBC
Implementar estratégias de comunicação que contribuam para promover maior sensibilização e engajamento da sociedade sobre a necessidade de prevenção, controle e erradicação das espécies exóticas invasoras. | 5.1 | Estabelecer e manter ativas redes de colaboradores para detecção precoce e resposta rápida | Lista de pessoas e instituições com acesso comum a plataforma (whatsapp, drive, etc) | Rede estabelecida e atuante | Out-21 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | A rede deve considerar principalmente pesquisadores, mas também pode envolver outros parceiros. O MONA pode contar com voluntário para implementar a ação. Pode fazer a agregação no app em desenvolvimento pelo MONA (Funbio). Interagir com atuação do GEF pró-espécies |  |  |  | x |  |  | Fazem parte da "rede"(não formalizada como grupo): PMIC-Petrobrás, pesquisadores marinhos PIR; conselheiros; em futuramente ciencia cidadã (APP) e mergulhadores. Módulos de DPRR serão inseridos nos cursos de formação de condutores (inclusive já em novembro/2023) |  |  | Tatiana Ribeiro | Fazer evento(s) focado(s) na detecção precoce de EEI (simpósio p.ex) , divulgar o app e formas de comunicação e formar a rede de colaboradores. Ação continua. Módulos de DPRR incluidos nos cursos de formação de condutores
| 5.2 | Propiciar momentos de intercâmbio entre pesquisadores e gestores que atuam com EEI em UCs marinhas | Evento (Seminário, oficina, etc) | Nivelamento de conhecimento entre equipes | 2022-03-22 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio), Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio) |  |  | A rede da ação 5.1 pode propiciar esses momentos. Eventos anuais são esperados (ex.: Seminário de Pesquisa). Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | Oficinas MONITORA com participação de pesquisadores da UC; Seminário de Pesquisa realizado; intercâmbio da Adriana e Júlia em Noronha; eventos promovisos pela ação 5.1 |  |  | Tatiana Ribeiro | ação continua
| 5.3 | Promover a capacitação da equipe gestora e colaboradores para o manejo de EEI marinhas | Lista de presença de eventos de capacitação para manejo | Equipe capacitada para trabalhar com manejo | Abr-22 | 2026-09-01 | Adriana Gomes (ICMBio) | 75.000,00 | Katia Capel (CEBIMAR USP), Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras), Fernanda Casares (BRBio) |  |  | Participação no Evento da ação 5.2 (nivelar o conhecimento) pode ser condicionante para participar do treinamento. Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | Equipes de manejo ativas e em treinamento. Módulo de curso de Manejo previsto para quem tiver realizado o de DPRR. |  |  | Fernanda Casares e Tatiana Ribeiro
| 5.4 | Promover a capacitação da equipe gestora e colaboradores para o manejo de EEI da fauna terrestres | Lista de presença de eventos de capacitação para manejo | Equipe capacitada para trabalhar com manejo | Abr-22 | 2026-09-01 | Julia Luz (PIPER) | 25.000,00 | Martha Brandão (FIOCRUZ), Helena Bergallo (UERJ), Luciana Costa (UERJ), Elizabete Lourenço (UERJ) e Lena Geise (UERJ). |  |  | Participação no Evento da ação 5.2 (nivelar o conhecimento) pode ser condicionante para participar do treinamento. Ação contínua. |  |  | x |  |  |  | Participação no Evento da ação 5.2 através do intercambio de Adriana e Júlia em Noronha. Ação contínua. |  | A ação 1.12 (estimativa populacional de roedores) ainda não foi realizada e, portanto, o manejo não pode ser iniciado. | Júlia Lins Luz
| 5.5 | Mobilizar, disponibilizar e captar recursos financeiros, materiais e logísticos para implementação do Plano de EEI no MONA | Projetos específicos com orçamento, termos de parceria | Recurso e equipamentos para implementar o Plano | Out-21 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Daniel Raíces (COESP/ICMBio), Tainah Guimarães (DIMEEI/ICMBio), Aline Aguiar (Ilhas do Rio) |  |  | Elaborar projetos específicos com orçamentos, busca de editais, compensação ambiental, etc. Carona na embarcação do ICMBio. Estruturar o MONA com equipamentos necessários para implementação do Plano de EEI. Envolver agências de mergulho, passeio náutico. Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | Projeto de manejo de coral-sol submetido ao edital de Conversão de Multas; ações de manejo de coral-sol contidas nos POAS Tac Chevron e Compensação. | Projeto de Manejo de Coral-Sol aprovado na Conversão de Multas. Bolsa GEF Pró-Espécies. Cartilha do BRBIO. | Dificuldades de execução de recursos de compensação (inicialmente prevista como fonte de recursos para EEI) | Tatiana Ribeiro | Buscar fontes de recursos/parceiros para manejo de ratos e capim colonião. ICMBio disponibilizar embarcação com equipamento de mergulho.
| 5.6 | Incentivar a formação e mobilizar recursos humanos para implementação do Plano de EEI no MONA | Editais de voluntariado, outros documentos e intrumentos de formalização de apoio | Recurso humano disponível para atuar no Plano | Dez-21 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0 | Adriana Gomes (ICMBio) e Fernando Moraes (MNRJ) |  |  | Estagiários, alunos de universidades, mergulhadores, Marinha. Articulação no ICMBio sede para aumentar equipe. Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | Analista ambiental especialista em coral-sol removida para a UC, bolsista Vanessa contratada para trabalhar com EEI na UC; rede de colaboradores sendo montada; edital de voluntariado do ICMBio 006/2023 | Servidora especialista em coral-sol na UC |  | Tatiana Ribeiro | Buscar apoio da Marinha (Grupamento de Mergulho) - ação que pode ser tocada juntamente a da boia (obj 1). Buscar ATAS para a UC e buscar capacitar os ATAS da GR-4.
| 5.7 | Promover a capacitação da equipe gestora e colaboradores para o manejo de EEI da flora terrestre | Lista de presença de eventos de capacitação para manejo | Equipe capacitada para trabalhar com manejo | Abr-22 | 2026-09-01 | Massimo Bovini (JBRJ) | 50.000,00 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Ação contínua. |  |  | x |  |  |  | Equipe da UC acompanhou algumas vezes o projeto piloto de manejo do capim colonião | fotos das ações | Projeto de manejo em maior escala ainda não foi iniciado. Um curso será dado para a equipe no primeiro semestre de 2024. | Tatiana Ribeiro | Buscar oportunidade de capacitação em outra UC que faz o manejo, buscar financiadores (incluir informações sobre outras spp nativas beneficiadas com o manejo)
Implementar estratégias de comunicação que contribuam para promover maior sensibilização e engajamento da sociedade sobre a necessidade de prevenção, controle e erradicação das espécies exóticas invasoras. | 6.1 | Sensibilizar público alvo (prioritariamente atores locais e usuários) do MONA para os impactos das EEI e informar sobre medidas preventivas | Materiais de divulgação, eventos, exposições, manual de boas práticas sobre prevenção, entre outros | Público alvo sensibilizado quanto aos impactos | Out-21 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 500.000,00 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio), Fernanda Casares (BrBio) |  |  | Primeira etapa é definir público alvo para atuar com ações de comunicação relativas às EEI (incluir lista de contatos). Criar materiais de divulgação científica. Inserir o tema de EEI como eixo prioritário no Plano de Comunicação do MONA, para os diversos públicos. Implementar ações de educomunicação com a temática das EEI. Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | Cartilha e video sobre boas praticas para embarcações, sobre EEI, elaborada e divulgada pelo BRBIO; posts nas redes sociais veiculados continuamente | Cartilha, video e cards para redes sociais sobre boas práticas para embarcações para prevenir introdução de EEI; 3 Seminário de Pesquisa da UC com mesa sobre EEI. |  | Tatiana Ribeiro | ação continua. Ilhas do Rio acrescentar a temática das EEI nas futuras exposições. Lançada animação do PIR.
| 6.2 | Implementar programas de ciência cidadã e voluntariado para o monitoramento e manejo de EEI no MONA | Lista de colaboradores participando das ações | Participação da sociedade em programas de monitoramento e manejo | Out-22 | Set-26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 100.000,00 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio), Martha Brandão (FioCruz) |  |  | Envolver o visitante nas ações de manejo de EEI no MONA. Elaborar material (ex.: material da ESEC Tamoios). Usar experiência do Parna Abrolhos e Parna de Noronha com voluntariado para comunicação. Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | Aplicativo em vias de ser lançado, com funcionalidade de ciência cidadã e registro de EEI; curso de DPRR e de manejo de coral-sol | Aplicativo com funcionalidade de ciência cidadã e registro de EEI; chamada de voluntariado de manejo aberta |  | Tatiana Ribeiro | Incluir na capacitação de condutores a se credenciarem a temática de EEI, para eles serem colaboradores. Capacitação de mergulhadores está sendo preparada para ocorrer ainda esse ano e dos condutores terrestres também
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES:
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 2
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
Nome do plano: PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NO MONUMENTO NATURAL DO ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS DAS CAGARRAS
Objetivo Geral do PLANO |  | Conhecer, manejar, prevenir novas introduções e monitorar espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras com o apoio e engajamento de diversos atores da sociedade, de modo a garantir a conservação da biodiversidade, o equilíbrio ecológico e os serviços ecossistêmicos da unidade.
Data da monitoria |  | 22/09/2023 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PLANO
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 2ª MONITORIA
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 4 | 10% | 4 | 10% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 4 | 10% | 4 | 10% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 11 | 27.5% | 11 | 27.5% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 16 | 40% | 16 | 40% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 5 | 12.5% | 5 | 12.5% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PLANO | 40 | 100% | 40 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PLANO
| Número de Objetivos Específicos | 6
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2
| OBJETIVO 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1
| OBJETIVO 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
| OBJETIVO 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2
| OBJETIVO 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0
| OBJETIVO 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0

## Monitoria Anual - 3
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
Nome do plano: PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NO MONUMENTO NATURAL DO ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS DAS CAGARRAS
Objetivo geral do PLANO | Conhecer, manejar, prevenir novas introduções e monitorar espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras com o apoio e engajamento de diversos atores da sociedade, de modo a garantir a conservação da biodiversidade, o equilíbrio ecológico e os serviços ecossistêmicos da unidade.
Data da monitoria | 06/11/2024 a 07/11/2024 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PLANO | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PLANO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Gerar informações que subsidiem o manejo das espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras bem como estabelecer uma linha de base e monitoramento de informações abióticas que possam ser relacionadas à dinâmica de tais espécies. | 1.1 | Listar as espécies exóticas invasoras (EEI) já registradas no MONA e classificar as prioritárias quanto ao grau de invasão e de impacto, considerando locais de ocorrência e sua sensibilidade. | Tabela de espécies com informações, relatório elaborado com locais mapeados | Informações sistematizadas atualizando e complementando o diagnóstico atual | Out-21 | 2026-09-01 | Massimo Bovini (JBRJ) | 5.000,00 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio), Adriana Gomes (MONA Cagarras/ICMBio) | [6 empty] | x |  |  | Lista de EEI terrestres e marinhas atualizada. Espécies priorizadas para manejo e DPRR. No entanto, falta elaborar uma planilha considerando locais de ocorrência e sua sensibilidade. Para as bentônicas, temos o PMIC mapeando as ocorrências. Peixes, temos o monitoramento do PIR. |  |  | Adriana | Alinhar a listagem de EEI do MONA Cagarras junto ao PMIC após publicação da lista nacional (MMA)
| 1.2 | Levantar espécies exóticas (EE) marinhas ocorrentes no interior do MONA | Lista anual taxonômica de EE marinhas por áreas e faixas batimétricas do MONA Cagarras. | Sistematização das informações com atualização e complementação de dados pretéritos. | Out-21 | 2026-09-01 | Adriana Gomes (ICMBio) | 60.000,00 | Joana Zanol (Chefe DI-MNRJ) |  |  | O Departamento de Invertebrados do MNRJ-UFRJ conta com um conjunto de professores especialistas em diversos Grupos Zoológicos, os quais serão contatados individualmente. |  |  |  | x |  |  | Esse levantamento vem sendo realizado pelo PMIC (bentos) e PIR (peixes). Artigo do Áthila e Augusto (2023) sobre o mexilhão-verde. | Lista Anual de EEI da UC (2022 e 2023) |  | Adriana
| 1.3 | Levantar espécies exóticas (EE) da flora terrestre ocorrentes no interior do MONA | Lista anual de EE da flora terrestre, relatório elaborado, artigo submetido | Informações sistematizadas atualizando e complementando o diagnóstico atual | Out-21 | 2026-09-01 | Massimo Bovini (JBRJ) | 5.000,00 | Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras) | [6 empty] | x |  |  | Atualizada (em andamento) | Checklist da lista da flora da UC do JBRJ
| 1.4 | Levantar espécies exóticas (EE) da fauna terrestre ocorrentes no interior do MONA | Lista anual de EE da fauna terrestre com local de ocorrência (ilha), relatório elaborado, artigo submetido | Informações sistematizadas atualizando e complementando o diagnóstico atual | Out-21 | 2026-09-01 | Júlia Luz (PIPER) | 50.000,00 | Martha Brandão (FIOCRUZ), Helena Bergallo (UERJ), Luciana Costa (UERJ), Elizabete Lourenço (UERJ) e Lena Geise (UERJ), Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Foco inicial em mamíferos, articulador abrirá para outros grupos. |  |  | x |  |  |  | Estimular outros grupos de pesquisa do campo da entomologia
| 1.6 | Aprimorar base de dados oceanográficos pelo posicionamento de boia oceanográfica nas proximidades do MONA | Base de dados aprimorada | Dados oceanográficos do MONA Cagarras disponíveis | Out-21 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (ICMBio) | 0,00 | Aline Aguiar (IMA), Rodolfo Paranhos (IMA) |  |  | Articulação é pela movimentação de uma boia para a localidade. Ação contínua |  |  | x | [7 empty] | Tentativa de articulação com a Prefeitura do Rio para colocar uma bóia no entorno da UC (INPO/UFRJ). Colher dados sobre circulação das correntes.
| 1.7 | Ampliar monitoramento e disponibilizar dados oceanográficos de forma organizada para subsidiar o manejo | Caracterização da demanda específica com base na estratégia de prevenção, manejo e erradicação de EEI no MONA Cagarras; plataforma contínua de coleta e disponibilização de dados oceanográficos do MONA Cagarras e entorno. | Ampliação do conhecimento de forçantes oceanográficas com a implementação de uma base de aquisição, tratamento e disponibilização de dados oceanográficos do MONA Cagarras e entorno para monitoramento de longo prazo | Out-21 | 2026-09-01 | Fernando Moraes (MN/UFRJ) | 500.000,00 | Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras), Rodolfo Paranhos (UFRJ) |  |  | A partir de contatos já estabelecidos com a Marinha do Brasil, está se tentando construir uma maior colaboração com a UC. Deve-se buscar levantar e integrar dados de projetos de pesquisa científica e monitoramentos regionais tendo a região da UC como foco. |  |  |  | x
| 1.8 | Estimular a coleta para o desenvolvimento de coleções biológicas em instituições de ensino e pesquisa públicas, incluindo espécies exóticas. | Coleta, tombamento e identificação de amplo material biológico para o monitoramento de longo prazo de EEI no MONA Cagarras e entorno, reforçando a representatividade em coleções de referência; Análise de dados inseridos nos relatórios de autorizações de atividades científicas do SISBIO. | Ampliação do conhecimento taxonômico e biogeográfico da biodiversidade marinha do MONA Cagarras e entorno com uma boa representatividade de espécies e exemplares tombados em Coleções Biológicas de Referência | Out-21 | 2026-09-01 | Fernando Moraes (MN/UFRJ) | 180.000,00 | Joana Zanol(Chefe DI-MNRJ/UFRJ); Renato Crespo (DiPeq-IPJBRJ); Leonardo Salgado (Rede Laboratorial - IPJBRJ); Martha Brandão (FioCruz); Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | O Departamento de Invertebrados do MNRJ-UFRJ conta com um conjunto de professores especialistas em diversos Grupos Zoológicos, os quais serão contatados individualmente. Com relação às macroalgas marinhas, será buscada a interação com Lab. de Algas e o Herbário RB da DiPeq-IPJBRJ. Está sendo organizada o banco de amostras biológicas de fauna de vertebrados na Fiocruz. |  |  |  | x |  |  | Avanços nos estudos com crustáceo (Defesa de pesquisa do Museu Nacional); Material coletado pelo PMIC que está localizado no Museu Nacional e JBRJ. |  |  |  | Foco em lacunas (p. ex., entomologia)
| 1.9 | Realizar estimativa populacional das espécies exóticas invasoras (EEI) da fauna marinha no MONA, como base para manejo das EEI priorizadas. | Planilha atualizada anualmente Spp. x Tamanho x Áreas | Definição de linha de base e monitorarmento da população para avaliar a efetividade do manejo | Out-21 | 2026-09-01 | Adriana Gomes (ICMBio) | 60.000,00 | Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras), Aline Aguiar (Ilhas do Rio) |  |  | Apoio logístico (embarcação e insumos) direto do ICMBio é fundamental para aperfeiçoar a malha amostral. |  |  |  | x |  |  | Levantamento das EEI de peixes: Monitoramento realizado pelo Projeto Ilhas do Rio (Augusto e Áthila); Bentos: Monitoramento realizado pelo PMIC (Fernando e Joel) | Relatórios do PMIC, relatos (DPRR) e publicação do Áthila e Augusto. |  | Adriana
| 1.10 | Identificar os possíveis vetores de dispersão e introdução de EEI terrestres próximos ao MONA | Lista de possíveis vetores de fauna e flora exótica terrestres em ilhas costeiras baseada em revisão da literatura existente | Definição de vetores de dispersão e introdução para subsidiar ações de prevenção | 2022-01-22 | 2023-12-01 | Júlia Luz (PIPER) | 0,00 | Tatiana Ribeiro (ICMBio) |  |  | Perguntar se Helena Bergallo tem aluno interessado |  |  |  |  | x
| 1.11 | Realizar estimativa populacional das espécies exóticas invasoras (EEI) da flora terrestre no MONA, como base para manejo das EEI priorizadas. | Relatório elaborado, artigo submetido | Definição de linha de base para monitorar a população e avaliar a efetividade do manejo | 2022-03-22 | 2023-12-01 | Massimo Bovini (JBRJ) | 10.000,00 | Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras), Aline Aguiar (Ilhas do Rio) | [7 empty] | x | [5 empty] | Verificar a periodicidade com Leonardo para monitorar o capim-colonião (3 meses, mesmo que a análise não seja feita) | Realizar estimativa populacional das espécies exóticas invasoras (EEI) da flora terrestre na Ilha Comprida, como base para manejo das EEI priorizadas
| 1.12 | Realizar estimativa populacional das espécies exóticas invasoras (EEI) da fauna terrestre no MONA, como base para manejo das EEI priorizadas. | Relatório elaborado, artigo submetido | Definição de linha de base para monitorar a população e avaliar a efetividade do manejo | 2022-03-22 | 2024-12-01 | Júlia Luz (PIPER) | 75.000,00 | Martha Brandão (FIOCRUZ), Helena Bergallo (UERJ), Luciana Costa (UERJ), Elizabete Lourenço (UERJ) e Lena Geise (UERJ). |  |  | foco em roedores |  |  |  | x | [11 empty] | 2025-10-01
| 1.13 | Identificar os possíveis vetores de dispersão e introdução de EEI marinhos próximos ao MONA | Lista de possíveis vetores identificado, relatório elaborado, artigo submetido | Definição de vetores de dispersão e introdução para subsidiar ações de prevenção | 2022-03-22 | 2024-12-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | FernandaCasares (BRBio), Daniel Raices (COESP/ICMBio), Fernando Galheigo (COPROD/IBAMA), Wagner Rodrigues (Mergulho Carioca) | [7 empty] | x |  | Já se tinha conhecimento de alguns vetores, como cascos de embarcações (plataformas de p&g, embarcações de recreio, pex) e solutura intencional de organismos provenientes de aquário. Constam na cartilha elaborada pelo BRBio. Outros foram listado no Projeto de DPRR. A bolsista Vanessa Bettcher planilhou as EEI no RJ, ES e SP como possiveis de chegarem ao MONA fez o relatório de vias e vetores.. | Lista de Vias e Vetores elaborada |  | Adriana | [6 empty] | Adriana Gomes (ICMBio)
| 1.14 | Mapear áreas de ocorrência de EEI marinhas no MONA e seu entorno (dados secundários e primários) | Mapas elaborados; Tabelas Espécies x Áreas; Cruzamento de Dados c/ Estimativas populacionais | Identificação de EEI e conhecimento detalhado da distribuição das espécies no MONA e seu entorno | 2022-03-22 | 2026-09-01 | Adriana Gomes (ICMBio) | 350.000,00 | Joana Zanol (Chefe DI-MNRJ/UFRJ) |  |  | O Departamento de Invertebrados do MNRJ-UFRJ conta com um conjunto de professores especialistas em diversos Grupos Zoológicos, os quais serão contatados individualmente. Será priorizada uma base de dados secundária com complementação de dados primários em áreas ainda não amostradas ou desatualizadas quanto a ocorrência de EEI. Após o mapemanto do cenário atual, passa-se a ter um monitoramento pontual contínuo chave na resposta rápida e prevenção a EEI. |  |  |  | x |  |  | Além das publicações informadas nas monitorias anteriores, está a publicação da tese do Augusto e os mapas que estão sendo gerados pelo PMIC |  |  | Adriana
| 1.15 | Sistematizar informações sobre as relações ecológicas e os impactos das EEI sobre o MONA e a sua biodiversidade para subsidiar a priorização de espécies e locais | Tabela anual de espécies nativas e exóticas com suas respectivas interações ecológicas; Relatório anual textual e fotográfico das principais relações ecológicas e ambientes singulares na UC | Sistematização de informações para subsidiar a priorização de EEI e locais de manejo | 2022-06-22 | 2026-09-01 | Adriana Gomes (ICMBio) | 60.000,00 | Rede Laboratorial do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - Leonardo Salgado, Joana Zanol (Chefe DI-MNRJ/UFRJ); Luis Felipe Skinner (Dept. Ciências-UERJ); Renato Crespo (DiPeq - IPJBRJ); Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Além dos impactos à biodiversidade, podem ter impactos ao ambiente físico,a paisagem, entre outros. O Departamento de Invertebrados do MNRJ-UFRJ conta com um conjunto de professores especialistas em diversos Grupos Zoológicos, os quais serão contatados individualmente. O IPJBRJ tem uma rede de laboratórios estruturada para diversas linhas de pesquisas (e.g., ecologia química). |  |  | x |  |  |  | Projeto de Monitoramento de Ilhas Costeiras (PMIC- atendimento condicionante Petrobrás) irá fornecer as informações necessárias sobre EEI marinhas. Ação contínua. Faltando estudos de interação ecológica terrestre (fauna e flora). |  |  |  | Estimular pesquisa sobre ecologia na área terrestre (entomologia, herpetologia, flora).
| 1.16 | Realizar mapeamento geofísico e imageamento dos fundos marinhos do entorno do MONA para análise de disponibilidade de habitats para colonização por espécies exóticas invasoras. | Mapas elaborados; Banco de Imagens; Planilha de Dados Georeferênciados | Identificação e caracterização de habitats suscetíveis a colonização e invasão; Melhor embasamento para ações efetivas de prevenção e manejo. | 2022-06-22 | Dez-23 | Fernando Moraes (MNRJ) | 280.000,00 | Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio), Laboratório de Algas do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio); Leonardo Salgado (Rede Laboratorial - IPJBRJ); Guilherme Pereira-Filho (UNIFESP) |  |  | Possibilidade de articular com empresas públicas e privadas e setores industriais a execução ou custeio para viabilizar o mapeamento (e.g., Cedae; Setor Marítimo). A partir de contatos já estabelecidos com a Marinha do Brasil, está se tentando construir uma maior colaboração com a UC. |  | x | [8 empty] | UC adquirir a drop camera com valor aproximado de R$ 10 mil
Implementar o monitoramento continuado de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras | 2.1 | Definir e implementar protocolos de monitoramento marinho que tragam subsídios para avaliação da efetividade/eficiência das técnicas de manejo do coral-sol, que foi definido como prioritário no MONA. | Protocolos elaborados no primeiro ano, e relatórios anuais de implementação | Monitoramento da efetividade/eficiência das técnicas do manejo | Dez-21 | 2026-09-01 | Fernanda Casares (BrBio) | 250.000,00 | Kátia Capel (CEBIMAR USP) , Beatriz Fleury (UERJ), Adriana Gomes (ICMBio) |  |  | Início da ação depende da priorização (ação 1.1) e das estimativas populacionais (ação 1.9). O monitoramento deve dar subsídios sobre o custo e esfoço necessário para o manejo e não focar apenas da efetividade da técnica. |  | x |  |  |  |  | Foi realizada uma reunião (Fernando Moraes, Fernanda Casares e Adriana) para definição da metodologia de monitoramento, mas não houve prosseguimento. PMIC vem realizando monitoramento, mas não específico para a questão do manejo. Ferenanda ficou de conversar com a Beatriz Fleury a respeito. Adriana segue tocando o manejo, sem DAFOR. |  |  | Adriana
| 2.2 | Definir e implementar protocolos de monitoramento que tragam subsídios para avaliação da efetividade/eficiência das técnicas de manejo do capim-colonião, que foi definido como prioritário no MONA. | Protocolos elaborados no primeiro ano, e relatórios anuais de implementação | Monitoramento da efetividade/eficiência das técnicas do manejo | Dez-21 | 2026-09-01 | Massimo Bovini (JBRJ) | 100.000,00 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Avaliar relação com Programa Monitora Ilhas do ICMBio. Início da ação depende da priorização (ação 1.1) e das estimativas populacionais (ação 1.11). Ação contínua. | x | [5 empty] | Projeto-piloto de manejo de 2012 a 2022 (houve monitoramento?). Avaliação das técnicas de manejo ainda não iniciada pois o manejo não foi implementado. |  |  |  | Buscar recomendação do Funbio e projeto na COCAM (Tatiana) |  |  |  | 2026-01-01
| 2.3 | Definir e implementar protocolos de monitoramento que tragam subsídios para avaliação da efetividade/eficiência das técnicas de manejo de ratos, que foi definido como prioritário no MONA. | Protocolos elaborados no primeiro ano, e relatórios anuais de implementação | Monitoramento da efetividade/eficiência das técnicas do manejo | Dez-21 | 2026-09-01 | Júlia Luz (PIPER) | 150.000,00 | Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio) |  |  | Avaliar relação com Programa Monitora Ilhas do ICMBio. Início da ação depende da priorização (ação 1.1) e das estimativas populacionais (ação 1.12). Ação contínua. | x | [5 empty] | Manejo ainda não está em curso. O monitoramento da eficiência deste só pode ser implementado após seu início. Atualmente, em curso a ação 1,12 (estimativa populacional) | [7 empty] | 2025-11-01 | [6 empty] | após a ação 1.12 (estimativa populacional)
| 2.4 | Definir protocolos de monitoramento de EEI no MONA com ênfase em detecção precoce e resposta rápida. | Protocolos elaborados | Definição de procedimentos de monitoramento para aprimorar a detecção precoce | 2022-03-22 | 2023-12-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Tainah Guimarães (DIMEEI/ICMBio), Katia Capel, Julia Lins Luz |  |  | Usar técnicas de detecção de espécies exóticas marinhas por DNA ambiental |  |  |  |  | x | [11 empty] | Adriana Gomes (ICMBio)
| 2.5 | Monitorar impactos da visitação como potencial vetor de introdução de EEI na trilha da Ilha Comprida | Relatórios anuais de implementação | Potenciais vetores de introdução a partir da visitação identificados | 2022-03-22 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (ICMBio) | 0,00 | Adriana Gomes (ICMBio) |  |  | Criar indicadores de EEI no protocolo PMIV, relacionadas ao aumento de visitação. Ação em sinergia com Plano de Uso Público do MONA. Ação contínua. |  | x | [8 empty] | Realizar reunião para definir metodologias da ação e ver indicadores para esp. exótica e impacto da trilha sobre a flora.
| 2.6 | Definir alvos de monitoramento para avaliação dos benefícios para a biodiversidade com a implementação do controle das EEI, em articulação com o Programa Monitora. | Relatório elaborado com alvos definidos | Definição de alvos de monitoramento | Mai-22 | 2023-03-01 | Adriana Gomes (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Patrícia Serafini (CEMAVE), Rachel Acosta (COMOB), Julia Lins Luz | [7 empty] | x |  | Protocolo Monitora concluído |  |  | Adriana
| 2.7 | Monitorar comunidades ou espécies nativas para avaliar benefícios para a biodiversidade do Mona com a implementação do controle das EEI, em articulação com o Programa Monitora. | Relatórios anuais de monitoramento | Avaliação dos benefícios para a biodiversidade a partir da efetividade do manejo | 2024-01-01 | 2026-09-01 | Adriana Gomes (MONA Cagarras/ICMBio) | 500.000,00 | Patrícia Serafini (CEMAVE), Rachel Acosta (COMOB), Julia Lins Luz |  |  | Início da ação depende da definição de alvos (ação 2.6) |  |  |  | x |  |  | 1o Curso para testar o Protocolo será entre 25 e 30 de novembro de 2024
| 2.8 | Criar base de informações disponível aos pesquisadores, com documentos sobre espécies exóticas no MONA Cagarras. | Base de informações criada e disponibilizada | Informações sobre monitoramentos de EEI no MONA disponíveis | 2022-01-22 | Set-26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Fernanda Casares (BrBio) |  |  | Ação em sinergia com Plano de Pesquisa do MONA. Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | Não houve atualização no conteúdo do link que havia sido disponibilizado | https://drive.google.com/drive/folders/1PikdHTdogbhNhFe2HUYcCdkKfCiy8dEh | Depois que a Vanessa pediu desligamento da bolsa, não houve alimentação das informações deste drive. | Adriana | Criar rotina de alimentação da base de dados
Prevenir a introdução e a dispersão de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras. | 3.1 | Elaborar protocolos para prevenção de introdução e dispersão de EEI no MONA Cagarras | Protocolos de prevenção de introdução de espécies prioritárias elaborados | Incorporação dos protocolos ao Plano de manejo do MONA | Out-22 | 2023-10-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Suelma Ribeiro (CBC/ICMBio), Tainah Guimarães (DIMEEI/ICMBio), Fernanda Casares (BrBio), Carlos Verona (Triade), Carlos Martins (IBAMA), Paulo Mangini (Triade), Fernando Galheigo (IBAMA) |  |  | Início da ação depende da identificação de vetores e potenciais espécies invasoras (ações 1.10 e 1.13) e da definição de EEI prioritárias para contole (ação 4.1) e prevenção. |  |  | x | [7 empty] | Usar as boas práticas da cartilha, dos guias (Guia de manejo, Guia de prevenção associada as atividades licenciáveis) e do PROV na elaboração do protocolo. Incluir medidas de boas práticas em condicionantes dos processos autorizativos do SISBio (público pesquisadores), como limpar material. / Elaboração de cartilhas de boas práticas para a trilha (verificação da vestimenta e outros objetos, presença de carrapicho) | Elaborar cartilhas de boas práticas para prevenção de introdução e dispersão de EEI no MONA Cagarras |  |  |  | 2025-12-01
| 3.2 | Implementar protocolos para prevenção de introdução e dispersão de EEI no MONA | Protocolos de prevenção de introdução de espécies prioritárias implementados | Inibição de novos focos de invasão e redução da dispersão | 2022-11-23 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 20.000,00 | Adriana Gomes (ICMBio) |  |  | Início da ação depende da identificação de vetores e potenciais espécies invasoras (ações 1.10 e 1.13) e da definição de EEI prioritárias para contole (ação 4.1) e prevenção. Ação contínua. |  |  | x
| 3.3 | Incluir medidas de prevenção e indicadores de presença de EEI no protocolo operacional de visitação - PROV e no protocolo de monitoramento de impacto da visitação - PMIV | PROV elaborado e com medidas preventivas | Reduzir a introdução e dispersão de EEI pelos visitantes | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Tatiana Ribeiro (ICMBio) | sem custo | Alan Crema (COEST)?; Adriana Gomes (ICMBio); Fernanda Casares? |  |  | Resgatar boas práticas Story Maps e cartilha BrBio |  | x | [8 empty] | Fazer em conjunto ao monitoramento da trilha da Comprida (inserir ponto da ação) |  |  |  |  | 2026-09-01
Implementar o manejo (controle e erradicação) de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras e seu entorno | 4.1 | Definir EEI prioritárias para controle no MONA | Planilha de avaliação de espécies com indicação das prioritárias | Espécies prioritárias definidas | Out-21 | 2022-11-21 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Adriana Carvalhal (ICMBio Florianópolis/ICMBio), Aline Aguiar (Ilhas do Rio) Suelma Ribeiro,(CBC/ICMBio), Tainah Guimarães (DIMEEI/ICMBio), Julia Lins Luz | [7 empty] | x
| 4.2 | Definir as áreas prioritárias para o manejo de EEI prioritárias no MONA | Planilha de avaliação de áreas com indicação das prioritárias | Áreas prioritárias definidas | Out-21 | 2022-11-21 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Fernanda Casares (BrBio), Carlos Verona (Triade), Fernando Moraes (MNRJ), Julia Lins Luz |  |  | A definição dessas áreas pode ser alterada. Essas Açōes estão relacionadas com o monitoramento (vide objetivo. É difícil fazer diagnóstico para o Coral sol em curto prazo |  |  |  |  | x |  | Áreas prioritárias definidas em oficina para o coral-sol e para as outras espécies como, capim-colonião e ratos no conselho pela presença predominante ou exclusiva. Para o coral-sol, é a Ilha Comprida e face norte da Redonda; Ilha Comprida foi priorizada para as três espécies prioritárias. | Ata da reunião do conselho e projeto de manejo do coral-sol |  | Adriana
| 4.3 | Definir Protocolos de Manejo (controle e erradicação) integrados para cada EEI prioritárias ocorrente no MONA. | Protocolos de manejo definidos | Protocolos integrados estabelecidos para manejo das EEI prioritárias | Dez-21 | 2023-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Adriana Carvalhal (ICMBio Florianópolis/ICMBio), Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio), Carlos Verona (Triade), Julia Lins Luz | [5 empty] | x
| 4.4 | Implementar os Protocolos de Manejo para cada EEI. | Protocolos implementados | EEI prioritárias controladas e erradicadas | Out-22 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 1.000.000,00 | Adriana Carvalhal (ICMBio Florianópolis/ICMBio), Suelma Ribeiro (CBC/ICMBio), Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Fernanda Casares (BrBio); Carlos Verona (Triade), Julia Lins Luz, Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio) |  |  | Ação contínua. |  |  | x |  |  |  | igual ao periodo de monitoria anterior
| 4.5 | Restaurar as áreas invadidas pelo capim colonião com espécies nativas resistentes | Projeto de restauração elaborado e implementado | Áreas invadidas em processo de restauração | Out-22 | 2026-09-01 | Richieri Santori (PUC Rio) | 250.000,00 | Massimo Bovini (JBRJ), Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio), Suelma Ribeiro (CBC/ICMBio), |  |  | Tem relação com o protocolos de manejo da Ação 4.3. Entende-se que a elaboração do protocolo de manejo deve incluir a proposta de restauração das áreas. Envolver FEMERJ e IIS- RJ. Ação contínua. |  |  | x |  |  |  | igual ao periodo de monitoria anterior
Implementar estratégias de comunicação que contribuam para promover maior sensibilização e engajamento da sociedade sobre a necessidade de prevenção, controle e erradicação das espécies exóticas invasoras. | 5.1 | Estabelecer e manter ativas redes de colaboradores para detecção precoce e resposta rápida | Lista de pessoas e instituições com acesso comum a plataforma (whatsapp, drive, etc) | Rede estabelecida e atuante | Out-21 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | A rede deve considerar principalmente pesquisadores, mas também pode envolver outros parceiros. O MONA pode contar com voluntário para implementar a ação. Pode fazer a agregação no app em desenvolvimento pelo MONA (Funbio). Interagir com atuação do GEF pró-espécies |  |  |  | x |  |  | Rede criada pela Uc (Vanessa Betcher) no ambito do Protocolo de DPRR | Protocolo de DPRR
| 5.2 | Propiciar momentos de intercâmbio entre pesquisadores e gestores que atuam com EEI em UCs marinhas | Evento (Seminário, oficina, etc) | Nivelamento de conhecimento entre equipes | 2022-03-22 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio), Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio) |  |  | A rede da ação 5.1 pode propiciar esses momentos. Eventos anuais são esperados (ex.: Seminário de Pesquisa). Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | Seminário de Pesquisa em breve (dez 24), eventos de capacitação peixe-leão, reuniões MONITORA recifal
| 5.3 | Promover a capacitação da equipe gestora e colaboradores para o manejo de EEI marinhas | Lista de presença de eventos de capacitação para manejo | Equipe capacitada para trabalhar com manejo | Abr-22 | 2026-09-01 | Adriana Gomes (ICMBio) | 75.000,00 | Katia Capel (CEBIMAR USP), Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras), Fernanda Casares (BRBio) |  |  | Participação no Evento da ação 5.2 (nivelar o conhecimento) pode ser condicionante para participar do treinamento. Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | Equipes de manejo ativas e em treinamento. Cursos de condutores com módulo sobre DPRR e Manejo de EEI. Treinamento para manejo de peixe-leão em 2024. |  |  | Adriana
| 5.4 | Promover a capacitação da equipe gestora e colaboradores para o manejo de EEI da fauna terrestres | Lista de presença de eventos de capacitação para manejo | Equipe capacitada para trabalhar com manejo | Abr-22 | 2026-09-01 | Julia Luz (PIPER) | 25.000,00 | Martha Brandão (FIOCRUZ), Helena Bergallo (UERJ), Luciana Costa (UERJ), Elizabete Lourenço (UERJ) e Lena Geise (UERJ). |  |  | Participação no Evento da ação 5.2 (nivelar o conhecimento) pode ser condicionante para participar do treinamento. Ação contínua. |  |  | x |  |  |  | Intercâmbio da equipe e colaboradores no NGI Noronha em 2023
| 5.5 | Mobilizar, disponibilizar e captar recursos financeiros, materiais e logísticos para implementação do Plano de EEI no MONA | Projetos específicos com orçamento, termos de parceria | Recurso e equipamentos para implementar o Plano | Out-21 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0,00 | Daniel Raíces (COESP/ICMBio), Tainah Guimarães (DIMEEI/ICMBio), Aline Aguiar (Ilhas do Rio) |  |  | Elaborar projetos específicos com orçamentos, busca de editais, compensação ambiental, etc. Carona na embarcação do ICMBio. Estruturar o MONA com equipamentos necessários para implementação do Plano de EEI. Envolver agências de mergulho, passeio náutico. Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | Projeto de Fortalecimento das Ações de Controle e Monitoramento do Coral-Sol no MONA Cagarras aprovado no Edital da DIMEEI 2024 - Linha de Apoio I - Valor: R$ 50.000,00.Bolsista PIBIC selecionada em 2024 para projeto ratos com apoio do PIR, conversão de multas em andamento. |  | DIFICULDADES NA OPERACIONALIZAÇÃO do Projeto DIMEEI - Como fazer descrito no documento Número Sei:17918607 e 18345103 | Adriana
| 5.6 | Incentivar a formação e mobilizar recursos humanos para implementação do Plano de EEI no MONA | Editais de voluntariado, outros documentos e intrumentos de formalização de apoio | Recurso humano disponível para atuar no Plano | Dez-21 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0 | Adriana Gomes (ICMBio) e Fernando Moraes (MNRJ) |  |  | Estagiários, alunos de universidades, mergulhadores, Marinha. Articulação no ICMBio sede para aumentar equipe. Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | Bolsistas (Vanessa e Larissa) da UC focadas em EEI, 42 voluntários de manejo de coral-sol (Programa Voluntariado)
| 5.7 | Promover a capacitação da equipe gestora e colaboradores para o manejo de EEI da flora terrestre | Lista de presença de eventos de capacitação para manejo | Equipe capacitada para trabalhar com manejo | Abr-22 | 2026-09-01 | Massimo Bovini (JBRJ) | 50.000,00 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Ação contínua. |  |  | x |  |  |  | Intercâmbio da equipe e colaboradores no NGI Noronha em 2023, equipe da UC acompanhou algumas vezes projeto de manejo de capim colonião
Implementar estratégias de comunicação que contribuam para promover maior sensibilização e engajamento da sociedade sobre a necessidade de prevenção, controle e erradicação das espécies exóticas invasoras. | 6.1 | Sensibilizar público alvo (prioritariamente atores locais e usuários) do MONA para os impactos das EEI e informar sobre medidas preventivas | Materiais de divulgação, eventos, exposições, manual de boas práticas sobre prevenção, entre outros | Público alvo sensibilizado quanto aos impactos | Out-21 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 500.000,00 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio), Fernanda Casares (BrBio) |  |  | Primeira etapa é definir público alvo para atuar com ações de comunicação relativas às EEI (incluir lista de contatos). Criar materiais de divulgação científica. Inserir o tema de EEI como eixo prioritário no Plano de Comunicação do MONA, para os diversos públicos. Implementar ações de educomunicação com a temática das EEI. Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | Cartilha de EEI da UC (BRBIO), postagens em redes sociais, Seminário de Pesquisa em 2024, animação PIR disponivel, entre outras. Reportagem do Esporte Espetacular sobre coral-sol em 2024.
| 6.2 | Implementar programas de ciência cidadã e voluntariado para o monitoramento e manejo de EEI no MONA | Lista de colaboradores participando das ações | Participação da sociedade em programas de monitoramento e manejo | Out-22 | Set-26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 100.000,00 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio), Martha Brandão (FioCruz) |  |  | Envolver o visitante nas ações de manejo de EEI no MONA. Elaborar material (ex.: material da ESEC Tamoios). Usar experiência do Parna Abrolhos e Parna de Noronha com voluntariado para comunicação. Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | 42 voluntários para manejo de coral-sol, APP disponivel com funcionalidade de registro de EEI, capacitação de condutores (trilha e mergulho) com modulo sobre EEI.
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES:
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 3
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
Nome do plano: PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NO MONUMENTO NATURAL DO ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS DAS CAGARRAS
Objetivo Geral do PLANO |  | Conhecer, manejar, prevenir novas introduções e monitorar espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras com o apoio e engajamento de diversos atores da sociedade, de modo a garantir a conservação da biodiversidade, o equilíbrio ecológico e os serviços ecossistêmicos da unidade.
Data da monitoria |  | 06/11/2024 a 07/11/2024 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PLANO
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 3ª MONITORIA
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 5% | 2 | 5% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 4 | 10% | 4 | 10% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 10 | 25% | 10 | 25% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 17 | 42.5% | 17 | 42.5% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 7 | 17.5% | 7 | 17.5% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PLANO | 40 | 100% | 40 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PLANO
| Número de Objetivos Específicos | 6
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3
| OBJETIVO 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2
| OBJETIVO 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
| OBJETIVO 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
| OBJETIVO 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0
| OBJETIVO 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0

## Monitoria Anual - 4
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
Nome do plano: PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NO MONUMENTO NATURAL DO ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS DAS CAGARRAS
Objetivo geral do PLANO | Conhecer, manejar, prevenir novas introduções e monitorar espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras com o apoio e engajamento de diversos atores da sociedade, de modo a garantir a conservação da biodiversidade, o equilíbrio ecológico e os serviços ecossistêmicos da unidade.
Data da monitoria | 28/10/2025 (virtual) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PLANO | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PLANO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Gerar informações que subsidiem o manejo das espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras bem como estabelecer uma linha de base e monitoramento de informações abióticas que possam ser relacionadas à dinâmica de tais espécies. | 1.1 | Listar as espécies exóticas invasoras (EEI) já registradas no MONA e classificar as prioritárias quanto ao grau de invasão e de impacto, considerando locais de ocorrência e sua sensibilidade. | Tabela de espécies com informações, relatório elaborado com locais mapeados | Informações sistematizadas atualizando e complementando o diagnóstico atual | Out/21 | 2026-09-01 | Massimo Bovini (JBRJ) | 5000 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio), Adriana Gomes (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Há um mapa de todas as ilhas com indicações da ocorrência do capim-colonião (Feito por Vanessa e Leonardo) |  |  |  | x |  |  | A Portaria ICMBio nº 510, de 11 de fevereiro de 2025 traz a relação das EEI já registradas no MONA Cagarras |  | Falta o mapeamento e sensibilidade | Adriana Gomes
| 1.2 | Levantar espécies exóticas (EE) marinhas ocorrentes no interior do MONA | Lista anual taxonômica de EE marinhas por áreas e faixas batimétricas do MONA Cagarras. | Sistematização das informações com atualização e complementação de dados pretéritos. | Out/21 | 2026-09-01 | Adriana Gomes (ICMBio) | 60000 | Joana Zanol (Chefe DI-MNRJ) |  |  | O Departamento de Invertebrados do MNRJ-UFRJ conta com um conjunto de professores especialistas em diversos Grupos Zoológicos, os quais serão contatados individualmente. - Foi publicado um artigo científico (Silva et al., 2022) com a distribuição de Tubastraea tagusensis e T. coccinea no MONA Cagarras e entorno, além de outras seis ilhas da região. Além deste artigo, foi publicado outro com foco no manejo de Tubastraea spp., tendo a Ilha Comprida como local amostrado no MONA Cagarras (Creed et al., 2021). |  |  |  | x |  |  | Esse levantamento vem sendo realizado pelo PMIC (bentos) e PIR (peixes). A UC vinha criando suas próprias listas de EEI (anos 2022 e 2023). Por exemplo, a lista de 2023 continha as espécies: Branchiomma luctuosum; Didemnum perlucidum; Isognomon bicolor; Megabalanus coccopoma; Leiosolenus aristatus; Ophiothela mirabilis; Perna viridis; Schizoporella errata; Styela plicata; Tubastraea coccinea; Tubastraea tagusensis (conforme publicação da lista 2024 do ICMBio) E AINDA: Heniochus acuminatus; Cephalopholis taeniops; Pseudoboletia maculata (não contemplados na lista do ICMBIO-???) e, mais recentemente, registros de Chromis limbata... | Publicação da Portaria ICMBio nº 510, de 11 de fevereiro de 2025 que reconheceu a Lista de EEI em UCs federais, cuja atualização é anual. No ciclo 2024, constam como EEI marinhas as seguintes espécies: Branchiomma luctuosum; Didemnum perlucidum; Isognomon bicolor; Megabalanus coccopoma; Leiosolenus aristatus; Ophiothela mirabilis; Perna viridis; Schizoporella errata; Styela plicata; Tubastraea coccinea e Tubastraea tagusensis. | A DEFINIR: O produto seria Lista de Espécies Exóticas ou Lista de Espécies Exóticas Invasoras? Se for Lista de EE, a lista publicada pela Portaria 510/25 não contempla | Adriana Gomes | Verificar com PMIC e PIR a necessidade de atualização. Importante: não constam peixes invasores na lista da UC ciclo 2024. Para inclusão na Lista de EEI em UC Federais, a espécie deve se enquadrar nos seguintes critérios: registro confirmado de ocorrência em UC federal fora da sua área de distribuição natural; histórico de invasão em qualquer local do mundo em que tenha sido introduzida; impacto ambiental registrado em qualquer área do mundo em que tenha sido introduzida. Fazer conforme o ROTEIRO DE ATUALIZAÇÃO DA LISTA DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS em Unidades de Conservação Federais | Levantar e atualizar espécies exóticas invasoras (EEI) marinhas ocorrentes no interior do MONA (à luz da Portaria Nº 510 de fev/2025).
| 1.3 | Levantar espécies exóticas (EE) da flora terrestre ocorrentes no interior do MONA | Lista anual de EE da flora terrestre, relatório elaborado, artigo submetido | Informações sistematizadas atualizando e complementando o diagnóstico atual | Out/21 | 2026-09-01 | Massimo Bovini (JBRJ) | 5000 | Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras) |  |  | Lista de flora atualizada por aluno de mestrado do Massimo, e não foram encontradas novas EEI. Listagem publicada no periódico Checklist (2014), Disponível em: https://checklist.pensoft.net/article/18895/; Lista de Espécies de Plantas do MONA Cagarras, publicada no Catálogo de Plantas das Unidades de Conservação do Brasil (2023) Disponível em: [https://catalogo-ucs-brasil.jbrj.gov.br] |  |  |  | x | [5 empty] | Tatiana Ribeiro | Na lista de EEI divulgada pelo ICMBIO constam para a UC apenas a espécie Megathyrsus maximus | Levantar e atualizar espécies exóticas invasoras (EEI) da flora terrestre ocorrentes no interior do MONA (à luz da Portaria Nº 510 de fev/2025).
| 1.4 | Levantar espécies exóticas (EE) da fauna terrestre ocorrentes no interior do MONA | Lista anual de EE da fauna terrestre com local de ocorrência (ilha), relatório elaborado, artigo submetido | Informações sistematizadas atualizando e complementando o diagnóstico atual | Out/21 | 2026-09-01 | Júlia Luz (PIPER) | 50000 | Martha Brandão (FIOCRUZ), Helena Bergallo (UERJ), Luciana Costa (UERJ), Elizabete Lourenço (UERJ), Lena Geise (UERJ), Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Foco inicial em mamíferos, articulador abrirá para outros grupos. - Levantamento inicial feito da mastofauna antes da publicação do Plano e uma expedição ao cume da Ilha Redonda feita em maio/22. |  |  |  | x |  |  | É uma ação contínua realizada com monitoramento com câmeras trap na Ilha Comprida (PIBIC). |  |  | Júlia Luz | Na lista de EEI divulgada pelo ICMBIO constam para a UC as seguintes espécies: Hemidactylus mabouia; Oryctolagus cuniculus e Rattus norvegicus. Sugiro que se tire o coelho da lista pois não tem nenhum registro dessa espécies desde 2014. | Levantar e atualizar espécies exóticas invasoras (EEI) da fauna terrestre ocorrentes no interior do MONA (à luz da Portaria Nº 510 de fev/2025).
| 1.6 | Aprimorar base de dados oceanográficos pelo posicionamento de boia oceanográfica nas proximidades do MONA | Base de dados aprimorada | Dados oceanográficos do MONA Cagarras disponíveis | Out/21 | Set/26 | Tatiana Ribeiro (ICMBio) | 0 | Aline Aguiar (IMA), Rodolfo Paranhos (IMA) |  |  | Articulação é pela movimentação de uma boia para a localidade. Foi realizada uma reunião com representantes do Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil em busca de colaboração para obtenção de dados e apoio logístico. Houve oferta de instalação de uma bóia oceanográfica na região do MONA Cagarras, mas haveria a necessidade de instrumentalizá-la. Ação contínua. / Iniciativa da Elétrons Livres em negociação. |  |  | x |  |  |  | Iniciativa Eletrons Livres de instalar um gerador movido à correnteza marítima (objeto de projeto científico) no MONA Cagarras que funcionaria como uma mini estação oceanográfica com sensores acoplados. Eles buscavam um local para testar o equipamento, e ICMBio viu oportunidade de ter a mini-estação funcionando na UC com poucos custos. | Reunião realizada com representantes da Eletrons Livres e Capitania dos Portos em XX/XX. | Iniciativa Eletrons Livres caminhando com dificuldades, desde financeiras, até de autorização para instalação junto a Capitania dos Portos. ICMBio vem tentando fazer pontes com a Marinha. | Tatiana Ribeiro | Levar subsídio técnico para reunião com a Marinha. Formulário da REDEMAR - Boia da Marinha. Verificar com INPO (Instituto Nacional de Pesquisa Oceanográfica).
| 1.7 | Ampliar monitoramento e disponibilizar dados oceanográficos de forma organizada para subsidiar o manejo | Caracterização da demanda específica com base na estratégia de prevenção, manejo e erradicação de EEI no MONA Cagarras; plataforma contínua de coleta e disponibilização de dados oceanográficos do MONA Cagarras e entorno. | Ampliação do conhecimento de forçantes oceanográficas com a implementação de uma base de aquisição, tratamento e disponibilização de dados oceanográficos do MONA Cagarras e entorno para monitoramento de longo prazo | Out/21 | Set/26 | Fernando Moraes (MN/UFRJ) | 500000 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio), Rodolfo Paranhos (UFRJ) |  |  | A partir de contatos já estabelecidos com a Marinha do Brasil, está se tentando construir uma maior colaboração com a UC. Deve-se buscar levantar e integrar dados de projetos de pesquisa científica e monitoramentos regionais tendo a região da UC como foco. - Sensores de temperatura e luminosidade foram instalados no âmbito do PMIC Bentos (atualizado nov/2024). |  |  |  | x |  |  | A parte de aquisição, curadoria, análise de dados de Temperatura e Luminosidade segue sendo desenvolvida no ambito do PMIC_Bentos-EEI. Há necessidade de complementação da aquisicão de dados (e.g., correntes). | Séries horárias de dados de Temperatura e Luminosidade produzidas para todas as seis ilhas e ilhotas da UC desde 2023, incluindo superfície, meio e fundo nos costões rochosos. Coletas e análises de parâmetros fisico-químicos da água do mar (superfície e fundo) junto às seis ilhas e ilhotas do MONA Cagarras, totalizando 12 meses de amostragens realizadas pelo PMIC_Bentos-EEI (2024-2025). | Perda de sensores e paradas precoces de registros de dados de Temperatura e Luminosidade. Interações de sensores com resíduos sólidos (lixos) e petrechos de pesca fantasma (linhas, anzóis e redes). | Fernando Moraes | Campanhas sobre a importância da manutenção de materiais e equipamentos instalados na UC, buscando minimizar a interação negativa com frequentadores da UC (i.e., retirada de sensores).
| 1.8 | Estimular a coleta para o desenvolvimento de coleções biológicas em instituições de ensino e pesquisa públicas, incluindo espécies exóticas. | Coleta, tombamento e identificação de amplo material biológico para o monitoramento de longo prazo de EEI no MONA Cagarras e entorno, reforçando a representatividade em coleções de referência; Análise de dados inseridos nos relatórios de autorizações de atividades científicas do SISBIO. | Ampliação do conhecimento taxonômico e biogeográfico da biodiversidade marinha do MONA Cagarras e entorno com uma boa representatividade de espécies e exemplares tombados em Coleções Biológicas de Referência | Out/21 | Set/26 | Fernando Moraes (MN/UFRJ) | 180000 | Joana Zanol(Chefe DI-MNRJ/UFRJ); Renato Crespo (DiPeq-IPJBRJ); Leonardo Salgado (Rede Laboratorial - IPJBRJ); Martha Brandão (FioCruz); Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | O Departamento de Invertebrados do MNRJ-UFRJ conta com um conjunto de professores especialistas em diversos Grupos Zoológicos, os quais serão contatados individualmente. Com relação às macroalgas marinhas, será buscada a interação com Lab. de Algas e o Herbário RB da DiPeq-IPJBRJ. Está sendo organizada o banco de amostras biológicas de fauna de vertebrados na Fiocruz. - Coletas de dados e informações pontuais foram realizadas no contexto de projetos de pesquisa científica em andamento e a partir da retirada de petrechos de pesca fantasma em mutirões de limpeza. Informações importantes foram obtidas, como o registro de uma nova ocorrência de uma espécie de ouriço-do-mar (Pseudoboletia sp.) que tem sido identificada recentemente no Brasil. Estudos aprofundados devem ser realizados com foco no refinamento da identificação taxonômica da espécie para avaliar o potencial de ser uma espécie exótica. |  |  |  | x |  |  | O PMIC_Bentos-EEI seguiu ampliando a coleta, triagem, curadoria, tombamento e identificação de material biológico da UC em Coleções Científicas do MNRJ (invertebrados) e JBRJ (algas). O Projeto segue reforçando a rede de pesquisadores especialistas envolvidos no levantamento de espécies na UC. | Robusta base de dados e informações sobre a biodiversidade bentônica das seis ilhas e ilhotas da UC, a partir da coleta, triagem, processamento, tombamento, identificação de material biológico em coleções científicas do MNRJ e JBRJ, por meio das ações do PMIC_Bentos-EEI. | Alta diversidade de espécies, incluindo algumas com taxonomia complexa e que demandam estudos mais aprofundados. Restrição de acesso às Coleções Científicas do Departamento de Invertebrados do MNRJ durante o processo de mudança de prédio da sala de coleções da instituição em 2024 e 2025. | Fernando Moraes | Estimular o crescente engajamento de pesquisadores especialistas e estudantes de gradução/pós-graduação no levantamento da biodiversidade do MONA Cagarras.
| 1.9 | Realizar estimativa populacional das espécies exóticas invasoras (EEI) da fauna marinha no MONA, como base para manejo das EEI priorizadas. | Planilha atualizada anualmente Spp. x Tamanho x Áreas | Definição de linha de base e monitoramento da população para avaliar a efetividade do manejo | Out/21 | 2026-09-01 | Adriana Gomes (ICMBio) | 60000 | Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras), Aline Aguiar (Ilhas do Rio) |  |  | Apoio logístico (embarcação e insumos) direto do ICMBio é fundamental para aperfeiçoar a malha amostral e realizar a estimativa populacional em diferentes áreas da UC e entorno. Monitoramento de peixes recifais do Projeto Ilhas do Rio e Programa de Monitoramento de Ilhas Costeiras (PMIC- atendimento condicionante Petrobrás) irão fornecer as informações necessárias sobre EEI marinhas Três artigos publicados recentemente: Creed et al., 2021; Silva et al., 2022, Machado et al., 2022). Programa de Monitoramento de Ilhas Costeiras (PMIC- atendimento condicionante Petrobrás) irá fornecer as informações necessárias sobre EEI marinhas. Elaborar tabela prevista como produto. |  |  |  | x |  |  | Levantamento das EEI de peixes: Monitoramento realizado pelo Projeto Ilhas do Rio (Augusto e Áthila); Bentos: Monitoramento realizado pelo PMIC (Fernando e Joel). Em 2026 será iniciado o MONITORA Ambientes Recifais. | Relatórios do PMIC e atualização do seu Mapeamento para o coral-sol (utilizados para definição da linha de base para o Programa de Manejo da UC). *mais estações amostrais. |  | Adriana Gomes
| 1.10 | Identificar os possíveis vetores de dispersão e introdução de EEI terrestres próximos ao MONA | Lista de possíveis vetores de fauna e flora exótica terrestres em ilhas costeiras baseada em revisão da literatura existente | Definição de vetores de dispersão e introdução para subsidiar ações de prevenção | 2023-01-22 | Dez/23 | Júlia Luz (PIPER) | 0 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Realizado pela Vanessa Bettcher, bolsista do MONA. |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Júlia Luz
| 1.11 | Realizar estimativa populacional das espécies exóticas invasoras (EEI) da flora terrestre na Ilha Comprida, como base para manejo das EEI priorizadas. | Relatório elaborado, artigo submetido | Definição de linha de base para monitorar a população e avaliar a efetividade do manejo | 2023-03-22 | 2023-03-24 | Massimo Bovini (JBRJ) | 10000 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio), Aline Aguiar (Ilhas do Rio) |  |  | Já realizadas caminhadas por todas as ilhas da UC. Visualmente se tem uma noção da quantidade por ilha (fotografias). O protocolo do monitoramento do capim-colonião foi realizado por drone. Fazer monitoramento a cada 3 meses (verificar viabilidade dos períodos de avaliação). |  |  |  |  | x |  |  | Relatório com estimativa elaborado pelo ATA Carlos Lobo |  | Tatiana Ribeiro
| 1.12 | Realizar estimativa populacional das espécies exóticas invasoras (EEI) da fauna terrestre no MONA, como base para manejo das EEI priorizadas. | Relatório elaborado, artigo submetido | Definição de linha de base para monitorar a população e avaliar a efetividade do manejo | 2023-03-22 | 2025-10-01 | Júlia Luz (PIPER) | 75000 | Martha Brandão (FIOCRUZ), Helena Bergallo (UERJ), Luciana Costa (UERJ), Elizabete Lourenço (UERJ) e Lena Geise (UERJ). |  |  | Larissa Albertini, bolsista PIBIC, com trabalho iniciado em outubro sobre ratos na Ilha Comprida com o uso de armadilha fotográfica. |  |  |  | x |  |  | Só está atrasada em relação ao prazo de fim (Dez/24). Mas agora está andando bem e em novembro já vamos ter dados de um ciclo anual para 5 armadilhas fotográficas. |  |  | Júlia Luz | [5 empty] | 2026-09-01
| 1.13 | Identificar os possíveis vetores de dispersão e introdução de EEI marinhos próximos ao MONA | Lista de possíveis vetores identificado, relatório elaborado, artigo submetido | Definição de vetores de dispersão e introdução para subsidiar ações de prevenção | 2023-03-22 | Dez/24 | Adriana Gomes (MONA Cagarras / ICMBio) | 0 | Fernanda (BRBio), Daniel Raices (COESP/ICMBio), Fernando Galheigo (COPROD/IBAMA), Wagner Rodrigues (Mergulho Carioca) |  |  | Alguns vetores identificados constam na CARTILHA elaborada pelo BRBio. Fazer relatório compilando o que se sabe sobre vetores de EEI marinhas que ocorrem na UC. Fazer lista a partir de revisão bibliográfica (semelhante as terrestres da ação anterior). Buscar estagiários ou voluntários. |  |  |  |  | x |  | Já se tinha conhecimento de alguns vetores, como cascos de embarcações, plataformas de P&G, embarcações de recreio e solutura intencional de organismos provenientes de aquários. Outros foram listados no Projeto de DPRR elaborado com apoio da bolsista Vanessa Bettcher. | Lista de Vias e Vetores elaborada |  | Adriana Gomes
| 1.14 | Mapear áreas de ocorrência de EEI marinhas no MONA e seu entorno (dados secundários e primários) | Mapas elaborados; Tabelas Espécies x Áreas; Cruzamento de Dados c/ Estimativas populacionais | Identificação de EEI e conhecimento detalhado da distribuição das espécies no MONA e seu entorno | 2023-03-22 | Set/26 | Adriana Gomes (ICMBio) | 350000 | Joana Zanol (Chefe DI-MNRJ/UFRJ) |  |  | O Departamento de Invertebrados do MNRJ-UFRJ conta com um conjunto de professores especialistas em diversos Grupos Zoológicos, os quais serão contatados individualmente. Será priorizada uma base de dados secundária com complementação de dados primários em áreas ainda não amostradas ou desatualizadas quanto a ocorrência de EEI. Após o mapemanto do cenário atual, passa-se a ter um monitoramento pontual contínuo chave na resposta rápida e prevenção a EEI. - Um dos principais produtos são os mapas de distribuição e abundância de Tubastraea spp. no MONA Cagarras e entorno (Silva et al., 2022). Projeto de Monitoramento de Ilhas Costeiras (PMIC- atendimento condicionante Petrobrás) irá fornecer as informações necessárias sobre EEI marinhas. |  |  |  | x |  |  | Publicações de referência: Batista et al., 2013; Moraes et. al. 2013; Machado et al. 2023; Breves & Moraes 2014; Bertoncini et al, 2019; Mantelatto 2012; Silva et al, 2022; Machado, 2024. Além destas, os relatórios e mapas que estão sendo gerados pelo PMIC. Um dos produtos do PMIC é publicação de um livro com mais informações e mapas (atlas no ArcGis). | Mapas do PMIC (relatórios anuais) |  | Adriana Gomes
| 1.15 | Sistematizar informações sobre as relações ecológicas e os impactos das EEI sobre o MONA e a sua biodiversidade para subsidiar a priorização de espécies e locais | Tabela anual de espécies nativas e exóticas com suas respectivas interações ecológicas; Relatório anual textual e fotográfico das principais relações ecológicas e ambientes singulares na UC | Sistematização de informações para subsidiar a priorização de EEI e locais de manejo | 2023-06-22 | 2026-09-01 | Adriana Gomes (ICMBio) | 60000 | Leonardo Salgado (Rede Laboratorial - IPJBRJ), Joana Zanol (Chefe DI-MNRJ/UFRJ); Luis Felipe Skinner (Dept. Ciências-UERJ); Renato Crespo (DiPeq - IPJBRJ); Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  | ok | Além dos impactos à biodiversidade, podem ter impactos ao ambiente físico,a paisagem, entre outros. O Departamento de Invertebrados do MNRJ-UFRJ conta com um conjunto de professores especialistas em diversos Grupos Zoológicos, os quais serão contatados individualmente. O IPJBRJ tem uma rede de laboratórios estruturada para diversas linhas de pesquisas (e.g., ecologia química). - Um artigo científico publicado sobre Tubastraea spp. (Silva et al., 2022). Mestrado concluído na ENBT (Fernando enviar). Pesquisa autorizada com crustáceos (Cristiana Serejo). Pesquisa Augusto com peixes abrangendo DAFOR para coral-sol (Buscar resultados com ele). Necessidade de especialistas dedicados a atividade e de mobilização de operações de mergulho científico estruturadas e continuadas em áreas chave de ocorrência de EEIs no MONA Cagarras e entorno, promovendo a coleta de dados de campo atualizados. Projeto de Monitoramento de Ilhas Costeiras (PMIC- atendimento condicionante Petrobrás) irá fornecer as informações necessárias sobre EEI marinhas. Ação contínua. |  |  | x |  |  |  | Projeto de Monitoramento de Ilhas Costeiras (PMIC- atendimento condicionante Petrobrás) está fornecendo as informações necessárias sobre EEI marinhas (Relatórios). Ação contínua. Faltam estudos de interação ecológica terrestre (fauna e flora). |  | Inexistência de recursos financeiros, limitação da disponibilidade logística para atividades e necessidade de especialistas dedicados à atividade. | Adriana Gomes | Estimular pesquisa sobre ecologia na área terrestre (entomologia, herpetologia, flora)
| 1.16 | Realizar mapeamento geofísico e imageamento dos fundos marinhos do entorno do MONA para análise de disponibilidade de habitats para colonização por espécies exóticas invasoras. | Mapas elaborados; Banco de Imagens; Planilha de Dados Georreferenciados | Identificação e caracterização de habitats suscetíveis à colonização e invasão; Melhor embasamento para ações efetivas de prevenção e manejo. | 2023-06-22 | 2026-09-01 | Fernando Moraes (MNRJ) | 280000 | Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio), Laboratório de Algas do Instituto de Pesquisas JBRJ, Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio); Leonardo Salgado (Rede Laboratorial - IPJBRJ); Guilherme Pereira-Filho (UNIFESP) |  |  | Possibilidade de articular com empresas públicas e privadas e setores industriais a execução ou custeio para viabilizar o mapeamento (e.g., Cedae; Setor Marítimo). A partir de contatos já estabelecidos com a Marinha do Brasil, está se tentando construir uma maior colaboração com a UC. Buscar iniciativa da UFF de imageamento e eventualmente o navio oceanográfico deles. Idealmente, obter as informações através de: MultiBeam ou Side Scan sonar ou drone IME. MONA buscar aquisição de drop camera. |  |  | x |  |  |  | Além de dados levantados pela Tese de Doutorado defendida na UFF (Tavares, 2025), pouco se avançou nesta ação. | Tese de Doutorado defendida na UFF (Tavares, 2025) com interface com o objetivo. Neste contexto, criou-se um conhecimento básico para realização de ações específicas para imageamento de fundo no entorno da UC. | Ausência de equipamentos e recursos financeiros para imageamento de fundo (e.g., drop camera e side scan sonar). | Fernando Moraes | Aquisição de uma drop camera e contratação de serviços para imageamento de fundo no entorno da UC.
Implementar o monitoramento continuado de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras | 2.1 | Definir e implementar protocolos de monitoramento marinho que tragam subsídios para avaliação da efetividade/eficiência das técnicas de manejo do coral-sol, que foi definido como prioritário no MONA. | Protocolos elaborados no primeiro ano, e relatórios anuais de implementação | Monitoramento da efetividade/eficiência das técnicas do manejo | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Fernanda Casares (BrBio) | 250000 | Kátia Capel (CEBIMAR USP) , Beatriz Fleury (UERJ), Adriana Gomes (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | O monitoramento deve dar subsídios sobre o custo e esfoço necessário para o manejo e não focar apenas da efetividade da técnica. Projeto de Manejo de coral-sol do ICMBio e PMIC possuem componentes de monitoramento (DAFOR) |  |  | x |  |  |  | PMIC vem realizando monitoramento, mas não específico para a questão do manejo. A partir do próximo verão, há possibilidade de usar os foto-quadrados fixos do PMIC. Fernanda Casares não deu retorno sobre articulação com Beatriz Fleury. Adriana segue tocando o manejo, sem DAFOR. Em março está programada a primeira Campanha do MONITORA Ambientes Recifais, contemplando indicadores de EEI. Houve avanço durante a reunião do PMIC. |  |  | Adriana Gomes
| 2.2 | Definir e implementar protocolos de monitoramento que tragam subsídios para avaliação da efetividade/eficiência das técnicas de manejo do capim-colonião, que foi definido como prioritário no MONA. | Protocolos elaborados no primeiro ano, e relatórios anuais de implementação | Monitoramento da efetividade/eficiência das técnicas do manejo | 2026-01-01 | Set/26 | Massimo Bovini (JBRJ) | 100000 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Avaliar relação com Programa Monitora Ilhas do ICMBio. Início da ação depende da priorização (ação 1.1) e das estimativas populacionais (ação 1.11). Não tem protocolo definido, como proposta pode-se usar drones para estimativa de cobertura para flora (capins exóticos) ou uso de imagens de satélites, para a ilha comprida tem uma estimativa em hectares de cobertura de capim-colonião ). Projeto com Massimo e Aline está sendo elaborado, com uma proposta para o capim-colonião. Ação contínua. | x | [5 empty] | Foram colhidas imagens em 2024, porém em 2025 teve problemas técnicos com o drone (até o momento - out/2025). A monitoria anterior definiu início da ação para janeiro/26. Com aquisição de um novo drone, já entregue, o monitoramento será iniciado no próximo verão. O manejo do capim, espera-se que se inicie com o edital do BNDES aprovado. |  | O manejo não foi iniciado para que se monitore sua eficiência. | Tatiana Ribeiro e Adriana Gomes | Fazer uma busca das imagens antigas do capim na Ilha Comprida. Pereira Passos para buscar imagens históricas do MONA. Compra de imagens de satélites antigas (a cada década) da área.
| 2.3 | Definir e implementar protocolos de monitoramento que tragam subsídios para avaliação da efetividade/eficiência das técnicas de manejo de ratos, que foi definido como prioritário no MONA. | Protocolos elaborados no primeiro ano, e relatórios anuais de implementação | Monitoramento da efetividade/eficiência das técnicas do manejo | 2025-11-01 | 2026-09-01 | Júlia Luz (PIPER) | 150000 | Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio) |  |  | Avaliar relação com Programa Monitora Ilhas do ICMBio. A priorização foi feita, mas depende da ação 1.12 (estimativa populacional) que não foi realizada. Tem um projeto de manejo do curso de manejo do ICMBio feito pela Tatiana. Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | Foi iniciado o monitoramernto da fauna terrestre através de armadilhas fotográfica na Ilha Comprida em novembro de 2024. Esses dados além de oferecerem informações sobre a população de roedores exóticos da ilha, também serão usados para monitorar as espécies nativas antes, durante e após o manejo. Esse projeto é contínuo, com objetivo de longo prazo e vem contando com bolsista PIBIC-ICMBio. |  |  | Júlia Luz
| 2.4 | Definir protocolos de monitoramento de EEI no MONA com ênfase em detecção precoce e resposta rápida. | Protocolos elaborados | Definição de procedimentos de monitoramento para aprimorar a detecção precoce | 2023-03-22 | Dez/23 | Adriana Gomes (MONA Cagarras /ICMBio) | 0 | Tainah Guimarães (CMEEI/ICMBio), Katia Capel (USP), Julia Luz (PIPER) |  |  | Possibilidade de usar técnicas de detecção de espécies exóticas marinhas por DNA ambiental. - Projeto de manejo e monitoramento de coral-sol (aprovado), PMIC-EEI aprovado; projeto preliminar de manejo e monitoramento de ratos. Tem o procolo do peixe-leão que também pode ser utilizado (ciência cidadã como estratégia), também tem protocolos e manuais do MMA. Detalhar protocolo ratos (precisa de estimativa populacional para ser melhor desenvolvido, como escolho do método), verificar se Massimo possui protocolo de detecção precoce. |  |  |  |  | x |  | Protocolo de DPRR elaborado e em fase de teste no MONA. Protocolo de monitoramento com busca ativa vem sendo efetivo para detecção precoce e resposta rápida com o Perna viridis, bem como para o controle da expansão do coral-sol em novas áreas. |  |  | Adriana Gomes
| 2.5 | Monitorar impactos da visitação como potencial vetor de introdução de EEI na trilha da Ilha Comprida | Relatórios anuais de implementação | Potenciais vetores de introdução a partir da visitação identificados | 2023-03-24 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras / ICMBio) | 0 | Adriana Gomes (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Protocolo de Monitoramento de Impactos da Visitação elaborado, mas sem indicador relativo a EEI. Porem, no Aplicativo da UC, haverá funcionalidade de apontar presença de EEI (inlcusive para visitantes e credenciados). Realizar ação após levantamento de vias e vetores de introdução e dispersão (ação 1.10 e 1.13), se a visitação for identificada como possível vetor. Regras para a visitação podem ser indicadas, mas monitorar impactos associados as EEIs é mais complicado. Elaborar indicador e se for muito dificil, avaliar excluir ou alterar essa ação. Ação em sinergia com Plano de Uso Público do MONA. Ação contínua. |  |  | x |  |  |  | Aplicativo da UC com funcionalidade de apontar presença de EEI (inlcusive para visitantes e credenciados). Realizar ação após levantamento de vias e vetores de introdução e dispersão (ação 1.10 e 1.13), se a visitação for identificada como possível vetor. Orientações incluídas no Protocolo Operacional da Visitação (PROV): A limpeza de cascos de embarcações deve ser realizada em locais adequados e fora da área do MONA Cagarras e seu entorno, garantindo a proteção do ecossistema marinho e o cumprimento da legislação ambiental. E a UC irá elaborar uma Cartilha do Visitante, que deverá ter orientações tb sobre outros vetores de EEI em visitantes. | Orientação incluída no PROV para reduzir introdução de EEI marinhas | Monitorar impactos associados as EEIs em visitantes é mais complicado, pois não há como ter certeza como a EEI chegou (se por visitantes, ou se por pesca, navios, etc). | Tatiana Ribeiro | Na área terrestre da Comprida, eventualmente monitorar avanços do capim colonião próximo a Trilha pode ser um caminho. Discutir no GAT. Câmera trap para monitorar os visitantes da trilha.
| 2.6 | Definir alvos de monitoramento para avaliação dos benefícios para a biodiversidade com a implementação do controle das EEI, em articulação com o Programa Monitora. | Relatório elaborado com alvos definidos | Definição de alvos de monitoramento | Mai/22 | 2023-01-24 | Adriana Gomes (MONA Cagarras /ICMBio) | 0 | Patrícia Serafini (CEMAVE/ICMBio), Rachel Acosta (COMOB/ICMBio), Julia Luz (PIPER) |  |  | O resultado final da priorização dos indicadores ambientais a serem adotados no módulo básico de monitoramento do Componente Ambiente Recifal do Programa Monitora são: Macroinvertebrados usados como recurso (abundância de ouriços pretos; abundância de lagostas; abundância de pepinos do mar); Peixes (abundância de garoupas, badejos e afins; abundância de vermelhos e afins; abundância de budiões; abundância de peixes-cirurgião; abundância de tubarões e raias); Macrobentos (% de cobertura de corais pétreos e hicrocorais; macroalgas frondosas; zoanideos; algas calcáreas incrustantes; algas calcáreas articuladas; turf); e Ocorrência de EEI (peixe-leão; coral-so; e outras). Foram refinados e validados 4 (quatro) indicadores de monitoramento para o componente Ilha: número de ninhos de aves marinhas; densidade, diversidade e categorização de resíduos sólidos; variação dos estratos de vegetação ao longo do tempo; proporção entre espécies de plantas terrestres (nativas e exóticas) |  |  |  |  | x |  | Protocolo do Monitora Ambientes Recifais definido. Capacitação da servidora em novembro de 2024. |  |  | Adriana Gomes
| 2.7 | Monitorar comunidades ou espécies nativas para avaliar benefícios para a biodiversidade do Mona com a implementação do controle das EEI, em articulação com o Programa Monitora. | Relatórios anuais de monitoramento | Avaliação dos benefícios para a biodiversidade a partir da efetividade do manejo | 2023-07-24 | 2026-09-01 | Adriana Gomes (MONA Cagarras /ICMBio) | 500000 | Patrícia Serafini (CEMAVE/ICMBio), Rachel Acosta (COMOB/ICMBio), Julia Luz (PIPER) |  |  | Aguardando definição de alvos do MONITORA componente Ilhas, e inicio do PMIC-Petrobras. |  |  |  | x |  |  | Projeto de Amostragem (componente ambientes recifais) do MONA Cagarras elaborado e aprovado. Termo de Adesão assinado. Primeira campanha será em março de 2026. (Campanha piloto não ocorreu por atraso na entrega dos equipamentos pela BR Supply). Apoio Áthila. |  |  | Adriana Gomes
| 2.8 | Criar base de informações disponível aos pesquisadores, com documentos sobre espécies exóticas no MONA Cagarras. | Base de informações criada e disponibilizada | Informações sobre EEI no MONA disponíveis | 2023-01-22 | Set/26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 0 | Fernanda Casares (BrBio) |  |  | Ação em sinergia com Plano de Pesquisa do MONA. Checar se o Portal Bioinvasão Brasil ou Horus atendem a essa ação ou se deve ser algo especifico da UC.PowerBI do APP poderia ser disponibilizado a pesquisadores. Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | As informações estão organizadas e disponiveis a qualquer pessoa no link https://drive.google.com/drive/folders/1PikdHTdogbhNhFe2HUYcCdkKfCiy8dEh?usp=sharing disponivel na bio da UC no Intagram | https://drive.google.com/drive/folders/1PikdHTdogbhNhFe2HUYcCdkKfCiy8dEh?usp=sharing |  | Tatiana Ribeiro | Atualizar o conteúdo do link com mais informações. verificar se está no site do MONA.
Prevenir a introdução e a dispersão de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras. | 3.1 | Elaborar cartilhas de boas práticas para prevenção de introdução e dispersão de EEI no MONA Cagarras | Cartilha elaborada | redução da introdução de EEI na UC | Out/22 | 2025-12-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 0 | Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Suelma Ribeiro (CBC/ICMBio), Tainah Guimarães (CMEEI/ICMBio), Fernanda Casares (BrBio), Carlos Verona (Triade), Carlos Martins (COMOC/IBAMA), Paulo Mangini (Triade), Fernando Galheigo (COPROD/IBAMA) |  |  | Início da ação depende da identificação de vetores e potenciais espécies invasoras (ações 1.10 e 1.13) e da definição de EEI prioritárias para contole (ação 4.1) e prevenção. Falta clareza de como seriam esses protocolos e como coloca-los em prática: para visitantes? Para licenciamento ambiental? Cartilha de boas práticas para visitantes elaborada, mas não se sabe se atende. Usar as boas práticas da cartilha, dos guias (Guia de manejo, Guia de prevenção associada as atividades licenciáveis) e do PROV na elaboração do protocolo. Incluir medidas de boas práticas em condicionantes do SISBio (público pesquisadores), como limpar material. |  |  |  |  | x |  | Cartilha elaborada pelo BRBIO | https://drive.google.com/file/d/1P2RiwcRbKNONl8-sDKQ6tcPurYFGADiU/view?usp=drive_link |  | Tatiana Ribeiro
| 3.2 | Implementar protocolos para prevenção de introdução e dispersão de EEI no MONA | Protocolos de prevenção de introdução de espécies prioritárias implementados | Inibição de novos focos de invasão e redução da dispersão | Set/23 | Set/26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 20000 | Adriana Gomes (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Início da ação depende da identificação de vetores e potenciais espécies invasoras (ações 1.10 e 1.13) e da definição de EEI prioritárias para contole (ação 4.1) e prevenção. Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | Cartilha de boas práticas para condutores de embarcações elaborada pelo BRBIO medida prevista no PROV para prevenir EEI encrustradas em barcos. | Cartilhas de boas práticas para embarcações, PROV, cursos dos condutores |  | Tatiana Ribeiro | Manter as estratégias que estão sendo realizadas
| 3.3 | Incluir medidas de prevenção e indicadores de presença de EEI no protocolo operacional de visitação - PROV e no protocolo de monitoramento de impacto da visitação - PMIV | PROV elaborado e com medidas preventivas | Reduzir a introdução e dispersão de EEI pelos visitantes | 2023-01-24 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 0 | Allan Crema (COEST/ICMBio)?; Adriana Gomes (MONA Cagarras/ICMBio); Fernanda Casares(BRBio)? |  |  | Resgatar boas práticas Story Maps e cartilha BrBio; PROV previsto no planejamento de 2023 da UC |  |  | x |  |  |  | Medida para prevenção de EEI incluida no PROV. PMIV ainda não revisto. | Protocolo Operacional da Visitação (PROV) com medida para prevenir introdução de EEI marinha | falta de equipe para revisar e implementar o PMIV (Protocolo de Monitoramento de Impactos da Visitação) | Tatiana Ribeiro | Incluir a revisão do PMIV nas priridades do planejamento de 2026 da UC. Monitorar os impactos da visitação na trilha (ação xx do plano).
Implementar o manejo (controle e erradicação) de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras e seu entorno | 4.1 | Definir EEI prioritárias para controle no MONA | Planilha de avaliação de espécies com indicação das prioritárias | Espécies prioritárias definidas | Ou/21 | 2023-11-21 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 0 | Adriana Carvalhal (ICMBio Florianópolis/ICMBio), Aline Aguiar (Ilhas do Rio) Suelma Ribeiro (CBC/ICMBio), Tainah Guimarães (CMEEI/ICMBio), Julia Luz (PIPER) |  |  | Lista definida em reunião do conselho da UC (Ata da reunião do conselho) e Lista de EEI (coral-sol, ratos e capim colonião) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Tatiana Ribeiro
| 4.2 | Definir as áreas prioritárias para o manejo de EEI prioritárias no MONA | Planilha de avaliação de áreas com indicação das prioritárias | Áreas prioritárias definidas | Out/21 | 2023-11-21 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 0 | Fernanda Casares (BrBio), Carlos Verona (Triade), Fernando Moraes (MNRJ), Julia Luz (PIPER) |  |  | Áreas prioritárias definidas em oficina para o coral-sol e para as outras espécies como, capim-colonião e ratos no conselho pela presença predominante ou exclusiva. Para o coral-sol, é a Ilha Comprida e face norte da Redonda; Ilha Comprida foi priorizada para as três espécies prioritárias. A definição dessas áreas pode ser alterada. Essas Açōes estão relacionadas com o monitoramento. |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Tatiana Ribeiro
| 4.3 | Definir Protocolos de Manejo (controle e erradicação) integrados para cada EEI prioritárias ocorrente no MONA. | Protocolos de manejo definidos | Protocolos integrados estabelecidos para manejo das EEI prioritárias | Dez/21 | Dez/24 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 0 | Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Adriana Carvalhal (ICMBio Florianópolis/ICMBio), Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio), Carlos Verona (Triade), Julia Luz (PIPER) |  |  | Protocolo de Manejo de coral-sol elaborado e aprovado; protocolo preliminar de manejo de ratos elaborado. Detalhar o protocolo de manejo de ratos (adaptar para o MONA e passando por revisões) e Verificar se Massimo tem protocolo para capim colonião feito na proposta do Ilhas do Rio |  |  | x |  |  |  | Protocolo de Manejo de coral-sol elaborado e aprovado. Protocolos de manejo de ratos e de capim colonião sendo elaborados em final de 2025 pelo parceiro Projeto Ilhas do Rio para submissão de proposta ao Edital BNDES sobre EEI. | Um protocolo elaborado (manejo de coral-sol) | Equipe reduzida e sem expertise nos dois grupos (ratos e capim), protocolos são elaborados por/junto a parceiros na medida da disponibilidade de verbas para implementar o projeto | Tatiana Ribeiro | aguardando edital BNDES |  |  |  |  | 2026-09-01
| 4.4 | Implementar os Protocolos de Manejo para cada EEI. | Protocolos implementados | EEI prioritárias controladas e erradicadas | Out/22 | Set/26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 1000000 | Adriana Carvalhal (ICMBio Florianópolis/ICMBio), Suelma Ribeiro (CBC/ICMBio), Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Fernanda Casares (BrBio); Carlos Verona (Triade), Julia Luz (PIPER), Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio) |  |  | Manejo coral-sol inciado, com projeto de manejo autorizado, funcionando com locação de equipamentos. Falta comprar equipamento para autonomia no processo; para as outras espécies ainda não foi iniciado, mas houve articulações em busca de recursos para todas as espécies prioritárias. Ação contínua. |  |  | x |  |  |  | Manejo de coral-sol em andamento. projetos de manejo de ratos e de capim colonião sendo elaborados em final de 2025 pelo parceiro Projeto Ilhas do Rio para submissão de proposta ao Edital BNDES sobre EEI. | dados do manejo do coral-sol disponiveis em (completar depois com link) | Equipe reduzida e sem expertise nos dois grupos (ratos e capim), protocolos são elaborados por/junto a parceiros na medida da disponibilidade de verbas para implementar o projeto | Tatiana Ribeiro | aguardando edital BNDES
| 4.5 | Restaurar as áreas invadidas pelo capim colonião com espécies nativas resistentes | Projeto de restauração elaborado e implementado | Áreas invadidas em processo de restauração | Out/22 | Set/26 | Richieri Santori (PUC Rio) | 250000 | Massimo Bovini (JBRJ), Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio), Suelma Ribeiro (CBC/ICMBio) |  |  | Verificar com Richiere ou com Massimo se querem permanecer como articulador; alinhar com CBC. Tem relação com o protocolos de manejo da Ação 4.3. Entende-se que a elaboração do protocolo de manejo deve incluir a proposta de restauração das áreas. Envolver FEMERJ e IIS- RJ. - Projeto piloto do Massimo foi finalizado (junho/2022), agora a proposta é ampliar a área; projeto submetido ao Ilhas do Rio Ação contínua. |  |  | x | [5 empty] | Equipe reduzida e sem expertise nos dois grupos (capim), protocolos são elaborados por/junto a parceiros na medida da disponibilidade de verbas para implementar o projeto | Tatiana Ribeiro | aguardando edital BNDES
Implementar estratégias de comunicação que contribuam para promover maior sensibilização e engajamento da sociedade sobre a necessidade de prevenção, controle e erradicação das espécies exóticas invasoras. | 5.1 | Estabelecer e manter ativas redes de colaboradores para detecção precoce e resposta rápida | Lista de pessoas e instituições com acesso comum a plataforma (whatsapp, drive, etc) | Rede estabelecida e atuante | Out/21 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 0 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | A rede deve considerar principalmente pesquisadores, mas também pode envolver outros parceiros. O MONA pode contar com voluntário para implementar a ação. Pode fazer a agregação no app em desenvolvimento pelo MONA (Funbio). Interagir com atuação do GEF pró-espécies. Fazem parte da "rede"(não formalizada como grupo): PMIC-Petrobrás, pesquisadores marinhos PIR; conselheiros; em futuramente ciência cidadã (APP) e mergulhadores. Fazer evento(s) focado(s) na detecção precoce de EEI (simpósio p.ex) , divulgar o app e formas de comunicação e na formação da rede de colaboradores. |  |  |  | x |  |  | Rede criada no ambito do Protocolo de DPRR | Protocolo de DPRR |  | Tatiana Ribeiro
| 5.2 | Propiciar momentos de intercâmbio entre pesquisadores e gestores que atuam com EEI em UCs marinhas | Evento (Seminário, oficina, etc) | Nivelamento de conhecimento entre equipes | 2023-03-22 | Set/26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 0 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio), Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio) |  |  | A rede da ação 5.1 pode propiciar esses momentos. Eventos anuais são esperados (ex.: Seminário de Pesquisa em dez/22; Oficinas do MONITORA). Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | Em 2025 dois servidores do MONA participaram do intercambio sobre coral-sol em São Sebastião (SP) | um intercambio realizado em 2025, Seminário de Pesquisa do MONA (2024) |  | Tatiana Ribeiro
| 5.3 | Promover a capacitação da equipe gestora e colaboradores para o manejo de EEI marinhas | Lista de presença de eventos de capacitação para manejo | Equipe capacitada para trabalhar com manejo | Abr/22 | Set/26 | Adriana Gomes (ICMBio) | 75000 | Katia Capel (CEBIMAR USP), Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras), Fernanda Casares (BRBio) |  |  | Participação no Evento da ação 5.2 (nivelar o conhecimento) pode ser condicionante para participar do treinamento. Necessidade de equipar o MONA para as ações de manejo. Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | Equipes de manejo ativas e em treinamento. Cursos de condutores com módulo sobre DPRR e Manejo de EEI. Treinamento para manejo de peixe-leão em 2024. Editais de chamada de voluntariado. |  |  | Adriana Gomes
| 5.4 | Promover a capacitação da equipe gestora e colaboradores para o manejo de EEI da fauna terrestres | Lista de presença de eventos de capacitação para manejo | Equipe capacitada para trabalhar com manejo | Abr/22 | Set/26 | Júlia Luz (PIPER) | 25000 | Martha Brandão (FIOCRUZ), Helena Bergallo (UERJ), Luciana Costa (UERJ), Elizabete Lourenço (UERJ) e Lena Geise (UERJ) |  |  | Participação no Evento da ação 5.2 (nivelar o conhecimento) pode ser condicionante para participar do treinamento. - Buscar oportunidade de capacitação em outra UC que faz o manejo Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | Participação no 2o curso de condutores do MONA, treinamento de equipe interna do MONA. |  |  | Júlia Luz
| 5.5 | Mobilizar, disponibilizar e captar recursos financeiros, materiais e logísticos para implementação do Plano de EEI no MONA | Projetos específicos com orçamento, termos de parceria | Recurso e equipamentos para implementar o Plano | Out/21 | Set/26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 0 | Daniel Raíces (COESP/ICMBio), Tainah Guimarães (CMEEI/ICMBio), Aline Aguiar (Ilhas do Rio) |  |  | Elaborar projetos específicos com orçamentos, busca de editais, compensação ambiental, etc. Carona na embarcação do ICMBio. Estruturar o MONA com equipamentos necessários para implementação do Plano de EEI. Envolver agências de mergulho, passeio náutico. - Projeto de Manejo de Coral-Sol aprovado na Conversão de Multas e ações de manejo de coral-sol contidas nos POAS Tac Chevron e Compensação. Buscar fontes de recursos/parceiros para manejo de ratos e capim colonião. ICMBio disponibilizar embarcação com equipamento de mergulho. Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | Oportunidades e editais sendo articulados , mapeados e divulgados, como p.ex o do BNDES em 2025. Equipamentos sendo adquiridos pelo Funbio, compensação, editais da DIBIO. | Edital BNDES vigente em 2025. |  | Tatiana Ribeiro
| 5.6 | Incentivar a formação e mobilizar recursos humanos para implementação do Plano de EEI no MONA | Editais de voluntariado, outros documentos e instrumentos de formalização de apoio | Recurso humano disponível para atuar no Plano | Dez/21 | Set/26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 0 | Tainah Guimarães (CMEEI/ICMBio) |  |  | Estagiários, alunos de universidades, mergulhadores, Marinha. Articulação no ICMBio sede para aumentar equipe. - Buscar apoio da Marinha (Grupamento de Mergulho) - ação que pode ser tocada juntamente a da boia (obj 1). Buscar ATAS para a UC e buscar capacitar os ATAS da GR-4. - lotação de 2 servidores: Adriana e Eduardo Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | Inclusão de 2 bolsistas no planejamento do POA da Compensação (2025-27) para atuar na temática de EEI. Bolsistas PIBIC, atas da UC e Voluntariado do Coral-sol. | planejamento feito |  | Tatiana Ribeiro | acompanhar contratação bolsistas em 2026
| 5.7 | Promover a capacitação da equipe gestora e colaboradores para o manejo de EEI da flora terrestre | Lista de presença de eventos de capacitação para manejo | Equipe capacitada para trabalhar com manejo | Abr/22 | Set/26 | Massimo Bovini (JBRJ) | 50000 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Buscar oportunidade de capacitação em outra UC que faz o manejo, buscar financiadores (incluir informações sobre outras spp nativas beneficiadas com o manejo). Projeto de manejo em maior escala ainda não foi iniciado. Ação contínua. |  |  | x | [6 empty] | Tatiana Ribeiro
Implementar estratégias de comunicação que contribuam para promover maior sensibilização e engajamento da sociedade sobre a necessidade de prevenção, controle e erradicação das espécies exóticas invasoras. | 6.1 | Sensibilizar público-alvo (prioritariamente atores locais e usuários) do MONA para os impactos das EEI e informar sobre medidas preventivas | Materiais de divulgação, eventos, exposições, manual de boas práticas sobre prevenção, entre outros | Público-alvo sensibilizado quanto aos impactos | Out/21 | Set/26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 500000 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio), Fernanda Casares (BrBio) |  |  | Primeira etapa é definir público alvo para atuar com ações de comunicação relativas às EEI (incluir lista de contatos). Criar materiais de divulgação científica. Inserir o tema de EEI como eixo prioritário no Plano de Comunicação do MONA, para os diversos públicos. Implementar ações de educomunicação com a temática das EEI. - Ilhas do Rio acrescentar a temática das EEI nas futuras exposições. Lançamento em breve da animação do PIR.; - Cartilha, video e cards para redes sociais sobre boas práticas para embarcações para prevenir introdução de EEI; 3 Seminário de Pesquisa da UC com mesa sobre EEI. Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | Tema EEI incluído em diversas peças de comunicação da UC - postagens em redes sociais, palestras variadas, no curso de condutores da UC | peças de comunicação variadas sobre EEI elaboradas |  | Tatiana Ribeiro
| 6.2 | Implementar programas de ciência cidadã e voluntariado para o monitoramento e manejo de EEI no MONA | Lista de colaboradores participando das ações | Participação da sociedade em programas de monitoramento e manejo | Out/22 | Set/26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 100000 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio), Martha Brandão (FioCruz) |  |  | Envolver o visitante nas ações de manejo de EEI no MONA. Elaborar material (ex.: material da ESEC Tamoios). Usar experiência do Parna Abrolhos e Parna de Noronha com voluntariado para comunicação. - Aplicativo com funcionalidade de ciência cidadã e registro de EEI. - abrir chamadas de voluntariado para manejo de EEI futuramente. Incluir na capacitação de condutores a se credenciarem a temática de EEI, para eles serem colaboradores. Ação contínua. |  |  |  | x |  |  | Voluntariado aberto continuamente para manejo de coral-sol , aplicativo disponivel na Google Play com função de registro de espécies | grupo de voluntarios de manejo de coral sol, aplicativo |  | Tatiana Ribeiro
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES:
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 4
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
Nome do plano: PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NO MONUMENTO NATURAL DO ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS DAS CAGARRAS
Objetivo Geral do PLANO |  | Conhecer, manejar, prevenir novas introduções e monitorar espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras com o apoio e engajamento de diversos atores da sociedade, de modo a garantir a conservação da biodiversidade, o equilíbrio ecológico e os serviços ecossistêmicos da unidade.
Data da monitoria |  | 28/10/2025 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PLANO
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 4ª MONITORIA
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 10 | 25% | 10 | 25% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 21 | 52.5% | 21 | 52.5% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 8 | 20% | 8 | 20% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PLANO | 40 | 100% | 40 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PLANO
| Número de Objetivos Específicos | 6
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3
| OBJETIVO 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2
| OBJETIVO 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| OBJETIVO 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
| OBJETIVO 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0
| OBJETIVO 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0

## Monitoria Final
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
Nome do plano: PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NO MONUMENTO NATURAL DO ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS DAS CAGARRAS
Objetivo geral do PLANO | Conhecer, manejar, prevenir novas introduções e monitorar espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras com o apoio e engajamento de diversos atores da sociedade, de modo a garantir a conservação da biodiversidade, o equilíbrio ecológico e os serviços ecossistêmicos da unidade.
Data da monitoria | xx/xx/20xx a xx/xx/20xx (virtual ou presencial) | [19 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PLANO | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação não concluída | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Gerar informações que subsidiem o manejo das espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras bem como estabelecer uma linha de base e monitoramento de informações abióticas que possam ser relacionadas à dinâmica de tais espécies. | 1.1 | Listar as espécies exóticas invasoras (EEI) já registradas no MONA e classificar as prioritárias quanto ao grau de invasão e de impacto, considerando locais de ocorrência e sua sensibilidade. | Tabela de espécies com informações, relatório elaborado com locais mapeados | Informações sistematizadas atualizando e complementando o diagnóstico atual | Out/21 | 2026-09-01 | Massimo Bovini (JBRJ) | 5000 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio), Adriana Gomes (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Há um mapa de todas as ilhas com indicações da ocorrência do capim-colonião (Feito por Vanessa e Leonardo)
| 1.2 | Levantar e atualizar espécies exóticas invasoras (EEI) marinhas ocorrentes no interior do MONA (à luz da Portaria Nº 510 de fev/2025). | Lista anual taxonômica de EE marinhas por áreas e faixas batimétricas do MONA Cagarras. | Sistematização das informações com atualização e complementação de dados pretéritos. | Out/21 | 2026-09-01 | Adriana Gomes (ICMBio) | 60000 | Joana Zanol (Chefe DI-MNRJ) |  |  | O Departamento de Invertebrados do MNRJ-UFRJ conta com um conjunto de professores especialistas em diversos Grupos Zoológicos, os quais serão contatados individualmente. - Foi publicado um artigo científico (Silva et al., 2022) com a distribuição de Tubastraea tagusensis e T. coccinea no MONA Cagarras e entorno, além de outras seis ilhas da região. Além deste artigo, foi publicado outro com foco no manejo de Tubastraea spp., tendo a Ilha Comprida como local amostrado no MONA Cagarras (Creed et al., 2021).
| 1.3 | Levantar e atualizar espécies exóticas invasoras (EEI) da flora terrestre ocorrentes no interior do MONA (à luz da Portaria Nº 510 de fev/2025). | Lista anual de EE da flora terrestre, relatório elaborado, artigo submetido | Informações sistematizadas atualizando e complementando o diagnóstico atual | Out/21 | 2026-09-01 | Massimo Bovini (JBRJ) | 5000 | Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras) |  |  | Lista de flora atualizada por aluno de mestrado do Massimo, e não foram encontradas novas EEI. Listagem publicada no periódico Checklist (2014), Disponível em: https://checklist.pensoft.net/article/18895/; Lista de Espécies de Plantas do MONA Cagarras, publicada no Catálogo de Plantas das Unidades de Conservação do Brasil (2023) Disponível em: [https://catalogo-ucs-brasil.jbrj.gov.br]
| 1.4 | Levantar e atualizar espécies exóticas invasoras (EEI) da fauna terrestre ocorrentes no interior do MONA (à luz da Portaria Nº 510 de fev/2025). | Lista anual de EE da fauna terrestre com local de ocorrência (ilha), relatório elaborado, artigo submetido | Informações sistematizadas atualizando e complementando o diagnóstico atual | Out/21 | 2026-09-01 | Júlia Luz (PIPER) | 50000 | Martha Brandão (FIOCRUZ), Helena Bergallo (UERJ), Luciana Costa (UERJ), Elizabete Lourenço (UERJ), Lena Geise (UERJ), Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Foco inicial em mamíferos, articulador abrirá para outros grupos. - Levantamento inicial feito da mastofauna antes da publicação do Plano e uma expedição ao cume da Ilha Redonda feita em maio/22.
| 1.6 | Aprimorar base de dados oceanográficos pelo posicionamento de boia oceanográfica nas proximidades do MONA | Base de dados aprimorada | Dados oceanográficos do MONA Cagarras disponíveis | Out/21 | Set/26 | Tatiana Ribeiro (ICMBio) | 0 | Aline Aguiar (IMA), Rodolfo Paranhos (IMA) |  |  | Articulação é pela movimentação de uma boia para a localidade. Foi realizada uma reunião com representantes do Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil em busca de colaboração para obtenção de dados e apoio logístico. Houve oferta de instalação de uma bóia oceanográfica na região do MONA Cagarras, mas haveria a necessidade de instrumentalizá-la. Ação contínua. / Iniciativa da Elétrons Livres em negociação.
| 1.7 | Ampliar monitoramento e disponibilizar dados oceanográficos de forma organizada para subsidiar o manejo | Caracterização da demanda específica com base na estratégia de prevenção, manejo e erradicação de EEI no MONA Cagarras; plataforma contínua de coleta e disponibilização de dados oceanográficos do MONA Cagarras e entorno. | Ampliação do conhecimento de forçantes oceanográficas com a implementação de uma base de aquisição, tratamento e disponibilização de dados oceanográficos do MONA Cagarras e entorno para monitoramento de longo prazo | Out/21 | Set/26 | Fernando Moraes (MN/UFRJ) | 500000 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio), Rodolfo Paranhos (UFRJ) |  |  | A partir de contatos já estabelecidos com a Marinha do Brasil, está se tentando construir uma maior colaboração com a UC. Deve-se buscar levantar e integrar dados de projetos de pesquisa científica e monitoramentos regionais tendo a região da UC como foco. - Sensores de temperatura e luminosidade foram instalados no âmbito do PMIC Bentos (atualizado nov/2024).
| 1.8 | Estimular a coleta para o desenvolvimento de coleções biológicas em instituições de ensino e pesquisa públicas, incluindo espécies exóticas. | Coleta, tombamento e identificação de amplo material biológico para o monitoramento de longo prazo de EEI no MONA Cagarras e entorno, reforçando a representatividade em coleções de referência; Análise de dados inseridos nos relatórios de autorizações de atividades científicas do SISBIO. | Ampliação do conhecimento taxonômico e biogeográfico da biodiversidade marinha do MONA Cagarras e entorno com uma boa representatividade de espécies e exemplares tombados em Coleções Biológicas de Referência | Out/21 | Set/26 | Fernando Moraes (MN/UFRJ) | 180000 | Joana Zanol(Chefe DI-MNRJ/UFRJ); Renato Crespo (DiPeq-IPJBRJ); Leonardo Salgado (Rede Laboratorial - IPJBRJ); Martha Brandão (FioCruz); Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | O Departamento de Invertebrados do MNRJ-UFRJ conta com um conjunto de professores especialistas em diversos Grupos Zoológicos, os quais serão contatados individualmente. Com relação às macroalgas marinhas, será buscada a interação com Lab. de Algas e o Herbário RB da DiPeq-IPJBRJ. Está sendo organizada o banco de amostras biológicas de fauna de vertebrados na Fiocruz. - Coletas de dados e informações pontuais foram realizadas no contexto de projetos de pesquisa científica em andamento e a partir da retirada de petrechos de pesca fantasma em mutirões de limpeza. Informações importantes foram obtidas, como o registro de uma nova ocorrência de uma espécie de ouriço-do-mar (Pseudoboletia sp.) que tem sido identificada recentemente no Brasil. Estudos aprofundados devem ser realizados com foco no refinamento da identificação taxonômica da espécie para avaliar o potencial de ser uma espécie exótica.
| 1.9 | Realizar estimativa populacional das espécies exóticas invasoras (EEI) da fauna marinha no MONA, como base para manejo das EEI priorizadas. | Planilha atualizada anualmente Spp. x Tamanho x Áreas | Definição de linha de base e monitoramento da população para avaliar a efetividade do manejo | Out/21 | 2026-09-01 | Adriana Gomes (ICMBio) | 60000 | Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras), Aline Aguiar (Ilhas do Rio) |  |  | Apoio logístico (embarcação e insumos) direto do ICMBio é fundamental para aperfeiçoar a malha amostral e realizar a estimativa populacional em diferentes áreas da UC e entorno. Monitoramento de peixes recifais do Projeto Ilhas do Rio e Programa de Monitoramento de Ilhas Costeiras (PMIC- atendimento condicionante Petrobrás) irão fornecer as informações necessárias sobre EEI marinhas Três artigos publicados recentemente: Creed et al., 2021; Silva et al., 2022, Machado et al., 2022). Programa de Monitoramento de Ilhas Costeiras (PMIC- atendimento condicionante Petrobrás) irá fornecer as informações necessárias sobre EEI marinhas. Elaborar tabela prevista como produto.
| 1.10 | Identificar os possíveis vetores de dispersão e introdução de EEI terrestres próximos ao MONA | Lista de possíveis vetores de fauna e flora exótica terrestres em ilhas costeiras baseada em revisão da literatura existente | Definição de vetores de dispersão e introdução para subsidiar ações de prevenção | 2023-01-22 | Dez/23 | Júlia Luz (PIPER) | 0 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Realizado pela Vanessa Bettcher, bolsista do MONA.
| 1.11 | Realizar estimativa populacional das espécies exóticas invasoras (EEI) da flora terrestre na Ilha Comprida, como base para manejo das EEI priorizadas. | Relatório elaborado, artigo submetido | Definição de linha de base para monitorar a população e avaliar a efetividade do manejo | 2023-03-22 | 2023-03-24 | Massimo Bovini (JBRJ) | 10000 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio), Aline Aguiar (Ilhas do Rio) |  |  | Já realizadas caminhadas por todas as ilhas da UC. Visualmente se tem uma noção da quantidade por ilha (fotografias). O protocolo do monitoramento do capim-colonião foi realizado por drone. Fazer monitoramento a cada 3 meses (verificar viabilidade dos períodos de avaliação).
| 1.12 | Realizar estimativa populacional das espécies exóticas invasoras (EEI) da fauna terrestre no MONA, como base para manejo das EEI priorizadas. | Relatório elaborado, artigo submetido | Definição de linha de base para monitorar a população e avaliar a efetividade do manejo | 2023-03-22 | 2026-09-01 | Júlia Luz (PIPER) | 75000 | Martha Brandão (FIOCRUZ), Helena Bergallo (UERJ), Luciana Costa (UERJ), Elizabete Lourenço (UERJ) e Lena Geise (UERJ). |  |  | Larissa Albertini, bolsista PIBIC, com trabalho iniciado em outubro sobre ratos na Ilha Comprida com o uso de armadilha fotográfica.
| 1.13 | Identificar os possíveis vetores de dispersão e introdução de EEI marinhos próximos ao MONA | Lista de possíveis vetores identificado, relatório elaborado, artigo submetido | Definição de vetores de dispersão e introdução para subsidiar ações de prevenção | 2023-03-22 | Dez/24 | Adriana Gomes (MONA Cagarras / ICMBio) | 0 | Fernanda (BRBio), Daniel Raices (COESP/ICMBio), Fernando Galheigo (COPROD/IBAMA), Wagner Rodrigues (Mergulho Carioca) |  |  | Alguns vetores identificados constam na CARTILHA elaborada pelo BRBio. Fazer relatório compilando o que se sabe sobre vetores de EEI marinhas que ocorrem na UC. Fazer lista a partir de revisão bibliográfica (semelhante as terrestres da ação anterior). Buscar estagiários ou voluntários.
| 1.14 | Mapear áreas de ocorrência de EEI marinhas no MONA e seu entorno (dados secundários e primários) | Mapas elaborados; Tabelas Espécies x Áreas; Cruzamento de Dados c/ Estimativas populacionais | Identificação de EEI e conhecimento detalhado da distribuição das espécies no MONA e seu entorno | 2023-03-22 | Set/26 | Adriana Gomes (ICMBio) | 350000 | Joana Zanol (Chefe DI-MNRJ/UFRJ) |  |  | O Departamento de Invertebrados do MNRJ-UFRJ conta com um conjunto de professores especialistas em diversos Grupos Zoológicos, os quais serão contatados individualmente. Será priorizada uma base de dados secundária com complementação de dados primários em áreas ainda não amostradas ou desatualizadas quanto a ocorrência de EEI. Após o mapemanto do cenário atual, passa-se a ter um monitoramento pontual contínuo chave na resposta rápida e prevenção a EEI. - Um dos principais produtos são os mapas de distribuição e abundância de Tubastraea spp. no MONA Cagarras e entorno (Silva et al., 2022). Projeto de Monitoramento de Ilhas Costeiras (PMIC- atendimento condicionante Petrobrás) irá fornecer as informações necessárias sobre EEI marinhas.
| 1.15 | Sistematizar informações sobre as relações ecológicas e os impactos das EEI sobre o MONA e a sua biodiversidade para subsidiar a priorização de espécies e locais | Tabela anual de espécies nativas e exóticas com suas respectivas interações ecológicas; Relatório anual textual e fotográfico das principais relações ecológicas e ambientes singulares na UC | Sistematização de informações para subsidiar a priorização de EEI e locais de manejo | 2023-06-22 | 2026-09-01 | Adriana Gomes (ICMBio) | 60000 | Leonardo Salgado (Rede Laboratorial - IPJBRJ), Joana Zanol (Chefe DI-MNRJ/UFRJ); Luis Felipe Skinner (Dept. Ciências-UERJ); Renato Crespo (DiPeq - IPJBRJ); Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  | ok | Além dos impactos à biodiversidade, podem ter impactos ao ambiente físico,a paisagem, entre outros. O Departamento de Invertebrados do MNRJ-UFRJ conta com um conjunto de professores especialistas em diversos Grupos Zoológicos, os quais serão contatados individualmente. O IPJBRJ tem uma rede de laboratórios estruturada para diversas linhas de pesquisas (e.g., ecologia química). - Um artigo científico publicado sobre Tubastraea spp. (Silva et al., 2022). Mestrado concluído na ENBT (Fernando enviar). Pesquisa autorizada com crustáceos (Cristiana Serejo). Pesquisa Augusto com peixes abrangendo DAFOR para coral-sol (Buscar resultados com ele). Necessidade de especialistas dedicados a atividade e de mobilização de operações de mergulho científico estruturadas e continuadas em áreas chave de ocorrência de EEIs no MONA Cagarras e entorno, promovendo a coleta de dados de campo atualizados. Projeto de Monitoramento de Ilhas Costeiras (PMIC- atendimento condicionante Petrobrás) irá fornecer as informações necessárias sobre EEI marinhas. Ação contínua.
| 1.16 | Realizar mapeamento geofísico e imageamento dos fundos marinhos do entorno do MONA para análise de disponibilidade de habitats para colonização por espécies exóticas invasoras. | Mapas elaborados; Banco de Imagens; Planilha de Dados Georreferenciados | Identificação e caracterização de habitats suscetíveis à colonização e invasão; Melhor embasamento para ações efetivas de prevenção e manejo. | 2023-06-22 | 2026-09-01 | Fernando Moraes (MNRJ) | 280000 | Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio), Laboratório de Algas do Instituto de Pesquisas JBRJ, Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio); Leonardo Salgado (Rede Laboratorial - IPJBRJ); Guilherme Pereira-Filho (UNIFESP) |  |  | Possibilidade de articular com empresas públicas e privadas e setores industriais a execução ou custeio para viabilizar o mapeamento (e.g., Cedae; Setor Marítimo). A partir de contatos já estabelecidos com a Marinha do Brasil, está se tentando construir uma maior colaboração com a UC. Buscar iniciativa da UFF de imageamento e eventualmente o navio oceanográfico deles. Idealmente, obter as informações através de: MultiBeam ou Side Scan sonar ou drone IME. MONA buscar aquisição de drop camera.
Implementar o monitoramento continuado de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras | 2.1 | Definir e implementar protocolos de monitoramento marinho que tragam subsídios para avaliação da efetividade/eficiência das técnicas de manejo do coral-sol, que foi definido como prioritário no MONA. | Protocolos elaborados no primeiro ano, e relatórios anuais de implementação | Monitoramento da efetividade/eficiência das técnicas do manejo | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Fernanda Casares (BrBio) | 250000 | Kátia Capel (CEBIMAR USP) , Beatriz Fleury (UERJ), Adriana Gomes (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | O monitoramento deve dar subsídios sobre o custo e esfoço necessário para o manejo e não focar apenas da efetividade da técnica. Projeto de Manejo de coral-sol do ICMBio e PMIC possuem componentes de monitoramento (DAFOR)
| 2.2 | Definir e implementar protocolos de monitoramento que tragam subsídios para avaliação da efetividade/eficiência das técnicas de manejo do capim-colonião, que foi definido como prioritário no MONA. | Protocolos elaborados no primeiro ano, e relatórios anuais de implementação | Monitoramento da efetividade/eficiência das técnicas do manejo | 2026-01-01 | Set/26 | Massimo Bovini (JBRJ) | 100000 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Avaliar relação com Programa Monitora Ilhas do ICMBio. Início da ação depende da priorização (ação 1.1) e das estimativas populacionais (ação 1.11). Não tem protocolo definido, como proposta pode-se usar drones para estimativa de cobertura para flora (capins exóticos) ou uso de imagens de satélites, para a ilha comprida tem uma estimativa em hectares de cobertura de capim-colonião ). Projeto com Massimo e Aline está sendo elaborado, com uma proposta para o capim-colonião. Ação contínua.
| 2.3 | Definir e implementar protocolos de monitoramento que tragam subsídios para avaliação da efetividade/eficiência das técnicas de manejo de ratos, que foi definido como prioritário no MONA. | Protocolos elaborados no primeiro ano, e relatórios anuais de implementação | Monitoramento da efetividade/eficiência das técnicas do manejo | 2025-11-01 | 2026-09-01 | Júlia Luz (PIPER) | 150000 | Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio) |  |  | Avaliar relação com Programa Monitora Ilhas do ICMBio. A priorização foi feita, mas depende da ação 1.12 (estimativa populacional) que não foi realizada. Tem um projeto de manejo do curso de manejo do ICMBio feito pela Tatiana. Ação contínua.
| 2.4 | Definir protocolos de monitoramento de EEI no MONA com ênfase em detecção precoce e resposta rápida. | Protocolos elaborados | Definição de procedimentos de monitoramento para aprimorar a detecção precoce | 2023-03-22 | Dez/23 | Adriana Gomes (MONA Cagarras /ICMBio) | 0 | Tainah Guimarães (CMEEI/ICMBio), Katia Capel (USP), Julia Luz (PIPER) |  |  | Possibilidade de usar técnicas de detecção de espécies exóticas marinhas por DNA ambiental. - Projeto de manejo e monitoramento de coral-sol (aprovado), PMIC-EEI aprovado; projeto preliminar de manejo e monitoramento de ratos. Tem o procolo do peixe-leão que também pode ser utilizado (ciência cidadã como estratégia), também tem protocolos e manuais do MMA. Detalhar protocolo ratos (precisa de estimativa populacional para ser melhor desenvolvido, como escolho do método), verificar se Massimo possui protocolo de detecção precoce.
| 2.5 | Monitorar impactos da visitação como potencial vetor de introdução de EEI na trilha da Ilha Comprida | Relatórios anuais de implementação | Potenciais vetores de introdução a partir da visitação identificados | 2023-03-24 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras / ICMBio) | 0 | Adriana Gomes (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Protocolo de Monitoramento de Impactos da Visitação elaborado, mas sem indicador relativo a EEI. Porem, no Aplicativo da UC, haverá funcionalidade de apontar presença de EEI (inlcusive para visitantes e credenciados). Realizar ação após levantamento de vias e vetores de introdução e dispersão (ação 1.10 e 1.13), se a visitação for identificada como possível vetor. Regras para a visitação podem ser indicadas, mas monitorar impactos associados as EEIs é mais complicado. Elaborar indicador e se for muito dificil, avaliar excluir ou alterar essa ação. Ação em sinergia com Plano de Uso Público do MONA. Ação contínua.
| 2.6 | Definir alvos de monitoramento para avaliação dos benefícios para a biodiversidade com a implementação do controle das EEI, em articulação com o Programa Monitora. | Relatório elaborado com alvos definidos | Definição de alvos de monitoramento | Mai/22 | 2023-01-24 | Adriana Gomes (MONA Cagarras /ICMBio) | 0 | Patrícia Serafini (CEMAVE/ICMBio), Rachel Acosta (COMOB/ICMBio), Julia Luz (PIPER) |  |  | O resultado final da priorização dos indicadores ambientais a serem adotados no módulo básico de monitoramento do Componente Ambiente Recifal do Programa Monitora são: Macroinvertebrados usados como recurso (abundância de ouriços pretos; abundância de lagostas; abundância de pepinos do mar); Peixes (abundância de garoupas, badejos e afins; abundância de vermelhos e afins; abundância de budiões; abundância de peixes-cirurgião; abundância de tubarões e raias); Macrobentos (% de cobertura de corais pétreos e hicrocorais; macroalgas frondosas; zoanideos; algas calcáreas incrustantes; algas calcáreas articuladas; turf); e Ocorrência de EEI (peixe-leão; coral-so; e outras). Foram refinados e validados 4 (quatro) indicadores de monitoramento para o componente Ilha: número de ninhos de aves marinhas; densidade, diversidade e categorização de resíduos sólidos; variação dos estratos de vegetação ao longo do tempo; proporção entre espécies de plantas terrestres (nativas e exóticas)
| 2.7 | Monitorar comunidades ou espécies nativas para avaliar benefícios para a biodiversidade do Mona com a implementação do controle das EEI, em articulação com o Programa Monitora. | Relatórios anuais de monitoramento | Avaliação dos benefícios para a biodiversidade a partir da efetividade do manejo | 2023-07-24 | 2026-09-01 | Adriana Gomes (MONA Cagarras /ICMBio) | 500000 | Patrícia Serafini (CEMAVE/ICMBio), Rachel Acosta (COMOB/ICMBio), Julia Luz (PIPER) |  |  | Aguardando definição de alvos do MONITORA componente Ilhas, e inicio do PMIC-Petrobras.
| 2.8 | Criar base de informações disponível aos pesquisadores, com documentos sobre espécies exóticas no MONA Cagarras. | Base de informações criada e disponibilizada | Informações sobre EEI no MONA disponíveis | 2023-01-22 | Set/26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 0 | Fernanda Casares (BrBio) |  |  | Ação em sinergia com Plano de Pesquisa do MONA. Checar se o Portal Bioinvasão Brasil ou Horus atendem a essa ação ou se deve ser algo especifico da UC.PowerBI do APP poderia ser disponibilizado a pesquisadores. Ação contínua.
Prevenir a introdução e a dispersão de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras. | 3.1 | Elaborar cartilhas de boas práticas para prevenção de introdução e dispersão de EEI no MONA Cagarras | Cartilha elaborada | redução da introdução de EEI na UC | Out/22 | 2025-12-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 0 | Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Suelma Ribeiro (CBC/ICMBio), Tainah Guimarães (CMEEI/ICMBio), Fernanda Casares (BrBio), Carlos Verona (Triade), Carlos Martins (COMOC/IBAMA), Paulo Mangini (Triade), Fernando Galheigo (COPROD/IBAMA) |  |  | Início da ação depende da identificação de vetores e potenciais espécies invasoras (ações 1.10 e 1.13) e da definição de EEI prioritárias para contole (ação 4.1) e prevenção. Falta clareza de como seriam esses protocolos e como coloca-los em prática: para visitantes? Para licenciamento ambiental? Cartilha de boas práticas para visitantes elaborada, mas não se sabe se atende. Usar as boas práticas da cartilha, dos guias (Guia de manejo, Guia de prevenção associada as atividades licenciáveis) e do PROV na elaboração do protocolo. Incluir medidas de boas práticas em condicionantes do SISBio (público pesquisadores), como limpar material.
| 3.2 | Implementar protocolos para prevenção de introdução e dispersão de EEI no MONA | Protocolos de prevenção de introdução de espécies prioritárias implementados | Inibição de novos focos de invasão e redução da dispersão | Set/23 | Set/26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 20000 | Adriana Gomes (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Início da ação depende da identificação de vetores e potenciais espécies invasoras (ações 1.10 e 1.13) e da definição de EEI prioritárias para contole (ação 4.1) e prevenção. Ação contínua.
| 3.3 | Incluir medidas de prevenção e indicadores de presença de EEI no protocolo operacional de visitação - PROV e no protocolo de monitoramento de impacto da visitação - PMIV | PROV elaborado e com medidas preventivas | Reduzir a introdução e dispersão de EEI pelos visitantes | 2023-01-24 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 0 | Allan Crema (COEST/ICMBio)?; Adriana Gomes (MONA Cagarras/ICMBio); Fernanda Casares(BRBio)? |  |  | Resgatar boas práticas Story Maps e cartilha BrBio; PROV previsto no planejamento de 2023 da UC
Implementar o manejo (controle e erradicação) de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras e seu entorno | 4.1 | Definir EEI prioritárias para controle no MONA | Planilha de avaliação de espécies com indicação das prioritárias | Espécies prioritárias definidas | Ou/21 | 2023-11-21 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 0 | Adriana Carvalhal (ICMBio Florianópolis/ICMBio), Aline Aguiar (Ilhas do Rio) Suelma Ribeiro (CBC/ICMBio), Tainah Guimarães (CMEEI/ICMBio), Julia Luz (PIPER) |  |  | Lista definida em reunião do conselho da UC (Ata da reunião do conselho) e Lista de EEI (coral-sol, ratos e capim colonião)
| 4.2 | Definir as áreas prioritárias para o manejo de EEI prioritárias no MONA | Planilha de avaliação de áreas com indicação das prioritárias | Áreas prioritárias definidas | Out/21 | 2023-11-21 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 0 | Fernanda Casares (BrBio), Carlos Verona (Triade), Fernando Moraes (MNRJ), Julia Luz (PIPER) |  |  | Áreas prioritárias definidas em oficina para o coral-sol e para as outras espécies como, capim-colonião e ratos no conselho pela presença predominante ou exclusiva. Para o coral-sol, é a Ilha Comprida e face norte da Redonda; Ilha Comprida foi priorizada para as três espécies prioritárias. A definição dessas áreas pode ser alterada. Essas Açōes estão relacionadas com o monitoramento.
| 4.3 | Definir Protocolos de Manejo (controle e erradicação) integrados para cada EEI prioritárias ocorrente no MONA. | Protocolos de manejo definidos | Protocolos integrados estabelecidos para manejo das EEI prioritárias | Dez/21 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 0 | Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Adriana Carvalhal (ICMBio Florianópolis/ICMBio), Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio), Carlos Verona (Triade), Julia Luz (PIPER) |  |  | Protocolo de Manejo de coral-sol elaborado e aprovado; protocolo preliminar de manejo de ratos elaborado. Detalhar o protocolo de manejo de ratos (adaptar para o MONA e passando por revisões) e Verificar se Massimo tem protocolo para capim colonião feito na proposta do Ilhas do Rio
| 4.4 | Implementar os Protocolos de Manejo para cada EEI. | Protocolos implementados | EEI prioritárias controladas e erradicadas | Out/22 | Set/26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 1000000 | Adriana Carvalhal (ICMBio Florianópolis/ICMBio), Suelma Ribeiro (CBC/ICMBio), Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Fernanda Casares (BrBio); Carlos Verona (Triade), Julia Luz (PIPER), Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio) |  |  | Manejo coral-sol inciado, com projeto de manejo autorizado, funcionando com locação de equipamentos. Falta comprar equipamento para autonomia no processo; para as outras espécies ainda não foi iniciado, mas houve articulações em busca de recursos para todas as espécies prioritárias. Ação contínua.
| 4.5 | Restaurar as áreas invadidas pelo capim colonião com espécies nativas resistentes | Projeto de restauração elaborado e implementado | Áreas invadidas em processo de restauração | Out/22 | Set/26 | Richieri Santori (PUC Rio) | 250000 | Massimo Bovini (JBRJ), Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio), Suelma Ribeiro (CBC/ICMBio) |  |  | Verificar com Richiere ou com Massimo se querem permanecer como articulador; alinhar com CBC. Tem relação com o protocolos de manejo da Ação 4.3. Entende-se que a elaboração do protocolo de manejo deve incluir a proposta de restauração das áreas. Envolver FEMERJ e IIS- RJ. - Projeto piloto do Massimo foi finalizado (junho/2022), agora a proposta é ampliar a área; projeto submetido ao Ilhas do Rio Ação contínua.
Implementar estratégias de comunicação que contribuam para promover maior sensibilização e engajamento da sociedade sobre a necessidade de prevenção, controle e erradicação das espécies exóticas invasoras. | 5.1 | Estabelecer e manter ativas redes de colaboradores para detecção precoce e resposta rápida | Lista de pessoas e instituições com acesso comum a plataforma (whatsapp, drive, etc) | Rede estabelecida e atuante | Out/21 | 2026-09-01 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 0 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | A rede deve considerar principalmente pesquisadores, mas também pode envolver outros parceiros. O MONA pode contar com voluntário para implementar a ação. Pode fazer a agregação no app em desenvolvimento pelo MONA (Funbio). Interagir com atuação do GEF pró-espécies. Fazem parte da "rede"(não formalizada como grupo): PMIC-Petrobrás, pesquisadores marinhos PIR; conselheiros; em futuramente ciência cidadã (APP) e mergulhadores. Fazer evento(s) focado(s) na detecção precoce de EEI (simpósio p.ex) , divulgar o app e formas de comunicação e na formação da rede de colaboradores.
| 5.2 | Propiciar momentos de intercâmbio entre pesquisadores e gestores que atuam com EEI em UCs marinhas | Evento (Seminário, oficina, etc) | Nivelamento de conhecimento entre equipes | 2023-03-22 | Set/26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 0 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio), Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio) |  |  | A rede da ação 5.1 pode propiciar esses momentos. Eventos anuais são esperados (ex.: Seminário de Pesquisa em dez/22; Oficinas do MONITORA). Ação contínua.
| 5.3 | Promover a capacitação da equipe gestora e colaboradores para o manejo de EEI marinhas | Lista de presença de eventos de capacitação para manejo | Equipe capacitada para trabalhar com manejo | Abr/22 | Set/26 | Adriana Gomes (ICMBio) | 75000 | Katia Capel (CEBIMAR USP), Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras), Fernanda Casares (BRBio) |  |  | Participação no Evento da ação 5.2 (nivelar o conhecimento) pode ser condicionante para participar do treinamento. Necessidade de equipar o MONA para as ações de manejo. Ação contínua.
| 5.4 | Promover a capacitação da equipe gestora e colaboradores para o manejo de EEI da fauna terrestres | Lista de presença de eventos de capacitação para manejo | Equipe capacitada para trabalhar com manejo | Abr/22 | Set/26 | Júlia Luz (PIPER) | 25000 | Martha Brandão (FIOCRUZ), Helena Bergallo (UERJ), Luciana Costa (UERJ), Elizabete Lourenço (UERJ) e Lena Geise (UERJ) |  |  | Participação no Evento da ação 5.2 (nivelar o conhecimento) pode ser condicionante para participar do treinamento. - Buscar oportunidade de capacitação em outra UC que faz o manejo Ação contínua.
| 5.5 | Mobilizar, disponibilizar e captar recursos financeiros, materiais e logísticos para implementação do Plano de EEI no MONA | Projetos específicos com orçamento, termos de parceria | Recurso e equipamentos para implementar o Plano | Out/21 | Set/26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 0 | Daniel Raíces (COESP/ICMBio), Tainah Guimarães (CMEEI/ICMBio), Aline Aguiar (Ilhas do Rio) |  |  | Elaborar projetos específicos com orçamentos, busca de editais, compensação ambiental, etc. Carona na embarcação do ICMBio. Estruturar o MONA com equipamentos necessários para implementação do Plano de EEI. Envolver agências de mergulho, passeio náutico. - Projeto de Manejo de Coral-Sol aprovado na Conversão de Multas e ações de manejo de coral-sol contidas nos POAS Tac Chevron e Compensação. Buscar fontes de recursos/parceiros para manejo de ratos e capim colonião. ICMBio disponibilizar embarcação com equipamento de mergulho. Ação contínua.
| 5.6 | Incentivar a formação e mobilizar recursos humanos para implementação do Plano de EEI no MONA | Editais de voluntariado, outros documentos e instrumentos de formalização de apoio | Recurso humano disponível para atuar no Plano | Dez/21 | Set/26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 0 | Tainah Guimarães (CMEEI/ICMBio) |  |  | Estagiários, alunos de universidades, mergulhadores, Marinha. Articulação no ICMBio sede para aumentar equipe. - Buscar apoio da Marinha (Grupamento de Mergulho) - ação que pode ser tocada juntamente a da boia (obj 1). Buscar ATAS para a UC e buscar capacitar os ATAS da GR-4. - lotação de 2 servidores: Adriana e Eduardo Ação contínua.
| 5.7 | Promover a capacitação da equipe gestora e colaboradores para o manejo de EEI da flora terrestre | Lista de presença de eventos de capacitação para manejo | Equipe capacitada para trabalhar com manejo | Abr/22 | Set/26 | Massimo Bovini (JBRJ) | 50000 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Buscar oportunidade de capacitação em outra UC que faz o manejo, buscar financiadores (incluir informações sobre outras spp nativas beneficiadas com o manejo). Projeto de manejo em maior escala ainda não foi iniciado. Ação contínua.
Implementar estratégias de comunicação que contribuam para promover maior sensibilização e engajamento da sociedade sobre a necessidade de prevenção, controle e erradicação das espécies exóticas invasoras. | 6.1 | Sensibilizar público-alvo (prioritariamente atores locais e usuários) do MONA para os impactos das EEI e informar sobre medidas preventivas | Materiais de divulgação, eventos, exposições, manual de boas práticas sobre prevenção, entre outros | Público-alvo sensibilizado quanto aos impactos | Out/21 | Set/26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 500000 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio), Fernanda Casares (BrBio) |  |  | Primeira etapa é definir público alvo para atuar com ações de comunicação relativas às EEI (incluir lista de contatos). Criar materiais de divulgação científica. Inserir o tema de EEI como eixo prioritário no Plano de Comunicação do MONA, para os diversos públicos. Implementar ações de educomunicação com a temática das EEI. - Ilhas do Rio acrescentar a temática das EEI nas futuras exposições. Lançamento em breve da animação do PIR.; - Cartilha, video e cards para redes sociais sobre boas práticas para embarcações para prevenir introdução de EEI; 3 Seminário de Pesquisa da UC com mesa sobre EEI. Ação contínua.
| 6.2 | Implementar programas de ciência cidadã e voluntariado para o monitoramento e manejo de EEI no MONA | Lista de colaboradores participando das ações | Participação da sociedade em programas de monitoramento e manejo | Out/22 | Set/26 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ ICMBio) | 100000 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio), Martha Brandão (FioCruz) |  |  | Envolver o visitante nas ações de manejo de EEI no MONA. Elaborar material (ex.: material da ESEC Tamoios). Usar experiência do Parna Abrolhos e Parna de Noronha com voluntariado para comunicação. - Aplicativo com funcionalidade de ciência cidadã e registro de EEI. - abrir chamadas de voluntariado para manejo de EEI futuramente. Incluir na capacitação de condutores a se credenciarem a temática de EEI, para eles serem colaboradores. Ação contínua.

## Painel de Gestão Final
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
Nome do plano: PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NO MONUMENTO NATURAL DO ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS DAS CAGARRAS
Objetivo Geral do PLANO |  | Conhecer, manejar, prevenir novas introduções e monitorar espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras com o apoio e engajamento de diversos atores da sociedade, de modo a garantir a conservação da biodiversidade, o equilíbrio ecológico e os serviços ecossistêmicos da unidade.
Data da monitoria |  | xx/xx/20xx a xx/xx/20xx (virtual ou presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PLANO
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada ou não concluída | 0 | #DIV/0!
| Iniciada e não concluída no período previsto | 0 | #DIV/0!
| Concluída | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DE AÇÕES DO PLANO | 0 | #DIV/0!
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PLANO
| Número de Objetivos Específicos | 4
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 7 | 3 | 1 | 1 | 1
| OBJETIVO 8 | 3 | 1 | 1 | 1
| OBJETIVO 9 | 3 | 1 | 1 | 1
| OBJETIVO 10 | 3 | 1 | 1 | 1