## INDICADORES E METAS
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
Plano Específico de Prevenção, Erradicação, Controle e Monitoramento do Javali no Parque Nacional de São Joaquim
OBJETIVO GERAL |  | Reduzir os impactos ambientais, sociais e econômicos por meio do monitoramento e controle da população de javalis no Parque Nacional de São Joaquim, envolvendo a comunidade local e instituições parceiras.
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2026-05-28
DADOS DA MATRIZ DE METAS
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES
1 | REDUZIR A POPULAÇÃO DE JAVALIS DO PARQUE NACIONAL DE SÃO JOAQUIM | Número de animais abatidos dentro da área do PNSJ | 6 | 80 | 240 | Aumentar | Números do SIMAF verificados e registro direto | Anual | Lia Jacobsen (ICMBio)
|  | Percentual de áreas com registro de javali | 13 | 12 | 10 | Reduzir | Registro de ocorrência: aplicativo de ciência cidadã, camera-trap, relatos confirmados | Anual | Pedro Castilho (UDESC) | Serão feitos grids de 3 km x 3 km para toda a área do PNSJ. Cada registro será atribuído a um grid correspondente.
2 | SENSIBILIZAR E CAPACITAR CONTROLADORES, COMUNIDADE LOCAL, INSTITUIÇÕES E MUNICÍPIOS VIZINHOS SOBRE A IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE JAVALIS | Número de pessoas capacitadas para boas práticas de manejo e controle | 0 | 50 | 150 | Aumentar | Lista de presença | Anual | Marcos (UCS) | Foco: controladores, proprietários, equipe gestora e parceiros.
|  | Número de ações de sensibilização/educação para a população dos municípios abrangidos pelo PNSJ | 6 | 16 | 36 | Aumentar | Registro de ações de sensibilizaçao (fotos, relatórios, lista de presença, produtos elaborados) | Anual | Vanessa (IMA) | Vídeos, placas, cartilhas, foldes, palestras, entrevista em rádio etc.
3 | GERAR DADOS E PROMOVER O MONITORAMENTO DA POPULAÇÃO DE JAVALIS | Número de áreas monitoradas sistematicamente por camera-trap | 16 | 30 | 36 | Aumentar | Câmeras instaladas | Anual | Pedro Castilho (UDESC)
|  | Número de estudos realizados no PNSJ relacionadas ao javali | 5 | 8 | 10 | Aumentar | Produtos originados das pesquisas (relatórios, artigos, TCC, resumos, capítulo de livro etc.), SISBio para os projetos em andamento. | Anual | Michele (UFSC)
4 | PREVENIR A EXPANSÃO E NOVAS INTRODUÇÕES DE JAVALIS E DEFINIR PROTOCOLOS E ESTRATEGIAS PARA ÁREAS PRIORITÁRIAS LIVRES DE JAVALI NO INTERIOR DO PNSJ | Número de ações de fiscalização voltadas para a redução de criadouros de javali realizadas | 2 | 4 | 6 | Aumentar | Relatório de atendimento, autos de infração ou similares. | Anual | Paulo Todeschini (CIDASC) | Questionar instituições de fiscalização sobre seu planejamento anual para calcularmos a meta de meio termo e final
|  | Número de respostas rápidas realizadas pelas redes | 0 | 0 | 2 | Aumentar | Relatório de DPRR. | Anual | Vanessa (IMA) | Ações de DPRR dentro de UC precisam ter relatórios submetidos dentro de 60 dias no âmbito da IN 19/2025. Modelo do relatório disponível na rede ICMBio.

## AVALIACAO MEIO TERMO
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
Plano Específico de Prevenção, Erradicação, Controle e Monitoramento do Javali no Parque Nacional de São Joaquim
OBJETIVO GERAL |  | Reduzir os impactos ambientais, sociais e econômicos por meio do monitoramento e controle da população de javalis no Parque Nacional de São Joaquim, envolvendo a comunidade local e instituições parceiras.
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2026-05-28
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | xx/xx/20xx
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MENSURAÇÃO DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | [12 empty] | Baixa | [5 empty] | Baixa
Média
Alta
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## AVALIACAO FINAL
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
Plano Específico de Prevenção, Erradicação, Controle e Monitoramento do Javali no Parque Nacional de São Joaquim
OBJETIVO GERAL |  | Reduzir os impactos ambientais, sociais e econômicos por meio do monitoramento e controle da população de javalis no Parque Nacional de São Joaquim, envolvendo a comunidade local e instituições parceiras.
DATA DA MATRIZ DE METAS |  | 2026-05-28
DATA DA AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO |  | xx/xx/20xx
DATA DA AVALIAÇÃO FINAL |  | xx/xx/20xx
DADOS DA MATRIZ DE METAS | [10 empty] | DADOS DA AVALIAÇÃO FINAL
Nº OBJ. ESP. | OBJETIVO ESPECÍFICO | INDICADOR | LINHA DE BASE | META DE MEIO TERMO | META FINAL | EXPECTATIVA (Aumentar, Manter, Reduzir) | MEIO DE VERIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | RESULTADO DA MENSURAÇÃO DO INDICADOR | TENDÊNCIA DO INDICADOR | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO INDICADOR | DATA DA MENSURAÇÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | TENDÊNCIA DO OBJETIVO ESPECÍFICO | ACURÁCIA DA ANÁLISE DE TENDÊNCIA (Baixa, Média, Alta) | DESCRIÇÃO DO RESULTADO DO OBJETIVO ESPECÍFICO
1 | [18 empty] | Média
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## FIGURAS
Avaliação | Tendência
1
2
3
4
5