## LEGENDA
Planejamento das ações Devem ser inseridos os dados da Matriz de Planejamento do Plano, informando o objetivo específico, a ação, o produto, os resultados esperados, o período (data de início e data de término), o articulador, o custo estimado, os colaboradores, a localização (localidades e área de relevância) e as observações da ação.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de vigência do Plano, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultados esperados | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de vigência do Plano.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Custo estimado (R$) | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Localização (Localidade) | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de vigência. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima a UC onde a ação será realizada.
Localização (Área de relevância) | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo.
Observações | Informações relevantes para a execução da ação.
Situação atual das ações Sinaliza a situação da ação no período relativo à monitoria informando se a ação está em andamento, concluída no prazo previsto ou com problemas de realização. Descreve o andamento da ação, o produto obtido (parcial ou final), os problemas enfrentados e a(s) pessoa(s) responsável(is) pela informação sobre o andamento da ação.
Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | São ações que estão planejadas para iniciar em uma data futura à da monitoria, e que portanto não precisam ser analisadas detalhadamente. Elas são indicadas para permitir a visualização da situação do Plano como um todo.
Ação não iniciada ou não concluída | Gerencialmente, significa um alerta para compreender a razão do atraso e estabelecer medidas que favoreçam a boa execução do Plano. Tanto a situação da ação cujo prazo de conclusão expirou sem que tenha sido finalizada, quanto à ação que não foi iniciada na data planejada, devem ser tratadas com atenção, indicando a necessidade de uma reformulação ou reprogramação.
Ação em andamento com problemas de realização | É a ação que foi iniciada e cujo prazo de conclusão ainda não expirou, mas que, de acordo com o andamento de sua execução, provavelmente não será possível concluir no prazo estipulado. Em termos de cronograma, o GAT deve compreender os problemas e propor uma reprogramação de período, maior engajamento do articulador e colaboradores, ou outras soluções que possam melhorar a execução da ação.
Ação em andamento no período previsto | Ação iniciada cujo prazo de conclusão ainda não expirou e, considerando o grau de execução, provavelmente será finalizada dentro do prazo estipulado. Este tipo de ação não necessita de reprogramação significativa.
Ação concluída | Ação finalizada, com os produtos entregues. Mostra o quanto do Plano já está concluído. Neste caso, não importará, no gráfico, se a ação atrasou ou não para ser concluída, lembrando que a memória da execução nos anos anteriores sempre deve ser mantida.
Ação excluída ou agrupada | Ações que foram excluídas do Plano ou agrupadas em outras ações cujo escopo é semelhante ou mais abrangente. As ações que se enquadram nesta categoria devem indicar, na aba da Matriz de Monitoria, a situação que se encontravam no momento da monitoria com as cores anteriormente citadas, além de serem marcadas no campo de agrupada ou excluída. No campo de observação da reprogramação deve ser informado o motivo da exclusão/agrupamento e em qual ação ela foi agrupada (no caso de agrupamento).
Ação iniciada e não concluída no período previsto | Essa categoria foi criada para diferenciar, na última monitoria, as ações não iniciadas (vermelhas) das iniciadas mas não concluídas (roxas). É utilizada para ações que foram iniciadas e tiveram bom andamento durante o Plano, com a entrega de produtos intermediários, mas que não foram totalmente concluídas (o produto final não foi obtido).
Novas ações | Ação que foi inserida no Plano durante a monitoria. Essa ação deve ser analisada e validada com o GAT e ter todas as informações previtas na Matriz de Planejamento atualizada (produto, resultado esperado, período, articulador, custo estimado, colaboradores, localização, área de abrangência, observações)
Descrição do andamento da ação | Colocar as informações de andamento da ação, como foi feito, destaques da implementação, informações relevantes do andamento da ação. Observação: lembre-se que esse campo é importante para a análise das ações e servirá como um histórico de andamento da ação
Produto obtido | Citar os produtos que foram obtidos durante a execução da ação. Se o produto não for o planejado, justificar a integração ou ajustar o produto no campo de reprogramação. Observação: aqui não é para descrever o produto, somente citá-lo. Os produtos devem ser inseridos no link enviado pelo Coordenador do Plano.
Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Registrar quais foram os problemas enfrentados para execução da ação. Caso já tenha alguma sugestão para solucioná-lo, colocar no campo Recomendações ou Observações.
Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Inserir quem registrou as informações de descrição, produto, problemas e recomendações.
Recomendações ou Observações | Informações ou sugestões relevantes para a execução da ação.
Reprogramação das ações Indica as reprogramações das ações relativas à revisão de: texto da ação, produto, resultado esperado, período (data de início e data de término), articulador, estimativa de custo, colaboradores, localização (localidades e área de relevância) e recomendações gerais/observações.
Revisão do texto da ação | Ajuste das informações referente ao texto da ação
Revisão do produto da ação | Ajuste das informações referente ao produto da ação
Revisão do Resultado Esperado | Ajuste das informações referente ao resultado esperado
Revisão da Data de Início | Ajuste referente a data de início da ação
Revisão da Data de Término | Ajuste referente a data final da ação
Revisão do articulador da ação | Ajuste referente ao articulador da ação
Revisão da estimativa do custo global | Ajuste referente ao custo estimado da ação
Revisão dos colaboradores | Ajustes referente aos colaboradores da ação
Revisão das localidades | Ajuste referente a localidade da ação
Revisão Área de Relevância | Ajuste referente a área de abrangência da ação
Recomendações e observações | Ajuste referente as observações da ação

## Monitoria Anual - 1
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
Plano Específico de Prevenção, Erradicação, Controle e Monitoramento do Javali no Parque Nacional de São Joaquim
Objetivo geral do PLANO | Reduzir os impactos ambientais, sociais e econômicos por meio do monitoramento e controle da população de javalis no Parque Nacional de São Joaquim, envolvendo a comunidade local e instituições parceiras.
Data da monitoria | 26/05/2026 e 27/05/2026 (presencial) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PLANO | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PLANO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
REDUZIR A POPULAÇÃO DE JAVALIS DO PARQUE NACIONAL DE SÃO JOAQUIM | 1.1 | ANALISAR A VIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS DIFERENTES MÉTODOS DE CONTROLE NAS ÁREAS DO PNSJ | Relatório sobre a viabilidade da implementação e monitoramento |  | 2024-11-01 | 2025-10-01 | Camila Spindola (UNIBAVE) | 15000 | Pedro Castilho (UDESC) | Recanto Santa Bárbara | Recanto Santa Bárbara | Devem ser considerados os métodos de armadilhas e espera com o uso de cevas. É preciso considerar os custos financeiros, recursos humanos e logística a ser empregada. |  | X |  |  |  |  | Armadilhas em teste desde outubro de 2025. | Teste de diferentes tipos de armadilha e locais de instalação. | Início foi atrasado pela indisponibilidade de pessoal. Novos modelos de armadilhas e cevas precisam ser adquiridos e testados para tentar aumentar eficiência, uma vez que os resultados estão abaixo do esperado. | Lia Prellwitz |  | TESTAR DIFERENTES MÉTODOS DE CONTROLE E ATRAÇÃO, INCLUINDO ARMADILHAS, CEVAS E ISCAS, EM DIFERENTES LOCAIS NAS ÁREAS DO PNSJ |  |  | 2025-09-01 | 2027-09-01 | Lia Jacobsen (ICMBio) |  | Camila Spindola (UNIBAVE) e Marcos Valadares (controlador), Vanessa (IMA) |  |  | Testar urina/ferormonio de fêmea para atrair os machos. Buscar regulamentação de outros tipos de armadilhas (ex.: madeira). Avaliar a contratação/viabilidade de empresa de manejo.
| 1.2 | IMPLEMENTAR E MONITORAR ARMADILHAS, CEVAS E OUTROS MÉTODOS DE CONTROLE DEFINIDOS COMO VIÁVEIS | Relatório resumo |  | 2026-04-01 | 2027-04-01 | Gustavo Nabrzecki (ICMBIO - PNSJ) | 150000 | Pedro Castilho (UDESC), Marcos Valadares (Grupo Brutus Java), Édipo Costa Fernandes (Controlador) | Toda a área com regularização fundiária efetivada no interior do PNSJ. | Recanto Santa Bárbara e região do Moro da Igreja | Efetivar o controle nas áreas prioritárias revisando as estratégias e locais das capturas com base nas informações do monitoramento da população de javalis no PNSJ. |  | X |  |  |  |  | Nada foi feito, | Nada foi feito. | Ação dependente da ação 1.1. | Lia Prellwitz |  |  |  |  | 2027-09-01 | 2029-11-01 | Lia Jacobsen (ICMBio) |  | Marcos Valadares (controlador), Édipo Costa Fernandes (Controlador), Camila Spindola (UNIBAVE), Vanessa (IMA), Gustavo (ICMBio)
| 1.3 | BUSCAR FINANCIAMENTO E PARCERIAS PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ARMADILHAS E OUTROS MÉTODOS VIÁVEIS | Parcerias firmadas |  | 2025-04-01 | 2026-04-01 | Paulo Santi (ICMBio-PNSJ) | 1000 | Vanessa Bernardo (IMA-SC), Ana Luiza Figueiredo (ICMBio) | Urubici e Bom Jardim da Serra | Urubici e Bom Jardim da Serra | Busca de recursos primariamente com os sindicatos rurais da região principalmente para viabilizar a implementação das armadilhas para controle. |  |  |  | X |  |  | Foram feitas parcerias e aquisições com EMBRAPA, PAT Planalto Sul. | Armadilhas adquiridas: modelo Pampa (1), modelo Embrapa (1), modelo Javali 4.0 (3) | Há necessidade de novos modelos e de mais prazo. | Lia Prellwitz | [5 empty] | 2029-11-01 |  |  | Vanessa Bernardo (IMA-SC), Lia (ICMBio), Marcos Valadares (controlador) e Gilmar (Vereador Bom Jardim da Serra), Fabiam (SMA-PMU) |  |  | Busca de recursos para viabilizar a implementação das armadilhas para controle. Ação contínua. Buscar parcerias com proprietários para doação de alimentos para ceva.
| 1.4 | ESTIMULAR CONTROLE EM PROPRIEDADES QUE ESTEJAM EM ÁREAS PRIORITÁRIAS NO INTERIOR E ENTORNO DA UC | Relatórios de visitas, com nº de pessoas informadas |  | 2025-11-01 | 2026-10-01 | Paulo Todeschini (Cidasc - B.J.Serra) | 25000 | Marcos Valadares (Grupo Brutus Java) | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Urubici e Bom Jardim da Serra | Aproveitar as visitas periodicas da CIDASC as propriedades para abordar a questão. A articulação deve fomentar que os métodos de controle por armadilhas (captura ou por ceva) devam ser utilizados também nas áreas particulares ainda sem a devida regularização fundiária no interior do PNSJ. |  |  | x | [5 empty] | Há necessidade de mais prazo, a fim de considerar resultados das ações 3.5, 3.7 e 3.9 | [6 empty] | jun/2027 | Gilmar (vereador Bom Jardim da Serra) |  | Marcos Valadares (controlador), Lia Jacobsen (ICMBio), Majon Klein (Polícia Ambiental), Paulo Todeschini (CIDASC) |  |  | Aproveitar as visitas periodicas da CIDASC as propriedades para abordar a questão. A articulação deve fomentar que os métodos de controle por armadilhas (captura ou por ceva) devam ser utilizados também nas áreas particulares ainda sem a devida regularização fundiária no interior do PNSJ. Ação permanente. Ações imediatas: em Bom Jardim da Serra será feita uma ação focada nas 15 propriedades rurais que tem controle e sobreposição. Após, essa mesma ação será expandida para Três Barras.
| 1.5 | CRIAR E MANTER ATUALIZADO CADASTRO DE CONTROLADORES COM AUTORIZAÇÕES DE MANEJO E DAS PROPRIEDADES ONDE É REALIZADO O CONTROLE NO PNSJ | Banco de dados criado e atualizado |  | 2024-11-01 | 2027-10-01 | Gustavo Nabrzecki (ICMBIO - PNSJ) | 1000 | Graziele Batista (IBAMA - SC), Paulo Todeschini (CIDASC - B.J.Serra) | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Disponibilizar o cadastro a outros órgãos de fiscalização. |  |  |  | X |  |  | Foi feita uma tentativa de alcançar os proprietários via SIMAF. São feitas ações em fiscalização (multa). |  | Há necessidade de mais prazo e de novos colaboradores, dada a complexidade da ação. | Lia Prellwitz | [5 empty] | 2029-11-01 | Lia Jacobsen (ICMBio) |  | Olicio e Taíse Brezolim (IBAMA - SC), Paulo Todeschini (CIDASC - B.J.Serra), Gustavo (ICMBio) |  |  | Disponibilizar o cadastro a outros órgãos de fiscalização. Buscar liberação do acesso ao CAR.
SENSIBILIZAR E CAPACITAR CONTROLADORES, COMUNIDADE LOCAL, INSTITUIÇÕES E MUNICÍPIOS VIZINHOS SOBRE A IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE JAVALIS | 2.1 | ORIENTAR OS RESPONSÁVEIS PELAS PROPRIEDADES INSERIDAS NO INTERIOR DO PNSJ E ÁREAS ESTRATÉGICAS DO ENTORNO, PARA QUE PROMOVAM A CAPTURA E O ABATE DOS JAVALIS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS | Cartilhas impressas e Digitais; divulgação via rádios, redes sociais, sites PNSJ/ICMBio, EPAGRI, CIDASC. |  | 2025-04-01 | 2026-10-01 | Michel Silva (ICMBio-PNSJ) | 20000 | Édipo Costa Fernandes (Controlador), Adelmo Ribeiro de Souza (Sind.Trabalhadores Rurais Urubici); André Luiz Fernandes (Orelans e Grão-Pará); Camila Flor (FAMOR, Orleans), Paulo Cesar Freiberg (Epagri Lauro Muller) | Todas as propriedades no interior do PNSJ | Morro da Igreja, Santa Bárbara e Xaxim | Essa ação deverá incluir propriedades do entorno imediato e aquelas total ou parcialmente inseridas no PNSJ. Deverão ser abordados todos os aspectos que são próprios da problemática da invasão do javali. |  |  | x |  |  |  | Foi feita uma tentativa de alcançar os proprietários via SIMAF (sem sucesso). São feitas ações em fiscalização (multa). Paulo Santi informou que foram feitas algumas ações, porém de forma não estratégica - geralmente em momentos em que foram tratadas outras demandas. Denisi informou que a CIDASC entrega cartilhas orientativas sobre a temática e falta ampliar/melhorar "como" será ampliada a capacitação. Marcos informou que tanto a comunidade quanto controladores não tem informação suficiente. Lia disse que ação 1.4 está bem relacionada com isso. |  | Há necessidade de mais prazo e de novos colaboradores, dada a complexidade da ação. | Lia Prellwitz, Paulo Santi, Denisi (CIDASC), Marcos Valadares (Controlador) | Mapas podem ajudar a delinear as necessidades de acordo com as regiões. Além disso, é importante ampliar a orientação dada pela CIDASC. | ORIENTAR OS RESPONSÁVEIS PELAS PROPRIEDADES INSERIDAS NO INTERIOR DO PNSJ E ÁREAS ESTRATÉGICAS DO ENTORNO, PARA QUE PROMOVAM A CAPTURA E O ABATE DOS JAVALIS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS | [6 empty] | Édipo Costa Fernandes (Controlador), Adelmo Ribeiro de Souza (Sind.Trabalhadores Rurais Urubici); André Luiz Fernandes (Orelans e Grão-Pará); Camila Flor (FAMOR, Orleans), Paulo Cesar Freiberg (Epagri Lauro Muller), Luiz (Polícia Militar Ambiental), Denisi (CIDASC), Marcos Valadares (controlador), Camila Zomer (UNIBAVE), Paulo Todeschini (CIDASC) |  |  | Essa ação deverá incluir propriedades do entorno imediato e aquelas total ou parcialmente inseridas no PNSJ. Deverão ser abordados todos os aspectos que são próprios da problemática da invasão do javali. Linkar com ação de mapeamento de áreas estratégicas. Observações/informações adicionadas nas ações 1.4 ou 1.5, devem ser adicionadas aqui (que falam das 15 propriedades). Começar agindo nas 15 propriedades que tiveram o cadastro cancelado e depois tratar das outras áreas estratégicas.
| 2.2 | DEFINIR PÚBLICO PRIORITÁRIO PARA ALCANCE DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO | Lista com público prioritário a ser abordado nas atividades de Educação e Sensibilização |  | 2025-04-01 | 2025-10-01 | Paulo Todeschini (CIDASC - BJS) | 0 | Gilmar Nunes Oliveira (AMI); André Luiz Fernandes (IMA) e Camila Flor (FAMOR, Orleans), Ana FIgueiredo (ICMBio) | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Urubici e Bom Jardim da Serra | O estabelecimento dos públicos prioritários devem considerar os diferentes temas e aspectos que são próprios da problemática da invasão do javali. |  | x |  |  |  |  | Denisi (CIDASC) informou que foi aplicado um questionário pela CIDASC, porém ela desconhece se foi elaborada alguma lista de público prioritário. | [7 empty] | 2026-06-01 | 2026-12-01 | Lia Jacobsen (ICMBio) |  | Gilmar Nunes Oliveira (AMI); André Luiz Fernandes (IMA), Vanessa (IMA), Leoncio Lima (ICMBio), Marcos Valadares (controlador), Gilmar (controlador) |  |  | O estabelecimento dos públicos prioritários devem considerar os diferentes temas e aspectos que são próprios da problemática da invasão do javali. Importante fazer listas de propriedades alvo, lista de controladores (via SIMAF)
| 2.3 | ESTABELECER PARCERIAS PARA REALIZAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO / EDUCAÇÃO | Parcerias, Acordos de Cooperação, Convênios |  | 2025-11-01 | 2026-04-01 | Paulo Santi (ICMBio-PNSJ) | 1000 | Liandra Pazeto (FMA Grão Pará); Camila Flor (FAMOR); André Luiz Fernandes (IMA) | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Urubici e Bom Jardim da Serra | Essa ação deve incluir o poder público, a iniciativa privada, sindicatos rurais e proprietários do interior e do entorno imediato ao PNSJ. |  | x |  |  |  |  | Essa ação seria auxiliada pela ação anterior - listagem do público alvo, e de qualquer maneira não houve nenhum andamento estratégico. Houve conversa inicial com prefeituras, mas sem adesão. |  |  | Paulo Santi |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2027-06-01 | [5 empty] | Essa ação deve incluir o poder público, a iniciativa privada, sindicatos rurais e proprietários do interior e do entorno imediato ao PNSJ. Destaca-se a importância da parceria com a EPAGRI.
| 2.4 | PROMOVER AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO / EDUCAÇÃO | Palestras, oficinas e reuniões realizadas. |  | 2026-04-01 | 2027-10-01 | Ana Figueiredo (ICMBio) | 10000 | Marcos Valadares (Grupo Brutus Java); Cb Catiani (Lages); Lorena Guimarães (CIDASC Lauro Muller); Camila Flor (FAMOR), Liandra Pazeto (FMA Grão Pará); | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Urubici e Bom Jardim da Serra | Essa ação deve incluir o poder público, a iniciativa privada, sindicatos rurais, proprietários do interior e do entorno imediato ao PNSJ, comunidade escolar, etc. |  |  |  | X |  |  | Foi realizada ação de sensibilização no âmbito do PAT - Planalto sul na câmara dos vereadores com o IBAMA de Chapecó, IMA (PAT-Planalto Sul), proprietários, conselho, entidades públicas. Nessa ação foram realizadas palestras do ICMBio, IBAMA, etc. Foi realizada também uma atividade de campo para apresentação das armadilhas. Essa atividade foi voltada tanto para proprietários dentro do parque e do entorno, além de controladores. Foi realizada uma outra capacitação com profissionais experientes no tema (Marcos Tortato, Pedro Castilho e Virgínia Santiago da EMBRAPA Suínos e Aves), com foco nos métodos de abate com armadilha tipo EMBRAPA. |  |  | Paulo Santi | [6 empty] | Camila Spindola (UNIBAVE) |  | Marcos Valadares (controlador); Cb Catiani (Lages); Lorena Guimarães (CIDASC Lauro Muller); Camila Flor (FAMOR), Liandra Pazeto (FMA Grão Pará); Paulo Todeschini (CIDASC), Vanessa (IMA), Gilmar (vereador Bom Jardim da Serra). |  |  | Essa ação deve incluir o poder público, a iniciativa privada, sindicatos rurais, proprietários do interior e do entorno imediato ao PNSJ, comunidade escolar, etc. Foi incorporado à ação a necessidade de criar grupos de conversa e trocas de experiências, especialmente voltado às orientações direcionadas aos controladores e proprietários.
| 2.5 | LEVANTAR MATERIAIS JÁ EXISTENTES E ELABORAR MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA O PNSJ (Devem ser considerados todos os formatos que atendam todas as mídias e meios de comunicação) | Banco de materiais existentes e materiais específicos produzidos |  | 2024-11-01 | 2026-10-01 | Ana Figueiredo (ICMBio) | 15000 | PMA Lages (Cb Catiane, quanto levantamento de materiais já existentes); Prof. Michele Dechoun (UFSC); Camila Flor (Famor) | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Utilizar-se de materiais existentes como o Guia de Boas práticas para a atividade do IBAMA entre outros e elaborar materiais próprios que complementem os já existentes levando em consideração as características locais |  | x |  |  |  |  | Há conhecimento sobre materiais diversos produzidos por diferentes órgãos, porém não há nenhum específico do PNSJ. |  |  | Lia e grupo de participantes presentes |  |  | Elaborar lista de materiais e links para facilitar o compartilhamento |  |  | 2027-10-01 | Vanessa (IMA) |  | PMA Lages (Cb Catiane, quanto levantamento de materiais já existentes); Prof. Michele Dechoun (UFSC); Camila Flor (Famor); Ariana (PNSJ), Fabiam (Prefeitura), Lia (PNSJ), Marcos Valadares (controlador). |  |  | Participantes destacaram que o Instagram chama muita atenção. Além disso foi discutido que pode ser realizada uma chamada de voluntariado para atribuição dessa demanda. Foi sugerido a incorporação de uma ação de elaboração de um documento orientador para direcionamento dos proprietários na tomada de decisão.
| 2.6 | DIVULGAR MATERIAL LEVANTADO/PRODUZIDO PARA PUBLICO PRIORITÁRIO (Devem ser considerados todos os formatos que atendam todas as mídias e meios de comunicação) | Materiais produzidos distribuidos e divulgados nas ações de educação e sensibilização |  | 2027-11-01 | 2027-10-01 | Ana Figueiredo (ICMBio) | 1000 | PMA Lages (Cb Catiane, quanto levantamento de materiais já existentes); Prof. Michele Dechoun (UFSC); Camila Flor (Famor) | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Urubici e Bom Jardim da Serra | Os materiais devem abordar os principais aspectos sobre a invasão do javali e suas problemáticas. Assim devem abordar complementarmente as estratégias do manejo, principais riscos - sanitários, ambientais, econômicos, etc , a legislação pertinente - incluindo proibição da criação, etc | x | [11 empty] | Link/Página que vincule materiais diversos sobre o tema (CIDASC, ICMBio, PAT) e divulgar no instagram |  | 2027-01-01 |  | Marcos Valadares (controlador) |  | PMA Lages (Cb Catiane, quanto levantamento de materiais já existentes); Prof. Michele Dechoun (UFSC); Camila Flor (Famor); Ariana (PNSJ), Fabiam (Prefeitura), Gilmar Nunes Oliveira (vereador Bom Jardim da Serra e controlador), Lia Jacobsen (ICMBio), Vanessa (IMA) e todos participantes (divulgação em suas redes) |  |  | Instagram chama muita atenção, chamada de voluntariado para ser responsável por isso
| 2.7 | SINALIZAR LOCAIS ESTRATÉGICOS (informações para visitantes, controladores, pesquisadores, etc) | Sinalização informativa em áreas estratégicas, com diversos modelos de placas, que sejam chamativos. |  | 2026-11-01 | 2028-10-01 | Michel Omena (ICMBio-PNSJ) | 15000 | Édipo Costa Fernandes (Controlador), André Luiz Fernandes (IMA); Lorena Guimarães (CIDASC - Lauro Muller), Camila Flor (FAMOR) | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Urubici e Bom Jardim da Serra | A sinalização deve buscar informar da realização da atividade e sua importância, prestar informações de como se portar frente a um encontro com o javali em área natural, alertar sobre o andamento da atividade de controle em determinada área, etc. | x | [5 empty] | Paulo Santi informou que a equipe do PNSJ discutiu que essa ação é mais urgente do que foi previsto. |  |  | Paulo Santi |  |  |  |  | 2026-06-01
| 2.8 | PROMOVER CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA CONTROLADORES, PROPRIETÁRIOS, EQUIPE GESTORA E PARCEIROS SOBRE BOAS PRÁTICAS DE MANEJO E CONTROLE | Curso de capacitação |  | 2024-11-01 | 2027-10-01 | Paulo Toderschini (CIDASC - BJS) | 10000 | Michel Omena (ICMBio - PNSJ), Marcos Valadares (Grupo Brutus Java), Camila Spindola (UNIBAVE), Lorena Guimarães (CIDASC Lauro Muller); | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Urubici e Bom Jardim da Serra | CURSOS E TREINAMENTOS DEVERÃO ABORDAR AS LEGISLAÇÕES APLICADAS ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DE DEFESA SANITÁRIA, ALÉM DOS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS POR FAUNA E FLORA EXÓTICAS INVASORAS, CRIMES AMBIENTAIS EM UC, ETC. |  |  | x |  |  |  | Denisi informou que são feitas capacitações pela CIDASC. Porém, Lia informou que a capacitação feita pela CIDASC não tem exatamente esse foco. | [9 empty] | Marcos Valadares (controlador) |  | Michel Omena (ICMBio), Camila Spindola (UNIBAVE), Lorena Guimarães (CIDASC Lauro Muller); Denisi (CIDASC), Gilmar (vereador Bom Jardim da Serra), Lia Jacobsen (ICMBio), Vanessa (IMA)
| 2.9 | VIABILIZAR CURSO E COLETA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS (doenças) | Curso On Line, com praticas em campo esporádicas, a fim de explicitar de maneira mais detalhadas as coletas de amostras. |  | 2025-11-01 | 2026-10-01 | Ana Figueiredo (ICMBio) | 1000 | Édipo Costa Fernandes (Controlador) Marcos Valadares (Grupo Brutus Java), Michel Omena(ICMBio - PNSJ); | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Urubici e Bom Jardim da Serra | O Curso é viabilizado on line pela CIDASC, sendo parte do curso mais amplo de agentes de controle de javalis. No âmbito do Plano de Ação de Controle e Prevenção de Javalis do PNSJ, deve haver modalidade presencial em campo deste curso. | [5 empty] | Excluída | [15 empty] | De acordo com decisão durante a Oficina de Monitoria, a ação será excluída visto que o curso já faz parte da atribuição desempenhada pela CIDASC. Nesse sentido, será adicionada condicionante específica sobre necessidade do curso como exigência para controladores que quiserem realizar ações dentro do PNSJ (Paulo Santi informou que termo de adesão já prevê isso).
GERAR DADOS E PROMOVER O MONITORAMENTO DA POPULAÇÃO DE JAVALIS | 3.1 | LEVANTAR INFORMAÇÕES HISTÓRICAS DE PESQUISAS E DE OCORRÊNCIA NO PNSJ E MUNICÍPIOS DE SUA ABRANGÊNCIA | Trabalho acadêmico ou relatório de estágio concluído |  | 2024-11-01 | 2025-10-01 | Michele Dechoum (UFSC) | 1000 | Marcos Valadares (Controlador), Camila Spindola (UNIBAVE), Marcos Anastácio (Ass. Santa Barbara do Socorro), Lorena Guimarães (CIDASC) | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Deverá ser limitado a área do PNSJ e aos municípios que abrange. |  |  |  |  | X |  | O levantamento foi realizado por meio de um Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvido por Miguel Koerig Schuster, sob a orientação da Profa. Dra. Michele Dechoum (UFSC) e a coorientação da mestra Ana Luiza Castelo Branco Figueiredo (ICMBIO) | Trabalho de conclusão de curso (https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/262109) e resumo executivo (https://leimac.sites.ufsc.br/wp-content/uploads/2025/03/Resumo-Executivo-TCC-Javalis.pdf) |  | Michele Dechoum
| 3.2 | ELABORAR O MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE OCORRÊNCIA CONFIRMADAS DO JAVALI NO PNSJ POR AVISTAMENTOS OU INDÍCIOS | Mapas elaborados (anual) |  | 2025-11-01 | 2026-10-01 | Paulo Todeschini (CIDASC - BJS) | 5000 | Marcos Valadares (Controlador), Camila Spindola (UNIBAVE), Marcos Anastácio (Ass. Santa Barbara do Socorro), Elias Caetano (ASGEM), Vanessa bernardo (IMA), Roger Wilson (FAMOR), André Luis Fernandes (IMA) e Carmem Regina (CIDASC - Orleans), Édipo Fernandes (Controlador) | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Podem ser indícios da presença do javali: pegadas, chafurdados, estragos em cultivos, piscinas de lama, etc. Entende-se como mapeamento de ocorrências atuais (durante o plano) |  |  |  | x |  |  | Pedro Castilho informou que já tem informações levantadas e se compromete em fazer o mapa até o fim do prazo previsto. Michelle sugeriu que dados obtidos pelo aplicativo do Michell, do TCC do Miguel e através do aplicativo Invasoras BR também podem complementar/subsidiar a ação. | [9 empty] | Pedro Castilho (UDESC) |  | Marcos Valadares (controlador), Camila Spindola (UNIBAVE), Marcos Anastácio (Ass. Santa Barbara do Socorro), Elias Caetano (ASGEM), Vanessa bernardo (IMA), Roger Wilson (FAMOR), André Luis Fernandes (IMA) e Carmem Regina (CIDASC - Orleans), Édipo Fernandes (Controlador); Olício (IBAMA) |  |  | Dados espacializados (mapa) podem subsidiar a ação 2.2 (sobre determinar o público prioritário)
| 3.3 | MONITORAR ANUALMENTE DADOS DE AUTORIZAÇÃO DO SIMAF-IBAMA EM ÁREAS PARTICULARES INSERIDAS NO PNSJ | Relatório do monitoramento |  | 2024-11-01 | 2029-10-01 | Gustavo Nabrzecki (ICMBIO - PNSJ) | 1000 | Graziele Batista (IBAMA - SC), Gustavo Nabrzecki (ICMBio - PNSJ) | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ |  |  |  |  | x |  |  | Um primeiro levantamento foi realizado em dezembro de 2025. Seria desejável ter acesso ao CAR para facilitar os próximos levantamentos. Seria interessante que os dados subsidiassem alguma ação concreta: discutir com Olicio e Luciana. | [11 empty] | Graziele Batista (IBAMA - SC), Lia Jacobsen (ICMBio) |  |  | Remanejar essa ação para o objetivo 1 porque está relacionada com a ação 1.5
| 3.4 | DEFINIR ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA MONITORAMENTO DA POPULAÇÃO DE JAVALI EM VIDA LIVRE | Relatório de áreas prioriárias |  | 2024-11-01 | 2026-04-01 | Michele Dechoum (UFSC) | 1000 | Vanessa M. Bernardo (IMA-SC), Pedro Castilho (UDESC) | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Mapeamento de áreas prioritárias deverá levar em consideração os dados do monitoramento assim como outros dados apurados nesse plano. |  | x |  |  |  |  | Eu desconhecia que era a articuladora dessa ação. Também entendo que deveria haver uma atividade que antecede esta que deveria ser a definição de critérios para a definição de áreas prioritárias para o monitoramento. Acho, ainda, que faz mais sentido alguém que estuda populações de mamíferos ser a articuladora dessa ação |  |  | Michele Dechoum |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2027-06-01 | Pedro Castilho (UDESC) |  | Vanessa M. Bernardo (IMA-SC), Pedro Castilho (UDESC), Michele Dechoum (UFSC), Lia Jacobsen (ICMBio), Marcos Valadares (controlador) |  |  | Depois que o mapa da ação 3.2 for elaborado, o articulador vai conversar com colaboradores para definir as áreas prioritárias
| 3.5 | MONITORAR POPULAÇÃO EM VIDA LIVRE NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS | Relatório com resultados dos monitoramento |  | 2026-04-01 | 2028-10-01 | Pedro Castilho (UDESC) | 50000 | Gustavo Nabrzecki (ICMBio - PNSJ), Marcos Valadares (Grupo Brutus Java) | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Áreas públicas regularizadas no PNSJ |  |  | x |  |  |  |  | Houve aquisição das armadilhas fotográficas para implementação da cobertura amostral do PNSJ (apenas nas áreas já indenizadas) |  | Aquisição das armadilhas fotográficas gerou atraso para o início da ação | Pedro V de Castilho | O monitoramento descrito pelo Pedro Castilho já está sendo feito apenas em áreas indenizadas, porém não houve definição sobre áreas prioritárias devido ao atraso na ação anterior. Dessa forma, na Oficina de Monitoria houve entendimento de que o monitoramento previsto nessa ainda não foi iniciado. |  |  |  | 2027-07-01 |  |  |  | Gustavo Nabrzecki (ICMBio - PNSJ), Marcos Valadares (controlador)
| 3.6 | INCENTIVAR PESQUISAS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISAS SOBRE: CONTROLE, DANOS E MITIGAÇÃO DE IMPACTOS | Pesquisas efetivadas |  | 2025-04-01 | 2026-04-01 | Ana Figueiredo (ICMBIO) | 1000 | Michele Dechoum (UFSC), Pedro Castilho (UDESC), Camila Spindola (UNIBAVE) | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Áreas públicas regularizadas no PNSJ |  |  |  |  | x |  |  | Diversas pesquisas vêm sendo realizadas. O próprio Plano e Monitorias são incentivos à pesquisa. Pedro informou que Pesquisas da UFSC e UDESC já estão sendo realizadas (Pedro) |  | Ver resultados das ações 3.1, 3.7 e 3.9. Ver trabalho PIBIC Sofia e Michel. | Lia Jacobsen Prellwitz | [5 empty] | 2029-11-01 | Michel Omena (ICMBio) |  | Michele Dechoum (UFSC), Pedro Castilho (UDESC), Camila Spindola (UNIBAVE), Lia Jacobsen (ICMBio)
| 3.7 | IMPLEMENTAR MÉTODOS DE MONITORAMENTO | Métodos implementados e testados |  | 2026-11-01 | 2028-10-01 | Pedro Castilho (UDESC) | 20000 | Gustavo Nacbzecki (ICMBio - PNSJ), Édipo Costa Fernandes (Controlador) | Áreas públicas regularizadas no PNSJ | Morro da Igreja e Santa Bárbara | Podem ser implementados métodos consagrados e utilizados comumente (EX: CENAP-ICMBio) ou outros que forem pertinentes devido a características locais. |  |  |  | x |  |  | Foram instaladas 15 armadilhas fotográficas em unidades amostrais que representam 75% da área indenizada. Porém, estamos em ajuste metodológico e nem todas as armadilhas estão sincronizadas temporalmente. Já foram produzidos resultados preliminares apresentados em TCC e resumos de congresso | 1 - TCC (Ana Flávia Duarte); 2 - Resumos Congresso de Zoologia 2026 | Aquisição das armadilhas fotográficas gerou atraso para o início da ação | Pedro V de Castilho |  | IMPLEMENTAR MÉTODOS DE MONITORAMENTO DA OCORRÊNCIA DO JAVALI NO PNSJ |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | Édipo Costa Fernandes (Controlador), Lia Jacobsen (ICMBio), Michel Omena (ICMBio)
| 3.8 | DEFINIR MELHOR FERRAMENTA PARA REALIZAR REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE JAVALI, CONFLITOS, PREJUÍZOS, ETC | Ferramenta operante |  | 2026-11-01 | 2027-10-01 | Camila Spindola | 10000 | Paulo Todeschini (CIDASC - BJS), Marcos Valadares (Grupo Brutus Java), Carmem Regina (Cidasc - Orleans) | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Municípios de Urubici e Bom Jardim da Serra | Durante discussões prévias se levantou a possibilidade de se utilizar um aplicativo como ferramenta pra esse objetivo. | x | [5 empty] | Michele informou que já existe app invasoras BR e o aplicativo da tese do Michell que podem ser utilizados | [11 empty] | Paulo Todeschini (CIDASC - BJS), Marcos Valadares (controlador), Carmem Regina (CIDASC - Orleans), Michele Dechoum (UFSC), Pedro Castilho (UDESC) |  |  | Grupo avaliou que é interessante usar o aplicativo local (Conserva Parques - Michell) , já que se trata de informações específicas do PNSJ e faz sentido para a gestão do próprio ICMBio
| 3.9 | REALIZAR ESTIMATIVA DE DENSIDADE POPULACIONAL DE JAVALI | Relatório com resultado da densidade |  | 2025-11-01 | 2026-10-01 | Pedro Castilho (UDESC) | 1000 | Michel Omena (ICMBio - PNSJ) | Áreas públicas regularizadas no PNSJ | Morro da Igreja e Santa Bárbara | Ação prioritária mas não é condicionante para iniciar as ações de manejo. |  |  |  | x |  |  | Foram instaladas 15 armadilhas fotográficas em unidades amostrais que representam 75% da área indenizada. Porém, estamos em ajuste metodológico e nem todas as armadilhas estão sincronizadas temporalmente. Já foram produzidos resultados preliminares apresentados em TCC e resumos de congresso | 1 - TCC (Ana Flávia Duarte); 2 - Resumos Congresso de Zoologia 2026; 1 - Apresentação Seminário de Iniciação Científica da UDESC | Aquisição das armadilhas fotográficas gerou atraso para o início da ação | Pedro V de Castilho | [5 empty] | 2027-10-01
| 3.10 | FOMENTAR O MONITORAMENTO PARTICIPATIVO | Relatório / resumo de reuniões, palestras, etc |  | 2025-11-01 | 2028-10-01 | Paulo Todeschini (CIDASC - BJS) | 5000 | Paulo Cesar Freiberger (Epagri) | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Municípios de Urubici e Bom Jardim da Serra | Pode ser realizado por meio de programa de voluntariado com protocolo padrão. Promover ciência cidadã. Agente de saúde como divulgador. |  | x | [14 empty] | Vanessa (IMA) |  | Paulo Cesar Freiberger (Epagri), Paulo Todeschini (CIDASC), Marcos Valadares (controlador) |  |  | Relatos dos controladores podem ser reportados no âmbito da ação que fará a definição de áreas prioritárias. Mudar ação para objetivo 2.
PREVENIR A EXPANSÃO E NOVAS INTRODUÇÕES DE JAVALIS E DEFINIR PROTOCOLOS E ESTRATEGIAS PARA ÁREAS PRIORITÁRIAS LIVRES DE JAVALI NO INTERIOR DO PNSJ | 4.1 | LEVANTAR E MONITORAR CRIADOUROS ILEGAIS DE JAVALI E CRIAÇÕES DE PORCOS DOMÉSTICOS SOLTOS EM ÁREAS PARTICULARES INSERIDAS NO PNSJ E EM SEU ENTORNO | Protocolo em referência a tais ocorrências |  | 2024-11-01 | 2025-10-01 | Paulo Todeschini (CIDASC - BJS) | 20000 | Sgt. Agostini (PMA Lages), Camila Flor (FAMOR Orleans), André Luiz Fernandes (IMA); Gustavo Nabrzecki (ICMBIo) | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Municípios de Urubici e Bom Jardim da Serra | CIDASC possui tais indagações em suas vistorias. Nos municípios de Urubici e Bom Jardim da Serra expandir o monitoramento para toda a área dos municípios e não restringir as propriedades no interior ou vizinhas ao PNSJ |  |  | x |  |  |  | Vem sendo feitas como rotina da CIDASC, mas não focadas na área do parque por não ter a lista de propriedades. | [8 empty] | 2027-05-01 | [5 empty] | CIDASC possui tais indagações em suas vistorias. Ação permanente, porém o início deve ser imediato e concluída dentro do prazo.
| 4.2 | REALIZAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADAS COM ÓRGÃOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM FOCO EM NOTIFICAÇÃO/AUTUAÇÃO DE CRIAÇÕES OU TRANSPORTE ILEGAIS | Realização de Ações de Fiscalização integradas, com o devido planejamento. |  | 2025-11-01 | 2026-10-01 | 3ºSgto. Agostini (PMA Lages) | 125000 | Lorena Guimarães (CIDASC Lauro Muller), Paulo Todeschini (CIDASC BJS), Carmem Regina (CIDASC Orleans), Gustavo Nabrzecki (ICMBio PNSJ) | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Municípios de Urubici e Bom Jardim da Serra | Realização de ao menos duas operações integradas de fiscalização anuais com agentes do ICMBio, IBAMA, IMA, PMA, CIDASC. |  | x |  |  |  |  | Ações de fiscalização são feitas, mas não focadas nas áreas do parque por não ter a lista de propriedades. | [8 empty] | 2027-05-01 |  |  | Lorena Guimarães (CIDASC Lauro Muller), Paulo Todeschini (CIDASC BJS), Carmem Regina (CIDASC Orleans), Lia Jacobsen (ICMBio), Vanessa (IMA) e Camila Flor (FAMOR) |  |  | Realização de ao menos uma operação integrada de fiscalização com agentes de fiscalização dos órçãos correlatos. Exemplo: ICMBio, IBAMA, IMA, PMA, CIDASC. Primeira ação será informar quais serão as propriedades dentro do parque para a fiscalização ser mais acertiva.
| 4.3 | CRIAR REDE DE AÇÃO PARA PREVENIR A INVASÃO EM ÁREAS LIVRES DE JAVALIS | Rede de ação devidamente criada e em funcionamento efetivo. |  | 2025-04-01 | 2026-04-01 | Ana Figueiredo (ICMBio) | 1000 | Camila Flor (FAMOR), Vanessa Bernardo (IMA PAESF); Lorena Guimarães (CIDASC Lauro Muller), Édipo Costa Fernandes (Controlador), Carmen Regina (CIDASC Orleans), Sgt. Ilton Agostini Junior (PMA Lages). | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Municípios de Urubici e Bom Jardim da Serra |  |  | x |  |  |  |  | Não foi realizada nenhuma atividade, pois analista saiu do PNSJ |  |  |  |  | CRIAR REDE E PROTOCOLO PARA PREVENIR A INVASÃO EM ÁREAS LIVRES OU PARA AÇÃO DE RESPOSTA RÁPIDA VISANDO ERRADICAR A INVASÃO EM ÁREAS COM BAIXA OCORRÊNCIA DE JAVALIS | Rede e protocolo criados. |  | 2026-06-01 | 'jun/2027 | Vanessa (IMA) |  | Lia Jacobsen (ICMBio), Marcos Valadares (controlador), Eliana (RPPN), Carmen (CIDASC), Camila Spindona (UNIBAVE), Camila Flor (FAMOR), Sgt. Agostini (PMA), Michele Dechoum (UFSC)
| 4.4 | IMPLEMENTAR REDE DE AÇÃO PARA PREVENIR A INVASÃO EM ÁREAS LIVRES DE JAVALIS | Rede de ação atuante. |  | 2026-04-01 | 2027-04-01 | Ana Figueiredo (ICMBio) | 1000 | Camila Flor (FAMOR), Vanessa Bernardo (IMA PAESF); Lorena Guimarães (CIDASC Lauro Muller), Édipo Costa Fernandes (Controlador), Carmen Regina (CIDASC Orleans, obs: Não presente,a confirmar), Sgt. Ilton Agostini Junior (PMA Lages). | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ |  |  | x |  |  |  |  | Não foi realizada nenhuma atividade, pois analista saiu do PNSJ |  |  |  |  | IMPLEMENTAR REDE E PROTOCOLO PARA PREVENIR A INVASÃO EM ÁREAS LIVRES OU PARA AÇÃO DE RESPOSTA RÁPIDA VISANDO ERRADICAR A INVASÃO EM ÁREAS COM BAIXA OCORRÊNCIA DE JAVALIS | Rede e protocolo em funcionamento. |  | jul/2027 | jul/2028 | Vanessa (IMA) |  | Lia Jacobsen (ICMBio), Marcos Valadares (controlador), Eliana (RPPN), Carmen (CIDASC), Camila Spindola (UNIBAVE), Camila Flor (FAMOR), Cabo Luiz (PMA)
| 4.5 | CRIAR PROTOCOLO DE AÇÃO PARA PREVENIR A INVASÃO EM ÁREAS LIVRES DE JAVALIS | Protocolo de ação devidamente criado. |  | 2025-11-01 | 2026-04-01 | Ana Figueiredo (ICMBio) | 1000 | Camila Flor (FAMOR), Vanessa Bernardo (IMA PAESF); Lorena Guimarães (CIDASC Lauro Muller), Édipo Costa Fernandes (Controlador), Carmen Regina (CIDASC Orleans), Sgt. Ilton Agostini Junior (PMA Lages). | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ |  |  | x |  |  |  | Agrupada | Não foi realizada nenhuma atividade, pois analista saiu do PNSJ | [14 empty] | Ação agrupada na ação 4.3
| 4.6 | IMPLEMENTAR PROTOCOLO DE AÇÃO PARA PREVENIR A INVASÃO EM ÁREAS LIVRES DE JAVALIS | Protocolo de ação deviamente implementado. |  | 2026-04-01 | 2027-10-01 | Ana Figueiredo (ICMBio) | 50000 | Camila Flor (FAMOR), Vanessa Bernardo (IMA PAESF); Lorena Guimarães (CIDASC Lauro Muller), Édipo Costa Fernandes (Controlador), Carmen Regina (CIDASC Orleans, obs: Não presente,a confirmar), Sgt. Ilton Agostini Junior (PMA Lages). | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ | Todos os munícipios abrangidos pelo PNSJ |  |  | x |  |  |  | Agrupada | Não foi realizada nenhuma atividade, pois analista saiu do PNSJ | [14 empty] | Ação agrupada na ação 4.4
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES:
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 1
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
Plano Específico de Prevenção, Erradicação, Controle e Monitoramento do Javali no Parque Nacional de São Joaquim
Objetivo Geral do PLANO |  | Reduzir os impactos ambientais, sociais e econômicos por meio do monitoramento e controle da população de javalis no Parque Nacional de São Joaquim, envolvendo a comunidade local e instituições parceiras.
Data da monitoria |  | 26/05/2026 e 27/05/2026 (presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PLANO
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 3 | 11.11%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 3 | 10.34% | 3 | 11.11% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 13 | 44.83% | 11 | 40.74% |  |  |  | 0 | 2 | 2
| Em andamento com problemas de realização | 4 | 13.79% | 4 | 14.81% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 8 | 27.59% | 8 | 29.63% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 1 | 3.448% | 1 | 3.704% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PLANO | 29 | 100% | 27 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 2
| Ações Excluídas na Monitoria | 1
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PLANO
| Número de Objetivos Específicos | 4
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0
| OBJETIVO 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0
| OBJETIVO 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1
| OBJETIVO 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0

## Monitoria Anual - 2
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
Plano Específico de Prevenção, Erradicação, Controle e Monitoramento do Javali no Parque Nacional de São Joaquim
Objetivo geral do Plano | Reduzir os impactos ambientais, sociais e econômicos por meio do monitoramento e controle da população de javalis no Parque Nacional de São Joaquim, envolvendo a comunidade local e instituições parceiras.
Data da monitoria | xx/xx/20xx a xx/xx/20xx (virtual ou presencial) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PLANO | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PLANO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
Texto objetivo 2 | 2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Texto objetivo 3 | 3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
Texto objetivo 4 | 4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
Texto objetivo 5 | 5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
Texto objetivo 6 | 6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
Texto objetivo 7 | 7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
Texto objetivo 8 | 8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
Texto objetivo 9 | 9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
Texto objetivo 10 | 10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES:
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 2
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
Plano Específico de Prevenção, Erradicação, Controle e Monitoramento do Javali no Parque Nacional de São Joaquim
Objetivo Geral do PLANO |  | Reduzir os impactos ambientais, sociais e econômicos por meio do monitoramento e controle da população de javalis no Parque Nacional de São Joaquim, envolvendo a comunidade local e instituições parceiras.
Data da monitoria |  | xx/xx/20xx a xx/xx/20xx (virtual ou presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PLANO
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 2ª MONITORIA
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | #DIV/0!
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DE AÇÕES DO PLANO | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PLANO
| Número de Objetivos Específicos | 0
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Monitoria Anual - 3
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
Plano Específico de Prevenção, Erradicação, Controle e Monitoramento do Javali no Parque Nacional de São Joaquim
Objetivo geral do PLANO | Reduzir os impactos ambientais, sociais e econômicos por meio do monitoramento e controle da população de javalis no Parque Nacional de São Joaquim, envolvendo a comunidade local e instituições parceiras.
Data da monitoria | xx/xx/20xx a xx/xx/20xx (virtual ou presencial) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PLANO | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PLANO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
Texto objetivo 2 | 2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Texto objetivo 3 | 3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
Texto objetivo 4 | 4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
Texto objetivo 5 | 5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
Texto objetivo 6 | 6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
Texto objetivo 7 | 7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
Texto objetivo 8 | 8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
Texto objetivo 9 | 9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
Texto objetivo 10 | 10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES:
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 3
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
Plano Específico de Prevenção, Erradicação, Controle e Monitoramento do Javali no Parque Nacional de São Joaquim
Objetivo Geral do PLANO |  | Reduzir os impactos ambientais, sociais e econômicos por meio do monitoramento e controle da população de javalis no Parque Nacional de São Joaquim, envolvendo a comunidade local e instituições parceiras.
Data da monitoria |  | xx/xx/20xx a xx/xx/20xx (virtual ou presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PLANO
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 3ª MONITORIA
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | #DIV/0!
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DE AÇÕES DO PLANO | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PLANO
| Número de Objetivos Específicos | 0
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Monitoria Anual - 4
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
Plano Específico de Prevenção, Erradicação, Controle e Monitoramento do Javali no Parque Nacional de São Joaquim
Objetivo geral do PLANO | Reduzir os impactos ambientais, sociais e econômicos por meio do monitoramento e controle da população de javalis no Parque Nacional de São Joaquim, envolvendo a comunidade local e instituições parceiras.
Data da monitoria | xx/xx/20xx a xx/xx/20xx (virtual ou presencial) | [33 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PLANO | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PLANO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do Resultado Esperado | Revisão da Data de Início | Revisão da Data de Término | Revisão do articulador da ação | Revisão da estimativa do custo global | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Recomendações e observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
Texto objetivo 2 | 2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Texto objetivo 3 | 3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
Texto objetivo 4 | 4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
Texto objetivo 5 | 5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
Texto objetivo 6 | 6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
Texto objetivo 7 | 7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
Texto objetivo 8 | 8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
Texto objetivo 9 | 9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
Texto objetivo 10 | 10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES:
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
CLIQUE AQUI PAR A VOLTAR AO SUMÁRIO

## Painel de Gestão - 4
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
Plano Específico de Prevenção, Erradicação, Controle e Monitoramento do Javali no Parque Nacional de São Joaquim
Objetivo Geral do PLANO |  | Reduzir os impactos ambientais, sociais e econômicos por meio do monitoramento e controle da população de javalis no Parque Nacional de São Joaquim, envolvendo a comunidade local e instituições parceiras.
Data da monitoria |  | xx/xx/20xx a xx/xx/20xx (virtual ou presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PLANO
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 4ª MONITORIA
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | #DIV/0!
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DE AÇÕES DO PLANO | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PLANO
| Número de Objetivos Específicos | 0
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Monitoria Final
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
Plano Específico de Prevenção, Erradicação, Controle e Monitoramento do Javali no Parque Nacional de São Joaquim
Objetivo geral do PLANO | Reduzir os impactos ambientais, sociais e econômicos por meio do monitoramento e controle da população de javalis no Parque Nacional de São Joaquim, envolvendo a comunidade local e instituições parceiras.
Data da monitoria | xx/xx/20xx a xx/xx/20xx (virtual ou presencial) | [19 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PLANO | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Ação não iniciada ou não concluída | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Texto objetivo 1 | 1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
Texto objetivo 2 | 2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
Texto objetivo 3 | 3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
Texto objetivo 4 | 4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
Texto objetivo 5 | 5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
Texto objetivo 6 | 6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
Texto objetivo 7 | 7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
Texto objetivo 8 | 8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
Texto objetivo 9 | 9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
Texto objetivo 10 | 10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15

## Painel de Gestão Final
PLANO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
Plano Específico de Prevenção, Erradicação, Controle e Monitoramento do Javali no Parque Nacional de São Joaquim
Objetivo Geral do PLANO |  | Reduzir os impactos ambientais, sociais e econômicos por meio do monitoramento e controle da população de javalis no Parque Nacional de São Joaquim, envolvendo a comunidade local e instituições parceiras.
Data da monitoria |  | xx/xx/20xx a xx/xx/20xx (virtual ou presencial)
PAINEL DE GESTÃO DO PLANO
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada ou não concluída | 0 | #DIV/0!
| Iniciada e não concluída no período previsto | 0 | #DIV/0!
| Concluída | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DE AÇÕES DO PLANO | 0 | #DIV/0!
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PLANO
| Número de Objetivos Específicos | 0
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJETIVO 10 | 0 | 0 | 0 | 0