## LEGENDA
PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO FEDERAL
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação da unidade de conservação em relação à ameaça de espécie exótica invasora e seu combate, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo, normalmente, para vinte anos. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada Plano.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação de unidade de conservação que o Plano pretende alcançar, a partir do combate às espécies exóticas invasoras. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do Plano que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos . O Objetivo Geral do Plano contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização ao combate de EEI na UC, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do Plano, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter os desafios e aproveitar as oportunidades a ele associados. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes e exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de vigência do Plano (cinco anos), e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de vigência do Plano.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação. Deve ser uma pessoa, e não uma instituição.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação. Não é de preenchimento obrigatório.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## OBJETIVOS
Plano Específico de Prevenção, Erradicação, Controle e Monitoramento de Javali na Floresta Nacional de Silvânia
VISÃO DE FUTURO
Ter controlado a infestação de javalis no município de Silvânia e na Floresta Nacional, considerando suas particularidades, reduzindo seus impactos ambientais, socioeconômicos e sanitários a níveis mínimos, com medidas que envolvam produtores rurais, sociedade civil organizada e instituições públicas.
OBJETIVO GERAL
Aperfeiçoar o controle e o monitoramento do javali na Flona de Silvânia e entorno, com integração e coordenação das iniciativas, fortalecendo as parcerias entre as instituições e a sociedade civil
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Aprimorar a interação da Flona de Silvânia, proprietários rurais do entorno e comunidade mediante ações de capacitação e a sensibilização em relação ao controle do javali
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Aprimorar a interação entre os diferentes órgãos e instituições relacionados ao controle do javali na Flona de Silvânia e entorno, otimizando o processo de manejo
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Otimizar o monitoramento do javali e impactos associados na Flona de Silvânia e entorno, incluindo o uso de tecnologias inovadoras
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Fortalecer as estratégias e diversificar os métodos de controle das populações de javali na Flona de Silvânia e entorno
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
DESCREVER O OBJETIVO ESPECÍFICO

## OBJ_ESP_1
Plano Específico de Prevenção, Erradicação, Controle e Monitoramento de Javali na Floresta Nacional de Silvânia
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Aprimorar a interação da Flona de Silvânia, proprietários rurais do entorno e comunidade mediante ações de capacitação e a sensibilização em relação ao controle do javali
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações
|  |  |  | Início | Fim
1.1 | Produzir vídeo sobre o javali e seus impactos | Vídeo | Sensibilizar público acerca da problemática do javali na região | Ano 1 - Mês 3 | Ano 1 - Mês 12 | Hélio Fábio Guerra (SENAR) |  | Renato Cézar de Miranda (Flona de Silvânia/ICMBio), Rogério Pereira Bastos (UFG), Leandra da Silva Nascimento Vieria (UEG), Denise Caroline Toledo (Agrodefesa), Luiza Gabriela Fulgêncio de Lima (DIMEEI/ICMBio) | Verificar a possibilidade de que o vídeo/material produzido seja disponibilizado para outros públicos (ex: professores). O vídeo deverá abordar, de forma contundente, os impactos ambientais, socieconômicos e sanitários causados pelo javali
1.2 | Encaminhar vídeo do SENAR para comunidade do entorno via grupos de whatsapp | Documento de envio e prints de envio dos vídeos | Sensibilizar público acerca da problemática do javali na região | Ano 2 - Mês 1 | Ano 5 - Mês 12 | Paula Gabriela Silva Cotrim (Flona de Silvânia/ICMBio) |  | Hélio Fábio Guerra (SENAR), Luiza Gabriela Fulgêncio de Lima (DIMEEI/ICMBio)
1.3 | Apresentar vídeo durante as capacitações realizadas pelo SENAR e Agrodefesa | Fotos, listas de presença | Sensibilizar público acerca da problemática do javali na região | Ano 2 - Mês 1 | Ano 5 - Mês 12 | Hélio Fábio Guerra (SENAR) |  | Haron Teyve Buss (Agrodefesa), Marcelo Penha Silva (Sistema FAEG), Luiza Gabriela Fulgêncio de Lima (DIMEEI/ICMBio)
1.4 | Produzir folder/panfleto sobre o javali e seus impactos (para proprietários do entorno) | Folder/Panfleto | Sensibilizar público acerca da problemática do javali na região | Ano 1 - Mês 1 | Ano 1 - Mês 3 | Renato Cézar de Miranda (Flona de Silvânia/ICMBio) |  | Rogério Pereira Bastos (UFG), Paula Gabriela Silva Cotrim (Flona de Silvânia/ICMBio), Luiza Gabriela Fulgêncio de Lima (DIMEEI/ICMBio) | O material produzido deverá abordar, de forma contundente, os impactos ambientais, socieconômicos e sanitários causados pelo javali
1.5 | Visitar/Dialogar com os proprietários do entorno e distribuir folder do javali | Fotos | Sensibilizar público acerca da problemática do javali na região | Ano 1 - Mês 3 | Ano 1- Mês 12 | Renato Cézar de Miranda (Flona de Silvânia/ICMBio) |  | Rogério Pereira Bastos (UFG), Paula Gabriela Silva Cotrim (Flona de Silvânia/ICMBio) | Idealmente 2x ao ano (pelo menos 1) - Observar disponibilidade do produtor (plantio e colheita)
1.6 | Promover reuniões com os proprietários e moradores rurais para discutir as estratégia de manejo e apresentar resultados sobre o javali nas propriedades do entorno da Flona de Silvânia | Fotos, listas de presença | Sensibilizar público acerca da problemática do javali na região | Ano 1 - Mês 1 | Ano 5 - Mês 12 | Renato Cézar de Miranda (Flona de Silvânia/ICMBio) |  | Rogério Pereira Bastos (UFG), Paula Gabriela Silva Cotrim (Flona de Silvânia/ICMBio) | 1 x ao ano + Observar disponibilidade do produtor (plantio e colheita) + Incluir presença de controladores a fim de estreirar as relações
1.7 | Produzir material de comunicação sobre javali para crianças da comunidade rural | Material de comunicação | Sensibilizar as crianças da comunidade rural acerca da problemática do javali na região | Ano 1 - Mês 3 | Ano 1 - Mês 12 | Rogério Pereira Bastos (UFG) |  | Paula Gabriela Silva Cotrim (Flona de Silvânia/ICMBio), Renato Cézar de Miranda (Flona de Silvânia/ICMBio), Luiza Gabriela Fulgêncio de Lima (DIMEEI/ICMBio) | Incluir diálogo sobre impactos às espécies nativas e animais domésticos
1.8 | Compartilhar material de comunicação sobre javali para crianças da comunidade rural | E-mail e prints de envio | Divulgar o vídeo para crianças da comunidade rural acerca da problemática do javali na região | Ano 2 - Mês 1 | Ano 5 - Mês 12 | Paula Gabriela Silva Cotrim (Flona de Silvânia/ICMBio) |  | Renato Cézar de Miranda (Flona de Silvânia/ICMBio), Luiza Gabriela Fulgêncio de Lima (DIMEEI/ICMBio)
1.9 | Articular junto ao Batalhão de Polícia Militar Rural a inserção, no sistema de cadastro de propriedades rurais, de campo específico destinado ao registro do interesse do proprietário em permitir o manejo de javalis em sua propriedade | Relação das propriedades que permitem o controle de javalis no entorno da Flona de Silvânia | Sistema de cadastro atualizado | Ano 1 - Mês 1 | Ano 1 - Mês 12 | Kássia Dharieny da Silva (SIPROSIL) |  | Marcelo Penha Silva (Sistema FAEG), Tenente Alex Caetano Barbosa (47° Companhia Independente de Polícia Militar), Tenente Darildo José Leite (Batalhão de Polícia Militar Ambiental)
1.10 | Incluir campo de registro de javali no aplicativo da Patrulha Rural/PM | Aplicativo atualizado | Aumento dos dados sobre javali | Ano 1 - Mês 1 | Ano 1 - Mês 6 | Tenente Alex Caetano Barbosa (47° Companhia Independente de Polícia Militar) |  | Antônio Sêneca do Nascimento Neto (EMATER), Renato Cézar de Miranda (Flona de Silvânia/ICMBio) | No campo do cadastro da propriedade rural

## OBJ_ESP_2
Plano Específico de Prevenção, Erradicação, Controle e Monitoramento de Javali na Floresta Nacional de Silvânia
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Aprimorar a interação entre os diferentes órgãos e instituições relacionados ao controle do javali na Flona de Silvânia e entorno, otimizando o processo de manejo
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações
|  |  |  | Início | Fim
2.1 | Articular a elaboração do plano de controle do javali para o município de Silvânia | Plano municipal do javali | Manejo de javali em abrangência municipal | Ano 2 - Mês 1 | Ano 5 - Mês 12 | Haron Teyve Buss (Agrodefesa) |  | Tenente Darildo José Leite (Batalhão de Polícia Militar Ambiental), Kássia Dharieny da Silva (SIPROSIL)
2.2 | Identificar criações de javali e porcos soltos no entorno da Flona de Silvânia | Relatório | Facilitar a fiscalização | Ano 1 - Mês 1 | Ano 5 - Mês 12 | Tenente Darildo José Leite (Batalhão de Polícia Militar Ambiental) |  | Paula Gabriela Silva Cotrim (Flona de Silvânia/ICMBio), Renato Cézar de Miranda (Flona de Silvânia/ICMBio) | Articular junto ao Batalhão de Polícia Militar Rural
2.3 | Desenvolver e manter aplicativo para registro de javali, como forma de envolver a comunidade nas ações de javali | Aplicativo | Otimizar processo de manejo e ter maior envolvimento da comunidade no tema | Ano 1 - Mês 1 | Ano 5 - Mês 12 | Leandra da Silva Nascimento Vieria (UEG) |  | Haron Teyve Buss (Agrodefesa) | Tentar alternativas de financiamento/recursos
2.4 | Promover reuniões periódicas com órgãos de segurança pública e fiscalização ambiental, para definir ações para coibir eventuais ilegalidades no controle do javali, na Flona de Silvânia e entorno | Ata de reuniões | Ordemanento do controle | Ano 1 - Mês 1 | contínua | Renato Cézar de Miranda (Flona de Silvânia/ICMBio) |  | Antônio Sêneca do Nascimento Neto (EMATER)

## OBJ_ESP_3
Plano Específico de Prevenção, Erradicação, Controle e Monitoramento de Javali na Floresta Nacional de Silvânia
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Otimizar o monitoramento do javali e impactos associados na Flona de Silvânia e entorno, incluindo o uso de tecnologias inovadoras
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações
|  |  |  | Início | Fim
3.1 | Monitorar a população e os impactos ambientais dos javalis na Flona de Silvânia e entorno, aproveitando a disponibilidade de armadilhas fotográficas | Relatórios de registros e fotos | Mensurar a população de javalis e sua localização no espaço geográfico | Ano 1 - mês 1 | Ano 5 - mês 12 | Cristiano Henrique Gonçalves Machado Filho (UFG) |  | Paula Gabriela Silva Cotrim (Flona de Silvânia/ICMBio), Arthur Ângelo Bispo de Oliveira (UFG) | Através de parcerias ou aquisições
3.2 | Monitorar os impactos econômicos do javali, preferencialmente por meio de drones | Relatórios de impactos econômicos | Mensurar as áreas atingidas e quantificar os prejuizos causados pelo Javali | Ano 1 - mês 1 | Ano 5 - mês 12 | Antônio Sêneca do Nascimento Neto (EMATER) |  | Renato Cézar de Miranda (Flona de Silvânia/ICMBio) | Articular com os cursos de geografia, engenharia florestal, agronomia e biologia
3.3 | Propor ao Ibama a reformulação do SIMAF, tendo em vista o aperfeiçoamento do controle e a qualificação dos dados dos relatórios apresentados pelos controladores | Novo modelo do relatório dos controladores | Maior precisão nos dados | Ano 1 - mês 1 | Ano 1 - mês 6 | Tiago Henrique Machado de Aquino (SEMAD/GO) |  | Renato Cézar de Miranda (Flona de Silvânia/ICMBio), Maria Mirtes Machado Lopes (IBAMA/GO)
3.4 | Fortalecer as parcerias com as instituições de pesquisas e órgãos públicos | Ofício de convite/termos de cooperação | Parcerias para realizar as demandas de monitoramento | Ano 1 - mês 1 | Ano 5 - mês 12 | Renato Cézar de Miranda (Flona de Silvânia/ICMBio) |  | Cristiano Henrique Gonçalves Machado Filho (UFG), Rogério Pereira Bastos (UFG)
3.5 | Conscientizar os controladores de javalis quanto a veracidade dos dados informados no SIMAF | Lista de presença/relatórios com qualidade | Melhoria na qualidade dos dados | Ano 1 - mês 1 | Ano 5 - mês 12 | Tiago Henrique Machado de Aquino (SEMAD/GO) |  | Maria Mirtes Machado Lopes (IBAMA/GO)
3.6 | Fazer gestão junto ao IBGE para a inclusão de um item no questionário de recenseamento sobre a presença ou ausência de javali nas propriedades rurais | Questionário | Mapeamento das áreas de ocorrências do javali | Ano 1 - mês 1 | Ano 1 - mês 12 | Tiago Henrique Machado de Aquino (SEMAD/GO) |  | Débora Gernonia Cavalcante Souza (Secretaria de Educação do Município de Silvânia), Rogério Pereira Bastos (UFG)

## OBJ_ESP_4
Plano Específico de Prevenção, Erradicação, Controle e Monitoramento de Javali na Floresta Nacional de Silvânia
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Fortalecer as estratégias e diversificar os métodos de controle das populações de javali na Flona de Silvânia e entorno
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações
|  |  |  | Início | Fim
4.1 | Elaborar planejamento anual direcionado as ações de controle nas propriedades rurais do entorno da Flona de Silvânia considerando a sazonalidade das produções agrícolas | Planejamento Anual | Maior efetividade do manejo de javalis na Flona de Silvânia e entorno | Ano 1 - Mês 1 | Ano 1 - Mês 6 | Welkmar Xavier de Souza (Controlador) |  | Paula Gabriela Silva Cotrim (Flona de Silvânia/ICMBio)
4.2 | Definir a quantidade de controladores que estarão autorizados a realizar o manejo do javali na Flona de Silvânia | Nota técnica estabelecendo quantitativo de controladores | Quantidade de controladores estabelecidos realizando o manejo | Ano 1 - Mês 1 | Ano 1 - Mês 6 | Renato Cézar de Miranda (Flona de Silvânia/ICMBio) |  | Paula Gabriela Silva Cotrim (Flona de Silvânia/ICMBio)
4.3 | Implementar o controle do javali com a introdução de cães na Flona de Silvânia | Autorização de manejo | Maior efetividade nas ações de manejo do javali | Ano 1 - Mês 1 | Ano 1 - Mês 12 | Renato Cézar de Miranda (Flona de Silvânia/ICMBio) |  | Paula Gabriela Silva Cotrim (Flona de Silvânia/ICMBio), Welkmar Xavier de Souza (Controlador)
4.4 | Aumentar a quantidade de armadilhas empregadas nas ações de controle na Flona de Silvânia | Armadilhas | Aumento no número de javalis abatidos | Ano 1 - Mês 1 | Ano 1 - Mês 12 | Renato Cézar de Miranda (Flona de Silvânia/ICMBio) |  | Paula Gabriela Silva Cotrim (Flona de Silvânia/ICMBio)