## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada Plano.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o Plano pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do Plano que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do Plano. O Objetivo Geral do Plano contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do Plano, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do Plano, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos particiPlanotes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos particiPlanotes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos particiPlanotes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do Plano.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## OBJETIVOS
PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NO MONUMENTO NATURAL DO ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS DAS CAGARRAS
VISÃO DE FUTURO
Ser referência nacional no manejo de espécies exóticas invasoras, tendo erradicado ou controlado as populações existentes na unidade, restaurando áreas impactadas, prevenido novas introduções e contribuído para a proteção de sua biodiversidade a partir do desenvolvimento de ações contínuas de manejo, pesquisa, monitoramento e sensibilização da sociedade civil realizadas com apoio de uma rede de pesquisadores e colaboradores.
OBJETIVO GERAL
Conhecer, manejar, prevenir novas introduções e monitorar espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras com o apoio e engajamento de diversos atores da sociedade, de modo a garantir a conservação da biodiversidade, o equilíbrio ecológico e os serviços ecossistêmicos da unidade.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Gerar informações que subsidiem o manejo das espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras bem como estabelecer uma linha de base e monitoramento de informações abióticas que possam ser relacionadas à dinâmica de tais espécies.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Implementar o monitoramento continuado de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Prevenir a introdução e a dispersão de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Implementar o manejo (controle e erradicação) de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras e seu entorno
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Implementar ações estruturantes que otimizem e tornem mais robusta a gestão das espécies exóticas invasoras pelo MONA Cagarras.
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Implementar estratégias de comunicação que contribuam para promover maior sensibilização e engajamento da sociedade sobre a necessidade de prevenção, controle e erradicação das espécies exóticas invasoras.

## OBJ_ESP_1
PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NO MONUMENTO NATURAL DO ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS DAS CAGARRAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Gerar informações que subsidiem o manejo das espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras bem como estabelecer uma linha de base e monitoramento de informações abióticas que possam ser relacionadas à dinâmica de tais espécies.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações | Justificativa sucinta da ação
|  |  |  | Início | Fim
1.1 | Listar as espécies exóticas invasoras (EEI) já registradas no MONA e classificá-las quanto ao grau de invasão e de impacto, considerando locais de ocorrência e sua sensibilidade. | Tabela de espécies com informações, relatório elaborado com locais mapeados | Informações sistematizadas atualizando e complementando o diagnóstico atual | Outubro (2021) | Setembro (2026) | Massimo Bovini (JBRJ) | 5000 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio), Adriana Gomes (MONA Cagarras/ICMBio) | A Portaria ICMBio nº 510, de 11 de fevereiro de 2025 traz a relação das EEI já registradas no MONA Cagarras. Atualização deve ser anual. Há um mapa de todas as ilhas com indicações da ocorrência do capim-colonião. Espécies foram priorizadas para manejo e DPRR. No entanto, falta elaborar uma planilha considerando locais de ocorrência e sua sensibilidade. Para as bentônicas, temos o PMIC mapeando as ocorrências. Peixes, temos o monitoramento do PIR para as Ilhas Redonda e Comprida (futuramente Palmas).
1.2 | Levantar e atualizar espécies exóticas invasoras (EEI) marinhas ocorrentes no interior do MONA (à luz da Portaria Nº 510 de fev/2025). | Publicação da Portaria ICMBio nº 510, de 11 de fevereiro de 2025 que reconheceu a Lista de EEI em UCs federais, cuja atualização é anual. No ciclo 2024, constam como EEI marinhas as seguintes espécies: Branchiomma luctuosum; Didemnum perlucidum; Isognomon bicolor; Megabalanus coccopoma; Leiosolenus aristatus; Ophiothela mirabilis; Perna viridis; Schizoporella errata; Styela plicata; Tubastraea coccinea e Tubastraea tagusensis. | Sistematização das informações com atualização e complementação de dados pretéritos. | Outubro (2021) | Setembro (2026) | Adriana Gomes (ICMBio) | 60000 | Joana Zanol (Chefe DI-MNRJ) | Esse levantamento vem sendo realizado pelo PMIC (bentos) e PIR (peixes). A UC vinha criando suas próprias listas de EEI (anos 2022 e 2023). Por exemplo, a lista de 2023 continha as espécies: Branchiomma luctuosum; Didemnum perlucidum; Isognomon bicolor; Megabalanus coccopoma; Leiosolenus aristatus; Ophiothela mirabilis; Perna viridis; Schizoporella errata; Styela plicata; Tubastraea coccinea; Tubastraea tagusensis (conforme publicação da lista 2024 do ICMBio) E AINDA: Heniochus acuminatus; Cephalopholis taeniops; Pseudoboletia maculata (não contemplados na lista do ICMBIO-???) e, mais recentemente, registros de Chromis limbata...
1.3 | Levantar e atualizar espécies exóticas invasoras (EEI) da flora terrestre ocorrentes no interior do MONA (à luz da Portaria Nº 510 de fev/2025). | Publicação da Portaria ICMBio nº 510, de 11 de fevereiro de 2025 que reconheceu a Lista de EEI em UCs federais, cuja atualização é anual. | Informações sistematizadas atualizando e complementando o diagnóstico atual | Outubro (2021) | Setembro (2026) | Massimo Bovini (JBRJ) | 5000 | Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras) | Na lista de EEI divulgada pelo ICMBIO constam para a UC apenas a espécie Megathyrsus maximus. Lista de flora atualizada por aluno de mestrado do Massimo, e não foram encontradas novas EEI. Listagem publicada no periódico Checklist (2014), Disponível em: https://checklist.pensoft.net/article/18895/; Lista de Espécies de Plantas do MONA Cagarras, publicada no Catálogo de Plantas das Unidades de Conservação do Brasil (2023) Disponível em: [https://catalogo-ucs-brasil.jbrj.gov.br]
1.4 | Levantar e atualizar espécies exóticas invasoras (EEI) da fauna terrestre ocorrentes no interior do MONA (à luz da Portaria Nº 510 de fev/2025). | Publicação da Portaria ICMBio nº 510, de 11 de fevereiro de 2025 que reconheceu a Lista de EEI em UCs federais, cuja atualização é anual. | Informações sistematizadas atualizando e complementando o diagnóstico atual | Outubro (2021) | Setembro (2026) | Júlia Luz (PIPER) | 50000 | Martha Brandão (FIOCRUZ), Helena Bergallo (UERJ), Luciana Costa (UERJ), Elizabete Lourenço (UERJ) e Lena Geise (UERJ), Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | Ação contínua que vem sendo realizada com monitoramento com câmeras trap na Ilha Comprida (PIBIC). Na lista de EEI divulgada pelo ICMBIO constam para a UC as seguintes espécies: Hemidactylus mabouia; Oryctolagus cuniculus e Rattus norvegicus. Sugiro que se tire o coelho da lista pois não tem nenhum registro dessa espécies desde 2014.
1.5 (antes 1.6) | Aprimorar base de dados oceanográficos pelo posicionamento de boia oceanográfica nas proximidades do MONA | Base de dados aprimorada | Dados oceanográficos do MONA Cagarras disponíveis | Outubro (2021) | Setembro (2026) | Tatiana Ribeiro (ICMBio) | 0 | Aline Aguiar (IMA), Rodolfo Paranhos (IMA) | Iniciativa Eletrons Livres de instalar um gerador movido à correnteza marítima (objeto de projeto científico) no MONA Cagarras que funcionaria como uma mini estação oceanográfica com sensores acoplados. Eles buscavam um local para testar o equipamento, e ICMBio viu oportunidade de ter a mini-estação funcionando na UC com poucos custos. Mas esta iniciativa vems caminhando com dificuldades, desde financeiras, até de autorização para instalação junto a Capitania dos Portos. ICMBio vem tentando fazer pontes com a Marinha.
1.6 (antes 1.7) | Ampliar monitoramento e disponibilizar dados oceanográficos de forma organizada para subsidiar o manejo | Caracterização da demanda específica com base na estratégia de prevenção, manejo e erradicação de EEI no MONA Cagarras; plataforma contínua de coleta e disponibilização de dados oceanográficos do MONA Cagarras e entorno. | Ampliação do conhecimento de forçantes oceanográficas com a implementação de uma base de aquisição, tratamento e disponibilização de dados oceanográficos do MONA Cagarras e entorno para monitoramento de longo prazo. | Outubro (2021) | Setembro (2026) | Fernando Moraes (MN/UFRJ) | 500000 | Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras), Rodolfo Paranhos (UFRJ) | A parte de aquisição, curadoria, análise de dados de Temperatura e Luminosidade segue sendo desenvolvida no ambito do PMIC_Bentos-EEI. Há necessidade de complementação da aquisicão de dados (e.g., correntes). Séries horárias de dados de Temperatura e Luminosidade produzidas para todas as seis ilhas e ilhotas da UC desde 2023, incluindo superfície, meio e fundo nos costões rochosos. Coletas e análises de parâmetros fisico-químicos da água do mar (superfície e fundo) junto às seis ilhas e ilhotas do MONA Cagarras, totalizando 12 meses de amostragens realizadas pelo PMIC_Bentos-EEI (2024-2025).
1.7 (antes 1.8) | Estimular a coleta para o desenvolvimento de coleções biológicas em instituições de ensino e pesquisa públicas, incluindo espécies exóticas. | Coleta, tombamento e identificação de amplo material biológico para o monitoramento de longo prazo de EEI no MONA Cagarras e entorno, reforçando a representatividade em coleções de referência; Análise de dados inseridos nos relatórios de autorizações de atividades científicas do SISBIO. | Ampliação do conhecimento taxonômico e biogeográfico da biodiversidade marinha do MONA Cagarras e entorno com uma boa representatividade de espécies e exemplares tombados em Coleções Biológicas de Referência | Outubro (2021) | Setembro (2026) | Fernando Moraes (MN/UFRJ) | 180000 | Joana Zanol(Chefe DI-MNRJ/UFRJ); Renato Crespo (DiPeq-IPJBRJ); Leonardo Salgado (Rede Laboratorial - IPJBRJ); Martha Brandão (FioCruz); Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | O PMIC_Bentos-EEI seguiu ampliando a coleta, triagem, curadoria, tombamento e identificação de material biológico da UC em Coleções Científicas do MNRJ (invertebrados) e JBRJ (algas). O Projeto segue reforçando a rede de pesquisadores especialistas envolvidos no levantamento de espécies na UC. Como produto, tem-se uma robusta base de dados e informações sobre a biodiversidade bentônica das seis ilhas e ilhotas da UC, a partir da coleta, triagem, processamento, tombamento, identificação de material biológico em coleções científicas do MNRJ e JBRJ, por meio das ações do PMIC_Bentos-EEI.
1.8 (antes 1.9) | Realizar estimativa populacional das espécies exóticas invasoras (EEI) da fauna marinha no MONA, como base para manejo das EEI priorizadas. | Planilha atualizada anualmente: Spp. x Tamanho x Áreas | Definição de linha de base e monitorarmento da população para avaliar a efetividade do manejo | Outubro (2021) | Setembro (2026) | Adriana Gomes (ICMBio) | 60000 | Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras), Aline Aguiar (Ilhas do Rio) | Levantamento das EEI de peixes: Monitoramento realizado pelo Projeto Ilhas do Rio (Augusto e Áthila); Bentos: Monitoramento realizado pelo PMIC (Fernando e Joel). Em 2026 será iniciado o MONITORA Ambientes Recifais. Relatórios do PMIC e atualização do seu Mapeamento para o coral-sol (utilizados para definição da linha de base para o Programa de Manejo da UC). *mais estações amostrais.
1.9 (antes 1.10) | Identificar os possíveis vetores de dispersão e introdução de EEI terrestres próximos ao MONA | Lista de possíveis vetores de fauna e flora exótica terrestres em ilhas costeiras baseada em revisão da literatura existente | Definição de linha de base para monitorar a população e avaliar a efetividade do manejo | Janeiro (2022) | Dezembro (2023) | Júlia Luz (PIPER) | 0 | Tatiana Ribeiro (ICMBio) | Levantamento das vias e vetores para introdução e dispersão de EEI terrestres e marinhas realizado pela bolsista da CMEEI alocada no MONA Cagarras em 2023.
1.10 (antes 1.11) | Realizar estimativa populacional das espécies exóticas invasoras (EEI) da flora terrestre na Ilha Comprida, como base para manejo das EEI priorizadas. | Relatório elaborado, artigo submetido | Definição de linha de base para monitorar a população e avaliar a efetividade do manejo | Março (2022) | Maio (2024) | Massimo Bovini (JBRJ) | 10000 | Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras), Aline Aguiar (Ilhas do Rio) | Relatório com estimativa para a Ilha Comprida elaborado pelo ATA Carlos Lobo
1.11 (antes 1.12) | Realizar estimativa populacional das espécies exóticas invasoras (EEI) da fauna terrestre no MONA, como base para manejo das EEI priorizadas. | Relatório elaborado, artigo submetido | Definição de linha de base para monitorar a população e avaliar a efetividade do manejo | Março (2022) | Setembri (2026) (2024) | Júlia Luz (PIPER) | 75000 | Martha Brandão (FIOCRUZ), Helena Bergallo (UERJ), Luciana Costa (UERJ), Elizabete Lourenço (UERJ) e Lena Geise (UERJ). | Foco em roedores. Bolsistas do PIBIC, com trabalho sobre ratos na Ilha Comprida com o uso de armadilha fotográfica. Em novembro/25 já vamos ter dados de um ciclo anual para 5 armadilhas fotográficas.
1.12 (antes 1.13) | Identificar os possíveis vetores de dispersão e introdução de EEI marinhos próximos ao MONA | Lista de possíveis vetores identificado, relatório elaborado, artigo submetido | Definição de vetores de dispersão e introdução para subsidiar ações de prevenção | Março (2022) | Outubro (2025) | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0 | Fernanda (BRBio), Daniel Raices (COESP/ICMBio), Fernando Galheigo (COPROD/IBAMA), Wagner Rodrigues (Mergulho Carioca) | Já se tinha conhecimento de alguns vetores, como cascos de embarcações (plataformas de p&g, embarcações de recreio, pex) e solutura intencional de organismos provenientes de aquário. Constam na cartilha elaborada pelo BRBio. Outros foram listado no Projeto de DPRR. Levantamento das vias e vetores para introdução e dispersão de EEI terrestres e marinhas realizado pela bolsista da CMEEI alocada no MONA Cagarras em 2023. A bolsista também planilhou as EEI no RJ, ES e SP com possibilidade de chegarem ao MONA.
1.13 (antes 1.14) | Mapear áreas de ocorrência de EEI marinhas no MONA e seu entorno (dados secundários e primários) | Mapas elaborados; Tabelas Espécies x Áreas; Cruzamento de Dados c/ Estimativas populacionais | Identificação de EEI e conhecimento detalhado da distribuição das espécies no MONA e seu entorno | Março (2022) | Setembro (2026) | Adriana Gomes (ICMBio) | 350000 | Joana Zanol (Chefe DI-MNRJ/UFRJ) | Será priorizada uma base de dados secundária com complementação de dados primários em áreas ainda não amostradas ou desatualizadas quanto a ocorrência de EEI. Após o mapemanto do cenário atual, passa-se a ter um monitoramento pontual contínuo - chave na resposta rápida e prevenção a EEI. - Um dos principais produtos são os mapas de distribuição e abundância de Tubastraea spp. no MONA Cagarras e entorno (Silva et al., 2022). Publicações de referência: Batista et al., 2013; Moraes et. al. 2013; Machado et al. 2023; Breves & Moraes 2014; Bertoncini et al, 2019; Mantelatto 2012; Silva et al, 2022; Machado, 2024. Além destas, os relatórios e mapas que estão sendo gerados pelo PMIC. Um dos produtos do PMIC é publicação de um livro com mais informações e mapas (atlas no ArcGis). | O levantamento de EEI no entorno visa identificar possíveis espécies que podem ser dispersar e invadir o MONA
1.14 (antes 1.15) | Sistematizar informações sobre as relações ecológicas e os impactos das EEI sobre o MONA e a sua biodiversidade para subsidiar a priorização de espécies e locais | Tabela anual de espécies nativas e exóticas com suas respectivas interações ecológicas; Relatório textual e fotográfico das principais relações ecológicas e ambientes singulares na UC | Sistematização de informações para subsidiar a priorização de EEI e locais de manejo | Junho (2022) | Setembro (2026) | Adriana Gomes (ICMBio) | 60000 | Rede Laboratorial do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - Leonardo Salgado, Joana Zanol (Chefe DI-MNRJ/UFRJ); Luis Felipe Skinner (Dept. Ciências-UERJ); Renato Crespo (DiPeq - IPJBRJ); Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | Projeto de Monitoramento de Ilhas Costeiras (PMIC- atendimento condicionante Petrobrás) está fornecendo as informações necessárias sobre EEI marinhas (Relatórios). Ação contínua. Faltam estudos de interação ecológica terrestre (fauna e flora).
1.15 (antes 1.16) | Realizar mapeamento geofísico e imageamento dos fundos marinhos do entorno do MONA para análise de disponibilidade de habitats para colonização por espécies exóticas invasoras. | Mapas elaborados; Banco de Imagens; Planilha de Dados Georeferênciados | Identificação e caracterização de habitats suscetíveis a colonização e invasão; Melhor embasamento para ações efetivas de prevenção e manejo. | Junho (2022) | mês 3 ano 3 (dez-23) | Fernando Moraes (MNRJ) | 280000 | Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio), Laboratório de Algas do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio); Leonardo Salgado (Rede Laboratorial - IPJBRJ); Guilherme Pereira-Filho (UNIFESP) | Tese de Doutorado defendida na UFF (Tavares, 2025) com interface com o objetivo. Neste contexto, criou-se um conhecimento básico para realização de ações específicas para imageamento de fundo no entorno da UC. Recomenda-se aquisição de uma drop camera e contratação de serviços para imageamento de fundo no entorno da UC.

## OBJ_ESP_2
PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NO MONUMENTO NATURAL DO ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS DAS CAGARRAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Implementar o monitoramento continuado de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localidades |  | Observações | Justificativa sucinta da ação
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  |  | Área de relevância
2.1 | Definir e implementar protocolos de monitoramento marinho que tragam subsídios para avaliação da efetividade/eficiência das técnicas de manejo do coral-sol, que foi definido como prioritário no MONA. | Protocolos elaborados no primeiro ano, e relatórios anuais de implementação | Monitoramento da efetividade/eficiência das técnicas do manejo | Janeiro (2026) | Setembro (2026) | Fernanda Casares (BrBio) | 250000 | Kátia Capel (CEBIMAR USP) , Beatriz Fleury (UERJ), Adriana Gomes (ICMBio) |  |  | PMIC vem realizando monitoramento, mas não específico para a questão do manejo. A partir do próximo verão, há possibilidade de usar os foto-quadrados fixos do PMIC. Fernanda Casares não deu retorno sobre articulação com Beatriz Fleury. Adriana segue tocando o manejo, sem DAFOR. Em março está programada a primeira Campanha do MONITORA Ambientes Recifais, contemplando indicadores de EEI. Houve avanço durante a reunião do PMIC.
2.2 | Definir e implementar protocolos de monitoramento terrestre que tragam subsídios para avaliação da efetividade/eficiência das técnicas de manejo do capim-colonião, que foi definido como prioritário no MONA. | Protocolos elaborados no primeiro ano, e relatórios anuais de implementação | Monitoramento da efetividade/eficiência das técnicas do manejo | Janeiro (2026) | Setembro (2026) | Massimo Bovini (JBRJ) | 100000 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Foram colhidas imagens em 2024, porém em 2025 teve problemas técnicos com o drone (até o momento - out/2025). A monitoria anterior definiu início da ação para janeiro/26. Com aquisição de um novo drone, já entregue, o monitoramento será iniciado no próximo verão. O manejo do capim, espera-se que se inicie com o edital do BNDES aprovado.
2.3 | Definir e implementar protocolos de monitoramento que tragam subsídios para avaliação da efetividade/eficiência das técnicas de manejo de ratos, que foi definido como prioritário no MONA. | Protocolos elaborados no primeiro ano, e relatórios anuais de implementação | Monitoramento da efetividade/eficiência das técnicas do manejo | Dezembro (2021) | Setembro (2026) | Júlia Luz (PIPER) | 150000 | Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio) |  |  | Foi iniciado o monitoramernto da fauna terrestre através de armadilhas fotográfica na Ilha Comprida em novembro de 2024. Esses dados além de oferecerem informações sobre a população de roedores exóticos da ilha, também serão usados para monitorar as espécies nativas antes, durante e após o manejo. Esse projeto é contínuo, com objetivo de longo prazo e vem contando com bolsista PIBIC-ICMBio.
2.4 | Definir protocolos de monitoramento de EEI no MONA com ênfase em detecção precoce e resposta rápida. | Protocolos elaborados | Definição de procedimentos de monitoramento para aprimorar a detecção precoce | Março (2022) | Desembro (2023) | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0 | Tainah Guimarães (CBC/ICMBio), Katia Capel, Julia Lins Luz |  |  | Protocolo de DPRR elaborado e em fase de teste no MONA. Protocolo de monitoramento com busca ativa vem sendo efetivo para detecção precoce e resposta rápida com o Perna viridis, bem como para o controle da expansão do coral-sol em novas áreas. | Protocolos de monitoramento são importantes implementar um programa de detecção precoce
2.5 | Monitorar impactos da visitação como potencial vetor de introdução de EEI na trilha da Ilha Comprida | Relatórios anuais de implementação | Potenciais vetores de introdução a partir da visitação identificados | Março (2024) | Setembro (2026) | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0 | Adriana Gomes (ICMBio) |  |  | Aplicativo da UC com funcionalidade de apontar presença de EEI (inlcusive para visitantes e credenciados). Realizar ação após levantamento de vias e vetores de introdução e dispersão (ação 1.10 e 1.13), se a visitação for identificada como possível vetor. Orientações incluídas no Protocolo Operacional da Visitação (PROV): A limpeza de cascos de embarcações deve ser realizada em locais adequados e fora da área do MONA Cagarras e seu entorno, garantindo a proteção do ecossistema marinho e o cumprimento da legislação ambiental. E a UC irá elaborar uma Cartilha do Visitante, que deverá ter orientações tb sobre outros vetores de EEI em visitantes.
2.6 | Definir alvos de monitoramento para avaliação dos benefícios para a biodiversidade com a implementação do controle das EEI, em articulação com o Programa Monitora. | Relatório elaborado com alvos definidos | Definição de alvos de monitoramento | Maio (2022) | Janeiro (2024) | Adriana Gomes (ICMBio) | 0 | Patrícia Serafini (CEMAVE), Rachel Acosta (COMOB), Julia Lins Luz |  |  | Protocolo do Monitora Ambientes Recifais definido. Capacitação da servidora em novembro de 2024.
2.7 | Monitorar comunidades ou espécies nativas para avaliar benefícios para a biodiversidade do Mona com a implementação do controle das EEI, em articulação com o Programa Monitora. | Relatórios anuais de monitoramento | Avaliação dos benefícios para a biodiversidade a partir da efetividade do manejo | Julho (2024) | Setembro (2026) | Adriana Gomes (ICMBio) | 500000 | Patrícia Serafini (CEMAVE), Rachel Acosta (COMOB), Julia Lins Luz |  |  | Projeto de Amostragem (componente ambientes recifais) do MONA Cagarras elaborado e aprovado. Termo de Adesão assinado. Primeira campanha será em março de 2026. (Campanha piloto não ocorreu por atraso na entrega dos equipamentos pela BR Supply). Apoio Áthila e Augusto (alvo peixes)
2.8 | Criar base de informações disponível aos pesquisadores, com dados históricos de monitoramento das EEI e seus vetores, no MONA. | Base de informações criada | Informações sobre monitoramentos de EEI no MONA disponíveis | Janeiro (2022) | Setembro (2026) | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0 | Fernanda Casares (BrBio) |  |  | As informações estão organizadas e disponiveis a qualquer pessoa no link https://drive.google.com/drive/folders/1PikdHTdogbhNhFe2HUYcCdkKfCiy8dEh?usp=sharing disponivel na bio da UC no Intagram - Atualizar o conteúdo do link com mais informações. verificar se está no site do MONA.

## OBJ_ESP_3
PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NO MONUMENTO NATURAL DO ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS DAS CAGARRAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Prevenir a introdução e a dispersão de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Observações
|  |  |  | Início | Fim
3.1 | Elaborar cartilhas de boas práticas para públicos de embarcações recreativas para prevenção de introdução e dispersão de EEI no MONA Cagarras | Cartilha elaborada | Reduzir a introdução e dispersão de EEI pelos visitantes | Outubro (2022) | Dezembro (2025) | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0 | Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Suelma Ribeiro (CBC/ICMBio), Tainah Guimarães (CBC/ICMBio), Fernanda Casares (BrBio), Carlos Verona (Triade), Carlos Martins (IBAMA), Paulo Mangini (Triade), Marcelo Mantelatto (autônomo), Fernando Galheigo (IBAMA) | Cartilha elaborada (BRBio). - https://drive.google.com/file/d/1P2RiwcRbKNONl8-sDKQ6tcPurYFGADiU/view?usp=drive_link
3.2 | Implementar protocolos para prevenção de introdução e dispersão de EEI no MONA | Protocolos de prevenção de introdução de espécies prioritárias implementados | Inibição de novos focos de invasão e redução da dispersão | Setembro (2023) | Setembro (2026) | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 20000 | Adriana Gomes (ICMBio) | Cartilha de boas práticas para condutores de embarcações elaborada pelo BRBIO medida prevista no PROV para prevenir EEI encrustradas em barcos. Dentre os produtos, Cartilhas de boas práticas para embarcações, PROV, cursos dos condutores. Incluir medidas de boas práticas em condicionantes dos processos autorizativos do SISBio (público pesquisadores), como limpar material. / Elaboração de cartilhas de boas práticas para a trilha (verificação da vestimenta e outros objetos, presença de carrapicho)
3.3 | Incluir medidas de prevenção e indicadores de presença de EEI no protocolo operacional de visitação - PROV. | PROV elaborado e com medidas preventivas | Reduzir a introdução e dispersão de EEI pelos visitantes | Janeiro (2024) | Setembro (2026) | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0 | Alan Crema (COEST)?; Adriana Gomes (ICMBio); Fernanda Casares(BRBio)? | Medida para prevenção de EEI marinha incluida no PROV. PMIV ainda não revisto. Incluir a revisão do PMIV nas priridades do planejamento de 2026 da UC. Monitorar os impactos da visitação na trilha (ação 2.5 do plano).
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

## OBJ_ESP_4
PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NO MONUMENTO NATURAL DO ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS DAS CAGARRAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Implementar o manejo (controle e erradicação) de espécies exóticas invasoras no MONA Cagarras e seu entorno
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localidades |  | Observações | Justificativa sucinta da ação
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  |  | Área de relevância
4.1 | Definir EEI prioritárias para controle no MONA | Planilha de avaliação de espécies com indicação das prioritárias | Espécies prioritárias definidas | Outubro (2021) | Novembro (2021) | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0 | Adriana Carvalhal (ICMBio Florianópolis/ICMBio), Aline Aguiar (Ilhas do Rio) Suelma Ribeiro,(CBC/ICMBio), Tainah Guimarães (CMEEI/ICMBio), Julia Lins Luz |  |  | Lista definida em reunião do conselho da UC (Ata da reunião do conselho) e Lista de EEI (coral-sol, ratos e capim colonião)
4.2 | Definir as áreas prioritárias para o manejo de EEI prioritárias no MONA | Planilha de avaliação de áreas com indicação das prioritárias | Áreas prioritárias definidas | Outubro (2021) | Novembro (2021) | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0 | Fernanda Casares (BrBio), Carlos Verona (Triade), Fernando Moraes (MNRJ), Julia Lins Luz |  |  | Áreas prioritárias definidas em oficina para o coral-sol e para as outras espécies como, capim-colonião e ratos no conselho pela presença predominante ou exclusiva. Para o coral-sol, é a Ilha Comprida e face norte da Redonda; Ilha Comprida foi priorizada para as três espécies prioritárias. A definição dessas áreas pode ser alterada. Essas Açōes estão relacionadas com o monitoramento.
4.3 | Definir Protocolos de Manejo (controle e erradicação) integrados para cada EEI prioritárias ocorrente no MONA. | Protocolos de manejo definidos | Protocolos integrados estabelecidos para manejo das EEI prioritárias | Dezembro (2021) | Dezembro (2024) | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0 | Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Adriana Carvalhal (ICMBio Florianópolis/ICMBio), Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio), Carlos Verona (Triade), Julia Lins Luz |  |  | Protocolo de Manejo de coral-sol elaborado e aprovado. Protocolos de manejo de ratos e de capim colonião sendo elaborados em final de 2025 pelo parceiro Projeto Ilhas do Rio para submissão de proposta ao Edital BNDES sobre EEI.
4.4 | Implementar os Protocolos de Manejo para cada EEI. | Protocolos implementados | EEI prioritárias controladas e erradicadas | Outubro (2022) | Setembro (2026) | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 1000000 | Adriana Carvalhal (ICMBio Florianópolis/ICMBio), Suelma Ribeiro (CBC/ICMBio), Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Fernanda Casares (BrBio); Carlos Verona (Triade), Julia Lins Luz, Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio) |  |  | Manejo de coral-sol em andamento. Projetos de manejo de ratos e de capim colonião sendo elaborados em final de 2025 pelo parceiro Projeto Ilhas do Rio e outros para submissão de proposta ao Edital BNDES sobre EEI.
4.5 | Restaurar as áreas invadidas pelo capim colonião com espécies nativas resistentes | Projeto de restauração elaborado e implementado | Áreas invadidas em processo de restauração | Outubro (2022) | Setembro (2026) | Richieri Santori (PUC Rio) | 250000 | Massimo Bovini (JBRJ), Alexandre Sampaio (CBC/ICMBio), Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio), Suelma Ribeiro (CBC/ICMBio), |  |  | Equipe reduzida e sem expertise nos dois grupos (capim), protocolos são elaborados por/junto a parceiros na medida da disponibilidade de verbas para implementar o projeto. Projeto para o Edital do BNDES contempla a ação de restauração da vegetação insular.
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

## OBJ_ESP_5
PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NO MONUMENTO NATURAL DO ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS DAS CAGARRAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Implementar ações estruturantes que otimizem e tornem mais robusta a gestão das espécies exóticas invasoras pelo MONA Cagarras.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localidades |  | Observações | Justificativa sucinta da ação
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  |  | Área de relevância
5.1 | Estabelecer e manter ativas redes de colaboradores para detecção precoce e resposta rápida | Lista de pessoas e instituições com acesso comum a plataforma (whatsapp, drive, etc) | Rede estabelecida e atuante | Outubro (2021) | Setembro (2026) | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Rede criada no ambito do Protocolo de DPRR
5.2 | Propiciar momentos de intercâmbio entre pesquisadores e gestores que atuam com EEI em UCs marinhas | Evento (Seminário, oficina, etc) | Nivelamento de conhecimento entre equipes | mês 6 ano 1 (mar-22) | Setembro (2026) | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio), Lucas Cabral (REVIS Costa das Algas/ICMBio) |  |  | Eventos realizados (ex.: Seminário de Pesquisa em dez/22 e dez/24; Eventos de capacitação peixe-leão, reuniões do MONITORA Recifal; Intercâmbio sobre coral-sol em São Sebastião,SP). Ação contínua.
5.3 | Promover a capacitação da equipe gestora e colaboradores para o manejo de EEI marinhas | Lista de presença de eventos de capacitação para manejo | Equipe capacitada para trabalhar com manejo | mês 7 ano 1 (abr-22) | Setembro (2026) | Adriana Gomes (ICMBio) | 75000 | Katia Capel (CEBIMAR USP), Tatiana Ribeiro (ICMBio/MONA Cagarras), Fernanda Casares (BRBio) |  |  | Equipes de manejo ativas e em treinamento. Cursos de condutores com módulo sobre DPRR e Manejo de EEI. Treinamento para manejo de peixe-leão em 2024. Editais de chamada de voluntariado.
5.4 | Promover a capacitação da equipe gestora e colaboradores para o manejo de EEI da fauna terrestres | Lista de presença de eventos de capacitação para manejo | Equipe capacitada para trabalhar com manejo | mês 7 ano 1 (abr-22) | Setembro (2026) | Julia Luz (PIPER) | 25000 | Martha Brandão (FIOCRUZ), Helena Bergallo (UERJ), Luciana Costa (UERJ), Elizabete Lourenço (UERJ) e Lena Geise (UERJ). |  |  | Participação no 2o curso de condutores do MONA, treinamento de equipe interna do MONA.
5.5 | Mobilizar, disponibilizar e captar recursos financeiros, materiais e logísticos para implementação do Plano de EEI no MONA | Projetos específicos com orçamento, termos de parceria | Recurso e equipamentos para implementar o Plano | Outubro (2021) | mês 12 ano 5 (set-26) | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0 | Daniel Raíces (COESP/ICMBio), Tainah Guimarães (CMEEI/ICMBio), Aline Aguiar (Ilhas do Rio) |  |  | Oportunidades e editais sendo articulados , mapeados e divulgados, como p.ex o do BNDES em 2025. Equipamentos sendo adquiridos pelo Funbio, compensação, editais da DIBIO.
5.6 | Incentivar a formação e mobilizar recursos humanos para implementação do Plano de EEI no MONA | Editais de voluntariado, outros documentos e intrumentos de formalização de apoio | Recurso humano disponível para atuar no Plano | mês 3 ano 1 (dez-21) | mês 12 ano 5 (set-26) | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) | 0 |  |  |  | Inclusão de 2 bolsistas no planejamento do POA da Compensação (2025-27) para atuar na temática de EEI. Bolsistas PIBIC, atas da UC e Voluntariado do Coral-sol.
5.7 | Promover a capacitação da equipe gestora e colaboradores para o manejo de EEI da flora terrestres | Lista de presença de eventos de capacitação para manejo | Equipe capacitada para trabalhar com manejo | mês 7 ano 1 (abr-22) | mês 12 ano 5 (set-26) | Massimo Bovini (JBRJ) | 50000 | Tatiana Ribeiro (MONA Cagarras/ICMBio) |  |  | Sem atualizações pelo articulador
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15

## OBJ_ESP_6
PLANO DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS NO MONUMENTO NATURAL DO ARQUIPÉLAGO DAS ILHAS DAS CAGARRAS
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Implementar estratégias de comunicação que contribuam para promover maior sensibilização e engajamento da sociedade sobre a necessidade de prevenção, controle e erradicação das espécies exóticas invasoras.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localidades |  | Observações | Justificativa sucinta da ação
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  |  | Área de relevância
6.1 | Sensibilizar público alvo (prioritariamente atores locais e usuários) do MONA para os impactos das EEI e informar sobre medidas preventivas | Materiais de divulgação, eventos, exposições, manual de boas práticas sobre prevenção, entre outros | Público alvo sensibilizado quanto aos impactos | Outubro (2021) | Setembro (2026) | Leidiane Diniz (MONA Cagarras/ICMBio) | 500000 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio), Fernanda Casares (BrBio) |  |  | Tema EEI incluído em diversas peças de comunicação da UC - postagens em redes sociais, palestras variadas, no curso de condutores da UC
6.2 | Implementar programas de ciência cidadã e voluntariado para o monitoramento e manejo de EEI no MONA | Lista de colaboradores participando das ações | Participação da sociedade em programas de monitoramento e manejo | Outubro (2022) | Setembro (2026) | Leidiane Diniz (MONA Cagarras/ICMBio) | 100000 | Caio Salles (Verde Mar), Aline Aguiar (Ilhas do Rio), Ana Paula Gomes (MONA Cagarras/ICMBio), Martha Brandão (FioCruz) |  |  | Voluntariado aberto continuamente para manejo de coral-sol , aplicativo disponivel na Google Play com função de registro de espécies
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15