## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## OBJETIVOS
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ – PAN ALTO PARANÁ
OBJETIVO GERAL
Prevenir e mitigar impactos sobre as espécies alvo do PAN, reduzindo o risco de sua extinção e preservando seus habitat
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Restauração de regimes hidrológicos próximos ao natural em trechos relevantes para a manutenção de populações das espécies-alvo do PAN
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Preservação de trechos de rios e seus tributários com relevância para a manutenção de populações das espécies-alvo do PAN
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Prevenção do uso de estratégias equivocadas de conservação (Sistemas de Transposição de Peixes e Estocagem)
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Avaliação do status dos estoques pesqueiros das espécies-alvo de importância comercial
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Mitigação e prevenção dos impactos de espécies não-nativas e híbridos sobre as espécies-alvo e seus ambientes
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Redução do uso intenso dos recursos hídricos, processos erosivos, aterramento de nascentes, poluição e assoreamento dos cursos d'água
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
Conservação e recuperação de áreas relevantes para a manutenção de espécies-alvo de distribuição restrita

## OBJ_ESP_1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ – PAN ALTO PARANÁ
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Restauração de regimes hidrológicos próximos ao natural em trechos relevantes para a manutenção de populações das espécies-alvo do PAN
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Identificar e mapear áreas com demanda de restauração de regime hidrológico mais próximo ao natural para espécies-alvo do PAN migradoras de longa distância | Mapa descritivo das áreas de interesse de intervenção | Instrumentalizar os gestores e tomadores de decisão | 2025-03-01 | 2026-03-02 | Márcio Araujo (ANA) | 50000 | Alécio Perini (UFJ); Ari Soares (IDESA); Norberto Vianna (CTG); Carla Pavaneli (UEM/NUPELIA); Angelo Agostinho (UEM); Paulo Pompeu (UFLA); Felipe Manzano (Furnas); Cláudio Soares (Furnas); Caroline Henn (Itaipu); Mario Orsi (UEL); Roberto Sousa (IEF-MG); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | Área de Abrangência do PAN | Área de Abrangência do PAN | Existe demanda para os trechos Mogi-Pardo e parte do Grande
1.2 | Reforçar iniciativas em andamento para readequação do regime hidrológico a jusante de Porto Primavera | Protocolo; Seminário; Nota Técnica | Divulgação e adesão ao protocolo de readequação do regime hidrológico, pelos órgãos licenciadores, reguladores e ambientais | 2025-02-01 | 2029-01-01 | Angelo Agostinho (UEM) | R$ 200.000,00 | Norberto Vianna (CTG); Paulo Pompeu (UFLA); Mônica Machado (UFJ); Andre (Auren); Leandro (Auren); Andreia (Enel); Felipe Manzano(Furnas); Marcio Araujo (ANA); Miriam Castro (Cemig); Caroline Henn (Itaipu); Silvio Santo (AES-Tietê); Guilherme Casoni (SEMIL-SP); Walter; Carlos Eduardo Tucci (IPH UFRGS); Paula Genova (IP-SP); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | APA Ilhas e várzeas do rio Paraná e tributários | Área de Abrangência do PAN | ICMBio/CEPTA encaminhará a nota técnica para os órgãos pertinentes (aos órgãos gestores de recursos hídricos estaduais, a ANA, e aos órgãos ambientais federais e estaduais, ONS e Aneel, EPE)
1.3 | Realizar estudo sobre regime hidrológico necessário à manutenção do ciclo de vida de espécies-alvo do PAN migradoras de longa distância, na bacia dos rios Mogi-Guaçu (SP) e Sapucaí-Mirim (MG) | Relatório contendo os resultados do estudo | Regime hidrológico definido | 2024-02-01 | 2025-02-01 | Hideraldo Buch (CBH Grande) | R$1.240.000,00 | Maria Isabela (CBH-Grande); Maria Inácia (Prefeitura Mun. de Colômbia/SP); Marcio Araujo (ANA); André (GD7MG); Célio Bertelli (CBHSMG); Eliana Velocci (IBAMA); Angelo Agostinho (UEM); Paulo Pompeu (UFLA); Felipe Manzano (Furnas); Naraiana Benone (UEMG); Roberto Sousa (IEF-MG) | Bacias dos rios Mogi-Guaçu (SP) e Sapucaí-Mirim (MG) | Área de Abrangência do PAN | Verificar necessidade de contribuição técnica do GAT e ICMBio/CEPTA

## OBJ_ESP_2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ – PAN ALTO PARANÁ
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Preservação de trechos de rios e seus tributários com relevância para a manutenção de populações das espécies-alvo do PAN
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Mapear trechos de rios e seus tributários com relevância para conservação das espécies-alvo | Relatório e mapas com remanescentes lóticos da bacia | Definição das áreas relevantes para a conservação das espécies-alvo do PAN | 2024-02-01 | 2025-02-01 | Mônica Machado (UFJ) | R$ 85.000,00 | Alécio Perini (UFJ); Ari Soares (IDESA); Norberto Vianna (CTG); Carla Pavaneli (UEM/NUPELIA); Angelo Agostinho (UEM); Paulo Pompeu (UFLA); Felipe Manzano (Furnas); Cláudio Soares (Furnas); Caroline Henn (Itaipu); Mario Orsi (UEL); Roberto Diniz (IEF-MG); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | Área de Abrangência do PAN | Área de Abrangência do PAN | Para cada trecho deve ser considerado extensão de rio livre, área de desova, áreas alagadas, ocorrência das espécies-alvo. Sapucai-Mirim já tem mapeamento em desenvolvimento (Célio)
2.2 | Criar e encaminhar recomendações para conservação dos remanescentes lóticos relevantes para as espécies-alvo aos órgãos gestores de recursos hídricos | Nota técnica propondo protocolos de conservação dos remanescentes lóticos da bacia aos órgãos gestores de recursos hídricos | Manutenção dos segmentos lóticos relevantes à conservação das espécies-alvo, sem novas fragmentações. | 2024-02-01 | 2029-01-01 | Paulo Pompeu (UFLA) | R$ 50.000,00 | Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA); Norberto Vianna (CTG); Carla Pavaneli (UEM/NUPELIA); Yoshiaki Miyazaki (MPA); Célio Bertelli (CBHSMG); Eliana Velocci (IBAMA); Maria Inácia (CBH BPG); Felipe Manzano (Furnas); Cláudio Soares (Furnas); Angelo Agostinho (UEM) | Rios: Cinzas, Ainhumas, Ivai, Piquiri, Paranaíba (montante Emborcação), Verde (GO), Aiuruoca, Piracanjuba, Dos Bois, Correntes, Sapucai-Mirim, Ivinhema, Verde, Amanbai, Pardo, Sucuriú, Iguatemi, Aporé, Rio Pardo e Mogi. MG: Rio São Domingos (tributário do Paranaíba), Iapó (Tibaji); Canoinhas (afluente do Paranapanema) | Área de Abrangência do PAN | ICMBio/CEPTA encaminhará a nota técnica para os órgão pertinentes (aos órgãos gestores de recursos hídricos estaduais, a ANA, e aos órgãos ambientais federais e estaduais, ONS e Aneel, EPE, Boletim - SBI). Nota técnica será aprovado no SBI 2025. Custo: contrapartida das instituições envolvidas
2.3 | Cobrir lacunas amostrais de espécies-alvo de ambientes profundos afetadas por empreendimentos hidrelétricos | Relatório técnico com dados inéditos de ocorrência | Melhor conhecimento sobre a distribuição das espécies-alvo de ambientes profundos | 2024-07-01 | 2028-07-01 | Francisco Langeani (UNESP - São José do Rio Preto) | R$ 300.000,00 | Alberto Akama (MPEG); Guilherme Dutra (UEMG); Naraiana Benone (UEMG); Fernando Carvalho (UFMS/CPTL); Veronica Slobodian (UNB); Paulo Pompeu (UFLA); Carlos David de Santana (Smithsonian Institution); Naércio Menezes (MZUSP); Luiz Peixoto (UFPA); Welber Smith (UNIP) | Trechos livres na calha principal e grandes afluentes do Alto Paraná | Área de Abrangência do PAN | Período de início se refere ao 1º período seco do 1º ano; Memória de cálculo: 3 expedições, 15 dias cada, 6 pessoas na equipe - Diária: R$ 500,00 - Passagem: R$ 1200 - Aluguel de carro: R$ 2500 - Aluguel de barco diária: R$ 400 Materiais: Sonar: R$8.000 Redes: R$ 15.000 Mat. coleção: 5.000 - Possibilidade de fomento pelo setor elétrico Crenicichla jupiaensis, Steindachneridium spp. - Trabalho inéditos

## OBJ_ESP_3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ – PAN ALTO PARANÁ
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Prevenção do uso de estratégias equivocadas de conservação (Sistemas de Transposição de Peixes e Estocagem)
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Elaborar protocolos e material de divulgação sobre os riscos do repovoamento (estocagem) para a conservação das espécies nativas | Protocolos; Cartilhas; Notas Técnicas; Inserções na mídia | Redução dos eventos de soltura de peixes | 2024-02-01 | 2029-01-01 | Carla Pavaneli (UEM/NUPELIA) | R$ 300.000,00 | Angelo Agostinho (UEM); Paulo Pompeu (UFLA); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA); Felipe Manzano (Furnas); Cláudio Soares (Furnas); Mônica Machado (UFJ); Norberto Vianna (CTG); Célio Bertelli (CBH-SMG); Fabio Foresti (Unesp-Bauru); CBHs; Guilherme Casoni (SEMIL); Carolina Henn (Itaipu); Mario Orsi (UEL); Roberto Diniz (IEF-MG) | Área de Abrangência do PAN | Área de Abrangência do PAN | Sensibilização de gestores e tomadores de decisão (legislativo, executivo, judiciário, mídia, população local e infantil). Custo: Contrapartida da Universidade (Pesquisadora). Buscar financiamento no setor elétrico. *Possibilidade de financiamento via patrocínio (Itaipu).
3.2 | Elaborar protocolos sobre os riscos dos mecanismos dos sistemas de transposição de peixes e divulgar aos setores envolvidos | Protocolos; Notas Técnicas | Redução (ou adequação) e mitigação do uso dos mecanismos de transposição de peixes | 2024-02-01 | 2025-07-01 | Paulo Pompeu (UFLA) | R$ 50.000,00 | Angelo Agostinho (UEM); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA); Fernando Pelicice (UFT); Felipe Manzano (Furnas); Cláudio Soares (Furnas); Norberto Vianna (CTG); Fabio Foresti (Unesp-Bauru); Taciano Maranhão (IAT) | Área de Abrangência do PAN | Área de Abrangência do PAN | Sensibilização de gestores e tomadores de decisão (legislativo, executivo, judiciário, mídia), órgão licenciadores e setor elétrico. Custo: Contrapartida da Universidade (Pesquisadores).

## OBJ_ESP_4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ – PAN ALTO PARANÁ
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Avaliação do status dos estoques pesqueiros das espécies-alvo de importância comercial
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Elaborar projeto sobre estatística pesqueira das espécies-alvo com importância comercial e levantamento de dados socioeconômicos dos pescadores, para submissão ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) | Projeto elaborado e submetido | Projeto aprovado pelo MPA | 2024-02-01 | 2024-07-01 | Paula Gênova (IP-SP) | 100000 | Caroline Henn (ITAIPU); Lídia Maruyama (IP SP); Yoshiaki Miyazaki (MPA); Guilherme Casoni (SEMIL SP); Fábio Foresti (UNESP Bauru); Mário Orsi (UEL); Edson Okada (UEM); Ângelo Agostinho (UEM); Fernando Carvalho (UFMS); Taciano Maranhão (IAT/SEDEST); Monica machado (UFJ); Maria José Vilela (UFMS/CPTL) | Área de Abrangência do PAN | Área de Abrangência do PAN | Recurso MPA
4.2 | Mapear áreas prioritárias para o monitoramento da pesca das espécies-alvo, incluindo dados preexistentes de desembarque pesqueiro | Mapa das áreas prioritárias para o monitoramento pesqueiro; Relatório | Principais comunidades e áreas de desembarque pesqueiro identificadas e número de pescadores em atividade conhecido | 2024-07-01 | 2025-07-01 | Lídia Maruyama (IP-SP) | R$ 300.000,00 | Paula Gênova (IP SP); Caroline Henn (Itaipu); Roberto Diniz (IEF MG); Miriam Castro (CEMIG); Taciano Maranhâo (IAT/SEDEST); Yoshiaki Miyazaki (MPA); Leandro celestino (Auren); Edson Okada (UEM); Felipe Manzano (FURNAS); Cláudio Soares (Furnas); Norberto Vianna (CTG); Angélica (TIJOA); Silvio Santos (AES Tietê) | Área de Abrangência do PAN | Área de Abrangência do PAN | Desdobramento da Ação 4.1.
4.3 | Realizar levantamento socioeconômico das comunidades pesqueiras nas áreas prioritárias e implantar um sistema de levantamento de dados pesqueiro (rede de informações da pesca) | Relatórios socieconômico e de estatística pesqueira; Nota Técnica assinada pelos pesquisadores; Nota Técnica ou Parecer do GAT do PAN recomendando normativa ao MPA | Diagnóstico da atividade pesqueira nas áreas prioritárias | 2025-08-01 | 2029-01-01 | Paula Gênova (IP-SP) | 7000000 | Caroline Henn (ITAIPU); Lídia Maruyama (IP SP); Yoshiaki Miyazaki (MPA); Guilherme Casoni (SEMIL SP); Fábio Foresti (UNESP Bauru); Mário Orsi (UEL); Edson Okada (UEM); Ângelo Agostinho (UEM); Fernando Carvalho (UFMS); Taciano Maranhão (IAT/SEDEST); Paulo Pompeu (UFLA); Maria José Vilela (UFMS/CPTL); Mônica Machado (UFJ) | Áreas Prioritárias (monitoramento da pesca, Ação 4.2) | Área de Abrangência do PAN | Mapear inclusive áreas críticas com relação às invasões biológicas.
4.4 | Desenvolver e implementar estratégia de comunicação social voltada à educação ambiental em relação à pesca e espécies-alvo de interesse comercial | Materiais de divulgação, videos educativos, oficinas e palestras | Sensibilização e conscientização da comunidade pesqueira, entidades públicas e privadas e população em geral | 2025-08-01 | 2029-01-01 | Lídia Maruyama (IP-SP) | R$ 700.000,00 | Caroline Henn (ITAIPU); Lídia Maruyama (IP SP); Yoshiaki Miyazaki (MPA); Guilherme Casoni (SEMIL SP); Fábio Foresti (UNESP Bauru); Mário Orsi (UEL); Edson Okada (UEM); Ângelo Agostinho (UEM); Fernando Carvalho (UFMS); Taciano Maranhão (IAT/SEDEST); Roberto Diniz (IEF MG); Paulo Pompeu (UFLA); Maistela Makrakis (UNIOEST); CBHs; Maria José Vilela (UFMS/CPTL) | Áreas Prioritárias (monitoramento da pesca, Ação 4.2) | Área de Abrangência do PAN | Desdobramento da Ação 4.1 As atividades serão padronizadas (Identidade Visual) deslocamentos R$200.000,00, bolsas R$300.000,00, Materiais R$200.000,00 Acompanhar desenvolvimento de aplicativo do NATURATINS (no âmbito do projeto pró-espécies) de identificação de espécies de peixes da bacia do Araguaia. *acrescentar órgãos fiscalizadores estaduais
4.5 | Realizar estudos de revisão de comprimento total (mínimo e máximo) da captura de espécies nativas de interesse comercial inseridas no PAN | Relatórios dos estudos realizados; Nota técnica do PAN contendo as recomedações aos órgãos competentes | Adesão às recomendações contidas na NT | 2024-02-01 | 2028-01-01 | Roberto Diniz (IEF-MG) | 500000 | Taciano Maranhão (IAT/SEDEST); Mário Orsi (UEL); Guilherme Casoni (SEMIL SP); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA); Edson Okada (UEM); Caroline Henn (ITAIPU); Mônica Machado (UFJ) | Área de Abrangência do PAN | Área de Abrangência do PAN | Memória de cálculo: Bolsa de pesquisa R$300.000,00 e coleta R$200.000,00

## OBJ_ESP_5
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ – PAN ALTO PARANÁ
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Mitigação e prevenção dos impactos de espécies não-nativas e híbridos sobre as espécies-alvo e seus ambientes
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Identificar áreas de ocorrência e avaliar a incidência de peixes híbridos nos principais rios da bacia do Alto Rio Paraná | Relatório contendo mapeamento da ocorrência e do grau de hibridação (proporção de híbridos F1 e pós F1) de peixes, localização de pisciculturas e focos de introdução de híbridos na bacia do Alto Paraná | Estabelecimento de estratégias de conservação que tratem dos impactos de hibridos sobre espécies-alvo do PAN | 2025-02-01 | 2029-01-01 | Fábio Porto Foresti (UNESP-Bauru) | R$ 900.000,00 | Caroline Henn (Itaipu); Yoshiaki Miyazaki (MPA); José Senhorini (CEPTA, Unesp); Mário Orsi (UEL); Lídia Maruyama (IP SP); Roberto Artoni (UEPG); Fernanda Simôes (UEL); Diogo Hashimoto (CAU/UNESP); Paula Gênova (IP SP); Carla Pavanelli (UEM); Monica Machado (UFJ); Norberto Vianna (CTG); Ângelo Agostinho (UEM); Maria José Vilela (UFMS/CPTL); Fernando Carvalho (UFMS/CPTL); Caio Cesar (SEMAD-GO); Célio bertelli (CBH SMG); Maria Inácia (Pref. de Colômbia); Guilherme Casoni (SIMA); Taciano maranhão (IAT/SEDEST) | Área de Abrangência do PAN | Área de Abrangência do PAN | 10 localidades, cerca de 1000 exemplares; Incluir vouchers e fotos dos exemplares de onde foram retiradas as amostras, para posterior estudo de morfologia, na medida do possível
5.2 | Executar programa de Educação Ambiental com foco em espécies invasoras, impactos ambientais e mitigação | Materiais de divulgação (mídias); Cartilhas; Vídeos educativos, Oficinas e Palestras | Sensibilização e conscientização da comunidade pesqueira, entidades públicas e privadas e população em geral | 2025-02-01 | 2029-01-01 | Mário Orsi (UEL) | R$ 700.000,00 | Caroline henn (Itaipu); Lídia Maruyama (IP-SP); Paula Gênova (IP-SP); Roberto Diniz (IEF-MG); Guilherme Casoni (SEMIL-SP); Cristina Azevedo (SEMIL-SP); Yoshiaki Miyazaki (MPA); Fábio Porto Foresti (UNESP-Bauru); Celio Bertelli (CBH SMG); Eliana Velocci (IBAMA); Maria Inácia (pref. de Colômbia); Caio Cesar (SEMAD-GO); José Senhorini (CEPTA); Maria José vilela (UFMS/CPTL); Felipe Manzano (Furnas) | Área de Abrangência do PAN | Área de Abrangência do PAN | *Integrar as atividades de EA para padronização da Identidade Visual; *Memória de cálculo: deslocamentos R$200.000,00, bolsas R$300.000,00, Materiais R$200.000,00
5.3 | Criar uma rede de colaboração entre empresas do setor elétrico para compartilhamento de dados e informações sobre a ictiofauna e produção pesqueira | Relatórios e banco de dados, boletim informativo sobre o grupo de contatos e repositório de informações compartilhadas | Informações e experiências organizadas e disponíveis para aprimorar e contribuir com as Ações do PAN | 2024-02-01 | 2029-01-01 | Caroline Henn (Itaipu) | R$ 50.000,00 | Miriam Castro (CEMIG); Norberto Vianna (CTG); Leandro Celestino (Auren); Silvio Santos (AES Tietê); Andrea (ENEL, UHE Cachoeira Dourada); Felipe Vianna Manzano (FURNAS); Cláudio Soares (Furnas); Paulo Formagio (FURNAS); Pedro Luiz Migliari (ICMBio/CEPTA); Roberto Diniz (IEF/MG); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA); Carla Polaz (ICMBio/CEPTA) | Área de Abrangência do PAN | Área de Abrangência do PAN | Incluir na rede informações como financiamento de ações (editais de fomento e outras demandas)

## OBJ_ESP_6
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ – PAN ALTO PARANÁ
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Redução do uso intenso dos recursos hídricos, processos erosivos, aterramento de nascentes, poluição e assoreamento dos cursos d'água
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
6.1 | Elaborar os Planos Integrados de Recursos Hídricos considerando as demandas do PAN | Planos Integrados de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Grande e do Paranaíba elaborados; Ofícios para os demais CBHs existentes destacando as demandas do PAN | Planejamento de recursos hídricos efetivamente integrado considerandos as áreas estratégicas do PAN | 2024-02-01 | 2025-07-01 | Márcio Araújo (ANA) | R$ 3.000.000 | Eliana Velocci (IBAMA); Célio Bertelli (CBH-SMG); José Senhorini (UNESP Botucatu); João Ricardo Raiser (SEMAD GO; Maria ¦Inácia (CBH-BPG); Caio Cesar (SEMAD GO); Thiago Bianconi (IBAMA); Roberto Diniz (IEF-MG); Mônicca Machado (UFJ); Ari Soares (IDESA) | Bacia do Rio grande; Bacia do Paranaíba | Área de Abrangência do PAN | Plano e Enquadramento do Paranaíba- R$ 6 milhões; recurso aprovado ANA
6.2 | Elaborar proposta de enquadramento dos recursos hídricos considerando as demandas do PAN | Proposta de enquadramento dos cursos d´água das bacias do Paranaíba e Paranapanema elaborada e aprovada pelos CBHs. | Uso sustentável do recursos hídricos | 2024-02-01 | 2025-07-01 | Ana Paula Generino (ANA) | R$ 2.500.000 | Eliana Velocci (IBAMA); Márcio Araújo (ANA); Célio Bertelli (CBH-SMG); José Senhorini (UNESP Botucatu); João Ricardo Raiser (SEMAD GO); Maria Inácia (CBH-BPG); Caio Cesar (SEMAD GO); Thiago Bianconi (IBAMA); Roberto Diniz (IEF MG); Francisco Langeani (UNESP) | Bacia do Paranaíba; Bacia do Paranapanema | Área de Abrangência do PAN | Recurso disponível para Bacia do Paranaíba; Proposta de execução na Bacia do Paranapanema
6.3 | Divulgar aos órgãos competentes as áreas prioritárias para restauração na Bacia do Alto Paraná | Ofícios encaminhados aos OEMAS, órgãos fiscalizadores, CBHs, ANA, Mídias digitais, folder, Workshop para sensibilização de agricultores, ONGs, instituições | Aumento do número de pessoas e órgãos sensibilizados sobre a importância da recuperação de áreas degradadas | 2024-02-01 | 2029-01-01 | Célio Bertelli (CBH-Sapucaí-Mirim, Grande) | R$ 500.000,00 | Eliana Velocci (IBAMA); Alessandra Pinesi (IFSP); Márcio Araújo (ANA); José Senhorini (UNESP, CEPTA); Maria Inácia (CBH-BPG); Caio Cesar (SEMAD GO); Thiago Bianconi (IBAMA); Roberto (IEF MG); Ari Soares (IDESA); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | Áreas Estratégicas do PAN | Áreas Estratégicas do PAN | Ação relacionada com a ação 7.3 OEMAS, órgãos fiscalizadores, CBH, etc; Custo estimado para worshop, e materiais de divulgação; Sugestão de envio de ofícios via coordenador do PAN. Estratégia APP: incentivo financeiro - produtores
6.4 | Promover ações de educação ambiental e capacitação, em vários níveis, com foco na recuperação e conservação de peixes e recursos hídricos nas áreas estratégicas do PAN | Relatórios de capacitação, Workshops, seminários (online e presenciais) | Sociedade sensibilizada quanto a proteção e conservação de peixes e recursos hídricos nas áreas estratégicas do PAN | 2024-02-01 | 2029-01-01 | Célio Bertelli (CBH-Sapucaí-Mirim, Grande) | R$ 200.000,00 | Eliana Velocci (IBAMA); Márcio Araújo (ANA); Célio Bertelli (CBH-SMG); José Senhorini (UNESP, CEPTA); Maria Inácia (CBH-BPG); Caio Cesar (SEMAD GO); Thiago Bianconi (IBAMA); Roberto (IEF MG); Ari Soares (IDESA) | Áreas Estratégicas do PAN | Área de Abrangência do PAN | Capacitação de multiplicadores (professores, entidades e produtores rurais, ongs, universidades públicas e privadas)
6.5 | Propor aos órgãos competentes a inserção de demandas do PAN nas iniciativas já existentes de conservação de solo e água, incluindo os Programas de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSAs) | Nota Técnica encaminhada aos órgãos de assistência técnica rural, sindicatos rurais e órgãos gestores de recursos hídricos; CBHs; CERHs e CNRH; Ata/relatório de reuniões | Demandas do PAN incorporadas nas ações e Programas de conservação de solo e água já existentes no Alto Paraná | 2024-02-01 | 2029-01-01 | Maria Inácia (CBH Baixo Pardo Grande) | R$ 20.000,00 | Eliana Velocci (IBAMA); Márcio Araújo (ANA); Célio Bertelli (CBH-SMG); José Senhorini (UNESP, CEPTA); Maria ¦Inácia (CBH-BPG); Caio Cesar (SEMAD GO); Thiago Bianconi (IBAMA); Roberto (IEF MG); Alessandra Pinese (FF SP); Pedro Vilela (SEAPA GO); Ari Soares (IDESA); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | Área de Abrangência do PAN | Área de Abrangência do PAN | Utilizar materiais produzidos em outras ações do PAN; Considerar iniciativas de PSA; Custo estimado para diárias;
6.6 | Mapear o cumprimento do Marco Legal do Saneamento Básico (Lei 14.026/2020) nas áreas estratégicas do PAN e divulgar aos órgãos reguladores, fiscalizadores e ambientais | Relatório contendo Mapeamento e diagnóstico do cumprimento do Marco Legal do Saneamento Básico nas áreas estratégicas do PAN; Ofício encaminhado aos órgãos reguladores, fiscalizadores e ambientais | Controle da poluição hídrica e do solo nas áreas estratégicas do PAN | 2024-02-01 | 2029-01-01 | Eliana Velocci (IBAMA - Ribeirão Preto) | R$100.000,00 | Maria Inácia (CBH-BPG); Márcio Araújo (ANA); Célio Bertelli (CBH-SMG); José Senhorini (UNESP, CEPTA); Caio Cesar (SEMAD GO); Thiago Bianconi (IBAMA); Roberto Diniz (IEF MG); IGAM MG; Estêvão (Franca); Alessandra Pinese (FF SP); Kaoara (SEMAD GO); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA); Guilherme Casoni (SEMIL SP) | Áreas Estratégicas do PAN | Área de Abrangência do PAN | Custo: Bolsa estagiário
6.7 | Levantar as áreas contaminadas de solo e água subterrânea nas áreas estratégicas do PAN e divulgar aos órgãos reguladores, fiscalizadores e ambientais | Relatório contendo levantamento das áreas contaminadas; Ofício encaminhado aos órgãos reguladores e fiscalizadores | Mitigação dos possíveis impactos da contaminação sobre as espécies-alvo do PAN | 2024-02-01 | 2029-01-01 | Eliana Velocci (IBAMA - Ribeirão Preto) | R$100.000,00 | Maria Inácia (CBH-BPG); Márcio Araújo (ANA); Célio Bertelli (CBH-SMG); José Senhorini (UNESP, CEPTA); Caio Cesar (SEMAD GO); Thiago Bianconi (IBAMA); EMATER MG, GO; Estêvão (Franca); Alessandra Pinese (FF SP); Pedro Vilela (SEAPA GO); Guilherme Casoni (SEMIL) | Áreas Estratégicas do PAN | Área de Abrangência do PAN | Custo: Bolsa estagiário
6.8 | Avaliar os efeitos de poluentes sobre ovos, larvas e adultos de espécies-alvo do PAN | Relatórios; Artigo Científico contendo o resultado do estudo | Melhor conhecimento sobre o efeito do uso de solo e recursos hídricos nas populações das espécies-alvo | 2024-02-01 | 2029-01-01 | Mônica Machado (UFJ) | R$1000.000,00 | Ari Soares (IDESA); Luíz Murgas (UFLA); Juliana (IFG); Wagner (IPEFAN) | Bacia do Paranaíba | Área de Abrangência do PAN

## OBJ_ESP_7
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ – PAN ALTO PARANÁ
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
Conservação e recuperação de áreas relevantes para a manutenção de espécies-alvo de distribuição restrita
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
7.1 | Mapear e diminuir as lacunas amostrais nas bacias com ocorrência de espécies-alvo com distribuição restrita | Relatório listando o depósito dos espécimes coletados; Lista com a revisão das espécies-alvo nas coleções biológicas. | Mapeamento das lacunas e complementação dos dados de distribuição das espécies | 2024-07-01 | 2028-07-01 | Francisco Langeani (UNESP - São José do Rio Preto) | R$ 200.000,00 | Fernando Carvalho (UFMS); Flávio Tatsumi (IBAMA); Renato Felice (IBAMA); Welber Smith (UNIP); Naraiana Benone (UEMG); Veronica Slobodian (UNB); Fernando Jerep (UEL); Fernanda Martins (IFPR, Londrina); Flávio C. Lima (UNICAMP); André Esguícero (USP, Ribeirão Preto); Mauricio Cetra (UFSCar, Sorocaba); George Mattox (UFSCar, Sorocaba); Fernando Dagosta (UFGD); Maria José Vilela (UFMS); Carla Pavanelli (UEM); Norberto Vianna (CTG); Felipe Manzano (Furnas); Wagner Sampaio (IPEFAN); Célio Bertelli (CBH-SMG) | 1. S. Bartolomeu, S.Marcos (Ottobacia 28) e rio Corumbá (GO) 2. Alto Tietê (92) 3. Alto Rio das Mortes, Rio Carandaí (Alto Paraná) 4. Alto Tibagi, Laranjinhas e Rio das Cinzas (39, 67, 69) 5. Alto Rio Pardo (75) 6. Bacia Rio São João (médio R. Grande (119) 7. R. Mogi-Guaçu, Pardo (110, 112) e rio Sapucaí-Mirim 8. Cabeceiras do R. Uberaba e Araguari (23, 116, 118) 9. Cabeceiras Bc. R.Pardo e Paranapanema (74, 75) | Áreas de distribuição das espécies-alvo restritas | Período de início se refere ao 1º período seco do 1º ano; Memória de cálculo: a. aproximado de R$ 11.000,00 por expedição (4 dias) b. 2 expedições por área c. 18 expedições ao total d. Total: R$ 198.000,00 e. Viagens para identificação dos materiais na coleções ictiológicas f. Novas localidades identificadas serão visitadas no próximo ciclo de 5 anos do PAN
7.2 | Desenvolver programa de educação ambiental voltado às espécies-alvo com distribuição restrita | Documento do Programa de educação ambiental, contendo especificações de público-alvo, estratégias de atuação e materiais didático- pedagógicos. | Definição de diretrizes para a educação ambiental voltada à conservação de espécies de peixe com distribuição restrita | 2025-07-01 | 2029-01-01 | Welber Smith (UNIP) | R$ 200.000,00 | Flávio Tatsumi (IBAMA); Renato Felice (IBAMA); Fernando Carvalho (UFMS); Francisco Langeani (UNESP - São José do Rio Preto); Maria Inácia (CBH BPG); Naraiana Benone (UEMG); Veronica Slobodian (UNB) | Áreas de distribuição das espécies-alvo restritas | Área de Abrangência do PAN | O Programa intenciona: Identificar os atores contemplados; Identificar as prefeituras para estabelecimento de parcerias para adoção de espécies-alvo e oferecimento de oficinas; Realizar oficinas com professores via Secretaria de Educação para divulgar conhecimento para proteção de espécies-alvo e seus ambientes; Elaborar cartilhas, folders e cards sobre espécies-alvo e ambientes contemplados; Estabelecer parcerias com canais de divulgação estabelecidos para postagens sobre espécies e ações do PAN; Oferecer produtos de capacitação para agentes de fiscalização, produtores e assentados Cálculo: 2 viagens por localidade, com 2 pessoas e 5 dias cada. Diárias: R$ 500,00: Passagem R$ 1.200,00 => R$ 7.400,00 por viagem (18 viagens: R$ 133.200,00). Material visual: a. Identidade R$ 8.000,00; b. diagramação de produtos R$ 2.000,00 (9 produtos: R$ 18.000,00) Quantitativos por localidade: Uma capacitação de fiscais; uma de produtores; uma oficina para professores; um contato com as prefeituras.
7.3 | Mapear áreas protegidas que contemplem as espécies-alvo de distribuição restrita | Relatório contendo Mapeamento com SIG de APP's e UC's que contribuem para a preservação das espécies-alvo de distribuição restrita | Direcionamento de ações para mitigação de impactos sobre espécies com distribuição restrita | 2024-02-01 | 2025-06-01 | Gabriel Brejão (UNESP) | R$ 200.000,00 | Flávio Tatsumi (IBAMA); Renato Felice (IBAMA); Fernando Carvalho (UFMS); Francisco Langeani (UNESP - São José do Rio Preto); Welber Smith (UNIP); Naraiana Benone (UEMG); Veronica Slobodian (UNB); Gilberto Salvador (UFPA); Fernando Dagosta (UFGD); Carla Polaz (ICMBio/CEPTA); Guilherme Casoni (SEMIL SP); Eliana Velocci (IBAMA); Márcio Araújo (ANA); Célio Bertelli (CBH-SMG); José Senhorini (UNESP Botucatu); Maria Inácia (CBH-BPG); Caio Cesar (SEMAD GO); Thiago Bianconi (IBAMA); Alécio Perini (UFJ); Ari Soares (IDESA) | 1. S. Bartolomeu, S.Marcos (28) e rio Corumbá (GO) 2. Alto Tietê (92) 3. Alto Rio das Mortes, Rio Carandaí (Alto Paraná) 4. Alto Tibagi, Laranjinhas e Rio das Cinzas (39, 67, 69) 5. Alto Rio Pardo (75) 6. Bacia Rio São João (médio R. Grande (119) 7. R. Mogi-Guaçu, Pardo (110, 112) e rio Sapucaí-Mirim 8. Cabeceiras do R. Uberaba e Araguari (23, 116, 118) 9. Cabeceiras Bc. R.Pardo e Paranapanema (74, 75) | Áreas de distribuição das espécies-alvo restritas | Levantamento do estado de preservação das AP's nas áreas das espécies-alvo restritas Relacionada à ação 6.3
7.4 | Elaborar documento com orientações para fomentar fiscalização e restauração de APP's e direcionamento para implementação de UC's | Parecer Técnico junto ao IBAMA para a indicação de APP's prioritárias para a restauração nas áreas de ocorrência das espécies-alvo restritas; Parecer Técnico junto ao ICMBio para orientações de implementação de UC's que contemplem a área de ocorrência das espécies-alvo restritas | 1. Disponibilização de Informações sobre locais de interesse para novas UC's; 2. Proteção e restauração de APP's | 2025-09-01 | 2026-09-01 | Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | R$ 50.000,00 | Flávio Tatsumi (IBAMA); Renato Felice (IBAMA); Fernando Carvalho (UFMS); Francisco Langeani (UNESP - São José do Rio Preto); Welber Smith (UNIP); Naraiana Benone (UEMG); Veronica Slobodian (UNB); Gabriel Brejão (UNESP); Gilberto Salvador (UFPA); Fernando Dagosta (UFGD); Carla Polaz (ICMBio/CEPTA); Guilherme Casoni (SEMIL SP); Eliana Velocci (IBAMA); Márcio Araújo (ANA); Célio Bertelli (CBH-SMG); José Senhorini (UNESP Botucatu); Maria Inácia (CBH-BPG); Caio Cesar (SEMAD GO); Thiago Bianconi (IBAMA); Alécio Perini (UFJ); Ari Soares (IDESA) | 1. S. Bartolomeu, S.Marcos (28) e rio Corumbá (GO) 2. Alto Tietê (92) 3. Alto Rio das Mortes, Rio Carandaí (Alto Paraná) 4. Alto Tibagi, Laranjinhas e Rio das Cinzas (39, 67, 69) 5. Alto Rio Pardo (75) 6. Bacia Rio São João (médio R. Grande (119) 7. R. Mogi-Guaçu, Pardo (110, 112) e rio Sapucaí-Mirim 8. Cabeceiras do R. Uberaba e Araguari (23, 116, 118) 9. Cabeceiras Bc. R.Pardo e Paranapanema (74, 75) | Áreas de distribuição das espécies-alvo restritas | Compilação de documentos, legislações e normativas para a restauração de APP's a serem incluídos no sítio eletrônico do PAN