## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE MONITORIA
Planejamento das ações Devem ser inseridos os dados da Matriz de Planejameno do PAN, informando o objetivo específico, a ação, o produto, os resultados esperados, o período (data de início e data de término), o articulador, o custo estimado, os colaboradores, a localização (localidades e área de relevância) e as observações da ação.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultados esperados | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo estimado (R$) | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localização (Localidade) | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Localização (Área de Relevância) | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observações | Informações relevantes para a execução da ação.
Linha Temática | É um campo para a classificação temática da ação, a partir de uma lista suspensa pré-definida. (Definição de cada linha temática abaixo)
Situação atual das ações Sinaliza a situação da ação no período relativo à monitoria informando se a ação está em andamento, concluída no prazo previsto ou com problemas de realização. Descreve o andamento da ação, o produto obtido (parcial ou final), os problemas enfrentados e a(s) pessoa(s) responsável(is) pela informação sobre o andamento da ação.
Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | São ações que estão planejadas para iniciar em uma data futura à da monitoria, e que portanto não precisam ser analisadas detalhadamente. Elas são indicadas para permitir a visualização da situação do PAN como um todo.
Ação não iniciada ou não concluída | Gerencialmente, significa um alerta para compreender a razão do atraso e estabelecer medidas que favoreçam a boa execução do PAN. Tanto a situação da ação cujo prazo de conclusão expirou sem que tenha sido finalizada, quanto à ação que não foi iniciada na data planejada, devem ser tratadas com atenção, indicando a necessidade de uma reformulação ou reprogramação.
Ação em andamento com problemas de realização | É a ação que foi iniciada e cujo prazo de conclusão ainda não expirou, mas que, de acordo com o andamento de sua execução, provavelmente não será possível concluir no prazo estipulado. Em termos de cronograma, o GAT deve compreender os problemas e propor uma reprogramação de período, maior engajamento do articulador e colaboradores, ou outras soluções que possam melhorar a execução da ação.
Ação em andamento no período previsto | Ação iniciada cujo prazo de conclusão ainda não expirou e, considerando o grau de execução, provavelmente será finalizada dentro do prazo estipulado. Este tipo de ação não necessita de reprogramação significativa.
Ação concluída | Ação finalizada, com os produtos entregues. Mostra o quanto do PAN já está concluído. Neste caso, não importará, no gráfico, se a ação atrasou ou não para ser concluída, lembrando que a memória da execução nos anos anteriores
Ação excluída ou agrupada | Ações que foram excluídas do PAN ou agrupadas em outras ações cujo escopo é semelhante ou mais abrangente. As ações que se enquadram nesta categoria devem indicar, na aba da matriz de monitoria, a situação que se encontravam no momento da monitoria com as cores anteriormente citadas, além de serem marcadas no campo de agrupada ou excluída. No campo de observação da reprogramação deve ser informado o motivo da exclusão/agrupamento e em qual ação ela foi agrupada (no caso de agrupamento).
Ação iniciada e não concluída no período previsto | Essa categoria foi criada para diferenciar, na última monitoria, as ações não iniciadas (vermelhas) das iniciadas mas não concluídas (roxas). É utilizada para ações que foram iniciadas e tiveram bom andamento durante o PAN, com a entrega de produtos intermediários, mas que não foram totalmente concluídas (o produto final não foi obtido).
Novas ações | Ação que foi inserida no plano de ação no momento da monitoria. Essa ação deve ser analisada e validada com o GAT e ter todas as informações previtas na matriz de planejamento (produto, resultado esperado, período, articulador, custo estimado, colaboradores, localização, área de abrangência, observações)
Descrição do andamento da ação | Colocar as informações de andamento da ação, como foi feito, destaques da implementação, informações relevantes do andamento da ação. Observação: lembre-se que esse campo é importante para a análise das ações e servirá como um histórico de andamento da ação
Produto obtido | Citar os produtos que foram obtidos durante a execução da ação. Se o produto não for o planejado, justificar a integração ou ajustar o produto no campo de reprogramação. Observação: aqui não é para descrever o produto, somente citá-lo. Os produtos devem ser inseridos no SEI.
Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Registrar quais foram os problemas enfrentados para execução da ação. Caso já tenha alguma sugestão para soluciona-lo, colocar no campo Recomendações ou Observações.
Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Inserir quem registrou as informações de descrição, produto, problemas e recomendações.
Recomendações ou Observações | Informações ou sugestões relevantes para a execução da ação.
Reprogramação das ações Indica as reprogramações das ações relativas à revisão de: texto da ação, produto, resultado esperado, período (data de início e data de término), articulador, estimativa de custo, colaboradores, localização (localidades e área de relevância) e recomendações gerais/observações.
Revisão do texto da ação | Ajuste das informações referente ao texto da ação
Revisão do produto da ação | Ajuste das informações referente ao produto da ação
Revisão do resultado esperado | Ajuste das informações referente ao resultado esperado
Revisão da data de início | Ajuste referente a data de início da ação
Revisão da data de término | Ajuste referente a data final da ação
Revisão do articulador da ação | Ajuste referente ao articulador da ação
Revisão do custo estimado | Ajuste referente ao custo estimado da ação
Revisão dos colaboradores | Ajustes referente aos colaboradores da ação
Revisão das localidades | Ajuste referente a localidade da ação
Revisão Área de Relevância | Ajuste referente a área de abrangência da ação
Revisão das Observações | Ajuste referente às observações da ação
Revisão da Linha Temática | Ajuste referente à classificação temática da ação
LINHAS TEMÁTICAS
Capacitação e EA | Capacitação: Processo de aprendizagem, que visa contribuir para o desenvolvimento de competências. (Adaptado do PNDP, 2006); Educação ambiental: práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, formação de multiplicadores e engajamento em prol do meio ambiente (PNEA - Lei nº 9795/1999)
Comunicação e Divulgação | Ações voltadas para difundir, promover ou publicar assuntos relacionados ao PAN, tornando-os acessíveis para o público em geral.
Espécies Exóticas Invasoras | Atividades que envolvem prevenção, detecção, controle ou erradicação de espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Como espécie exótica entende-se espécie, subespécie ou táxon de hierarquia inferior ocorrendo fora de sua área de distribuição natural, incluindo qualquer parte do indivíduo que possa sobreviver e reproduzir-se, como gametas, sementes, ovos ou propágulos (IN ICMBio Nº 6/2019).
Financiamento | Identificação de fontes de captação de recursos financeiros para execução das ações.
Fiscalização | Controle e vigilância destinados a impedir estabelecimento ou continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ou em desconformidade com que foi autorizado. (IAP – Instituto Ambiental do Paraná).
Gestão da Informação | Geração, organização, disponibilização e análise de dados sobre biodiversidade.
Licenciamento | Proposição de medidas facilitadoras, mitigadoras ou compensatórias relacionadas ao processo de licenciamento ambiental.
Manejo de Habitat | Atividades relacionadas à recuperação, manutenção, restauração ou conectividade de ambientes naturais.
Manejo ex situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em ambiente controlado sob interferência e cuidado humano com a finalidade de manter e/ou reproduzir tais espécimes em cativeiro (IN ICMBio Nº 5/2021).
Manejo in situ | Intervenção sobre espécimes da fauna em seu habitat natural visando à manutenção e recuperação de populações viáveis (IN ICMBio Nº 5/2021).
Normativas | Proposição de elaboração, revisão ou alteração de diretrizes, regras ou normas e articulação com outros órgãos nas diferentes esferas para sua efetiva incorporação e implementação em seus instrumentos legais.
Ordenamento e gestão territorial | Estratégias que orientem a priorização das ações necessárias para uma gestão adequada do território (ordenamento territorial, áreas prioritárias, zoneamento urbano)
Pesquisa | Monitoramento, investigação e produção de conhecimento técnico-científico.
Unidade de Conservação | Unidades de Conservação- Criação, implementação, ampliação de unidades do SNUC e áreas protegidas.
Uso Sustentável | Utilização racional de componentes da biodiversidade, mantendo seu potencial para atender às necessidades das gerações presentes e futuras (Adaptado da CDB - Decreto Legislativo nº 2, de 1994) - Mitigação e melhoria em equipamentos e estrutura.

## Monitoria Anual - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ – PAN ALTO PARANÁ
Objetivo geral do PAN | Prevenir e mitigar impactos sobre as espécies alvo do PAN, reduzindo o risco de sua extinção e preservando seus habitat
Data da monitoria | 09/06/2025 - 12/06/2025 (virtual) | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
1- Restauração de regimes hidrológicos próximos ao natural em trechos relevantes para a manutenção de populações das espécies-alvo do PAN | 1.1 | Identificar e mapear áreas com demanda de restauração de regime hidrológico mais próximo ao natural para espécies-alvo do PAN migradoras de longa distância | Mapa descritivo das áreas de interesse de intervenção | Instrumentalizar os gestores e tomadores de decisão | 2025-03-01 | 2026-03-02 | Márcio Araujo (ANA) | 50000 | Alécio Perini (UFJ); Ari Soares (IDESA); Norberto Vianna (CTG); Carla Pavaneli (UEM/NUPELIA); Angelo Agostinho (UEM); Paulo Pompeu (UFLA); Felipe Manzano (Furnas); Cláudio Soares (Furnas); Caroline Henn (Itaipu); Mario Orsi (UEL); Roberto Sousa (IEF-MG); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | Área de Abrangência do PAN | Área de Abrangência do PAN | Existe demanda para os trechos Mogi-Pardo e parte do Grande |  |  |  | x |  |  |  | Informações e dados organizados pelo PAN foram enviados ao articulador da ação no início de 2024 (incluindo arquivo shape das Áreas Estratégicas e planilha com registros das espécies alvo do PAN), contudo não foram fornecidas informações sobre andamento do mapeamento das áreas até o fechamento desta planilha. Mônica (UFJ) informou que encaminhará relatório com indicação de pontos estratégicos na bacia do rio Paranaíba (locais de desova) para inclusão no mapa de áreas estratégicas do PAN e para o mapeamento da ação. |  | Falta de informação sobre o andamento da ação. | Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | Reforçar que a Área entre Porto Primavera e Itaipu é área importante a ser incluída no mapa desta Ação (Obs. essa região já é contemplada como AE do PAN, portanto já seria contemplada também pela ação). Coletas de ictioplâncton em andamento no reservatório de ITAIPU e entorno do Parque Nacional de Ilha Grande, área altamente influenciada pela operação de Porto Primavera, poderão contribuir com o mapa desta Ação e com a modelagem hidrológica a ser desenvolvido em Porto Primavera (Carol e A. Agostinho). |  |  |  |  | 2027-12-01
| 1.2 | Reforçar iniciativas em andamento para readequação do regime hidrológico a jusante de Porto Primavera | Protocolo; Seminário; Nota Técnica | Divulgação e adesão ao protocolo de readequação do regime hidrológico, pelos órgãos licenciadores, reguladores e ambientais | 2025-02-01 | 2029-01-01 | Angelo Agostinho (UEM) | 200000 | Norberto Vianna (CTG); Paulo Pompeu (UFLA); Mônica Machado (UFJ); Andre (Auren); Leandro (Auren); Andreia (Enel); Felipe Manzano(Furnas); Marcio Araujo (ANA); Miriam Castro (Cemig); Caroline Henn (Itaipu); Silvio Santo (AES-Tietê); Guilherme Casoni (SEMIL-SP); Walter; Carlos Eduardo Tucci (IPH UFRGS); Paula Genova (IP-SP); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | APA Ilhas e várzeas do rio Paraná e tributários | Área de Abrangência do PAN | ICMBio/CEPTA encaminhará a nota técnica para os órgãos pertinentes (aos órgãos gestores de recursos hídricos estaduais, a ANA, e aos órgãos ambientais federais e estaduais, ONS e Aneel, EPE) |  |  |  |  | x |  |  | Estão sendo coletados dados de ictioplâncton na região do Parque Nacional de Ilha Grande, área influenciada pela operação da UHE Porto Primavera. Estas informações, associadas aos dados de vazão, deverão contribuir para implementação da ação. Além disso, existem diversas publicações (2024) contendo dados da região - como os estudos sobre vazão hidrológica executados pelo IPH (a pedido da UHE Porto Primavera), que contribuirão para a elaboração dos produtos previstos: (1) realização de seminário sobre assunto, envolvendo representante das concessionárias e do ONS (que é quem demanda a redução de vazão para UHEs) e (2) elaboração de protocolo de readequação, e Nota Técnica com as recomendações. |  |  | Angelo Agostinho (UEM); Caroline Henn (Itaipu); Norberto Vianna (CTG Brasil) | Organizar seminário sobre o assunto e protocolo. Pensar datas com a Equipe CEPTA/ Itaipu/ Auren UHE Porto Primavera/ CTG/ONS.
| 1.3 | Realizar estudo sobre regime hidrológico necessário à manutenção do ciclo de vida de espécies-alvo do PAN migradoras de longa distância, na bacia dos rios Mogi-Guaçu (SP) e Sapucaí-Mirim (MG) | Relatório contendo os resultados do estudo | Regime hidrológico definido | 2024-02-01 | 2025-02-01 | Hideraldo Buch (CBH Grande) | 1240000 | Maria Isabela (CBH-Grande); Maria Inácia (Prefeitura Mun. de Colômbia/SP); Marcio Araujo (ANA); André (GD7MG); Célio Bertelli (CBHSMG); Eliana Velocci (IBAMA); Angelo Agostinho (UEM); Paulo Pompeu (UFLA); Felipe Manzano (Furnas); Naraiana Benone (UEMG); Roberto Sousa (IEF-MG) | Bacias dos rios Mogi-Guaçu (SP) e Sapucaí-Mirim (MG) | Área de Abrangência do PAN | Verificar necessidade de contribuição técnica do GAT e ICMBio/CEPTA |  |  | x |  |  |  |  | Ação não iniciada. Prazo de execução expirado. |  | O articulador da ação foi sugerido durante o planejmanto do PAN, porém não houve tratativas posteriores. | Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | Célio Bertelli (Unesp/Franca) sugeriu consultar o IPT (José Luiz) para substituição de articulador. O CBH Rio Grande elaborou relatórios, verificar se tem relação com a ação e propor colaboração. A coordenação do PAN irá avaliar a possível exclusão da ação na proxima monitoria.
2- Preservação de trechos de rios e seus tributários com relevância para a manutenção de populações das espécies-alvo do PAN | 2.1 | Mapear trechos de rios e seus tributários com relevância para conservação das espécies-alvo | Relatório e mapas com remanescentes lóticos da bacia | Definição das áreas relevantes para a conservação das espécies-alvo do PAN | 2024-02-01 | 2025-02-01 | Mônica Machado (UFJ) | 85000 | Alécio Perini (UFJ); Ari Soares (IDESA); Norberto Vianna (CTG); Carla Pavaneli (UEM/NUPELIA); Angelo Agostinho (UEM); Paulo Pompeu (UFLA); Felipe Manzano (Furnas); Cláudio Soares (Furnas); Caroline Henn (Itaipu); Mario Orsi (UEL); Roberto Diniz (IEF-MG); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | Área de Abrangência do PAN | Área de Abrangência do PAN | Para cada trecho deve ser considerado extensão de rio livre, área de desova, áreas alagadas, ocorrência das espécies-alvo. Sapucai-Mirim já tem mapeamento em desenvolvimento (Célio) |  |  | x |  |  |  |  | A ação foi iniciada, porém, diante dos desafios encontrados, o prazo para sua finalização mostrou-se insuficiente. Devido à relevância da ação, e potenciais colaborações, o prazo final foi ampliado para até janeiro/2029, sendo necessária ainda a compilação das informações existentes em vários pontos da bacia e a produção dos mapas. Análises de DNA ambiental (realizadas pela equipe da UFJ/IDESA), além do monitoramento de pesca em parte da bacia do Paranaíba, estão gerando dados importantes para o mapeamento. Dados existentes foram enviados a SEMAD/GO, porém ainda estão fragmentados e pouco consolidados para o trecho goiano e mineiro da bacia do Paranaíba. Trata-se de uma área muito extensa, com bases de dados pouco detalhadas, e muitas informações precisam ser iniciadas do zero. Além disso, a equipe envolvida é restrita, contando com bolsistas de outros projetos para auxiliar nos processamentos. Outras informações que contribuirão para a ação incluem: A amostragem da pesca no trecho goiano do rio Paranaíba, na tríplice fronteira, realizada pela equipe do Instituto de Pesca (IP-SP), que indicou o predomínio de espécies não nativas e, até o momento, a ausência das espécies contempladas pelo PAN; Dados de migração produzidos pela equipe da ITAIPU, com recaptura de peixes marcados na área de influência da UHE, que ingressaram em tributários do reservatório ou em rios a montante com remanescentes lóticos; e Informações de monitoramento no rio das Cinzas/PR, realizadas pela CTG, em local considerado estratégico para o recrutamento de espécies na bacia do Paranapanema. |  | Dados fragmentados e pouco consolidados para o trecho goiano e mineiro da bacia do Paranaíba. Por se tratar de uma área muito extensa, com bases de dados pouco detalhadas, muitas informações precisam ser iniciadas do zero. Além disso, a equipe é restrita e bolsistas de outros projetos estão auxiliando no processamento dos dados. | Mônica Machado (UFJ); Wagner Sampaio (IDESA); Alécio Perini (UFJ); Lidia Maruyama (IP-SP) Caroline Henn (Itaipu) | Wagner sugeriu rever algumas áreas de relevância do PAN na bacia do Paranaíba. Alécio destacou que as entregas poderiam ser aceleradas com a contratação de bolsistas para auxiliar nos processamentos. Norberto Vianna sugeiu considerar o rio das Cinzas (local importante para recrutamento de espécies). |  |  |  |  | 2029-01-01
| 2.2 | Criar recomendações para conservação dos remanescentes lóticos relevantes para as espécies-alvo | Nota técnica propondo protocolos de conservação dos remanescentes lóticos da bacia | Manutenção dos segmentos lóticos relevantes à conservação das espécies-alvo, sem novas fragmentações. | 2024-02-01 | 2029-01-01 | Paulo Pompeu (UFLA) | 50000 | Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA); Norberto Vianna (CTG); Carla Pavaneli (UEM/NUPELIA); Yoshiaki Miyazaki (MPA); Célio Bertelli (CBHSMG); Eliana Velocci (IBAMA); Maria Inácia (CBH BPG); Felipe Manzano (Furnas); Cláudio Soares (Furnas); Angelo Agostinho (UEM) | Rios: Cinzas, Ainhumas, Ivai, Piquiri, Paranaíba (montante Emborcação), Verde (GO), Aiuruoca, Piracanjuba, Dos Bois, Correntes, Sapucai-Mirim, Ivinhema, Verde, Amanbai, Pardo, Sucuriú, Iguatemi, Aporé, Rio Pardo e Mogi. MG: Rio São Domingos (tributário do Paranaíba), Iapó (Tibaji); Canoinhas (afluente do Paranapanema) | Área de Abrangência do PAN | ICMBio/CEPTA encaminhará a nota técnica para os órgão pertinentes (aos órgãos gestores de recursos hídricos estaduais, a ANA, e aos órgãos ambientais federais e estaduais, ONS e Aneel, EPE, Boletim - SBI). Nota técnica será aprovado no SBI 2025. Custo: contrapartida das instituições envolvidas |  |  |  |  | x |  |  | A elaboração de uma nota técnica, contendo o protocolo previsto na ação, foi iniciada pelo articulador da ação, sendo que este pretende enviar a primeira versão do texto aos colaboradores até o final deste ano (2025). |  |  | Paulo Pompeu (UFLA), via formulário | Importante que a NT considere os trechos mapeados na Ação 2.1 e iniciativas isoladas.
| 2.3 | Cobrir lacunas amostrais de espécies-alvo de ambientes profundos afetadas por empreendimentos hidrelétricos | Relatório técnico com dados inéditos de ocorrência | Melhor conhecimento sobre a distribuição das espécies-alvo de ambientes profundos | 2024-07-01 | 2028-07-01 | Francisco Langeani (UNESP - São José do Rio Preto) | 300000 | Alberto Akama (MPEG); Guilherme Dutra (UEMG); Naraiana Benone (UEMG); Fernando Carvalho (UFMS/CPTL); Veronica Slobodian (UNB); Paulo Pompeu (UFLA); Carlos David de Santana (Smithsonian Institution); Naércio Menezes (MZUSP); Luiz Peixoto (UFPA); Welber Smith (UNIP) | Trechos livres na calha principal e grandes afluentes do Alto Paraná | Área de Abrangência do PAN | Período de início se refere ao 1º período seco do 1º ano; Memória de cálculo: 3 expedições, 15 dias cada, 6 pessoas na equipe - Diária: R$ 500,00 - Passagem: R$ 1200 - Aluguel de carro: R$ 2500 - Aluguel de barco diária: R$ 400 Materiais: Sonar: R$8.000 Redes: R$ 15.000 Mat. coleção: 5.000 - Possibilidade de fomento pelo setor elétrico Crenicichla jupiaensis, Steindachneridium spp. - Trabalho inéditos |  |  |  | x |  |  |  | Ação iniciada com a elaboração de uma proposta de projeto piloto, contemplando a realização de uma expedição para teste de metodologia em áreas com trechos livres no rio Paranaíba, a jusante de algumas barragens, na região de Uberlândia/MG. A proposta foi submetida e aprovada nas chamadas internas do ICMBio/DIBIO de 2024 e 2025, porém, a realização da expedição ficou inviabilizada até o momento devido à impossibilidade de custeio de aluguel veículos, barcos e combustível, além de contratação de mergulhador profissional. Novas fontes de recurso serão buscadas. |  | Falta de financiamento para a realização das expedições para amostragens nos ambientes profundos. | Francisco Langeani Neto (Unesp/S.J. do rio Preto) | Buscar apoio com as concessionárias de hidrelétricas. Estudos de DNA ambiental realizado pela equipe da Profa. Mônica (UFJ) podem ajudar a investigar ambientes profundos, por meio da confirmação da espécie no trecho a ser amostrado (ficou de enviar informações). Caroline ofereceu apoio logístico com barcos, se a amostragem ocorrer na região de Itaipu.
3- Prevenção do uso de estratégias equivocadas de conservação (Sistemas de Transposição de Peixes e Estocagem) | 3.1 | Elaborar protocolos e material de divulgação sobre os riscos do repovoamento (estocagem) para a conservação das espécies nativas | Protocolos; Cartilhas; Notas Técnicas; Inserções na mídia | Redução dos eventos de soltura de peixes | 2024-02-01 | 2029-01-01 | Carla Pavaneli (UEM/NUPELIA) | 300000 | Angelo Agostinho (UEM); Paulo Pompeu (UFLA); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA); Felipe Manzano (Furnas); Cláudio Soares (Furnas); Mônica Machado (UFJ); Norberto Vianna (CTG); Célio Bertelli (CBH-SMG); Fabio Foresti (Unesp-Bauru); CBHs; Guilherme Casoni (SEMIL); Carolina Henn (Itaipu); Mario Orsi (UEL); Roberto Diniz (IEF-MG) | Área de Abrangência do PAN | Área de Abrangência do PAN | Sensibilização de gestores e tomadores de decisão (legislativo, executivo, judiciário, mídia, população local e infantil). Custo: Contrapartida da Universidade (Pesquisadora). Buscar financiamento no setor elétrico. *Possibilidade de financiamento via patrocínio (Itaipu). |  |  |  |  | x |  |  | Apesar de não haver ainda produto formulado, várias iniciativas estão em andamento, indicando que a ação poderá ser concluída com sucesso. Discussões ocorridas em diferentes fóruns: como o Encontro da Sociedade Brasileira de Ictiologia - EBI/2025; e PAN São Francisco, têm avançado sobre o assunto e podem colaborar com as propostas e materiais dessa ação. Um protocolo (organizado por Mário Orsi e colaboradores) foi apresentado no EBI/2025. Outras discussões incluem Notas Técnicas de repúdio - uma motivada pela soltura de espécies não nativas em Goiás (SBI, junho/2024), outra contra o projeto do IAT (protocolada junto ao MP/PR) e um texto publicado no site do Instituto de Pesca sobre o assunto - que embora não sejam produtos do PAN, contribuirão para esta ação. Também há previsão de pelo menos dois Workshops (do MPA e da SAA/SP) sobre o tema repovoamento e definição de protocolos, nos quais o PAN estará representado. A articuladora da ação ficou de compilar as informações para dar prosseguimento a execução da ação no prazo previsto. |  |  | Carla Pavanelli (UEM); Caroline Henn (Itaipu); Felipe Manzano (Eletrobrás); Mário Orsi (UEL); Monica Machado (UFJ); Paula Gênova (IP-SP); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | Carla Pavanelli solicitou que os colaboradores da ação enviem as informações geradas sobre o assunto para a bacia do Alto Paraná, para que possa compilar e avançar com os produtos. Mario Orsi indicou que o protocolo iniciado no Workshop do EBI/2025 deverá ser finalizado em breve, incluindo a bacia do Alto Paraná, mas também discussões mais amplas. Caroline Henn contribuirá com informações. Localizar Nota Técnica que está sendo elaborada (SBI), sobre estocagem (Programa Peixe Vivo) e Projeto do IAT com UEM sobre repovoamento com espécies "nativas".
| 3.2 | Elaborar protocolos sobre os riscos dos mecanismos dos sistemas de transposição de peixes e divulgar aos setores envolvidos | Protocolos; Notas Técnicas | Redução (ou adequação) e mitigação do uso dos mecanismos de transposição de peixes | 2024-02-01 | 2025-07-01 | Paulo Pompeu (UFLA) | 50000 | Angelo Agostinho (UEM); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA); Fernando Pelicice (UFT); Felipe Manzano (Furnas); Cláudio Soares (Furnas); Norberto Vianna (CTG); Fabio Foresti (Unesp-Bauru); Taciano Maranhão (IAT) | Área de Abrangência do PAN | Área de Abrangência do PAN | Sensibilização de gestores e tomadores de decisão (legislativo, executivo, judiciário, mídia), órgão licenciadores e setor elétrico. Custo: Contrapartida da Universidade (Pesquisadores). |  |  |  | x |  |  |  | O articulador da ação deu início à elaboração de uma nota técnica, porém a ação não será concluída no prazo previsto. Uma primeira versão da NT será enviada aos colaboradores para contribuições até o final deste ano (2025). Nova data sugerida para a finalização da ação: dezembro de 2026 |  | Atraso na elaboração da nota técnica. | Paulo dos Santos Pompeu (UFLA), via formulário | Ajustar a data final, de julho de 2025 para dezembro de 2026. |  |  |  |  | 2026-12-01
4- Avaliação do status dos estoques pesqueiros das espécies-alvo de importância comercial | 4.1 | Elaborar projeto sobre estatística pesqueira das espécies-alvo com importância comercial e levantamento de dados socioeconômicos dos pescadores, para submissão ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) | Projeto elaborado e submetido | Projeto aprovado pelo MPA | 2024-02-01 | 2024-07-01 | Paula Gênova (IP-SP) | 100000 | Caroline Henn (ITAIPU); Lídia Maruyama (IP SP); Yoshiaki Miyazaki (MPA); Guilherme Casoni (SEMIL SP); Fábio Foresti (UNESP Bauru); Mário Orsi (UEL); Edson Okada (UEM); Ângelo Agostinho (UEM); Fernando Carvalho (UFMS); Taciano Maranhão (IAT/SEDEST); Monica machado (UFJ); Maria José Vilela (UFMS/CPTL) | Área de Abrangência do PAN | Área de Abrangência do PAN | Recurso MPA | [5 empty] | x |  | Ação concluída no prazo previsto! Projeto submetido e aprovado - Projeto TED-MPA, sob a coordenação do Prof. Dr. Fernando Carvalho da UFMS-Campus Três Lagoas, para levantamento das principais áreas/pontos de descargas de pescado,nº de colônias de Pesca, nº de pescadores registrados e em atuação, principais espécies capturadas e alvo das pescarias, esforço de pesca, artes de pesca praticadas e CPUE, principais problemas elencados e possíveis soluções; além de análise da reprodução por meio de dados secundários. A fase de execução do Projeto está distribuída nas Ações 4.2 e 4.3 | Projeto sumetido e aprovado pelo MPA, em 2024 - Projeto TED-MPA. |  | Paula Gênova (IP/SAA-SP)
| 4.2 | Mapear áreas prioritárias para o monitoramento da pesca das espécies-alvo, incluindo dados preexistentes de desembarque pesqueiro | Mapa das áreas prioritárias para o monitoramento pesqueiro; Relatório | Principais comunidades e áreas de desembarque pesqueiro identificadas e número de pescadores em atividade conhecido | 2024-07-01 | 2025-07-01 | Lídia Maruyama (IP-SP) | 300000 | Paula Gênova (IP SP); Caroline Henn (Itaipu); Roberto Diniz (IEF MG); Miriam Castro (CEMIG); Taciano Maranhâo (IAT/SEDEST); Yoshiaki Miyazaki (MPA); Leandro celestino (Auren); Edson Okada (UEM); Felipe Manzano (FURNAS); Cláudio Soares (Furnas); Norberto Vianna (CTG); Angélica (TIJOA); Silvio Santos (AES Tietê) | Área de Abrangência do PAN | Área de Abrangência do PAN | Desdobramento da Ação 4.1. |  |  |  | x |  |  |  | Ação em andamento - A primeira fase de execução do Projeto TED-MPA, coordenado pelo Prof. Fernando Carvalho (objeto da Ação 4.1), contemplou apenas uma porção da bacia do Alto Paraná (10 colônias de pesca, no rio Paraná - trecho MS, SP). Foi feito o levantamento das principais áreas/pontos de descargas de pescado, nº de colônias de Pesca, nº de pescadores registrados e em atuação, principais espécies capturadas e alvo das pescarias, esforço de pesca, artes de pesca praticadas e CPUE, principais problemas elencados e possíveis soluções; e análise da reprodução (por meio de dados secundários). Na região do Paranaíba e Santa Fé do Sul - área alagada por influência da UHE Ilha Solteira, não houve relatos, pois sobressae a pesca de espécies não nativas; A partir de Jupiá, são relatadas espécies nativas (jacundá (C. jupiaensis?), pintado, pacu), sendo o rio Sucuriú é um tributário importante para pintado. O trabalho termina em Rosana, onde parte da produção pesqueira é de nativos migradores. Na região de Campinal, foram coletadas amostras de pintado para análise de híbridos (contribuindo com a Ação 5.1 do PAN). Em nova fase do projeto, a área contemplada será ampliada (novo projeto encaminhado ao MPA, aguardando aprovação). | Produtos intermediários: relatórios do Projeto TED-MPA. | O Projeto foi executado em apenas um trecho da bacia do Alto Paraná. O prazo de execução da ação foi subestimado, pois há necessidade de ampliar para outras áreas da bacia relevantes para a pesca. | Lidia Maruyama (IP/SAAP-SP); Paula Gênova (IP-SP); | Alterar data final da Ação para janeiro de 2028, uma vez que houve aditivo de verba por parte do SNPA-MPA, ao projeto TED-MPA coordenado pelo Prof. Fernando Carvalho/UFMS-Campus Três Lagoas, do qual Lidia Maruyama/IP/SAA-SP é colaboradora. Também serão ajustados os custos e a área abrangida pela ação. Há necessidade de articular o acesso aos relatórios das UHEs sobre monitoramento pesqueiro. Norberto (CTG) irá enviar à Lídia dados de monitoramento da produção pesqueira dos oito barramentos do baixo Paranapanema. Caroline (Itaipu) contribuirá com dados de monitoramento à montante de ITAIPU, onde foi iniciado o monitoramento da pesca em trechos de remanescente lótico à montante do reservatório. Os dados gerados permitirão detectar a presença e abundância de espécies alvo do PAN, que são comercialmente exploradas na região. Wagner (IDESA) pontuou que em Goiás (bacia do Paranaíba), a pesca de peixes nativos é problemática. |  |  |  |  | 2028-01-01
| 4.3 | Realizar levantamento socioeconômico das comunidades pesqueiras nas áreas prioritárias e implantar um sistema de levantamento de dados pesqueiro (rede de informações da pesca) | Relatórios socieconômico e de estatística pesqueira; Nota Técnica assinada pelos pesquisadores; Nota Técnica ou Parecer do GAT do PAN recomendando normativa ao MPA | Diagnóstico da atividade pesqueira nas áreas prioritárias | 2025-08-01 | 2029-01-01 | Paula Gênova (IP-SP) | 7000000 | Caroline Henn (ITAIPU); Lídia Maruyama (IP SP); Yoshiaki Miyazaki (MPA); Guilherme Casoni (SEMIL SP); Fábio Foresti (UNESP Bauru); Mário Orsi (UEL); Edson Okada (UEM); Ângelo Agostinho (UEM); Fernando Carvalho (UFMS); Taciano Maranhão (IAT/SEDEST); Paulo Pompeu (UFLA); Maria José Vilela (UFMS/CPTL); Mônica Machado (UFJ) | Áreas Prioritárias (monitoramento da pesca, Ação 4.2) | Área de Abrangência do PAN | Mapear inclusive áreas críticas com relação às invasões biológicas. |  |  |  |  | x |  |  | O levantamento socioeconomico está sendo feito como parte do projeto piloto da atividade pesqueira no rio Paraná (Projeto TED-MPA, da Ação 4.1), sendo que sua execução está em andamento e será finalizado em dezembro/2025. Já há resultados preliminares do mapeamento de áreas prioritárias, e parte da produção pesqueira (Ação 4.2) e do levantamento da socioeconomia (esta Ação). Também poderá contribuir com a ação,o levantamento socio-econômico da comunidade pesqueira de trecho lótico à montante do reservatório de ITAIPU, previsto para o próximo período de defeso (2025-2026), além da atualização do levantamento já existente, de pescadores que atuam no reservatório. | Resultados preliminares |  | Lidia Maruyama (IP/SAAP-SP); Caroline Henn (Itaipu) | Ainda há necessidade de recursos para a ampliação do monitoramento pesqueiro, expandindo o levantamento projeto piloto realizado no rio Paraná para outras áreas prioritárias. Verificar a possibilidade de acessar o recurso a ser disponibilizado pelo Plano de Recuperação do Pintado.
| 4.4 | Desenvolver e implementar estratégia de comunicação social voltada à educação ambiental em relação à pesca e espécies-alvo de interesse comercial | Materiais de divulgação, videos educativos, oficinas e palestras | Sensibilização e conscientização da comunidade pesqueira, entidades públicas e privadas e população em geral | 2025-08-01 | 2029-01-01 | Lídia Maruyama (IP-SP) | 700000 | Caroline Henn (ITAIPU); Lídia Maruyama (IP SP); Yoshiaki Miyazaki (MPA); Guilherme Casoni (SEMIL SP); Fábio Foresti (UNESP Bauru); Mário Orsi (UEL); Edson Okada (UEM); Ângelo Agostinho (UEM); Fernando Carvalho (UFMS); Taciano Maranhão (IAT/SEDEST); Roberto Diniz (IEF MG); Paulo Pompeu (UFLA); Maistela Makrakis (UNIOEST); CBHs; Maria José Vilela (UFMS/CPTL) | Áreas Prioritárias (monitoramento da pesca, Ação 4.2) | Área de Abrangência do PAN | Desdobramento da Ação 4.1 As atividades serão padronizadas (Identidade Visual) deslocamentos R$200.000,00, bolsas R$300.000,00, Materiais R$200.000,00 Acompanhar desenvolvimento de aplicativo do NATURATINS (no âmbito do projeto pró-espécies) de identificação de espécies de peixes da bacia do Araguaia. Acrescentar órgãos fiscalizadores estaduais |  |  |  |  | x |  |  | Ação iniciada em agosto de 2024 (Data de início antecipada). A questão da identificação das espécies nativas, não nativas e ameaçadas foi considerada nos cursos que estão sendo ministrados pelo IP-SAA/SP junto a Marinha (para pescadores pilotarem barco e atividades pesqueiras, e direitos e deveres), e da Polícia ambiental de SP (para treinamento do efetivo deles e para que militares atuaem como agentes multiplicadores). Foram realizados 3 cursos desde então. Houve também reuniões devolutivas para pescadores, sobre as informações levantados pelo IP por meio de questionários, incluindo a ocorrência de espécies ameaçadas de extinção. Um manual será disponibilizado no site do IP, porém ainda é preciso captar recurso para impressão do material didático que será finalizado após a revisão das IN 25 e 26/2009 do IBAMA (sobre ordenamento da pesca na bacia do rio Paraná). |  |  | Lidia Maruyama (IP/SAAP-SP); Caroline Henn (Itaipu); Welber Smith (Unip) | Buscar recurso para impressão do material didático. Carol e Welber se prontificaram a colaborar com os materiais didáticos da Ação.
| 4.5 | Realizar estudos de revisão de comprimento total (mínimo e máximo) da captura de espécies nativas de interesse comercial inseridas no PAN | Relatórios dos estudos realizados; Nota técnica do PAN contendo as recomedações aos órgãos competentes | Adesão às recomendações contidas na NT | 2024-02-01 | 2028-01-01 | Roberto Diniz (IEF-MG) | 500000 | Taciano Maranhão (IAT/SEDEST); Mário Orsi (UEL); Guilherme Casoni (SEMIL SP); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA); Edson Okada (UEM); Caroline Henn (ITAIPU); Mônica Machado (UFJ) | Área de Abrangência do PAN | Área de Abrangência do PAN | Memória de cálculo: Bolsa de pesquisa R$300.000,00 e coleta R$200.000,00 |  |  |  | x |  |  |  | Ação iniciada, porém o articulador da ação relatou que houve dificuldades em obter recursos financeiro e de pessoas para o desenvolvimento da ação - Uma proposta foi submetida em dois editais de Minas Gerais, porém sem sucesso. Embora o foco da proposta submetida fosse a bacia do rio Grande, o IEF/MG está priorizando atualmente tema do peixamento. Foi destacado que existem dados sobre CT (comprimento total), CP (comprimento padrão), maturidade gonadal, mas que falta compilação e análise; e que as coletas de dados em andamento na região de ITAIPU também poderão subsidiar a avaliação proposta pela Ação. |  | Dificuldade na obtenção de recursos financeiro e de pessoas para desenvolver o projeto (bolsas de pesquisa). | Roberto Diniz (IEF-MG); Caroline Henn (Itaipu) | Buscar recurso em editais do MPA ou tentar acessar recurso do Plano de Recuperação do Pintado Priorizar algumas espécies, como pintado, piracanjuba (espécies-alvo do PAN). Ao todo, são seis espécies abrangidas por essa Ação.
5- Mitigação e prevenção dos impactos de espécies não-nativas e híbridos sobre as espécies-alvo e seus ambientes | 5.1 | Identificar áreas de ocorrência e avaliar a incidência de peixes híbridos nos principais rios da bacia do Alto Rio Paraná | Relatório contendo mapeamento da ocorrência e do grau de hibridação (proporção de híbridos F1 e pós F1) de peixes, localização de pisciculturas e focos de introdução de híbridos na bacia do Alto Paraná | Estabelecimento de estratégias de conservação que tratem dos impactos de hibridos sobre espécies-alvo do PAN | 2025-02-01 | 2029-01-01 | Fábio Porto Foresti (UNESP-Bauru) | 900000 | Caroline Henn (Itaipu); Yoshiaki Miyazaki (MPA); José Senhorini (CEPTA, Unesp); Mário Orsi (UEL); Lídia Maruyama (IP SP); Roberto Artoni (UEPG); Fernanda Simôes (UEL); Diogo Hashimoto (CAU/UNESP); Paula Gênova (IP SP); Carla Pavanelli (UEM); Monica Machado (UFJ); Norberto Vianna (CTG); Ângelo Agostinho (UEM); Maria José Vilela (UFMS/CPTL); Fernando Carvalho (UFMS/CPTL); Caio Cesar (SEMAD-GO); Célio bertelli (CBH SMG); Maria Inácia (Pref. de Colômbia); Guilherme Casoni (SIMA); Taciano maranhão (IAT/SEDEST) | Área de Abrangência do PAN | Área de Abrangência do PAN | 10 localidades, cerca de 1000 exemplares; Incluir vouchers e fotos dos exemplares de onde foram retiradas as amostras, para posterior estudo de morfologia, na medida do possível |  |  |  |  | x |  |  | Ação com início antecipado para fev/2024, devido a oportunidade de obtenção de amostras, realização de coletas, e de custeio uma bolsa nível mestrado do programa Pró-Pardo. Amostras coletadas, e recebidas em colaboração, provenientes de diferentes rios da bacia já estão sendo analisadas, com destaque para aquelas provenientes do projeto TED/MPA (Ação 4.1). Contribuições futuras incluem: amostras de tecido das espécies-alvo coletadas no canal de piracema, em Itaipu, e amostras coletadas entre São Simão e Ilha Solteira, na bacia do Paranaíba, onde há presença de indivíduos albinos de cachara (já sexados, com CP e fotografados), porém estudos com DNA ambiental não indicam presença de pintado no local. | Resultados parciais - Amostras de tecido de espécies-alvo em diversos trechos da bacia |  | Fábio Foresti (Unesp-Bauru); Fernando R. Carvalho (UFMS) via formulário; Caroline Henn (Itaipu); Wagner Sampaio (IDSA); | Carol e Wagner enviarão amostras de tecido para Prof. Fabio Foresti. Carla Pavanelli sugeriu que se obtenha fotografias do animal além das análises genéticas - para detecção de híbridos de pintado que não apresentam padrão de coloração tipo ponto vírgula. Lídia lembrou sobre possibilidade de hibridização do pacu, e sugeriu fazer análises genéticas da patinga (pacu + pirapitinga).
| 5.2 | Executar programa de Educação Ambiental com foco em espécies invasoras, impactos ambientais e mitigação | Materiais de divulgação (mídias); Cartilhas; Vídeos educativos, Oficinas e Palestras | Sensibilização e conscientização da comunidade pesqueira, entidades públicas e privadas e população em geral | 2025-02-01 | 2029-01-01 | Mário Orsi (UEL) | 700000 | Caroline henn (Itaipu); Lídia Maruyama (IP-SP); Paula Gênova (IP-SP); Roberto Diniz (IEF-MG); Guilherme Casoni (SEMIL-SP); Cristina Azevedo (SEMIL-SP); Yoshiaki Miyazaki (MPA); Fábio Porto Foresti (UNESP-Bauru); Celio Bertelli (CBH SMG); Eliana Velocci (IBAMA); Maria Inácia (pref. de Colômbia); Caio Cesar (SEMAD-GO); José Senhorini (CEPTA); Maria José vilela (UFMS/CPTL); Felipe Manzano (Furnas) | Área de Abrangência do PAN | Área de Abrangência do PAN | *Integrar as atividades de EA para padronização da Identidade Visual; *Memória de cálculo: deslocamentos R$200.000,00, bolsas R$300.000,00, Materiais R$200.000,00 |  |  |  | x |  |  |  | Ação iniciada com a elaboração de um folder/poster com espécies invasoras mais emblemáticas da bacia, a ser utilizado em trabalhos com as colônias de pesca da região do Paranapanema. Um segundo produto será um projeto piloto, para a elaboração de um protocolo sobre invasão biológica (espécies de peixes), direcionado ao ensino básico, que se bem sucedido poderá ser expandido para toda a bacia. Ainda é necessária a implantação de visitas e palestras, com cunho de educação ambiental e foco no problema das espécies invasoras. | Poster/ folder a ser finalizado; protocolo sobre invasão de espécies de peixes para educação básica (Mário Orsi) | Falta de recursos financeiros para realização de visitas e produção de materiais | Mario Orsi (UEL); Paula Gênova (IP-SP); Gabriel Brejão (Unesp); Caroline Henn (ITAIPU); Carla Pavanelli (UEM); Welber Smith (Unip). | Paula sugeriu divulgar os materiais produzidos também para associações de pesca, pisciculturas e centros de pesque-pague. Gabriel sugeriu incluir como público-alvo, as pisciculturas para aquarismo em Piracicaba (bacia do Corumbataí/Piracicaba). Carol fará contato com o articulador da ação para contribuir. Welber ofereceu apoio para elaboração e divulgação de materiais e ações. Rose irá verificar a possibilidade de custear a impressão e editoração do material de EA no âmbito do PAN, com recurso do Pró-Pardo. Carla Pavanelli disponibilizou link do Edital MCTI Ciência e Tecnologia para financiamento de ações de divulgação de ciência (https://semanact.mcti.gov.br).
| 5.3 | Criar uma rede de colaboração entre empresas do setor elétrico para compartilhamento de dados e informações sobre a ictiofauna e produção pesqueira | Relatórios e banco de dados, boletim informativo sobre o grupo de contatos e repositório de informações compartilhadas | Informações e experiências organizadas e disponíveis para aprimorar e contribuir com as Ações do PAN | 2024-02-01 | 2029-01-01 | Caroline Henn (Itaipu) | 50000 | Miriam Castro (CEMIG); Norberto Vianna (CTG); Leandro Celestino (Auren); Silvio Santos (AES Tietê); Andrea (ENEL, UHE Cachoeira Dourada); Felipe Vianna Manzano (FURNAS); Cláudio Soares (Furnas); Paulo Formagio (FURNAS); Pedro Luiz Migliari (ICMBio/CEPTA); Roberto Diniz (IEF/MG); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA); Carla Polaz (ICMBio/CEPTA) | Área de Abrangência do PAN | Área de Abrangência do PAN | Incluir na rede informações como financiamento de ações (editais de fomento e outras demandas) |  |  |  | x |  |  |  | A ação foi iniciada, mas em lento desenvolvimento - Dados já estão organizados, porém falta iniciar a sistematização em repositório a ser desenvolvido pela Itaipu. A dificuldade se deve à redução das equipes técnicas da área de meio ambiente nas empresas do setor hidrelétrico, que têm sido altamente demandadas por iniciativas de cunho social e econômico de diferentes origens. |  | Sobrecarga de trabalho das equipes técnicas da área de meio ambiente nas empresas do setor hidrelétrico, para atendimento a demandas urgentes, comprometendo a dedicação ao tema. | Caroline Henn (Itaipu); Paula Gênova (IP/SAA-SP); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | Paula destacou a necessidade do PAN insistir junto às concessionárias sobre a disponibilização de dados pesqueiros e de ictiofauna para que o grupo possa ter material mais robusto para elaboração das análises junto a este PAN.
6- Redução do uso intenso dos recursos hídricos, processos erosivos, aterramento de nascentes, poluição e assoreamento dos cursos d'água | 6.1 | Elaborar os Planos Integrados de Recursos Hídricos considerando as demandas do PAN | Planos Integrados de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Grande e do Paranaíba elaborados; Ofícios para os demais CBHs existentes destacando as demandas do PAN | Planejamento de recursos hídricos efetivamente integrado considerandos as áreas estratégicas do PAN | 2024-02-01 | 2025-07-01 | Márcio Araújo (ANA) | 3000000 | Eliana Velocci (IBAMA); Célio Bertelli (CBH-SMG); José Senhorini (UNESP Botucatu); João Ricardo Raiser (SEMAD GO; Maria ¦Inácia (CBH-BPG); Caio Cesar (SEMAD GO); Thiago Bianconi (IBAMA); Roberto Diniz (IEF-MG); Mônicca Machado (UFJ); Ari Soares (IDESA) | Bacia do Rio grande; Bacia do Paranaíba | Área de Abrangência do PAN | Plano e Enquadramento do Paranaíba- R$ 6 milhões; recurso aprovado ANA |  |  |  | x |  |  |  | Informações (Shapes das AE e registros das espécies alvo) foram enviadas pela coordenação do PAN para inserção nos planejamentos da ANA, e estas foram consideradas no planejamento, em elaboração no início de 2024. Porém, o prazo da ação expira em julho de 2025, e informações posteriores não foram obtidas até o momento do fechamento desta planilha. |  | Prazo insuficiente. Falta de informação sobre o andamento da ação. |  | Estabelecer nova data para finaização da ação, após consulta ao articuador
| 6.2 | Elaborar proposta de enquadramento dos recursos hídricos considerando as demandas do PAN | Proposta de enquadramento dos cursos d´água das bacias do Paranaíba e Paranapanema elaborada e aprovada pelos CBHs. | Uso sustentável do recursos hídricos | 2024-02-01 | 2025-07-01 | Ana Paula Generino (ANA) | 2500000 | Eliana Velocci (IBAMA); Márcio Araújo (ANA); Célio Bertelli (CBH-SMG); José Senhorini (UNESP Botucatu); João Ricardo Raiser (SEMAD GO); Maria Inácia (CBH-BPG); Caio Cesar (SEMAD GO); Thiago Bianconi (IBAMA); Roberto Diniz (IEF MG); Francisco Langeani (UNESP) | Bacia do Paranaíba; Bacia do Paranapanema | Área de Abrangência do PAN | Recurso disponível para Bacia do Paranaíba; Proposta de execução na Bacia do Paranapanema |  |  |  | x |  |  |  | O Comitê de Bacia Hidrográfica do Paranaíba e a sua entidade delegatária estão elaborando proposta de enquadramento para toda a bacia. As áreas estratégicas e as espécies do PAN estão sendo consideradas no processo de enquadramento dessa bacia e há indicação de que esses trechos precisem ser enquadrados minimamente como Classe 2 (CONAMA) para permitir a proteção das comunidades aquáticas. A previsão é ter essa proposta de enquadramento finalizada no final de 2027. Já para a bacia do Paranapanema, o próprio Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH (2022-2040) estabelece a meta de que essa bacia esteja enquadrada até 2030. Como as tratativas não foram iniciadas ainda para essa bacia, é possível que só se concretizem em 2030 mesmo. |  | A elaboração das propostas de ordenamento depende das agendas da ANA. Assim, parte da ação, referente à bacia do Paranapanema, não será atendida neste ciclo de vigência do PAN | Ana Paula Generino (ANA), via e-mail | Ajustar data final da ação para dezembro de 2027. Excluir a bacia do Paranapanema do produto e áreas abrangidas pela ação - Ficando a ação restrita à bacia do Paranaíba neste ciclo do PAN. Mônica Machado (UFJ) indicou que estudos ecotoxicológicos no Paranaíba indicam que a situação está péssima, porém para a Resolução CONAMA, que está desatualizada, os parâmetros de qualidade fisico-química da água estão dentro da normalidade. Sugeriu apresentar a ANA os dados que tem encontrado (e que estarão em um artigo a ser publicado em breve). Para isso, irá elaborar Parecer Técnico a ser encaminhado a ANA sobre a questão. |  | retirar bacia do Paranapanema neste ciclo do PAN |  |  | 2027-12-01 |  |  |  | deixar só a bacia do Paranaíba
| 6.3 | Divulgar aos órgãos competentes as áreas prioritárias para restauração na Bacia do Alto Paraná | Ofícios encaminhados aos OEMAS, órgãos fiscalizadores, CBHs, ANA, Mídias digitais, folder, Workshop para sensibilização de agricultores, ONGs, instituições | Aumento do número de pessoas e órgãos sensibilizados sobre a importância da recuperação de áreas degradadas | 2024-02-01 | 2029-01-01 | Célio Bertelli (CBH-Sapucaí-Mirim, Grande) | 500000 | Eliana Velocci (IBAMA); Alessandra Pinesi (IFSP); Márcio Araújo (ANA); José Senhorini (UNESP, CEPTA); Maria Inácia (CBH-BPG); Caio Cesar (SEMAD GO); Thiago Bianconi (IBAMA); Roberto (IEF MG); Ari Soares (IDESA); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | Áreas Estratégicas do PAN | Áreas Estratégicas do PAN | Ação relacionada com a ação 7.3 OEMAS, órgãos fiscalizadores, CBH, etc; Custo estimado para worshop, e materiais de divulgação; Sugestão de envio de ofícios via coordenador do PAN. Estratégia APP: incentivo financeiro - produtores |  |  |  | x |  |  |  | O esforço dedicado a essa ação ainda foi pequeno, mas deverá ser melhorado com a colaboração dos parceiros do PAN. Seu andamento depende em parte da definição das áreas a serem priorizadas para restauração no âmbito do PAN. Essa definição está sendo tratada em outra ação. Uma plataforma está sendo desenvolvida pela Secretria de Meio Ambiente do estado de São Paulo (SEMIL), onde as AEs do PAN poderá ser inserida e divulgada, para orientar a restauração de áreas. |  | Atraso na definição das áreas a serem priorizadas para restauração no âmbito do PAN. | Célio Bertelli (CBH-Sapucaí-Mirim, Grande) Guilherme Casoni (SEMIL-SP) | Melhorar comunicação com a coordenação do PAN para alavancar a execução da ação
| 6.4 | Promover ações de educação ambiental e capacitação, em vários níveis, com foco na recuperação e conservação de peixes e recursos hídricos nas áreas estratégicas do PAN | Relatórios de capacitação, Workshops, seminários (online e presenciais) | Sociedade sensibilizada quanto a proteção e conservação de peixes e recursos hídricos nas áreas estratégicas do PAN | 2024-02-01 | 2029-01-01 | Célio Bertelli (CBH-Sapucaí-Mirim, Grande) | 200000 | Eliana Velocci (IBAMA); Márcio Araújo (ANA); Célio Bertelli (CBH-SMG); José Senhorini (UNESP, CEPTA); Maria Inácia (CBH-BPG); Caio Cesar (SEMAD GO); Thiago Bianconi (IBAMA); Roberto (IEF MG); Ari Soares (IDESA) | Áreas Estratégicas do PAN | Área de Abrangência do PAN | Capacitação de multiplicadores (professores, entidades e produtores rurais, ongs, universidades públicas e privadas) |  |  |  |  | x |  |  | A Ação foi iniciada com a elaboração de dois folders, a serem utilizados em cursos da Polícia Ambiental/SP, em ação em escolas das cidades da UGRHI 08 e UGRHI 07 e em ações com pescadores. Os folders trazem esclarecimentos sobre regramentos de pesca, espécies-alvo do PAN. | Folders elaborados em parceria com a Polícia Ambiental SP |  | Célio Bertelli (CBH-Sapucaí-Mirim, Grande) | Antes da impressão, o GAT do PAN deverá revisar e ajustar as informações constantes no folder. |  | Relatórios de capacitação, Workshops, seminários (online e presenciais), folder
| 6.5 | Propor aos órgãos competentes a inserção de demandas do PAN nas iniciativas já existentes de conservação de solo e água, incluindo os Programas de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSAs) | Nota Técnica encaminhada aos órgãos de assistência técnica rural, sindicatos rurais e órgãos gestores de recursos hídricos; CBHs; CERHs e CNRH; Ata/relatório de reuniões | Demandas do PAN incorporadas nas ações e Programas de conservação de solo e água já existentes no Alto Paraná | 2024-02-01 | 2029-01-01 | Maria Inácia (CBH Baixo Pardo, Grande) | 20000 | Eliana Velocci (IBAMA); Márcio Araújo (ANA); Célio Bertelli (CBH-SMG); José Senhorini (UNESP, CEPTA); Maria ¦Inácia (CBH-BPG); Caio Cesar (SEMAD GO); Thiago Bianconi (IBAMA); Roberto (IEF MG); Alessandra Pinese (FF SP); Pedro Vilela (SEAPA GO); Ari Soares (IDESA); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | Área de Abrangência do PAN | Área de Abrangência do PAN | Utilizar materiais produzidos em outras ações do PAN; Considerar iniciativas de PSA; Custo estimado para diárias; |  |  |  | x |  |  |  | Ação iniciada, mas com problemas. Atividades estão em execução na região de Colombia/SP, bacia do rio Grande, porém ainda falta organizar o material disponível e iniciar a elaboração dos documentos técnicos, contando para isso com o apoio da coordenação do PAN. |  | Falta de apoio para organização das informações existentes e elaboração dos documentos técnicos. | Maria Inácia (CBH Baixo Pardo, Grande) | Fortalecer a comunicação com a coordenação do PAN visando alavancar a execução da ação. | [5 empty] | Alterar para Guilherme Casoni (SEMIL/SP)
| 6.6 | Mapear o cumprimento do Marco Legal do Saneamento Básico (Lei 14.026/2020) nas áreas estratégicas do PAN e divulgar aos órgãos reguladores, fiscalizadores e ambientais | Relatório contendo Mapeamento e diagnóstico do cumprimento do Marco Legal do Saneamento Básico nas áreas estratégicas do PAN; Ofício encaminhado aos órgãos reguladores, fiscalizadores e ambientais | Controle da poluição hídrica e do solo nas áreas estratégicas do PAN | 2024-02-01 | 2029-01-01 | Eliana Velocci (IBAMA - Ribeirão Preto) | 100000 | Maria Inácia (CBH-BPG); Márcio Araújo (ANA); Célio Bertelli (CBH-SMG); José Senhorini (UNESP, CEPTA); Caio Cesar (SEMAD GO); Thiago Bianconi (IBAMA); Roberto Diniz (IEF MG); IGAM MG; Estêvão (Franca); Alessandra Pinese (FF SP); Kaoara (SEMAD GO); Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA); Guilherme Casoni (SEMIL SP) | Áreas Estratégicas do PAN | Área de Abrangência do PAN | Custo: Bolsa estagiário |  |  | x |  |  |  |  | A ação não foi iniciada devido à aposentadoria da articuladora e à impossibilidade de um substituto assumir em razão de sua transferência de função. Durante a oficina de monitoria, não houve manifestação de interesse dos participantes em assumir a articulação da ação. Diante disso, a sugestão foi pela exclusão. |  | Articuladora da ação não mais disponível devido aposentadoria. Dificuldade de substituir a articulação da ação. | Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | Exclusão da ação
| 6.7 | Levantar as áreas contaminadas de solo e água subterrânea nas áreas estratégicas do PAN e divulgar aos órgãos reguladores, fiscalizadores e ambientais | Relatório contendo levantamento das áreas contaminadas; Ofício encaminhado aos órgãos reguladores e fiscalizadores | Mitigação dos possíveis impactos da contaminação sobre as espécies-alvo do PAN | 2024-02-01 | 2029-01-01 | Eliana Velocci (IBAMA - Ribeirão Preto) | 100000 | Maria Inácia (CBH-BPG); Márcio Araújo (ANA); Célio Bertelli (CBH-SMG); José Senhorini (UNESP, CEPTA); Caio Cesar (SEMAD GO); Thiago Bianconi (IBAMA); EMATER MG, GO; Estêvão (Franca); Alessandra Pinese (FF SP); Pedro Vilela (SEAPA GO); Guilherme Casoni (SEMIL) | Áreas Estratégicas do PAN | Área de Abrangência do PAN | Custo: Bolsa estagiário |  |  | x |  |  |  |  | A ação não foi iniciada devido à aposentadoria da articuladora e à impossibilidade de um substituto assumir em razão de sua transferência de função. Durante a oficina de monitoria, não houve manifestação de interesse dos participantes em assumir a articulação da ação. Diante disso, a sugestão foi pela exclusão. |  | Articuladora da ação não mais disponível devido aposentadoria. Dificuldade de substituir a articulação da ação. | Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | Exclusão da ação | [5 empty] | Guilherme Casoni (SEMIL/SP)
| 6.8 | Avaliar os efeitos de poluentes sobre ovos, larvas e adultos de espécies-alvo do PAN | Relatórios; Artigo Científico contendo o resultado do estudo | Melhor conhecimento sobre o efeito do uso de solo e recursos hídricos nas populações das espécies-alvo | 2024-02-01 | 2029-01-01 | Mônica Machado (UFJ) | 1000000 | Ari Soares (IDESA); Luíz Murgas (UFLA); Juliana (IFG); Wagner (IPEFAN) | Bacia do Paranaíba | Área de Abrangência do PAN | [5 empty] | x |  |  | Ação em andamento conforme o previsto - Estudo em desenvolvimento, abrangendo 24 pontos de coleta na bacia do rio Paranaíba, com mapeamento do uso de solo (APP e Reserva Legal), análises físico-químicas da água, incluindo 21 tipos de agrotóxicos diferentes e acrilamida, testes de embriotoxicidade (em zebra fish, sendo observadas alterações morfométricas de larvas), histopatologia de espécies alvo, estudo de proteômica e lipômica. Resultados indicam os efeitos dos agrotóxicos nas larvas, com microdose de agrotóxicos tendo efeitos morfológicos nas larvas e alta letalidade por exposição crônica. Serão realizadas análises de histopatologia (verificação de neurotoxicidade), de estatística para todos os dados brutos e metabarcoding das larvas para identificar as espécies amostradas. |  |  | Mônica Machado (UFJ); Wagner Sampaio (IDESA) | Há ocorrência do pintado e da piracanjuba na área do estudo, porém a piracanjuba é proveniente de peixamentos. Wagner: ficou de enviar artigo publicado.
7- Conservação e recuperação de áreas relevantes para a manutenção de espécies-alvo de distribuição restrita | 7.1 | Mapear e diminuir as lacunas amostrais nas bacias com ocorrência de espécies-alvo com distribuição restrita | Relatório listando o depósito dos espécimes coletados; Lista com a revisão das espécies-alvo nas coleções biológicas. | Mapeamento das lacunas e complementação dos dados de distribuição das espécies | 2024-07-01 | 2028-07-01 | Francisco Langeani (UNESP - São José do Rio Preto) | 200000 | Fernando Carvalho (UFMS); Flávio Tatsumi (IBAMA); Renato Felice (IBAMA); Welber Smith (UNIP); Naraiana Benone (UEMG); Veronica Slobodian (UNB); Fernando Jerep (UEL); Fernanda Martins (IFPR, Londrina); Flávio C. Lima (UNICAMP); André Esguícero (USP, Ribeirão Preto); Mauricio Cetra (UFSCar, Sorocaba); George Mattox (UFSCar, Sorocaba); Fernando Dagosta (UFGD); Maria José Vilela (UFMS); Carla Pavanelli (UEM); Norberto Vianna (CTG); Felipe Manzano (Furnas); Wagner Sampaio (IPEFAN); Célio Bertelli (CBH-SMG) | 1. S. Bartolomeu, S.Marcos (Ottobacia 28) e rio Corumbá (GO) 2. Alto Tietê (92) 3. Alto Rio das Mortes, Rio Carandaí (Alto Paraná) 4. Alto Tibagi, Laranjinhas e Rio das Cinzas (39, 67, 69) 5. Alto Rio Pardo (75) 6. Bacia Rio São João (médio R. Grande (119) 7. R. Mogi-Guaçu, Pardo (110, 112) e rio Sapucaí-Mirim 8. Cabeceiras do R. Uberaba e Araguari (23, 116, 118) 9. Cabeceiras Bc. R.Pardo e Paranapanema (74, 75) | Áreas de distribuição das espécies-alvo restritas | Período de início se refere ao 1º período seco do 1º ano; Memória de cálculo: a. aproximado de R$ 11.000,00 por expedição (4 dias) b. 2 expedições por área c. 18 expedições ao total d. Total: R$ 198.000,00 e. Viagens para identificação dos materiais na coleções ictiológicas f. Novas localidades identificadas serão visitadas no próximo ciclo de 5 anos do PAN |  |  |  |  | x |  |  | Ação em bom andamento, com três regiões já amostradas: 1. Região de Carandaí/MG - Microlepidogaster perforata foi registrada em ponto histórico e ponto adicional, o que levou a reavaliação de seu status de conservação, de CR para NT por Marques-Frisoni et al., submetido 2025). 2. Região do Alto Tietê/SP, em Paranapiacaba e Salesópolis - Characidium oiticicai e Pseudotocinclus tietensis foram amostradas e os resultados confirmam a reavaliação de C. oiticicai, atualmente NT, pra LC (em publicação ainda não disponível), uma vez que a espécie é muito comum e abundante, principalmente na região de Paranapiacaba. Pseudotocinclus tietensis também é muito comum e esses novos resultados sugerem que deva sair da categoria de ameaça EN. As demais espécies dessa região (Cambeva paolence, Heptapterus multiradiatus, Hyphessobrycon duragenys, Spintherobolus papilliferus e Taunaya bifasciata) não foram registradas ainda, mas novas amostragens dentro de UCs (com autorizações já expedidas) estão previstas. 3. Região de Brasília/DF e entorno - Hasemania crenuchoides foi confirmada em ponto de ocorrência histórica, Rhinolekos schaeferi em três novos pontos, Harttia gracilis em riacho da drenagem do rio Paranaíba, ampliando a distribuição original da espécie, e de Bunocephalus larai. Em todos os casos, foram obtidos dados de distribuição complementares para as espécies, incluindo áreas de lacuna. O mapeamento nessa região deverá ser concluído em julho de 2025. | Artigo científico publicado (disponível em: https://doi.org/10.1590/1982-0224-2023-0091); Nota taxonômica para Characidium oiticicai (Bento et al., submetida) Nota taxonômica para Pseudotocinclus tietensis (Prieto et al., 2025) Dissertação de mestrado (iniciada) |  | Francisco Langeani (Unesp-S. J. do Rio Preto); Veronica Slobodian (UNB); Welber (Unip); | O auxílio financeiro do ICMBio tem sido fundamental para o bom desenvolvimento da Ação. Próximas amostragens (previstas para 2025) incluem: a região do Alto Tietê, com foco no interior de UCs estaduais e municipais, onde há ainda grandes lacunas; a região de Passos, MG (Rio Grande, Harttia gracilis); e a região de Uberaba, MG (Rio Grande: Psalidodon uberaba e P. uaiso). Ainda não há previsão para coletas no alto Rio Paranapanema e Rio Tibagi (Isbrueckerichthys calvus, I. saxicola, Cambeva pascuali e Neoplecostomus Botucatu). Wagner (IDESA) ficou de enviar dados de algumas espécies ao Prof. Langeani (material do Alto rio Araguari, na Área Estratégica - AE 11 do PAN). |  | Incluir como produto: Notas taxonômicas
| 7.2 | Desenvolver programa de educação ambiental voltado às espécies-alvo com distribuição restrita | Documento do Programa de educação ambiental, contendo especificações de público-alvo, estratégias de atuação e materiais didático- pedagógicos. | Definição de diretrizes para a educação ambiental voltada à conservação de espécies de peixe com distribuição restrita | 2025-07-01 | 2029-01-01 | Welber Smith (UNIP) | 200000 | Flávio Tatsumi (IBAMA); Renato Felice (IBAMA); Fernando Carvalho (UFMS); Francisco Langeani (UNESP - São José do Rio Preto); Maria Inácia (CBH BPG); Naraiana Benone (UEMG); Veronica Slobodian (UNB) | Áreas de distribuição das espécies-alvo restritas | Área de Abrangência do PAN | O Programa intenciona: Identificar os atores contemplados; Identificar as prefeituras para estabelecimento de parcerias para adoção de espécies-alvo e oferecimento de oficinas; Realizar oficinas com professores via Secretaria de Educação para divulgar conhecimento para proteção de espécies-alvo e seus ambientes; Elaborar cartilhas, folders e cards sobre espécies-alvo e ambientes contemplados; Estabelecer parcerias com canais de divulgação estabelecidos para postagens sobre espécies e ações do PAN; Oferecer produtos de capacitação para agentes de fiscalização, produtores e assentados Cálculo: 2 viagens por localidade, com 2 pessoas e 5 dias cada. Diárias: R$ 500,00: Passagem R$ 1.200,00 => R$ 7.400,00 por viagem (18 viagens: R$ 133.200,00). Material visual: a. Identidade R$ 8.000,00; b. diagramação de produtos R$ 2.000,00 (9 produtos: R$ 18.000,00) Quantitativos por localidade: Uma capacitação de fiscais; uma de produtores; uma oficina para professores; um contato com as prefeituras. |  |  |  |  | x |  |  | Ação com data de início antecipada para fevereiro/2024, devido à oportunidade de interação com a ação 7.1, em execução, e custeio de materiais de informativo e educativos. As atividades desenvolvidas incluem: dinâmicas sobre educação ambiental, organização de folder, cartaz e pranchas das espécies-alvo de distribuição restrita, implantação de um Instagram para divulgação das ações em desenvolvimento (@panaltoparana - espécies-alvo de distribuição restrita), apresentação de 5 trabalhos sobre as espécies no EBI/2025, e elaboração de um jogo digital sobre as espécies-alvo das AE-01 e AE-02 do PAN, a ser disponibilizado ao Museu de Biologia da Universidade de Brasília para visitantes. | Folder, Cartaz e Pranchas das espécies alvo; Página no Instagram (@panaltoparana - espécies alvo de distribuição restrita); Apresentação de 5 trabalhos em congresso (EBI/2025); Jogo digital sobre as espécies-alvo das AE01 e AE02; Nota técnica (publicada) - espécies alvo de distribuição restrita (P. tietensis); Nota técnica (submetida) - espécies alvo de distribuição restrita (C. oiticicai) |  | Welber Smith (UNIP-Sorocaba); Veronica Slobodian (UNB) | Mônica Machado (UFJ) sugeriu inserir convidar os colaboradores do PAN para o Instagram @panaltoparana, para aumentar alcance do público.
| 7.3 | Mapear áreas protegidas que contemplem as espécies-alvo de distribuição restrita | Relatório contendo Mapeamento com SIG de APP's e UC's que contribuem para a preservação das espécies-alvo de distribuição restrita | Direcionamento de ações para mitigação de impactos sobre espécies com distribuição restrita | 2024-02-01 | 2025-06-01 | Gabriel Brejão (UNESP) | 200000 | Flávio Tatsumi (IBAMA); Renato Felice (IBAMA); Fernando Carvalho (UFMS); Francisco Langeani (UNESP - São José do Rio Preto); Welber Smith (UNIP); Naraiana Benone (UEMG); Veronica Slobodian (UNB); Gilberto Salvador (UFPA); Fernando Dagosta (UFGD); Carla Polaz (ICMBio/CEPTA); Guilherme Casoni (SEMIL SP); Eliana Velocci (IBAMA); Márcio Araújo (ANA); Célio Bertelli (CBH-SMG); José Senhorini (UNESP Botucatu); Maria Inácia (CBH-BPG); Caio Cesar (SEMAD GO); Thiago Bianconi (IBAMA); Alécio Perini (UFJ); Ari Soares (IDESA) | 1. S. Bartolomeu, S.Marcos (28) e rio Corumbá (GO) 2. Alto Tietê (92) 3. Alto Rio das Mortes, Rio Carandaí (Alto Paraná) 4. Alto Tibagi, Laranjinhas e Rio das Cinzas (39, 67, 69) 5. Alto Rio Pardo (75) 6. Bacia Rio São João (médio R. Grande (119) 7. R. Mogi-Guaçu, Pardo (110, 112) e rio Sapucaí-Mirim 8. Cabeceiras do R. Uberaba e Araguari (23, 116, 118) 9. Cabeceiras Bc. R.Pardo e Paranapanema (74, 75) | Áreas de distribuição das espécies-alvo restritas | Levantamento do estado de preservação das AP&apos;s nas áreas das espécies-alvo restritas Relacionada à ação 6.3 |  |  |  | x |  |  |  | Está em andamento a produção dos mapas de ocorrência das espécies alvo do PAN em Unidades de Conservação, porém o mapeamento total previsto na ação não poderá ser concluído na data prevista. Uma aluna de mestrado já iniciou um projeto para a execução do mapeamento utilizando dados do MapBiomas e delimitação de APPs de 100 metros. Será organizada uma base de dados consolidada com os pontos de ocorrência das espécies contempladas, e a intenção é utilizar as áreas mapeadas para fins de recuperação vegetal nas áreas estratégicas do PAN. O mapeamento das lacunas das espécies-alvo, objeto da Ação 7.1, também irá contribuir com essa ação. |  | Sobrecarga de trabalho, pois o articulador da ação assumiu cargo de professor no período, o que acabou atrasando o andamento da Ação. | Gabriel Brejão (Unesp); Veronica Slobodian (UNB) | Data final da ação adiada para dez/2026 Gabriel solicitou aos colaboradores o envio das informações que estão coletando para que possa atualizar a base de dados de pontos de ocorrência das espécies contempladas. |  |  |  |  | 2026-12-01
| 7.4 | Elaborar documento com orientações para fomentar fiscalização e restauração de APP's e direcionamento para implementação de UC's | Parecer Técnico junto ao IBAMA para a indicação de UC's e APP's prioritárias para a restauração nas áreas de ocorrência das espécies-alvo restritas; Parecer Técnico junto ao ICMBio para orientações de implementação de UC's e APP's; que contemplem a área de ocorrência das espécies-alvo restritas | 1. Disponibilização de Informações sobre locais de interesse para novas UC's; 2. Proteção e restauração de APP's | 2025-09-01 | 2026-09-01 | Rosemary Oliveira (ICMBio/CEPTA) | 50000 | Flávio Tatsumi (IBAMA); Renato Felice (IBAMA); Fernando Carvalho (UFMS); Francisco Langeani (UNESP - São José do Rio Preto); Welber Smith (UNIP); Naraiana Benone (UEMG); Veronica Slobodian (UNB); Gabriel Brejão (UNESP); Gilberto Salvador (UFPA); Fernando Dagosta (UFGD); Carla Polaz (ICMBio/CEPTA); Guilherme Casoni (SEMIL SP); Eliana Velocci (IBAMA); Márcio Araújo (ANA); Célio Bertelli (CBH-SMG); José Senhorini (UNESP Botucatu); Maria Inácia (CBH-BPG); Caio Cesar (SEMAD GO); Thiago Bianconi (IBAMA); Alécio Perini (UFJ); Ari Soares (IDESA) | 1. S. Bartolomeu, S.Marcos (28) e rio Corumbá (GO) 2. Alto Tietê (92) 3. Alto Rio das Mortes, Rio Carandaí (Alto Paraná) 4. Alto Tibagi, Laranjinhas e Rio das Cinzas (39, 67, 69) 5. Alto Rio Pardo (75) 6. Bacia Rio São João (médio R. Grande (119) 7. R. Mogi-Guaçu, Pardo (110, 112) e rio Sapucaí-Mirim 8. Cabeceiras do R. Uberaba e Araguari (23, 116, 118) 9. Cabeceiras Bc. R.Pardo e Paranapanema (74, 75) | Áreas de distribuição das espécies-alvo restritas | Compilação de documentos, legislações e normativas para a restauração de APP&apos;s a serem incluídos no sítio eletrônico do PAN |  | x | [5 empty] | Ação com data de início de execução posterior ao período monitorado.
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 1
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4- Avaliação do status dos estoques pesqueiros das espécies-alvo de importância comercial | 4.6 | Contribuir técnica e cientificamente com a discussão sobre a necessidade de elaboração do Programa de Manejo Populacional (PMP) formalizado pelo ICMBio para o surubim-letra (Steindachneridion scriptum) | Relatórios de participação das oficinas | Estratégias de manejo populacional para o surubim-letra (Steindachneridion scriptum) definidas | 2025-11-01 | 2029-01-01 | Rosemary Oliveira ICMBio/CEPTA | 50000 | George Yasui (USP/CEPTA); Fábio Foresti (Unesp-Bauru); Carla Polaz (ICMBio/CEPTA) | Área de abrangência do PAN | Bacia do rio Pardo (afluente do rio Grande)
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ – PAN ALTO PARANÁ
Objetivo Geral do PAN |  | Prevenir e mitigar impactos sobre as espécies alvo do PAN, reduzindo o risco de sua extinção e preservando seus habitat
Data da monitoria |  | 09/06/2025 - 12/06/2025 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2025)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 0 | 0%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 1 | 3.571% | 1 | 3.448% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 4 | 14.29% | 4 | 13.79% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 12 | 42.86% | 12 | 41.38% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 10 | 35.71% | 10 | 34.48% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 1 | 3.571% | 1 | 3.448% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 1 | 3.448%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 28 | 100% | 29 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 7
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
| OBJETIVO 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
| OBJETIVO 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| OBJETIVO 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1
| OBJETIVO 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
| OBJETIVO 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0
| OBJETIVO 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0

## Monitoria Anual - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ – PAN ALTO PARANÁ
Objetivo geral do PAN | Prevenir e mitigar impactos sobre as espécies alvo do PAN, reduzindo o risco de sua extinção e preservando seus habitat
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [16 empty] | x
| 1.4 | [16 empty] | x
| 1.5 | [16 empty] | X
| 1.6 | [13 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [15 empty] | X
| 1.9 | [14 empty] | x
| 1.10 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [12 empty] | x
| 1.12 | [13 empty] | x
| 1.13 | [16 empty] | x
| 1.14 | [13 empty] | x
| 1.15 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [13 empty] | x
| 2.2 | [16 empty] | X
| 2.3 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [14 empty] | x
| 2.5 | [15 empty] | x
| 2.6 | [13 empty] | x
| 2.7 | [15 empty] | x
| 2.8 | [14 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [15 empty] | x
| 2.10 | [13 empty] | x
| 2.11 | [16 empty] | x
| 2.12 | [13 empty] | x
| 2.13 | [16 empty] | x
| 2.14 | [13 empty] | x
| 2.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.4 | [15 empty] | x
| 3.5 | [13 empty] | x
| 3.6 | [15 empty] | x
| 3.7 | [13 empty] | x
| 3.8 | [15 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [12 empty] | X
| 3.10 | [15 empty] | x
| 3.11 | [16 empty] | x
| 3.12 | [13 empty] | x
| 3.13 | [15 empty] | x
| 3.14 | [16 empty] | x
| 3.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.3 | [16 empty] | x
| 4.4 | [13 empty] | x
| 4.5 | [15 empty] | x
| 4.6 | [13 empty] | x
| 4.7 | [15 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [13 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [14 empty] | X
| 4.10 | [13 empty] | x
| 4.11 | [16 empty] | x
| 4.12 | [13 empty] | x
| 4.13 | [14 empty] | x
| 4.14 | [15 empty] | x
| 4.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.4 | [14 empty] | x
| 5.5 | [14 empty] | x
| 5.6 | [14 empty] | x
| 5.7 | [14 empty] | x
| 5.8 | [14 empty] | x
| 5.9 | [14 empty] | x
| 5.10 | [14 empty] | x
| 5.11 | [14 empty] | x
| 5.12 | [14 empty] | x
| 5.13 | [14 empty] | x
| 5.14 | [14 empty] | x
| 5.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.4 | [16 empty] | x
| 6.5 | [16 empty] | x
| 6.6 | [16 empty] | x
| 6.7 | [16 empty] | x
| 6.8 | [16 empty] | x
| 6.9 | [16 empty] | x
| 6.10 | [16 empty] | x
| 6.11 | [16 empty] | x
| 6.12 | [16 empty] | x
| 6.13 | [16 empty] | x
| 6.14 | [16 empty] | x
| 6.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.4 | [15 empty] | x
| 7.5 | [13 empty] | x
| 7.6 | [13 empty] | x
| 7.7 | [13 empty] | x
| 7.8 | [13 empty] | x
| 7.9 | [13 empty] | x
| 7.10 | [13 empty] | x
| 7.11 | [13 empty] | x
| 7.12 | [13 empty] | x
| 7.13 | [13 empty] | x
| 7.14 | [13 empty] | x
| 7.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.4 | [15 empty] | x
| 8.5 | [14 empty] | x
| 8.6 | [15 empty] | x
| 8.7 | [14 empty] | x
| 8.8 | [15 empty] | x
| 8.9 | [14 empty] | x
| 8.10 | [15 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [15 empty] | x
| 8.13 | [14 empty] | x
| 8.14 | [15 empty] | x
| 8.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.4 | [14 empty] | x
| 9.5 | [15 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [15 empty] | x
| 9.8 | [14 empty] | x
| 9.9 | [15 empty] | x
| 9.10 | [14 empty] | x
| 9.11 | [15 empty] | x
| 9.12 | [13 empty] | x
| 9.13 | [13 empty] | x
| 9.14 | [13 empty] | x
| 9.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [15 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [15 empty] | x
| 10.5 | [15 empty] | x
| 10.6 | [15 empty] | x
| 10.7 | [15 empty] | x
| 10.8 | [15 empty] | x
| 10.9 | [15 empty] | x
| 10.10 | [15 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [15 empty] | x
| 10.12 | [15 empty] | x
| 10.13 | [15 empty] | x
| 10.14 | [15 empty] | x
| 10.15 | [15 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 2
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ – PAN ALTO PARANÁ
Objetivo Geral do PAN |  | Prevenir e mitigar impactos sobre as espécies alvo do PAN, reduzindo o risco de sua extinção e preservando seus habitat
Data da monitoria |  | 09/06/2025 - 12/06/2025 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 2ª MONITORIA (2018)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 10 | 6.536%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.307% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 39 | 25.49% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 29 | 18.95% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 38 | 24.84% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 42 | 28% | 42 | 27.45% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 3 | 1.961%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 153 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ – PAN ALTO PARANÁ
Objetivo geral do PAN | Prevenir e mitigar impactos sobre as espécies alvo do PAN, reduzindo o risco de sua extinção e preservando seus habitat
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [14 empty] | x
| 1.4 | [14 empty] | x
| 1.5 | [16 empty] | X
| 1.6 | [13 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [15 empty] | X
| 1.9 | [14 empty] | x
| 1.10 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [12 empty] | x
| 1.12 | [13 empty] | x
| 1.13 | [16 empty] | x
| 1.14 | [13 empty] | x
| 1.15 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [13 empty] | x
| 2.2 | [16 empty] | X
| 2.3 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [14 empty] | x
| 2.5 | [15 empty] | x
| 2.6 | [13 empty] | x
| 2.7 | [15 empty] | x
| 2.8 | [14 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [15 empty] | x
| 2.10 | [13 empty] | x
| 2.11 | [16 empty] | x
| 2.12 | [13 empty] | x
| 2.13 | [16 empty] | x
| 2.14 | [13 empty] | x
| 2.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.4 | [15 empty] | x
| 3.5 | [13 empty] | x
| 3.6 | [15 empty] | x
| 3.7 | [13 empty] | x
| 3.8 | [15 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [12 empty] | X
| 3.10 | [15 empty] | x
| 3.11 | [16 empty] | x
| 3.12 | [13 empty] | x
| 3.13 | [15 empty] | x
| 3.14 | [16 empty] | x
| 3.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.3 | [16 empty] | x
| 4.4 | [13 empty] | x
| 4.5 | [15 empty] | x
| 4.6 | [13 empty] | x
| 4.7 | [15 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [13 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [14 empty] | X
| 4.10 | [13 empty] | x
| 4.11 | [16 empty] | x
| 4.12 | [13 empty] | x
| 4.13 | [14 empty] | x
| 4.14 | [15 empty] | x
| 4.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.4 | [14 empty] | x
| 5.5 | [14 empty] | x
| 5.6 | [14 empty] | x
| 5.7 | [14 empty] | x
| 5.8 | [14 empty] | x
| 5.9 | [14 empty] | x
| 5.10 | [14 empty] | x
| 5.11 | [14 empty] | x
| 5.12 | [14 empty] | x
| 5.13 | [14 empty] | x
| 5.14 | [14 empty] | x
| 5.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.4 | [16 empty] | x
| 6.5 | [16 empty] | x
| 6.6 | [16 empty] | x
| 6.7 | [16 empty] | x
| 6.8 | [16 empty] | x
| 6.9 | [16 empty] | x
| 6.10 | [16 empty] | x
| 6.11 | [16 empty] | x
| 6.12 | [16 empty] | x
| 6.13 | [16 empty] | x
| 6.14 | [16 empty] | x
| 6.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.4 | [15 empty] | x
| 7.5 | [13 empty] | x
| 7.6 | [13 empty] | x
| 7.7 | [13 empty] | x
| 7.8 | [13 empty] | x
| 7.9 | [13 empty] | x
| 7.10 | [13 empty] | x
| 7.11 | [13 empty] | x
| 7.12 | [13 empty] | x
| 7.13 | [13 empty] | x
| 7.14 | [13 empty] | x
| 7.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.4 | [15 empty] | x
| 8.5 | [14 empty] | x
| 8.6 | [15 empty] | x
| 8.7 | [14 empty] | x
| 8.8 | [15 empty] | x
| 8.9 | [14 empty] | x
| 8.10 | [15 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [15 empty] | x
| 8.13 | [14 empty] | x
| 8.14 | [15 empty] | x
| 8.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.4 | [14 empty] | x
| 9.5 | [15 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [15 empty] | x
| 9.8 | [14 empty] | x
| 9.9 | [15 empty] | x
| 9.10 | [14 empty] | x
| 9.11 | [15 empty] | x
| 9.12 | [13 empty] | x
| 9.13 | [13 empty] | x
| 9.14 | [13 empty] | x
| 9.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [15 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [15 empty] | x
| 10.5 | [15 empty] | x
| 10.6 | [15 empty] | x
| 10.7 | [15 empty] | x
| 10.8 | [15 empty] | x
| 10.9 | [15 empty] | x
| 10.10 | [15 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [15 empty] | x
| 10.12 | [15 empty] | x
| 10.13 | [15 empty] | x
| 10.14 | [15 empty] | x
| 10.15 | [15 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 3
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ – PAN ALTO PARANÁ
Objetivo Geral do PAN |  | Prevenir e mitigar impactos sobre as espécies alvo do PAN, reduzindo o risco de sua extinção e preservando seus habitat
Data da monitoria |  | 09/06/2025 - 12/06/2025 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 3ª MONITORIA (2019)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 10 | 6.536%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.307% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 39 | 25.49% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 31 | 20.67% | 31 | 20.26% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 38 | 24.84% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 40 | 26.67% | 40 | 26.14% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 3 | 1.961%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 153 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 7
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Anual - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ – PAN ALTO PARANÁ
Objetivo geral do PAN | Prevenir e mitigar impactos sobre as espécies alvo do PAN, reduzindo o risco de sua extinção e preservando seus habitat
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [35 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [10 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação cujo início planejado é posterior ao período monitorado | Ação não iniciada ou não concluída | Ação em andamento com problemas de realização | Ação em andamento no período previsto | Ação concluída | Ação excluída ou agrupada | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.2 | [14 empty] | x |  |  | Excluída
| 1.3 | [16 empty] | x
| 1.4 | [16 empty] | x
| 1.5 | [16 empty] | X
| 1.6 | [13 empty] | x
| 1.7 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.8 | [15 empty] | X
| 1.9 | [14 empty] | x
| 1.10 | [13 empty] | x |  |  |  | Agrupada
| 1.11 | [12 empty] | x
| 1.12 | [13 empty] | x
| 1.13 | [16 empty] | x
| 1.14 | [13 empty] | x
| 1.15 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
Texto objetivo 2 | 2.1 | [13 empty] | x
| 2.2 | [16 empty] | X
| 2.3 | [13 empty] | x |  |  |  | Excluída
| 2.4 | [14 empty] | x
| 2.5 | [15 empty] | x
| 2.6 | [13 empty] | x
| 2.7 | [15 empty] | x
| 2.8 | [14 empty] | x |  |  | Agrupada
| 2.9 | [15 empty] | x
| 2.10 | [13 empty] | x
| 2.11 | [16 empty] | x
| 2.12 | [13 empty] | x
| 2.13 | [16 empty] | x
| 2.14 | [13 empty] | x
| 2.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.2 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.4 | [15 empty] | x
| 3.5 | [13 empty] | x
| 3.6 | [15 empty] | x
| 3.7 | [13 empty] | x
| 3.8 | [15 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [12 empty] | X
| 3.10 | [15 empty] | x
| 3.11 | [16 empty] | x
| 3.12 | [13 empty] | x
| 3.13 | [15 empty] | x
| 3.14 | [16 empty] | x
| 3.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [12 empty] | X
| 4.3 | [16 empty] | x
| 4.4 | [13 empty] | x
| 4.5 | [15 empty] | x
| 4.6 | [13 empty] | x
| 4.7 | [15 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [13 empty] | X |  |  | Agrupada
| 4.9 | ação 4 | [14 empty] | X
| 4.10 | [13 empty] | x
| 4.11 | [16 empty] | x
| 4.12 | [13 empty] | x
| 4.13 | [14 empty] | x
| 4.14 | [15 empty] | x
| 4.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [15 empty] | X
| 5.4 | [14 empty] | x
| 5.5 | [14 empty] | x
| 5.6 | [14 empty] | x
| 5.7 | [14 empty] | x
| 5.8 | [14 empty] | x
| 5.9 | [14 empty] | x
| 5.10 | [14 empty] | x
| 5.11 | [14 empty] | x
| 5.12 | [14 empty] | x
| 5.13 | [14 empty] | x
| 5.14 | [14 empty] | x
| 5.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [15 empty] | X
| 6.4 | [16 empty] | x
| 6.5 | [16 empty] | x
| 6.6 | [16 empty] | x
| 6.7 | [16 empty] | x
| 6.8 | [16 empty] | x
| 6.9 | [16 empty] | x
| 6.10 | [16 empty] | x
| 6.11 | [16 empty] | x
| 6.12 | [16 empty] | x
| 6.13 | [16 empty] | x
| 6.14 | [16 empty] | x
| 6.15 | [16 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [15 empty] | X
| 7.4 | [15 empty] | x
| 7.5 | [13 empty] | x
| 7.6 | [13 empty] | x
| 7.7 | [13 empty] | x
| 7.8 | [13 empty] | x
| 7.9 | [13 empty] | x
| 7.10 | [13 empty] | x
| 7.11 | [13 empty] | x
| 7.12 | [13 empty] | x
| 7.13 | [13 empty] | x
| 7.14 | [13 empty] | x
| 7.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [15 empty] | X
| 8.4 | [15 empty] | x
| 8.5 | [14 empty] | x
| 8.6 | [15 empty] | x
| 8.7 | [14 empty] | x
| 8.8 | [15 empty] | x
| 8.9 | [14 empty] | x
| 8.10 | [15 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [15 empty] | x
| 8.13 | [14 empty] | x
| 8.14 | [15 empty] | x
| 8.15 | [15 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [15 empty] | X
| 9.4 | [14 empty] | x
| 9.5 | [15 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [15 empty] | x
| 9.8 | [14 empty] | x
| 9.9 | [15 empty] | x
| 9.10 | [14 empty] | x
| 9.11 | [15 empty] | x
| 9.12 | [13 empty] | x
| 9.13 | [13 empty] | x
| 9.14 | [13 empty] | x
| 9.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [15 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [15 empty] | X | Excluída
| 10.4 | [15 empty] | x
| 10.5 | [15 empty] | x
| 10.6 | [15 empty] | x
| 10.7 | [15 empty] | x
| 10.8 | [15 empty] | x
| 10.9 | [15 empty] | x
| 10.10 | [15 empty] | x |  | Agrupada
| 10.11 | [15 empty] | x
| 10.12 | [15 empty] | x
| 10.13 | [15 empty] | x
| 10.14 | [15 empty] | x
| 10.15 | [15 empty] | x
PLANEJAMENTO DE NOVAS AÇÕES
NOVAS AÇÕES: |  | 3
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
INSERIR O NOME DO OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Inserir nova ação
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
Inserir nova ação
OBJETIVO | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância

## Painel de Gestão - 4
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ – PAN ALTO PARANÁ
Objetivo Geral do PAN |  | Prevenir e mitigar impactos sobre as espécies alvo do PAN, reduzindo o risco de sua extinção e preservando seus habitat
Data da monitoria |  | 09/06/2025 - 12/06/2025 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 4ª MONITORIA (2020)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós-monitoria |  |  | 10 | 6.536%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 2 | 1.333% | 2 | 1.307% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 39 | 26% | 39 | 25.49% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 29 | 19.33% | 29 | 18.95% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 38 | 25.33% | 38 | 24.84% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 42 | 28% | 42 | 27.45% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós-monitoria |  |  | 3 | 1.961%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 150 | 100% | 153 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 5
| Ações Excluídas na Monitoria | 5
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4
| OBJETIVO 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4
| OBJETIVO 3 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2
| OBJETIVO 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2
| OBJETIVO 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3
| OBJETIVO 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| OBJETIVO 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3
| OBJETIVO 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3
| OBJETIVO 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
| OBJETIVO 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3

## Monitoria Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ – PAN ALTO PARANÁ
Objetivo geral do PAN | Prevenir e mitigar impactos sobre as espécies alvo do PAN, reduzindo o risco de sua extinção e preservando seus habitat
Data da monitoria | 01/10/2016 - 04/10/2016 (virtual) | [32 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [13 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | [7 empty] | REPROGRAMAÇÃO DO PAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações | Linha Temática | Ação não iniciada ou não concluída | Ação iniciada e não concluída no período previsto | Ação concluída | Descrição do andamento da ação | Produto obtido | Problemas enfrentados que justificam a não execução, a execução parcial da ação, a exclusão ou o agrupamento | Responsável pela informação sobre o andamento da ação | Recomendações ou Observações | Revisão do texto da ação | Revisão do produto da ação | Revisão do resultado esperado | Revisão da data de início | Revisão da data de término | Revisão do articulador da ação | Revisão do custo estimado | Revisão dos colaboradores | Revisão das localidades | Revisão Área de Relevância | Revisão das observações | Revisão da Linha Temática
[5 empty] | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de Relevância
Texto objetivo 1 | 1.1 | [13 empty] | x
| 1.2 | [14 empty] | x
| 1.3 | [13 empty] | x
| 1.4 | [12 empty] | x
| 1.5 | [14 empty] | X
| 1.6 | [12 empty] | x
| 1.7 | [14 empty] | x
| 1.8 | [12 empty] | x
| 1.9 | [13 empty] | x
| 1.10 | [13 empty] | x
| 1.11 | [13 empty] | x
| 1.12 | [12 empty] | x
| 1.13 | [14 empty] | x
| 1.14 | [12 empty] | x
| 1.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 2 | 2.1 | [12 empty] | x |  | X
| 2.2 | [14 empty] | X
| 2.3 | [12 empty] | x |  | X
| 2.4 | [13 empty] | x
| 2.5 | [13 empty] | x
| 2.6 | [12 empty] | x
| 2.7 | [12 empty] | x
| 2.8 | [12 empty] | x
| 2.9 | [14 empty] | x
| 2.10 | [12 empty] | x
| 2.11 | [14 empty] | x
| 2.12 | [12 empty] | x
| 2.13 | [13 empty] | x
| 2.14 | [12 empty] | x
| 2.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 3 | 3.1 | ação 3 | [12 empty] | x
| 3.2 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.3 | ação 3 | [11 empty] | x
| 3.4 | [14 empty] | x
| 3.5 | [12 empty] | x
| 3.6 | [12 empty] | x
| 3.7 | [12 empty] | x
| 3.8 | [14 empty] | x
| 3.9 | ação 3 | [11 empty] | X
| 3.10 | [14 empty] | x
| 3.11 | [13 empty] | x
| 3.12 | [12 empty] | x
| 3.13 | [12 empty] | x
| 3.14 | [13 empty] | x
| 3.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 4 | 4.1 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.2 | ação 4 | [11 empty] | X
| 4.3 | [13 empty] | x
| 4.4 | [12 empty] | x
| 4.5 | [13 empty] | x
| 4.6 | [12 empty] | x
| 4.7 | [13 empty] | x
| 4.8 | ação 4 | [13 empty] | x
| 4.9 | ação 4 | [11 empty] | x
| 4.10 | [14 empty] | x
| 4.11 | [12 empty] | x
| 4.12 | [13 empty] | x
| 4.13 | [14 empty] | x
| 4.14 | [13 empty] | x
| 4.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 5 | 5.1 | ação 5 | [13 empty] | X
| 5.2 | ação 5 | [13 empty] | X
| 5.3 | ação 5 | [13 empty] | X
| 5.4 | [13 empty] | x
| 5.5 | [12 empty] | x
| 5.6 | [13 empty] | x
| 5.7 | [12 empty] | x
| 5.8 | [14 empty] | x
| 5.9 | [12 empty] | x
| 5.10 | [13 empty] | x
| 5.11 | [14 empty] | x
| 5.12 | [13 empty] | x
| 5.13 | [12 empty] | x
| 5.14 | [14 empty] | x
| 5.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 6 | 6.1 | ação 6 | [13 empty] | X
| 6.2 | ação 6 | [13 empty] | X
| 6.3 | ação 6 | [13 empty] | X
| 6.4 | [12 empty] | x
| 6.5 | [14 empty] | x
| 6.6 | [13 empty] | x
| 6.7 | [12 empty] | x
| 6.8 | [14 empty] | x
| 6.9 | [13 empty] | x
| 6.10 | [13 empty] | x
| 6.11 | [12 empty] | x
| 6.12 | [14 empty] | x
| 6.13 | [13 empty] | x
| 6.14 | [12 empty] | x
| 6.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 7 | 7.1 | ação 7 | [13 empty] | X
| 7.2 | ação 7 | [13 empty] | X
| 7.3 | ação 7 | [13 empty] | X
| 7.4 | [13 empty] | x
| 7.5 | [13 empty] | x
| 7.6 | [13 empty] | x
| 7.7 | [13 empty] | x
| 7.8 | [13 empty] | x
| 7.9 | [13 empty] | x
| 7.10 | [13 empty] | x
| 7.11 | [13 empty] | x
| 7.12 | [13 empty] | x
| 7.13 | [13 empty] | x
| 7.14 | [13 empty] | x
| 7.15 | [13 empty] | x
Texto objetivo 8 | 8.1 | ação 8 | [13 empty] | X
| 8.2 | ação 8 | [13 empty] | X
| 8.3 | ação 8 | [13 empty] | X
| 8.4 | [12 empty] | x
| 8.5 | [14 empty] | x
| 8.6 | [12 empty] | x
| 8.7 | [13 empty] | x
| 8.8 | [14 empty] | x
| 8.9 | [13 empty] | x
| 8.10 | [13 empty] | x
| 8.11 | [14 empty] | x
| 8.12 | [12 empty] | x
| 8.13 | [13 empty] | x
| 8.14 | [14 empty] | x
| 8.15 | [14 empty] | x
Texto objetivo 9 | 9.1 | ação 9 | [13 empty] | X
| 9.2 | ação 9 | [13 empty] | X
| 9.3 | ação 9 | [13 empty] | X
| 9.4 | [12 empty] | x
| 9.5 | [13 empty] | x
| 9.6 | [14 empty] | x
| 9.7 | [12 empty] | x
| 9.8 | [13 empty] | x
| 9.9 | [14 empty] | x
| 9.10 | [13 empty] | x
| 9.11 | [12 empty] | x
| 9.12 | [13 empty] | x
| 9.13 | [13 empty] | x
| 9.14 | [14 empty] | x
| 9.15 | [12 empty] | x
Texto objetivo 10 | 10.1 | ação 10 | [13 empty] | X
| 10.2 | ação 10 | [13 empty] | X
| 10.3 | ação 10 | [13 empty] | X
| 10.4 | [13 empty] | x
| 10.5 | [12 empty] | x
| 10.6 | [13 empty] | x
| 10.7 | [13 empty] | x
| 10.8 | [14 empty] | x
| 10.9 | [12 empty] | x
| 10.10 | [13 empty] | x
| 10.11 | [13 empty] | x
| 10.12 | [14 empty] | x
| 10.13 | [14 empty] | x
| 10.14 | [14 empty] | x
| 10.15 | [14 empty] | x

## Painel de Gestão Final
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA BACIA DO ALTO RIO PARANÁ – PAN ALTO PARANÁ
Objetivo Geral do PAN |  | Prevenir e mitigar impactos sobre as espécies alvo do PAN, reduzindo o risco de sua extinção e preservando seus habitat
Data da monitoria |  | 09/06/2025 - 12/06/2025 (virtual)
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - MONITORIA FINAL (2021)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | %
| Não iniciada ou não concluída | 0 | 0%
| Iniciada e não concluída no período previsto | 45 | 45.45%
| Concluída | 54 | 54.55%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 99 | 100%
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 10
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 10 | 0 | 5 | 5
| OBJETIVO 2 | 12 | 0 | 8 | 4
| OBJETIVO 3 | 12 | 0 | 8 | 4
| OBJETIVO 4 | 12 | 0 | 7 | 5
| OBJETIVO 5 | 9 | 0 | 4 | 5
| OBJETIVO 6 | 9 | 0 | 4 | 5
| OBJETIVO 7 | 12 | 0 | 0 | 12
| OBJETIVO 8 | 7 | 0 | 3 | 4
| OBJETIVO 9 | 9 | 0 | 4 | 5
| OBJETIVO 10 | 7 | 0 | 2 | 5